## BM01 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM
Programa: Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística Empreendimento: Construção do Terminal Rodoviário Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS Localização: Rua Delminda Coelho esq. Av. Júlio Viana, Bairro Ouro Verde, Ribas do Rio Pardo - MS Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS Contratada: ROCHA & SOARES LTDA - ME Responsável Técnico: Eng. Civil Gustavo de Oliveira Kroll - CREA MS 4794/D | [5 empty] | Obra Objeto da Medição: Construção do Terminal Rodoviário Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS Número Contrato: 065/2014 Contrato de Repasse: 769532/2012/MTUR/CAIXA Valor da Obra: R$ 1.345.874,11 Número do boletim de Medição: 01 Data da Medição: 02/07/2014 Período de Referência: 30/05/14 - 02/07/2014
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO | ORÇADO CONTRATUAL |  |  | QUANTIDADES ATUALIZADAS | QUANTIDADE EXECUTADA |  | VALOR EXECUTADO ACUMULADO
|  | UNID. | QUANTID. | CUSTO UNITÁRIO |  | PERÍODO | ACUMULADO
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | MEDIDO NO PERÍODO
01.01 | Barracão de obra | m2 | 20 | 249.32 |  | 20 | 20 | 4986.4 | 4986.4
01.02 | Placa da obra | m2 | 6 | 197.92 |  | 6 | 6 | 1187.52 | 1187.52
01.03 | Instalações provisorias de energia | un | 1 | 1086.44 |  | 1 | 1 | 1086.44 | 1086.44
01.04 | Instalações provisorias de agua | un | 1 | 879.96 |  | 1 | 1 | 879.96 | 879.96
01.05 | Cerca provisoria com mourão madeira 5 fios arame h=2,00m | m | 288 | 23.71 |  | 288 | 288 | 6828.48 | 6828.48
01.06 | Locaçäo da obra com gabarito de madeira | m2 | 870 | 5.39 |  | 870 | 870 | 4689.3 | 4689.3
| SUBTOTAL | [6 empty] | 19658.1 | 19658.1
02.00 | MOVIMENTO DE TERRA
02.01 | Limpeza mecanizada com raspagem superficial | m2 | 4360.69 | 0.57 |  | 4360.69 | 4360.69 | 2485.59 | 2485.59
02.02 | Carga mecanizada mat.limpeza em caminhäo basculante | m3 | 436.07 | 0.92 |  | 436.07 | 436.07 | 401.18 | 401.18
02.03 | Transporte material limpeza | m3km | 4360.69 | 1.18 |  | 4360.69 | 4360.69 | 5145.61 | 5145.61
02.04 | Escavação e carga de material de jazida | m3 | 1133.78 | 3.83 |  | 1133.78 | 1133.78 | 4342.37 | 4342.37
02.05 | Transporte de material de jazida | m3km | 11337.8 | 1.18 |  | 11337.8 | 11337.8 | 13378.6 | 13378.6
02.06 | Espalhamento de aterro | m3 | 1133.78 | 2.82 |  | 1133.78 | 1133.78 | 3197.25 | 3197.25
02.07 | Compactação mecanica a 95% PN | m3 | 872.14 | 4.08 |  | 872.14 | 872.14 | 3558.33 | 3558.33
| SUBTOTAL | [6 empty] | 32508.93 | 32508.93
03.00 | FUNDAÇÕES
03.01 | Estaca moldada 'in loco' diam. 25cm incl lançamento de concreto | ml | 690 | 41.58 |  | 40 | 40 | 1663.2 | 1663.2
03.02 | Estaca moldada 'in loco' diam. 30cm incl lançamento de concreto | ml | 450 | 64.22 |  |  |  | 0 | 0
03.03 | Preparo de concreto 20,0 Mpa com betoneira | m3 | 65.68 | 348.15 |  |  |  | 0 | 0
03.05 | Preparo de cabeça de estacas | un | 160 | 22.31 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 1663.2 | 1663.2
04.00 | INFRAESTRUTURA
04.01 | Escavação manual de valas ate 1,50m | m3 | 87.59 | 27.49 |  |  |  | 0 | 0
04.02 | Regularização e compactação fundo valas | m2 | 93.14 | 2.58 |  |  |  | 0 | 0
04.03 | Reaterro compactado com maço | m3 | 51.3 | 23.56 |  |  |  | 0 | 0
04.04 | Forma tabua 3a. p/fundaçäo, util. 2 vezes | m2 | 343.25 | 37.3 |  |  |  | 0 | 0
04.05 | Aço CA50 | kg | 2652 | 7.73 |  |  |  | 0 | 0
04.06 | Aço CA60 | kg | 475 | 8.33 |  |  |  | 0 | 0
04.07 | Preparo de concreto magro 210kg/m3 | m3 | 4.66 | 262.11 |  |  |  | 0 | 0
04.08 | Preparo de concreto 25Mpa | m3 | 36.29 | 363.65 |  |  |  | 0 | 0
04.09 | Lançamento de concreto para lastro e fundação | m3 | 40.95 | 19.48 |  |  |  | 0 | 0
04.10 | Imper com argamassa rigida e impermeabilizante | m3 | 124.6 | 26.35 |  |  |  | 0 | 0
04.11 | Impermeabilização com tinta betuminosa 2 demãos | m2 | 124.6 | 6.01 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
05.00 | ESTRUTURA
05.01 | Forma tabua 3a. p/estrutura, util. 2 vezes | m2 | 288.42 | 39.14 |  |  |  | 0 | 0
05.02 | Aço CA50 | kg | 913 | 7.73 |  |  |  | 0 | 0
05.03 | Aço CA60 | kg | 356 | 8.33 |  |  |  | 0 | 0
05.04 | Preparo de concreto 25Mpa | m3 | 14.67 | 363.65 |  |  |  | 0 | 0
05.05 | Lançamento de concreto para estrutura | m3 | 14.67 | 19.48 |  |  |  | 0 | 0
05.06 | Laje pre-moldada treliçada H12 inclusive capeamento concreto | m2 | 15.41 | 75.97 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
0
06.00 | ALVENARIA | [7 empty] | 0
06.01 | Alvenaria tijolo furados 1/2vez arg 1:2:8 | m2 | 751.63 | 35.66 |  |  |  | 0 | 0
06.02 | Furação eucalipto e fixação arranque 1/4" 50cm | un | 180 | 4.59 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
0
07.00 | COBERTURA | [7 empty] | 0
07.01 | Eucalipto tratado 37/40cm | m | 546 | 43.87 |  |  |  | 0 | 0
07.02 | Eucalipto tratado 27/30cm | m | 348 | 37.3 |  |  |  | 0 | 0
07.03 | Eucalipto tratado 24/27cm | m | 528 | 37.3 |  |  |  | 0 | 0
07.04 | Eucalipto tratado 11/13cm | m | 1485 | 19.23 |  |  |  | 0 | 0
07.05 | Placas, parafusos, porcas e arruelas | kg | 521.41 | 7.32 |  |  |  | 0 | 0
07.06 | Ripamento não aparelhado para telha ceramica | m2 | 940.5 | 10.28 |  |  |  | 0 | 0
07.07 | Tabua aparelhada para arremate beiral 20cm | m | 66.61 | 18.98 |  |  |  | 0 | 0
07.08 | Telha ceramica tipo romana | m2 | 1084.27 | 46.41 |  |  |  | 0 | 0
07.09 | Cumeeira ceramica com emboçamento | m | 66 | 16.19 |  |  |  | 0 | 0
07.10 | Rufo chapa galvanizada 26, d=35cm | m | 11.45 | 26.76 |  |  |  | 0 | 0
07.11 | Rufo/chapim chapa galvanizada 26, d=35cm | m | 82.3 | 26.76 |  |  |  | 0 | 0
07.12 | Rufo chapa galvanizada 26 contorno pilar eucalipto | un | 24 | 26.76 |  |  |  | 0 | 0
07.13 | Calha chapa galvanizada 26, d=45cm | m | 48.3 | 33.55 |  |  |  | 0 | 0
07.14 | Madeiramento não aparelhado para telha ondulada | m2 | 14.63 | 46.61 |  |  |  | 0 | 0
07.15 | Telha ondulada fibrocimento 6mm | m2 | 14.63 | 26.52 |  |  |  | 0 | 0
07.16 | Marquise em estrutura metalica inclusive fechamento com chapa galvanizada, telha aço galvanizada trapezoidal 0,5mm, rufo e calha exclusive forro | m2 | 34.7 | 423.75 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
0
08.00 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
08.01 | Porta lisa madeira para verniz 80x210cm inclusive batente, guarnição e dobradiças | cj | 13 | 439.99 |  |  |  | 0 | 0
08.02 | Porta lisa madeira para verniz 60x210cm inclusive batente, guarnição e dobradiças | cj | 3 | 426.11 |  |  |  | 0 | 0
08.03 | Fechadura cilindro padrão medio | un | 12 | 138.9 |  |  |  | 0 | 0
08.04 | Fechadura tranqueta padrão medio | un | 4 | 93.87 |  |  |  | 0 | 0
08.05 | Porta ferro abrir sem ferragens | m2 | 1.68 | 329.55 |  |  |  | 0 | 0
08.06 | Fechadura cilindro para porta de ferro padrão medio | un | 1 | 138.9 |  |  |  | 0 | 0
08.07 | Porta aluminio abrir corrugada sem ferragens | m2 | 8.64 | 701.72 |  |  |  | 0 | 0
08.08 | Tarjeta tipo livre/ocupada | un | 8 | 31.83 |  |  |  | 0 | 0
08.09 | Porta correr 370x250cm vidro temperado incolor 10mm, guarnição aluminio natural e ferragens cromadas | un | 2 | 3486 |  |  |  | 0 | 0
08.10 | Porta correr 200x250cm vidro temperado incolor 10mm, guarnição aluminio natural e ferragens cromadas | un | 4 | 2105.95 |  |  |  | 0 | 0
08.11 | Janela correr 200x80cm vidro temperado incolor 8mm com guarnições de aluminio natural | un | 6 | 642.39 |  |  |  | 0 | 0
08.12 | Janela correr 120x80cm vidro temperado incolor 8mm com guarnições de aluminio natural | un | 1 | 452.71 |  |  |  | 0 | 0
08.13 | Janela maximo ar 80x60cm vidro temperado incolor 8mm com guarnições de aluminio natural | un | 2 | 317.71 |  |  |  | 0 | 0
08.14 | Janela correr 200x140cm vidro temperado incolor 8mm com guarnições de aluminio natural | un | 1 | 974.67 |  |  |  | 0 | 0
08.15 | Janela correr 150x80cm vidro temperado incolor 8mm com guarnições de aluminio natural | un | 4 | 523.84 |  |  |  | 0 | 0
08.16 | Painel fixo vidro temperado incolor 10mm com guarnições de alumino natural (terreo) | m2 | 103.25 | 374.4 |  |  |  | 0 | 0
08.17 | Painel fixo vidro temperado incolor 8mm com guarnições de alumino natural (oitão) | m2 | 78.62 | 338.56 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
0
09.00 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 0
09.01 | Chapisco em paredes 1:3 0,5mm | m2 | 735.96 | 4.01 |  |  |  | 0 | 0
09.02 | Reboco paulista em paredes 1:2:8 20mm | m2 | 362.08 | 18.57 |  |  |  | 0 | 0
09.03 | Emboço em paredes 1:2:8 2,0 cm | m2 | 373.88 | 17.95 |  |  |  | 0 | 0
09.04 | Azulejo 1a argamassa cola rejunte cimento branco | m2 | 350.46 | 40.72 |  |  |  | 0 | 0
09.05 | Pastilha ceramica esmaltada rejunte cimento branco | m2 | 23.42 | 147 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
0
10.00 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | [7 empty] | 0
10.01 | Chapisco em paredes 1:3 0,5mm | m2 | 520.27 | 4.01 |  |  |  | 0 | 0
10.02 | Reboco paulista em paredes 1:2:8 20mm | m2 | 359.34 | 18.57 |  |  |  | 0 | 0
10.03 | Emboço em paredes 1:2:8 2,0 cm | m2 | 160.93 | 17.95 |  |  |  | 0 | 0
10.04 | Pastilha ceramica esmaltada rejunte cimento branco | m2 | 160.93 | 147 |  |  |  | 0 | 0
10.05 | Peitoril granito cinza andorinha 15cm argamassa 1:4 | m | 39.18 | 55.66 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
0
11.00 | REVESTIMENTO DE TETOS | [7 empty] | 0
11.01 | Chapisco em tetos 1:3 0,5mm | m2 | 15.4 | 4.01 |  |  |  | 0 | 0
11.02 | Reboco paulista em tetos 1:2:8 20mm | m2 | 15.4 | 18.57 |  |  |  | 0 | 0
11.03 | Lona preta 150 micras entre forro e ripamento | m2 | 1084.27 | 3.34 |  |  |  | 0 | 0
11.04 | Forro madeira cedrinho 10x1cm incl tarugamento | m2 | 1084.27 | 36.61 |  |  |  | 0 | 0
11.05 | Estrutura metalica para forro PVC | m2 | 71.76 | 14.22 |  |  |  | 0 | 0
11.06 | Forro regua PVC 10cm | m2 | 71.76 | 34.94 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
0
12.00 | PISOS INTERNO | [7 empty] | 0
12.01 | Regularização e compactação de solo | m2 | 651.4 | 2.58 |  |  |  | 0 | 0
12.02 | Contrapiso concreto magro 5cm | m2 | 651.4 | 20.46 |  |  |  | 0 | 0
12.03 | Regularização piso arg cim areia 1:3 3cm | m2 | 651.4 | 17.65 |  |  |  | 0 | 0
12.04 | Piso ceramico 1a. PEI5 40x40cm argamassa cola | m2 | 122.39 | 70.51 |  |  |  | 0 | 0
12.05 | Piso ceramico 1a. PEI4 30x30cm argamassa cola | m2 | 64.24 | 70.51 |  |  |  | 0 | 0
12.06 | Piso ceramico 1a. PEI5 40x40cm anti-derrapante argamassa cola | m2 | 464.77 | 70.51 |  |  |  | 0 | 0
12.07 | Rodape ceramico 40x9cm argamassa cola | m | 53.6 | 10.62 |  |  |  | 0 | 0
12.08 | Soleira granito cinza andorinha 15cm | m | 276.2 | 61 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
0
13.00 | PINTURAS | [7 empty] | 0
13.01 | Liquido selador acrilico em paredes interna, 1 demäo | m2 | 362.08 | 2.68 |  |  |  | 0 | 0
13.02 | Emassamento em paredes com massaPVA, 2 demãos | m2 | 362.08 | 8.34 |  |  |  | 0 | 0
13.03 | Latex acrilico paredes interna, 2 demãos | m2 | 362.08 | 8.63 |  |  |  | 0 | 0
13.04 | Emassamento em tetos com massaPVA, 2 demãos | m2 | 15.4 | 8.34 |  |  |  | 0 | 0
13.05 | Liquido selador acrilico em tetos, 1 demäo | m2 | 15.4 | 2.68 |  |  |  | 0 | 0
13.06 | Latex acrilico em tetos, 2 demãos | m2 | 15.4 | 8.63 |  |  |  | 0 | 0
13.07 | Selador para textura acrilica externa | m2 | 359.34 | 2.68 |  |  |  | 0 | 0
13.08 | Tinta texturizada acrilica com rolo parades externa | m2 | 359.34 | 16.03 |  |  |  | 0 | 0
13.09 | Verniz poliuretano em esquadrias madeira, 3 demãos | m2 | 76.86 | 12.8 |  |  |  | 0 | 0
13.10 | Verniz poliuretano em forro madeira, 2 demãos | m2 | 1084.27 | 12.57 |  |  |  | 0 | 0
13.11 | Esmalte esq.de ferro,c/zarcäo, 2 demäos | m2 | 3.36 | 15.08 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
0
14.00 | FECHAMENTO | [7 empty] | 0
14.01 | Escavação manual a trado | m | 130 | 1.45 |  |  |  | 0 | 0
14.02 | Preparo de concreto magro 210kg/m3 | m3 | 5.73 | 262.11 |  |  |  | 0 | 0
14.03 | Pilar eucalipto tratado 11/13cm | m | 325 | 19.23 |  |  |  | 0 | 0
14.04 | Gradil e portões tela/metalon conf det projeto h=2,00m | m | 326.9 | 231.82 |  |  |  | 0 | 0
14.05 | Esmalte brilhante esq.de ferro,s/zarcäo, 2 demäos | m2 | 1242.22 | 15.08 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
0
15.00 | PASSEIO PUBLICO | [7 empty] | 0
15.01 | Regularização e compactação de solo | m2 | 1200.1 | 2.58 |  |  |  | 0 | 0
15.02 | Piso intertravado concreto 5cm natural base areia | m2 | 1200.1 | 68.78 |  |  |  | 0 | 0
15.03 | Piso tatil direcional e de alerta 40x40x2,5cm | m2 | 118 | 65.89 |  |  |  | 0 | 0
15.04 | Piso rampa em concreto desempenado 7cm | m2 | 34.56 | 26.65 |  |  |  | 0 | 0
15.05 | Guia de concreto 15 Mpa moldado 'in loco' 0,025 m3 sob gradil | m | 326.9 | 19.99 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
0
16.00 | ESTACIONAMENTO, ACESSOS E PATIO ONIBUS | [7 empty] | 0
16.01 | Preparo do sub-leito, escavação, carga e transporte | m3 | 402.75 | 1.85 |  |  |  | 0 | 0
16.02 | Regularização e compactação subleito 100% PN | m2 | 2685 | 1.46 |  |  |  | 0 | 0
16.03 | Transporte bica corrida | m3xkm | 7440 | 0.88 |  |  |  | 0 | 0
16.04 | Base estabilizada granulometricamente sem mistura (bica | [6 empty] | 0 | 0
| corrida) - fornecimento e execução | m3 | 496 | 77.8 |  |  |  | 0 | 0
16.05 | Imprimação de base, execução e fornecimento de asfalto | [6 empty] | 0 | 0
| diluido CM-30 | m2 | 2685 | 3.95 |  |  |  | 0 | 0
16.06 | CBUQ - transporte | txkm | 23808 | 0.59 |  |  |  | 0 | 0
16.07 | CBUQ - fabricação e aplicação exclusive transporte | t | 238.08 | 220.97 |  |  |  | 0 | 0
16.08 | Meio fio concreto com sarjeta 15MPa 625cm3 | m | 360 | 64.94 |  |  |  | 0 | 0
16.09 | Calçada interna concreto desempenado 7cm | m2 | 164 | 26.65 |  |  |  | 0 | 0
16.10 | Demarcaçäo vagas com tinta resina acrilica 10cm | m | 160.5 | 13.35 |  |  |  | 0 | 0
16.12 | Demarcação de vaga com simbolo universal para portadores de deficiencia | un | 1 | 118.63 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
0
17.00 | PAISAGISMO | [7 empty] | 0
17.01 | Grama esmeralda | m2 | 797 | 22.2 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
0
18.00 | DIVERSOS | [7 empty] | 0
18.01 | Divisória/septo granito cinza 2cm polido nas faces aparentes | m2 | 27.8 | 550.84 |  |  |  | 0 | 0
18.02 | Bancada granito cinza 50cm testeira 10cm e frontão 10cm (sanitarios) | m | 5.1 | 319.27 |  |  |  | 0 | 0
18.03 | Bancada granito cinza 60cm testeira 10cm e frontão 3cm (cozinha) | m | 3.5 | 356.67 |  |  |  | 0 | 0
18.04 | Balcão granito cinza 50cm testeira 10cm | m | 7.2 | 281.86 |  |  |  | 0 | 0
18.05 | Balcão granito cinza 30cm bordas dupla | m | 6.4 | 225.75 |  |  |  | 0 | 0
18.06 | Placa inauguração obra aluminio 60x60cm | un | 1 | 285.18 |  |  |  | 0 | 0
18.06 | Limpeza final da obra | m2 | 870 | 1.28 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
0
19.00 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 0
19.01 | Tubo PVC soldavel inclusive conexões 25mm | m | 108 | 12.86 |  |  |  | 0 | 0
19.02 | Tubo PVC soldavel inclusive conexões 32mm | m | 18 | 19.65 |  |  |  | 0 | 0
19.03 | Tubo PVC soldavel inclusive conexões 50mm | m | 42 | 27.95 |  |  |  | 0 | 0
19.04 | Tubo PVC soldavel inclusive conexões 60mm | m | 42 | 43.86 |  |  |  | 0 | 0
19.05 | Tubo PVC soldavel inclusive conexões 75mm | m | 13 | 65.03 |  |  |  | 0 | 0
19.06 | Joelho PVC soldavel 90o 25x3/4 bucha latão | un | 8 | 9.39 |  |  |  | 0 | 0
19.07 | Joelho PVC soldavel 90o 25x1/2 bucha latão | un | 7 | 8.46 |  |  |  | 0 | 0
19.08 | Te PVC soldavel 25x3/4 bucha latão | un | 3 | 12.16 |  |  |  | 0 | 0
19.09 | Te PVC soldavel 25x1/2 bucha latão | un | 7 | 11.98 |  |  |  | 0 | 0
19.10 | Reservatorio fibra de vidro 2000 litros | un | 2 | 879.7 |  |  |  | 0 | 0
19.11 | Torneira boia metal 3/4 | un | 1 | 54.25 |  |  |  | 0 | 0
19.12 | Registro de gaveta bruto 1 | un | 1 | 40.06 |  |  |  | 0 | 0
19.13 | Registro de gaveta bruto 3 | un | 2 | 310.65 |  |  |  | 0 | 0
19.14 | Registro de gaveta cromado simples 1 | un | 3 | 69.93 |  |  |  | 0 | 0
19.15 | Registro de gaveta cromado simples 3/4 | un | 4 | 60.39 |  |  |  | 0 | 0
18.16 | Registro de pressão cromado simples 3/4 | un | 2 | 59.25 |  |  |  | 0 | 0
19.17 | Valvula de descarga 11/2 com registro metal cromado | un | 11 | 196.42 |  |  |  | 0 | 0
19.18 | Vaso sanitario padrão popular com fixações | un | 11 | 241.13 |  |  |  | 0 | 0
19.19 | Tubo de descarga e tubo ligação branco para vaso | un | 11 | 12.55 |  |  |  | 0 | 0
19.20 | Assento para vaso sanitario padrão popular | un | 11 | 21.57 |  |  |  | 0 | 0
19.21 | Cuba embutir oval louça branca | un | 7 | 142.03 |  |  |  | 0 | 0
19.22 | Lavatorio louça pequena sem coluna padrão medio | un | 2 | 91.61 |  |  |  | 0 | 0
19.23 | Engate flexivel plastico 1/2"x30cm | un | 9 | 4.95 |  |  |  | 0 | 0
19.24 | Valvula em plastico 1" para lavatorio | un | 9 | 4.14 |  |  |  | 0 | 0
19.25 | Sifão flexivel PVC | un | 9 | 21.36 |  |  |  | 0 | 0
19.26 | Torneira cromada para lavatorio padrão popular | un | 9 | 36.56 |  |  |  | 0 | 0
19.27 | Cuba aço inox media incl valvula americana e sifão cromados | un | 2 | 259.98 |  |  |  | 0 | 0
19.28 | Torneira cromada parede longa padrão medio | un | 2 | 53.28 |  |  |  | 0 | 0
19.29 | Tanque marmore sintetico simples com valvula e sifão branco e torneira cromada padrãopopular | un | 1 | 136.89 |  |  |  | 0 | 0
19.30 | Mictorio louça com sifão integrado incl registro cromado | un | 3 | 411.05 |  |  |  | 0 | 0
19.31 | Torneira cromada popular para jardim | un | 2 | 19.78 |  |  |  | 0 | 0
19.32 | Caixa para hidrometro | un | 1 | 89.71 |  |  |  | 0 | 0
19.33 | Chuveiro plastico branco | un | 2 | 11.3 |  |  |  | 0 | 0
19.34 | Papeleira de louça branca | un | 11 | 43.74 |  |  |  | 0 | 0
19.35 | Saboneteira de louça branca 7,5x15cm | un | 2 | 37.52 |  |  |  | 0 | 0
19.36 | Barra apoio aço inox polido 11/2"x80cm | un | 2 | 145.08 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
0
20.00 | INSTALAÇÕES ESGOTO | [7 empty] | 0
20.01 | Tubo PVC esgoto incl conexões 40mm | m | 30 | 17.08 |  |  |  | 0 | 0
20.02 | Tubo PVC esgoto incl conexões 50mm | m | 52 | 23.49 |  |  |  | 0 | 0
20.03 | Tubo PVC esgoto incl conexões 75mm | m | 6 | 31.94 |  |  |  | 0 | 0
20.04 | Tubo PVC esgoto incl conexões 100mm | m | 36 | 34.38 |  |  |  | 0 | 0
20.05 | Tubo PVC esgoto 150mm | m | 42 | 32.62 |  |  |  | 0 | 0
20.06 | Caixa sifonada pvc 100x50mm branca | un | 2 | 29.86 |  |  |  | 0 | 0
20.07 | Caixa sifonada pvc 150x50mm branca | un | 5 | 29.17 |  |  |  | 0 | 0
20.08 | Caixa sifonada pvc 150x75mm branca | un | 1 | 38.9 |  |  |  | 0 | 0
20.09 | Caixa sifonada pvc 150x50mm com tampa cega branca | un | 1 | 35.79 |  |  |  | 0 | 0
20.10 | Caixa de inspeção alvenaria 80x80x80cm | un | 4 | 264.08 |  |  |  | 0 | 0
20.11 | Caixa de gordura alvenaria 80x80x80cm | un | 1 | 264.08 |  |  |  | 0 | 0
20.12 | Fossa septica 150x300cm, paredes com anel concreto, fundo e tampa concreto armado com tampão ferro fundido 60x60cm | un | 2 | 2627.78 |  |  |  | 0 | 0
20.13 | Sumidouro 100x400cm, paredes com anel de concreto perfurado, fundo de brita e tampa de concreto com tampão ferro fundido 60x60cm | un | 4 | 2806.44 |  |  |  | 0 | 0
20.14 | Escavação manual de valas ate 1,50m | m3 | 12 | 27.49 |  |  |  | 0 | 0
20.15 | Reaterro compactado com maço | m3 | 12 | 23.56 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
0
21.00 | INSTALAÇÕES AGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 0
21.01 | Tubo PVC esgoto incl conexões 100mm | m | 54 | 34.38 |  |  |  | 0 | 0
21.02 | Tubo PVC esgoto 150mm | m | 96 | 32.62 |  |  |  | 0 | 0
21.03 | Tubo PVC esgoto 200mm | m | 6 | 40.53 |  |  |  | 0 | 0
21.04 | Caixa de areia com grelha ferro fundido 80x80cm | un | 9 | 945.55 |  |  |  | 0 | 0
21.05 | Canaleta 100x20x20cm com grelha ferro fundido | un | 3 | 168.49 |  |  |  | 0 | 0
21.06 | Escavação manual de valas ate 1,50m | m3 | 24 | 27.49 |  |  |  | 0 | 0
21.07 | Reaterro apiloado | m3 | 24 | 23.56 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
0
22.00 | CAIXA DE RETENÇÃO AGUAS PLUVIAIS 500X250X200CM (2 un) | [7 empty] | 0
22.01 | Escavação manual de valas ate 1,50m | m3 | 105.52 | 27.49 |  |  |  | 0 | 0
22.02 | Regularização e compactação fundo valas | m2 | 33 | 2.58 |  |  |  | 0 | 0
22.03 | Reaterro apiloado | m3 | 33.49 | 23.56 |  |  |  | 0 | 0
22.04 | Forma tabua 3a. p/fundaçäo, util. 2 vezes | m2 | 156.38 | 37.3 |  |  |  | 0 | 0
22.05 | Aço CA50 | kg | 764.1 | 7.73 |  |  |  | 0 | 0
22.06 | Aço CA60 | kg | 458.46 | 8.33 |  |  |  | 0 | 0
22.07 | Preparo de concreto magro 210kg/m3 | m3 | 1.65 | 262.11 |  |  |  | 0 | 0
22.08 | Preparo de concreto 25Mpa | m3 | 15.28 | 363.65 |  |  |  | 0 | 0
22.09 | Lançamento de concreto para lastro e fundação | m3 | 16.93 | 19.48 |  |  |  | 0 | 0
22.10 | Imper com argamassa rigida e impermeabilizante | m3 | 31 | 26.35 |  |  |  | 0 | 0
22.11 | Impermeabilização com tinta betuminosa 2 demãos | m2 | 31 | 6.01 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
0
23.00 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO | [7 empty] | 0
23.01 | Extintor Agua Pressurizado 10 lt | un | 2 | 170.88 |  |  |  | 0 | 0
23.02 | Extintor Po Quimico Seco 4 kg | un | 3 | 150.12 |  |  |  | 0 | 0
23.03 | Extintor sobre rodas Po Quimico Seco 20 kg | un | 1 | 1372.8 |  |  |  | 0 | 0
23.04 | Placa indicativa de Extintor plastico rigido 10x20cm | un | 6 | 14.4 |  |  |  | 0 | 0
23.05 | Placa indicativa de SAIDA plastico rigido 10x20cm | un | 2 | 14.4 |  |  |  | 0 | 0
23.06 | Demarção piso com tinta esmalte 100x100cm | un | 5 | 43.43 |  |  |  | 0 | 0
23.07 | Bloco autonomo iluminação emergencia aclaramento 9W 600 lumen | un | 5 | 168.3 |  |  |  | 0 | 0
23.08 | Bloco autonomo iluminação emergencia balizamento 9W 600 lumen | un | 3 | 168.3 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
0
24.00 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [7 empty] | 0
24.01 | Eletroduto PVC 3/4 | m | 800 | 8.47 |  |  |  | 0 | 0
24.02 | Eletroduto PVC 1 | m | 300 | 9.84 |  |  |  | 0 | 0
24.03 | Eletroduto PVC 2 | m | 120 | 18.34 |  |  |  | 0 | 0
24.04 | Eletroduto PVC 3 | m | 50 | 36.02 |  |  |  | 0 | 0
24.05 | Caixa ferro esmaltada 4x2 | un | 98 | 4.19 |  |  |  | 0 | 0
24.06 | Caixa ferro esmaltada 4x4 | un | 5 | 5.05 |  |  |  | 0 | 0
24.07 | Caixa ferro esmaltada 4x4 fm | un | 97 | 5.49 |  |  |  | 0 | 0
24.08 | Quadro distribuição 18 disjuntores | un | 2 | 347.53 |  |  |  | 0 | 0
24.09 | Quadro distribuição 36 disjuntores | un | 2 | 616.11 |  |  |  | 0 | 0
24.10 | Disjuntor monopolar 10A a 30A | un | 32 | 11.06 |  |  |  | 0 | 0
24.11 | Disjuntor bipolar 10A a 50A | un | 19 | 62.41 |  |  |  | 0 | 0
24.12 | Disjuntor tripolar 60A a 100A | un | 5 | 104.42 |  |  |  | 0 | 0
24.13 | Disjuntor tripolar 125A a 150A | un | 2 | 269.23 |  |  |  | 0 | 0
24.14 | Dispositivo DR bipolar 25A 30mA | un | 1 | 161.34 |  |  |  | 0 | 0
24.15 | Dispositivo DR tetrapolar 80A 30mA | un | 1 | 472.87 |  |  |  | 0 | 0
24.16 | Cabo cobre 750V 2,5mm2 | m | 4300 | 2.33 |  |  |  | 0 | 0
24.17 | Cabo cobre 750V 4,0mm2 | m | 950 | 3.54 |  |  |  | 0 | 0
24.18 | Cabo cobre 750V 6,0mm2 | m | 50 | 4.91 |  |  |  | 0 | 0
24.19 | Cabo cobre 750V 16,0mm2 | m | 100 | 9.02 |  |  |  | 0 | 0
24.20 | Cabo cobre 750V 25,0mm2 | m | 250 | 13.36 |  |  |  | 0 | 0
24.21 | Cabo cobre 750V 35,0mm2 | m | 150 | 18.03 |  |  |  | 0 | 0
24.22 | Cabo cobre 1000V 35,0mm2 | m | 60 | 20.42 |  |  |  | 0 | 0
24.23 | Cabo cobre 1000V 70,0mm2 | m | 240 | 38.02 |  |  |  | 0 | 0
24.24 | Interruptor 1 tecla simples | un | 7 | 8.64 |  |  |  | 0 | 0
24.25 | Interruptor 2 teclas simples | un | 9 | 17.67 |  |  |  | 0 | 0
24.26 | Interruptor 3 teclas simples | un | 2 | 26.48 |  |  |  | 0 | 0
24.27 | Interruptor 4 teclas simples 4x4 | un | 2 | 35.73 |  |  |  | 0 | 0
24.28 | Interruptor 5 teclas simples 4x4 | un | 1 | 43.61 |  |  |  | 0 | 0
24.29 | Tomada 2P+T universal | un | 78 | 11.13 |  |  |  | 0 | 0
24.30 | 2 Tomadas 2P+T placa 4x4 | un | 2 | 25.44 |  |  |  | 0 | 0
24.31 | Tomada 3P | un | 6 | 17.68 |  |  |  | 0 | 0
24.32 | Tomada aquatic 2P+T 10A | un | 9 | 63.74 |  |  |  | 0 | 0
24.33 | Tubo ferro galvanizado 4" | m | 6 | 191.64 |  |  |  | 0 | 0
24.34 | Armação secundaria com 1 isolador | un | 1 | 76.7 |  |  |  | 0 | 0
24.35 | Armação secundaria com 4 isoladores | un | 1 | 135.05 |  |  |  | 0 | 0
24.36 | Caixa passagem embutir 10x10cm | un | 2 | 37.05 |  |  |  | 0 | 0
24.37 | Caixa medidor polifasico | un | 1 | 148.74 |  |  |  | 0 | 0
24.38 | Cabo cobre nu 35mm2 | m | 230 | 18.43 |  |  |  | 0 | 0
24.39 | Cabo cobre nu 50mm2 | m | 120 | 24.71 |  |  |  | 0 | 0
24.40 | Barra aluminio 3/4x3/16 inclusive fixações | m | 70 | 14.3 |  |  |  | 0 | 0
24.41 | Captor franklin, mastro 11/2x3m, fixações e isoladores | cj | 1 | 440.2 |  |  |  | 0 | 0
24.42 | Presilha de latão com fixação | un | 42 | 2.39 |  |  |  | 0 | 0
24.43 | Terminal aereo com fixações | un | 12 | 21.64 |  |  |  | 0 | 0
24.44 | Terminal pressão para cabo 35mm2 | un | 16 | 11.5 |  |  |  | 0 | 0
24.45 | Conector split bolt para cabo 35mm2 | un | 2 | 8.83 |  |  |  | 0 | 0
24.45 | Haste aterramento 5/8x300cm | un | 11 | 40.32 |  |  |  | 0 | 0
24.47 | Solda exotermica cabo-cabo/haste-cabo | un | 35 | 28.35 |  |  |  | 0 | 0
24.48 | Caixa de passagem 30x30x40cm alv tij maciço 1/2 vez ,revestida, fundo e tampa de concreto | un | 45 | 113.58 |  |  |  | 0 | 0
24.49 | Caixa de passagem 40x40x50cm alv tij maciço 1/2 vez ,revestida, fundo e tampa de concreto | un | 3 | 124.6 |  |  |  | 0 | 0
24.50 | Caixa de passagem 50x50x60cm alv tij maciço 1/2 vez ,revestida, fundo e tampa de concreto | un | 4 | 188.83 |  |  |  | 0 | 0
24.51 | Arandela sobrepor para 1 incandescente | un | 5 | 44.95 |  |  |  | 0 | 0
24.52 | Luminaria embutir para 1xPL55W | un | 6 | 62.97 |  |  |  | 0 | 0
24.53 | Luminaria para halogena 90W | un | 6 | 69.21 |  |  |  | 0 | 0
24.54 | Luminaria para mista 250W | un | 18 | 169.05 |  |  |  | 0 | 0
24.55 | Luminaria sobrepor para 1xFC32W | un | 1 | 69.21 |  |  |  | 0 | 0
24.56 | Luminaria sobrepor para 2xFL32W | un | 44 | 75.45 |  |  |  | 0 | 0
24.57 | Luminaria embutir para 2xFL32W | un | 11 | 69.21 |  |  |  | 0 | 0
24.58 | Poste aço 2,50m com luminaria para 1 incandescente | un | 19 | 295.23 |  |  |  | 0 | 0
24.59 | Ventilador teto 3 pas com controle | un | 6 | 178.7 |  |  |  | 0 | 0
24.60 | Reator eletronico AFP 1x32W | un | 1 | 25.95 |  |  |  | 0 | 0
24.61 | Reator eletronico AFP 2x32W | un | 55 | 42.35 |  |  |  | 0 | 0
24.62 | Reator 1xPL55W | un | 6 | 38.8 |  |  |  | 0 | 0
24.63 | Lampada incandescente 60W | un | 3 | 2.18 |  |  |  | 0 | 0
24.64 | Lampada incandescente 100W | un | 2 | 2.18 |  |  |  | 0 | 0
24.65 | Lampada incandescente 150W | un | 19 | 2.77 |  |  |  | 0 | 0
24.66 | Lampada fluorescente T8 32W | un | 111 | 4.71 |  |  |  | 0 | 0
24.67 | Lampada halogena refletora PAR38 90W | un | 6 | 44.25 |  |  |  | 0 | 0
24.68 | Lampada fluorescente compacta 55W 3000k | un | 6 | 45.5 |  |  |  | 0 | 0
24.69 | Fita isolante 10m | un | 20 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0
24.70 | Arame guia # 14 | m | 1300 | 0.32 |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
| Os serviços medidos encontram-se efetivamente concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aprovados e foram executados de acordo com as normas técnicas | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ACUMULADOS | [5 empty] | 53830.23
|  | VALOR EXECUTADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR | [5 empty] | 0
|  | EXECUTADO NO PERÍODO | [5 empty] | 0
|  | PERCENTUAL EXECUTADO | [5 empty] | 4%
|  | VALOR DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 1345874.11
_______________________________ Rocha & Soares LTDA - ME Eng. Civil Gustavo de O. Kroll CREA MS 4794/D |  | _______________________________ Responsável pela Fiscalização |  |  |  | _______________________________ Responsável pelo Gerenciamento

## RE01 (hidden)
RESUMO DO EMPREENDIMENTO - RE
Programa: Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística Empreendimento: Construção do Terminal Rodoviário Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS Localização: Rua Delminda Coelho esq. Av. Júlio Viana, Bairro Ouro Verde, Ribas do Rio Pardo - MS Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS Contratada: ROCHA & SOARES LTDA - ME Responsável Técnico: Eng. Civil Gustavo de Oliveira Kroll - CREA MS 4794/D | [5 empty] | Obra Objeto da Medição: Construção do Terminal Rodoviário Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS Número Contrato: 065/2014 Contrato de Repasse: 769532/2012/MTUR/CAIXA Valor da Obra: R$ 1.345.874,11 Número do boletim de Medição: 01 Data da Medição: 02/07/2014 Período de Referência: 30/05/14 - 02/07/2014
ITEM | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO | INCIDÊNCIA % | VALORES |  |  |  | INDICADORES GERENCIAIS
|  |  | ORÇADO CONTRATUAL | ORÇADO ATUALIZADO | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO | PREVISTO | REALIZADO | OBJETO CONTRATUAL
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 19658.1 |  | 19658.1 | 19658.1 | 100% | 100% | 1.461%
02.00 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 32508.93 |  | 32508.93 | 32508.93 | 100% | 100% | 2.415%
03.00 | FUNDAÇÕES |  | 84025.29 |  | 1663.2 | 1663.2 | 100% | 1.979% | 0.1236%
04.00 | INFRAESTRUTURA |  | 60364.72
05.00 | ESTRUTURA |  | 28102.92
06.00 | ALVENARIA |  | 27629.32
07.00 | COBERTURA |  | 171868.63
08.00 | ESQUADRIAS |  | 104733.2
09.00 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS |  | 34099.62
10.00 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS |  | 37485.37
11.00 | REVESTIMENTO DE TETOS |  | 47192.01
12.00 | PISOS INTERNO |  | 89853.09
13.00 | PINTURAS |  | 28804.44
14.00 | FECHAMENTO |  | 102454.76
15.00 | PASSEIO PUBLICO |  | 100869.89
16.00 | ESTACIONAMENTO, ACESSOS E PATIO ONIBUS |  | 157072.48
17.00 | PAISAGISMO |  | 17693.4
18.00 | DIVERSOS |  | 23062.93
19.00 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  | 18867.19
20.00 | INSTALAÇÕES ESGOTO |  | 23227.82
21.00 | INSTALAÇÕES AGUAS PLUVIAIS |  | 15471.84
22.00 | CAIXA DE RETENÇÃO AGUAS PLUVIAIS 500X250X200CM (2 un) |  | 26655.33
23.00 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO |  | 3843.67
24.00 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 90329.16
TOTAL |  |  | 1345874.11 |  | 53830.23 | 53830.23 | 4% | 4% | 4%
Observações Gerais:
Atestamos que:
1 | A fiscalização das obras e/ou serviços que compõem o empreendimento foi realizada com base nas normas técnicas aplicáveis;
2 | As obras e/ou serviços estão sendo executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes e demais condições contratuais, salvo observações contrárias;
3 | Os percentuais apresentados são pertinentes ao empreendimento financiado e guardam inteira compatibilidade com as medições realizadas e com os preços contratuais;
4 | Foram observados os aspectos legais e normativos aplicáveis.
_______________________________ Responsável pela Fiscalização |  |  | _______________________________ Representante do Agente Promotor |  |  | _______________________________ Responsável pelo Gerenciamento

## Planilha Orçamentária
Obra: | Construção do Prédio da Secretaria de Obras
Local: | Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS
|  |  | BDI: | 20.7% |  |  | 20.7%
774.3
Item | Código | Discriminação dos Serviços do Orçamento | Unid | Quant | LICITAÇÃO |  | Valor Atualizado SEM BDI | Valor Atualizado c/ BDI
[5 empty] | Valor Unitário | Valor Total
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2 | 271.57 | 543.14 | 225 | 271.57
543.14
02.00 |  | FUNDAÇÕES
02.01 | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 105.52 | 1.19 | 125.56 | 0.99 | 1.19
02.02 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 9.52 | 47.18 | 449.15 | 39.09 | 47.18
574.71
03.00 |  | SUPERESTRUTURA
03.01 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 10.44 | 251.39 | 2624.51 | 208.28 | 251.39
03.02 | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 10.44 | 340.67 | 3556.59 | 282.25 | 340.67
03.03 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2 | 9.06 | 190.69 | 1727.65 | 157.99 | 190.69
03.04 | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 9.06 | 312.62 | 2832.33 | 259.01 | 312.62
03.05 | 101964 | LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M / E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/ CONC FCK=25MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 16 | 187.88 | 3006.08 | 155.66 | 187.88
03.06 | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 | M | 29.26 | 16.1 | 471.08 | 13.34 | 16.1
03.07 | 101792 | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | M3 | 0.91 | 17.18 | 15.63 | 14.24 | 17.18
03.08 | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 5.78 | 17.41 | 100.62 | 14.43 | 17.41
03.09 | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 68.48 | 16.34 | 1118.96 | 13.54 | 16.34
03.10 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 30.78 | 23.75 | 731.02 | 19.68 | 23.75
03.11 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 73.8 | 19.79 | 1460.5 | 16.4 | 19.79
03.12 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 4.64 | 744.99 | 3456.75 | 617.23 | 744.99
21101.72
04.00 |  | ALVENARIAS / FECHAMENTOS
04.01 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 53.67 | 94.54 | 5073.96 | 78.33 | 94.54
04.02 | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 2.14 | 573.22 | 1226.69 | 474.92 | 573.22
6300.65
05.00 |  | COBERTURA
05.01 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 241.47 | 26.28 | 6345.83 | 21.78 | 26.28
05.02 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 241.47 | 65.37 | 15784.89 | 54.16 | 65.37
05.03 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 31.25 | 87.08 | 2721.25 | 72.15 | 87.08
05.04 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 107.1 | 67.77 | 7258.16 | 56.15 | 67.77
32110.13
06.00 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS
06.01 | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 1.02 | 659.51 | 672.7 | 546.41 | 659.51
06.02 | 87378 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 2.72 | 583.85 | 1588.07 | 483.72 | 583.85
06.03 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 204.75 | 8.94 | 1830.46 | 7.41 | 8.94
06.04 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 241.47 | 6.37 | 1538.16 | 5.28 | 6.37
06.05 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 167.87 | 36.21 | 6078.57 | 30 | 36.21
06.06 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 239.47 | 57.05 | 13661.76 | 47.27 | 57.05
06.07 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 241.47 | 46.24 | 11165.57 | 38.31 | 46.24
36535.29
07.00 |  | PISOS
07.01 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 277.92 | 29.18 | 8109.7 | 24.18 | 29.18
07.02 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 277.92 | 30.5 | 8476.56 | 25.27 | 30.5
07.03 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 263.56 | 162.08 | 42717.8 | 134.29 | 162.08
07.04 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 121.8 | 17.39 | 2118.1 | 14.41 | 17.39
07.05 | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 10 | 130.22 | 1302.2 | 107.89 | 130.22
07.06 | 34747 | PEITORIL EM MARMORE, LARGURA DE 15 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 13.8 | 142.52 | 1966.77 | 118.08 | 142.52
64691.13
08.00 |  | PINTURA
08.01 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 241.47 | 3.25 | 784.77 | 2.7 | 3.25
08.02 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 907.34 | 2.84 | 2576.84 | 2.36 | 2.84
08.03 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 241.47 | 29.47 | 7116.12 | 24.42 | 29.47
08.04 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 637.14 | 17.71 | 11283.74 | 14.68 | 17.71
08.05 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 241.47 | 16.83 | 4063.94 | 13.95 | 16.83
08.06 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 907.34 | 15 | 13610.1 | 12.43 | 15
39435.51
09.00 |  | PORTAS / JANELAS / VIDROS
09.01 | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | UN | 10 | 359.49 | 3594.9 | 297.84 | 359.49
09.02 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 373.09 | 3730.9 | 309.11 | 373.09
09.03 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 4.2 | 616.68 | 2590.05 | 510.92 | 616.68
09.04 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.32 | 929.17 | 297.33 | 769.82 | 929.17
09.05 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 13 | 561.99 | 7305.87 | 465.61 | 561.99
17519.05
10.00 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
10.01 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | M | 58.69 | 45.19 | 2652.2 | 37.44 | 45.19
10.02 | 91788 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | M | 5.18 | 57.58 | 298.26 | 47.71 | 57.58
10.03 | 90443 | RASGO EM ALVENARIAS PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIAMENTROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 58.69 | 11.75 | 689.6 | 9.74 | 11.75
10.04 | 91222 | RASGOS EM ALVENARIAS PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | M | 5.18 | 12.66 | 65.57 | 10.49 | 12.66
10.05 | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 327.18 | 654.36 | 271.07 | 327.18
10.06 | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | UND | 1 | 218.91 | 218.91 | 181.37 | 218.91
10.07 | 95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 135.22 | 135.22 | 112.03 | 135.22
10.08 | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 148.64 | 148.64 | 123.15 | 148.64
10.09 | 903371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 38.44 | 76.88 | 31.85 | 38.44
10.10 | 11762 | TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " | UND | 1 | 52.44 | 52.44 | 43.45 | 52.44
10.11 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 78.16 | 78.16 | 64.76 | 78.16
10.12 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 66.79 | 133.58 | 55.34 | 66.79
10.13 | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 301.43 | 602.86 | 249.74 | 301.43
10.14 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 87.27 | 174.54 | 72.31 | 87.27
10.15 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 46.86 | 46.86 | 38.83 | 46.86
10.16 | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 277.81 | 555.62 | 230.17 | 277.81
10.17 | 6140 | BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM) | UND | 2 | 5.04 | 10.08 | 4.18 | 5.04
10.18 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 9.47 | 18.94 | 7.85 | 9.47
10.19 | 12613 | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM | UND | 2 | 25.43 | 50.86 | 21.07 | 25.43
10.20 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 26.87 | 26.87 | 22.27 | 26.87
6690.45
11.00 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
11.01 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO | UND | 4 | 217.87 | 871.48 | 180.51 | 217.87
11.02 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 2 | 110.04 | 220.08 | 91.17 | 110.04
11.03 | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 934.58 | 934.58 | 774.3 | 934.58
11.04 | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 1046.1 | 2092.2 | 866.7 | 1046.1
11.05 | 93353 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 636.7 | 636.7 | 527.51 | 636.7
11.06 | 91792 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | M | 1.9 | 62.86 | 119.43 | 52.08 | 62.86
11.07 | 91793 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. | M | 1.14 | 99.64 | 113.58 | 82.56 | 99.64
11.08 | 91795 | INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | M | 33.48 | 87.85 | 2941.21 | 72.79 | 87.85
7929.26
12.00 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
12.01 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 374.37 | 4.49 | 1680.92 | 3.72 | 4.49
12.02 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1044.28 | 7.37 | 7696.34 | 6.11 | 7.37
12.03 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 65.34 | 16.71 | 1091.83 | 13.85 | 16.71
12.04 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 28 | 39.45 | 1104.6 | 32.69 | 39.45
12.05 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 27.25 | 190.75 | 22.58 | 27.25
12.06 | 92959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 43.18 | 86.36 | 35.78 | 43.18
12.07 | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 64.12 | 128.24 | 53.13 | 64.12
12.08 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 43.83 | 175.32 | 36.32 | 43.83
12.09 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 8 | 41.26 | 330.08 | 34.19 | 41.26
12.10 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 53.25 | 53.25 | 44.12 | 53.25
12.11 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 31 | 46.31 | 1435.61 | 38.37 | 46.31
12.12 | 993654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 14.24 | 28.48 | 11.8 | 14.24
12.13 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 15.5 | 31 | 12.85 | 15.5
12.14 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 17.01 | 17.01 | 14.1 | 17.01
12.15 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 67.3 | 201.9 | 55.76 | 67.3
12.16 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 68.49 | 68.49 | 56.75 | 68.49
12.17 | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 83.52 | 167.04 | 69.2 | 83.52
12.18 | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 159.78 | 159.78 | 132.38 | 159.78
12.19 | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A | UND | 1 | 2084.97 | 2084.97 | 1727.4 | 2084.97
16731.97
13.00 |  | INSTALAÇÕES LÓGICA
13.01 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 610 | 4.15 | 2531.5 | 3.44 | 4.15
13.02 | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 610 | 2.73 | 1665.3 | 2.27 | 2.73
13.03 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 17 | 51.81 | 880.77 | 42.93 | 51.81
13.04 | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 17 | 33.61 | 571.37 | 27.85 | 33.61
13.05 | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 699.44 | 699.44 | 579.49 | 699.44
13.06 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 999.85 | 999.85 | 828.38 | 999.85
13.06 | composição | MINI RACK 16U X 745 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 1724.04 | 1724.04 | 1428.37 | 1724.04
9072.27
14.00 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
14.01 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 334.38 | 1003.14 | 277.04 | 334.38
14.02 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 36.35 | 254.45 | 30.12 | 36.35
14.03 | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UND | 4 | 54.36 | 217.44 | 45.04 | 54.36
14.04 | 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UND | 3 | 17.42 | 52.26 | 14.44 | 17.42
1527.29
15.00 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.01 | 1000997 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 24.6 | 6.02 | 148.09 | 4.99 | 6.02
13.02 | 99809 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 277.92 | 5.41 | 1503.54 | 4.49 | 5.41
13.03 | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UND | 1 | 818.8 | 818.8 | 678.38 | 818.8
13.04 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 104.69 | 25125.6 | 86.74 | 104.69
13.05 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 36.75 | 17640 | 30.45 | 36.75
13.06 | 90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 19.2 | 18432 | 15.91 | 19.2
63668.03
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS >>> | [5 empty] | 324430.6

## Cronograma Físico Finanaceiro
CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO
Construção do Prédio da Secretaria de Obras
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 543.14 | 0.1674% | 50% | 50% |  |  | 100%
02.00 | FUNDAÇÕES | 574.71 | 0.1771% | 50% | 50% |  |  | 100%
03.00 | SUPERESTRUTURA | 21101.72 | 6.504% | 50% | 50% |  |  | 100%
04.00 | ALVENARIAS / FECHAMENTOS | 6300.65 | 1.942% | 50% | 50% |  |  | 100%
05.00 | COBERTURA | 32110.13 | 9.897% |  | 50% | 50% |  | 100%
06.00 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS | 36535.29 | 11.26% |  | 50% | 50% |  | 100%
07.00 | PISOS | 64691.13 | 19.94% |  | 50% | 50% |  | 100%
08.00 | PINTURA | 39435.51 | 12.16% |  |  | 50% | 50% | 100%
09.00 | PORTAS / JANELAS / VIDROS | 17519.05 | 5.4% |  |  | 50% | 50%
10.00 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 6690.45 | 2.062% | 25% | 50% | 25% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7929.26 | 2.444% | 25% | 50% | 25% |  | 100%
12.00 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 16731.97 | 5.157% | 25% | 50% | 25% |  | 100%
13.00 | INSTALAÇÕES LÓGICA | 9072.27 | 2.796% |  | 25% | 50% | 25% | 100%
14.00 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1527.29 | 0.4708% |  | 25% | 50% | 25%
15.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 63668.03 | 19.62% | 25% | 25% | 25% | 25%
PERCENTUAL MENSAL |  |  |  | 11.72% | 35.5% | 38.28% | 14.5%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 11.72% | 47.22% | 85.5% | 100%
TOTAL MENSAL |  |  |  | 38015.0375 | 115171.1225 | 124200.2625 | 47044.1775
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  | 324430.6 | 100% | 38015.0375 | 153186.16 | 277386.4225 | 324430.6