## MEMORIA DE CALCULO
MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESONERADO
Nº PLANILHA | B.D.I. = 28,34%
CONSTRUÇÃO SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇAÇÃO
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO
CODIGO | S E R V I C O S |  | UN | QUANT
| PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA /M2 |  | M² | 8
(comprimento*altura)
| (4,00*2,00) |  |  | 8
| LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA |  | M² | 283.07
AREA DA CONSTRUÇÃO
(AREA)
| -283.07 |  |  | 283.07
| REGULARIZACAO DO SOLO COM IRREGULARIDADES ATE 0,20 M /M2 |  | M² | 283.07
AREA DA CONSTRUÇÃO
(AREA)
| -283.07 |  |  | 283.07
| KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO), AF_11/2016 /UN |  | UN | 1
| INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO /UN |  | UN | 1
| INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ (PADRAO MONTADO) /UN |  | UN | 1
| LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 2 UTILIZAÇÕES /M |  | M | 85.1
| LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA /MÊS |  | MÊS | 6
(mês)
| 6 meses |  |  | 6
| LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA /MÊS |  | MÊS | 6
(mês)
| 6 meses |  |  | 6
| LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA /MES |  | MÊS | 6
(mês)
| 6 meses |  |  | 6
| FUNDAÇÃO |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 /M |  | M | 213
CONSTRUÇÃO
(profundidade*quantidade)
| (5,5*11+5,00*21 +4,50*3+4,00x4+3,00*6) |  |  | 213
| CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA /UN |  | UN | 45
BLOCO DE SALAS DE AULA - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
(quantidade)
| 45 |  |  | 45
| SERVIÇOS EM TERRA |  |  | QUANT
CODIGO | S E R V I C O S
56
| ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) /M3 |  | M³ | 12.22
(VOLUME)
AREA DA CONSTRUÇÃO - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
*BLOCOS
| (0,60*0,60*0,40*17) |  |  | 2.44
*VIGA BALDRAME
| (145,75*,0,22*0,30)9,62 |  |  | 9.62
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - caixas de passagem
(VOLUME)
| (0,30*0,30*0,30*6) |  |  | 0.162
| REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 /M3 |  | M³ | 6.01
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  | QUANT
CODIGO | S E R V I C O S
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 |  | M²
CONSTRUÇÃO
*VIGA BALDRAME
| (144,64*,70 )101,25 |  |  | 101.25
PILARES
| (0,60*4,5*45) |  |  | 121.5
*VIGA RESPALDO + VIGA DE COROAMENTO
| (150,47*,50+ 105,10*,50) |  |  | 127.73
FERRAGEM
| ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO /KG |  | KG | 895.7
(KG)
CONTRUÇÃO
*ESTACAS
| 93.83 |  |  | 93.83
*BLOCOS
| 0 |  |  | 0
*VIGA BALDRAME
| 157.53 |  |  | 157.53
*VIGA DE COBERTURA
| 131.87 |  |  | 131.87
*PILAR
| 139.56 |  |  | 139.56
*VIGA RESPALDO
| 102.91 |  |  | 102.91
*LAJE PRÉ-MOLDADA
| 270 |  |  | 270
| ARMACAO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO /KG |  | KG | 2737.47
(KG)
CONTRUÇÃO
*ESTACAS
| 364.15 |  |  | 364.15
*BLOCOS
| 150.66 |  |  | 150.66
*VIGA BALDRAME
| 613.31 |  |  | 613.31
*VIGA DE COBERTURA
| 428.14 |  |  | 428.14
*PILAR
| 763.53 |  |  | 763.53
*VIGA RESPALDO
| 217.08 |  |  | 217.08
*LAJE PRÉ-MOLDADA
| 200.6 |  |  | 200.6
CONCRETO
| LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 10 CM. AF_08/2017 /M3 |  | M³ | 1.48
| LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES /M3 |  | M³ | 10.45
(VOLUME)
CONTRUÇÃO
BLOCAS
| (0,25*0,25X3*1415/4,00)*213 |  |  | 10.45
| LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS /M3 |  | M³ | 23.97
(VOLUME)
CONSTRUÇÃO - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
*BLOCOS
| (0,60*0,60*0,40)*17 = 2,448 |  |  | 2.448
*VIGA BALDRAME
| (0,14*0,35*154,48= 7,37 |  |  | 7.57
PILARES
|  | 5,5m (4x) 25*12 =0,66 M3 |  | 6.01
5m (11x) 25*12 =1,65 M3
4,5m (20x) 25*12 =2,70 M3
3,1m (1x) 25*25=0,19 M3
3m (11x) 25*12 =0,83 M3
*VIGA COBERTURA
| (0,12*0,30*150,470= 5,416 |  |  | 5.416
*VIGA COROAMENTO
| (0,25*0,12*105,10= 2,525 |  |  | 2.525
23.969
| LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA BETA 16 P/ FORRO, CAPA=5CM EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20,0 MPA, CONTROLE A, CONS=0,075M3/M2, PREENCHIMENTO EPS/CERAMICA, INTEREIXO 42CM, SOBRECARGA=100KG/M2, VAOS ATE 6M, INCL. FERRAGEM E EXCL. ESCORAMENTO /M2 |  | M² | 275.22
CONSTRUÇÃO
(AREA)
| AREA DE LAJE - CONFORME PROJETO |  |  | 2,75,22
| ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA LAJES DE EDIFICACOES COM PONTALETES /M2 |  | M² | 275.22
SUBTOTAL
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | QUANT
CODIGO | S E R V I C O S
| IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000, VIAPOL OU SIMILAR, CONSUMO DE 2KG/M2 /M2 |  | M² | 123.38
(AREA)
*VIGA BALDRAME
| (150,47*0,82) |  |  | 123.38
SUBTOTAL
| ALVENARIA |  |  | QUANT
CODIGO | S E R V I C O S
| ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 9CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2 |  | M² | 624.11
BLOCO DE SALAS DE AULA A CONSTRUIR - paredes e oitão
(comprimento*altura-aberturas)
| (46,30) *5,00) +(98,47*4,50)- 25,70-25,30 = 674,61 -25,20-25,30 = 624,11 |  |  | 624.11
| VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 /M |  | M | 14.2
P1,P2
(comprimento*quantidade)
| (1,20*8)+(1,10*3)+(1,30*1)+(1,30X1)= |  |  | 14.2
| VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |  | M | 32.8
J1,J2,J3
(comprimento*quantidade)
| (2,00*9)+(1,9*3)+(120*1)+(1,60*1)+(0,9*3) =32,80 |  |  | 32.8
| CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 |  | M | 4.4
(comprimento*quantidade)
| (0,4*11) =4,4 |  |  | 4.4
SUBTOTAL
| ESTRUTURA DE COBERTURA |  |  | QUANT
CODIGO | S E R V I C O S
| FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO /KG |  | KG | 5693.66
ESTRUTURA DE COBERTURA
(KG)
| UCD ENRIJECIDO 100X50X17 #12 (2,65 mm) |  |  | 156.97
| UCD SIMPLES 100X50X17 #12 (2,65 mm) |  |  | 676.39
| UCD SIMPLES 92X30 #13 (2,25 mm) |  |  | 448.23
| UCD ENRIJECIDO 100X50X17 #12 (2,65 mm) |  |  | 1190.56
| TUBO RETANGULAR 50X20 #18 (1,20 mm) |  |  | 777.24
| TUBO RETANGULAR 30X20 #18 (1,20 mm) |  |  | 855.49
| PERFIL LAMINADO REDONDO Ø3/8" |  |  | 48.11
| PERFIL LAMINADO REDONDO Ø1/2" |  |  | 23.92
| PERFIL LAMINADO REDONDO Ø1/2" |  |  | 26.48
| CANTONEIRA DOBRADA 4"X3"X3/16" |  |  | 79.98
| CHAPA #1/4" |  |  | 42.15
4325.53
SUBTOTAL
| COBERTURA |  |  | QUANT
CODIGO | S E R V I C O S
| TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 /M2 |  | M² | 283.27
CONFORME AREA PROJETO
(area)
| 283.27 |  |  | 283.27
| RUFO METALICO |  | M | 39.36
| CALHA METALICA |  | M | 37.97
9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  | QUANT
CODIGO | S E R V I C O S
DE ALUMINIO
| JANELA DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO 8MM COMP PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL |  | M² | 24.7
(comprimento*altura*quantidade)
| (2,00*1,00)*09 + (1,50*1,00)*03 + (1,00*1,00)*01 + (1,20*1,00)*01 =24,70 |  |  | 24.7
| JANELA DE BASCULANTE COM VIDRO TEMPERADO 8MM COMP PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL |  |  | 0.6
(comprimento*altura*quantidade)
| (,50*,40)*3 |  |  | 0.6
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | QUANT
CODIGO | S E R V I C O S (CONFORME PROJETO ELETRICO)
ENTRADA DE ENERGIA
| ENTRADA DE SERVIÇO DE BAIXA TENSÃO C/ CX DE MEDIÇÃO INDIRETA E CAIXA P/ DIJUNTOR PADRÃO ENERGISA INSTALADO EM MURETA DE ALV. (1 1/2 VEZ) MED (2,20X2,00)M, NA(S) ESPECIFICAÇÕES TRIFASICO (60,1 a 75) Kw ANEXO E 0,33/UM | UN | UN
LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
| LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE DE 36 W COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/02 | UN | UN | 50
| LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR COM 1 LAPMADA LED 6W | UN | UN | 10
INTERRUPTORES E TOMADAS
| INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015/UN | UN | UN | 12
| INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015/UN | UN | UN | 2
| INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015/UN | UN | UN | 2
| INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015/UN | UN | UN | 2
| INTERRUPTOR SIMPLES (6 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015/UN | UN | UN | 1
| TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015/UM -(0,30M) | UN | UN | 24
| TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 COM INDENTIFICÃO 220( 2,00M) | UN | UN | 14
| CONJUNTO DE DUAS TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015/UN | UN | UN | 46
| TOMADA TIPO RJ 45, PARA CAIXA 4X2 | UN | UN | 33
| TOMADA PARA CABO COAXIAL DE TV CAIXA 4X2 | UN | UN | 12
FIOS E CABOS DE COBRE
| CABO ISOLADO, CU/PVC 0,6/1,0kV, 25MM2 (Preta) | M | M | 90
| CABO ISOLADO, CU/PVC 0,6/1,0kV, 25MM2 (Azul ) | M | M | 30
| CABO ISOLADO, CU/PVC 0,6/1,0kV, 25MM2 (Verde) | M | M | 30
| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2015 (BRANCO) | M | M | 510
| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2015 (AZUL ) | M | M | 730
| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2015 (VERMELHO) | M | M | 445
| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2015 (VERDE) | M | M | 730
| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 (AZUL) | M | M | 415
| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 (VERMELHO) | M | M | 750
| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 (VERDE) | M | M | 375
| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 (VERMELHO) | M | M | 20
| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 (VERDE) | M | M | 10
ELETRODUTOS
| ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM(3/4) PARA CIRCUITOS | M | M | 1010
| ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DN 32MM (1) PARA CIRCUITOS | M | M | 60
| ELETRODUTO RIGIDO DN 60MM (2) PARA CIRCUITOS | M | M | 30
QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, PARA 30 DISJUNTORES COM TRILHO DIN COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -COD 90.43.13 REF QDETN II 34 DIN 100 A | UN | UN | 1
| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | UN | 4
| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | UN | 6
| DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | UN | 4
| DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | UN | 9
| DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | UN | 1
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 75A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | UN | 1
| DISPOSITIVO DRT TETRAPOLAR 75A PADRÃO DIN- CURVA C | UN | UN | 1
| DISPOSITIVO CONTRA SURTO 45 Ka | UN | UN | 1
| CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN | UN | UN | 1
| CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN | UN | UN | 22
| CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN | UN | UN | 19
| CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN | UN | UN | 3
| CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN | UN | UN | 103
| CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL DUPLO METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN | UN | UN | 60
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.AF_10/2015 |  | M | 20.4
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
| (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN25MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.AF_10/2015 |  | M | 46.7
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
| (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.AF_10/2015 |  | M | 6.6
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
LOUÇAS
| BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA, LINHA RAVENA, REF. P 9.17 DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE PERTENCES, COM TUBO DE LIGACAO E COBERTURA DE BOLSA CROMADOS (ESTEVES OU SIMILAR) /UN |  | UN | 3
CONSTRUÇÃO
(unidade)
| 3 |  |  | 3
| ASSENTO SANITARIO PARA BACIA RAVENA REF. AP 01.17 DA DECA OU SIMILAR /UN |  | UN | 4
BANHEIROS
(unidade)
| 4 |  |  | 4
| SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 4
CONSTRUÇÃO
(unidade)
| 4 |  |  | 4
| PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 4
CONSTRUÇÃO
(unidade)
| 4 |  |  | 4
| TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 4
CONSTRUÇÃO
(unidade)
| 4 |  |  | 4
TORNEIRAS E REGISTROS
| TORNEIRA PRESSMATIC DE MESA PARA DEFICIENTE FISICO BENEFI REF. 00490706 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR /UN |  | UN | 1
CONSTRUÇÃO
(unidade)
| 1 |  |  | 1
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 /UN |  | UN | 3
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
(unidade)
| 3 |  |  | 3
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 /UN |  | UN | 2
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
(unidade)
| 2 |  |  | 2
DIVERSOS
| ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA, DOCOL OU SIMILAR /UN |  | UN | 1
CONSTRUÇÃO
(unidade)
| 1 |  |  | 1
| VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO (BASE), DOCOL OU SIMILAR /UN |  | UN | 1
CONSTRUÇÃO
(unidade)
| 1 |  |  | 1
| TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL) /UN |  | UN | 1
CONSTRUÇÃO
(unidade)
| 1 |  |  | 1
ESGOTO
| TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M |  | M | 8.55
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
| TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M |  | M | 6.76
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
(comprimento)
| (0,45+0,38+4,43+0,20*2+1,00*2+0,45+0,38+4,43+0,20*2+1,00*2) |  |  | 6.76
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ventilação
| TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M |  | M | 52.59
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
| ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS DE (100 A 150)MM /M |  | M | 52.59
| REATERRO (MANUAL) DE VALAS /M |  | M | 52.59
| CAIXA SIFONADA (TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR) COM PORTA GRELHA DE PVC NAS DIMENSOES DE (150 X 150 X 50)MM /UN |  | UN | 4
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
(unidade)
| 4 |  |  | 2
| CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 |  | UN | 6
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
(unidade)
| 6 |  |  | 6
SUBTOTAL
| REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  | QUANT
CODIGO | S E R V I C O S
| CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 |  | M² | 952.52
CONSTRUÇÃO - paredes e oitão
(comprimento*altura-aberturas)
*paredes internas
| (37,14+13,26+13,24+13,24+14,68+7,60+6,56+33,92+11,48+7,20+7,00+7,74+23,12+19,45)= 215,67*3= 647,01-68,12 = 578,89 m2 |  |  | 578.89
*paredes externas
| (15,75+9,90+15,750+8,00+1,00+5,90) *4,5 = 253,35 + ( 1,70+10,8+6,70+2,8)*5,00) = 110 + (6,43 +10,67) *0,5 = 8,55 +( 4,20+1,8) *1 = 6,00 + (11,52 ) x1,40 =16,12 + (15,75+15,75+9,6)* 0,40 =16,44 - 36,73 |  |  | 373.63
| EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  | M² | 952.52
CONSTRUIR -
(comprimento*altura-aberturas)
*paredes internas
| (37,14+13,26+13,24+13,24+14,68+7,60+6,56+33,92+11,48+7,20+7,00+7,74+23,12+19,45)= 215,67*3= 647,01-68,12 = 578,89 m2 |  |  | 578.89
*paredes externas
| (15,75+9,90+15,750+8,00+1,00+5,90) *4,5 = 253,35 + ( 1,70+10,8+6,70+2,8)*5,00) = 110 + (6,43 +10,67) *0,5 = 8,55 +( 4,20+1,8) *1 = 6,00 + (11,52 ) x1,40 =16,12 + (15,75+15,75+9,6)* 0,40 =16,44 - 36,73 |  |  | 373.63
| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 /M2 |  | M² | 103.85
BANHEIROS COPA
(perimetro*altura-aberturas)
| ((40,38*3,00)-(17,29)=121,14-17,29=103,85 |  |  | 103.85
| REVESTIMENTO DE FORROS |  |  | QUANT
CODIGO | S E R V I C O S
| CHAPISCO PARA TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 |  | M² | 263.1
(7,57+8,37+74,22+10,97+10,97+10,97+13,36+3,6+2,62+68,24+8,1+3,2+3+3,71+23,12+10,10)=263,10
| EMBOCO PARA FORRO, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRACO 1:2:9, ESPESSURA DE 2 CM /M2 |  | M² | 263.1
(7,57+8,37+74,22+10,97+10,97+10,97+13,36+3,6+2,62+68,24+8,1+3,2+3+3,71+23,12+10,10)=263,10
SUBTOTAL
16 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | QUANT
CODIGO | S E R V I C O S
| APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MACO DE 30 KG /M2 |  | M² | 263.1
(7,57+8,37+74,22+10,97+10,97+10,97+13,36+3,6+2,62+68,24+8,1+3,2+3+3,71+23,12+10,10)=263,10
Transporte Escolar
74.22
Inspeção escolar
10.97
Conselho de educação
10.97
Sala Secretario
10.97
Sala Cutura
13.26
Banh. PNE
3.6
WC - publico
2.62
WC - publico
2.62
Plenario
68.24
Copa
8.1
DML
3.2
WC.Funcionarios 01
3
WC Funcionarios 02
3.71
Recepção
23.2
Circ.
10.1
Abrigo Recepção
7.57
Varanda Fundo
9.35
| CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 5CM /M2 |  | M² | 263.1
Transporte Escolar
74.22
Inspeção escolar
10.97
Conselho de educação
10.97
Sala Secretario
10.97
Sala Cutura
13.26
Banh. PNE
3.6
WC - publico
2.62
WC - publico
2.62
Plenario
68.24
Copa
8.1
DML
3.2
WC.Funcionarios 01
3
WC Funcionarios 02
3.71
Recepção
23.2
Circ.
10.1
Abrigo Recepção
7.57
Varanda Fundo
9.35
CALÇADA
(area*espessura)
| (2,615*2,00) |  |  | 5.23
| PINTURA |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, |  | M² | 263.1
PINTURA DO TETO
Transporte Escolar
74.22
Inspeção escolar
10.97
Conselho de educação
10.97
Sala Secretario
10.97
Sala Cutura
13.26
Banh. PNE
3.6
WC - publico
2.62
WC - publico
2.62
Plenario
68.24
Copa
8.1
DML
3.2
WC.Funcionarios 01
3
WC Funcionarios 02
3.71
Recepção
23.2
Circ.
10.1
Abrigo Recepção
7.57
Varanda Fundo
| 9.35 |  | M² | 475.04
| (37,14+13,26+13,24+13,24+14,68+7,60+6,56+33,92+11,48+7,20+7,00+7,74+23,12+19,45)= 215,67*3= 647,01-68,12 = 578,89 m2 - ((40,38*3,00)-(17,29)=121,14-17,29=103,85 |  |  | 475.04
| APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 /M2 |  | M² | 475.04
| (37,14+13,26+13,24+13,24+14,68+7,60+6,56+33,92+11,48+7,20+7,00+7,74+23,12+19,45)= 215,67*3= 647,01-68,12 = 578,89 m2 - ((40,38*3,00)-(17,29)=121,14-17,29=103,85 |  |  | 475.04
| ACESSIBILIDADE |  |  | QUANT
CODIGO | S E R V I C O S
LOUÇAS
| ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR /UN |  | UN | 1
CONTRUÇÃO BANH. PNE
(unidade)
| 1 |  |  | 1
| VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016 /UN |  | UN | 1
CONTRUÇÃO BANH. PNE
(unidade)
| 1 |  |  | 1
| LAVATORIO DE LOUCA BRANCA REF. L 510.17 COM COLUNA SUSPENSA REF. C510.17, AMBOS DECA VOGUE PLUS OU SIMILAR PARA P.N.E., INCLUSIVE PERTENCES, COM VALVULA, SIFAO, ENGATES CROMADOS /UN |  | UN | 1
(unidade)
| 1 |  |  | 1
| ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE FISICO VD BENEFIT COD 00184906 DA DOCOL OU SIMILAR /UN |  | UN | 1
CONTRUÇÃO BANH. PNE
(unidade)
| 2 |  |  | 1
ACESSÓRIOS
| BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 /UM |  | UN | 1
CONTRUÇÃO BANH. PNE
(unidade)
| 1 |  |  | 1
| PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 1
CONTRUÇÃO BANH. PNE
(unidade)
| 1 |  |  | 1
| PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRA EM ALTO RELEVO E BRAILLE (30X9)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS, FIXADAS POR ADESIVOS CUPLA FACE, TB-26 DA TOTAL ACESSIBILIDADE OU SIMILAR /UN |  | UN | 1
BLOCO DE SALAS DE AULA A CONSTRUIR
CONTRUÇÃO BANH. PNE
| 1 |  |  | 1
REVESTIMENTO DE PISOS
| PISO TATIL ALERTA EM PLACAS DE BORRACHAS SINTETICA FLEXIVEL DE 25 X 25 X 5MM, ASSENTADO SOBRE AREAS INTERNAS COLADO SOBRE PISO EXISTENTE /UN |  | UN | 18
PISO INTERNO
(unidade)
18
| PISO TATIL DIRECIONAL EM PLACAS DE BORRACHA SINTETICA FLEXIVEL DE 25 X 25 X 5MM, ASSENTADO SOBRE AREAS INTERNAS COLADO SOBRE PISO EXISTENTE /M |  | M | 18.5
PISO INTERNO
SUBTOTAL
LIMPEZA
S E R V I C O S
| LIMPEZA FINAL DA OBRA /M2 |  | M² | 283.07
SUBTOTAL
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H |  | H
(horas semanais x semanas/mês x meses)
| 3*4*8 |  |  | 96
| MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H |  | H
(horas semanais x semanas/mês x meses)
| 14*4*8 |  |  | 448
Processo: 29/035731/2021 Folha: 84 Data: 04/10/2021 Nome: Patricia

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
| MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO |  |  |  |  | .
| ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL |  |  |  |  | .
| CONSTRUÇÃO SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇAÇÃO |  |  | FONTE: SINAP/SEPRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | SINAP : Junho/ 2022
DESONERADO |  |  |  | SEPRO Janeiro/ 2022 AGESUL
Nº PLANILHA | B.D.I. = 28,34% |  |  |  |  | .
.
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO
.
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
101000101 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA /M2 | M² | 8 | 320.66 | 2565.28 | 3292.2804
101000110 | REGULARIZACAO DO SOLO COM IRREGULARIDADES ATE 0,20 M /M2 | M² | 283.07 | 6.52 | 1845.6164 | 2368.6641
99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 2 UTILIZAÇÕES /M | M | 85.1 | 48.31 | 4111.181 | 5276.2897
95635 | KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO), AF_11/2016 /UN | UN | 1 | 199.15 | 199.15 | 255.5891
101000114 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO /UN | UN | 1 | 1334.03 | 1334.03 | 1712.0941
101000117 | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ (PADRAO MONTADO) /UN | UN | 1 | 1208.27 | 1208.27 | 1550.6937
101000210 | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA /MÊS | MÊS | 6 | 507.81 | 3046.86 | 3910.3401
101000215 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA /MÊS | MÊS | 6 | 650 | 3900 | 5005.26
101000220 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA /MES | MÊS | 6 | 738.02 | 4428.12 | 5683.0492
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 29054.2604
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
701000109 | IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000, VIAPOL OU SIMILAR, CONSUMO DE 2KG/M2 /M2 | M² | 123.38 | 15.83 | 1953.1054 | 2506.6155
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 2506.6155
3 | FUNDAÇÃO
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 /M | M | 213 | 73.22 | 15595.86 | 20015.7267
301000116 | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA /UN | UN | 45 | 45.73 | 2057.85 | 2641.0447
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 22656.7714
4 | SERVIÇOS EM TERRA
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
| SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL) |  |  |  |  | .
401001100 | ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) /M3 | M³ | 12.22 | 65.2 | 796.744 | 1022.5412
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 /M3 | M³ | 6.01 | 39.09 | 234.9309 | 301.5103
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 1324.0516
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
FORMAS
601001000 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA FUNDACAO COM TABUAS E SARRAFOS, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X /M2 | M² | 101.25 | 110.32 | 11169.9 | 14335.4497
92226 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA A,E 10MM AF 09/2020 | M² | 127.73 | 109.75 | 14018.3675 | 17991.1728
92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES(VIGAS) , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 121.5 | 102.59 | 12464.685 | 15997.1767
FERRAGEM
601002000 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO /KG | KG | 895.7 | 15.76 | 14116.232 | 18116.7721
601002003 | ARMACAO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO /KG | KG | 2737.47 | 17.04 | 46646.4888 | 59866.1037
CONCRETO
601003006 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES /M3 | M³ | 10.45 | 106.63 | 1114.2835 | 1430.0714
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA- MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 /M3 | M³ | 10.45 | 374.03 | 3908.6135 | 5016.3146
601003008 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS /M3 | M³ | 23.97 | 107.07 | 2566.4679 | 3293.8049
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA - FUNDAÇÃO MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 /M3 | M³ | 23.97 | 438.88 | 10519.9536 | 13501.3085
601003186 | LAJE PRE-FABRICADA PROTENDIDA BETA 16,CAPA=4CM EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25,0MPA, CONTR. A, CONS=0,0601M3/M2, PREENC. EPS/CERAMICA H16-40,INTEREIXO 48CM, SOBRECARGA=350KG/M2, VAOS ATE 7,30M, VIGUETAS 5 FIOS DE ACO(EXCL. ESCOR. E FERRAGENS) /M2 | M² | 275.22 | 208.1 | 57273.282 | 73504.5301
601003215 | ESCORAMENTO PARA LAJES DE EDIFICAÇÕES | M² | 275.22 | 19.75 | 5435.595 | 6976.0426
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 230028.7472
6 | ALVENARIA
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
801000102 | ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 9CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2 | M² | 624.11 | 50.03 | 31224.2233 | 40073.1682
93184 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 /M | M | 14.2 | 32.98 | 468.316 | 601.0368
93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 32.8 | 93.76 | 3075.328 | 3946.876
93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 4.4 | 88.19 | 388.036 | 498.0054
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 45119.0863
7 | ESTRUTURA DE COBERTURA
CODIGO | S E R V I C O S |  |  | TOTAL
100775 | ESTRUTURA COBERTURA COM LIGAÇÕES SOLDADAS INCLUSO CHPAS E PERFIS METALICOS | KG | 4325.53 | 13.45 | 58178.3785 | 74666.131
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 74666.131
8 | COBERTURA
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
94216 | TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA E =30 MM COM ATE 2 AGUAS INCLUSO IÇAMENTO AF 07/2019 ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 /M2 | M² | 283.27 | 282.51 | 80026.6077 | 102706.1483
94231 | RUFO CHAPA GALVANIZADO 35 CM #26 | M | 39.36 | 50.73 | 1996.7328 | 2562.6069
94227 | CALHA CHAPA GALVANIZADA 50CM #24 | M | 37.97 | 64.39 | 2444.8883 | 3137.7696
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 108406.5248
9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
90841 | KIT PORTA LISA MADEIRA COM BATENTE GUARNIÇÃO E DOBRADIÇA FECHADURA 80X2,10 CM | UN | 6 | 912.5 | 5475 | 7026.615
90842 | PORTA LISA MADEIRA COM BATENTE GUARNIÇÃO E DOBRADIÇA FECHADURA 70X2,10 CM | UN | 3 | 920.3 | 2760.9 | 3543.3391
90844 | KIT PORTA LISA MADEIRA COM BATENTE GUARNIÇÃO E DOBRADIÇA FECHADURA 90X2,10 CM | UN | 1 | 1052.62 | 1052.62 | 1350.9325
102183 | PORTA PIVOTANTE 2 FOLHA COM VIDRO TEMPÉRADO INCOLOR 10MM INCLUSIVE PUXADOR CROMADO | UN | 2 | 2065.77 | 4131.54 | 5302.4184
1101002017 | PORTA METALICA MISTA AÇO/VIDRO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | UN | 2 | 888.63 | 1777.26 | 2280.9355
3099 | FECHADURA CILINDRO DE EMBUTIR PORTA BANHEIRO | UN | 4 | 138.1 | 552.4 | 708.9502
94562 | JANELA DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO 8MM COMP PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E FERRAGENS FOSCA | M² | 24.7 | 766.59 | 18934.773 | 24300.8877
94559 | JANELA BASCULANTE COM VIDRO TEMPERADO 8MM C/ PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FERRAGENS FOSCA | M² | 0.6 | 777.23 | 466.338 | 598.4982
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 45112.5765
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
ENTRADA DE ENERGIA
1201009020 | ENTRADA DE SERVIÇO DE BAIXA TENSÃO C/ CX DE MEDIÇÃO INDIRETA E CAIXA P/ DIJUNTOR PADRÃO ENERGISA INSTALADO EM MURETA DE ALV. (1 1/2 VEZ) MED (2,20X2,00)M, NA(S) ESPECIFICAÇÕES TRIFASICO (60,1 a 75) Kw ANEXO E 0,33/UM | UN | 1 | 10282.02 | 10282.02 | 13195.9445
LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
97586 | LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE DE 36 W COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/02 | UN | 50 | 214.42 | 10721 | 13759.3314
97607 | LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR COM 1 LAPMADA LED 6W | UN | 10 | 144.53 | 1445.3 | 1854.898
INTERRUPTORES E TOMADAS
91955 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015/UN | UN | 12 | 29.05 | 348.6 | 447.3932
91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015/UN | UN | 2 | 37.33 | 74.66 | 95.8186
91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015/UN | UN | 2 | 51.14 | 102.28 | 131.2662
91975 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015/UN | UN | 2 | 57.95 | 115.9 | 148.7461
91977 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015/UN | UN | 1 | 97.45 | 97.45 | 125.0673
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015/UM -(0,30M) | UN | 24 | 24.89 | 597.36 | 766.6518
91922 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 COM INDENTIFICÃO 220( 2,00M) | UN | 14 | 35.62 | 498.68 | 640.0059
92007 | CONJUNTO DE DUAS TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015/UN | UN | 46 | 37.26 | 1713.96 | 2199.6963
98307 | TOMADA TIPO RJ 45, PARA CAIXA 4X2 | UN | 33 | 45.02 | 1485.66 | 1906.696
98308 | TOMADA PARA CABO COAXIAL DE TV CAIXA 4X2 | UN | 12 | 29.18 | 350.16 | 449.3953
FIOS E CABOS DE COBRE
1201003048 | CABO ISOLADO, CU/PVC 0,6/1,0kV, 25MM2 (Preta) | M | 90 | 28.5 | 2565 | 3291.921
1201003048 | CABO ISOLADO, CU/PVC 0,6/1,0kV, 25MM2 (Azul ) | M | 30 | 28.5 | 855 | 1097.307
1201003048 | CABO ISOLADO, CU/PVC 0,6/1,0kV, 25MM2 (Verde) | M | 30 | 28.5 | 855 | 1097.307
91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2015 (BRANCO) | M | 510 | 3.71 | 1892.1 | 2428.3211
91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2015 (AZUL ) | M | 730 | 3.71 | 2708.3 | 3475.8322
91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2015 (VERMELHO) | M | 445 | 3.71 | 1650.95 | 2118.8292
91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2015 (VERDE) | M | 730 | 3.71 | 2708.3 | 3475.8322
91928 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 (AZUL) | M | 415 | 6.06 | 2514.9 | 3227.6227
91928 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 (VERMELHO) | M | 750 | 6.06 | 4545 | 5833.053
91928 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 (VERDE) | M | 375 | 6.06 | 2272.5 | 2916.5265
91930 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 (VERMELHO) | M | 20 | 8.29 | 165.8 | 212.7877
91930 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 (VERDE) | M | 10 | 8.29 | 82.9 | 106.3939
ELETRODUTOS
91854 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM(3/4) PARA CIRCUITOS | M | 1010 | 9.41 | 9504.1 | 12197.5619
91856 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DN 32MM (1) PARA CIRCUITOS | M | 60 | 12.76 | 765.6 | 982.571
93009 | ELETRODUTO RIGIDO DN 60MM (2) PARA CIRCUITOS | M | 30 | 32.37 | 971.1 | 1246.3097
QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS
101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, PARA 30 DISJUNTORES COM TRILHO DIN COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -COD 90.43.13 REF QDETN II 34 DIN 100 A | UN | 1 | 691.77 | 691.77 | 887.8176
93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | 4 | 12.19 | 48.76 | 62.5786
93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | 6 | 13.27 | 79.62 | 102.1843
63662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | 4 | 60.82 | 243.28 | 312.2256
63663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | 9 | 60.82 | 547.38 | 702.5075
93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | 1 | 66.49 | 66.49 | 85.3333
10894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 75A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | 1 | 153.38 | 153.38 | 196.8479
34449 | DISPOSITIVO DRT TETRAPOLAR 75A PADRÃO DIN- CURVA C | UN | 1 | 325.75 | 325.75 | 418.0676
92870 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO 45 Ka | UN | 1 | 98.94 | 98.94 | 126.9796
92870 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN | UN | 1 | 28.79 | 28.79 | 36.9491
92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN | UN | 22 | 23.55 | 518.1 | 664.9295
92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN | UN | 19 | 12.38 | 235.22 | 301.8813
92871 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN | UN | 3 | 28.79 | 86.37 | 110.8473
92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN | UN | 103 | 8.19 | 843.57 | 1082.6377
92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL DUPLO METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN | UN | 60 | 9.48 | 568.8 | 729.9979
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 85250.8717
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
AGUA FRIA DISTRIBUIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.AF_10/2015 | M | 46.7 | 39.65 | 1851.655 | 2376.414
91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.AF_10/2015 | M | 20.4 | 53.24 | 1086.096 | 1393.8956
102607 | CAIXA DE AGUA EM POLIETILENO 1.000 LITROS | CR | 1 | 464.52 | 464.52 | 596.165
94796 | TORNEIRA DE BOIA DE CAIXA DE AGUA AGUA 3/4 COM HAST E TORNEIRA METALICO | CR | 1 | 43.71 | 43.71 | 56.0974
91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.AF_10/2015 | CR | 6.6 | 33.59 | 221.694 | 284.5221
94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CR | 1 | 227.08 | 227.08 | 291.4345
LOUÇAS
1301002000 | BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA, LINHA RAVENA, REF. P 9.17 DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE PERTENCES, COM TUBO DE LIGACAO E COBERTURA DE BOLSA CROMADOS (ESTEVES OU SIMILAR) /UN | UN | 3 | 448.84 | 1346.52 | 1728.1238
1301002004 | ASSENTO SANITARIO PARA BACIA RAVENA REF. AP 01.17 DA DECA OU SIMILAR /UN | UN | 3 | 74.64 | 223.92 | 287.3789
86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45X55CM OU EQUIVALENTE PADRÃO MEDIO UM INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO COM TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 977.9 | 2933.7 | 3765.1106
86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 30 L OU EQUIVALENTE INCLUSIVO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 974.3 | 974.3 | 1250.4166
93442 | BANCADA GRANITO CINZA 150X60 CM COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO VALVULA AMERICANA EM METAL SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL ENGATE FLEXIVEL 30 CM TORNEIRA DE MESA 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO | UN | 1 | 1386.38 | 1386.38 | 1779.2801
95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 57.63 | 230.52 | 295.8494
95544 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 39.43 | 157.72 | 202.4178
1301004064 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 70.09 | 280.36 | 359.814
TORNEIRAS E REGISTROS
36795 | TORNEIRA METALICA PARA PNE CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENÇA A PILHA COM ARREJADOR EMBUTIDO | UN | 1 | 1436.24 | 1436.24 | 1843.2704
89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 /UN | UN | 3 | 61.04 | 183.12 | 235.0162
94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 /UN | UN | 2 | 107.98 | 215.96 | 277.1631
DIVERSOS
1301004008 | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA, DOCOL OU SIMILAR /UN | UN | 1 | 288.31 | 288.31 | 370.0171
1301004009 | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO (BASE), DOCOL OU SIMILAR /UN | UN | 1 | 158.63 | 158.63 | 203.5857
1301004012 | TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL) /UN | UN | 1 | 19.44 | 19.44 | 24.9493
ESGOTO
1301005000 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M | M | 8.55 | 26.08 | 222.984 | 286.1777
1301005001 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M | M | 6.76 | 35.88 | 242.5488 | 311.2871
1301005003 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M | M | 52.59 | 61.42 | 3230.0778 | 4145.4818
1301005007 | ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS DE (100 A 150)MM /M | M | 52.59 | 4.44 | 233.4996 | 299.6734
1301005008 | REATERRO (MANUAL) DE VALAS /M | M | 52.59 | 4.35 | 228.7665 | 293.5989
89728 | CURVA 90 40MM COM ANEL | UN | 4 | 11.4 | 45.6 | 58.523
89726 | JOELHO 90 40MM | UN | 6 | 6.72 | 40.32 | 51.7467
89731 | JOELHO 90 50MM | UN | 4 | 10.94 | 43.76 | 56.1616
3670 | JUNÇÃO SIMPLES SN 100MM | UN | 4 | 52.89 | 211.56 | 271.5161
11655 | TE SN 100MM X 50MM | UN | 4 | 21.9 | 87.6 | 112.4258
89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50X40MM | UN | 2 | 14.59 | 29.18 | 37.4496
1301005159 | CAIXA SIFONADA (TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR) COM PORTA GRELHA DE PVC NAS DIMENSOES DE (150 X 150 X 50)MM /UN | UN | 4 | 76.13 | 304.52 | 390.821
99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,62X0,0,62 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 6 | 419.06 | 2514.36 | 3226.9296
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 27162.714
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES
.
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
1501000100 | CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 | M² | 952.52 | 5.93 | 5648.4436 | 7249.2125
87775 | EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 952.52 | 47.01 | 44777.9652 | 57468.0405
87273 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 /M2 | M² | 103.85 | 72.01 | 7478.2385 | 9597.5713
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 74314.8243
13 | REVESTIMENTO DE FORROS
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
.
1601000100 | CHAPISCO PARA TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 | M² | 263.1 | 11.36 | 2988.816 | 3835.8465
1601000101 | EMBOCO PARA FORRO, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRACO 1:2:9, ESPESSURA DE 2 CM /M2 | M² | 263.1 | 35.8 | 9418.98 | 12088.3189
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 15924.1654
14 | REVESTIMENTO DE PISOS
.
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
1701000100 | APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MACO DE 30 KG /M2 | M² | 263.1 | 12.22 | 3215.082 | 4126.2362
1701000102 | CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 5CM /M2 | M² | 263.1 | 27.13 | 7137.903 | 9160.7847
88648 | RODAPE CERÃMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA | M | 162.19 | 6.79 | 1101.2701 | 1413.37
98689 | SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM /ESPESSURA 2,0 CM AF09/2020 | M | 13 | 113.07 | 1469.91 | 1886.4825
87257 | REVESTIMENTO CERÃMICO PARA PISO COMPLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DIMENSÃO 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ARÉA MAIOR QUE 10CM | M² | 263.1 | 88.4 | 23258.04 | 29849.3685
94990 | EXECUÇÃO CALÇADA MOLDADA IN LOCO CONCRETO | M³ | 5.23 | 685.51 | 3585.2173 | 4601.2679
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 51037.5099
16 | PINTURA
.
CODIGO | S E R V I C O S |  |  | TOTAL |  | .
.
88484 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 /M2 | M² | 263.1 | 2.59 | 681.429 | 874.546
88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 /M2 | M² | 475.04 | 2.25 | 1068.84 | 1371.7493
88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 263.1 | 25.12 | 6609.072 | 8482.083
88497 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 /M2 | M² | 475.04 | 15.38 | 7306.1152 | 9376.6682
88489 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 /M2 | M² | 475.04 | 13.07 | 6208.7728 | 7968.339
88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 263.1 | 14.59 | 3838.629 | 4926.4965
102203 | PINTURA VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M² | 39.48 | 7.8 | 307.944 | 395.2153
88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTE M2 EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M² | 373.63 | 18.83 | 7035.4529 | 9029.3003
100759 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 /M2 | M² | 61.52 | 38.78 | 2385.7456 | 3061.8659
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 45486.2634
17 | ACESSIBILIDADE
.
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
.
| LOUÇAS |  |  |  |  | .
2401001000 | ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR /UN | UN | 1 | 190.5 | 190.5 | 244.4877
95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016 /UN | UN | 1 | 675.28 | 675.28 | 866.6544
86938 | CUBA DE IMBUTIR OVAL EM LOUÇA 35X50 INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÇAO FLEXIVEL EM PVC | UN | 1 | 576.57 | 576.57 | 739.9699
86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO DE 0,50X0,60M PARA LAVATORIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 368.08 | 368.08 | 472.3939
2401001015 | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE FISICO VD BENEFIT COD 00184906 DA DOCOL OU SIMILAR /UN | UN | 1 | 691.5 | 691.5 | 887.4711
ACESSÓRIOS
100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 /UM | UN | 1 | 330.27 | 330.27 | 423.8685
100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 301.2 | 301.2 | 386.5601
2401002057 | PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRA EM ALTO RELEVO E BRAILLE (30X9)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS, FIXADAS POR ADESIVOS CUPLA FACE, TB-26 DA TOTAL ACESSIBILIDADE OU SIMILAR /UN | UN | 1 | 73.48 | 73.48 | 94.3042
REVESTIMENTO DE PISOS
2401003020 | PISO TATIL ALERTA EM PLACAS DE BORRACHAS SINTETICA FLEXIVEL DE 25 X 25 X 5MM, ASSENTADO SOBRE AREAS INTERNAS COLADO SOBRE PISO EXISTENTE /UN | UN | 18 | 20.71 | 372.78 | 478.4259
2401003025 | PISO TATIL DIRECIONAL EM PLACAS DE BORRACHA SINTETICA FLEXIVEL DE 25 X 25 X 5MM, ASSENTADO SOBRE AREAS INTERNAS COLADO SOBRE PISO EXISTENTE /M | M | 18.5 | 82.94 | 1534.39 | 1969.2361
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 6563.3718
18 | LIMPEZA
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
.
2201000010 | LIMPEZA FINAL DA OBRA /M2 | M² | 283.07 | 2.82 | 798.2574 | 1024.4835
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 1024.4835
19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H | H | 96 | 116.46 | 11180.16 | 14348.6173
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H | H | 448 | 26.21 | 11742.08 | 15069.7855
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 29418.4028
TOTAL GERAL
| RESUMO |  | %
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO |  | 3.2461 |  |  | 29054.2604
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0.28005 |  |  | 2506.6155
3 | FUNDAÇÃO |  | 2.5313 |  |  | 22656.7714
4 | SERVIÇOS EM TERRA |  | 0.14793 |  |  | 1324.0516
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 25.6999 |  |  | 230028.7472
6 | ALVENARIA |  | 5.0409 |  |  | 45119.0863
7 | ESTRUTURA DE COBERTURA |  | 8.342 |  |  | 74666.131
8 | COBERTURA |  | 12.1117 |  |  | 108406.5248
9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 5.0402 |  |  | 45112.5765
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 9.5246 |  |  | 85250.8717
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS |  | 3.0347 |  |  | 27162.714
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 8.3028 |  |  | 74314.8243
13 | REVESTIMENTO DE FORROS |  | 1.7791 |  |  | 15924.1654
14 | REVESTIMENTO DE PISOS |  | 5.7021 |  |  | 51037.5099
16 | PINTURA |  | 5.0819 |  |  | 45486.2634
17 | ACESSIBILIDADE |  | 0.73329 |  |  | 6563.3718
18 | LIMPEZA |  | 0.11446 |  |  | 1024.4835
19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 3.2868 |  |  | 29418.4028
| Total |  | 100 |  | 895057.3716

## CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAL: RUA ABDON BUNAZAR -VILA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITENS | ATIVIDADES |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO | 29054.2604 | 29054.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29054.2604
|  | 3.4803 | 1: 100%; 0: 100%
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2506.6155 | 0 | 2506.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506.6155
|  | 0.30026 | 2: 100%; 0: 100%
3 | FUNDAÇÃO | 22656.7714 | 4531.3543 | 18125.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22656.7714
|  | 2.714 | 1: 20%; 2: 80%; 0: 100%
4 | SERVIÇOS EM TERRA | 1324.0516 | 264.8103 | 1059.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.0516
|  | 0.1586 | 1: 20%; 2: 80%; 0: 100%
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 230028.7472 | 0 | 46005.7494 | 46005.7494 | 69008.6242 | 46005.7494 | 23002.8747 | 0 | 0 | 230028.7472
|  | 27.5543 |  | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |  |  | 100%
6 | ALVENARIA | 45119.0863 | 0 | 0 | 0 | 27071.4518 | 13535.7259 | 4511.9086 | 0 | 0 | 45119.0863
|  | 5.4047 | 4: 60%; 5: 30%; 6: 10%; 0: 100%
7 | ESTRUTURA DE COBERTURA | 74666.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74666.131 | 0 | 0 | 0 | 74666.131
|  | 8.944 | 5: 100%; 0: 100%
8 | COBERTURA | 108406.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86725.2199 | 21681.305 | 0 | 0 | 108406.5248
|  | 12.9856 | 5: 80%; 6: 20%; 0: 100%
9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 45112.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36090.0612 | 9022.5153 | 0 | 0 | 45112.5765
|  | 5.4039 | 5: 80%; 6: 20%; 0: 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 85250.8717 | 0 | 0 | 0 | 17050.1743 | 25575.2615 | 25575.2615 | 8525.0872 | 8525.0872 | 85250.8717
|  | 10.2119 |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | 27162.714 | 0 | 0 | 0 | 5432.5428 | 8148.8142 | 5432.5428 | 4074.4071 | 4074.4071 | 27162.714
|  | 3.2537 |  |  |  | 20% | 30% | 20% | 15% | 15% | 100%
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 74314.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59451.8595 | 11147.2237 | 3715.7412 | 0 | 74314.8243
|  | 8.9019 | 5: 80%; 6: 15%; 7: 5%; 0: 100%
13 | REVESTIMENTO DE FORROS | 15924.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15924.1654 | 0 | 0 | 15924.1654
|  | 1.9075 | 6: 100%; 0: 100%
14 | REVESTIMENTO DE PISOS | 51037.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5103.751 | 45933.7589 | 0 | 0 | 51037.5099
|  | 6.1136 | 5: 10%; 6: 90%; 0: 100%
16 | PINTURA | 45486.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9097.2527 | 27291.7581 | 9097.2527 | 45486.2634
|  | 5.4486 | 6: 20%; 7: 60%; 8: 20%; 0: 100%
17 | ACESSIBILIDADE | 6563.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.3372 | 5907.0346 | 6563.3718
|  | 0.7862 | 7: 10%; 8: 90%; 0: 100%
18 | LIMPEZA | 1024.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.4835 | 1024.4835
|  | 0.12272 | 8: 100%; 0: 100%
19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 29418.4028 | 3677.3004 | 3677.3004 | 3677.3004 | 3677.3004 | 3677.3004 | 3677.3004 | 3677.3004 | 3677.3004 | 29418.4028
|  | 3.5239 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  | 37527.7253 | 71374.3237 | 49683.0498 | 122240.0934 | 358979.8739 | 175006.1089 | 47940.6311 | 32305.5655 | 895057.3716
TOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL |  |  | 37527.7253 | 71374.3237 | 49683.0498 | 122240.0934 | 358979.8739 | 175006.1089 | 47940.6311 | 32305.5655
TOTAL DO DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  | 37527.7253 | 108902.049 | 158585.0988 | 280825.1922 | 639805.0661 | 814811.1751 | 862751.8062 | 895057.3716 | 895057.3716
PERCENTUAL MENSAL |  |  | 4.193% | 7.974% | 5.551% | 13.66% | 40.11% | 19.55% | 5.356% | 3.609%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO |  |  | 4.193% | 12.17% | 17.72% | 31.38% | 71.48% | 91.03% | 96.39% | 100% | 100% | c