## PAINEL (hidden)
ORÇAMENTO
CRONOGRAMA
PAVIMENTAÇÃO
DRENAGEM
SERVIÇOS PRELIMINARES
QUANTIFICAÇÃO
CICLOVIA
ACESSIBILIDADE
TRAFFIC CALMING
SINALIZAÇÃO PERMANENTE
TERRAPLENAGEM
DADOS
DIMENSIONAMENTO GAP
QUANTIFICAÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES
TERRAPLENAGEM
ESTRUTURA
ESTRUTURA
DIMENSIONAMENTO
RECAPEAMENTO PRÉVIO
RECAPEAMENTO FINAL
DRENAGEM PROFUNDA
FECHAMENTO DE VALA
CURVA ABC
BACIA DE AMORTECIMENTO

## Curva ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | [9 empty] | a | TUTORIAL:
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | [9 empty] | a | 1. COPIAR PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA A PASTA "Orçamento Auxiliar" as colunas: código, discriminação, unid., quant., precço unitário, preço total. Usar filtro para copiar somente linhas com valores. Linhas contendo uma célula vazia não devem ser copiada;
[10 empty] | a | 2. NA PASTA "Orçamento auxiliar" INSERIR TABELA DINÂMICA
OBRA : | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [8 empty] | a | 3. NA PASTA "PlanilhaY" (PLANILHA DINÂMICA) CRIAR A PLANILHA COM AS 4 COLUNAS SEGUINTES:
LOCAL : | PARQUE ESTORIL - 1ª ETAPA |  |  |  | DATA BASE: | Setembro/2022 |  |  |  | a
REGIÃO URBANA : | RIBAS DO RIO PARDO / MS |  |  |  | E.S.S.M.O.: | NÃO DESONERADA |  |  |  | a | 4. NA COLUNA "D" (PREÇO TOTAL R$) CLICAR COM TECLA DIREITA DO MOUSE E CLASSIFICAR Z P/ A↓
COORDENADAS : | (20°27'25.10"S, 53°45'22.55"O); (20°27'46.36"S, 53°45'37.00"O) | [8 empty] | a | 5. NA PASTA "Pareto" OBSERVAR SE O GRÁFICO ESTÁ CORRETO
[8 empty] | A | 80% | a
[8 empty] | B | 95% | a
CURVA ABC | [7 empty] | C | 100% | a
a
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | Nº REPETIÇÕES | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | PARCIAL (%) | Σ (%) | CLASSIFICAÇÃO
| TOTAL GERAL |  | 115 |  |  | 13845521.11 |  |  | 0 | a
PA/0040 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 30/45 - usina comercial), camada de rolamento, exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) | M3 | 1 | 1684.36 | 2049.99 | 3452921.15 | 24.94% | 24.94% | A | a
94991 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 | M3 | 1 | 1243.31 | 900.26 | 1119302.26 | 8.084% | 33.02% | A | a
SC/0045 | Meio-fio (guia) com sarjeta, concreto fck = 20mpa, seção 615 cm², moldado no local com extrusora, inclusive e pintura a cal em uma demão | M | 1 | 15090.92 | 72.43 | 1093035.33 | 7.895% | 40.92% | A | a
93593 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 3 | 775866.78 | 1.01 | 783625.43 | 5.66% | 46.58% | A | a
4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | M3 | 2 | 6502.74 | 108.06 | 702686.07 | 5.075% | 51.65% | A | a
CPU Adm Local | Administração local do canteiro de obras | un | 1 | 1 | 629929.87 | 629929.87 | 4.55% | 56.2% | A | a
7753 | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,00 m (800,00 kg/m) - Aquisição | M | 1 | 733.45 | 539.33 | 395571.58 | 2.857% | 59.06% | A | a
PA/0025 | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) | M2 | 2 | 55232.55 | 7.02 | 387732.49 | 2.8% | 61.86% | A | a
93599 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | TXKM | 2 | 470559.54 | 0.67 | 315274.88 | 2.277% | 64.14% | A | a
101767 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | M3 | 2 | 9458.53 | 32.9 | 311185.62 | 2.248% | 66.38% | A | a
6079 | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | M3 | 3 | 6310.4 | 47.59 | 300311.93 | 2.169% | 68.55% | A | a
95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 7 | 102507.71 | 2.53 | 259344.49 | 1.873% | 70.43% | A | a
101587 | Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 3,00 a 4,50 m, largura maior ou igual a 1,50 e menor que 2,50 m. AF_08/2020 | M2 | 1 | 2735.59 | 77.44 | 211844.08 | 1.53% | 71.96% | A | a
DR/0275 | BLTC - Boca-de-lobo tripla em concreto simples fck 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelhas em f°f° tipo pesada, conforme projeto | UN | 1 | 36 | 5432.83 | 195581.88 | 1.413% | 73.37% | A | a
100953 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | TXKM | 1 | 139592 | 1.35 | 188449.2 | 1.361% | 74.73% | A | a
100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | M2 | 1 | 62899.06 | 2.95 | 185552.22 | 1.34% | 76.07% | A | a
PA/0023 | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | M2 | 1 | 55051.78 | 3.27 | 180019.32 | 1.3% | 77.37% | A | a
101579 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m. AF_08/2020 | M2 | 1 | 3386.5 | 52.68 | 178400.82 | 1.289% | 78.66% | A | a
DR/0135 | PV-1 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão | UN | 1 | 21 | 8314.34 | 174601.14 | 1.261% | 79.92% | A | a
92828 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,00 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | M | 1 | 733.45 | 201.31 | 147650.81 | 1.066% | 80.99% | B | a
SV/0090 | Coluna simples de 50,8 mm (2") de diâmetro, espessura da parede 2,75mm, altura total de 3500mm, em aço galvanizado por imersão à quente para suporte de placa de sinalização e fixado em base de concreto estrutural - fornecimento e implantação. Inclusive serviço de implantação da placa de sinalização | UN | 1 | 282 | 497.7 | 140351.4 | 1.014% | 82% | B | a
7791 | Aquisição de tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,60 m (347 kg/m) - Aquisição | M | 1 | 930.08 | 145.6 | 135419.64 | 0.9781% | 82.98% | B | a
100979 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | M3 | 4 | 15916.24 | 7.91 | 125897.44 | 0.9093% | 83.89% | B | a
7758 | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,50 m (1.933,00 kg/m) - Aquisição | M | 1 | 106.87 | 1167.02 | 124719.42 | 0.9008% | 84.79% | B | a
100939 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 3 | 15624.61 | 7.72 | 120621.97 | 0.8712% | 85.66% | B | a
101573 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m. AF_08/2020 | M2 | 1 | 3820.39 | 30.29 | 115719.61 | 0.8358% | 86.5% | B | a
93362 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | M3 | 1 | 6261.2 | 17.23 | 107880.47 | 0.7792% | 87.27% | B | a
92824 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,60 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | M | 1 | 930.08 | 115.89 | 107786.97 | 0.7785% | 88.05% | B | a
98533 | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. AF_05/2018 | UN | 1 | 264 | 367.49 | 97017.36 | 0.7007% | 88.75% | B | a
PA/0005 | Preparo do subleito, escavação e carga. Exclusive transporte | M3 | 1 | 13351.2 | 7.22 | 96395.66 | 0.6962% | 89.45% | B | a
102278 | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,2 m3 / potência: 155 hp), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_02/2021 | M3 | 1 | 7368.78 | 12.34 | 90930.74 | 0.6568% | 90.11% | B | a
7757 | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,20 m (1.133,00 kg/m) - Aquisição | M | 1 | 104.54 | 805.52 | 84209.06 | 0.6082% | 90.72% | B | a
DR/0265 | BLSC - Boca-de-lobo simples em concreto simples fck 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelha em f°f° tipo pesada, conforme projeto | UN | 1 | 40 | 1986.45 | 79458 | 0.5739% | 91.29% | B | a
SR/0020 | Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1600989) | M3 | 1 | 262.1 | 277.76 | 72800.89 | 0.5258% | 91.81% | B | a
93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016 | M3 | 1 | 607.63 | 91.96 | 55877.65 | 0.4036% | 92.22% | B | a
7750 | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,80 m (533,00 kg/m) - Aquisição | M | 1 | 109.97 | 460.29 | 50618.09 | 0.3656% | 92.58% | B | a
93364 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | M3 | 1 | 3348.93 | 14.8 | 49564.16 | 0.358% | 92.94% | B | a
SC/0080 | Piso tátil de alerta ou direcional com lajota cimentícia 40x40x2,5cm, nas cores da NBR 16537, assentado com argamassa de cimento e areia 1:3 | M | 1 | 670.8 | 73.19 | 49095.85 | 0.3546% | 93.3% | B | a
90087 | Escavação mecanizada de vala com profundidade de 3,00 m até 4,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | M3 | 1 | 3971.35 | 11.85 | 47060.49 | 0.3399% | 93.64% | B | a
7781 | Aquisição de tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,40 m (180 kg/m) - Aquisição | M | 1 | 571 | 81.72 | 46662.12 | 0.337% | 93.97% | B | a
92821 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,40 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | M | 1 | 571 | 79.92 | 45634.32 | 0.3296% | 94.3% | B | a
13521 | Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões *45x25* cm | UN | 1 | 264 | 169.28 | 44689.92 | 0.3228% | 94.63% | B | a
101570 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0,00 a 1,50 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 | M2 | 1 | 1523.42 | 26.59 | 40507.73 | 0.2926% | 94.92% | B | a
SP/0030 | Segurança de trânsito - isolamento de obra com tela cerquite plática laranja conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito | M | 1 | 2816.2 | 13.03 | 36695.08 | 0.265% | 95.18% | C | a
92832 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,50 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | M | 1 | 106.87 | 331.97 | 35477.63 | 0.2562% | 95.44% | C | a
DR/0140 | PV-2 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 2,68m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão | UN | 1 | 3 | 11179.95 | 33539.85 | 0.2422% | 95.68% | C | a
SV/0010 | Pintura de setas e legendas - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (REF. SICRO COD. 5213409, DB 04-21) | M2 | 1 | 287.98 | 110.71 | 31882.26 | 0.2303% | 95.91% | C | a
10777 | Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório | MES | 1 | 24 | 1137.46 | 27299.04 | 0.1972% | 96.11% | C | a
SV/0105 | Placa de sinalização de alumínio, espessura 1,5 mm, com fundo, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR 14644 (GT/GT), inclusive elementos de fixação, conforme especificação AGETRAN/PMCG - Incluso fornecimento | M2 | 1 | 42 | 635.56 | 26693.52 | 0.1928% | 96.3% | C | a
92830 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,20 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | M | 1 | 104.54 | 249.74 | 26107.81 | 0.1886% | 96.49% | C | a
98526 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. AF_05/2018 | UN | 1 | 264 | 96.88 | 25576.32 | 0.1847% | 96.68% | C | a
10775 | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas | MES | 1 | 24 | 1001.81 | 24043.44 | 0.1737% | 96.85% | C | a
SV/0015 | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão Hot Spray - espessura de 1,5 mm (REF. SICRO COD. 5213408, DB 04-21) | M2 | 1 | 415.6 | 54.42 | 22616.95 | 0.1634% | 97.01% | C | a
DR/0355 | Tampão f°f° articulado, classe D400, carga máxima 40 T, redondo tampa 600 mm para rede pluvial/esgoto. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro em concreto fck 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m | UN | 1 | 24 | 906.48 | 21755.52 | 0.1571% | 97.17% | C | a
SV/0005 | Pintura de faixas de pedestres e retenção e de zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (REF. SICRO COD. 5213408 e 5213409) | M2 | 1 | 165.98 | 123.59 | 20513.46 | 0.1482% | 97.32% | C | a
98529 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. AF_05/2018 | UN | 1 | 264 | 74.64 | 19704.96 | 0.1423% | 97.46% | C | a
10776 | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário | MES | 1 | 24 | 782.65 | 18783.6 | 0.1357% | 97.6% | C | a
SR/0100 | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto | M | 1 | 4744.72 | 3.91 | 18551.85 | 0.134% | 97.73% | C | a
SC/0120 | Portão para veículos em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens (REF. SINAPI COD. 74238/2 - Descontinuado) | M2 | 1 | 14.4 | 1262.31 | 18177.26 | 0.1313% | 97.86% | C | a
SC/0110 | Cerca com mourões de madeira roliça Ø 11cm, espaçamento de 2,00m, altura livre de 1,50m, cravado 0,50m, com 5 fios de arame liso ovalado 15x17, conforme projeto | M | 1 | 400 | 43.8 | 17520 | 0.1265% | 97.99% | C | a
93375 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | M3 | 1 | 709.27 | 24.49 | 17370.02 | 0.1255% | 98.11% | C | a
92826 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,80 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | M | 1 | 109.97 | 154.89 | 17033.25 | 0.123% | 98.24% | C | a
SP/0060 | Reparo em ramal de ligação predial de água | UN | 1 | 50 | 323.71 | 16185.5 | 0.1169% | 98.35% | C | a
SP/0005 | Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimensões 2,31 x 1,15 x 1,15m | UN.MÊS | 1 | 12 | 1327.7 | 15932.4 | 0.1151% | 98.47% | C | a
DR/0270 | BLDC - Boca-de-lobo dupla em concreto simples fck 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelhas em f°f° tipo pesada, conforme projeto | UN | 1 | 4 | 3709.56 | 14838.24 | 0.1072% | 98.58% | C | a
SC/0068 | Revestimento de pátio com pedra britada com espessura de 5 cm com regularização do terreno com motoniveladora. Exclusive transporte. (REF SINAPI COD 100575) | M2 | 1 | 2500 | 5.91 | 14775 | 0.1067% | 98.68% | C | a
97084 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória. AF_09/2017 | M2 | 1 | 18029.9 | 0.73 | 13161.82 | 0.09506% | 98.78% | C | a
90100 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | M3 | 1 | 812.59 | 16.1 | 13082.69 | 0.09449% | 98.87% | C | a
SP/0020 | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito | M2 | 1 | 63 | 176.87 | 11142.81 | 0.08048% | 98.95% | C | a
SP/0050 | Sondagem de investigação de interferências subterrâneas, incluindo escavações mecânica e manual e reaterro | UN | 1 | 29 | 383.52 | 11122.08 | 0.08033% | 99.03% | C | a
DR/0210 | CP-2 - Caixa de Passagem, com dimensões internas de 1,98m x 2,68m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo | UN | 1 | 1 | 10986.69 | 10986.69 | 0.07935% | 99.11% | C | a
RE/0055 | CBUQ (usina comercial) - aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte | M3 | 1 | 5.42 | 1990.89 | 10790.62 | 0.07794% | 99.19% | C | a
101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | M2 | 1 | 1572.89 | 6.73 | 10585.54 | 0.07645% | 99.27% | C | a
SP/0001 | Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e adesivos, estrutura e suporte de madeira. Incluso fornecimento de material e instalação. Ref SINAPI, CÓD 74209/001, DB 01/2020 | M2 | 1 | 16 | 647.41 | 10358.56 | 0.07482% | 99.34% | C | a
98534 | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. AF_05/2018 | UN | 1 | 10 | 951.49 | 9514.9 | 0.06872% | 99.41% | C | a
98051 | Chaminé circular para poço de visita para esgoto e águas pluviais, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,60 m. AF_05/2018 | M | 1 | 7.48 | 1158.98 | 8669.17 | 0.06261% | 99.47% | C | a
DR/0205 | CP-1 - Caixa de Passagem, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo | UN | 1 | 1 | 8150.11 | 8150.11 | 0.05886% | 99.53% | C | a
101617 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | M2 | 1 | 2214.35 | 3.33 | 7373.78 | 0.05326% | 99.58% | C | a
13244 | Segurança de trânsito - cone de sinalização em pvc rígido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm | UN | 1 | 126 | 55.58 | 7003.08 | 0.05058% | 99.63% | C | a
93585 | Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_04/2016 | M2 | 1 | 4 | 1508.58 | 6034.32 | 0.04358% | 99.68% | C | a
SP/0025 | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com elemento luminoso (balde vermelho) | M | 1 | 1277.96 | 4.18 | 5341.87 | 0.03858% | 99.72% | C | a
DR/0170 | APV-1 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo | M | 1 | 2.31 | 1948.78 | 4501.68 | 0.03251% | 99.75% | C | a
98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 | M2 | 1 | 10000 | 0.45 | 4500 | 0.0325% | 99.78% | C | a
96385 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | M3 | 1 | 319.06 | 13.79 | 4399.83 | 0.03178% | 99.81% | C | a
97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | M2 | 1 | 180.77 | 23.46 | 4240.86 | 0.03063% | 99.84% | C | a
94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | M3 | 1 | 8.04 | 465.88 | 3745.67 | 0.02705% | 99.87% | C | a
100983 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | M3 | 1 | 338.93 | 10.77 | 3650.27 | 0.02636% | 99.9% | C | a
DR/0200 | Antecâmara para poço de visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,00m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo | UN | 1 | 1 | 3218.59 | 3218.59 | 0.02325% | 99.92% | C | a
SC/0030 | Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 mpa, seção 330cm², moldado no local, inclusive escavação | M | 1 | 85 | 34.48 | 2930.8 | 0.02117% | 99.94% | C | a
100575 | Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_11/2019 | M2 | 1 | 17544.87 | 0.14 | 2456.28 | 0.01774% | 99.96% | C | a
98527 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. AF_05/2018 | UN | 1 | 10 | 208.59 | 2085.9 | 0.01507% | 99.98% | C | a
98530 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. AF_05/2018 | UN | 1 | 10 | 132.97 | 1329.7 | 0.009604% | 99.98% | C | a
100948 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | TXKM | 1 | 1287 | 1.02 | 1312.74 | 0.009481% | 99.99% | C | a
ST/0070 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria - carga e descaga manuais (REF. SICRO COD. 5915474) | T | 1 | 10 | 37.39 | 373.9 | 0.002701% | 100% | C | a
90105 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | M3 | 1 | 32.54 | 10.46 | 340.36 | 0.002458% | 100% | C | a
100947 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | TXKM | 1 | 40 | 2.6 | 104 | 0.0007511% | 100% | C | a

## Pareto
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
| LOCAL : | PARQUE ESTORIL - 1ª ETAPA
| REGIÃO URBANA : | RIBAS DO RIO PARDO / MS

## Planilha6 (hidden)
Rótulos de Linha | Contagem de QUANT. | Soma de QUANT.2 | Soma de PREÇO TOTAL (R$)
PA/0040 | 1 | 1684.36 | 3452921.15
94991 | 1 | 1243.31 | 1119302.26
SC/0045 | 1 | 15090.92 | 1093035.33
93593 | 3 | 775866.78 | 783625.43
4721 | 2 | 6502.74 | 702686.07
CPU Adm Local | 1 | 1 | 629929.87
7753 | 1 | 733.45 | 395571.58
PA/0025 | 2 | 55232.55 | 387732.49
93599 | 2 | 470559.54 | 315274.88
101767 | 2 | 9458.53 | 311185.62
6079 | 3 | 6310.4 | 300311.93
95876 | 7 | 102507.71 | 259344.49
101587 | 1 | 2735.59 | 211844.08
DR/0275 | 1 | 36 | 195581.88
100953 | 1 | 139592 | 188449.2
100576 | 1 | 62899.06 | 185552.22
PA/0023 | 1 | 55051.78 | 180019.32
101579 | 1 | 3386.5 | 178400.82
DR/0135 | 1 | 21 | 174601.14
92828 | 1 | 733.45 | 147650.81
SV/0090 | 1 | 282 | 140351.4
7791 | 1 | 930.08 | 135419.64
100979 | 4 | 15916.24 | 125897.44
7758 | 1 | 106.87 | 124719.42
100939 | 3 | 15624.61 | 120621.97
101573 | 1 | 3820.39 | 115719.61
93362 | 1 | 6261.2 | 107880.47
92824 | 1 | 930.08 | 107786.97
98533 | 1 | 264 | 97017.36
PA/0005 | 1 | 13351.2 | 96395.66
102278 | 1 | 7368.78 | 90930.74
7757 | 1 | 104.54 | 84209.06
DR/0265 | 1 | 40 | 79458
SR/0020 | 1 | 262.1 | 72800.89
93358 | 1 | 607.63 | 55877.65
7750 | 1 | 109.97 | 50618.09
93364 | 1 | 3348.93 | 49564.16
SC/0080 | 1 | 670.8 | 49095.85
90087 | 1 | 3971.35 | 47060.49
7781 | 1 | 571 | 46662.12
92821 | 1 | 571 | 45634.32
13521 | 1 | 264 | 44689.92
101570 | 1 | 1523.42 | 40507.73
SP/0030 | 1 | 2816.2 | 36695.08
92832 | 1 | 106.87 | 35477.63
DR/0140 | 1 | 3 | 33539.85
SV/0010 | 1 | 287.98 | 31882.26
10777 | 1 | 24 | 27299.04
SV/0105 | 1 | 42 | 26693.52
92830 | 1 | 104.54 | 26107.81
98526 | 1 | 264 | 25576.32
10775 | 1 | 24 | 24043.44
SV/0015 | 1 | 415.6 | 22616.95
DR/0355 | 1 | 24 | 21755.52
SV/0005 | 1 | 165.98 | 20513.46
98529 | 1 | 264 | 19704.96
10776 | 1 | 24 | 18783.6
SR/0100 | 1 | 4744.72 | 18551.85
SC/0120 | 1 | 14.4 | 18177.26
SC/0110 | 1 | 400 | 17520
93375 | 1 | 709.27 | 17370.02
92826 | 1 | 109.97 | 17033.25
SP/0060 | 1 | 50 | 16185.5
SP/0005 | 1 | 12 | 15932.4
DR/0270 | 1 | 4 | 14838.24
SC/0068 | 1 | 2500 | 14775
97084 | 1 | 18029.9 | 13161.82
90100 | 1 | 812.59 | 13082.69
SP/0020 | 1 | 63 | 11142.81
SP/0050 | 1 | 29 | 11122.08
DR/0210 | 1 | 1 | 10986.69
RE/0055 | 1 | 5.42 | 10790.62
101616 | 1 | 1572.89 | 10585.54
SP/0001 | 1 | 16 | 10358.56
98534 | 1 | 10 | 9514.9
98051 | 1 | 7.48 | 8669.17
DR/0205 | 1 | 1 | 8150.11
101617 | 1 | 2214.35 | 7373.78
13244 | 1 | 126 | 7003.08
93585 | 1 | 4 | 6034.32
SP/0025 | 1 | 1277.96 | 5341.87
DR/0170 | 1 | 2.31 | 4501.68
98525 | 1 | 10000 | 4500
96385 | 1 | 319.06 | 4399.83
97636 | 1 | 180.77 | 4240.86
94962 | 1 | 8.04 | 3745.67
100983 | 1 | 338.93 | 3650.27
DR/0200 | 1 | 1 | 3218.59
SC/0030 | 1 | 85 | 2930.8
100575 | 1 | 17544.87 | 2456.28
98527 | 1 | 10 | 2085.9
98530 | 1 | 10 | 1329.7
100948 | 1 | 1287 | 1312.74
ST/0070 | 1 | 10 | 373.9
90105 | 1 | 32.54 | 340.36
100947 | 1 | 40 | 104
Total Geral | 115 | 1853697.5 | 13845521.11

## Orçamento auxliar (hidden)
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
SP/0001 | Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e adesivos, estrutura e suporte de madeira. Incluso fornecimento de material e instalação. Ref SINAPI, CÓD 74209/001, DB 01/2020 | M2 | 16 | 647.41 | 10358.56
10775 | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas | MES | 24 | 1001.81 | 24043.44
10776 | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário | MES | 24 | 782.65 | 18783.6
10777 | Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório | MES | 24 | 1137.46 | 27299.04
93585 | Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_04/2016 | M2 | 4 | 1508.58 | 6034.32
SP/0005 | Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimensões 2,31 x 1,15 x 1,15m | UN.MÊS | 12 | 1327.7 | 15932.4
98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 | M2 | 10000 | 0.45 | 4500
SC/0068 | Revestimento de pátio com pedra britada com espessura de 5 cm com regularização do terreno com motoniveladora. Exclusive transporte. (REF SINAPI COD 100575) | M2 | 2500 | 5.91 | 14775
SC/0110 | Cerca com mourões de madeira roliça Ø 11cm, espaçamento de 2,00m, altura livre de 1,50m, cravado 0,50m, com 5 fios de arame liso ovalado 15x17, conforme projeto | M | 400 | 43.8 | 17520
SC/0120 | Portão para veículos em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens (REF. SINAPI COD. 74238/2 - Descontinuado) | M2 | 14.4 | 1262.31 | 18177.26
SP/0020 | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito | M2 | 63 | 176.87 | 11142.81
SP/0025 | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com elemento luminoso (balde vermelho) | M | 1277.96 | 4.18 | 5341.87
SP/0030 | Segurança de trânsito - isolamento de obra com tela cerquite plática laranja conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito | M | 2816.2 | 13.03 | 36695.08
13244 | Segurança de trânsito - cone de sinalização em pvc rígido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm | UN | 126 | 55.58 | 7003.08
SP/0050 | Sondagem de investigação de interferências subterrâneas, incluindo escavações mecânica e manual e reaterro | UN | 29 | 383.52 | 11122.08
SP/0060 | Reparo em ramal de ligação predial de água | UN | 50 | 323.71 | 16185.5
100575 | Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_11/2019 | M2 | 17544.87 | 0.14 | 2456.28
100979 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | M3 | 2000 | 7.91 | 15820
95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 8000 | 2.53 | 20240
95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 550 | 2.53 | 1391.5
SR/0020 | Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1600989) | M3 | 262.1 | 277.76 | 72800.89
97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | M2 | 180.77 | 23.46 | 4240.86
SR/0100 | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto | M | 4744.72 | 3.91 | 18551.85
98526 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. AF_05/2018 | UN | 264 | 96.88 | 25576.32
98527 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. AF_05/2018 | UN | 10 | 208.59 | 2085.9
98529 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. AF_05/2018 | UN | 264 | 74.64 | 19704.96
98530 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. AF_05/2018 | UN | 10 | 132.97 | 1329.7
98533 | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. AF_05/2018 | UN | 264 | 367.49 | 97017.36
98534 | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. AF_05/2018 | UN | 10 | 951.49 | 9514.9
100983 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | M3 | 338.93 | 10.77 | 3650.27
ST/0070 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria - carga e descaga manuais (REF. SICRO COD. 5915474) | T | 10 | 37.39 | 373.9
95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 1355.72 | 2.53 | 3429.97
100947 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | TXKM | 40 | 2.6 | 104
90100 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | M3 | 812.59 | 16.1 | 13082.69
102278 | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,2 m3 / potência: 155 hp), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_02/2021 | M3 | 7368.78 | 12.34 | 90930.74
90087 | Escavação mecanizada de vala com profundidade de 3,00 m até 4,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | M3 | 3971.35 | 11.85 | 47060.49
93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016 | M3 | 607.63 | 91.96 | 55877.65
101570 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0,00 a 1,50 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 | M2 | 1523.42 | 26.59 | 40507.73
101573 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m. AF_08/2020 | M2 | 3820.39 | 30.29 | 115719.61
101579 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m. AF_08/2020 | M2 | 3386.5 | 52.68 | 178400.82
101587 | Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 3,00 a 4,50 m, largura maior ou igual a 1,50 e menor que 2,50 m. AF_08/2020 | M2 | 2735.59 | 77.44 | 211844.08
101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | M2 | 1572.89 | 6.73 | 10585.54
101617 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | M2 | 2214.35 | 3.33 | 7373.78
93375 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | M3 | 709.27 | 24.49 | 17370.02
93362 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | M3 | 6261.2 | 17.23 | 107880.47
93364 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | M3 | 3348.93 | 14.8 | 49564.16
100979 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | M3 | 2093.08 | 7.91 | 16556.26
100939 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 3767.54 | 7.72 | 29085.4
95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 2131.91 | 2.53 | 5393.73
7781 | Aquisição de tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,40 m (180 kg/m) - Aquisição | M | 571 | 81.72 | 46662.12
7791 | Aquisição de tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,60 m (347 kg/m) - Aquisição | M | 930.08 | 145.6 | 135419.64
7750 | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,80 m (533,00 kg/m) - Aquisição | M | 109.97 | 460.29 | 50618.09
7753 | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,00 m (800,00 kg/m) - Aquisição | M | 733.45 | 539.33 | 395571.58
7757 | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,20 m (1.133,00 kg/m) - Aquisição | M | 104.54 | 805.52 | 84209.06
7758 | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,50 m (1.933,00 kg/m) - Aquisição | M | 106.87 | 1167.02 | 124719.42
92821 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,40 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | M | 571 | 79.92 | 45634.32
92824 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,60 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | M | 930.08 | 115.89 | 107786.97
92826 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,80 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | M | 109.97 | 154.89 | 17033.25
92828 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,00 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | M | 733.45 | 201.31 | 147650.81
92830 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,20 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | M | 104.54 | 249.74 | 26107.81
92832 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,50 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | M | 106.87 | 331.97 | 35477.63
DR/0135 | PV-1 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão | UN | 21 | 8314.34 | 174601.14
DR/0140 | PV-2 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 2,68m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão | UN | 3 | 11179.95 | 33539.85
DR/0170 | APV-1 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo | M | 2.31 | 1948.78 | 4501.68
DR/0200 | Antecâmara para poço de visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,00m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo | UN | 1 | 3218.59 | 3218.59
98051 | Chaminé circular para poço de visita para esgoto e águas pluviais, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,60 m. AF_05/2018 | M | 7.48 | 1158.98 | 8669.17
DR/0355 | Tampão f°f° articulado, classe D400, carga máxima 40 T, redondo tampa 600 mm para rede pluvial/esgoto. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro em concreto fck 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m | UN | 24 | 906.48 | 21755.52
DR/0205 | CP-1 - Caixa de Passagem, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo | UN | 1 | 8150.11 | 8150.11
DR/0210 | CP-2 - Caixa de Passagem, com dimensões internas de 1,98m x 2,68m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo | UN | 1 | 10986.69 | 10986.69
DR/0265 | BLSC - Boca-de-lobo simples em concreto simples fck 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelha em f°f° tipo pesada, conforme projeto | UN | 40 | 1986.45 | 79458
DR/0270 | BLDC - Boca-de-lobo dupla em concreto simples fck 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelhas em f°f° tipo pesada, conforme projeto | UN | 4 | 3709.56 | 14838.24
DR/0275 | BLTC - Boca-de-lobo tripla em concreto simples fck 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelhas em f°f° tipo pesada, conforme projeto | UN | 36 | 5432.83 | 195581.88
93593 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 15046.2 | 1.01 | 15196.66
100953 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | TXKM | 139592 | 1.35 | 188449.2
90105 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | M3 | 32.54 | 10.46 | 340.36
6079 | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | M3 | 16.95 | 47.59 | 806.65
4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | M3 | 18.64 | 108.06 | 2014.23
101767 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | M3 | 27.12 | 32.9 | 892.24
PA/0025 | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) | M2 | 180.77 | 7.02 | 1269
RE/0055 | CBUQ (usina comercial) - aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte | M3 | 5.42 | 1990.89 | 10790.62
100979 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | M3 | 33.89 | 7.91 | 268.06
95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 135.56 | 2.53 | 342.96
100939 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 67.8 | 7.72 | 523.41
93593 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 2180.88 | 1.01 | 2202.68
93599 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | TXKM | 1509.65 | 0.67 | 1011.46
PA/0005 | Preparo do subleito, escavação e carga. Exclusive transporte | M3 | 13351.2 | 7.22 | 96395.66
96385 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | M3 | 319.06 | 13.79 | 4399.83
6079 | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | M3 | 398.82 | 47.59 | 18979.84
95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 66756 | 2.53 | 168892.68
100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | M2 | 62899.06 | 2.95 | 185552.22
101767 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | M3 | 9431.41 | 32.9 | 310293.38
PA/0025 | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) | M2 | 55051.78 | 7.02 | 386463.49
PA/0023 | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | M2 | 55051.78 | 3.27 | 180019.32
PA/0040 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 30/45 - usina comercial), camada de rolamento, exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) | M3 | 1684.36 | 2049.99 | 3452921.15
6079 | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | M3 | 5894.63 | 47.59 | 280525.44
4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | M3 | 6484.1 | 108.06 | 700671.84
100979 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | M3 | 11789.27 | 7.91 | 93253.12
95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 23578.52 | 2.53 | 59653.65
100939 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 11789.27 | 7.72 | 91013.16
93593 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 758639.7 | 1.01 | 766226.09
93599 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | TXKM | 469049.89 | 0.67 | 314263.42
SC/0045 | Meio-fio (guia) com sarjeta, concreto fck = 20mpa, seção 615 cm², moldado no local com extrusora, inclusive e pintura a cal em uma demão | M | 15090.92 | 72.43 | 1093035.33
SC/0030 | Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 mpa, seção 330cm², moldado no local, inclusive escavação | M | 85 | 34.48 | 2930.8
97084 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória. AF_09/2017 | M2 | 18029.9 | 0.73 | 13161.82
SC/0080 | Piso tátil de alerta ou direcional com lajota cimentícia 40x40x2,5cm, nas cores da NBR 16537, assentado com argamassa de cimento e areia 1:3 | M | 670.8 | 73.19 | 49095.85
94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | M3 | 8.04 | 465.88 | 3745.67
94991 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 | M3 | 1243.31 | 900.26 | 1119302.26
100948 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | TXKM | 1287 | 1.02 | 1312.74
SV/0005 | Pintura de faixas de pedestres e retenção e de zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (REF. SICRO COD. 5213408 e 5213409) | M2 | 165.98 | 123.59 | 20513.46
SV/0010 | Pintura de setas e legendas - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (REF. SICRO COD. 5213409, DB 04-21) | M2 | 287.98 | 110.71 | 31882.26
SV/0015 | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão Hot Spray - espessura de 1,5 mm (REF. SICRO COD. 5213408, DB 04-21) | M2 | 415.6 | 54.42 | 22616.95
SV/0090 | Coluna simples de 50,8 mm (2") de diâmetro, espessura da parede 2,75mm, altura total de 3500mm, em aço galvanizado por imersão à quente para suporte de placa de sinalização e fixado em base de concreto estrutural - fornecimento e implantação. Inclusive serviço de implantação da placa de sinalização | UN | 282 | 497.7 | 140351.4
SV/0105 | Placa de sinalização de alumínio, espessura 1,5 mm, com fundo, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR 14644 (GT/GT), inclusive elementos de fixação, conforme especificação AGETRAN/PMCG - Incluso fornecimento | M2 | 42 | 635.56 | 26693.52
13521 | Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões *45x25* cm | UN | 264 | 169.28 | 44689.92
CPU Adm Local | Administração local do canteiro de obras | un | 1 | 629929.87 | 629929.87
Note on E77: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on E78: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on E79: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on E80: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on E81: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on E90: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on E91: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on E92: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço

## Orçamento_Não_Deson
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | [6 empty] | DATA BASE: | Setembro/2022 |  | VERIFICAÇÕES |  | PRODUÇÃO (UMA FRENTE)
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | [6 empty] | E.S.S.M.O.: | NÃO DESONERADA |  | Total Geral | OK | DIÁRIA | OBRA (MÊS)
[8 empty] | E.S.D. (HORA): | 113.3%
| OBRA : | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | E.S.D. (MÊS): | 70.31%
| LOCAL : | PARQUE ESTORIL - 1ª ETAPA | [5 empty] | BDI SERVIÇOS: | 20.7%
| REGIÃO URBANA : | RIBAS DO RIO PARDO / MS | [5 empty] | BDI INSUMO (*): | 15.27%
| COORDENADAS : | (20°27'25.10"S, 53°45'22.55"O); (20°27'46.36"S, 53°45'37.00"O)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NÃO DESONERADA
| ITEM | RESUMO |  |  |  |  | QUANT. | UNID. | 13845521.11 | 100% | Σ | % | PRAZOS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 16 | M2 | 284821.82 | 2.057% | OK | OK | 12
| 2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  |  |  |  | 262.1 | M3 | 258380.88 | 1.866% | OK | OK | 4
| 3 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  |  |  | atenção: se preço unitário ficar rosa é pq tem algo de errado no BDI | 12152.72 | M3 | 997233.17 | 7.203% | OK | OK | #VALUE!
| 4 | MICRODRENAGEM - GALERIAS |  |  |  |  | 2555.91 | M | 1216890.7 | 8.789% | OK | OK | #VALUE!
| 5 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  |  |  |  | 106 | UN | 758946.73 | 5.482% | OK | OK | #VALUE!
| 5 | MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS |  |  |  |  | 0 | M3 | 0 | 0% | OK | OK
| 5 | MICRODRENAGEM - BACIA DE AMORTECIMENTO |  |  |  |  | 0 | M3 | 0 | 0% | OK | OK | 0
| 5 | DRENAGEM DE LENÇOL FREÁTICO |  |  |  |  | 0 | M | 0 | 0% | OK | OK | 0
| 6 | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  |  |  |  | 180.77 | M2 | 20461.67 | 0.1478% | OK | OK | 0
| 6 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO |  |  |  |  | 0 | M2 | 0 | 0% | OK | OK
| 6 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | 0 | M2 | 0 | 0% | OK | OK
| 7 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 13670.26 | M3 | 288668.01 | 2.085% | OK | OK | 1
| 8 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 55051.78 | M2 | 6820856.28 | 49.26% | OK | OK | 2
| 9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 15175.92 | M | 1095966.13 | 7.916% | OK | OK | 7
| 10 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 18029.9 | M2 | 1186618.34 | 8.57% | OK | OK | #DIV/0!
| 10 | PARADA DE ÔNIBUS - PAVIMENTO RÍGIDO E PLATAFORMA |  |  |  |  | 0 | UN | 0 | 0% | OK | OK
| 10 | IMPLANTAÇÃO / ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE CICLOVIA |  |  |  |  | 0 | M | 0 | 0% | OK | OK | #VALUE!
| 11 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA |  |  |  |  | 869.56 | M2 | 286747.51 | 2.071% | OK | OK
| 12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 12 | MÊS | 629929.87 | 4.55% | OK | OK
| 12 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  |  | 0 | m² | 0 | 0% | OK | OK
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | DMT | UNID. | unitário s/BDI | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | (%) |  | observações do boletim
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | S_Preliminares!A1 |  | SUB-TOTAL 1 | 284821.82 | 2.057% | 100%
1.01 | SP/0001 | COMPOSIÇÃO | Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e adesivos, estrutura e suporte de madeira. Incluso fornecimento de material e instalação. Ref SINAPI, CÓD 74209/001, DB 01/2020 |  | M2 | 536.38 | 16 | 647.41 | 10358.56 | 0.07482% | 3.637%
1.01 | 93207 | SINAPI | Barracão de obra - Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. AF_02/2016 |  | M2 | 1181.9 | 0 | 1426.55 | 0 | 0% | 0%
1.01 | 93584 | SINAPI | Barracão de obra - Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_04/2016 |  | M2 | 952.72 | 0 | 1149.93 | 0 | 0% | 0%
1.01 | 93212 | SINAPI | Barracão de obra - Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_02/2016 |  | M2 | 1040.68 | 0 | 1256.1 | 0 | 0% | 0%
1.02 | 10775 | SINAPI | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas |  | MES | 830 | 24 | 1001.81 | 24043.44 | 0.1737% | 8.442%
1.03 | 10776 | SINAPI | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário |  | MES | 648.43 | 24 | 782.65 | 18783.6 | 0.1357% | 6.595%
1.04 | 10777 | SINAPI | Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório |  | MES | 942.39 | 24 | 1137.46 | 27299.04 | 0.1972% | 9.585%
1.05 | 93585 | SINAPI | Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_04/2016 |  | M2 | 1249.86 | 4 | 1508.58 | 6034.32 | 0.04358% | 2.119%
1.06 | SP/0005 | COMPOSIÇÃO | Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimensões 2,31 x 1,15 x 1,15m |  | UN.MÊS | 1100 | 12 | 1327.7 | 15932.4 | 0.1151% | 5.594%
1.06 | 98459 | SINAPI | Tapume com telha metálica, sem pintura, trapezoidal espessura 0,5 mm, colunas, bases e parafusos |  | M2 | 123.94 |  | 149.59 | 0 | 0% | 0%
1.07 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 |  | M2 | 0.38 | 10000 | 0.45 | 4500 | 0.0325% | 1.58%
1.08 | SC/0068 | COMPOSIÇÃO | Revestimento de pátio com pedra britada com espessura de 5 cm com regularização do terreno com motoniveladora. Exclusive transporte. (REF SINAPI COD 100575) |  | M2 | 4.9 | 2500 | 5.91 | 14775 | 0.1067% | 5.187%
1.09 | SC/0110 | COMPOSIÇÃO | Cerca com mourões de madeira roliça Ø 11cm, espaçamento de 2,00m, altura livre de 1,50m, cravado 0,50m, com 5 fios de arame liso ovalado 15x17, conforme projeto |  | M | 36.29 | 400 | 43.8 | 17520 | 0.1265% | 6.151%
1.1 | SC/0120 | COMPOSIÇÃO | Portão para veículos em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens (REF. SINAPI COD. 74238/2 - Descontinuado) |  | M2 | 1045.83 | 14.4 | 1262.31 | 18177.26 | 0.1313% | 6.382%
1.11 | SP/0020 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito |  | M2 | 146.54 | 63 | 176.87 | 11142.81 | 0.08048% | 3.912%
1.12 | SP/0025 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com elemento luminoso (balde vermelho) |  | M | 3.47 | 1277.96 | 4.18 | 5341.87 | 0.03858% | 1.876%
1.12 | 98458 | SINAPI | Segurança de trânsito - tapume baixo removível de proteção para valas com chapas compensadas (6 mm). Exclusive pintura de sinalização de advertência |  | M2 | 148.65 |  | 179.42 | 0 | 0% | 0%
1.13 | SP/0030 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - isolamento de obra com tela cerquite plática laranja conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito |  | M | 10.8 | 2816.2 | 13.03 | 36695.08 | 0.265% | 12.88%
1.14 | 13244 | SINAPI | Segurança de trânsito - cone de sinalização em pvc rígido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm |  | UN | 46.05 | 126 | 55.58 | 7003.08 | 0.05058% | 2.459%
1.15 | SP/0050 | COMPOSIÇÃO | Sondagem de investigação de interferências subterrâneas, incluindo escavações mecânica e manual e reaterro |  | UN | 317.75 | 29 | 383.52 | 11122.08 | 0.08033% | 3.905%
1.16 | SP/0060 | COMPOSIÇÃO | Reparo em ramal de ligação predial de água |  | UN | 268.2 | 50 | 323.71 | 16185.5 | 0.1169% | 5.683%
1.17 | 100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_11/2019 |  | M2 | 0.12 | 17544.87 | 0.14 | 2456.28 | 0.01774% | 0.8624%
1.18 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.56 | 2000 | 7.91 | 15820 | 0.1143% | 5.554% | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA LIMPEZA | [8 empty] | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
1.19 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.1 | 8000 | 2.53 | 20240 | 0.1462% | 7.106% | 2000
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [8 empty] | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
1.2 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.1 | 550 | 2.53 | 1391.5 | 0.01005% | 0.4886% | 137.5
2 |  |  | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  |  | Demolicao!A1 |  | SUB-TOTAL 2 | 258380.88 | 1.866% | 100% |  | produção | prazo (h)
2 | SR/0010 | COMPOSIÇÃO | Demolição de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1600436) |  | M3 | 270.62 | 0 | 326.63 | 0 | 0% | 0% |  | 0.08 | 0
2.01 | SR/0020 | COMPOSIÇÃO | Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1600989) |  | M3 | 230.13 | 262.1 | 277.76 | 72800.89 | 0.5258% | 28.18% |  | 0.6 | 436.8333
2.01 | SR/0030 | COMPOSIÇÃO | Demolição de concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1600438) |  | M3 | 433 | 0 | 522.63 | 0 | 0% | 0% |  | 0.05 | 0
2.01 | SR/0040 | COMPOSIÇÃO | Demolição de concreto armado, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1619003) |  | M3 | 141.25 | 0 | 170.48 | 0 | 0% | 0% |  | 4.77 | 0
2.01 | 97624 | SINAPI | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 |  | M3 | 94.27 | 0 | 113.78 | 0 | 0% | 0% |  | 2.36 | 0
2.01 | SR/0070 | COMPOSIÇÃO | Demolição de alvenaria de pedra, de forma manual, com reaproveitamento |  | M3 | 86.6 | 0 | 104.52 | 0 | 0% | 0% |  | 2.5 | 0
2.01 | SR/0050 | COMPOSIÇÃO | Demolição de piso em ladrilho, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (REF. SINAPI COD. 97634) |  | M2 | 11.82 | 0 | 14.26 | 0 | 0% | 0% |  | 7.15 | 0
2.02 | 97636 | SINAPI | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017 |  | M2 | 19.44 | 180.77 | 23.46 | 4240.86 | 0.03063% | 1.641% |  | 8.18 | 22.099
2.02 | SR/0060 | COMPOSIÇÃO | Remoção de piso em bloco de concreto, de forma mecanizada, sem reaproveitamento |  | M2 | 13.17 | 0 | 15.89 | 0 | 0% | 0% |  | 21.78 | 0
2.03 | SR/0100 | COMPOSIÇÃO | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto |  | M | 3.24 | 4744.72 | 3.91 | 18551.85 | 0.134% | 7.18% |  | 12 | 395.3933
2.03 | SR/0080 | COMPOSIÇÃO | Demolição de boca de lobo, incluindo carga e bota-fora do entulho e reaterro da cava |  | UN | 478.31 | 0 | 577.32 | 0 | 0% | 0%
2.03 | SR/0090 | COMPOSIÇÃO | Demolição de poço de visita, inclusive carga e bota-fora do entulho |  | UN | 964.21 | 0 | 1163.8 | 0 | 0% | 0%
2.04 | 98526 | SINAPI | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. AF_05/2018 |  | UN | 80.27 | 264 | 96.88 | 25576.32 | 0.1847% | 9.899%
2.05 | 98527 | SINAPI | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. AF_05/2018 |  | UN | 172.82 | 10 | 208.59 | 2085.9 | 0.01507% | 0.8073%
2.05 | 98528 | SINAPI | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m. AF_05/2018 |  | UN | 252.72 | 0 | 305.03 | 0 | 0% | 0%
2.06 | 98529 | SINAPI | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. AF_05/2018 |  | UN | 61.84 | 264 | 74.64 | 19704.96 | 0.1423% | 7.626%
2.07 | 98530 | SINAPI | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. AF_05/2018 |  | UN | 110.17 | 10 | 132.97 | 1329.7 | 0.009604% | 0.5146%
2.07 | 98531 | SINAPI | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,60 m. AF_05/2018 |  | UN | 273.22 | 0 | 329.77 | 0 | 0% | 0%
2.07 | 98532 | SINAPI | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m. AF_05/2018 |  | UN | 113.72 | 0 | 137.26 | 0 | 0% | 0%
2.08 | 98533 | SINAPI | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. AF_05/2018 |  | UN | 304.47 | 264 | 367.49 | 97017.36 | 0.7007% | 37.55%
2.09 | 98534 | SINAPI | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. AF_05/2018 |  | UN | 788.31 | 10 | 951.49 | 9514.9 | 0.06872% | 3.683%
2.09 | 98535 | SINAPI | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,60 m. AF_05/2018 |  | UN | 1233.55 | 0 | 1488.89 | 0 | 0% | 0%
2.09 | ST/0020 | COMPOSIÇÃO | Carga manual, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6m3 (REF. SICRO COD. 72897) |  | M3 | 25.59 | 0 | 30.88 | 0 | 0% | 0%
2.1 | 100983 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 8.93 | 338.93 | 10.77 | 3650.27 | 0.02636% | 1.413%
2.1 | 100983 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 8.93 | 0 | 10.77 | 0 | 0% | 0%
2.11 | ST/0070 | COMPOSIÇÃO | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria - carga e descaga manuais (REF. SICRO COD. 5915474) |  | T | 30.98 | 10 | 37.39 | 373.9 | 0.002701% | 0.1447%
|  |  | TRANSPORTE DE SOLO SELECIONADO PARA COMPENSAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | Depósito provisório
2.11 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 7.1 | 0 | 8.56 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA DEMOLIÇÃO | [8 empty] | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
2.12 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.1 | 1355.72 | 2.53 | 3429.97 | 0.02477% | 1.327% | 338.93
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA PARA RECICLAGEM | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
2.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA SUPRESSÃO | [8 empty] | Definir depósito expurgo:1
2.13 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 4 | TXKM | 2.16 | 40 | 2.6 | 104 | 0.0007511% | 0.04025%
3 |  |  | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  |  | Dre_Terraplenagem!A1 |  | SUB-TOTAL 3 | 997233.17 | 7.203% | 100%
3 | DR/0050 | COMPOSIÇÃO | Esgotamento de água com bomba submersa (REF. SICRO COD. 2003864) |  | H | 22.73 | 0 | 27.43 | 0 | 0% | 0%
3 | DR/0040 | COMPOSIÇÃO | Arrancamento e remoção de canalização, Ø ≤ 60 cm. Exclusive bota-fora |  | M | 77.25 | 0 | 93.24 | 0 | 0% | 0%
3 | DR/0045 | COMPOSIÇÃO | Arrancamento e remoção de canalização, Ø > 60 cm. Exclusive bota-fora |  | M | 132.69 | 0 | 160.15 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
3 | 90099 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 15.72 | 0 | 18.97 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 alta Interferência | 7.62 | 0
3.01 | 90100 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 13.34 | 812.59 | 16.1 | 13082.69 | 0.09449% | 1.312% |  | 8.96 | 90.6908
3.01 | 90082 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 11.67 | 0 | 14.08 | 0 | 0% | 0% |  | 13.46 | 0
3.01 | 90101 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 13.18 | 0 | 15.9 | 0 | 0% | 0% | 1,51 < H < 3,00 alta Interferência | 9.07 | 0
3.01 | 90102 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 11.99 | 0 | 14.47 | 0 | 0% | 0% |  | 9.97 | 0
3.02 | 102278 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,2 m3 / potência: 155 hp), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_02/2021 |  | M3 | 10.23 | 7368.78 | 12.34 | 90930.74 | 0.6568% | 9.118% |  | 90085 14,75 m3/h | #VALUE!
3.02 | 90086 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m até 4,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura menor que 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 10.69 | 0 | 12.9 | 0 | 0% | 0% | 3,01 < H < 4,50 alta Interferência | 14.58 | 0
3.03 | 90087 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade de 3,00 m até 4,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 9.82 | 3971.35 | 11.85 | 47060.49 | 0.3399% | 4.719% |  | 19.12 | 207.7066
3.03 | 102277 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 4,50 m até 6,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura menor que 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_02/2021 |  | M3 | 10.38 | 0 | 12.52 | 0 | 0% | 0% | H > 4,51 alta Interferência | 90088 18,73 m3/h | #VALUE!
3.03 | 90090 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 4,50 m até 6,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 9.6 | 0 | 11.58 | 0 | 0% | 0% |  | 19.49 | 0
3.03 | 90105 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 8.67 | 0 | 10.46 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 baixa Interferência | 12.76 | 0
3.03 | 90106 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 7.37 | 0 | 8.89 | 0 | 0% | 0% |  | 14.99 | 0
3.03 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 6.3 | 0 | 7.6 | 0 | 0% | 0% |  | 22.52 | 0
3.03 | 90107 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 7.27 | 0 | 8.77 | 0 | 0% | 0% | 1,51 < H < 3,00 baixa Interferência | 15.2 | 0
3.03 | 90108 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 6.62 | 0 | 7.99 | 0 | 0% | 0% |  | 16.69 | 0
3.03 | 102281 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho),com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp),largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021 |  | M3 | 5.65 | 0 | 6.81 | 0 | 0% | 0% |  | 90093 24,69 m3/h | #VALUE!
3.03 | 90094 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m até 4,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura menor que 1,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 5.9 | 0 | 7.12 | 0 | 0% | 0% | 3,01 < H < 4,50 baixa Interferência | 24.45 | 0
3.03 | 90095 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m até 4,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3/ potência: 155 hp), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 5.4 | 0 | 6.51 | 0 | 0% | 0% |  | 21.65 | 0
3.03 | 102280 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 4,50 m até 6,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp), largura menor que 1,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 5.73 | 0 | 6.91 | 0 | 0% | 0% | H > 4,51 baixa Interferência | 90096 21,19 m3/h | #VALUE!
3.03 | 90098 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 4,50 m até 6,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 5.31 | 0 | 6.4 | 0 | 0% | 0% |  | 22.08 | 0
3.04 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016 |  | M3 | 76.19 | 607.63 | 91.96 | 55877.65 | 0.4036% | 5.603%
3.04 | DR/0020 | COMPOSIÇÃO | Escavação de vala em rocha - 3a categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica, em locais com alto nível de interferência. Inclusive carga |  | M3 | 507.01 | 0 | 611.96 | 0 | 0% | 0% |  | 3 | 0
3.05 | 101570 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0,00 a 1,50 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 |  | M2 | 22.03 | 1523.42 | 26.59 | 40507.73 | 0.2926% | 4.062% | PONTALETEAMENTO
3.05 | 101571 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0,00 a 1,50 m, largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m. AF_08/2020 |  | M2 | 29.69 | 0 | 35.83 | 0 | 0% | 0%
3.05 | 101572 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 |  | M2 | 17.45 | 0 | 21.06 | 0 | 0% | 0%
3.06 | 101573 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m. AF_08/2020 |  | M2 | 25.1 | 3820.39 | 30.29 | 115719.61 | 0.8358% | 11.6%
3.06 | 101578 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,50 m a 3,00 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 |  | M2 | 33.9 | 0 | 40.91 | 0 | 0% | 0%
3.07 | 101579 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m. AF_08/2020 |  | M2 | 43.65 | 3386.5 | 52.68 | 178400.82 | 1.289% | 17.89%
3.07 | 101586 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 3,00 a 4,50 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 |  | M2 | 48.89 |  | 59.01 | 0 | 0% | 0%
3.08 | 101587 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 3,00 a 4,50 m, largura maior ou igual a 1,50 e menor que 2,50 m. AF_08/2020 |  | M2 | 64.16 | 2735.59 | 77.44 | 211844.08 | 1.53% | 21.24%
3.08 | ES/0010 | COMPOSIÇÃO | Escoramento de vala, tipo blindado, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Altura do escoramento igual a 2,4 m. Execução e fornecimento, inclui material. (REF. SINAPI COD. 03.ESCO.VALA.040/01) |  | M2 | 23.73 | 0 | 28.64 | 0 | 0% | 0% | 0
3.08 | ES/0015 | COMPOSIÇÃO | Escoramento de vala, tipo blindado, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Altura do escoramento igual a 2,4 m. Execução e fornecimento, inclui material. (REF. SINAPI COD. 03.ESCO.VALA.042/01) |  | M2 | 20.16 | 0 | 24.33 | 0 | 0% | 0% | 0
3.09 | 101616 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 |  | M2 | 5.58 | 1572.89 | 6.73 | 10585.54 | 0.07645% | 1.061% | SOLO NATURAL
3.1 | 101617 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 |  | M2 | 2.76 | 2214.35 | 3.33 | 7373.78 | 0.05326% | 0.7394%
3.1 | 101623 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 |  | M3 | 229.95 | 0 | 277.54 | 0 | 0% | 0% | 0
3.1 | 101624 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 |  | M3 | 187.18 | 0 | 225.92 | 0 | 0% | 0%
3.1 | 101622 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m, com camada de areia, lançamento mecanizado. AF_08/2020 |  | M3 | 183.09 | 0 | 220.98 | 0 | 0% | 0%
3.1 | 101625 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m, com camada de areia, lançamento mecanizado. AF_08/2020 |  | M3 | 145.71 | 0 | 175.87 | 0 | 0% | 0%
3.1 | 96616 | SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. AF_08/2017 |  | M3 | 613.97 | 0 | 741.06 | 0 | 0% | 0%
3.1 | DR/0032 | COMPOSIÇÃO | Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744. |  | M3 | 253.03 | 0 | 305.4 | 0 | 0% | 0%
3.1 | 93374 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura até 0,80 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 26.29 | 0 | 31.73 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 alta Interferência
3.11 | 93375 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 20.29 | 709.27 | 24.49 | 17370.02 | 0.1255% | 1.742%
3.11 | 93360 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 23.41 | 0 | 28.25 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 93376 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura até 0,80 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 16.64 | 0 | 20.08 | 0 | 0% | 0% | 1,51 < H < 3,00 alta Interferência
3.11 | 93377 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 11.21 | 0 | 13.53 | 0 | 0% | 0%
3.12 | 93362 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 14.28 | 6261.2 | 17.23 | 107880.47 | 0.7792% | 10.82%
3.12 | 93363 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura até 1,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 15.45 | 0 | 18.64 | 0 | 0% | 0% | 3,01 < H < 4,50 alta Interferência
3.13 | 93364 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 12.27 | 3348.93 | 14.8 | 49564.16 | 0.358% | 4.97%
3.13 | 93365 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura até 1,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 13.65 | 0 | 16.47 | 0 | 0% | 0% | H > 4,51 alta Interferência
3.13 | 93366 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 11.28 | 0 | 13.61 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 93378 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura até 0,80 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 24.59 | 0 | 29.68 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 baixa Interferência
3.13 | 93379 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 18.99 | 0 | 22.92 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 93367 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 21.86 | 0 | 26.38 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 93380 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura até 0,80 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 15.63 | 0 | 18.86 | 0 | 0% | 0% | 1,51 < H < 3,00 baixa Interferência
3.13 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 10.5 | 0 | 12.67 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 93369 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 12.74 | 0 | 15.37 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 93370 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura até 1,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 13.92 | 0 | 16.8 | 0 | 0% | 0% | 3,01 < H < 4,50 baixa Interferência
3.13 | 93371 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 10.73 | 0 | 12.95 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 93372 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura até 1,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 12.19 | 0 | 14.71 | 0 | 0% | 0% | H > 4,51 baixa Interferência
3.13 | 93373 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 9.75 | 0 | 11.76 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 94342 | SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada (adensamento hidráulico e inclusive aquisição). AF_05/2016 |  | M3 | 83.37 | 0 | 100.62 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 11 | 0 | 13.27 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 368 | COTAÇÃO - SINAPI | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) |  | M3 | 42 | 0 | 48.41 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) |  | M3 | 41.29 | 0 | 47.59 | 0 | 0% | 0% | LOCAL
3.13 | SC/0082 | COMPOSIÇÃO | Grama em placas, tipo esmeralda, incluindo plantio, adubo, fertilizante, calcário, terra orgânica e irrigação |  | M2 | 21.22 | 0 | 25.61 | 0 | 0% | 0% | ESMERALDA
3.14 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.56 | 2093.08 | 7.91 | 16556.26 | 0.1196% | 1.66% | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE SOLO SELECIONADO PARA COMPENSAÇÃO | [8 empty] | Depósito provisório
3.15 | 100939 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 6.4 | 3767.54 | 7.72 | 29085.4 | 0.2101% | 2.917%
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - ROCHA | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
3.15 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [8 empty] | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
3.16 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 2.1 | 2131.91 | 2.53 | 5393.73 | 0.03896% | 0.5409% | 2131.91
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
3.16 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA ATERRO / LASTRO | [5 empty] | -
3.16 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
3.16 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | 0% | 0
4 |  |  | MICRODRENAGEM - GALERIAS |  |  | Dre_Disp_Estruturais!A1 |  | SUB-TOTAL 4 | 1216890.7 | 8.789% | 100% | verificação Σ Ø | OK
4.01 | 7781 | SINAPI | Aquisição de tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,40 m (180 kg/m) - Aquisição |  | M | 70.9 | 571 | 81.72 | 46662.12 | 0.337% | 3.835% |  | 2555.91
4.02 | 7791 | SINAPI | Aquisição de tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,60 m (347 kg/m) - Aquisição |  | M | 126.32 | 930.08 | 145.6 | 135419.64 | 0.9781% | 11.13% |  | 2555.91
4.02 | 7725 | SINAPI | Aquisição de tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,60 m (360 kg/m) - Aquisição |  | M | 240 | 0 | 276.64 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
4.03 | 7750 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,80 m (533,00 kg/m) - Aquisição |  | M | 399.32 | 109.97 | 460.29 | 50618.09 | 0.3656% | 4.16% |  | 0
4.04 | 7753 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,00 m (800,00 kg/m) - Aquisição |  | M | 467.89 | 733.45 | 539.33 | 395571.58 | 2.857% | 32.51%
4.05 | 7757 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,20 m (1.133,00 kg/m) - Aquisição |  | M | 698.82 | 104.54 | 805.52 | 84209.06 | 0.6082% | 6.92%
4.06 | 7758 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,50 m (1.933,00 kg/m) - Aquisição |  | M | 1012.43 | 106.87 | 1167.02 | 124719.42 | 0.9008% | 10.25%
4.06 | 7762 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,60 m (373,00 kg/m) - Aquisição |  | M | 208.23 | 0 | 240.02 | 0 | 0% | 0%
4.06 | 7763 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,80 m (620,00 kg/m) - Aquisição |  | M | 388.23 | 0 | 447.51 | 0 | 0% | 0%
4.06 | 7765 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,00 m (900,00 kg/m) - Aquisição |  | M | 514.28 | 0 | 592.81 | 0 | 0% | 0%
4.06 | 7766 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,20 m (1.333,00 kg/m) - Aquisição |  | M | 754.28 | 0 | 869.45 | 0 | 0% | 0%
4.06 | 7767 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,50 m (2.253,00 kg/m) - Aquisição |  | M | 1083.02 | 0 | 1248.39 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
4.07 | 92821 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,40 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 66.22 | 571 | 79.92 | 45634.32 | 0.3296% | 3.75% |  | TUBO DE CONCRETO alta Interferência | #VALUE!
4.08 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,60 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 96.02 | 930.08 | 115.89 | 107786.97 | 0.7785% | 8.858% |  | 0 | #DIV/0!
4.09 | 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,80 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 128.33 | 109.97 | 154.89 | 17033.25 | 0.123% | 1.4% |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | 92828 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,00 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 166.79 | 733.45 | 201.31 | 147650.81 | 1.066% | 12.13% |  | 0 | #DIV/0!
4.11 | 92830 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,20 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 206.91 | 104.54 | 249.74 | 26107.81 | 0.1886% | 2.145% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 92832 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,50 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 275.04 | 106.87 | 331.97 | 35477.63 | 0.2562% | 2.915% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 92809 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,40 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 55.55 | 0 | 67.04 | 0 | 0% | 0% |  | TUBO DE CONCRETO baixa Interferência | #VALUE!
4.12 | 92811 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,60 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 80.53 | 0 | 97.19 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 92813 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,80 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 108.17 | 0 | 130.56 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 92815 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,00 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 141.76 | 0 | 171.1 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 92817 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,20 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 177.37 | 0 | 214.08 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 92819 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,50 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 238.76 | 0 | 288.18 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0700 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 400 mm (48,00 kg/6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0131) |  | m | 205.5417 | 0 | 236.92 | 0 | 0% | 0% | M0131
4.12 | DR/0710 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 500 mm (68,00 kg/6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0133) |  | m | 337.4824 | 0 | 389.01 | 0 | 0% | 0% | M0133
4.12 | DR/0720 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 600 mm (100,00 kg/6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0134) |  | m | 492.8133 | 0 | 568.06 | 0 | 0% | 0% | M0134
4.12 | DR/0730 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 750 mm (142,00 kg/6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0135) |  | m | 652.2997 | 0 | 751.9 | 0 | 0% | 0% | M0135
4.12 | DR/0735 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 800 mm (174,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0136) |  | m | 719.8801 | 0 | 829.8 | 0 | 0% | 0% | M0136
4.12 | DR/0740 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 900 mm (195,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0137) |  | m | 857.3611 | 0 | 988.28 | 0 | 0% | 0% | M0137
4.12 | DR/0750 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 1.000 mm (230,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0139) |  | m | 1151.471 | 0 | 1327.3 | 0 | 0% | 0% | M0139
4.12 | DR/0760 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 1.200 mm (293,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0142) |  | m | 1702.6353 | 0 | 1962.62 | 0 | 0% | 0% | M0142
4.12 | DR/0770 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 1.500 mm (400,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0143) |  | m | 2256.9788 | 0 | 2601.61 | 0 | 0% | 0% | M0143 | produção | prazo (h)
4.12 | DR/0060 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,40 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746) |  | M | 3.04 | 0 | 3.66 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0070 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,50 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746 E 90747) |  | M | 5.22 | 0 | 6.3 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 90747 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,60 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_01/2021 |  | M | 18.28 | 0 | 22.06 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0080 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,75 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746 E 90747) |  | M | 30.1 | 0 | 36.33 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94876 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,80 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_01/2021 |  | M | 30.29 | 0 | 36.56 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94878 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,90 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 |  | M | 35.11 | 0 | 42.37 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94880 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,00 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 |  | M | 45 | 0 | 54.31 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94882 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,20 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 |  | M | 52.41 | 0 | 63.25 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94884 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,50 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 |  | M | 67.43 | 0 | 81.38 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0060 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,40 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746) |  | M | 3.04 | 0 | 3.66 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0070 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,50 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746 E 90747) |  | M | 5.22 | 0 | 6.3 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 90747 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,60 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_01/2021 |  | M | 18.28 | 0 | 22.06 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94876 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,80 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_01/2021 |  | M | 30.29 | 0 | 36.56 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0080 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,75 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746 E 90747) |  | M | 30.1 | 0 | 36.33 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94878 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,90 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 |  | M | 35.11 | 0 | 42.37 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94880 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,00 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 |  | M | 45 | 0 | 54.31 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94882 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,20 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 |  | M | 52.41 | 0 | 63.25 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94884 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,50 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 |  | M | 67.43 | 0 | 81.38 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0091 | COMPOSIÇÃO | Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 1,50m x 1,50m (2950kg/m), assentamento e rejuntamento. Exclusive aquisição e transporte. |  | M | 117.66 | 0 | 142.01 | 0 | 0% | 0% |  | 3.32 | 0
4.12 | 37476 | SINAPI | Aduela/ galeria pre-moldada de concreto armado, secao quadrada interna de 1,50 x 1,50 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1,00 m, espessura min = 15 cm, tb-45 e fck do concreto = 30 mpa |  | UN | 3993.27 | 0 | 4819.87 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0096 | COMPOSIÇÃO | Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 2,00m x 2,00m (4080kg/m), assentamento e rejuntamento. Exclusive aquisição e transporte. |  | M | 155.88 | 0 | 188.14 | 0 | 0% | 0% |  | 2.85 | 0
4.12 | 37478 | SINAPI | Aduela/ galeria pre-moldada de concreto armado, secao retangular interna de 2,00 x 2,00 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1,00 m, espessura min = 15 cm, tb-45 e fck do concreto = 30 mpa |  | UN | 5001.68 | 0 | 6037.02 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0101 | COMPOSIÇÃO | Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 2,50m x 2,50m (5000kg/m), assentamento e rejuntamento. Exclusive aquisição e transporte. |  | M | 236.23 | 0 | 285.12 | 0 | 0% | 0% |  | 2.49 | 0
4.12 | 37477 | SINAPI | Aduela/ galeria pre-moldada de concreto armado, secao retangular interna de 2,50 x 2,50 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1,00 m, espessura min = 15 cm, tb-45 e fck do concreto = 30 mpa |  | UN | 6776.47 | 0 | 8179.19 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0106 | COMPOSIÇÃO | Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 3,00m x 3,00m (6700kg/m), assentamento e rejuntamento. Exclusive aquisição e transporte. |  | M | 316.33 | 0 | 381.81 | 0 | 0% | 0% |  | 1.99 | 0
4.12 | 37479 | SINAPI | Aduela/ galeria pre-moldada de concreto armado, secao retangular interna de 3,00 x 3,00 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1.00 m, espessura min = 20 cm, tb-45 e fck do concreto = 30 mpa |  | UN | 8036.97 | 0 | 9700.62 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  |  | Dre_Disp_Estruturais!A1 |  | SUB-TOTAL 5 | 758946.73 | 5.482% | 62.37% |  | produção | prazo (h)
5.01 | DR/0135 | COMPOSIÇÃO | PV-1 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão |  | UN | 6888.44 | 21 | 8314.34 | 174601.14 | 1.261% | 14.35% |  | DR/145 | #VALUE!
5.02 | DR/0140 | COMPOSIÇÃO | PV-2 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 2,68m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão |  | UN | 9262.6 | 3 | 11179.95 | 33539.85 | 0.2422% | 2.756% |  | 0 | 0
5.02 | DR/0145 | COMPOSIÇÃO | PV-3 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 3,48m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão |  | UN | 11131.06 | 0 | 13435.18 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.02 | DR/0150 | COMPOSIÇÃO | PV-4 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 4,98m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão |  | UN | 14634.43 | 0 | 17663.75 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.02 | DR/0155 | COMPOSIÇÃO | PV-5 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 6,58m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão |  | UN | 18371.35 | 0 | 22174.21 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.02 | DR/0160 | COMPOSIÇÃO | PV-6 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 8,78m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão |  | UN | 23509.62 | 0 | 28376.11 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.02 | DR/0165 | COMPOSIÇÃO | PV-0 - Poço de Visita Circular, com dimensão interna de Ø 0,80m, em alvenaria de tijolo comum de 1 vez assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, conforme projeto tipo. Exclusive tampão |  | UN | 1899.94 | 0 | 2293.22 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.03 | DR/0170 | COMPOSIÇÃO | APV-1 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo |  | M | 1614.57 | 2.31 | 1948.78 | 4501.68 | 0.03251% | 0.3699% |  | 0 | 0
5.03 | DR/0175 | COMPOSIÇÃO | APV-2 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 2,68m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo |  | M | 1866.51 | 0 | 2252.87 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.03 | DR/0180 | COMPOSIÇÃO | APV-3 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 3,48m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo |  | M | 2154.43 | 0 | 2600.39 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.03 | DR/0185 | COMPOSIÇÃO | APV-4 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 4,98m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo |  | M | 2694.3 | 0 | 3252.02 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.03 | DR/0190 | COMPOSIÇÃO | APV-5 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 6,58m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo |  | M | 3270.15 | 0 | 3947.07 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.03 | DR/0195 | COMPOSIÇÃO | APV-6 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 8,78m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo |  | M | 4061.96 | 0 | 4902.78 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.04 | DR/0200 | COMPOSIÇÃO | Antecâmara para poço de visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,00m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo |  | UN | 2666.61 | 1 | 3218.59 | 3218.59 | 0.02325% | 0.2645% |  | 0 | 0
5.05 | 98051 | SINAPI | Chaminé circular para poço de visita para esgoto e águas pluviais, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,60 m. AF_05/2018 |  | M | 960.22 | 7.48 | 1158.98 | 8669.17 | 0.06261% | 0.7124% |  | 0 | 0
5.06 | DR/0355 | COMPOSIÇÃO | Tampão f°f° articulado, classe D400, carga máxima 40 T, redondo tampa 600 mm para rede pluvial/esgoto. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro em concreto fck 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m |  | UN | 751.02 | 24 | 906.48 | 21755.52 | 0.1571% | 1.788% |  | 53 | 1272
5.07 | DR/0205 | COMPOSIÇÃO | CP-1 - Caixa de Passagem, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo |  | UN | 6752.37 | 1 | 8150.11 | 8150.11 | 0.05886% | 0.6697% |  | 0 | 0
5.08 | DR/0210 | COMPOSIÇÃO | CP-2 - Caixa de Passagem, com dimensões internas de 1,98m x 2,68m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo |  | UN | 9102.48 | 1 | 10986.69 | 10986.69 | 0.07935% | 0.9028% |  | 0 | 0
5.08 | DR/0215 | COMPOSIÇÃO | CP-3 - Caixa de Passagem, com dimensões internas de 1,98m x 3,48m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo |  | UN | 10943.45 | 0 | 13208.74 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.08 | DR/0235 | COMPOSIÇÃO | CC 1 - Caixa Coletora 2,32x2,32m, com dimensões internas de 2,32m x 2,32m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, inclusive grelha (0,60X0,6)m no centro, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço. |  | UN | 4930.39 | 0 | 5950.98 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.08 | DR/0240 | CRIAR COMPOSIÇÃO | CC 2 - Caixa Coletora 1,70 x 1,70m, inclusive grelha, conforme projeto tipo |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.08 | DR/0250 | COMPOSIÇÃO | BLSP - Boca-de-lobo simples com caixa no passeio, em concreto simples fck 20 mpa, incluindo forma, escavação, laje e tampão em f°f° para passeio 47 x 70cm, conforme projeto |  | UN | 1455.28 | 0 | 1756.52 | 0 | 0% | 0% | BOCA DE LOBO no passeio | 0 | 0
5.08 | DR/0255 | COMPOSIÇÃO | BLDP - Boca-de-lobo dupla com caixa no passeio, em concreto simples fck 20 mpa, incluindo forma, escavação, laje e tampão em f°f° para passeio 47 x 70cm, conforme projeto |  | UN | 2468.39 | 0 | 2979.34 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.08 | DR/0260 | COMPOSIÇÃO | BLTP - Boca-de-lobo tripla com caixa no passeio, em concreto simples fck 20 mpa, incluindo forma, escavação, laje e tampão em f°f° para passeio 47 x 70cm, conforme projeto |  | UN | 3480.89 | 0 | 4201.43 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.09 | DR/0265 | COMPOSIÇÃO | BLSC - Boca-de-lobo simples em concreto simples fck 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelha em f°f° tipo pesada, conforme projeto |  | UN | 1645.78 | 40 | 1986.45 | 79458 | 0.5739% | 6.53% | BOCA DE LOBO em concreto | 0 | 0
5.1 | DR/0270 | COMPOSIÇÃO | BLDC - Boca-de-lobo dupla em concreto simples fck 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelhas em f°f° tipo pesada, conforme projeto |  | UN | 3073.38 | 4 | 3709.56 | 14838.24 | 0.1072% | 1.219% |  | 0 | 0
5.11 | DR/0275 | COMPOSIÇÃO | BLTC - Boca-de-lobo tripla em concreto simples fck 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelhas em f°f° tipo pesada, conforme projeto |  | UN | 4501.11 | 36 | 5432.83 | 195581.88 | 1.413% | 16.07% |  | 0 | 0
5.11 | DR/0305 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 0,40m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (0,66m³/un) |  | UN | 1244.66 | 0 | 1502.3 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0310 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 0,60m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (1,24m³/un) |  | UN | 2011.74 | 0 | 2428.17 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0315 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 0,80m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (2,23m³/un) |  | UN | 3185.91 | 0 | 3845.39 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0320 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 1,00m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (3,63m³/un) |  | UN | 4699.01 | 0 | 5671.7 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0325 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 1,20m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (5,40m³/un) |  | UN | 6480.79 | 0 | 7822.31 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0330 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 1,50m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (8,95m³/un) |  | UN | 9822.95 | 0 | 11856.3 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0335 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples celular - 1,50m x 1,50m, em concreto armado fck 20 mpa, conforme projeto tipo (REF. SICRO COD. 0705225) |  | UN | 19821.43 | 0 | 23924.46 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0340 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples celular - 2,00m x 2,00m, em concreto armado fck 20 mpa, conforme projeto tipo (REF. SICRO COD. 0705233) |  | UN | 30015.89 | 0 | 36229.17 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0345 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples celular - 2,50m x 2,50m, em concreto armado fck 20 mpa, conforme projeto tipo (REF. SICRO COD. 0705238) |  | UN | 39910.79 | 0 | 48172.32 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0350 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples celular - 3,00m x 3,00m, em concreto armado fck 20 mpa, conforme projeto tipo (REF. SICRO COD. 0705249) |  | UN | 55248.4 | 0 | 66684.81 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0280 | COMPOSIÇÃO | Reforma de boca de lobo simples, incluindo demolições, reconstrução da sarjeta de contorno (chama) em concreto simples fck 20mpa, uma guia chapéu pré-moldada e uma grelha articulada em f°f° tipo pesada, conforme projeto tipo |  | UN | 889.75 | 0 | 1073.92 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0285 | COMPOSIÇÃO | Reforma de boca de lobo dupla, incluindo demolições, reconstrução da sarjeta de contorno (chama) em concreto simples fck 20mpa, duas guias chapéu pré-moldadas e duas grelhas articuladas em f°f° tipo pesada, conforme projeto tipo |  | UN | 1650.36 | 0 | 1991.98 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0290 | COMPOSIÇÃO | Reforma de boca de lobo simples, incluindo demolições, reconstrução da sarjeta de contorno (chama) em concreto simples fck 20mpa, uma guia chapéu pré-moldada e uma grelha articulada em f°f° tipo pesada, conforme projeto tipo |  | UN | 2410.88 | 0 | 2909.93 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0385 | COMPOSIÇÃO | Substituição de quadro e grelha articulada em f°f°, classe D400, carga máxima 40 T, 415 x 955 mm para boca de lobo, incluindo demolição e implantação da sarjeta de contorno (chama) em concreto fck = 20 mpa |  | UN | 860.4 | 0 | 1038.5 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0390 | COMPOSIÇÃO | Remoção e reassentamento de quadro e grelha articulada em f°f° para boca de lobo, incluindo demolição e implantação da sarjeta de contorno (chama) em concreto fck = 20 Mpa |  | UN | 219.72 | 0 | 265.2 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0365 | COMPOSIÇÃO | Substituição de tampão de PV, incluindo fornecimento de tampão de fºfº articulado, Classe B400, carga máxima 40 T, redondo tampa 600 mm para rede pluvial/esgoto, e requadro em concreto simples fck 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m |  | UN | 820.87 | 0 | 990.79 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0370 | COMPOSIÇÃO | Remoção e reassentamento de tampão em f°f° para PV, com reaproveitamento, incluindo recorte, demolição e requadro em concreto simples fck 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m |  | UN | 224.25 | 0 | 270.66 | 0 | 0% | 0%
TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO
5.12 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.84 | 15046.2 | 1.01 | 15196.66 | 0.1098% | 1.524% | 128.6
TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - TUBO E ADUELA
5.13 | 100953 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 1.12 | 139592 | 1.35 | 188449.2 | 1.361% | 15.49%
5 |  |  | MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS |  |  | Dre_Disp_Estruturais!A1 |  | SUB-TOTAL 5 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 385.99 | 0 | 465.88 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 103670 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 |  | M3 | 261.3 | 0 | 315.38 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 94964 | SINAPI | Concreto fck = 20 mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 482.88 |  | 582.83 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 34493 | SINAPI | Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0,00 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953) |  | M3 | 534.65 | 0 | 645.32 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 103673 | SINAPI | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 |  | M3 | 36.74 | 0 | 44.34 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 102487 | SINAPI | Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento. AF_05/2021 |  | M3 | 556.28 | 0 | 671.42 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92415 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. AF_09/2020 |  | M2 | 132.94 | 0 | 160.45 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92423 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. AF_09/2020 |  | M2 | 66.76 |  | 80.57 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92411 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. AF_09/2020 |  | M2 | 199.07 |  | 240.27 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92413 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2020 |  | M2 | 122 |  | 147.25 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. AF_06/2017 |  | KG | 18.31 | 0 | 22.1 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100342 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 15.54 | 0 | 18.75 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100343 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 8 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 14.85 | 0 | 17.92 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100344 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 10 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 13.37 | 0 | 16.13 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100345 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 11.37 | 0 | 13.72 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 91593 | SINAPI | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações de múltiplos pavimentos, tela q-138. AF_06/2019 |  | KG | 13.22 | 0 | 15.95 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 91594 | SINAPI | Armação em tela soldada nervurada Q-92 (15x15cm) #4,2x4,2mm (1,48kg/m²), aço CA-60, para estrutura, fornecimento e aplicação |  | KG | 13.6 |  | 16.41 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 101792 | SINAPI | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. AF_09/2020 |  | M3 | 16.54 | 0 | 19.96 | 0 | 0% | #DIV/0!
0
5 |  |  | MICRODRENAGEM - BACIA DE AMORTECIMENTO |  |  | Bacia_Amortecimento!A1 |  | SUB-TOTAL 5 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | -
5 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 |  | M2 | 0.38 | 0 | 0.45 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | SC/0068 | COMPOSIÇÃO | Revestimento de pátio com pedra britada com espessura de 5 cm com regularização do terreno com motoniveladora. Exclusive transporte. (REF SINAPI COD 100575) |  | M2 | 4.9 |  | 5.91 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | SP/0020 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito |  | M2 | 146.54 |  | 176.87 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | SP/0030 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - isolamento de obra com tela cerquite plática laranja conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito |  | M | 10.8 | 0 | 13.03 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 13244 | SINAPI | Segurança de trânsito - cone de sinalização em pvc rígido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm |  | UN | 46.05 | 0 | 55.58 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.7 | 0 | 8.08 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
|  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [5 empty] | - |  |  |  | produção | prazo (h)
5 | 101266 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 11.11 | 0 | 13.4 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 74.63 | 0
5 | DR/0020 | COMPOSIÇÃO | Escavação de vala em rocha - 3a categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica, em locais com alto nível de interferência. Inclusive carga |  | M3 | 507.01 | 0 | 611.96 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 3 | 0
5 | DR/0007 | COMPOSIÇÃO | Escavação mecânica para acerto de taludes em material de 1a categoria,com escavadeira hidráulica (REF. SINAPI. COD. 83336) |  | M3 | 6.61 | 0 | 7.97 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_11/2019 |  | M2 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 101617 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 |  | M2 | 2.76 | 0 | 3.33 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 101624 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 |  | M3 | 187.18 | 0 | 225.92 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | DR/0032 | COMPOSIÇÃO | Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744. |  | M3 | 253.03 | 0 | 305.4 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 93367 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 21.86 | 0 | 26.38 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 93369 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 12.74 | 0 | 15.37 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 93371 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 10.73 | 0 | 12.95 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 93373 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 9.75 | 0 | 11.76 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 96385 | SINAPI | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 11.43 | 0 | 13.79 | 0 | 0% | #DIV/0! | argiloso
5 | 100973 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m3 - carga com pá carregadeira (capacidade da caçamba: 1,70 a 2,80 m3 / potência: 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 8.31 |  | 10.03 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 11 | 0 | 13.27 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) |  | M3 | 41.29 | 0 | 49.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | LOCAL
5 | 100574 | SINAPI | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 |  | M3 | 1.44 | 0 | 1.73 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016 |  | M3 | 76.19 |  | 91.96 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 90105 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 8.67 | 0 | 10.46 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 73881/1 | SINAPI | VERIFICAR CÓDIGOS: 102712, 10713, 102715. Execução de dreno com manta geotêxtil 200 g/m2 |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | LF/0007 | COMPOSIÇÃO | Brita n. 2 para dreno, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. Fornecimento, exclusive transporte |  | M3 | 177.22 | 0 | 213.9 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | LF/0040 | COMPOSIÇÃO | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), DN 100 mm para drenagem – fornecimento e assentamento em vala |  | M | 33.73 | 0 | 40.71 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | SERVIÇOS DE ESTRUTURA | [5 empty] | -
5 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 385.99 | 0 | 465.88 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 94964 | SINAPI | Concreto fck = 20 mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 482.88 | 0 | 582.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | betoneira
5 | 94965 | SINAPI | Concreto fck = 25 mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 507.23 | 0 | 612.22 | 0 | 0% | #DIV/0! | USINADO
5 | 94966 | SINAPI | Concreto fck = 30 mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 527.45 | 0 | 636.63 | 0 | 0% | #DIV/0! | USINADO
5 | 34495 | SINAPI | Concreto usinado bombeável, classe de resistência c35, com brita 0,00 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953) |  | M3 | 570.3 | 0 | 688.35 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 103670 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 |  | M3 | 261.3 | 0 | 315.38 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 103673 | SINAPI | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 |  | M3 | 36.74 | 0 | 44.34 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 102487 | SINAPI | Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento. AF_05/2021 |  | M3 | 556.28 | 0 | 671.42 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 93959 | SINAPI | Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 6 m e menor ou igual a 8 m, diâmetro nominal de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro nominal de 20 mm. AF_05/2016 |  | M | 223.7 | 0 | 270 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 93960 | SINAPI | Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 8 m e menor ou igual a 10 m, diâmetro nominal de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro nominal de 20 mm. AF_05/2016 |  | M | 216.62 | 0 | 261.46 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 91074 | SINAPI | Execução de revestimento de concreto projetado com espessura de 10 cm, armado com tela, inclinação menor que 90°, aplicação contínua, utilizando equipamento de projeção com 3 m³/h de capacidade. AF_01/2016 |  | M2 | 157.63 | 0 | 190.25 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 91099 | SINAPI | Execução de revestimento de concreto projetado com espessura de 10 cm, armado com fibras de aço, inclinação menor que 90°, aplicação descontínua, utilizando equipamento de projeção com 3 m³/h de capacidade. AF_01/2016 |  | M2 | 190.11 | 0 | 229.46 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92415 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. AF_09/2020 |  | M2 | 132.94 | 0 | 160.45 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92423 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. AF_09/2020 |  | M2 | 66.76 | 0 | 80.57 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92413 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2020 |  | M2 | 122 | 0 | 147.25 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 101792 | SINAPI | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. AF_09/2020 |  | M3 | 16.54 | 0 | 19.96 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. AF_06/2017 |  | KG | 18.31 | 0 | 22.1 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100342 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 15.54 | 0 | 18.75 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100343 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 8 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 14.85 | 0 | 17.92 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100344 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 10 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 13.37 | 0 | 16.13 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100345 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 11.37 | 0 | 13.72 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92922 | SINAPI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. AF_12/2015 |  | KG | 11.01 | 0 | 13.28 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92923 | SINAPI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. AF_12/2015 |  | KG | 12.51 | 0 | 15.09 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92924 | SINAPI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 25,0 mm - montagem. AF_12/2015 |  | KG | 12.33 | 0 | 14.88 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 91593 | SINAPI | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações de múltiplos pavimentos, tela q-138. AF_06/2019 |  | KG | 13.22 | 0 | 15.95 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 91594 | SINAPI | Armação em tela soldada nervurada Q-92 (15x15cm) #4,2x4,2mm (1,48kg/m²), aço CA-60, para estrutura, fornecimento e aplicação |  | KG | 13.6 | 0 | 16.41 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | EC/0020 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.4mm) de comprimento igual a 2 metros, altura do muro de até 4 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte (REF. SINAPI COD. 92743) |  | M3 | 766.15 | 0 | 924.74 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | EC/0025 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.4mm) de comprimento igual a 2 metros, altura do muro acima de 4 metros e até 6 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte (REF. SINAPI COD. 92745) |  | M3 | 901.54 | 0 | 1088.15 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | EC/0030 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.4mm) de comprimento igual a 2 metros, altura do muro acima de 6 metros e até 10 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte (REF. SINAPI COD. 92747) |  | M3 | 978.19 | 0 | 1180.67 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92749 | SINAPI | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, com solo reforçado, para muros com altura menor ou igual a 4 m fornecimento e execução. AF_12/2015 |  | M3 | 881.41 | 0 | 1063.86 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | EC-0033 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, para solo reforçado com gaiolas com painel de ancoragem de 4 m (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.7mm) e geotêxtil RT10, altura do muro acima de 4 e até 12 metros - fornecimento e execução. Exclusive transporte. REF SINAPI CÓD 92750, DATA 05/2020 |  | M3 | 930.04 | 0 | 1122.55 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92750 | SINAPI | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, com solo reforçado, para muros com altura maior que 4 m e menor ou igual a 12 m fornecimento e execução. AF_12/2015 |  | M3 | 1495.79 | 0 | 1805.41 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | EC/0035 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, para solo reforçado com gaiolas com painel de ancoragem de 5 m (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.7mm), altura do muro acima de 4 e até 12 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte |  | M3 | 1103.34 | 0 | 1331.73 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | EC/0040 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, para solo reforçado com gaiolas com painel de ancoragem de 6 m (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.7mm), altura do muro acima de 4 e até 12 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte |  | M3 | 1169.79 | 0 | 1411.93 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92755 | SINAPI | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de 17 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão - fornecimento e execução. AF_12/2015 |  | M2 | 229.25 | 0 | 276.7 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92756 | SINAPI | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de 23 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão - fornecimento e execução. AF_12/2015 |  | M2 | 260.39 | 0 | 314.29 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92757 | SINAPI | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de 30 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão - fornecimento e execução. AF_12/2015 |  | M2 | 298.19 | 0 | 359.91 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | EC/0052 | COMPOSIÇÃO | Geocélula de PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 250 cm² de área de célula, conforme NBR 12553 da ABNT, incluindo 2 grampos tipo U em aço CA-50 Ø 6,3mm para cada 1,00m². Exclusive preparo do terreno e material de enchimento. (REF SICRO 1516304, db 01-2021) |  | M2 | 61.67 | 0 | 74.43 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | SC/0100 | COMPOSIÇÃO | Tubo aço galvanizado com costura para guarda-corpo, classe leve, DN 40 mm (1 1/2"), DIN 2440 / NBR 5580 classe leve, espessura 3,00 mm, *3,48* kg/m |  | M | 64.59 | 0 | 77.96 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | SC/0105 | COMPOSIÇÃO | Tubo aço galvanizado com costura para guarda-corpo, classe leve, DN 50 mm (2"), DIN 2440 / NBR 5580 classe leve, espessura 3,00 mm, *4,40* kg/m |  | M | 84.26 | 0 | 101.7 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | [5 empty] | -
5 | SC/0115 | COMPOSIÇÃO | Alambrado com tela de aço galvanizado, fio 14, malha 1½" , três fios de arame liso, poste curvo de concreto com altura livre de 1,80m, mureta de alvenaria com altura de 30cm, conforme projeto |  | M | 208.66 | 0 | 251.85 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 101193 | SINAPI | Cerca com mourões de concreto, reto, h=2,30 m, espaçamento de 2,50 m, cravados 0,5 m, com 4 fios de arame de aço ovalado 15x17 - fornecimento e instalação. AF_05/2020 |  | M | 53.42 |  | 64.47 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | SC/0120 | COMPOSIÇÃO | Portão para veículos em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens (REF. SINAPI COD. 74238/2 - Descontinuado) |  | M2 | 1045.83 | 0 | 1262.31 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | SC/0250 | COMPOSIÇÃO | Hidrossemeadura. Ref SICRO cód 4413905, DB 04-2021 |  | M2 | 6.62 | 0 | 7.99 | 0 | 0% | #DIV/0! | BATATAIS
5 | 98510 | SINAPI | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. AF_05/2018 |  | UN | 77.31 |  | 93.31 | 0 | 0% | #DIV/0! | MENOR
5 | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. AF_05/2018 |  | UN | 362.25 | 0 | 437.23 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | SC/0075 | COMPOSIÇÃO | Piso tátil de alerta ou direcional com lajota cimentícia 25x25x2cm, nas cores da NBR 16537, assentado com argamassa de cimento e areia 1:3 |  | M | 35.52 | 0 | 42.87 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 385.99 | 0 | 465.88 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 |  | M3 | 745.87 | 0 | 900.26 | 0 | 0% | #DIV/0! | USINADO
5 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 |  | M2 | 2.45 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | BETONEIRA
5 | 100324 | SINAPI | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 |  | M3 | 137.69 | 0 | 166.19 | 0 | 0% | #DIV/0! | BETONEIRA
5 | 100574 | SINAPI | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 |  | M3 | 1.44 | 0 | 1.73 | 0 | 0% | #DIV/0! | RETANGULAR
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA LIMPEZA | [5 empty] | - |  |  | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
5 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.1 | 0 | 2.53 | 0 | 0% | #DIV/0! | 2000
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
5 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | pav
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - ROCHA | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
5 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE INTERNO NO CANTEIRO - SOLO | [5 empty] | -
5 | 100939 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 6.4 | 0 | 7.72 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
5 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
5 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
0
5 |  |  | DRENAGEM DE LENÇOL FREÁTICO |  |  | Dre_Profunda!A1 |  | SUB-TOTAL 5 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | produção | prazo (h)
5 | LF/0015 | COMPOSIÇÃO | Dreno longitudinal de pavimento, Tipo GH040, altura 0,40 m, com brita (20x20cm), geocomposto drenante e tubo PEAD corrugado perfurado DN 100 mm, inclusive escavação e reaterro (REF. SICRO COD. 2004509) |  | M | 36.54 | 0 | 44.1 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 173 | 0
5 | LF/0020 | COMPOSIÇÃO | Dreno longitudinal de pavimento, Tipo GH100, altura 1,00 m, com brita (20x20cm), geocomposto drenante e tubo PEAD corrugado perfurado DN 100 mm, inclusive escavação e reaterro (REF. SICRO COD. 2004511) |  | M | 62.74 | 0 | 75.72 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 132 | 0
5 | LF/0025 | COMPOSIÇÃO | Dreno longitudinal de pavimento, Tipo GH150, altura 1,50 m, com brita (20x20cm), geocomposto drenante e tubo PEAD corrugado perfurado DN 100 mm, inclusive escavação e reaterro (REF. SICRO COD. 2004512) |  | M | 84.54 | 0 | 102.03 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 113 | 0
5 | LF/0030 | COMPOSIÇÃO | Dreno francês de lençol freático, Tipo FH100, com tubo PEAD Ø 100mm e brita (50x50cm), incluindo escavação (h=100cm), reaterro e geotextil RT-09. Exclusive transporte e bota-fora |  | M | 101.08 | 0 | 122 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 29.98 | 0
5 | LF/0035 | COMPOSIÇÃO | Dreno francês de lençol freático, Tipo FH150, com tubo PEAD Ø 150mm e brita (50x100cm), incluindo escavação (h=150cm), reaterro e geotextil RT-09. Exclusive transporte e bota-fora |  | M | 187.83 | 0 | 226.71 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 19.99 | 0
5 | LF/0040 | COMPOSIÇÃO | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), DN 100 mm para drenagem – fornecimento e assentamento em vala |  | M | 33.73 | 0 | 40.71 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | LF/0045 | COMPOSIÇÃO | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), DN 150 mm para drenagem – fornecimento e assentamento em vala |  | M | 57.26 | 0 | 69.11 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | DR/0020 | COMPOSIÇÃO | Escavação de vala em rocha - 3a categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica, em locais com alto nível de interferência. Inclusive carga |  | M3 | 507.01 | 0 | 611.96 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 3 | 0
5 | 90099 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 15.72 | 0 | 18.97 | 0 | 0% | #DIV/0! | H < 1,50 alta Interferência | 7.62 | 0
5 | LF/0005 | COMPOSIÇÃO | Escavação mecânica de vala para drenagem com mimiescavadeira em material de 1a categoria (REF. SINAPI COD. 96525) |  | M3 | 36.78 | 0 | 44.39 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 2.33 | 0
5 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016 |  | M3 | 30.86 | 0 | 37.24 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 101570 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0,00 a 1,50 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 |  | M2 | 22.03 | 0 | 26.59 | 0 | 0% | #DIV/0! | PONTALETEAMENTO
5 | 73881/1 | SINAPI | VERIFICAR CÓDIGOS: 102712, 10713, 102715. Execução de dreno com manta geotêxtil 200 g/m2 |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | LF/0007 | COMPOSIÇÃO | Brita n. 2 para dreno, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. Fornecimento, exclusive transporte |  | M3 | 177.22 | 0 | 213.9 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 93374 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura até 0,80 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 26.29 | 0 | 31.73 | 0 | 0% | #DIV/0! | H < 1,50 alta Interferência
5 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 11 | 0 | 13.27 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) |  | M3 | 41.29 | 0 | 47.59 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
5 | DR/0050 | COMPOSIÇÃO | Esgotamento de água com bomba submersa (REF. SICRO COD. 2003864) |  | H | 22.73 | 0 | 27.43 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | DR/0032 | COMPOSIÇÃO | Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744. |  | M3 | 253.03 | 0 | 305.4 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | DR/0165 | COMPOSIÇÃO | PV-0 - Poço de Visita Circular, com dimensão interna de Ø 0,80m, em alvenaria de tijolo comum de 1 vez assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, conforme projeto tipo. Exclusive tampão |  | UN | 1899.94 | 0 | 2293.22 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 94963 | SINAPI | Concreto fck = 15 mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 436.14 | 0 | 526.42 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 103670 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 |  | M3 | 261.3 | 0 | 315.38 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | EC/0044 | COMPOSIÇÃO | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa de betoneira, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), REF SINAPI 72131, DATA 04/2020 |  | M2 | 212.26 | 0 | 256.19 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 87878 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. AF_06/2014 |  | M2 | 4.55 | 0 | 5.49 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 87313 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_08/2019 |  | M3 | 547.42 | 0 | 660.73 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - ROCHA | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
5 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 1.2 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
5 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
5 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.35 | 0 | 1.2 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
5 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.2 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
0
6 |  |  | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  |  | Dre_Fecha_Vala!A1 |  | SUB-TOTAL 6 | 20461.67 | 0.1478% | 100%
6.01 | 90105 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 8.67 | 32.54 | 10.46 | 340.36 | 0.002458% | 1.663%
6.01 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 11 | 0 | 13.27 | 0 | 0% | 0%
6.02 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) |  | M3 | 41.29 | 16.95 | 47.59 | 806.65 | 0.005826% | 3.942% | COMERCIAL
6.03 | 4721 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete |  | M3 | 93.75 | 18.64 | 108.06 | 2014.23 | 0.01455% | 9.844%
6.03 | 4743 | COTAÇÃO - SINAPI | Cascalho de cava |  | M3 | 54.66 | 0 | 63 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL
6.03 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |  | M3 | 86.59 | 0 | 99.81 | 0 | 0% | 0%
6.03 | 4729 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |  | M3 | 94.46 | 0 | 108.88 | 0 | 0% | 0%
6.04 | 101767 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 27.26 | 27.12 | 32.9 | 892.24 | 0.006444% | 4.361%
6.04 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) |  | M3 | 19.53 | 0 | 23.57 | 0 | 0% | 0%
6.04 | PA/0018 | COMPOSIÇÃO | Usinagem de brita graduada simples, exclusive fornecimento de materiais (REF. SINAPI COD. 96393, DB 05-2021) |  | M3 | 6.56 |  | 7.91 | 0 | 0% | 0%
6.04 | PA/0020 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base com material produto de britagem. Exclusive fornecimento e transporte de materiais (REF. SINAPI COD. 96396) |  | M3 | 13.02 | 0 | 15.71 | 0 | 0% | 0%
6.05 | PA/0025 | COMPOSIÇÃO | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) |  | M2 | 5.82 | 180.77 | 7.02 | 1269 | 0.009165% | 6.202% | EAI
6.05 | PA/0150 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (REF. SINAPI COD. 03.PAVI.TSUP.005/01-104389 db 09-21) |  | M2 | 17.03 | 0 | 20.55 | 0 | 0% | 0%
6.05 | RE/0050 | COMPOSIÇÃO | CBUQ (usina comercial) - aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte |  | M3 | 1619.34 | 0 | 1954.54 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL
6.06 | RE/0055 | COMPOSIÇÃO | CBUQ (usina comercial) - aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte |  | M3 | 1649.46 | 5.42 | 1990.89 | 10790.62 | 0.07794% | 52.74% | COMERCIAL
6.06 | RE/0040 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais, usinagem e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte |  | M3 | 1032.12 | 0 | 1245.76 | 0 | 0% | 0%
6.06 | RE/0045 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte |  | M3 | 1058.31 | 0 | 1277.38 | 0 | 0% | 0%
6.07 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.56 | 33.89 | 7.91 | 268.06 | 0.001936% | 1.31% | ESCAVADEIRA
6.07 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.56 |  | 7.91 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - BOTA-FORA | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
6.07 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE SOLO DE JAZIDA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE
6.08 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.1 | 135.56 | 2.53 | 342.96 | 0.002477% | 1.676% | 33.89
TRANSPORTE DA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE - CANTEIRO / PISTA
6.09 | 100939 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 6.4 | 67.8 | 7.72 | 523.41 | 0.00378% | 2.558%
|  |  | TRANSPORTE DE CASCALHO PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
6.09 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE
6.1 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.84 | 2180.88 | 1.01 | 2202.68 | 0.01591% | 10.76% | 18.64
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
6.1 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.84 | 0 | 1.01 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BRITA GRADUADA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
6.1 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA REVESTIMENTO TSD | [5 empty] | -
6.1 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
6.1 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
6.1 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA REVESTIMENTO TSD | [5 empty] | -
6.1 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
6.1 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
6.1 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - PMF | [5 empty] | -
6.1 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ
6.11 | 93599 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 109 | TXKM | 0.56 | 1509.65 | 0.67 | 1011.46 | 0.007305% | 4.943% | 13.85
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - ASFALTO DILUIDO CM-30 | [5 empty] | -
6.11 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | -
6.11 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C | [5 empty] | -
6.11 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP | [5 empty] | -
6.11 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 0% | 0% | 0
6 |  |  | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO |  |  | Recap_Previo!A1 |  | SUB-TOTAL 6 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0010 | COMPOSIÇÃO | Correção de defeitos por fresagem descontínua, com emprego de fresadora e minicarregadeira (REF. SICRO COD. 4915705, data 01/2020) |  | M3 | 322.74 | 0 | 389.54 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0015 | COMPOSIÇÃO | Remendo superfcial (tapa buraco), com requadramento mecânico, escavação, compactação da mistura betuminosa e carga do entulho. Exclusive materiais e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915757) |  | M3 | 215.04 | 0 | 259.55 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0020 | COMPOSIÇÃO | Remendo profundo, com requadramento mecânico, escavação, compactação do material de base e da mistura betuminosa e carga do entulho. Exclusive materiais e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915746) |  | M3 | 124.1 | 0 | 149.78 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 90105 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 8.67 | 0 | 10.46 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0010 | COMPOSIÇÃO | Colchão de rachão e/ou pedra-de-mão, com camada final de pedra brita. Fornecimento e execução. Exclusive transporte da pedra |  | M3 | 134.24 | 0 | 162.02 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | DR/0032 | COMPOSIÇÃO | Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744. |  | M3 | 253.03 | 0 | 305.4 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 11 | 0 | 13.27 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) |  | M3 | 41.29 | 0 | 49.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
6 | 96386 | SINAPI | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 8.24 | 0 | 9.94 | 0 | 0% | #DIV/0! | ARENOSO
6 | 94319 | SINAPI | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. AF_05/2016 |  | M3 | 82.48 | 0 | 99.55 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0025 | COMPOSIÇÃO | Remoção mecanizada de revestimento betuminoso, com motoniveladora. Exclusive carga e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915667) |  | M3 | 15.71 | 0 | 18.96 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0030 | COMPOSIÇÃO | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento, com mototoniveladora. Exclusive carga e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915669) |  | M3 | 15.32 | 0 | 18.49 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0035 | COMPOSIÇÃO | Recomposição manual de base para pavimentação - execução. Exclusive fornecimento de material e transporte |  | M3 | 36.24 | 0 | 43.74 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 100565 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) brita - 50/50 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 86.54 | 0 | 104.45 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) |  | M3 | 19.53 | 0 | 23.57 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0020 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base com material produto de britagem. Exclusive fornecimento e transporte de materiais (REF. SINAPI COD. 96396) |  | M3 | 13.02 | 0 | 15.71 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0060 | COMPOSIÇÃO | Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base (REF. SICRO COD. 4011481) |  | M3 | 39.55 | 0 | 47.73 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0065 | COMPOSIÇÃO | Reciclagem com adição de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base. Exclusive fornecimento de cimento (REF. SICRO COD. 4011482) |  | M3 | 41.24 | 0 | 49.77 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0070 | COMPOSIÇÃO | Reciclagem com adição de brita e incorporação do revestimento asfáltico à base. Exclusive fornecimento de brita (REF. SICRO COD. 4011484) |  | M3 | 42.58 | 0 | 51.39 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 96001 | SINAPI | Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. AF_11/2019 |  | M2 | 7.58 | 0 | 9.14 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 4743 | COTAÇÃO - SINAPI | Cascalho de cava |  | M3 | 54.66 | 0 | 63 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |  | M3 | 86.59 | 0 | 99.81 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 4729 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |  | M3 | 94.46 | 0 | 108.88 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 4721 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete |  | M3 | 93.75 | 0 | 108.06 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 1379 | COTAÇÃO - SINAPI | Cimento portland composto CP II-32 |  | KG | 0.86 | 0 | 0.99 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0025 | COMPOSIÇÃO | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) |  | M2 | 5.82 | 0 | 7.02 | 0 | 0% | #DIV/0! | EAI
6 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C |  | M2 | 2.71 | 0 | 3.27 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0050 | COMPOSIÇÃO | CBUQ (usina comercial) - aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte |  | M3 | 1619.34 | 0 | 1954.54 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
6 | RE/0055 | COMPOSIÇÃO | CBUQ (usina comercial) - aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte |  | M3 | 1649.46 | 0 | 1990.89 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
6 | PA/0040 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 30/45 - usina comercial), camada de rolamento, exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) |  | M3 | 1698.42 | 0 | 2049.99 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL 30/45
6 | RE/0040 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais, usinagem e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte |  | M3 | 1032.12 | 0 | 1245.76 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0045 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte |  | M3 | 1058.31 | 0 | 1277.38 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0055 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, para revestimento, aplicação com vibroacabadora. Exclusive transporte |  | M3 | 1128.32 | 0 | 1361.88 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.7 | 0 | 8.08 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
6 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.56 | 0 | 7.91 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
6 | ST/0070 | COMPOSIÇÃO | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria - carga e descaga manuais (REF. SICRO COD. 5915474) |  | T | 30.98 | 0 | 37.39 | 0 | 0% | #DIV/0! | Cimento
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - BOTA-FORA | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PRODUTO DE FRESAGEM | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
6 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.58 | 0 | 1.9 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
6 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 7.1 | 0 | 8.56 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE CASCALHO PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
6 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
6 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 7.1 | 0 | 8.56 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
6 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BRITA GRADUADA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
6 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA Nº 1 PARA RECICLAGEM DE PAVIMENTO | [5 empty] | -
6 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE CIMENTO PARA RECICLAGEM DE PAVIMENTO | [5 empty] | -
6 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 2.16 | 0 | 2.6 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - PMF | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ | [5 empty] | -
6 | 93596 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 109 | TXKM | 0.62 | 0 | 0.74 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - ASFALTO DILUIDO CM-30 | [5 empty] | -
6 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | -
6 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C | [5 empty] | -
6 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP | [5 empty] | -
6 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
0
6 |  |  | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  | Recap_Final!A1 |  | SUB-TOTAL 6 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0075 | COMPOSIÇÃO | Microrrevestimento a frio - Microflex, espessura 0,8 cm, com emulsão asfáltica polimerizada RC-1C-E, execução e fornecimento de materiais. Exclusive transportes de insumos e do ligante betuminoso (REF. SICRO COD. 4011408) |  | M2 | 11.86 | 0 | 14.31 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0080 | COMPOSIÇÃO | Microrrevestimento a frio - Microflex, espessura 1,5 cm, com emulsão asfáltica polimerizada RC-1C-E, execução e fornecimento de materiais. Exclusive transportes de insumos e do ligante betuminoso (REF. SICRO COD. 4011410) |  | M2 | 19.8 | 0 | 23.89 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0085 | COMPOSIÇÃO | Microrrevestimento a frio - Microflex, espessura 2,0 cm, com emulsão asfáltica polimerizada RC-1C-E, execução e fornecimento de materiais. Exclusive transportes de insumos e do ligante betuminoso (REF. SICRO COD. 4011412) |  | M2 | 24.57 | 0 | 29.65 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0150 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (REF. SINAPI COD. 03.PAVI.TSUP.005/01-104389 db 09-21) |  | M2 | 17.03 | 0 | 20.55 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C |  | M2 | 2.71 | 0 | 3.27 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0035 | COMPOSIÇÃO | Capa selante para agulhamento na base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C. Exclusive transporte (REF. SICRO COD. 4915636) |  | M2 | 5.16 | 0 | 6.22 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0040 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 30/45 - usina comercial), camada de rolamento, exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) |  | M3 | 1698.42 | 0 | 2049.99 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
6 | 95995 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 50/70 - usina comercial), camada de rolamento. Exclusive transporte da mistura. Af_11/2019 |  | M3 | 1729.15 | 0 | 2087.08 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
6 | PA/0045 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente modificado por polímero elastomérico - CBUQ (p) - CAP 60-85-E - FAIXA "C", camada de rolamento. Exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) |  | M3 | 1905.3 | 0 | 2299.69 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0055 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, para revestimento, aplicação com vibroacabadora. Exclusive transporte |  | M3 | 1128.32 | 0 | 1361.88 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | DR/0385 | COMPOSIÇÃO | Substituição de quadro e grelha articulada em f°f°, classe D400, carga máxima 40 T, 415 x 955 mm para boca de lobo, incluindo demolição e implantação da sarjeta de contorno (chama) em concreto fck = 20 mpa |  | UN | 860.4 | 0 | 1038.5 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | DR/0390 | COMPOSIÇÃO | Remoção e reassentamento de quadro e grelha articulada em f°f° para boca de lobo, incluindo demolição e implantação da sarjeta de contorno (chama) em concreto fck = 20 Mpa |  | UN | 219.72 | 0 | 265.2 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | DR/0365 | COMPOSIÇÃO | Substituição de tampão de PV, incluindo fornecimento de tampão de fºfº articulado, Classe B400, carga máxima 40 T, redondo tampa 600 mm para rede pluvial/esgoto, e requadro em concreto simples fck 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m |  | UN | 820.87 | 0 | 990.79 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | DR/0370 | COMPOSIÇÃO | Remoção e reassentamento de tampão em f°f° para PV, com reaproveitamento, incluindo recorte, demolição e requadro em concreto simples fck 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m |  | UN | 224.25 | 0 | 270.66 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | DR/0395 | COMPOSIÇÃO | Tampão f°f° articulado T9, classe B125, carga máxima 12,5 T, redondo tampa 100 mm para registro de água. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro em concreto fck 20mpa, de 0,50m x 0,50m x 0,20m |  | UN | 584.52 | 0 | 705.51 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | DR/0400 | COMPOSIÇÃO | Substituição de tampão de registro de água, incluindo fornecimento de tampão de fºfº articulado T9, Classe B125, carga máxima 12,5 T, redondo tampa 100 mm e requadro em concreto simples fck 20mpa, de 0,50m x 0,50m x 0,20m |  | UN | 1212.92 | 0 | 1463.99 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA TSD | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA CBUQ | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PMF | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA MICRORREVESTIMENTO | [5 empty] | -
6 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA TSD E/OU AGULHAMENTO | [5 empty] | -
6 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ | [5 empty] | -
6 | 93596 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 109 | TXKM | 0.62 | 0 | 0.74 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - PMF | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | -
6 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C | [5 empty] | -
6 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP | [5 empty] | -
6 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
0
7 |  |  | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM |  |  | Pav_Terraplenagem!A1 |  | SUB-TOTAL 7 | 288668.01 | 2.085% | 100%
7 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 |  | M2 | 0.38 | 0 | 0.45 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
7.01 | PA/0005 | COMPOSIÇÃO | Preparo do subleito, escavação e carga. Exclusive transporte |  | M3 | 5.99 | 13351.2 | 7.22 | 96395.66 | 0.6962% | 33.39% |  | 42 | 317.8857
7.01 | PA/0010 | COMPOSIÇÃO | Colchão de rachão e/ou pedra-de-mão, com camada final de pedra brita. Fornecimento e execução. Exclusive transporte da pedra |  | M3 | 134.24 | 0 | 162.02 | 0 | 0% | 0%
7.01 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 11 |  | 13.27 | 0 | 0% | 0%
7.01 | 101232 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,20 m3 / 155 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 9.49 | 0 | 11.45 | 0 | 0% | 0%
7.01 | 101266 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 11.11 |  |  | 0 | 0% | 0%
7.02 | 96385 | SINAPI | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 11.43 | 319.06 | 13.79 | 4399.83 | 0.03178% | 1.524% | ARGILOSO
7.03 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) |  | M3 | 41.29 | 398.82 | 47.59 | 18979.84 | 0.1371% | 6.575% | COMERCIAL
7.03 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.7 | 0 | 8.08 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
7.03 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.56 | 0 | 7.91 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL SELECIONADO PARA COMPENSAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | Depósito provisório
7.03 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 7.1 | 0 | 8.56 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
7.03 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA LIMPEZA | [5 empty] | - |  |  | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
7.03 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [8 empty] | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
7.04 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.1 | 66756 | 2.53 | 168892.68 | 1.22% | 58.51% | 16689
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
7.04 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.35 |  | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
8 |  |  | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO |  |  | Pav_Estrutura!A1 |  | SUB-TOTAL 8 | 6820856.28 | 49.26% | 100% |  | produção | prazo (h)
8.01 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 |  | M2 | 2.45 | 62899.06 | 2.95 | 185552.22 | 1.34% | 2.72% | ARGILOSO | 125 | 503.1925
8.02 | 101767 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 27.26 | 9431.41 | 32.9 | 310293.38 | 2.241% | 4.549% |  | PA/0022 20 m3/h | #VALUE!
8.02 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) |  | M3 | 19.53 | 0 | 23.57 | 0 | 0% | 0% |  | 28.75 | 0
8.02 | PA/0020 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base com material produto de britagem. Exclusive fornecimento e transporte de materiais (REF. SINAPI COD. 96396) |  | M3 | 13.02 | 0 | 15.71 | 0 | 0% | 0% |  | 33.33 | 0
8.02 | PA/0018 | COMPOSIÇÃO | Usinagem de brita graduada simples, exclusive fornecimento de materiais (REF. SINAPI COD. 96393, DB 05-2021) |  | M3 | 6.56 | 0 | 7.91 | 0 | 0% | 0% |  | 33.33 | 0
8.02 | 96389 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 2%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 58.05 | 0 | 70.06 | 0 | 0% | 0% |  | 38.46 | 0
8.02 | 96390 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 4%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 94.61 | 0 | 114.19 | 0 | 0% | 0% |  | 38.46 | 0
8.02 | 96391 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 6%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 132.94 | 0 | 160.45 | 0 | 0% | 0% |  | 38.46 | 0
8.02 | 96392 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 8%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 169.97 | 0 | 205.15 | 0 | 0% | 0% |  | 38.46 | 0
8.03 | PA/0025 | COMPOSIÇÃO | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) |  | M2 | 5.82 | 55051.78 | 7.02 | 386463.49 | 2.791% | 5.666% | EAI
8.04 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C |  | M2 | 2.71 | 55051.78 | 3.27 | 180019.32 | 1.3% | 2.639%
8.04 | PA/0150 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (REF. SINAPI COD. 03.PAVI.TSUP.005/01-104389 db 09-21) |  | M2 | 17.03 | 0 | 20.55 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
8.04 | PA/0035 | COMPOSIÇÃO | Capa selante para agulhamento na base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C. Exclusive transporte (REF. SICRO COD. 4915636) |  | M2 | 5.16 | 0 | 6.22 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
8.05 | PA/0040 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 30/45 - usina comercial), camada de rolamento, exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) |  | M3 | 1698.42 | 1684.36 | 2049.99 | 3452921.15 | 24.94% | 50.62% | COMERCIAL | 0 | #DIV/0!
8.05 | 95995 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 50/70 - usina comercial), camada de rolamento. Exclusive transporte da mistura. Af_11/2019 |  | M3 | 1729.15 | 0 | 2087.08 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL | 0 | #DIV/0!
8.05 | PA/0045 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente modificado por polímero elastomérico - CBUQ (p) - CAP 60-85-E - FAIXA "C", camada de rolamento. Exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) |  | M3 | 1905.3 | 0 | 2299.69 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
8.05 | PA/0055 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, para revestimento, aplicação com vibroacabadora. Exclusive transporte |  | M3 | 1128.32 | 0 | 1361.88 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
8.05 | 92404 | SINAPI | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 |  | M2 | 80.58 | 0 | 97.26 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
8.05 | 92406 | SINAPI | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. AF_12/2015 |  | M2 | 95.95 | 0 | 115.81 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
8.05 | 92405 | SINAPI | Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 |  | M2 | 81.97 | 0 | 98.93 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
8.05 | 92407 | SINAPI | Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. AF_12/2015 |  | M2 | 97.45 | 0 | 117.62 | 0 | 0% | 0%
8.05 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 11 | 0 | 13.27 | 0 | 0% | 0%
8.06 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) |  | M3 | 41.29 | 5894.63 | 47.59 | 280525.44 | 2.026% | 4.113% | COMERCIAL
8.06 | 4743 | COTAÇÃO - SINAPI | Cascalho de cava |  | M3 | 54.66 | 0 | 63 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL
8.07 | 4721 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete |  | M3 | 93.75 | 6484.1 | 108.06 | 700671.84 | 5.061% | 10.27%
8.07 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |  | M3 | 86.59 | 0 | 99.81 | 0 | 0% | 0%
8.07 | 4729 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |  | M3 | 94.46 | 0 | 108.88 | 0 | 0% | 0%
8.08 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.56 | 11789.27 | 7.91 | 93253.12 | 0.6735% | 1.367% | ESCAVADEIRA
8.08 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.56 |  | 7.91 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
TRANSPORTE DE SOLO PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE
8.09 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.1 | 23578.52 | 2.53 | 59653.65 | 0.4309% | 0.8746% | 5894.63
|  |  | TRANSPORTE DA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE - CANTEIRO / PISTA | [8 empty] | Depósito provisório
8.1 | 100939 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 6.4 | 11789.27 | 7.72 | 91013.16 | 0.6573% | 1.334%
|  |  | TRANSPORTE DE CASCALHO PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
8.1 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE
8.11 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.84 | 758639.7 | 1.01 | 766226.09 | 5.534% | 11.23% | 6484.1
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
8.11 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BRITA GRADUADA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
8.11 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA REVESTIMENTO TSD | [5 empty] | -
8.11 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
8.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
8.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
8.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
8.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA REVESTIMENTO TSD | [5 empty] | -
8.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA COLCHÃO DE PAVER | [5 empty] | -
8.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - PMF | [5 empty] | -
8.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ
8.12 | 93599 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 109 | TXKM | 0.56 | 469049.89 | 0.67 | 314263.42 | 2.27% | 4.607% | 4303.21
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - ASFALTO DILUIDO CM-30 | [5 empty] | -
8.12 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | -
8.12 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C | [5 empty] | -
8.12 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP | [5 empty] | -
8.12 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE CIMENTO PARA BASE SOLO/CIMENTO | [5 empty] | -
8.12 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 2.16 | 0 | 2.6 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER | [5 empty] | -
8.12 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 2.16 | 0 | 2.6 | 0 | 0% | 0%
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | Pav_Estrutura!A1 |  | SUB-TOTAL 9 | 1095966.13 | 7.916% | 100% |  | produção | prazo (h)
9.01 | SC/0045 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) com sarjeta, concreto fck = 20mpa, seção 615 cm², moldado no local com extrusora, inclusive e pintura a cal em uma demão |  | M | 60.01 | 15090.92 | 72.43 | 1093035.33 | 7.895% | 99.73% | EXTRUSÃO | 9.26 | 1629.689
9.01 | SC/0055 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) simples, concreto fck = 20mpa, seção 285 cm², moldado no local em trecho reto com extrusora, inclusive pintura a cal em uma demão |  | M | 35.9 | 0 | 43.33 | 0 | 0% | 0% | EXTRUSÃO | 11.9 | 0
9.01 | SC/0065 | COMPOSIÇÃO | Guia para canteiro e ciclovia, concreto fck = 15mpa, seção 150cm², moldado no local com extrusora, inclusive pintura a cal em uma demão |  | M | 15.87 | 0 | 19.15 | 0 | 0% | 0% | EXTRUSÃO | 26.88 | 0
9.01 | SC/0020 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) para rotatórias e ilhas, concreto fck = 15mpa, seção 875cm2, moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão |  | M | 77.53 | 0 | 93.57 | 0 | 0% | 0% |  | 7.77 | 0
9.02 | SC/0030 | COMPOSIÇÃO | Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 mpa, seção 330cm², moldado no local, inclusive escavação |  | M | 28.57 | 85 | 34.48 | 2930.8 | 0.02117% | 0.2674% |  | 20.61 | 4.1242
9.02 | SC/0035 | COMPOSIÇÃO | Sarjeta em concreto fck = 15mpa, seção 330cm², moldada no local, exclusive escavação |  | M | 30.82 | 0 | 37.19 | 0 | 0% | 0% |  | 20.61 | 0
9.02 | SC/0040 | COMPOSIÇÃO | Sarjeta tipo americana em concreto fck = 15mpa, seção 455cm², moldada no local, exclusive escavação |  | M | 40.84 | 0 | 49.29 | 0 | 0% | 0% |  | 15.11 | 0
9.02 | 97084 | SINAPI | Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória. AF_09/2017 |  | M2 | 0.61 | 0 | 0.73 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_11/2019 |  | M2 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0% | 0%
9.02 | SC/0250 | COMPOSIÇÃO | Hidrossemeadura. Ref SICRO cód 4413905, DB 04-2021 |  | M2 | 6.62 | 0 | 7.99 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 98503 | SINAPI | Plantio de grama em pavimento concregrama. AF_05/2018 |  | M2 | 22.04 |  | 26.6 | 0 | 0% | 0%
9.02 | SC/0082 | COMPOSIÇÃO | Grama em placas, tipo esmeralda, incluindo plantio, adubo, fertilizante, calcário, terra orgânica e irrigação |  | M2 | 21.22 | 0 | 25.61 | 0 | 0% | 0% | ESMERALDA
9.02 | SC/0110 | COMPOSIÇÃO | Cerca com mourões de madeira roliça Ø 11cm, espaçamento de 2,00m, altura livre de 1,50m, cravado 0,50m, com 5 fios de arame liso ovalado 15x17, conforme projeto |  | M | 36.29 | 0 | 43.8 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 101193 | SINAPI | Cerca com mourões de concreto, reto, h=2,30 m, espaçamento de 2,50 m, cravados 0,5 m, com 4 fios de arame de aço ovalado 15x17 - fornecimento e instalação. AF_05/2020 |  | M | 53.42 | 0 | 64.47 | 0 | 0% | 0%
9.02 | SC/0115 | COMPOSIÇÃO | Alambrado com tela de aço galvanizado, fio 14, malha 1½" , três fios de arame liso, poste curvo de concreto com altura livre de 1,80m, mureta de alvenaria com altura de 30cm, conforme projeto |  | M | 208.66 | 0 | 251.85 | 0 | 0% | 0%
9.02 | SC/0120 | COMPOSIÇÃO | Portão para veículos em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens (REF. SINAPI COD. 74238/2 - Descontinuado) |  | M2 | 1045.83 | 0 | 1262.31 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 98510 | SINAPI | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. AF_05/2018 |  | UN | 77.31 | 0 | 93.31 | 0 | 0% | 0% | MENOR
9.02 | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. AF_05/2018 |  | UN | 362.25 | 0 | 437.23 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 94963 | SINAPI | Concreto fck = 15 mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 436.14 | 0 | 526.42 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 94965 | SINAPI | Concreto fck = 25 mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 507.23 | 0 | 612.22 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 92413 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2020 |  | M2 | 122 | 0 | 147.25 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. AF_06/2017 |  | KG | 18.31 | 0 | 22.1 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 100342 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 15.54 | 0 | 18.75 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 100343 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 8 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 14.85 | 0 | 17.92 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 100344 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 10 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 13.37 | 0 | 16.13 | 0 | 0% | 0%
9.02 | SC/0100 | COMPOSIÇÃO | Tubo aço galvanizado com costura para guarda-corpo, classe leve, DN 40 mm (1 1/2"), DIN 2440 / NBR 5580 classe leve, espessura 3,00 mm, *3,48* kg/m |  | M | 64.59 | 0 | 77.96 | 0 | 0% | 0%
9.02 | SC/0105 | COMPOSIÇÃO | Tubo aço galvanizado com costura para guarda-corpo, classe leve, DN 50 mm (2"), DIN 2440 / NBR 5580 classe leve, espessura 3,00 mm, *4,40* kg/m |  | M | 84.26 | 0 | 101.7 | 0 | 0% | 0%
9.02 | SC/0090 | COMPOSIÇÃO | Defensa metálica semi-maleável tipo simples, em chapa de aço, padrão DNIT, incluindo fornecimento, montagem e refletivos (30x5cm) (REF. SICRO COD. 3713604) |  | M | 495.97 | 0 | 598.63 | 0 | 0% | 0%
9.02 | SC/0095 | COMPOSIÇÃO | Defensa metálica semi-maleável tipo dupla, em chapa de aço, padrão DNIT, incluindo fornecimento, montagem e refletivos (30x5cm) (REF. SICRO COD. 3713606) |  | M | 690.23 | 0 | 833.1 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - BLOCO DE CONCRETO TIPO PISOGRAMA | [5 empty] | -
9.02 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 2.16 | 0 | 2.6 | 0 | 0% | 0%
10 |  |  | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  |  | Passeio!A1 |  | SUB-TOTAL 10 | 1186618.34 | 8.57% | 100%
10 | 90099 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 15.72 | 0 | 18.97 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 alta Interferência
10 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 11 | 0 | 13.27 | 0 | 0% | 0%
10 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) |  | M3 | 41.29 | 0 | 47.59 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL
10 | 100324 | SINAPI | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 |  | M3 | 137.69 | 0 | 166.19 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
10 | 98524 | SINAPI | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. AF_05/2018 |  | M2 | 2.87 | 0 | 3.46 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
10 | 100975 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com pá carregadeira (capacidade da caçamba: 1,70 a 2,80 m3 / potência: 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 8.46 | 0 | 10.21 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
10.01 | 97084 | SINAPI | Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória. AF_09/2017 |  | M2 | 0.61 | 18029.9 | 0.73 | 13161.82 | 0.09506% | 1.109% |  | 52.63 | 342.5784
10.02 | SC/0080 | COMPOSIÇÃO | Piso tátil de alerta ou direcional com lajota cimentícia 40x40x2,5cm, nas cores da NBR 16537, assentado com argamassa de cimento e areia 1:3 |  | M | 60.64 | 670.8 | 73.19 | 49095.85 | 0.3546% | 4.137% |  | 0 | #DIV/0!
10.03 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 385.99 | 8.04 | 465.88 | 3745.67 | 0.02705% | 0.3157% |  | 0 | #DIV/0!
10.04 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 |  | M3 | 745.87 | 1243.31 | 900.26 | 1119302.26 | 8.084% | 94.33% | USINADO | 0 | #DIV/0!
10.04 | 94994 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_07/2016 |  | M2 | 102.66 | 0 | 123.91 | 0 | 0% | 0% | BETONEIRA | 0 | #DIV/0!
10.04 | SC/0070 | COMPOSIÇÃO | Acabamento sobre superfícies em concreto, argamassa e outros com pigmento com 210g/m² de pó para coloração (REF. SINAPI COD. 73676) |  | M2 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 92396 | SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015 |  | M2 | 74.33 | 0 | 89.71 | 0 | 0% | 0% | RETANGULAR
10.04 | SC/0130 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo articulado, classe A15, carga máxima 1,5 T, 200 x 200 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa |  | UN | 131.33 | 0 | 158.51 | 0 | 0% | 0%
10.04 | SC/0135 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 T, 300 x 300 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa |  | UN | 198.32 | 0 | 239.37 | 0 | 0% | 0%
10.04 | SC/0140 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 T, 400 x 400 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa |  | UN | 288.08 | 0 | 347.71 | 0 | 0% | 0%
10.04 | SC/0145 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 T, 400 x 400 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa |  | UN | 294.82 | 0 | 355.84 | 0 | 0% | 0%
10.04 | SC/0150 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 T, 400 x 600 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa |  | UN | 396.58 | 0 | 478.67 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 101798 | SINAPI | Tampão fofo p/ caixa R1 padrão telebrás completo - fornecimento e instalação |  | UN | 376.8 | 0 | 454.79 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 101799 | SINAPI | tampão fofo p/ caixa R2 padrão telebrás completo - fornecimento e instalação |  | UN | 918.78 | 0 | 1108.96 | 0 | 0% | 0%
10.04 | SC/0155 | COMPOSIÇÃO | Tampão completo para TIL, em PVC, DN 100 mm, para rede coletora de esgoto. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa |  | UN | 129.98 | 0 | 156.88 | 0 | 0% | 0%
10.04 | SC/0160 | COMPOSIÇÃO | Tampa de concreto armado para caixa de passeio, na espessura de 5cm (REF. SINAPI COD. 6171) |  | M2 | 126.96 | 0 | 153.24 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 89512 | SINAPI | Tubo pvc, série r, água pluvial, diâmetro nominal de 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. AF_12/2014 |  | M | 75.88 | 0 | 91.58 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 101166 | SINAPI | Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020 |  | M3 | 675.48 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.04 | 87878 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. AF_06/2014 |  | M2 | 4.55 | 0 | 5.49 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 87313 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_08/2019 |  | M3 | 547.42 | 0 | 660.73 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 94963 | SINAPI | Concreto fck = 15 mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 436.14 | 0 | 526.42 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 34495 | SINAPI | Concreto usinado bombeável, classe de resistência c35, com brita 0,00 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953) |  | M3 | 570.3 | 0 | 688.35 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 103670 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 |  | M3 | 261.3 | 0 | 315.38 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 92411 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. AF_09/2020 |  | M2 | 199.07 | 0 | 240.27 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 91593 | SINAPI | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações de múltiplos pavimentos, tela q-138. AF_06/2019 |  | KG | 13.22 | 0 | 15.95 | 0 | 0% | 0%
10.04 | SC/0085 | COMPOSIÇÃO | Dispositivo de segurança na travessia de pedestre - guarda corpo em tubo de aço galvanizado Ø 3", pintado com esmalte sintético em duas demãos |  | UN | 1476.48 | 0 | 1782.11 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
10.04 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
10.04 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
10.04 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE BOTA-FORA DA LIMPEZA | [5 empty] | -
10.04 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - LAJOTA DE PISO TÁTIL DE CONCRETO
10.05 | 100948 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 0.85 | 1287 | 1.02 | 1312.74 | 0.009481% | 0.1106%
10 |  |  | PARADA DE ÔNIBUS - PAVIMENTO RÍGIDO E PLATAFORMA |  |  | Ponto_Onibus!A1 |  | SUB-TOTAL 10 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | produção | prazo (h)
10 | RE/0005 | COMPOSIÇÃO | Fresagem de pavimento asfáltico para abertura de vala, profundidade até 30 cm, em locais com nível baixo de interferência (REF. SICRO COD. 4011480, data 01/2020 e SINAPI 96001, data 08/2020) |  | M3 | 82.5 | 0 | 99.57 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 30.39 | 0
10 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 11 | 0 | 13.27 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 83338 52,08 m3/h | #VALUE!
10 | PA/0010 | COMPOSIÇÃO | Colchão de rachão e/ou pedra-de-mão, com camada final de pedra brita. Fornecimento e execução. Exclusive transporte da pedra |  | M3 | 134.24 | 0 | 162.02 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 34.48 | 0
10 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 |  | M2 | 2.45 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 125 | 0
10 | PA/0020 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base com material produto de britagem. Exclusive fornecimento e transporte de materiais (REF. SINAPI COD. 96396) |  | M3 | 13.02 | 0 | 15.71 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 33.33 | 0
10 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C |  | M2 | 2.71 | 0 | 3.27 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | PA/0060 | COMPOSIÇÃO | Execução de pavimento de concreto simples (PCS), fck = 40 mpa, camada com espessura de 20 cm. Incluindo cordão de polietileno expandido, selante elástico, barra de transferência e treliça (03.PAVI.PAVC.005/01) |  | M2 | 173.01 | 0 | 208.82 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 25.91 | 0
10 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 11 | 0 | 13.27 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 |  | M3 | 46.19 | 0 | 55.75 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0.42 | 0
10 | 100324 | SINAPI | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 |  | M3 | 137.69 | 0 | 166.19 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | 94995 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_07/2016 |  | M2 | 101.97 | 0 | 123.07 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | SC/0015 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) para estação de embarque, concreto fck = 15mpa, seção 500cm2, moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão |  | M | 45.06 | 0 | 54.38 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 13.6 | 0
10 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) |  | M3 | 41.29 | 0 | 49.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
10 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |  | M3 | 86.59 | 0 | 104.51 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | 4729 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |  | M3 | 94.46 | 0 | 114.01 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.7 | 0 | 8.08 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
10 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.56 | 0 | 7.91 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE PRODUTO DE FRESAGEM | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.58 | 0 | 1.9 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
10 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE - CANTEIRO / PISTA | [5 empty] | - |  |  | Depósito provisório
10 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 7.1 | 0 | 8.56 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
10 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 7.1 | 0 | 8.56 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
10 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
10 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BRITA GRADUADA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
10 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | -
10 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE CIMENTO PARA BASE | [5 empty] | -
10 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 2.16 | 0 | 2.6 | 0 | 0% | #DIV/0!
0
10 |  |  | IMPLANTAÇÃO / ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE CICLOVIA |  |  | Ciclovia!A1 |  | SUB-TOTAL 10 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 |  | M2 | 0.38 | 0 | 0.45 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | produção | prazo (h)
10 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 11 | 0 | 13.27 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 83338 52,08 m3/h | #VALUE!
10 | PA/0010 | COMPOSIÇÃO | Colchão de rachão e/ou pedra-de-mão, com camada final de pedra brita. Fornecimento e execução. Exclusive transporte da pedra |  | M3 | 134.24 | 0 | 162.02 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 34.48 | 0
10 | PA/0005 | COMPOSIÇÃO | Preparo do subleito, escavação e carga. Exclusive transporte |  | M3 | 5.99 | 0 | 7.22 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 42 | 0
10 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 11 | 0 | 13.27 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | 96385 | SINAPI | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 11.43 | 0 | 13.79 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 |  | M2 | 2.45 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | ARGILOSO | 125 | 0
10 | 101767 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 27.26 | 0 | 32.9 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | PA/0022 20 m3/h | #VALUE!
10 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) |  | M3 | 19.53 | 0 | 23.57 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 28.75 | 0
10 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) |  | M3 | 19.53 | 0 | 23.57 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 28.75 | 0
10 | 96389 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 2%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 58.05 | 0 | 70.06 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 38.46 | 0
10 | 96390 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 4%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 94.61 | 0 | 114.19 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 38.46 | 0
10 | 96391 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 6%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 132.94 | 0 | 160.45 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 38.46 | 0
10 | 96392 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 8%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 169.97 | 0 | 205.15 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 38.46 | 0
10 | PA/0025 | COMPOSIÇÃO | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) |  | M2 | 5.82 | 0 | 7.02 | 0 | 0% | #DIV/0! | EAI
10 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C |  | M2 | 2.71 | 0 | 3.27 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
10 | PA/0040 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 30/45 - usina comercial), camada de rolamento, exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) |  | M3 | 1698.42 | 0 | 2049.99 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL 30/45
10 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 |  | M3 | 745.87 | 0 | 900.26 | 0 | 0% | #DIV/0! | USINADO
10 | 92397 | SINAPI | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015 |  | M2 | 61.69 | 0 | 74.45 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | SC/0065 | COMPOSIÇÃO | Guia para canteiro e ciclovia, concreto fck = 15mpa, seção 150cm², moldado no local com extrusora, inclusive pintura a cal em uma demão |  | M | 15.87 | 0 | 19.15 | 0 | 0% | #DIV/0! | EXTRUSÃO | 26.88 | 0
10 | SC/0030 | COMPOSIÇÃO | Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 mpa, seção 330cm², moldado no local, inclusive escavação |  | M | 28.57 | 0 | 34.48 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 20.61 | 0
10 | SC/0005 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) com sarjeta, concreto fck = 15mpa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão |  | M | 53.26 | 0 | 64.28 | 0 | 0% | #DIV/0! | MANUAL | 11.06 | 0
10 | SC/0055 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) simples, concreto fck = 20mpa, seção 285 cm², moldado no local em trecho reto com extrusora, inclusive pintura a cal em uma demão |  | M | 35.9 | 0 | 43.33 | 0 | 0% | #DIV/0! | EXTRUSÃO | 11.9 | 0
10 | SC/0035 | COMPOSIÇÃO | Sarjeta em concreto fck = 15mpa, seção 330cm², moldada no local, exclusive escavação |  | M | 30.82 | 0 | 37.19 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 20.61 | 0
10 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) |  | M3 | 41.29 | 0 | 47.59 | 0 | 0% | #DIV/0! | público
10 | 4721 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete |  | M3 | 93.75 | 0 | 108.06 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
10 | 4743 | COTAÇÃO - SINAPI | Cascalho de cava |  | M3 | 54.66 | 0 | 63 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
10 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |  | M3 | 86.59 | 0 | 99.81 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.7 | 0 | 8.08 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
10 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.56 | 0 | 7.91 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
10 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE SOLO DE JAZIDA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
10 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE - CANTEIRO / PISTA | [5 empty] | - |  |  | Depósito provisório
10 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 7.1 | 0 | 8.56 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE CASCALHO PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
10 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
10 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
10 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
10 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
10 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA COLCHÃO DE PAVER | [5 empty] | -
10 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.35 | 0 | 2.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ | [5 empty] | -
10 | 93596 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 109 | TXKM | 0.62 | 0 | 0.74 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - ASFALTO DILUIDO CM-30 | [5 empty] | -
10 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | -
10 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP | [5 empty] | -
10 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE CIMENTO PARA BASE SOLO/CIMENTO | [5 empty] | -
10 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 2.16 | 0 | 2.6 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER | [5 empty] | -
10 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 2.16 | 0 | 2.6 | 0 | 0% | #DIV/0!
0
11 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA |  |  | Sinalizacao!A1 |  | SUB-TOTAL 11 | 286747.51 | 2.071% | 100%
11.01 | SV/0005 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixas de pedestres e retenção e de zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (REF. SICRO COD. 5213408 e 5213409) |  | M2 | 102.4 | 165.98 | 123.59 | 20513.46 | 0.1482% | 7.154% | 0
11.02 | SV/0010 | COMPOSIÇÃO | Pintura de setas e legendas - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (REF. SICRO COD. 5213409, DB 04-21) |  | M2 | 91.73 | 287.98 | 110.71 | 31882.26 | 0.2303% | 11.12% | 0
11.02 | SV/0012 | COMPOSIÇÃO | Pintura de setas e legendas - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm (REF. SICRO COD. 5213407, DB 04-21) |  | M2 | 37.5 | 0 | 45.26 | 0 | 0% | 0% | ATENÇÃO indicado para as cidades do interior
11.03 | SV/0015 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão Hot Spray - espessura de 1,5 mm (REF. SICRO COD. 5213408, DB 04-21) |  | M2 | 45.09 | 415.6 | 54.42 | 22616.95 | 0.1634% | 7.887% | 0
11.03 | SV/0020 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo II - relevo simples ranhurado - base (REF. SICRO COD. 5214004, DB 04-21) |  | M2 | 169.17 | 0 | 204.18 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0025 | COMPOSIÇÃO | Pintura de piso para ciclofaixa - plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas - espessura de 1,5 mm - plano (REF. SICRO COD. 5214009, DB 04-21) |  | M2 | 137.58 | 0 | 166.05 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0030 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixa para ciclovia - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm (REF. SICRO COD. 5214001, DB 04-21) |  | M2 | 15.07 | 0 | 18.18 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0035 | COMPOSIÇÃO | Pintura de piso de ciclovia - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm (REF. SICRO COD. 5214002, DB 04-21) |  | M2 | 33.09 | 0 | 39.93 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0037 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm (REF. SICRO COD. 5213403, DB 04-21) |  | M2 | 20.05 |  | 24.2 | 0 | 0% | 0% | ATENÇÃO indicado para as cidades do interior
11.03 | SV/0040 | COMPOSIÇÃO | Laminado elastoplástico para legendas, com 1,5mm de espessura e com medidas diversas, em cores, com micro-esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e 500m2 do material. Fornecimento e aplicação (REF. SCO/RJ COD. ST 75.15.0050) |  | M2 | 319.29 | 0 | 385.38 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0045 | COMPOSIÇÃO | Aplicação de selante asfáltico a base de resina acrílica para pavimentos de concreto, usado como imprimador para material termoplástico, inclusive fornecimento dos materiais necessários conforme especificação AGETRAN / PMCG (CET-RIO COD. ST 74.05.0600) |  | M2 | 18.58 |  | 22.42 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0050 | COMPOSIÇÃO | Retirada de pintura a base de resina acrilica (CET-RIO COD. ST 74.05.0550) |  | M2 | 6.93 |  | 8.36 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0055 | COMPOSIÇÃO | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação, padrão DNIT, fixada com cola polister (REF. SICRO COD. 5219627, DB 04-21) |  | UN | 44.07 | 0 | 53.19 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0065 | COMPOSIÇÃO | Tacha refletiva bidirecional, padrão DNIT, fornecimento e fixada com cola polister (REF. SICRO COD. 5219619) |  | UN | 43.21 | 0 | 52.15 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0060 | COMPOSIÇÃO | Tachão refletivo monodirecional, padrão DNIT, fornecimento e fixada com cola polister (REF. SICRO COD. 5219644) |  | UN | 78.03 | 0 | 94.18 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0070 | COMPOSIÇÃO | Tachão refletivo bidirecional, padrão DNIT, fornecimento e fixada com cola polister (REF. SICRO COD. 5219643) |  | UN | 79.74 | 0 | 96.24 | 0 | 0% | 0%
11.03 | SV/0075 | COMPOSIÇÃO | Fornecimento e implantação de coluna de aço cônica contínua, tipo I, para até 4 braços projetados capaz de sustentar, cada um, semáforo e placa de 3m²; coluna galvanizada a fogo; altura útil total de 5,00m; diâmetro na base igual a 187mm; conforme especificação da AGETRAN / PMCG |  | UN | 3723.7 | 0 | 4494.5 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0080 | COMPOSIÇÃO | Fornecimento e implantação de braço projetado de aço para sustentação de semáforo e placa até 3m², galvanizado a fogo; para fixação em coluna cônica continua tipo I, projeção de 4,70m; diâmetro junto a flange de 123mm; conforme especificação da AGETRAN / PMCG |  | UN | 2526.98 | 0 | 3050.06 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0085 | COMPOSIÇÃO | Poste simples madeira de lei aparelhada 75 x 75 x 3500 mm para suporte de placa de sinalização, pintado com esmalte sintético e fixado em base de concreto estrutural -fornecimento e implantação. Inclusive serviço de implantação da placa de sinalização |  | UN | 232.96 |  | 281.18 | 0 | 0% | 0% | 0
11.04 | SV/0090 | COMPOSIÇÃO | Coluna simples de 50,8 mm (2") de diâmetro, espessura da parede 2,75mm, altura total de 3500mm, em aço galvanizado por imersão à quente para suporte de placa de sinalização e fixado em base de concreto estrutural - fornecimento e implantação. Inclusive serviço de implantação da placa de sinalização |  | UN | 412.35 | 282 | 497.7 | 140351.4 | 1.014% | 48.95% | 0
11.04 | SV/0095 | COMPOSIÇÃO | Implantação de placa de sinalização em poste de energia elétrica, incluindo elementos de fixação |  | UN | 86.49 |  | 104.39 | 0 | 0% | 0% | 0
11.04 | SV/0100 | COMPOSIÇÃO | Implantação de placa de sinalização em braço projetado, incluindo elementos de fixação |  | UN | 656.95 | 0 | 792.93 | 0 | 0% | 0% | 0
11.05 | SV/0105 | COMPOSIÇÃO | Placa de sinalização de alumínio, espessura 1,5 mm, com fundo, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR 14644 (GT/GT), inclusive elementos de fixação, conforme especificação AGETRAN/PMCG - Incluso fornecimento |  | M2 | 526.57 | 42 | 635.56 | 26693.52 | 0.1928% | 9.309% | 0
11.05 | SV/0106 | COMPOSIÇÃO | Placa de sinalização de alumínio, espessura 2mm, com fundo, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR 14644 (GT/GT), inclusive elementos de fixação, conforme especificação AGETRAN/PMCG - fornecimento |  | M2 | 1224.01 |  | 1477.38 | 0 | 0% | 0% | 0
11.05 | SV/0110 | COMPOSIÇÃO | Placa de sinalização modulada de alumínio, espessura 2,0mm, com fundo em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR 14644, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas encapsuladas tipo II-A da NBR 14644 (AI/AI), inclusive elementos de fixação, conforme especificação AGETRAN/PMCG - fornecimento |  | M2 | 801.36 | 0 | 967.24 | 0 | 0% | 0% | 0
11.06 | 13521 | COTAÇÃO - SINAPI | Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões *45x20* cm |  | UN | 140.25 | 264 | 169.28 | 44689.92 | 0.3228% | 15.59% | 0
11.06 | SV/0115 | COMPOSIÇÃO | Fornecimento e implantação de linha de duto espiral flexível em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diâmetro de 75mm (3"), lançado diretamente ao solo com arame-guia galvanizado revestido em PVC> Inclusive emendas e tamponamento, recorte do pavimento, escavação, reaterro, envelopamento de duto com concreto (30x30cm), base de brita graduada, remoção e bota-fora de entulhos |  | M | 136.21 | 0 | 164.4 | 0 | 0% | 0% | 0
11.06 | SV/0120 | COMPOSIÇÃO | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 1/2 vez, fundo com brita, dimensões internas: 0,40x0,40x0,40 m; Tampão fofo simples com base, classe A15 carga máxima 1,5 t, 400 x 400 mm (REF. SINAPI COD. 97887) |  | UN | 454.3 | 0 | 548.34 | 0 | 0% | 0% | 0
12 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | CPU Adm Local'!A1 |  | SUB-TOTAL 12 | 629929.87 | 4.55% | 100% | CPU correta
12.01 | CPU Adm Local | composição | Administração local do canteiro de obras |  | un | 521897.16 | 1 | 629929.87 | 629929.87 | 4.55% | 100%
12 |  |  | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  |  | SUB-TOTAL 12 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | ADM0002 | COMPOSIÇÃO | Reprografia e montagem de relatório (texto e desenho) |  | un | 755.3 |  | 911.64 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | ADM0001 | COMPOSIÇÃO | Mobilização e desmobilização de equipe de técnica, distância acima de 20km |  | km | 14.42 |  | 17.4 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | EG0005 | COMPOSIÇÃO | Mobilização e desmobilização de equipe de sondagem, distância maior que 20km |  | km | 7.34 |  | 8.85 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | ET0003 | COMPOSIÇÃO | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia, distância maior que 20km |  | km | 5.61 |  | 6.77 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | ARQ0003 | COMPOSIÇÃO | Estudo conceitual para implantação de parque público - master plan |  | ha | 1481.04 |  | 1787.61 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PFIU001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos de viabilidade para projetos de pavimentação, drenagem, sinalização viária, acessibilidade e orçamento |  | m² | 0.4587 |  | 0.55 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PFIU002 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos de viabilidade para projetos de pavimentação, drenagem, sinalização viária, acessibilidade e orçamento |  | km | 3212.7908 |  | 3877.83 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PBPC001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos de viabilidade para projeto funcional de OAE (ponte) em concreto armado inclusive estudos hidrológico e projeto de acessibilidade e sinalização viária. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos |  | m | 580.89 |  | 701.13 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | EHAU001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudo hidrológico de área urbanizada |  | ha | 20.69 |  | 24.97 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | EHAU002 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudo hidrológico de área rural |  | km² | 1191.34 |  | 1437.94 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | EG0001 | COMPOSIÇÃO | Serviços geotécnicos de sondagem à trado ( 1 un com 2m de prof.) e ensaios de solo de granulometria por peneiramento, limites de liquidez e plasticidade, compactação e ISC na energia modificada (1 cj) |  | un | 919.34 |  | 1109.64 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | EG0012 | COMPOSIÇÃO | Serviços geotécnicos de sondagem à trado (1un com 2m de prof.) e ensaios de solo de granulometria por peneiramento, limites de liquidez e plasticidade, compactação e ISC na energia intermediária (1cj) |  | un | 764.96 |  | 923.3 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | EG0014 | COMPOSIÇÃO | Serviços geotécnicos de sondagem à trado (1un com 2m de prof.) e ensaios de solo de granulometria por peneiramento, limites de liquidez e plasticidade, compactação e ISC na energia intermediária, com reuso de material (1cj) |  | un | 570.24 |  | 688.27 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | EG0006 | COMPOSIÇÃO | Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100m |  | un | 113.75 |  | 137.29 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | EG0007 | COMPOSIÇÃO | Sondagem à percussão (SPT) com lavagem |  | m | 164.05 |  | 198 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | EG0011 | COMPOSIÇÃO | Avaliação e análise geotécnica de taludes e estabilidade de maciços em terra. Exclusive ensaios geotécnicos |  | un | 14776.99 |  | 17835.82 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | ETG0001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos topográficos e geotécnicos |  | km | 11063.7595 |  | 13353.95 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | ET0001 | COMPOSIÇÃO | Levantamento topográfico por GPS ou voo aerofotogramétrico em áreas de difícil acesso, relevo acidentado e muito pouco habitada, para recuperação de área erodida |  | ha | 76.91 |  | 92.83 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | ET0002 | COMPOSIÇÃO | Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral |  | ha | 7240.41 |  | 8739.17 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projetos executivos geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem superficial, galeria de água pluvial, sinalização viária e acessibilidade |  | m² | 3.13 |  | 3.77 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0006 | COMPOSIÇÃO | Projeto executivo de terraplenagem, geométrico, pavimentação, sinalização viária e acessibilidade. Exclusive projeto de galeria de água pluvial |  | m² | 2.43 |  | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0004 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto executivo de galerias de drenagem de águas pluviais. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos |  | m | 7.17 |  | 8.65 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0003 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projetos executivo de interseção e adequação viária em até 3.000m² de área de intervenção. Incluindo projetos geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem superficial e bueiros, sinalização viária, acessibilidade e orçamento. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos |  | un | 35204.64 |  | 42492 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0014 | COMPOSIÇÃO | Elaboração projeto executivo de calçada em via urbana, incluindo estudos topográficos e acessibilidade |  | km | 3046.11 | 0 | 3676.65 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0015 | COMPOSIÇÃO | Elaboração projeto executivo de ciclovia e ciclofaixa em via urbana, incluindo estudos topográficos e projeto de sinalização viária e acessibilidade |  | km | 3425.27 | 0 | 4134.3 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PRIU003 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudo de avaliação estrutural do pavimento – viga benkelman e/ou Falling Weight Deflectometer - FWD. Extensão mínima 20 km |  | km | 316.14 |  | 381.58 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PRIU002 | COMPOSIÇÃO | Elaboração projeto de restauração funcional do pavimento, incluindo estudos topográficos e geotécnicos, projetos drenagem superficial, sinalização viária e acessibilidade |  | m² | 1.94 | 0 | 2.34 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIP001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração projeto executivo de iluminação pública |  | km | 3368.14 |  | 4065.34 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PEPC001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto estrutural de OAE (ponte) em concreto armado inclusive estudos hidrológico e projeto de acessibilidade e sinalização viária. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos |  | m² | 113.37 |  | 136.83 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0008 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto executivo de controle de erosão, compreendendo concepção de obras estruturantes, terraplenagem, geometria e drenagem, incluindo serviços topográficos e geotécnicos (3 ensaios completos e 3 SPT). Exclusive levantamento aerofotogramétrico |  | ha | 10681.76 |  | 12892.88 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0011 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto executivo de bacia de amortecimento de drenagem de águas pluviais. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos e projeto estrutural de contenção de talude |  | m³ | 2.05 |  | 2.47 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0005 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto executivo estrutural e hidráulico de dispositivos de controle de velocidade e vazão de águas pluviais em concreto ou similar, até 50 m³ |  | m³ | 175.97 |  | 212.39 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0009 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto estrutural de estabilização de taludes através de muro de arrimo de peso e/ou gabião. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos |  | m² | 11.55 |  | 13.94 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0010 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto estrutural de estabilização de taludes através de muro em concreto armado e/ou cortina atirantada. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos |  | m² | 36.82 |  | 44.44 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | ORINF | COMPOSIÇÃO | Orçamento de obras, cronograma, composições, cotações e plano de execução das obras |  | km | 1232.51 |  | 1487.63 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | LI-AMB | COMPOSIÇÃO | Licenciamento Ambiental para projeto de lançamento de drenagem de águas pluviais |  | un | 24426.85 |  | 29483.2 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0013 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos e projetos executivo de adequação de capacidade hidráulica e estrutural de bueiro rodoviário. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos |  | un | 6207.65 |  | 7492.63 | 0 | 0% | #DIV/0!
0
[8 empty] | TOTAL GERAL | 13845521.11 | 100%
Formulas:
observações do boletim = VLOOKUP([LOCAL :],[4]BOLETIM_SEL!$A:$H,5,0)
Atenção BDI
Note on J11: Vermelho: erro no somatório
Note on M57: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M59: NÃO DELETAR
Note on M61: NÃO DELETAR
Note on M93: NÃO DELETAR
Note on M95: NÃO DELETAR
Note on I165: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I166: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M166: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO (local)
Note on M167: digitar: ESMERALDA ou BATATAIS
Note on M168: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M172: NÃO DELETAR
Note on M174: NÃO DELETAR
Note on M176: NÃO DELETAR
Note on M178: NÃO DELETAR
Note on M180: NÃO DELETAR
Note on I183: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I184: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I185: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I186: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I187: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I188: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I189: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I190: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I191: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I192: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I193: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I194: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I207: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I208: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I209: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I210: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I211: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I212: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I213: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I214: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I215: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M289: NÃO DELETAR
Note on H315: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: conforme cálculo do topograph Responder: não foi pago pois já é contemplado em outro item do orçamento
Note on H317: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 2 m²/bacia Responder: não foi pago pois já é contemplado em outro item do orçamento
Note on H318: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: não foi pago pois já é contemplado em outro item do orçamento
Note on H319: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: não foi pago pois já é contemplado em outro item do orçamento
Note on H320: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: não foi pago pois já é contemplado em outro item do orçamento
Note on M320: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M333: digitar: arenoso ou argiloso
Note on M336: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO (local)
Note on H337: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não foi pago pois vai usar esse volume para aterro da ponte
Note on M345: digitar: USINADO ou BETONEIRA
Note on M346: digitar: USINADO ou BETONEIRA
Note on M347: digitar: USINADO ou BETONEIRA
Note on H386: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: não foi pago pois já é contemplado em outro item do orçamento
Note on H388: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: esse item é pago em outro local como hidrossemeadura
Note on M388: digitar: ESMERALDA ou BATATAIS
Note on M389: PARA DEFINIR ALTURA digitar: MENOR ou MAIOR
Note on M393: digitar: USINADO ou BETONEIRA
Note on M394: digitar: USINADO ou BETONEIRA
Note on M395: digitar: USINADO ou BETONEIRA
Note on M396: digitar: RETANGULAR ou 16 FACES
Note on M398: NÃO DELETAR
Note on M400: digitar: RP (revestimento primário) ou PAV (pavimentada)
Note on M402: NÃO DELETAR
Note on M404: NÃO DELETAR
Note on M406: NÃO DELETAR
Note on M408: NÃO DELETAR
Note on I427: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M427: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on E437: escolher depósito 2 ; 3 ou 4
Note on M437: NÃO DELETAR
Note on E439: escolher depósito 1; 2 ; 3 ou 4
Note on M439: NÃO DELETAR
Note on M441: NÃO DELETAR
Note on M443: NÃO DELETAR
Note on I448: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M448: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on I449: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I450: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M450: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on I451: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I452: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on B457: atenção: capital: EAI interior: CM-30 digitar: capital ou interior
Note on M457: digitar: CM-30 ou EAI
Note on M459: digitar: COMERCIAL ou INSTALADA
Note on M460: digitar: COMERCIAL ou INSTALADA
Note on M463: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on H464: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: não tem carga de brita graduada. Responder: Pode excluir?
Note on M464: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on E466: escolher depósito 1; 2 ; 3 ou 4
Note on M466: NÃO DELETAR
Note on M468: NÃO DELETAR
Note on M472: NÃO DELETAR
Note on M474: NÃO DELETAR
Note on M476: NÃO DELETAR
Note on M478: NÃO DELETAR
Note on M480: NÃO DELETAR
Note on M482: NÃO DELETAR
Note on M484: NÃO DELETAR
Note on M486: NÃO DELETAR
Note on M488: NÃO DELETAR
Note on M490: NÃO DELETAR
Note on M492: NÃO DELETAR
Note on M494: NÃO DELETAR
Note on M496: NÃO DELETAR
Note on M498: NÃO DELETAR
Note on M500: NÃO DELETAR
Note on M502: NÃO DELETAR
Note on M512: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on M513: digitar: arenoso ou argiloso
Note on I525: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I526: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I527: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I528: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I529: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on B530: atenção: capital: EAI interior: CM-30 digitar: capital ou interior
Note on M530: digitar: CM-30 ou EAI
Note on M532: digitar: COMERCIAL ou INSTALADA
Note on M533: digitar: COMERCIAL ou INSTALADA
Note on M534: digitar: COMERCIAL 35/40 ou COMERCIAL 50/70 ou INSTALADA 35/40 ou INSTALADA 50/70
Note on M538: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M539: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M542: NÃO DELETAR
Note on M544: NÃO DELETAR
Note on M548: NÃO DELETAR
Note on M552: NÃO DELETAR
Note on M554: NÃO DELETAR
Note on M556: NÃO DELETAR
Note on M558: NÃO DELETAR
Note on M560: NÃO DELETAR
Note on M562: NÃO DELETAR
Note on M564: NÃO DELETAR
Note on M568: NÃO DELETAR
Note on M570: NÃO DELETAR
Note on M572: NÃO DELETAR
Note on M574: NÃO DELETAR
Note on M576: NÃO DELETAR
Note on M578: NÃO DELETAR
Note on M587: digitar: COMERCIAL ou INSTALADA
Note on M588: digitar: COMERCIAL ou INSTALADA
Note on M598: NÃO DELETAR
Note on M600: NÃO DELETAR
Note on M602: NÃO DELETAR
Note on M604: NÃO DELETAR
Note on M606: NÃO DELETAR
Note on M608: NÃO DELETAR
Note on M610: NÃO DELETAR
Note on M612: NÃO DELETAR
Note on M614: NÃO DELETAR
Note on M616: NÃO DELETAR
Note on M618: NÃO DELETAR
Note on M620: NÃO DELETAR
Note on H626: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: retirado pois vai utilizar material da bacia de amortecimento
Note on M629: digitar: arenoso ou argiloso
Note on I630: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M630: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on M631: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M632: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M636: NÃO DELETAR
Note on M638: NÃO DELETAR
Note on M640: NÃO DELETAR
Note on H642: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: retirado pois vai utilizar material da bacia de amortecimento
Note on M642: NÃO DELETAR
Note on M645: digitar: arenoso ou argiloso
Note on B654: atenção: capital: EAI interior: CM-30 digitar: capital ou interior
Note on M654: digitar: CM-30 ou EAI
Note on M658: digitar: COMERCIAL ou INSTALADA
Note on M659: digitar: COMERCIAL ou INSTALADA
Note on I667: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M667: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on I668: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M668: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on I669: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I670: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I671: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M672: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on H673: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: pode excluir?
Note on M673: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M675: NÃO DELETAR
Note on M679: NÃO DELETAR
Note on M681: NÃO DELETAR
Note on M683: NÃO DELETAR
Note on M685: NÃO DELETAR
Note on M687: NÃO DELETAR
Note on M689: NÃO DELETAR
Note on M691: NÃO DELETAR
Note on M693: NÃO DELETAR
Note on M695: NÃO DELETAR
Note on M697: NÃO DELETAR
Note on M699: NÃO DELETAR
Note on M701: NÃO DELETAR
Note on M703: NÃO DELETAR
Note on M705: NÃO DELETAR
Note on M707: NÃO DELETAR
Note on M709: NÃO DELETAR
Note on M711: NÃO DELETAR
Note on M718: digitar: MANUAL ou EXTRUSÃO
Note on M719: digitar: MANUAL ou EXTRUSÃO
Note on M720: digitar: MANUAL ou EXTRUSÃO
Note on M729: digitar: ESMERALDA ou BATATAIS
Note on M734: PARA DEFINIR ALTURA digitar: MENOR ou MAIOR
Note on H748: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: pisograma foi substituido pela hidrossemeadura
Note on I753: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M753: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on M760: digitar: USINADO ou BETONEIRA
Note on M761: digitar: USINADO ou BETONEIRA
Note on M763: digitar: RETANGULAR ou 16 FACES
Note on M784: NÃO DELETAR
Note on M786: NÃO DELETAR
Note on H788: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: pode retirar a brita do concreto da calçada? O concreto já é usinado
Note on M788: NÃO DELETAR
Note on M790: NÃO DELETAR
Note on M807: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on M810: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M811: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M813: NÃO DELETAR
Note on M815: NÃO DELETAR
Note on M821: NÃO DELETAR
Note on M823: NÃO DELETAR
Note on M825: NÃO DELETAR
Note on M827: NÃO DELETAR
Note on M838: digitar: arenoso ou argiloso
Note on B846: atenção: capital: EAI interior: CM-30 digitar: capital ou interior
Note on M846: digitar: CM-30 ou EAI
Note on M848: digitar: COMERCIAL 35/40 ou COMERCIAL 50/70 ou INSTALADA 35/40 ou INSTALADA 50/70
Note on M849: digitar: USINADO ou BETONEIRA
Note on M851: digitar: MANUAL ou EXTRUSÃO
Note on M853: digitar: MANUAL ou EXTRUSÃO
Note on M854: digitar: MANUAL ou EXTRUSÃO
Note on I856: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M856: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on I857: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M857: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on I858: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M858: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on I859: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M860: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M861: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M863: NÃO DELETAR
Note on M865: NÃO DELETAR
Note on M869: NÃO DELETAR
Note on M871: NÃO DELETAR
Note on M873: NÃO DELETAR
Note on M875: NÃO DELETAR
Note on M877: NÃO DELETAR
Note on M879: NÃO DELETAR
Note on M881: NÃO DELETAR
Note on M883: NÃO DELETAR
Note on M885: NÃO DELETAR
Note on M887: NÃO DELETAR

## Cronograma_Não_Deson
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | [5 empty] | LOCAL : | PARQUE ESTORIL - 1ª ETAPA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
[6 empty] | REGIÃO URBANA : | RIBAS DO RIO PARDO / MS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [5 empty] | DATA BASE: | Setembro/2022
[6 empty] | E.S.S.M.O.: | NÃO DESONERADA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PRODUÇÃO | MESES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Totais |  | serviço preliminar 1º mês (mínimo)
|  | MENSAL | DIAS |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 |  |  | 53590 | =→ | 18.82%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 16 M2 | 284821.82 |  | 6% | 6% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 10% | 8% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 12
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 17089.3092 | 17089.3092 | 25633.9638 | 25633.9638 | 25633.9638 | 25633.9638 | 25633.9638 | 25633.9638 | 22785.7456 | 22785.7456 | 28482.182 | 22785.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284821.82 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 262,1 M3 | 258380.88 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 15% | 5% | [12 empty] | 100% | 0% |  | 6
|  | 4 | CONCEDENTE | 100% | 51676.176 | 51676.176 | 51676.176 | 51676.176 | 38757.132 | 12919.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258380.88 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1642e-10
|  | 12152,72 M3 | 997233.17 |  | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 2% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 12
|  | #VALUE! | CONCEDENTE | 100% | 149584.9755 | 149584.9755 | 149584.9755 | 99723.317 | 99723.317 | 99723.317 | 49861.6585 | 49861.6585 | 49861.6585 | 39889.3268 | 39889.3268 | 19944.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997233.17 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1642e-10
4 | MICRODRENAGEM - GALERIAS |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.3283e-10
|  | 2555,91 M | 1216890.7 |  | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 2% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 12
|  | #VALUE! | CONCEDENTE | 100% | 182533.605 | 182533.605 | 182533.605 | 121689.07 | 121689.07 | 121689.07 | 60844.535 | 60844.535 | 60844.535 | 48675.628 | 48675.628 | 24337.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216890.7 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3283e-10
5 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1642e-10
|  | 106 UN | 758946.73 |  | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 2% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 12
|  | #VALUE! | CONCEDENTE | 100% | 113842.0095 | 113842.0095 | 113842.0095 | 75894.673 | 75894.673 | 75894.673 | 37947.3365 | 37947.3365 | 37947.3365 | 30357.8692 | 30357.8692 | 15178.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758946.73 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1642e-10
5 | MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 M3 | 0 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [13 empty] | 100% | 0% |  | 5
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MICRODRENAGEM - BACIA DE AMORTECIMENTO |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 M3 | 0 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [13 empty] | 100% | 0% |  | 5
|  | 0 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DRENAGEM DE LENÇOL FREÁTICO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 M | 0 | [19 empty] | 0% | 100% |  | 0
|  | 0 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 180,77 M2 | 20461.67 |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [14 empty] | 100% | 0% |  | 4
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 5115.4175 | 5115.4175 | 5115.4175 | 5115.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20461.67 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 M2 | 0 | [19 empty] | 0% | 100% |  | 0
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 M2 | 0 | [19 empty] | 0% | 100% |  | 0
|  | 1 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 30000 | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 13670,26 M3 | 288668.01 |  | 3% | 4% | 8% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 12
|  | 1 | CONCEDENTE | 100% | 8660.0403 | 11546.7204 | 23093.4408 | 25980.1209 | 28866.801 | 28866.801 | 28866.801 | 28866.801 | 28866.801 | 28866.801 | 28866.801 | 17320.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288668.01 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 55051,78 M2 | 6820856.28 |  | 3% | 4% | 8% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 12
|  | 2 | CONCEDENTE | 100% | 204625.6884 | 272834.2512 | 545668.5024 | 613877.0652 | 682085.628 | 682085.628 | 682085.628 | 682085.628 | 682085.628 | 682085.628 | 682085.628 | 409251.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820856.28 | 0 | 100%
|  | 15000 | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 15175,92 M | 1095966.13 |  |  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | [9 empty] | 100% | 0% |  | 6
|  | 6.8 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 109596.613 | 109596.613 | 219193.226 | 219193.226 | 219193.226 | 219193.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095966.13 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 18029,9 M2 | 1186618.34 |  |  |  | 8% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | 11% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 10
|  | #DIV/0! | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 94929.4672 | 106795.6506 | 118661.834 | 118661.834 | 118661.834 | 118661.834 | 118661.834 | 130528.0174 | 130528.0174 | 130528.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186618.34 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PARADA DE ÔNIBUS - PAVIMENTO RÍGIDO E PLATAFORMA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 UN | 0 | [19 empty] | 0% | 100% |  | 0
|  | #VALUE! | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | IMPLANTAÇÃO / ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE CICLOVIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 M | 0 | [19 empty] | 0% | 100% |  | 0
|  | #VALUE! | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA |  |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 286747.51 |  |  |  | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 20% | 20% | 20% | 29% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 10
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 2867.4751 | 5734.9502 | 5734.9502 | 5734.9502 | 5734.9502 | 5734.9502 | 57349.502 | 57349.502 | 57349.502 | 83156.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286747.51 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1642e-10
|  | 12 MÊS | 629929.87 |  | 6% | 6% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 10% | 8% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 12
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 37795.7922 | 37795.7922 | 56693.6883 | 56693.6883 | 56693.6883 | 56693.6883 | 56693.6883 | 56693.6883 | 50394.3896 | 50394.3896 | 62992.987 | 50394.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629929.87 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1642e-10
12 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 m² | 0 | [19 empty] | 0% | 100% |  | 0
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  | 13845521.11 |  | 770923.0136 | 842018.2565 | 1251638.7211 | 1298410.7055 | 1363337.6703 | 1447096.1953 | 1285523.6213 | 1285523.6213 | 1327990.6562 | 1090932.9076 | 1109227.9414 | 772897.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13845521.11 | 0
|  |  | 100% |  | 5.568% | 6.082% | 9.04% | 9.378% | 9.847% | 10.45% | 9.285% | 9.285% | 9.591% | 7.879% | 8.011% | 5.582% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Concedente |  | 13845521.11 |  | 770923.0136 | 842018.2565 | 1251638.7211 | 1298410.7055 | 1363337.6703 | 1447096.1953 | 1285523.6213 | 1285523.6213 | 1327990.6562 | 1090932.9076 | 1109227.9414 | 772897.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13845521.11 | 0 | 100% | 130
|  |  | 100% |  | 0.05568 | 0.060815 | 0.0904 | 0.093778 | 0.098468 | 0.10452 | 0.092848 | 0.092848 | 0.095915 | 0.078793 | 0.080115 | 0.055823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0
| Proponente |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Total Acumulado |  |  | R$ | 770923.0136 | 842018.2565 | 1251638.7211 | 1298410.7055 | 1363337.6703 | 1447096.1953 | 1285523.6213 | 1285523.6213 | 1327990.6562 | 1090932.9076 | 1109227.9414 | 772897.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | % | 5.568% | 6.082% | 9.04% | 9.378% | 9.847% | 10.45% | 9.285% | 9.285% | 9.591% | 7.879% | 8.011% | 5.582% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SÓ PODEM SER DELETADAS AS CÉLULAS QUE CONTÉM OS PERCENTAIS DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS MENSALMENTE |  |  |  | ATENÇÃO: A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONCEDENTE TEM DE SER MAIOR QUE 10%
| PLANILHA CORRETA |  | 13845521.11
valor digitado para distribuir erro de aproximação calculado na célula S76
contagem da amostragem para distribuir o erro de aproximação
Note on D91: Verificar com o contratante o valor líquido do repasse

## CCU_Adm_Local_Não_Deson
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : | Infraestrutura Urbana
PRAÇA : | Ribas do Rio Pardo/MS | NÃO DESONERADA
DATA : | Setembro/2022 |  | E.Sociais horista: | 113.3%
|  |  | E.Sociais mensalista: | 70.31%
CÓDIGO | SERVIÇO |  |  | UNIDADE DO SERVIÇO |  |  | un
CPU Adm Local | Administração local do canteiro de obras |  |  | PRAZO DA OBRA |  | 12 | mês
CÓDIGO | EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID. | CUSTO | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO
AD/0002 | VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (116,49h CPI + 66h CHP - 182,49h MDO)(REF. SICRO COD. E9512) |  | COMPOSIÇÃO | UN.MÊS | 3401.02 | 3 | 10203.06
AD/0003 | CAMINHONETE - 71 A 115 CV (SEM MOTORISTA) (116,49h CPI + 66h CHP - 182,49h MDO)(REF. SINAPI COD. 92145) |  | COMPOSIÇÃO | UN.MÊS | 3597.81 | 3 | 10793.43
AD/0005 | VAN - 120 A 140 CV (COM MOTORISTA) (116,49h CPI + 66h CHP) (REF. SICRO COD. E9125) |  | COMPOSIÇÃO | UN.MÊS | 9579.71 |  | 0
B8958 | Topografia |  | DNIT/Consultoria | mês | 3006.97 | 12 | 36083.64
B8957 | Laboratório de solos |  | DNIT/Consultoria | mês | 4560.4 | 12 | 54724.8
|  |  | CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO |  |  |  | 111804.93
CÓDIGO | MÃO DE OBRA |  |  | UNID. | SALÁRIO BASE | QUANT. | CUSTO HORÁRIO | 4.55%
93567 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 21712.21 | 1 | 21712.21
93565 | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 19110.98 | 5 | 95554.9
93563 | Almoxarife com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 3648.78 | 5 | 18243.9
93564 | Apontador ou apropriador com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 3555.35 | 5 | 17776.75
94295 | Mestre de obras com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 5039.13 | 6 | 30234.78
100321 | Técnico de segurança do trabalho com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 5187.05 | 6 | 31122.3
94296 | Topografo com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 4226.1 | 12 | 50713.2 |  | 0
101456 | Técnico de laboratório e campo de construção com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 5352.25 | 12 | 64227 |  | 0
101389 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 2063.8 | 6 | 12382.8
101385 | Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 4493.37 | 6 | 26960.22 |  | 0
101460 | Vigia Diurno com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 3430.35 | 12 | 41164.2
|  |  | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 410092.26
|  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 521897.19
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  | 43491.4325
CUSTO DIRETO MENSAL : | [5 empty] | R$ | 43491.43
CUSTO DIRETO TOTAL PARA 12 MESES DE OBRA: | [5 empty] | R$ | 521897.16
Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no relatório. Instrução normativa do DNIT

## Orçamento_Deson
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | [6 empty] | DATA BASE: | Setembro/2022 |  | VERIFICAÇÕES |  | PRODUÇÃO (UMA FRENTE)
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | [6 empty] | E.S.S.M.O.: | DESONERADA |  | Total Geral | OK | DIÁRIA | OBRA (MÊS)
[8 empty] | E.S.D. (HORA): | 83.83%
| OBRA : | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | E.S.D. (MÊS): | 46.7%
| LOCAL : | PARQUE ESTORIL - 1ª ETAPA | [5 empty] | BDI SERVIÇOS: | 26.35%
| REGIÃO URBANA : | RIBAS DO RIO PARDO / MS | [5 empty] | BDI INSUMO (*): | 20.92%
| COORDENADAS : | (20°27'25.10"S, 53°45'22.55"O); (20°27'46.36"S, 53°45'37.00"O)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA
| ITEM | RESUMO |  |  |  |  | QUANT. | UNID. | 14273568.04 | 100% | Σ | % | PRAZOS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 16 | M2 | 291342.82 | 2.041% | OK | OK | 12
| 2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  |  |  |  | 1468.15 | M3 | 257272.71 | 1.802% | OK | OK | 4
| 3 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  |  |  | atenção: se preço unitário ficar rosa é pq tem algo de errado no BDI | 836.26 | M3 | 993269.45 | 6.959% | OK | OK | #VALUE!
| 4 | MICRODRENAGEM - GALERIAS |  |  |  |  | 2555.91 | M | 1253032.72 | 8.779% | OK | OK | #VALUE!
| 5 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  |  |  |  | 106 | UN | 775458.81 | 5.433% | OK | OK | #VALUE!
| 5 | MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS |  |  |  |  | 0 | M3 | 0 | 0% | OK | OK
| 5 | MICRODRENAGEM - BACIA DE AMORTECIMENTO |  |  |  |  | 0 | M3 | 0 | 0% | OK | OK | 0
| 5 | DRENAGEM DE LENÇOL FREÁTICO |  |  |  |  | 0 | M | 0 | 0% | OK | OK | 0
| 6 | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  |  |  |  | 180.77 | M2 | 21339.13 | 0.1495% | OK | OK | 0
| 6 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO |  |  |  |  | 0 | M2 | 0 | 0% | OK | OK
| 6 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | 0 | M2 | 0 | 0% | OK | OK
| 7 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 13670.26 | M3 | 296838.82 | 2.08% | OK | OK | 1
| 8 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 55051.78 | M2 | 7101200.5 | 49.75% | OK | OK | 2
| 9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 15175.92 | M | 1112697.5 | 7.796% | OK | OK | 7
| 10 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 18029.9 | M2 | 1226904.18 | 8.596% | OK | OK | #DIV/0!
| 10 | PARADA DE ÔNIBUS - PAVIMENTO RÍGIDO E PLATAFORMA |  |  |  |  | 0 | UN | 0 | 0% | OK | OK
| 10 | IMPLANTAÇÃO / ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE CICLOVIA |  |  |  |  | 0 | M | 0 | 0% | OK | OK | #VALUE!
| 11 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA |  |  |  |  | 869.56 | M2 | 298324.46 | 2.09% | OK | OK
| 12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 12 | MÊS | 645886.94 | 4.525% | OK | OK
| 12 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  |  | 0 | m² | 0 | 0% | OK | OK
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | DMT | UNID. | unitário s/BDI | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | (%) |  | observações do boletim
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | S_Preliminares!A1 |  | SUB-TOTAL 1 | 291342.82 | 2.041% | 100%
1.01 | SP/0001 | COMPOSIÇÃO | Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e adesivos, estrutura e suporte de madeira. Incluso fornecimento de material e instalação. Ref SINAPI, CÓD 74209/001, DB 01/2020 |  | M2 | 530.2 | 16 | 669.9 | 10718.4 | 0.07509% | 3.679%
1.01 | 93207 | SINAPI | Barracão de obra - Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. AF_02/2016 |  | M2 | 1156.26 | 0 | 1460.93 | 0 | 0% | 0%
1.01 | 93584 | SINAPI | Barracão de obra - Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_04/2016 |  | M2 | 932.68 | 0 | 1178.44 | 0 | 0% | 0%
1.01 | 93212 | SINAPI | Barracão de obra - Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_02/2016 |  | M2 | 1014.69 | 0 | 1282.06 | 0 | 0% | 0%
1.02 | 10775 | SINAPI | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas |  | MES | 830 | 24 | 1048.7 | 25168.8 | 0.1763% | 8.639%
1.03 | 10776 | SINAPI | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário |  | MES | 648.43 | 24 | 819.29 | 19662.96 | 0.1378% | 6.749%
1.04 | 10777 | SINAPI | Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório |  | MES | 942.39 | 24 | 1190.7 | 28576.8 | 0.2002% | 9.809%
1.05 | 93585 | SINAPI | Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_04/2016 |  | M2 | 1226.14 | 4 | 1549.22 | 6196.88 | 0.04342% | 2.127%
1.06 | SP/0005 | COMPOSIÇÃO | Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimensões 2,31 x 1,15 x 1,15m |  | UN.MÊS | 1100 | 12 | 1389.85 | 16678.2 | 0.1168% | 5.725%
1.06 | 98459 | SINAPI | Tapume com telha metálica, sem pintura, trapezoidal espessura 0,5 mm, colunas, bases e parafusos |  | M2 | 122.1 | 0 | 154.27 | 0 | 0% | 0%
1.07 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 |  | M2 | 0.36 | 10000 | 0.45 | 4500 | 0.03153% | 1.545%
1.08 | SC/0068 | COMPOSIÇÃO | Revestimento de pátio com pedra britada com espessura de 5 cm com regularização do terreno com motoniveladora. Exclusive transporte. (REF SINAPI COD 100575) |  | M2 | 4.89 | 2500 | 6.17 | 15425 | 0.1081% | 5.294%
1.09 | SC/0110 | COMPOSIÇÃO | Cerca com mourões de madeira roliça Ø 11cm, espaçamento de 2,00m, altura livre de 1,50m, cravado 0,50m, com 5 fios de arame liso ovalado 15x17, conforme projeto |  | M | 35.2 | 400 | 44.47 | 17788 | 0.1246% | 6.106%
1.1 | SC/0120 | COMPOSIÇÃO | Portão para veículos em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens (REF. SINAPI COD. 74238/2 - Descontinuado) |  | M2 | 995.79 | 14.4 | 1258.18 | 18117.79 | 0.1269% | 6.219%
1.11 | SP/0020 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito |  | M2 | 140.48 | 63 | 177.49 | 11181.87 | 0.07834% | 3.838%
1.12 | SP/0025 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com elemento luminoso (balde vermelho) |  | M | 3.24 | 1277.96 | 4.09 | 5226.85 | 0.03662% | 1.794%
1.12 | 98458 | SINAPI | Segurança de trânsito - tapume baixo removível de proteção para valas com chapas compensadas (6 mm). Exclusive pintura de sinalização de advertência |  | M2 | 146.67 | 0 | 185.31 | 0 | 0% | 0%
1.13 | SP/0030 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - isolamento de obra com tela cerquite plática laranja conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito |  | M | 10.47 | 2816.2 | 13.22 | 37230.16 | 0.2608% | 12.78%
1.14 | 13244 | SINAPI | Segurança de trânsito - cone de sinalização em pvc rígido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm |  | UN | 46.05 | 126 | 58.18 | 7330.68 | 0.05136% | 2.516%
1.15 | SP/0050 | COMPOSIÇÃO | Sondagem de investigação de interferências subterrâneas, incluindo escavações mecânica e manual e reaterro |  | UN | 293.95 | 29 | 371.4 | 10770.6 | 0.07546% | 3.697%
1.16 | SP/0060 | COMPOSIÇÃO | Reparo em ramal de ligação predial de água |  | UN | 249.28 | 50 | 314.96 | 15748 | 0.1103% | 5.405%
1.17 | 100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_11/2019 |  | M2 | 0.11 | 17544.87 | 0.13 | 2280.83 | 0.01598% | 0.7829%
1.18 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.47 | 2000 | 8.17 | 16340 | 0.1145% | 5.609% | ESCAVADEIRA
0 | 0 |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA LIMPEZA | [8 empty] | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
1.19 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.08 | 8000 | 2.62 | 20960 | 0.1468% | 7.194% | 2000
0 | 0 |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [8 empty] | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
1.2 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.08 | 550 | 2.62 | 1441 | 0.0101% | 0.4946% | 137.5
2 |  |  | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  |  | Demolicao!A1 |  | SUB-TOTAL 2 | 257272.71 | 1.802% | 100% |  | produção | prazo (h)
2 | SR/0010 | COMPOSIÇÃO | Demolição de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1600436) | 0 | M3 | 244.66 | 0 | 309.12 | 0 | 0% | 0% |  | 0.08 | 0
2.01 | SR/0020 | COMPOSIÇÃO | Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1600989) | 0 | M3 | 221.85 | 262.1 | 280.3 | 73466.63 | 0.5147% | 28.56% |  | 0.6 | 436.8333
2.01 | SR/0030 | COMPOSIÇÃO | Demolição de concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1600438) | 0 | M3 | 391.46 | 0 | 494.6 | 0 | 0% | 0% |  | 0.05 | 0
2.01 | SR/0040 | COMPOSIÇÃO | Demolição de concreto armado, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1619003) | 0 | M3 | 140.52 | 0 | 177.54 | 0 | 0% | 0% |  | 4.77 | 0
2.01 | 97624 | SINAPI | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | 0 | M3 | 85.23 | 0 | 107.68 | 0 | 0% | 0% |  | 2.36 | 0
2.01 | SR/0070 | COMPOSIÇÃO | Demolição de alvenaria de pedra, de forma manual, com reaproveitamento | 0 | M3 | 78.29 | 0 | 98.91 | 0 | 0% | 0% |  | 2.5 | 0
2.01 | SR/0050 | COMPOSIÇÃO | Demolição de piso em ladrilho, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (REF. SINAPI COD. 97634) | 0 | M2 | 10.65 | 0 | 13.45 | 0 | 0% | 0% |  | 7.15 | 0
2.02 | 97636 | SINAPI | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | 0 | M2 | 18.63 | 180.77 | 23.53 | 4253.51 | 0.0298% | 1.653% |  | 8.18 | 22.099
2.02 | SR/0060 | COMPOSIÇÃO | Remoção de piso em bloco de concreto, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | 0 | M2 | 12.43 | 0 | 15.7 | 0 | 0% | 0% |  | 21.78 | 0
2.03 | SR/0100 | COMPOSIÇÃO | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto | 0 | M | 3.09 | 4744.72 | 3.9 | 18504.4 | 0.1296% | 7.193% |  | 12 | 395.3933
2.03 | SR/0080 | COMPOSIÇÃO | Demolição de boca de lobo, incluindo carga e bota-fora do entulho e reaterro da cava | 0 | UN | 448.04 | 0 | 566.09 | 0 | 0% | 0%
2.03 | SR/0090 | COMPOSIÇÃO | Demolição de poço de visita, inclusive carga e bota-fora do entulho | 0 | UN | 871.8 | 0 | 1101.51 | 0 | 0% | 0%
2.04 | 98526 | SINAPI | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 75.38 | 264 | 95.24 | 25143.36 | 0.1762% | 9.773%
2.05 | 98527 | SINAPI | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 162.3 | 10 | 205.06 | 2050.6 | 0.01437% | 0.7971%
2.05 | 98528 | SINAPI | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 237.34 | 0 | 299.87 | 0 | 0% | 0%
2.06 | 98529 | SINAPI | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 55.89 | 264 | 70.61 | 18641.04 | 0.1306% | 7.246%
2.07 | 98530 | SINAPI | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 99.58 | 10 | 125.81 | 1258.1 | 0.008814% | 0.489%
2.07 | 98531 | SINAPI | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,60 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 256.04 | 0 | 323.5 | 0 | 0% | 0%
2.07 | 98532 | SINAPI | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 109.01 | 0 | 137.73 | 0 | 0% | 0%
2.08 | 98533 | SINAPI | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 289.73 | 264 | 366.07 | 96642.48 | 0.6771% | 37.56%
2.09 | 98534 | SINAPI | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 752.72 | 10 | 951.06 | 9510.6 | 0.06663% | 3.697%
2.09 | 98535 | SINAPI | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,60 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 1173.56 | 0 | 1482.79 | 0 | 0% | 0%
2.09 | ST/0020 | COMPOSIÇÃO | Carga manual, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6m3 (REF. SICRO COD. 72897) | 0 | M3 | 23.66 | 0 | 29.89 | 0 | 0% | 0%
2.1 | 100983 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 8.8 | 338.93 | 11.11 | 3765.51 | 0.02638% | 1.464%
2.1 | 100983 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 8.8 | 0 | 11.11 | 0 | 0% | 0%
2.11 | ST/0070 | COMPOSIÇÃO | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria - carga e descaga manuais (REF. SICRO COD. 5915474) | 0 | T | 29.9 | 10 | 37.77 | 377.7 | 0.002646% | 0.1468%
|  |  | TRANSPORTE DE SOLO SELECIONADO PARA COMPENSAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | Depósito provisório
2.11 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 7.01 | 0 | 8.85 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA DEMOLIÇÃO | [8 empty] | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
2.12 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.08 | 1355.72 | 2.62 | 3551.98 | 0.02489% | 1.381% | 338.93
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA PARA RECICLAGEM | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
2.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA SUPRESSÃO | [8 empty] | Definir depósito expurgo:1
2.13 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 4 | TXKM | 2.12 | 40 | 2.67 | 106.8 | 0.0007482% | 0.04151%
3 |  |  | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  |  | Dre_Terraplenagem!A1 |  | SUB-TOTAL 3 | 993269.45 | 6.959% | 100%
3 | DR/0050 | COMPOSIÇÃO | Esgotamento de água com bomba submersa (REF. SICRO COD. 2003864) | 0 | H | 22.58 | 0 | 28.52 | 0 | 0% | 0%
3 | DR/0040 | COMPOSIÇÃO | Arrancamento e remoção de canalização, Ø ≤ 60 cm. Exclusive bota-fora | 0 | M | 71.29 | 0 | 90.07 | 0 | 0% | 0%
3 | DR/0045 | COMPOSIÇÃO | Arrancamento e remoção de canalização, Ø > 60 cm. Exclusive bota-fora | 0 | M | 124.03 | 0 | 156.71 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
3 | 90099 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 15.05 | 0 | 19.01 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 alta Interferência | 7.62 | 0
3.01 | 90100 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 12.77 | 812.59 | 16.13 | 13107.07 | 0.09183% | 1.32% |  | 8.96 | 90.6908
3.01 | 90082 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 11.31 | 0 | 14.29 | 0 | 0% | 0% |  | 13.46 | 0
3.01 | 90101 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 12.61 | 0 | 15.93 | 0 | 0% | 0% | 1,51 < H < 3,00 alta Interferência | 9.07 | 0
3.01 | 90102 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 11.48 | 0 | 14.5 | 0 | 0% | 0% |  | 9.97 | 0
3.02 | 102278 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,2 m3 / potência: 155 hp), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_02/2021 | 0 | M3 | 9.96 | 7368.78 | 12.58 | 92699.25 | 0.6494% | 9.333% |  | 90085 14,75 m3/h | #VALUE!
3.02 | 90086 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m até 4,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura menor que 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 10.37 | 0 | 13.1 | 0 | 0% | 0% | 3,01 < H < 4,50 alta Interferência | 14.58 | 0
3.03 | 90087 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade de 3,00 m até 4,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 9.56 | 3971.35 | 12.07 | 47934.19 | 0.3358% | 4.826% |  | 19.12 | 207.7066
3.03 | 102277 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 4,50 m até 6,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura menor que 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_02/2021 | 0 | M3 | 10.06 | 0 | 12.71 | 0 | 0% | 0% | H > 4,51 alta Interferência | 90088 18,73 m3/h | #VALUE!
3.03 | 90090 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 4,50 m até 6,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 9.35 | 0 | 11.81 | 0 | 0% | 0% |  | 19.49 | 0
3.03 | 90105 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 8.29 | 0 | 10.47 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 baixa Interferência | 12.76 | 0
3.03 | 90106 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 7.05 | 0 | 8.9 | 0 | 0% | 0% |  | 14.99 | 0
3.03 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 6.11 | 0 | 7.71 | 0 | 0% | 0% |  | 22.52 | 0
3.03 | 90107 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 6.95 | 0 | 8.78 | 0 | 0% | 0% | 1,51 < H < 3,00 baixa Interferência | 15.2 | 0
3.03 | 90108 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 6.34 | 0 | 8.01 | 0 | 0% | 0% |  | 16.69 | 0
3.03 | 102281 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho),com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp),largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021 | 0 | M3 | 5.49 | 0 | 6.93 | 0 | 0% | 0% |  | 90093 24,69 m3/h | #VALUE!
3.03 | 90094 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m até 4,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura menor que 1,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 5.72 | 0 | 7.22 | 0 | 0% | 0% | 3,01 < H < 4,50 baixa Interferência | 24.45 | 0
3.03 | 90095 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m até 4,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3/ potência: 155 hp), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 5.26 | 0 | 6.64 | 0 | 0% | 0% |  | 21.65 | 0
3.03 | 102280 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 4,50 m até 6,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp), largura menor que 1,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 5.55 | 0 | 7.01 | 0 | 0% | 0% | H > 4,51 baixa Interferência | 90096 21,19 m3/h | #VALUE!
3.03 | 90098 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 4,50 m até 6,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 5.17 | 0 | 6.53 | 0 | 0% | 0% |  | 22.08 | 0
3.04 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016 | 0 | M3 | 68.95 | 607.63 | 87.11 | 52930.64 | 0.3708% | 5.329%
3.04 | DR/0020 | COMPOSIÇÃO | Escavação de vala em rocha - 3a categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica, em locais com alto nível de interferência. Inclusive carga | 0 | M3 | 487.48 | 0 | 615.93 | 0 | 0% | 0% |  | 3 | 0
3.05 | 101570 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0,00 a 1,50 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 | 0 | M2 | 20.55 | 1523.42 | 25.96 | 39547.98 | 0.2771% | 3.982% | PONTALETEAMENTO
3.05 | 101571 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0,00 a 1,50 m, largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m. AF_08/2020 | 0 | M2 | 27.5 | 0 | 34.74 | 0 | 0% | 0%
3.05 | 101572 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 | 0 | M2 | 16.34 | 0 | 20.64 | 0 | 0% | 0%
3.06 | 101573 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m. AF_08/2020 | 0 | M2 | 23.29 | 3820.39 | 29.42 | 112395.87 | 0.7874% | 11.32%
3.06 | 101578 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,50 m a 3,00 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 | 0 | M2 | 32.47 | 0 | 41.02 | 0 | 0% | 0%
3.07 | 101579 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m. AF_08/2020 | 0 | M2 | 41.29 | 3386.5 | 52.16 | 176639.84 | 1.238% | 17.78%
3.07 | 101586 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 3,00 a 4,50 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 | 0 | M2 | 47.41 | 0 | 59.9 | 0 | 0% | 0%
3.08 | 101587 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 3,00 a 4,50 m, largura maior ou igual a 1,50 e menor que 2,50 m. AF_08/2020 | 0 | M2 | 61.22 | 2735.59 | 77.35 | 211597.88 | 1.482% | 21.3%
3.08 | ES/0010 | COMPOSIÇÃO | Escoramento de vala, tipo blindado, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Altura do escoramento igual a 2,4 m. Execução e fornecimento, inclui material. (REF. SINAPI COD. 03.ESCO.VALA.040/01) | 0 | M2 | 22.77 | 0 | 28.76 | 0 | 0% | 0% | 0
3.08 | ES/0015 | COMPOSIÇÃO | Escoramento de vala, tipo blindado, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Altura do escoramento igual a 2,4 m. Execução e fornecimento, inclui material. (REF. SINAPI COD. 03.ESCO.VALA.042/01) | 0 | M2 | 19.4 | 0 | 24.51 | 0 | 0% | 0% | 0
3.09 | 101616 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 0 | M2 | 5.02 | 1572.89 | 6.34 | 9972.12 | 0.06986% | 1.004% | SOLO NATURAL
3.1 | 101617 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 0 | M2 | 2.47 | 2214.35 | 3.12 | 6908.77 | 0.0484% | 0.6956%
3.1 | 101623 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 | 0 | M3 | 222.16 | 0 | 280.69 | 0 | 0% | 0% | 0
3.1 | 101624 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 | 0 | M3 | 182.41 | 0 | 230.47 | 0 | 0% | 0%
3.1 | 101622 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m, com camada de areia, lançamento mecanizado. AF_08/2020 | 0 | M3 | 176.68 | 0 | 223.23 | 0 | 0% | 0%
3.1 | 101625 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m, com camada de areia, lançamento mecanizado. AF_08/2020 | 0 | M3 | 141.95 | 0 | 179.35 | 0 | 0% | 0%
3.1 | 96616 | SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. AF_08/2017 | 0 | M3 | 587.57 | 0 | 742.39 | 0 | 0% | 0%
3.1 | DR/0032 | COMPOSIÇÃO | Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744. | 0 | M3 | 240.72 | 0 | 304.14 | 0 | 0% | 0%
3.1 | 93374 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura até 0,80 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 24.63 | 0 | 31.12 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 alta Interferência
3.11 | 93375 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 19.01 | 709.27 | 24.01 | 17029.57 | 0.1193% | 1.714%
3.11 | 93360 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 22.41 | 0 | 28.31 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 93376 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura até 0,80 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 15.62 | 0 | 19.73 | 0 | 0% | 0% | 1,51 < H < 3,00 alta Interferência
3.11 | 93377 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 10.62 | 0 | 13.41 | 0 | 0% | 0%
3.12 | 93362 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 13.83 | 6261.2 | 17.47 | 109383.16 | 0.7663% | 11.01%
3.12 | 93363 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura até 1,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 14.94 | 0 | 18.87 | 0 | 0% | 0% | 3,01 < H < 4,50 alta Interferência
3.13 | 93364 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 11.9 | 3348.93 | 15.03 | 50334.41 | 0.3526% | 5.068%
3.13 | 93365 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura até 1,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 13.22 | 0 | 16.7 | 0 | 0% | 0% | H > 4,51 alta Interferência
3.13 | 93366 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 10.96 | 0 | 13.84 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 93378 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura até 0,80 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 22.99 | 0 | 29.04 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 baixa Interferência
3.13 | 93379 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 17.76 | 0 | 22.43 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 93367 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 20.9 | 0 | 26.4 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 93380 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura até 0,80 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 14.65 | 0 | 18.51 | 0 | 0% | 0% | 1,51 < H < 3,00 baixa Interferência
3.13 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 9.93 | 0 | 12.54 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 93369 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 12.33 | 0 | 15.57 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 93370 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura até 1,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 13.45 | 0 | 16.99 | 0 | 0% | 0% | 3,01 < H < 4,50 baixa Interferência
3.13 | 93371 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 10.42 | 0 | 13.16 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 93372 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura até 1,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 11.81 | 0 | 14.92 | 0 | 0% | 0% | H > 4,51 baixa Interferência
3.13 | 93373 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 9.47 | 0 | 11.96 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 94342 | SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada (adensamento hidráulico e inclusive aquisição). AF_05/2016 | 0 | M3 | 80.58 | 0 | 101.81 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.84 | 0 | 13.69 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 368 | COTAÇÃO - SINAPI | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | 0 | M3 | 42 | 0 | 50.78 | 0 | 0% | 0%
3.13 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | 0 | M3 | 41.29 | 0 | 49.92 | 0 | 0% | 0% | LOCAL
3.13 | SC/0082 | COMPOSIÇÃO | Grama em placas, tipo esmeralda, incluindo plantio, adubo, fertilizante, calcário, terra orgânica e irrigação | 0 | M2 | 20.82 | 0 | 26.3 | 0 | 0% | 0% | ESMERALDA
3.14 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.47 | 2093.08 | 8.17 | 17100.46 | 0.1198% | 1.722% | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE SOLO SELECIONADO PARA COMPENSAÇÃO | [8 empty] | Depósito provisório
3.15 | 100939 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 6.33 | 3767.54 | 7.99 | 30102.64 | 0.2109% | 3.031%
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - ROCHA | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
3.15 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [8 empty] | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
3.16 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 2.08 | 2131.91 | 2.62 | 5585.6 | 0.03913% | 0.5623% | 2131.91
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
3.16 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA ATERRO / LASTRO | [5 empty] | -
3.16 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
3.16 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | 0% | 0
4 |  |  | MICRODRENAGEM - GALERIAS |  |  | Dre_Disp_Estruturais!A1 |  | SUB-TOTAL 4 | 1253032.72 | 8.779% | 100% | verificação Σ Ø | OK
4.01 | 7781 | SINAPI | Aquisição de tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,40 m (180 kg/m) - Aquisição | 0 | M | 70.9 | 571 | 85.73 | 48951.83 | 0.343% | 3.907% |  | 2555.91
4.02 | 7791 | SINAPI | Aquisição de tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,60 m (347 kg/m) - Aquisição | 0 | M | 126.32 | 930.08 | 152.74 | 142060.41 | 0.9953% | 11.34% |  | 2555.91
4.02 | 7725 | SINAPI | Aquisição de tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,60 m (360 kg/m) - Aquisição | 0 | M | 240 | 0 | 290.2 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
4.03 | 7750 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,80 m (533,00 kg/m) - Aquisição | 0 | M | 399.32 | 109.97 | 482.85 | 53099.01 | 0.372% | 4.238% |  | 0
4.04 | 7753 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,00 m (800,00 kg/m) - Aquisição | 0 | M | 467.89 | 733.45 | 565.77 | 414964 | 2.907% | 33.12%
4.05 | 7757 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,20 m (1.133,00 kg/m) - Aquisição | 0 | M | 698.82 | 104.54 | 845.01 | 88337.34 | 0.6189% | 7.05%
4.06 | 7758 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,50 m (1.933,00 kg/m) - Aquisição | 0 | M | 1012.43 | 106.87 | 1224.23 | 130833.46 | 0.9166% | 10.44%
4.06 | 7762 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,60 m (373,00 kg/m) - Aquisição | 0 | M | 208.23 | 0 | 251.79 | 0 | 0% | 0%
4.06 | 7763 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,80 m (620,00 kg/m) - Aquisição | 0 | M | 388.23 | 0 | 469.44 | 0 | 0% | 0%
4.06 | 7765 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,00 m (900,00 kg/m) - Aquisição | 0 | M | 514.28 | 0 | 621.86 | 0 | 0% | 0%
4.06 | 7766 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,20 m (1.333,00 kg/m) - Aquisição | 0 | M | 754.28 | 0 | 912.07 | 0 | 0% | 0%
4.06 | 7767 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,50 m (2.253,00 kg/m) - Aquisição | 0 | M | 1083.02 | 0 | 1309.58 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
4.07 | 92821 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,40 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 62.31 | 571 | 78.72 | 44949.12 | 0.3149% | 3.587% |  | TUBO DE CONCRETO alta Interferência | #VALUE!
4.08 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,60 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 90.39 | 930.08 | 114.2 | 106215.13 | 0.7441% | 8.477% |  | 0 | #DIV/0!
4.09 | 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,80 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 120.93 | 109.97 | 152.79 | 16802.31 | 0.1177% | 1.341% |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | 92828 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,00 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 157.49 | 733.45 | 198.98 | 145941.88 | 1.022% | 11.65% |  | 0 | #DIV/0!
4.11 | 92830 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,20 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 195.39 | 104.54 | 246.87 | 25807.78 | 0.1808% | 2.06% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 92832 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,50 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 259.73 | 106.87 | 328.16 | 35070.45 | 0.2457% | 2.799% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 92809 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,40 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 52.28 | 0 | 66.05 | 0 | 0% | 0% |  | TUBO DE CONCRETO baixa Interferência | #VALUE!
4.12 | 92811 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,60 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 75.82 | 0 | 95.79 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 92813 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,80 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 101.99 | 0 | 128.86 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 92815 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,00 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 133.95 | 0 | 169.24 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 92817 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,20 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 167.63 | 0 | 211.8 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 92819 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,50 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 225.64 | 0 | 285.09 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0700 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 400 mm (48,00 kg/6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0131) | 0 | m | 205.5417 | 0 | 248.54 | 0 | 0% | 0% | M0131
4.12 | DR/0710 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 500 mm (68,00 kg/6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0133) | 0 | m | 337.4824 | 0 | 408.08 | 0 | 0% | 0% | M0133
4.12 | DR/0720 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 600 mm (100,00 kg/6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0134) | 0 | m | 492.8133 | 0 | 595.9 | 0 | 0% | 0% | M0134
4.12 | DR/0730 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 750 mm (142,00 kg/6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0135) | 0 | m | 652.2997 | 0 | 788.76 | 0 | 0% | 0% | M0135
4.12 | DR/0735 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 800 mm (174,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0136) | 0 | m | 719.8801 | 0 | 870.47 | 0 | 0% | 0% | M0136
4.12 | DR/0740 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 900 mm (195,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0137) | 0 | m | 857.3611 | 0 | 1036.72 | 0 | 0% | 0% | M0137
4.12 | DR/0750 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 1.000 mm (230,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0139) | 0 | m | 1151.471 | 0 | 1392.35 | 0 | 0% | 0% | M0139
4.12 | DR/0760 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 1.200 mm (293,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0142) | 0 | m | 1702.6353 | 0 | 2058.82 | 0 | 0% | 0% | M0142
4.12 | DR/0770 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 1.500 mm (400,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0143) | 0 | m | 2256.9788 | 0 | 2729.13 | 0 | 0% | 0% | M0143 | produção | prazo (h)
4.12 | DR/0060 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,40 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746) | 0 | M | 2.71 | 0 | 3.42 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0070 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,50 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746 E 90747) | 0 | M | 4.66 | 0 | 5.88 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 90747 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,60 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_01/2021 | 0 | M | 17.36 | 0 | 21.93 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0080 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,75 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746 E 90747) | 0 | M | 28.59 | 0 | 36.12 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94876 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,80 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_01/2021 | 0 | M | 28.9 | 0 | 36.51 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94878 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,90 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 | 0 | M | 33.46 | 0 | 42.27 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94880 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,00 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 | 0 | M | 43.01 | 0 | 54.34 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94882 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,20 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 | 0 | M | 50.03 | 0 | 63.21 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94884 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,50 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 | 0 | M | 64.31 | 0 | 81.25 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0060 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,40 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746) | 0 | M | 2.71 | 0 | 3.42 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0070 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,50 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746 E 90747) | 0 | M | 4.66 | 0 | 5.88 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 90747 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,60 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_01/2021 | 0 | M | 17.36 | 0 | 21.93 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94876 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,80 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_01/2021 | 0 | M | 28.9 | 0 | 36.51 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0080 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,75 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746 E 90747) | 0 | M | 28.59 | 0 | 36.12 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94878 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,90 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 | 0 | M | 33.46 | 0 | 42.27 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94880 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,00 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 | 0 | M | 43.01 | 0 | 54.34 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94882 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,20 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 | 0 | M | 50.03 | 0 | 63.21 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | 94884 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,50 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 | 0 | M | 64.31 | 0 | 81.25 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0091 | COMPOSIÇÃO | Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 1,50m x 1,50m (2950kg/m), assentamento e rejuntamento. Exclusive aquisição e transporte. | 0 | M | 111.42 | 0 | 140.77 | 0 | 0% | 0% |  | 3.32 | 0
4.12 | 37476 | SINAPI | Aduela/ galeria pre-moldada de concreto armado, secao quadrada interna de 1,50 x 1,50 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1,00 m, espessura min = 15 cm, tb-45 e fck do concreto = 30 mpa | 0 | UN | 3993.27 | 0 | 5045.49 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0096 | COMPOSIÇÃO | Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 2,00m x 2,00m (4080kg/m), assentamento e rejuntamento. Exclusive aquisição e transporte. | 0 | M | 147.35 | 0 | 186.17 | 0 | 0% | 0% |  | 2.85 | 0
4.12 | 37478 | SINAPI | Aduela/ galeria pre-moldada de concreto armado, secao retangular interna de 2,00 x 2,00 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1,00 m, espessura min = 15 cm, tb-45 e fck do concreto = 30 mpa | 0 | UN | 5001.68 | 0 | 6319.62 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0101 | COMPOSIÇÃO | Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 2,50m x 2,50m (5000kg/m), assentamento e rejuntamento. Exclusive aquisição e transporte. | 0 | M | 225.16 | 0 | 284.48 | 0 | 0% | 0% |  | 2.49 | 0
4.12 | 37477 | SINAPI | Aduela/ galeria pre-moldada de concreto armado, secao retangular interna de 2,50 x 2,50 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1,00 m, espessura min = 15 cm, tb-45 e fck do concreto = 30 mpa | 0 | UN | 6776.47 | 0 | 8562.06 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.12 | DR/0106 | COMPOSIÇÃO | Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 3,00m x 3,00m (6700kg/m), assentamento e rejuntamento. Exclusive aquisição e transporte. | 0 | M | 301.5 | 0 | 380.94 | 0 | 0% | 0% |  | 1.99 | 0
4.12 | 37479 | SINAPI | Aduela/ galeria pre-moldada de concreto armado, secao retangular interna de 3,00 x 3,00 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1.00 m, espessura min = 20 cm, tb-45 e fck do concreto = 30 mpa | 0 | UN | 8036.97 | 0 | 10154.71 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  |  | Dre_Disp_Estruturais!A1 |  | SUB-TOTAL 5 | 775458.81 | 5.433% | 61.89% |  | produção | prazo (h)
5.01 | DR/0135 | COMPOSIÇÃO | PV-1 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão | 0 | UN | 6660.05 | 21 | 8414.97 | 176714.37 | 1.238% | 14.1% |  | DR/145 | #VALUE!
5.02 | DR/0140 | COMPOSIÇÃO | PV-2 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 2,68m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão | 0 | UN | 8956.6 | 3 | 11316.66 | 33949.98 | 0.2379% | 2.709% |  | 0 | 0
5.02 | DR/0145 | COMPOSIÇÃO | PV-3 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 3,48m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão | 0 | UN | 10764.17 | 0 | 13600.52 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.02 | DR/0150 | COMPOSIÇÃO | PV-4 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 4,98m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão | 0 | UN | 14153.37 | 0 | 17882.78 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.02 | DR/0155 | COMPOSIÇÃO | PV-5 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 6,58m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão | 0 | UN | 17768.51 | 0 | 22450.51 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.02 | DR/0160 | COMPOSIÇÃO | PV-6 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 8,78m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão | 0 | UN | 22739.33 | 0 | 28731.14 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.02 | DR/0165 | COMPOSIÇÃO | PV-0 - Poço de Visita Circular, com dimensão interna de Ø 0,80m, em alvenaria de tijolo comum de 1 vez assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, conforme projeto tipo. Exclusive tampão | 0 | UN | 1825.76 | 0 | 2306.84 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.03 | DR/0170 | COMPOSIÇÃO | APV-1 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | M | 1562.68 | 2.31 | 1974.44 | 4560.95 | 0.03195% | 0.364% |  | 0 | 0
5.03 | DR/0175 | COMPOSIÇÃO | APV-2 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 2,68m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | M | 1806.61 | 0 | 2282.65 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.03 | DR/0180 | COMPOSIÇÃO | APV-3 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 3,48m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | M | 2085.39 | 0 | 2634.89 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.03 | DR/0185 | COMPOSIÇÃO | APV-4 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 4,98m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | M | 2608.09 | 0 | 3295.32 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.03 | DR/0190 | COMPOSIÇÃO | APV-5 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 6,58m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | M | 3165.64 | 0 | 3999.78 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.03 | DR/0195 | COMPOSIÇÃO | APV-6 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 8,78m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | M | 3932.28 | 0 | 4968.43 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.04 | DR/0200 | COMPOSIÇÃO | Antecâmara para poço de visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,00m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | UN | 2585.91 | 1 | 3267.29 | 3267.29 | 0.02289% | 0.2608% |  | 0 | 0
5.05 | 98051 | SINAPI | Chaminé circular para poço de visita para esgoto e águas pluviais, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,60 m. AF_05/2018 | 0 | M | 917.37 | 7.48 | 1159.09 | 8669.99 | 0.06074% | 0.6919% |  | 0 | 0
5.06 | DR/0355 | COMPOSIÇÃO | Tampão f°f° articulado, classe D400, carga máxima 40 T, redondo tampa 600 mm para rede pluvial/esgoto. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro em concreto fck 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m | 0 | UN | 735.59 | 24 | 929.41 | 22305.84 | 0.1563% | 1.78% |  | 53 | 1272
5.07 | DR/0205 | COMPOSIÇÃO | CP-1 - Caixa de Passagem, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | UN | 6527.22 | 1 | 8247.14 | 8247.14 | 0.05778% | 0.6582% |  | 0 | 0
5.08 | DR/0210 | COMPOSIÇÃO | CP-2 - Caixa de Passagem, com dimensões internas de 1,98m x 2,68m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | UN | 8800.29 | 1 | 11119.16 | 11119.16 | 0.0779% | 0.8874% |  | 0 | 0
5.08 | DR/0215 | COMPOSIÇÃO | CP-3 - Caixa de Passagem, com dimensões internas de 1,98m x 3,48m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | UN | 10581.03 | 0 | 13369.13 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.08 | DR/0235 | COMPOSIÇÃO | CC 1 - Caixa Coletora 2,32x2,32m, com dimensões internas de 2,32m x 2,32m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, inclusive grelha (0,60X0,6)m no centro, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço. | 0 | UN | 4758.71 | 0 | 6012.63 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.08 | DR/0240 | CRIAR COMPOSIÇÃO | CC 2 - Caixa Coletora 1,70 x 1,70m, inclusive grelha, conforme projeto tipo | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.08 | DR/0250 | COMPOSIÇÃO | BLSP - Boca-de-lobo simples com caixa no passeio, em concreto simples fck 20 mpa, incluindo forma, escavação, laje e tampão em f°f° para passeio 47 x 70cm, conforme projeto | 0 | UN | 1409.49 | 0 | 1780.89 | 0 | 0% | 0% | BOCA DE LOBO no passeio | 0 | 0
5.08 | DR/0255 | COMPOSIÇÃO | BLDP - Boca-de-lobo dupla com caixa no passeio, em concreto simples fck 20 mpa, incluindo forma, escavação, laje e tampão em f°f° para passeio 47 x 70cm, conforme projeto | 0 | UN | 2379.69 | 0 | 3006.73 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.08 | DR/0260 | COMPOSIÇÃO | BLTP - Boca-de-lobo tripla com caixa no passeio, em concreto simples fck 20 mpa, incluindo forma, escavação, laje e tampão em f°f° para passeio 47 x 70cm, conforme projeto | 0 | UN | 3349.3 | 0 | 4231.84 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.09 | DR/0265 | COMPOSIÇÃO | BLSC - Boca-de-lobo simples em concreto simples fck 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelha em f°f° tipo pesada, conforme projeto | 0 | UN | 1599.86 | 40 | 2021.42 | 80856.8 | 0.5665% | 6.453% | BOCA DE LOBO em concreto | 0 | 0
5.1 | DR/0270 | COMPOSIÇÃO | BLDC - Boca-de-lobo dupla em concreto simples fck 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelhas em f°f° tipo pesada, conforme projeto | 0 | UN | 2990.37 | 4 | 3778.33 | 15113.32 | 0.1059% | 1.206% |  | 0 | 0
5.11 | DR/0275 | COMPOSIÇÃO | BLTC - Boca-de-lobo tripla em concreto simples fck 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelhas em f°f° tipo pesada, conforme projeto | 0 | UN | 4381.05 | 36 | 5535.45 | 199276.2 | 1.396% | 15.9% |  | 0 | 0
5.11 | DR/0305 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 0,40m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (0,66m³/un) | 0 | UN | 1191.2 | 0 | 1505.08 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0310 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 0,60m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (1,24m³/un) | 0 | UN | 1925.74 | 0 | 2433.17 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0315 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 0,80m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (2,23m³/un) | 0 | UN | 3050.34 | 0 | 3854.1 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0320 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 1,00m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (3,63m³/un) | 0 | UN | 4499.86 | 0 | 5685.57 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0325 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 1,20m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (5,40m³/un) | 0 | UN | 6207.06 | 0 | 7842.62 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0330 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 1,50m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (8,95m³/un) | 0 | UN | 9409.85 | 0 | 11889.34 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0335 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples celular - 1,50m x 1,50m, em concreto armado fck 20 mpa, conforme projeto tipo (REF. SICRO COD. 0705225) | 0 | UN | 19052.42 | 0 | 24072.73 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0340 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples celular - 2,00m x 2,00m, em concreto armado fck 20 mpa, conforme projeto tipo (REF. SICRO COD. 0705233) | 0 | UN | 28881.37 | 0 | 36491.61 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0345 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples celular - 2,50m x 2,50m, em concreto armado fck 20 mpa, conforme projeto tipo (REF. SICRO COD. 0705238) | 0 | UN | 38421.75 | 0 | 48545.88 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0350 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples celular - 3,00m x 3,00m, em concreto armado fck 20 mpa, conforme projeto tipo (REF. SICRO COD. 0705249) | 0 | UN | 53252.86 | 0 | 67284.98 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0280 | COMPOSIÇÃO | Reforma de boca de lobo simples, incluindo demolições, reconstrução da sarjeta de contorno (chama) em concreto simples fck 20mpa, uma guia chapéu pré-moldada e uma grelha articulada em f°f° tipo pesada, conforme projeto tipo | 0 | UN | 875.64 | 0 | 1106.37 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0285 | COMPOSIÇÃO | Reforma de boca de lobo dupla, incluindo demolições, reconstrução da sarjeta de contorno (chama) em concreto simples fck 20mpa, duas guias chapéu pré-moldadas e duas grelhas articuladas em f°f° tipo pesada, conforme projeto tipo | 0 | UN | 1629.65 | 0 | 2059.06 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0290 | COMPOSIÇÃO | Reforma de boca de lobo simples, incluindo demolições, reconstrução da sarjeta de contorno (chama) em concreto simples fck 20mpa, uma guia chapéu pré-moldada e uma grelha articulada em f°f° tipo pesada, conforme projeto tipo | 0 | UN | 2383.56 | 0 | 3011.62 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0385 | COMPOSIÇÃO | Substituição de quadro e grelha articulada em f°f°, classe D400, carga máxima 40 T, 415 x 955 mm para boca de lobo, incluindo demolição e implantação da sarjeta de contorno (chama) em concreto fck = 20 mpa | 0 | UN | 842.54 | 0 | 1064.54 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0390 | COMPOSIÇÃO | Remoção e reassentamento de quadro e grelha articulada em f°f° para boca de lobo, incluindo demolição e implantação da sarjeta de contorno (chama) em concreto fck = 20 Mpa | 0 | UN | 201.97 | 0 | 255.18 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0365 | COMPOSIÇÃO | Substituição de tampão de PV, incluindo fornecimento de tampão de fºfº articulado, Classe B400, carga máxima 40 T, redondo tampa 600 mm para rede pluvial/esgoto, e requadro em concreto simples fck 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m | 0 | UN | 799.71 | 0 | 1010.43 | 0 | 0% | 0%
5.11 | DR/0370 | COMPOSIÇÃO | Remoção e reassentamento de tampão em f°f° para PV, com reaproveitamento, incluindo recorte, demolição e requadro em concreto simples fck 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m | 0 | UN | 208.82 | 0 | 263.84 | 0 | 0% | 0%
TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO
5.12 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.84 | 15046.2 | 1.06 | 15948.97 | 0.1117% | 1.273%
TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - TUBO E ADUELA
5.13 | 100953 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 1.11 | 139592 | 1.4 | 195428.8 | 1.369% | 15.6%
5 |  |  | MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS |  |  | Dre_Disp_Estruturais!A1 |  | SUB-TOTAL 5 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 378.14 | 0 | 477.77 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 103670 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | 0 | M3 | 235.72 | 0 | 297.83 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 94964 | SINAPI | Concreto fck = 20 mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 474.39 | 0 | 599.39 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 34493 | SINAPI | Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0,00 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953) | 0 | M3 | 534.65 | 0 | 675.53 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 103673 | SINAPI | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | 0 | M3 | 33.18 | 0 | 41.92 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 102487 | SINAPI | Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento. AF_05/2021 | 0 | M3 | 534.05 | 0 | 674.77 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92415 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M2 | 127.53 | 0 | 161.13 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92423 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M2 | 63.85 | 0 | 80.67 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92411 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M2 | 190.27 | 0 | 240.4 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92413 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M2 | 115.56 | 0 | 146.01 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. AF_06/2017 | 0 | KG | 17.54 | 0 | 22.16 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100342 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 15.16 | 0 | 19.15 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100343 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 8 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 14.58 | 0 | 18.42 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100344 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 10 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 13.19 | 0 | 16.66 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100345 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 11.24 | 0 | 14.2 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 91593 | SINAPI | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações de múltiplos pavimentos, tela q-138. AF_06/2019 | 0 | KG | 13.14 | 0 | 16.6 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 91594 | SINAPI | Armação em tela soldada nervurada Q-92 (15x15cm) #4,2x4,2mm (1,48kg/m²), aço CA-60, para estrutura, fornecimento e aplicação | 0 | KG | 13.5 | 0 | 17.05 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 101792 | SINAPI | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M3 | 15.84 | 0 | 20.01 | 0 | 0% | #DIV/0!
0
5 |  |  | MICRODRENAGEM - BACIA DE AMORTECIMENTO |  |  | Bacia_Amortecimento!A1 |  | SUB-TOTAL 5 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | -
5 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 | 0 | M2 | 0.36 | 0 | 0.45 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | SC/0068 | COMPOSIÇÃO | Revestimento de pátio com pedra britada com espessura de 5 cm com regularização do terreno com motoniveladora. Exclusive transporte. (REF SINAPI COD 100575) | 0 | M2 | 4.89 | 0 | 6.17 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | SP/0020 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito | 0 | M2 | 140.48 | 0 | 177.49 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | SP/0030 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - isolamento de obra com tela cerquite plática laranja conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito | 0 | M | 10.47 | 0 | 13.22 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 13244 | SINAPI | Segurança de trânsito - cone de sinalização em pvc rígido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm | 0 | UN | 46.05 | 0 | 58.18 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.58 | 0 | 8.31 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
|  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [5 empty] | - |  |  |  | produção | prazo (h)
5 | 101266 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.94 | 0 | 13.82 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 74.63 | 0
5 | DR/0020 | COMPOSIÇÃO | Escavação de vala em rocha - 3a categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica, em locais com alto nível de interferência. Inclusive carga | 0 | M3 | 487.48 | 0 | 615.93 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 3 | 0
5 | DR/0007 | COMPOSIÇÃO | Escavação mecânica para acerto de taludes em material de 1a categoria,com escavadeira hidráulica (REF. SINAPI. COD. 83336) | 0 | M3 | 6.4 | 0 | 8.08 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_11/2019 | 0 | M2 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 101617 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 0 | M2 | 2.47 | 0 | 3.12 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 101624 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 | 0 | M3 | 182.41 | 0 | 230.47 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | DR/0032 | COMPOSIÇÃO | Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744. | 0 | M3 | 240.72 | 0 | 304.14 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 93367 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 20.9 | 0 | 26.4 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 93369 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 12.33 | 0 | 15.57 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 93371 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 10.42 | 0 | 13.16 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 93373 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 9.47 | 0 | 11.96 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 96385 | SINAPI | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 11 | 0 | 13.89 | 0 | 0% | #DIV/0! | argiloso
5 | 100973 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m3 - carga com pá carregadeira (capacidade da caçamba: 1,70 a 2,80 m3 / potência: 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 8.1 | 0 | 10.23 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.84 | 0 | 13.69 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | 0 | M3 | 41.29 | 0 | 52.16 | 0 | 0% | #DIV/0! | LOCAL
5 | 100574 | SINAPI | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | 0 | M3 | 1.39 | 0 | 1.75 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016 | 0 | M3 | 68.95 | 0 | 87.11 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 90105 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 8.29 | 0 | 10.47 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 73881/1 | SINAPI | VERIFICAR CÓDIGOS: 102712, 10713, 102715. Execução de dreno com manta geotêxtil 200 g/m2 | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | LF/0007 | COMPOSIÇÃO | Brita n. 2 para dreno, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. Fornecimento, exclusive transporte | 0 | M3 | 170.24 | 0 | 215.09 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | LF/0040 | COMPOSIÇÃO | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), DN 100 mm para drenagem – fornecimento e assentamento em vala | 0 | M | 31.65 | 0 | 39.98 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | SERVIÇOS DE ESTRUTURA | [5 empty] | -
5 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 378.14 | 0 | 477.77 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 94964 | SINAPI | Concreto fck = 20 mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 474.39 | 0 | 599.39 | 0 | 0% | #DIV/0! | betoneira
5 | 94965 | SINAPI | Concreto fck = 25 mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 499.49 | 0 | 631.1 | 0 | 0% | #DIV/0! | USINADO
5 | 94966 | SINAPI | Concreto fck = 30 mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 519.77 | 0 | 656.72 | 0 | 0% | #DIV/0! | USINADO
5 | 34495 | SINAPI | Concreto usinado bombeável, classe de resistência c35, com brita 0,00 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953) | 0 | M3 | 570.3 | 0 | 720.57 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 103670 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | 0 | M3 | 235.72 | 0 | 297.83 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 103673 | SINAPI | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | 0 | M3 | 33.18 | 0 | 41.92 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 102487 | SINAPI | Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento. AF_05/2021 | 0 | M3 | 534.05 | 0 | 674.77 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 93959 | SINAPI | Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 6 m e menor ou igual a 8 m, diâmetro nominal de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro nominal de 20 mm. AF_05/2016 | 0 | M | 213.45 | 0 | 269.69 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 93960 | SINAPI | Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 8 m e menor ou igual a 10 m, diâmetro nominal de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro nominal de 20 mm. AF_05/2016 | 0 | M | 206.96 | 0 | 261.49 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 91074 | SINAPI | Execução de revestimento de concreto projetado com espessura de 10 cm, armado com tela, inclinação menor que 90°, aplicação contínua, utilizando equipamento de projeção com 3 m³/h de capacidade. AF_01/2016 | 0 | M2 | 152.92 | 0 | 193.21 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 91099 | SINAPI | Execução de revestimento de concreto projetado com espessura de 10 cm, armado com fibras de aço, inclinação menor que 90°, aplicação descontínua, utilizando equipamento de projeção com 3 m³/h de capacidade. AF_01/2016 | 0 | M2 | 185.47 | 0 | 234.34 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92415 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M2 | 127.53 | 0 | 161.13 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92423 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M2 | 63.85 | 0 | 80.67 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92413 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M2 | 115.56 | 0 | 146.01 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 101792 | SINAPI | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M3 | 15.84 | 0 | 20.01 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. AF_06/2017 | 0 | KG | 17.54 | 0 | 22.16 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100342 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 15.16 | 0 | 19.15 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100343 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 8 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 14.58 | 0 | 18.42 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100344 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 10 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 13.19 | 0 | 16.66 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 100345 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 11.24 | 0 | 14.2 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92922 | SINAPI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. AF_12/2015 | 0 | KG | 10.91 | 0 | 13.78 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92923 | SINAPI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. AF_12/2015 | 0 | KG | 12.42 | 0 | 15.69 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92924 | SINAPI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 25,0 mm - montagem. AF_12/2015 | 0 | KG | 12.28 | 0 | 15.51 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 91593 | SINAPI | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações de múltiplos pavimentos, tela q-138. AF_06/2019 | 0 | KG | 13.14 | 0 | 16.6 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 91594 | SINAPI | Armação em tela soldada nervurada Q-92 (15x15cm) #4,2x4,2mm (1,48kg/m²), aço CA-60, para estrutura, fornecimento e aplicação | 0 | KG | 13.5 | 0 | 17.05 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | EC/0020 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.4mm) de comprimento igual a 2 metros, altura do muro de até 4 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte (REF. SINAPI COD. 92743) | 0 | M3 | 752.34 | 0 | 950.58 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | EC/0025 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.4mm) de comprimento igual a 2 metros, altura do muro acima de 4 metros e até 6 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte (REF. SINAPI COD. 92745) | 0 | M3 | 884.93 | 0 | 1118.1 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | EC/0030 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.4mm) de comprimento igual a 2 metros, altura do muro acima de 6 metros e até 10 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte (REF. SINAPI COD. 92747) | 0 | M3 | 959.95 | 0 | 1212.89 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92749 | SINAPI | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, com solo reforçado, para muros com altura menor ou igual a 4 m fornecimento e execução. AF_12/2015 | 0 | M3 | 867.76 | 0 | 1096.41 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | EC-0033 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, para solo reforçado com gaiolas com painel de ancoragem de 4 m (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.7mm) e geotêxtil RT10, altura do muro acima de 4 e até 12 metros - fornecimento e execução. Exclusive transporte. REF SINAPI CÓD 92750, DATA 05/2020 | 0 | M3 | 911.27 | 0 | 1151.38 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92750 | SINAPI | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, com solo reforçado, para muros com altura maior que 4 m e menor ou igual a 12 m fornecimento e execução. AF_12/2015 | 0 | M3 | 1477.03 | 0 | 1866.22 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | EC/0035 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, para solo reforçado com gaiolas com painel de ancoragem de 5 m (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.7mm), altura do muro acima de 4 e até 12 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1084.58 | 0 | 1370.36 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | EC/0040 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, para solo reforçado com gaiolas com painel de ancoragem de 6 m (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.7mm), altura do muro acima de 4 e até 12 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1151.02 | 0 | 1454.31 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92755 | SINAPI | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de 17 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão - fornecimento e execução. AF_12/2015 | 0 | M2 | 224.7 | 0 | 283.9 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92756 | SINAPI | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de 23 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão - fornecimento e execução. AF_12/2015 | 0 | M2 | 254.99 | 0 | 322.17 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 92757 | SINAPI | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de 30 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão - fornecimento e execução. AF_12/2015 | 0 | M2 | 291.8 | 0 | 368.68 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | EC/0052 | COMPOSIÇÃO | Geocélula de PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 250 cm² de área de célula, conforme NBR 12553 da ABNT, incluindo 2 grampos tipo U em aço CA-50 Ø 6,3mm para cada 1,00m². Exclusive preparo do terreno e material de enchimento. (REF SICRO 1516304, db 01-2021) | 0 | M2 | 61.42 | 0 | 77.6 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | SC/0100 | COMPOSIÇÃO | Tubo aço galvanizado com costura para guarda-corpo, classe leve, DN 40 mm (1 1/2"), DIN 2440 / NBR 5580 classe leve, espessura 3,00 mm, *3,48* kg/m | 0 | M | 64.46 | 0 | 81.44 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | SC/0105 | COMPOSIÇÃO | Tubo aço galvanizado com costura para guarda-corpo, classe leve, DN 50 mm (2"), DIN 2440 / NBR 5580 classe leve, espessura 3,00 mm, *4,40* kg/m | 0 | M | 84.12 | 0 | 106.28 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | [5 empty] | -
5 | SC/0115 | COMPOSIÇÃO | Alambrado com tela de aço galvanizado, fio 14, malha 1½" , três fios de arame liso, poste curvo de concreto com altura livre de 1,80m, mureta de alvenaria com altura de 30cm, conforme projeto | 0 | M | 201.07 | 0 | 254.05 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 101193 | SINAPI | Cerca com mourões de concreto, reto, h=2,30 m, espaçamento de 2,50 m, cravados 0,5 m, com 4 fios de arame de aço ovalado 15x17 - fornecimento e instalação. AF_05/2020 | 0 | M | 51.09 | 0 | 64.55 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | SC/0120 | COMPOSIÇÃO | Portão para veículos em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens (REF. SINAPI COD. 74238/2 - Descontinuado) | 0 | M2 | 995.79 | 0 | 1258.18 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | SC/0250 | COMPOSIÇÃO | Hidrossemeadura. Ref SICRO cód 4413905, DB 04-2021 | 0 | M2 | 6.56 | 0 | 8.28 | 0 | 0% | #DIV/0! | BATATAIS
5 | 98510 | SINAPI | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 75.62 | 0 | 95.54 | 0 | 0% | #DIV/0! | MENOR
5 | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 347.52 | 0 | 439.09 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | SC/0075 | COMPOSIÇÃO | Piso tátil de alerta ou direcional com lajota cimentícia 25x25x2cm, nas cores da NBR 16537, assentado com argamassa de cimento e areia 1:3 | 0 | M | 34.01 | 0 | 42.97 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 378.14 | 0 | 477.77 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 | 0 | M3 | 738.26 | 0 | 932.79 | 0 | 0% | #DIV/0! | USINADO
5 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | 0 | M2 | 2.33 | 0 | 2.94 | 0 | 0% | #DIV/0! | BETONEIRA
5 | 100324 | SINAPI | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 | 0 | M3 | 134.52 | 0 | 169.96 | 0 | 0% | #DIV/0! | BETONEIRA
5 | 100574 | SINAPI | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | 0 | M3 | 1.39 | 0 | 1.75 | 0 | 0% | #DIV/0! | RETANGULAR
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA LIMPEZA | [5 empty] | - |  |  | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
5 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.08 | 0 | 2.62 | 0 | 0% | #DIV/0! | 2000
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
5 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | pav
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - ROCHA | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
5 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE INTERNO NO CANTEIRO - SOLO | [5 empty] | -
5 | 100939 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 6.33 | 0 | 7.99 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
5 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
5 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
0
5 |  |  | DRENAGEM DE LENÇOL FREÁTICO |  |  | Dre_Profunda!A1 |  | SUB-TOTAL 5 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | produção | prazo (h)
5 | LF/0015 | COMPOSIÇÃO | Dreno longitudinal de pavimento, Tipo GH040, altura 0,40 m, com brita (20x20cm), geocomposto drenante e tubo PEAD corrugado perfurado DN 100 mm, inclusive escavação e reaterro (REF. SICRO COD. 2004509) | 0 | M | 36.01 | 0 | 45.49 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 173 | 0
5 | LF/0020 | COMPOSIÇÃO | Dreno longitudinal de pavimento, Tipo GH100, altura 1,00 m, com brita (20x20cm), geocomposto drenante e tubo PEAD corrugado perfurado DN 100 mm, inclusive escavação e reaterro (REF. SICRO COD. 2004511) | 0 | M | 61.67 | 0 | 77.92 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 132 | 0
5 | LF/0025 | COMPOSIÇÃO | Dreno longitudinal de pavimento, Tipo GH150, altura 1,50 m, com brita (20x20cm), geocomposto drenante e tubo PEAD corrugado perfurado DN 100 mm, inclusive escavação e reaterro (REF. SICRO COD. 2004512) | 0 | M | 83.03 | 0 | 104.9 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 113 | 0
5 | LF/0030 | COMPOSIÇÃO | Dreno francês de lençol freático, Tipo FH100, com tubo PEAD Ø 100mm e brita (50x50cm), incluindo escavação (h=100cm), reaterro e geotextil RT-09. Exclusive transporte e bota-fora | 0 | M | 98.22 | 0 | 124.1 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 29.98 | 0
5 | LF/0035 | COMPOSIÇÃO | Dreno francês de lençol freático, Tipo FH150, com tubo PEAD Ø 150mm e brita (50x100cm), incluindo escavação (h=150cm), reaterro e geotextil RT-09. Exclusive transporte e bota-fora | 0 | M | 183.01 | 0 | 231.23 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 19.99 | 0
5 | LF/0040 | COMPOSIÇÃO | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), DN 100 mm para drenagem – fornecimento e assentamento em vala | 0 | M | 31.65 | 0 | 39.98 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | LF/0045 | COMPOSIÇÃO | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), DN 150 mm para drenagem – fornecimento e assentamento em vala | 0 | M | 55.18 | 0 | 69.71 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | DR/0020 | COMPOSIÇÃO | Escavação de vala em rocha - 3a categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica, em locais com alto nível de interferência. Inclusive carga | 0 | M3 | 487.48 | 0 | 615.93 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 3 | 0
5 | 90099 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 15.05 | 0 | 19.01 | 0 | 0% | #DIV/0! | H < 1,50 alta Interferência | 7.62 | 0
5 | LF/0005 | COMPOSIÇÃO | Escavação mecânica de vala para drenagem com mimiescavadeira em material de 1a categoria (REF. SINAPI COD. 96525) | 0 | M3 | 35.2 | 0 | 44.47 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 2.33 | 0
5 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016 | 0 | M3 | 28.07 | 0 | 35.46 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 101570 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0,00 a 1,50 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 | 0 | M2 | 20.55 | 0 | 25.96 | 0 | 0% | #DIV/0! | PONTALETEAMENTO
5 | 73881/1 | SINAPI | VERIFICAR CÓDIGOS: 102712, 10713, 102715. Execução de dreno com manta geotêxtil 200 g/m2 | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | LF/0007 | COMPOSIÇÃO | Brita n. 2 para dreno, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. Fornecimento, exclusive transporte | 0 | M3 | 170.24 | 0 | 215.09 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 93374 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura até 0,80 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 24.63 | 0 | 31.12 | 0 | 0% | #DIV/0! | H < 1,50 alta Interferência
5 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.84 | 0 | 13.69 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | 0 | M3 | 41.29 | 0 | 49.92 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
5 | DR/0050 | COMPOSIÇÃO | Esgotamento de água com bomba submersa (REF. SICRO COD. 2003864) | 0 | H | 22.58 | 0 | 28.52 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | DR/0032 | COMPOSIÇÃO | Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744. | 0 | M3 | 240.72 | 0 | 304.14 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | DR/0165 | COMPOSIÇÃO | PV-0 - Poço de Visita Circular, com dimensão interna de Ø 0,80m, em alvenaria de tijolo comum de 1 vez assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, conforme projeto tipo. Exclusive tampão | 0 | UN | 1825.76 | 0 | 2306.84 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 94963 | SINAPI | Concreto fck = 15 mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 428.35 | 0 | 541.22 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 103670 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | 0 | M3 | 235.72 | 0 | 297.83 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | EC/0044 | COMPOSIÇÃO | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa de betoneira, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), REF SINAPI 72131, DATA 04/2020 | 0 | M2 | 204.93 | 0 | 258.92 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 87878 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. AF_06/2014 | 0 | M2 | 4.28 | 0 | 5.4 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | 87313 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_08/2019 | 0 | M3 | 537.06 | 0 | 678.57 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - ROCHA | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
5 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 1.2 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
5 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
5 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.32 | 0 | 1.2 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
5 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.2 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
0
6 |  |  | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  |  | Dre_Fecha_Vala!A1 |  | SUB-TOTAL 6 | 21339.13 | 0.1495% | 100%
6.01 | 90105 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 8.29 | 32.54 | 10.47 | 340.69 | 0.002387% | 1.597%
6.01 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.84 | 0 | 13.69 | 0 | 0% | 0%
6.02 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | 0 | M3 | 41.29 | 16.95 | 49.92 | 846.14 | 0.005928% | 3.965% | COMERCIAL
6.03 | 4721 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | 0 | M3 | 93.75 | 18.64 | 113.36 | 2113.03 | 0.0148% | 9.902%
6.03 | 4743 | COTAÇÃO - SINAPI | Cascalho de cava | 0 | M3 | 54.66 | 0 | 66.09 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL
6.03 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | 0 | M3 | 86.59 | 0 | 104.7 | 0 | 0% | 0%
6.03 | 4729 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | 0 | M3 | 94.46 | 0 | 114.22 | 0 | 0% | 0%
6.04 | 101767 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 26.05 | 27.12 | 32.91 | 892.51 | 0.006253% | 4.183%
6.04 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) | 0 | M3 | 18.86 | 0 | 23.82 | 0 | 0% | 0%
6.04 | PA/0018 | COMPOSIÇÃO | Usinagem de brita graduada simples, exclusive fornecimento de materiais (REF. SINAPI COD. 96393, DB 05-2021) | 0 | M3 | 6.37 | 0 | 8.04 | 0 | 0% | 0%
6.04 | PA/0020 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base com material produto de britagem. Exclusive fornecimento e transporte de materiais (REF. SINAPI COD. 96396) | 0 | M3 | 12.59 | 0 | 15.9 | 0 | 0% | 0%
6.05 | PA/0025 | COMPOSIÇÃO | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) | 0 | M2 | 5.77 | 180.77 | 7.29 | 1317.81 | 0.009233% | 6.176% | EAI
6.05 | PA/0150 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (REF. SINAPI COD. 03.PAVI.TSUP.005/01-104389 db 09-21) | 0 | M2 | 16.96 | 0 | 21.42 | 0 | 0% | 0%
6.05 | RE/0050 | COMPOSIÇÃO | CBUQ (usina comercial) - aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1618.89 | 0 | 2045.46 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL
6.06 | RE/0055 | COMPOSIÇÃO | CBUQ (usina comercial) - aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1648.14 | 5.42 | 2082.42 | 11286.71 | 0.07907% | 52.89% | COMERCIAL
6.06 | RE/0040 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais, usinagem e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1029.51 | 0 | 1300.78 | 0 | 0% | 0%
6.06 | RE/0045 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1054.8 | 0 | 1332.73 | 0 | 0% | 0%
6.07 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.47 | 33.89 | 8.17 | 276.88 | 0.00194% | 1.298% | ESCAVADEIRA
6.07 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.47 | 0 | 8.17 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
6.07 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE SOLO DE JAZIDA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE
6.08 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.08 | 135.56 | 2.62 | 355.16 | 0.002488% | 1.664% | 33.89
TRANSPORTE DA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE - CANTEIRO / PISTA
6.09 | 100939 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 6.33 | 67.8 | 7.99 | 541.72 | 0.003795% | 2.539%
|  |  | TRANSPORTE DE CASCALHO PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
6.09 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE
6.1 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.84 | 2180.88 | 1.06 | 2311.73 | 0.0162% | 10.83% | 18.64
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
6.1 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.84 | 0 | 1.06 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BRITA GRADUADA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
6.1 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA REVESTIMENTO TSD | [5 empty] | -
6.1 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
6.1 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
6.1 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA REVESTIMENTO TSD | [5 empty] | -
6.1 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
6.1 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
6.1 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - PMF | [5 empty] | -
6.1 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ
6.11 | 93599 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 109 | TXKM | 0.56 | 1509.65 | 0.7 | 1056.75 | 0.007404% | 4.952% | 13.85
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - ASFALTO DILUIDO CM-30 | [5 empty] | -
6.11 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.89 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | -
6.11 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.89 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C | [5 empty] | -
6.11 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.89 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP | [5 empty] | -
6.11 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.89 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | 0% | 0
6 |  |  | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO |  |  | Recap_Previo!A1 |  | SUB-TOTAL 6 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0010 | COMPOSIÇÃO | Correção de defeitos por fresagem descontínua, com emprego de fresadora e minicarregadeira (REF. SICRO COD. 4915705, data 01/2020) | 0 | M3 | 318.66 | 0 | 402.62 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0015 | COMPOSIÇÃO | Remendo superfcial (tapa buraco), com requadramento mecânico, escavação, compactação da mistura betuminosa e carga do entulho. Exclusive materiais e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915757) | 0 | M3 | 195.43 | 0 | 246.92 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0020 | COMPOSIÇÃO | Remendo profundo, com requadramento mecânico, escavação, compactação do material de base e da mistura betuminosa e carga do entulho. Exclusive materiais e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915746) | 0 | M3 | 113.12 | 0 | 142.92 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 90105 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 8.29 | 0 | 10.47 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0010 | COMPOSIÇÃO | Colchão de rachão e/ou pedra-de-mão, com camada final de pedra brita. Fornecimento e execução. Exclusive transporte da pedra | 0 | M3 | 133.84 | 0 | 169.1 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | DR/0032 | COMPOSIÇÃO | Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744. | 0 | M3 | 240.72 | 0 | 304.14 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.84 | 0 | 13.69 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | 0 | M3 | 41.29 | 0 | 52.16 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
6 | 96386 | SINAPI | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 8 | 0 | 10.1 | 0 | 0% | #DIV/0! | ARENOSO
6 | 94319 | SINAPI | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. AF_05/2016 | 0 | M3 | 79.69 | 0 | 100.68 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0025 | COMPOSIÇÃO | Remoção mecanizada de revestimento betuminoso, com motoniveladora. Exclusive carga e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915667) | 0 | M3 | 15.27 | 0 | 19.29 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0030 | COMPOSIÇÃO | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento, com mototoniveladora. Exclusive carga e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915669) | 0 | M3 | 14.91 | 0 | 18.83 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0035 | COMPOSIÇÃO | Recomposição manual de base para pavimentação - execução. Exclusive fornecimento de material e transporte | 0 | M3 | 34.12 | 0 | 43.11 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 100565 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) brita - 50/50 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 85.64 | 0 | 108.2 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) | 0 | M3 | 18.86 | 0 | 23.82 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0020 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base com material produto de britagem. Exclusive fornecimento e transporte de materiais (REF. SINAPI COD. 96396) | 0 | M3 | 12.59 | 0 | 15.9 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0060 | COMPOSIÇÃO | Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base (REF. SICRO COD. 4011481) | 0 | M3 | 39.07 | 0 | 49.36 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0065 | COMPOSIÇÃO | Reciclagem com adição de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base. Exclusive fornecimento de cimento (REF. SICRO COD. 4011482) | 0 | M3 | 40.73 | 0 | 51.46 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0070 | COMPOSIÇÃO | Reciclagem com adição de brita e incorporação do revestimento asfáltico à base. Exclusive fornecimento de brita (REF. SICRO COD. 4011484) | 0 | M3 | 42.08 | 0 | 53.16 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 96001 | SINAPI | Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. AF_11/2019 | 0 | M2 | 7.47 | 0 | 9.43 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 4743 | COTAÇÃO - SINAPI | Cascalho de cava | 0 | M3 | 54.66 | 0 | 66.09 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | 0 | M3 | 86.59 | 0 | 104.7 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 4729 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | 0 | M3 | 94.46 | 0 | 114.22 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 4721 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | 0 | M3 | 93.75 | 0 | 113.36 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 1379 | COTAÇÃO - SINAPI | Cimento portland composto CP II-32 | 0 | KG | 0.86 | 0 | 1.03 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0025 | COMPOSIÇÃO | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) | 0 | M2 | 5.77 | 0 | 7.29 | 0 | 0% | #DIV/0! | EAI
6 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | 0 | M2 | 2.66 | 0 | 3.36 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0050 | COMPOSIÇÃO | CBUQ (usina comercial) - aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1618.89 | 0 | 2045.46 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
6 | RE/0055 | COMPOSIÇÃO | CBUQ (usina comercial) - aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1648.14 | 0 | 2082.42 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
6 | PA/0040 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 30/45 - usina comercial), camada de rolamento, exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) | 0 | M3 | 1694.17 | 0 | 2140.58 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL 30/45
6 | RE/0040 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais, usinagem e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1029.51 | 0 | 1300.78 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0045 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1054.8 | 0 | 1332.73 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0055 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, para revestimento, aplicação com vibroacabadora. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1125.92 | 0 | 1422.59 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.58 | 0 | 8.31 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
6 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.47 | 0 | 8.17 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
6 | ST/0070 | COMPOSIÇÃO | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria - carga e descaga manuais (REF. SICRO COD. 5915474) | 0 | T | 29.9 | 0 | 37.77 | 0 | 0% | #DIV/0! | Cimento
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PRODUTO DE FRESAGEM | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
6 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.56 | 0 | 1.97 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
6 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 7.01 | 0 | 8.85 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE CASCALHO PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
6 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
6 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 7.01 | 0 | 8.85 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
6 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BRITA GRADUADA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
6 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA Nº 1 PARA RECICLAGEM DE PAVIMENTO | [5 empty] | -
6 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE CIMENTO PARA RECICLAGEM DE PAVIMENTO | [5 empty] | -
6 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 2.12 | 0 | 2.67 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - PMF | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ | [5 empty] | -
6 | 93596 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 109 | TXKM | 0.61 | 0 | 0.77 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - ASFALTO DILUIDO CM-30 | [5 empty] | -
6 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.89 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | -
6 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.89 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C | [5 empty] | -
6 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.89 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP | [5 empty] | -
6 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.89 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
0
6 |  |  | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  | Recap_Final!A1 |  | SUB-TOTAL 6 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0075 | COMPOSIÇÃO | Microrrevestimento a frio - Microflex, espessura 0,8 cm, com emulsão asfáltica polimerizada RC-1C-E, execução e fornecimento de materiais. Exclusive transportes de insumos e do ligante betuminoso (REF. SICRO COD. 4011408) | 0 | M2 | 11.83 | 0 | 14.94 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0080 | COMPOSIÇÃO | Microrrevestimento a frio - Microflex, espessura 1,5 cm, com emulsão asfáltica polimerizada RC-1C-E, execução e fornecimento de materiais. Exclusive transportes de insumos e do ligante betuminoso (REF. SICRO COD. 4011410) | 0 | M2 | 19.73 | 0 | 24.92 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | RE/0085 | COMPOSIÇÃO | Microrrevestimento a frio - Microflex, espessura 2,0 cm, com emulsão asfáltica polimerizada RC-1C-E, execução e fornecimento de materiais. Exclusive transportes de insumos e do ligante betuminoso (REF. SICRO COD. 4011412) | 0 | M2 | 24.48 | 0 | 30.93 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0150 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (REF. SINAPI COD. 03.PAVI.TSUP.005/01-104389 db 09-21) | 0 | M2 | 16.96 | 0 | 21.42 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | 0 | M2 | 2.66 | 0 | 3.36 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0035 | COMPOSIÇÃO | Capa selante para agulhamento na base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C. Exclusive transporte (REF. SICRO COD. 4915636) | 0 | M2 | 5.14 | 0 | 6.49 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0040 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 30/45 - usina comercial), camada de rolamento, exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) | 0 | M3 | 1694.17 | 0 | 2140.58 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
6 | 95995 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 50/70 - usina comercial), camada de rolamento. Exclusive transporte da mistura. Af_11/2019 | 0 | M3 | 1724.88 | 0 | 2179.38 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
6 | PA/0045 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente modificado por polímero elastomérico - CBUQ (p) - CAP 60-85-E - FAIXA "C", camada de rolamento. Exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) | 0 | M3 | 1901.04 | 0 | 2401.96 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | PA/0055 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, para revestimento, aplicação com vibroacabadora. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1125.92 | 0 | 1422.59 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | DR/0385 | COMPOSIÇÃO | Substituição de quadro e grelha articulada em f°f°, classe D400, carga máxima 40 T, 415 x 955 mm para boca de lobo, incluindo demolição e implantação da sarjeta de contorno (chama) em concreto fck = 20 mpa | 0 | UN | 842.54 | 0 | 1064.54 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | DR/0390 | COMPOSIÇÃO | Remoção e reassentamento de quadro e grelha articulada em f°f° para boca de lobo, incluindo demolição e implantação da sarjeta de contorno (chama) em concreto fck = 20 Mpa | 0 | UN | 201.97 | 0 | 255.18 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | DR/0365 | COMPOSIÇÃO | Substituição de tampão de PV, incluindo fornecimento de tampão de fºfº articulado, Classe B400, carga máxima 40 T, redondo tampa 600 mm para rede pluvial/esgoto, e requadro em concreto simples fck 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m | 0 | UN | 799.71 | 0 | 1010.43 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | DR/0370 | COMPOSIÇÃO | Remoção e reassentamento de tampão em f°f° para PV, com reaproveitamento, incluindo recorte, demolição e requadro em concreto simples fck 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m | 0 | UN | 208.82 | 0 | 263.84 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | DR/0395 | COMPOSIÇÃO | Tampão f°f° articulado T9, classe B125, carga máxima 12,5 T, redondo tampa 100 mm para registro de água. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro em concreto fck 20mpa, de 0,50m x 0,50m x 0,20m | 0 | UN | 564.15 | 0 | 712.8 | 0 | 0% | #DIV/0!
6 | DR/0400 | COMPOSIÇÃO | Substituição de tampão de registro de água, incluindo fornecimento de tampão de fºfº articulado T9, Classe B125, carga máxima 12,5 T, redondo tampa 100 mm e requadro em concreto simples fck 20mpa, de 0,50m x 0,50m x 0,20m | 0 | UN | 1168.17 | 0 | 1475.98 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA TSD | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA CBUQ | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PMF | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA MICRORREVESTIMENTO | [5 empty] | -
6 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA TSD E/OU AGULHAMENTO | [5 empty] | -
6 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ | [5 empty] | -
6 | 93596 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 109 | TXKM | 0.61 | 0 | 0.77 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - PMF | [5 empty] | -
6 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | -
6 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.89 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C | [5 empty] | -
6 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.89 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP | [5 empty] | -
6 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.89 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
0
7 |  |  | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM |  |  | Pav_Terraplenagem!A1 |  | SUB-TOTAL 7 | 296838.82 | 2.08% | 100%
7 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 | 0 | M2 | 0.36 | 0 | 0.45 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
7.01 | PA/0005 | COMPOSIÇÃO | Preparo do subleito, escavação e carga. Exclusive transporte | 0 | M3 | 5.79 | 13351.2 | 7.31 | 97597.27 | 0.6838% | 32.88% |  | 42 | 317.8857
7.01 | PA/0010 | COMPOSIÇÃO | Colchão de rachão e/ou pedra-de-mão, com camada final de pedra brita. Fornecimento e execução. Exclusive transporte da pedra | 0 | M3 | 133.84 | 0 | 169.1 | 0 | 0% | 0%
7.01 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.84 | 0 | 13.69 | 0 | 0% | 0%
7.01 | 101232 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,20 m3 / 155 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 9.38 | 0 | 11.85 | 0 | 0% | 0%
7.01 | 101266 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.94 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
7.02 | 96385 | SINAPI | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 11 | 319.06 | 13.89 | 4431.74 | 0.03105% | 1.493% | ARGILOSO
7.03 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | 0 | M3 | 41.29 | 398.82 | 49.92 | 19909.09 | 0.1395% | 6.707% | COMERCIAL
7.03 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.58 | 0 | 8.31 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
7.03 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.47 | 0 | 8.17 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL SELECIONADO PARA COMPENSAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | Depósito provisório
7.03 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 7.01 | 0 | 8.85 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
7.03 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA LIMPEZA | [5 empty] | - |  |  | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
7.03 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [8 empty] | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
7.04 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.08 | 66756 | 2.62 | 174900.72 | 1.225% | 58.92% | 16689
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
7.04 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
8 |  |  | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO |  |  | Pav_Estrutura!A1 |  | SUB-TOTAL 8 | 7101200.5 | 49.75% | 100% |  | produção | prazo (h)
8.01 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | 0 | M2 | 2.33 | 62899.06 | 2.94 | 184923.23 | 1.296% | 2.604% | ARGILOSO | 125 | 503.1925
8.02 | 101767 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 26.05 | 9431.41 | 32.91 | 310387.7 | 2.175% | 4.371% |  | PA/0022 20 m3/h | #VALUE!
8.02 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) | 0 | M3 | 18.86 | 0 | 23.82 | 0 | 0% | 0% |  | 28.75 | 0
8.02 | PA/0020 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base com material produto de britagem. Exclusive fornecimento e transporte de materiais (REF. SINAPI COD. 96396) | 0 | M3 | 12.59 | 0 | 15.9 | 0 | 0% | 0% |  | 33.33 | 0
8.02 | PA/0018 | COMPOSIÇÃO | Usinagem de brita graduada simples, exclusive fornecimento de materiais (REF. SINAPI COD. 96393, DB 05-2021) | 0 | M3 | 6.37 | 0 | 8.04 | 0 | 0% | 0% |  | 33.33 | 0
8.02 | 96389 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 2%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 57.49 | 0 | 72.63 | 0 | 0% | 0% |  | 38.46 | 0
8.02 | 96390 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 4%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 94.09 | 0 | 118.88 | 0 | 0% | 0% |  | 38.46 | 0
8.02 | 96391 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 6%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 132.36 | 0 | 167.23 | 0 | 0% | 0% |  | 38.46 | 0
8.02 | 96392 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 8%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 169.39 | 0 | 214.02 | 0 | 0% | 0% |  | 38.46 | 0
8.03 | PA/0025 | COMPOSIÇÃO | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) | 0 | M2 | 5.77 | 55051.78 | 7.29 | 401327.47 | 2.812% | 5.652% | EAI
8.04 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | 0 | M2 | 2.66 | 55051.78 | 3.36 | 184973.98 | 1.296% | 2.605%
8.04 | PA/0150 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (REF. SINAPI COD. 03.PAVI.TSUP.005/01-104389 db 09-21) | 0 | M2 | 16.96 | 0 | 21.42 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
8.04 | PA/0035 | COMPOSIÇÃO | Capa selante para agulhamento na base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C. Exclusive transporte (REF. SICRO COD. 4915636) | 0 | M2 | 5.14 | 0 | 6.49 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
8.05 | PA/0040 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 30/45 - usina comercial), camada de rolamento, exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) | 0 | M3 | 1694.17 | 1684.36 | 2140.58 | 3605507.32 | 25.26% | 50.77% | COMERCIAL | 0 | #DIV/0!
8.05 | 95995 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 50/70 - usina comercial), camada de rolamento. Exclusive transporte da mistura. Af_11/2019 | 0 | M3 | 1724.88 | 0 | 2179.38 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL | 0 | #DIV/0!
8.05 | PA/0045 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente modificado por polímero elastomérico - CBUQ (p) - CAP 60-85-E - FAIXA "C", camada de rolamento. Exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) | 0 | M3 | 1901.04 | 0 | 2401.96 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
8.05 | PA/0055 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, para revestimento, aplicação com vibroacabadora. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1125.92 | 0 | 1422.59 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
8.05 | 92404 | SINAPI | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 | 0 | M2 | 79.4 | 0 | 100.32 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
8.05 | 92406 | SINAPI | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. AF_12/2015 | 0 | M2 | 94.4 | 0 | 119.27 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
8.05 | 92405 | SINAPI | Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 | 0 | M2 | 80.72 | 0 | 101.98 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
8.05 | 92407 | SINAPI | Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. AF_12/2015 | 0 | M2 | 95.82 | 0 | 121.06 | 0 | 0% | 0%
8.05 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.84 | 0 | 13.69 | 0 | 0% | 0%
8.06 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | 0 | M3 | 41.29 | 5894.63 | 49.92 | 294259.92 | 2.062% | 4.144% | COMERCIAL
8.06 | 4743 | COTAÇÃO - SINAPI | Cascalho de cava | 0 | M3 | 54.66 | 0 | 66.09 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL
8.07 | 4721 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | 0 | M3 | 93.75 | 6484.1 | 113.36 | 735037.57 | 5.15% | 10.35%
8.07 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | 0 | M3 | 86.59 | 0 | 104.7 | 0 | 0% | 0%
8.07 | 4729 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | 0 | M3 | 94.46 | 0 | 114.22 | 0 | 0% | 0%
8.08 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.47 | 11789.27 | 8.17 | 96318.33 | 0.6748% | 1.356% | ESCAVADEIRA
8.08 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.47 | 0 | 8.17 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
TRANSPORTE DE SOLO PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE
8.09 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.08 | 23578.52 | 2.62 | 61775.72 | 0.4328% | 0.8699% | 5894.63
|  |  | TRANSPORTE DA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE - CANTEIRO / PISTA | [8 empty] | Depósito provisório
8.1 | 100939 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 6.33 | 11789.27 | 7.99 | 94196.26 | 0.6599% | 1.326%
|  |  | TRANSPORTE DE CASCALHO PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
8.1 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE
8.11 | 93593 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.84 | 758639.7 | 1.06 | 804158.08 | 5.634% | 11.32% | 6484.1
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
8.11 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BRITA GRADUADA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
8.11 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA REVESTIMENTO TSD | [5 empty] | -
8.11 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
8.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
8.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
8.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
8.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA REVESTIMENTO TSD | [5 empty] | -
8.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA COLCHÃO DE PAVER | [5 empty] | -
8.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - PMF | [5 empty] | -
8.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ
8.12 | 93599 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 109 | TXKM | 0.56 | 469049.89 | 0.7 | 328334.92 | 2.3% | 4.624% | 4303.21
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - ASFALTO DILUIDO CM-30 | [5 empty] | -
8.12 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.89 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | -
8.12 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.89 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C | [5 empty] | -
8.12 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.89 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP | [5 empty] | -
8.12 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.89 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE CIMENTO PARA BASE SOLO/CIMENTO | [5 empty] | -
8.12 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 2.12 | 0 | 2.67 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER | [5 empty] | -
8.12 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 2.12 | 0 | 2.67 | 0 | 0% | 0%
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | Pav_Estrutura!A1 |  | SUB-TOTAL 9 | 1112697.5 | 7.796% | 100% |  | produção | prazo (h)
9.01 | SC/0045 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) com sarjeta, concreto fck = 20mpa, seção 615 cm², moldado no local com extrusora, inclusive e pintura a cal em uma demão | 0 | M | 58.21 | 15090.92 | 73.54 | 1109786.25 | 7.775% | 99.74% | EXTRUSÃO | 9.26 | 1629.689
9.01 | SC/0055 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) simples, concreto fck = 20mpa, seção 285 cm², moldado no local em trecho reto com extrusora, inclusive pintura a cal em uma demão | 0 | M | 34.3 | 0 | 43.33 | 0 | 0% | 0% | EXTRUSÃO | 11.9 | 0
9.01 | SC/0065 | COMPOSIÇÃO | Guia para canteiro e ciclovia, concreto fck = 15mpa, seção 150cm², moldado no local com extrusora, inclusive pintura a cal em uma demão | 0 | M | 15.16 | 0 | 19.15 | 0 | 0% | 0% | EXTRUSÃO | 26.88 | 0
9.01 | SC/0020 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) para rotatórias e ilhas, concreto fck = 15mpa, seção 875cm2, moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão | 0 | M | 73.62 | 0 | 93.01 | 0 | 0% | 0% |  | 7.77 | 0
9.02 | SC/0030 | COMPOSIÇÃO | Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 mpa, seção 330cm², moldado no local, inclusive escavação | 0 | M | 27.11 | 85 | 34.25 | 2911.25 | 0.0204% | 0.2616% |  | 20.61 | 4.1242
9.02 | SC/0035 | COMPOSIÇÃO | Sarjeta em concreto fck = 15mpa, seção 330cm², moldada no local, exclusive escavação | 0 | M | 29.27 | 0 | 36.98 | 0 | 0% | 0% |  | 20.61 | 0
9.02 | SC/0040 | COMPOSIÇÃO | Sarjeta tipo americana em concreto fck = 15mpa, seção 455cm², moldada no local, exclusive escavação | 0 | M | 38.8 | 0 | 49.02 | 0 | 0% | 0% |  | 15.11 | 0
9.02 | 97084 | SINAPI | Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória. AF_09/2017 | 0 | M2 | 0.56 | 0 | 0.7 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_11/2019 | 0 | M2 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0% | 0%
9.02 | SC/0250 | COMPOSIÇÃO | Hidrossemeadura. Ref SICRO cód 4413905, DB 04-2021 | 0 | M2 | 6.56 | 0 | 8.28 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 98503 | SINAPI | Plantio de grama em pavimento concregrama. AF_05/2018 | 0 | M2 | 21.6 | 0 | 27.29 | 0 | 0% | 0%
9.02 | SC/0082 | COMPOSIÇÃO | Grama em placas, tipo esmeralda, incluindo plantio, adubo, fertilizante, calcário, terra orgânica e irrigação | 0 | M2 | 20.82 | 0 | 26.3 | 0 | 0% | 0% | ESMERALDA
9.02 | SC/0110 | COMPOSIÇÃO | Cerca com mourões de madeira roliça Ø 11cm, espaçamento de 2,00m, altura livre de 1,50m, cravado 0,50m, com 5 fios de arame liso ovalado 15x17, conforme projeto | 0 | M | 35.2 | 0 | 44.47 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 101193 | SINAPI | Cerca com mourões de concreto, reto, h=2,30 m, espaçamento de 2,50 m, cravados 0,5 m, com 4 fios de arame de aço ovalado 15x17 - fornecimento e instalação. AF_05/2020 | 0 | M | 51.09 | 0 | 64.55 | 0 | 0% | 0%
9.02 | SC/0115 | COMPOSIÇÃO | Alambrado com tela de aço galvanizado, fio 14, malha 1½" , três fios de arame liso, poste curvo de concreto com altura livre de 1,80m, mureta de alvenaria com altura de 30cm, conforme projeto | 0 | M | 201.07 | 0 | 254.05 | 0 | 0% | 0%
9.02 | SC/0120 | COMPOSIÇÃO | Portão para veículos em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens (REF. SINAPI COD. 74238/2 - Descontinuado) | 0 | M2 | 995.79 | 0 | 1258.18 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 98510 | SINAPI | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 75.62 | 0 | 95.54 | 0 | 0% | 0% | MENOR
9.02 | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 347.52 | 0 | 439.09 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 94963 | SINAPI | Concreto fck = 15 mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 428.35 | 0 | 541.22 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 94965 | SINAPI | Concreto fck = 25 mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 499.49 | 0 | 631.1 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 92413 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M2 | 115.56 | 0 | 146.01 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. AF_06/2017 | 0 | KG | 17.54 | 0 | 22.16 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 100342 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 15.16 | 0 | 19.15 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 100343 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 8 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 14.58 | 0 | 18.42 | 0 | 0% | 0%
9.02 | 100344 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 10 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 13.19 | 0 | 16.66 | 0 | 0% | 0%
9.02 | SC/0100 | COMPOSIÇÃO | Tubo aço galvanizado com costura para guarda-corpo, classe leve, DN 40 mm (1 1/2"), DIN 2440 / NBR 5580 classe leve, espessura 3,00 mm, *3,48* kg/m | 0 | M | 64.46 | 0 | 81.44 | 0 | 0% | 0%
9.02 | SC/0105 | COMPOSIÇÃO | Tubo aço galvanizado com costura para guarda-corpo, classe leve, DN 50 mm (2"), DIN 2440 / NBR 5580 classe leve, espessura 3,00 mm, *4,40* kg/m | 0 | M | 84.12 | 0 | 106.28 | 0 | 0% | 0%
9.02 | SC/0090 | COMPOSIÇÃO | Defensa metálica semi-maleável tipo simples, em chapa de aço, padrão DNIT, incluindo fornecimento, montagem e refletivos (30x5cm) (REF. SICRO COD. 3713604) | 0 | M | 495.72 | 0 | 626.34 | 0 | 0% | 0%
9.02 | SC/0095 | COMPOSIÇÃO | Defensa metálica semi-maleável tipo dupla, em chapa de aço, padrão DNIT, incluindo fornecimento, montagem e refletivos (30x5cm) (REF. SICRO COD. 3713606) | 0 | M | 689.65 | 0 | 871.37 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - BLOCO DE CONCRETO TIPO PISOGRAMA | [5 empty] | -
9.02 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 2.12 | 0 | 2.67 | 0 | 0% | 0%
10 |  |  | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  |  | Acessibilidade!A1 |  | SUB-TOTAL 10 | 1226904.18 | 8.596% | 100%
10 | 90099 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 15.05 | 0 | 19.01 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 alta Interferência
10 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.84 | 0 | 13.69 | 0 | 0% | 0%
10 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | 0 | M3 | 41.29 | 0 | 49.92 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL
10 | 100324 | SINAPI | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 | 0 | M3 | 134.52 | 0 | 169.96 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
10 | 98524 | SINAPI | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. AF_05/2018 | 0 | M2 | 2.59 | 0 | 3.27 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
10 | 100975 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com pá carregadeira (capacidade da caçamba: 1,70 a 2,80 m3 / potência: 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 8.33 | 0 | 10.52 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
10.01 | 97084 | SINAPI | Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória. AF_09/2017 | 0 | M2 | 0.56 | 18029.9 | 0.7 | 12620.93 | 0.08842% | 1.029% |  | 52.63 | 342.5784
10.02 | SC/0080 | COMPOSIÇÃO | Piso tátil de alerta ou direcional com lajota cimentícia 40x40x2,5cm, nas cores da NBR 16537, assentado com argamassa de cimento e areia 1:3 | 0 | M | 58.21 | 670.8 | 73.54 | 49330.63 | 0.3456% | 4.021% |  | 0 | #DIV/0!
10.03 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 378.14 | 8.04 | 477.77 | 3841.27 | 0.02691% | 0.3131% |  | 0 | #DIV/0!
10.04 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 | 0 | M3 | 738.26 | 1243.31 | 932.79 | 1159747.13 | 8.125% | 94.53% | USINADO | 0 | #DIV/0!
10.04 | 94994 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_07/2016 | 0 | M2 | 100.45 | 0 | 126.91 | 0 | 0% | 0% | BETONEIRA | 0 | #DIV/0!
10.04 | SC/0070 | COMPOSIÇÃO | Acabamento sobre superfícies em concreto, argamassa e outros com pigmento com 210g/m² de pó para coloração (REF. SINAPI COD. 73676) | 0 | M2 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 92396 | SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015 | 0 | M2 | 72.72 | 0 | 91.88 | 0 | 0% | 0% | RETANGULAR
10.04 | SC/0130 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo articulado, classe A15, carga máxima 1,5 T, 200 x 200 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa | 0 | UN | 128.7 | 0 | 162.61 | 0 | 0% | 0%
10.04 | SC/0135 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 T, 300 x 300 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa | 0 | UN | 194.39 | 0 | 245.61 | 0 | 0% | 0%
10.04 | SC/0140 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 T, 400 x 400 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa | 0 | UN | 283.5 | 0 | 358.2 | 0 | 0% | 0%
10.04 | SC/0145 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 T, 400 x 400 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa | 0 | UN | 289.59 | 0 | 365.89 | 0 | 0% | 0%
10.04 | SC/0150 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 T, 400 x 600 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa | 0 | UN | 390.7 | 0 | 493.64 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 101798 | SINAPI | Tampão fofo p/ caixa R1 padrão telebrás completo - fornecimento e instalação | 0 | UN | 372.82 | 0 | 471.05 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 101799 | SINAPI | tampão fofo p/ caixa R2 padrão telebrás completo - fornecimento e instalação | 0 | UN | 912.21 | 0 | 1152.57 | 0 | 0% | 0%
10.04 | SC/0155 | COMPOSIÇÃO | Tampão completo para TIL, em PVC, DN 100 mm, para rede coletora de esgoto. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa | 0 | UN | 128.94 | 0 | 162.91 | 0 | 0% | 0%
10.04 | SC/0160 | COMPOSIÇÃO | Tampa de concreto armado para caixa de passeio, na espessura de 5cm (REF. SINAPI COD. 6171) | 0 | M2 | 124.46 | 0 | 157.25 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 89512 | SINAPI | Tubo pvc, série r, água pluvial, diâmetro nominal de 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. AF_12/2014 | 0 | M | 74.1 | 0 | 93.62 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 101166 | SINAPI | Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020 | 0 | M3 | 645.83 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.04 | 87878 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. AF_06/2014 | 0 | M2 | 4.28 | 0 | 5.4 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 87313 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_08/2019 | 0 | M3 | 537.06 | 0 | 678.57 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 94963 | SINAPI | Concreto fck = 15 mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 428.35 | 0 | 541.22 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 34495 | SINAPI | Concreto usinado bombeável, classe de resistência c35, com brita 0,00 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953) | 0 | M3 | 570.3 | 0 | 720.57 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 103670 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | 0 | M3 | 235.72 | 0 | 297.83 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 92411 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M2 | 190.27 | 0 | 240.4 | 0 | 0% | 0%
10.04 | 91593 | SINAPI | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações de múltiplos pavimentos, tela q-138. AF_06/2019 | 0 | KG | 13.14 | 0 | 16.6 | 0 | 0% | 0%
10.04 | SC/0085 | COMPOSIÇÃO | Dispositivo de segurança na travessia de pedestre - guarda corpo em tubo de aço galvanizado Ø 3", pintado com esmalte sintético em duas demãos | 0 | UN | 1428.28 | 0 | 1804.63 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
10.04 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
10.04 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
10.04 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE BOTA-FORA DA LIMPEZA | [5 empty] | -
10.04 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - LAJOTA DE PISO TÁTIL DE CONCRETO
10.05 | 100948 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 0.84 | 1287 | 1.06 | 1364.22 | 0.009558% | 0.1112%
10 |  |  | PARADA DE ÔNIBUS - PAVIMENTO RÍGIDO E PLATAFORMA |  |  | Ponto_Onibus!A1 |  | SUB-TOTAL 10 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | produção | prazo (h)
10 | RE/0005 | COMPOSIÇÃO | Fresagem de pavimento asfáltico para abertura de vala, profundidade até 30 cm, em locais com nível baixo de interferência (REF. SICRO COD. 4011480, data 01/2020 e SINAPI 96001, data 08/2020) | 0 | M3 | 81.54 | 0 | 103.02 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 30.39 | 0
10 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.84 | 0 | 13.69 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 83338 52,08 m3/h | #VALUE!
10 | PA/0010 | COMPOSIÇÃO | Colchão de rachão e/ou pedra-de-mão, com camada final de pedra brita. Fornecimento e execução. Exclusive transporte da pedra | 0 | M3 | 133.84 | 0 | 169.1 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 34.48 | 0
10 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | 0 | M2 | 2.33 | 0 | 2.94 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 125 | 0
10 | PA/0020 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base com material produto de britagem. Exclusive fornecimento e transporte de materiais (REF. SINAPI COD. 96396) | 0 | M3 | 12.59 | 0 | 15.9 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 33.33 | 0
10 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | 0 | M2 | 2.66 | 0 | 3.36 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | PA/0060 | COMPOSIÇÃO | Execução de pavimento de concreto simples (PCS), fck = 40 mpa, camada com espessura de 20 cm. Incluindo cordão de polietileno expandido, selante elástico, barra de transferência e treliça (03.PAVI.PAVC.005/01) | 0 | M2 | 171.69 | 0 | 216.93 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 25.91 | 0
10 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.84 | 0 | 13.69 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 | 0 | M3 | 41.8 | 0 | 52.81 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0.42 | 0
10 | 100324 | SINAPI | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 | 0 | M3 | 134.52 | 0 | 169.96 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | 94995 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_07/2016 | 0 | M2 | 101.04 | 0 | 127.66 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | SC/0015 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) para estação de embarque, concreto fck = 15mpa, seção 500cm2, moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão | 0 | M | 42.87 | 0 | 54.16 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 13.6 | 0
10 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | 0 | M3 | 41.29 | 0 | 52.16 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
10 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | 0 | M3 | 86.59 | 0 | 109.4 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | 4729 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | 0 | M3 | 94.46 | 0 | 119.35 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.58 | 0 | 8.31 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
10 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.47 | 0 | 8.17 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE PRODUTO DE FRESAGEM | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.56 | 0 | 1.97 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
10 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE - CANTEIRO / PISTA | [5 empty] | - |  |  | Depósito provisório
10 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 7.01 | 0 | 8.85 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
10 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 7.01 | 0 | 8.85 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
10 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
10 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BRITA GRADUADA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
10 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | -
10 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.89 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE CIMENTO PARA BASE | [5 empty] | -
10 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 2.12 | 0 | 2.67 | 0 | 0% | #DIV/0!
0
10 |  |  | IMPLANTAÇÃO / ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE CICLOVIA |  |  | Ciclovia!A1 |  | SUB-TOTAL 10 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 | 0 | M2 | 0.36 | 0 | 0.45 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | produção | prazo (h)
10 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.84 | 0 | 13.69 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 83338 52,08 m3/h | #VALUE!
10 | PA/0010 | COMPOSIÇÃO | Colchão de rachão e/ou pedra-de-mão, com camada final de pedra brita. Fornecimento e execução. Exclusive transporte da pedra | 0 | M3 | 133.84 | 0 | 169.1 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 34.48 | 0
10 | PA/0005 | COMPOSIÇÃO | Preparo do subleito, escavação e carga. Exclusive transporte | 0 | M3 | 5.79 | 0 | 7.31 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 42 | 0
10 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.84 | 0 | 13.69 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | 96385 | SINAPI | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 11 | 0 | 13.89 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | 0 | M2 | 2.33 | 0 | 2.94 | 0 | 0% | #DIV/0! | ARGILOSO | 125 | 0
10 | 101767 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 26.05 | 0 | 32.91 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | PA/0022 20 m3/h | #VALUE!
10 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) | 0 | M3 | 18.86 | 0 | 23.82 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 28.75 | 0
10 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) | 0 | M3 | 18.86 | 0 | 23.82 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 28.75 | 0
10 | 96389 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 2%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 57.49 | 0 | 72.63 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 38.46 | 0
10 | 96390 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 4%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 94.09 | 0 | 118.88 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 38.46 | 0
10 | 96391 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 6%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 132.36 | 0 | 167.23 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 38.46 | 0
10 | 96392 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 8%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 169.39 | 0 | 214.02 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 38.46 | 0
10 | PA/0025 | COMPOSIÇÃO | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) | 0 | M2 | 5.77 | 0 | 7.29 | 0 | 0% | #DIV/0! | EAI
10 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | 0 | M2 | 2.66 | 0 | 3.36 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
10 | PA/0040 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 30/45 - usina comercial), camada de rolamento, exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) | 0 | M3 | 1694.17 | 0 | 2140.58 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL 30/45
10 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 | 0 | M3 | 738.26 | 0 | 932.79 | 0 | 0% | #DIV/0! | USINADO
10 | 92397 | SINAPI | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015 | 0 | M2 | 61.04 | 0 | 77.12 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | SC/0065 | COMPOSIÇÃO | Guia para canteiro e ciclovia, concreto fck = 15mpa, seção 150cm², moldado no local com extrusora, inclusive pintura a cal em uma demão | 0 | M | 15.16 | 0 | 19.15 | 0 | 0% | #DIV/0! | EXTRUSÃO | 26.88 | 0
10 | SC/0030 | COMPOSIÇÃO | Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 mpa, seção 330cm², moldado no local, inclusive escavação | 0 | M | 27.11 | 0 | 34.25 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 20.61 | 0
10 | SC/0005 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) com sarjeta, concreto fck = 15mpa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão | 0 | M | 50.62 | 0 | 63.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | MANUAL | 11.06 | 0
10 | SC/0055 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) simples, concreto fck = 20mpa, seção 285 cm², moldado no local em trecho reto com extrusora, inclusive pintura a cal em uma demão | 0 | M | 34.3 | 0 | 43.33 | 0 | 0% | #DIV/0! | EXTRUSÃO | 11.9 | 0
10 | SC/0035 | COMPOSIÇÃO | Sarjeta em concreto fck = 15mpa, seção 330cm², moldada no local, exclusive escavação | 0 | M | 29.27 | 0 | 36.98 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 20.61 | 0
10 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | 0 | M3 | 41.29 | 0 | 49.92 | 0 | 0% | #DIV/0! | público
10 | 4721 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | 0 | M3 | 93.75 | 0 | 113.36 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
10 | 4743 | COTAÇÃO - SINAPI | Cascalho de cava | 0 | M3 | 54.66 | 0 | 66.09 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
10 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | 0 | M3 | 86.59 | 0 | 104.7 | 0 | 0% | #DIV/0!
10 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.58 | 0 | 8.31 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
10 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.47 | 0 | 8.17 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
10 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE SOLO DE JAZIDA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
10 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 4 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE - CANTEIRO / PISTA | [5 empty] | - |  |  | Depósito provisório
10 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 7.01 | 0 | 8.85 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE CASCALHO PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
10 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
10 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
10 | 93590 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 117 | M3XKM | 0.92 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
10 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
10 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA COLCHÃO DE PAVER | [5 empty] | -
10 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.32 | 0 | 2.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ | [5 empty] | -
10 | 93596 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 109 | TXKM | 0.61 | 0 | 0.77 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - ASFALTO DILUIDO CM-30 | [5 empty] | -
10 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.89 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | -
10 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.89 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP | [5 empty] | -
10 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.89 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE CIMENTO PARA BASE SOLO/CIMENTO | [5 empty] | -
10 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 2.12 | 0 | 2.67 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER | [5 empty] | -
10 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 2.12 | 0 | 2.67 | 0 | 0% | #DIV/0!
0
11 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA |  |  | Sinalizacao!A1 |  | SUB-TOTAL 11 | 298324.46 | 2.09% | 100%
11.01 | SV/0005 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixas de pedestres e retenção e de zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (REF. SICRO COD. 5213408 e 5213409) | 0 | M2 | 102.15 | 165.98 | 129.06 | 21421.37 | 0.1501% | 7.181% | 0
11.02 | SV/0010 | COMPOSIÇÃO | Pintura de setas e legendas - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (REF. SICRO COD. 5213409, DB 04-21) | 0 | M2 | 91.23 | 287.98 | 115.26 | 33192.57 | 0.2325% | 11.13% | 0
11.02 | SV/0012 | COMPOSIÇÃO | Pintura de setas e legendas - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm (REF. SICRO COD. 5213407, DB 04-21) | 0 | M2 | 36.9 | 0 | 46.62 | 0 | 0% | 0% | ATENÇÃO indicado para as cidades do interior
11.03 | SV/0015 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão Hot Spray - espessura de 1,5 mm (REF. SICRO COD. 5213408, DB 04-21) | 0 | M2 | 44.88 | 415.6 | 56.7 | 23564.52 | 0.1651% | 7.899% | 0
11.03 | SV/0020 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo II - relevo simples ranhurado - base (REF. SICRO COD. 5214004, DB 04-21) | 0 | M2 | 167.18 | 0 | 211.23 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0025 | COMPOSIÇÃO | Pintura de piso para ciclofaixa - plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas - espessura de 1,5 mm - plano (REF. SICRO COD. 5214009, DB 04-21) | 0 | M2 | 137.3 | 0 | 173.47 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0030 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixa para ciclovia - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm (REF. SICRO COD. 5214001, DB 04-21) | 0 | M2 | 14.97 | 0 | 18.91 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0035 | COMPOSIÇÃO | Pintura de piso de ciclovia - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm (REF. SICRO COD. 5214002, DB 04-21) | 0 | M2 | 32.49 | 0 | 41.05 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0037 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm (REF. SICRO COD. 5213403, DB 04-21) | 0 | M2 | 19.94 | 0 | 25.19 | 0 | 0% | 0% | ATENÇÃO indicado para as cidades do interior
11.03 | SV/0040 | COMPOSIÇÃO | Laminado elastoplástico para legendas, com 1,5mm de espessura e com medidas diversas, em cores, com micro-esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e 500m2 do material. Fornecimento e aplicação (REF. SCO/RJ COD. ST 75.15.0050) | 0 | M2 | 319.23 | 0 | 403.34 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0045 | COMPOSIÇÃO | Aplicação de selante asfáltico a base de resina acrílica para pavimentos de concreto, usado como imprimador para material termoplástico, inclusive fornecimento dos materiais necessários conforme especificação AGETRAN / PMCG (CET-RIO COD. ST 74.05.0600) | 0 | M2 | 18.36 | 0 | 23.19 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0050 | COMPOSIÇÃO | Retirada de pintura a base de resina acrilica (CET-RIO COD. ST 74.05.0550) | 0 | M2 | 6.56 | 0 | 8.28 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0055 | COMPOSIÇÃO | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação, padrão DNIT, fixada com cola polister (REF. SICRO COD. 5219627, DB 04-21) | 0 | UN | 43.59 | 0 | 55.07 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0065 | COMPOSIÇÃO | Tacha refletiva bidirecional, padrão DNIT, fornecimento e fixada com cola polister (REF. SICRO COD. 5219619) | 0 | UN | 42.73 | 0 | 53.98 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0060 | COMPOSIÇÃO | Tachão refletivo monodirecional, padrão DNIT, fornecimento e fixada com cola polister (REF. SICRO COD. 5219644) | 0 | UN | 77.14 | 0 | 97.46 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0070 | COMPOSIÇÃO | Tachão refletivo bidirecional, padrão DNIT, fornecimento e fixada com cola polister (REF. SICRO COD. 5219643) | 0 | UN | 78.86 | 0 | 99.63 | 0 | 0% | 0%
11.03 | SV/0075 | COMPOSIÇÃO | Fornecimento e implantação de coluna de aço cônica contínua, tipo I, para até 4 braços projetados capaz de sustentar, cada um, semáforo e placa de 3m²; coluna galvanizada a fogo; altura útil total de 5,00m; diâmetro na base igual a 187mm; conforme especificação da AGETRAN / PMCG | 0 | UN | 3697.52 | 0 | 4671.81 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0080 | COMPOSIÇÃO | Fornecimento e implantação de braço projetado de aço para sustentação de semáforo e placa até 3m², galvanizado a fogo; para fixação em coluna cônica continua tipo I, projeção de 4,70m; diâmetro junto a flange de 123mm; conforme especificação da AGETRAN / PMCG | 0 | UN | 2520.24 | 0 | 3184.32 | 0 | 0% | 0% | 0
11.03 | SV/0085 | COMPOSIÇÃO | Poste simples madeira de lei aparelhada 75 x 75 x 3500 mm para suporte de placa de sinalização, pintado com esmalte sintético e fixado em base de concreto estrutural -fornecimento e implantação. Inclusive serviço de implantação da placa de sinalização | 0 | UN | 227.82 | 0 | 287.85 | 0 | 0% | 0% | 0
11.04 | SV/0090 | COMPOSIÇÃO | Coluna simples de 50,8 mm (2") de diâmetro, espessura da parede 2,75mm, altura total de 3500mm, em aço galvanizado por imersão à quente para suporte de placa de sinalização e fixado em base de concreto estrutural - fornecimento e implantação. Inclusive serviço de implantação da placa de sinalização | 0 | UN | 408.14 | 282 | 515.68 | 145421.76 | 1.019% | 48.75% | 0
11.04 | SV/0095 | COMPOSIÇÃO | Implantação de placa de sinalização em poste de energia elétrica, incluindo elementos de fixação | 0 | UN | 84.07 | 0 | 106.22 | 0 | 0% | 0% | 0
11.04 | SV/0100 | COMPOSIÇÃO | Implantação de placa de sinalização em braço projetado, incluindo elementos de fixação | 0 | UN | 647.16 | 0 | 817.68 | 0 | 0% | 0% | 0
11.05 | SV/0105 | COMPOSIÇÃO | Placa de sinalização de alumínio, espessura 1,5 mm, com fundo, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR 14644 (GT/GT), inclusive elementos de fixação, conforme especificação AGETRAN/PMCG - Incluso fornecimento | 0 | M2 | 526.57 | 42 | 665.32 | 27943.44 | 0.1958% | 9.367% | 0
11.05 | SV/0106 | COMPOSIÇÃO | Placa de sinalização de alumínio, espessura 2mm, com fundo, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR 14644 (GT/GT), inclusive elementos de fixação, conforme especificação AGETRAN/PMCG - fornecimento | 0 | M2 | 1224.01 | 0 | 1546.53 | 0 | 0% | 0% | 0
11.05 | SV/0110 | COMPOSIÇÃO | Placa de sinalização modulada de alumínio, espessura 2,0mm, com fundo em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR 14644, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas encapsuladas tipo II-A da NBR 14644 (AI/AI), inclusive elementos de fixação, conforme especificação AGETRAN/PMCG - fornecimento | 0 | M2 | 801.36 | 0 | 1012.51 | 0 | 0% | 0% | 0
11.06 | 13521 | COTAÇÃO - SINAPI | Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões *45x20* cm | 0 | UN | 140.25 | 264 | 177.2 | 46780.8 | 0.3277% | 15.68% | 0
11.06 | SV/0115 | COMPOSIÇÃO | Fornecimento e implantação de linha de duto espiral flexível em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diâmetro de 75mm (3"), lançado diretamente ao solo com arame-guia galvanizado revestido em PVC> Inclusive emendas e tamponamento, recorte do pavimento, escavação, reaterro, envelopamento de duto com concreto (30x30cm), base de brita graduada, remoção e bota-fora de entulhos | 0 | M | 128.85 | 0 | 162.8 | 0 | 0% | 0% | 0
11.06 | SV/0120 | COMPOSIÇÃO | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 1/2 vez, fundo com brita, dimensões internas: 0,40x0,40x0,40 m; Tampão fofo simples com base, classe A15 carga máxima 1,5 t, 400 x 400 mm (REF. SINAPI COD. 97887) | 0 | UN | 442.32 | 0 | 558.87 | 0 | 0% | 0% | 0
12 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | CPU Adm Local'!A1 |  | SUB-TOTAL 12 | 645886.94 | 4.525% | 100% | CPU correta
12.01 | CPU Adm Local | composição | Administração local do canteiro de obras |  | un | 511188.72 | 1 | 645886.94 | 645886.94 | 4.525% | 100%
12 |  |  | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  |  | SUB-TOTAL 12 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | ADM0002 | COMPOSIÇÃO | Reprografia e montagem de relatório (texto e desenho) | 0 | un | 755.3 | 0 | 954.32 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | ADM0001 | COMPOSIÇÃO | Mobilização e desmobilização de equipe de técnica, distância acima de 20km | 0 | km | 14.42 | 0 | 18.21 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | EG0005 | COMPOSIÇÃO | Mobilização e desmobilização de equipe de sondagem, distância maior que 20km | 0 | km | 7.34 | 0 | 9.27 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | ET0003 | COMPOSIÇÃO | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia, distância maior que 20km | 0 | km | 5.61 | 0 | 7.08 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | ARQ0003 | COMPOSIÇÃO | Estudo conceitual para implantação de parque público - master plan | 0 | ha | 1481.04 | 0 | 1871.29 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PFIU001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos de viabilidade para projetos de pavimentação, drenagem, sinalização viária, acessibilidade e orçamento | 0 | m² | 0.4587 | 0 | 0.57 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PFIU002 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos de viabilidade para projetos de pavimentação, drenagem, sinalização viária, acessibilidade e orçamento | 0 | km | 3212.7908 | 0 | 4059.36 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PBPC001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos de viabilidade para projeto funcional de OAE (ponte) em concreto armado inclusive estudos hidrológico e projeto de acessibilidade e sinalização viária. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos | 0 | m | 580.89 | 0 | 733.95 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | EHAU001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudo hidrológico de área urbanizada | 0 | ha | 20.69 | 0 | 26.14 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | EHAU002 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudo hidrológico de área rural | 0 | km² | 1191.34 | 0 | 1505.25 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | EG0001 | COMPOSIÇÃO | Serviços geotécnicos de sondagem à trado ( 1 un com 2m de prof.) e ensaios de solo de granulometria por peneiramento, limites de liquidez e plasticidade, compactação e ISC na energia modificada (1 cj) | 0 | un | 919.34 | 0 | 1161.58 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | EG0012 | COMPOSIÇÃO | Serviços geotécnicos de sondagem à trado (1un com 2m de prof.) e ensaios de solo de granulometria por peneiramento, limites de liquidez e plasticidade, compactação e ISC na energia intermediária (1cj) | 0 | un | 764.96 | 0 | 966.52 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | EG0014 | COMPOSIÇÃO | Serviços geotécnicos de sondagem à trado (1un com 2m de prof.) e ensaios de solo de granulometria por peneiramento, limites de liquidez e plasticidade, compactação e ISC na energia intermediária, com reuso de material (1cj) | 0 | un | 570.24 | 0 | 720.49 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | EG0006 | COMPOSIÇÃO | Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100m | 0 | un | 113.75 | 0 | 143.72 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | EG0007 | COMPOSIÇÃO | Sondagem à percussão (SPT) com lavagem | 0 | m | 164.05 | 0 | 207.27 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | EG0011 | COMPOSIÇÃO | Avaliação e análise geotécnica de taludes e estabilidade de maciços em terra. Exclusive ensaios geotécnicos | 0 | un | 14776.99 | 0 | 18670.72 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | ETG0001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos topográficos e geotécnicos | 0 | km | 11063.7595 | 0 | 13979.06 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | ET0001 | COMPOSIÇÃO | Levantamento topográfico por GPS ou voo aerofotogramétrico em áreas de difícil acesso, relevo acidentado e muito pouco habitada, para recuperação de área erodida | 0 | ha | 76.91 | 0 | 97.17 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | ET0002 | COMPOSIÇÃO | Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral | 0 | ha | 7240.41 | 0 | 9148.25 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projetos executivos geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem superficial, galeria de água pluvial, sinalização viária e acessibilidade | 0 | m² | 3.13 | 0 | 3.95 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0006 | COMPOSIÇÃO | Projeto executivo de terraplenagem, geométrico, pavimentação, sinalização viária e acessibilidade. Exclusive projeto de galeria de água pluvial | 0 | m² | 2.43 | 0 | 3.07 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0004 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto executivo de galerias de drenagem de águas pluviais. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos | 0 | m | 7.17 | 0 | 9.05 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0003 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projetos executivo de interseção e adequação viária em até 3.000m² de área de intervenção. Incluindo projetos geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem superficial e bueiros, sinalização viária, acessibilidade e orçamento. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos | 0 | un | 35204.64 | 0 | 44481.06 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0014 | COMPOSIÇÃO | Elaboração projeto executivo de calçada em via urbana, incluindo estudos topográficos e acessibilidade | 0 | km | 3046.11 | 0 | 3848.75 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0015 | COMPOSIÇÃO | Elaboração projeto executivo de ciclovia e ciclofaixa em via urbana, incluindo estudos topográficos e projeto de sinalização viária e acessibilidade | 0 | km | 3425.27 | 0 | 4327.82 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PRIU003 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudo de avaliação estrutural do pavimento – viga benkelman e/ou Falling Weight Deflectometer - FWD. Extensão mínima 20 km | 0 | km | 316.14 | 0 | 399.44 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PRIU002 | COMPOSIÇÃO | Elaboração projeto de restauração funcional do pavimento, incluindo estudos topográficos e geotécnicos, projetos drenagem superficial, sinalização viária e acessibilidade | 0 | m² | 1.94 | 0 | 2.45 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIP001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração projeto executivo de iluminação pública | 0 | km | 3368.14 | 0 | 4255.64 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PEPC001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto estrutural de OAE (ponte) em concreto armado inclusive estudos hidrológico e projeto de acessibilidade e sinalização viária. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos | 0 | m² | 113.37 | 0 | 143.24 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0008 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto executivo de controle de erosão, compreendendo concepção de obras estruturantes, terraplenagem, geometria e drenagem, incluindo serviços topográficos e geotécnicos (3 ensaios completos e 3 SPT). Exclusive levantamento aerofotogramétrico | 0 | ha | 10681.76 | 0 | 13496.4 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0011 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto executivo de bacia de amortecimento de drenagem de águas pluviais. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos e projeto estrutural de contenção de talude | 0 | m³ | 2.05 | 0 | 2.59 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0005 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto executivo estrutural e hidráulico de dispositivos de controle de velocidade e vazão de águas pluviais em concreto ou similar, até 50 m³ | 0 | m³ | 175.97 | 0 | 222.33 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0009 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto estrutural de estabilização de taludes através de muro de arrimo de peso e/ou gabião. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos | 0 | m² | 11.55 | 0 | 14.59 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0010 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto estrutural de estabilização de taludes através de muro em concreto armado e/ou cortina atirantada. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos | 0 | m² | 36.82 | 0 | 46.52 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | ORINF | COMPOSIÇÃO | Orçamento de obras, cronograma, composições, cotações e plano de execução das obras | 0 | km | 1232.51 | 0 | 1557.27 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | LI-AMB | COMPOSIÇÃO | Licenciamento Ambiental para projeto de lançamento de drenagem de águas pluviais | 0 | un | 24426.85 | 0 | 30863.32 | 0 | 0% | #DIV/0!
12 | PIU0013 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos e projetos executivo de adequação de capacidade hidráulica e estrutural de bueiro rodoviário. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos | 0 | un | 6207.65 | 0 | 7843.36 | 0 | 0% | #DIV/0!
0
[8 empty] | TOTAL GERAL | 14273568.04 | 100%
Formulas:
observações do boletim = VLOOKUP([CÓDIGO],[5]BOLETIM_SEL!$A:$H,5,0)
Atenção BDI
Note on J11: Vermelho: erro no somatório
Note on I165: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I166: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M172: NÃO DELETAR
Note on I183: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I184: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I185: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I186: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I187: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I188: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I189: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I190: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I191: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I192: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I193: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I194: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I207: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I208: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I209: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I210: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I211: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I212: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I213: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I214: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I215: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I427: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I448: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I449: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I450: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I451: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I452: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I525: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I526: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I527: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I528: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I529: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I630: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I667: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I668: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I669: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I670: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I671: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I753: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I856: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I857: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I858: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I859: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço

## Cronograma_Deson
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | [5 empty] | LOCAL : | PARQUE ESTORIL - 1ª ETAPA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
[6 empty] | REGIÃO URBANA : | RIBAS DO RIO PARDO / MS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [5 empty] | DATA BASE: | Setembro/2022
[6 empty] | E.S.S.M.O.: | DESONERADA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PRODUÇÃO | MESES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Totais |  | serviço preliminar 1º mês (mínimo)
|  | MENSAL | DIAS |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 |  |  | 55973.4 | =→ | 19.21%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 16 M2 | 291342.82 |  | 6% | 6% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 10% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 17480.5692 | 17480.5692 | 26220.8538 | 26220.8538 | 26220.8538 | 26220.8538 | 26220.8538 | 26220.8538 | 23307.4256 | 23307.4256 | 29134.282 | 23307.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291342.82 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.9104e-11
|  | 1468,15 M3 | 257272.71 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  | 4 | CONCEDENTE | 100% | 51454.542 | 51454.542 | 51454.542 | 51454.542 | 38590.9065 | 12863.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257272.71 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9104e-11
3 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4925e-10
|  | 836,26 M3 | 993269.45 |  | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  | #VALUE! | CONCEDENTE | 100% | 148990.4175 | 148990.4175 | 148990.4175 | 99326.945 | 99326.945 | 99326.945 | 49663.4725 | 49663.4725 | 49663.4725 | 39730.778 | 39730.778 | 19865.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993269.45 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4925e-10
4 | MICRODRENAGEM - GALERIAS |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3283e-10
|  | 2555,91 M | 1253032.72 |  | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  | #VALUE! | CONCEDENTE | 100% | 187954.908 | 187954.908 | 187954.908 | 125303.272 | 125303.272 | 125303.272 | 62651.636 | 62651.636 | 62651.636 | 50121.3088 | 50121.3088 | 25060.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253032.72 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3283e-10
5 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 106 UN | 775458.81 |  | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  | #VALUE! | CONCEDENTE | 100% | 116318.8215 | 116318.8215 | 116318.8215 | 77545.881 | 77545.881 | 77545.881 | 38772.9405 | 38772.9405 | 38772.9405 | 31018.3524 | 31018.3524 | 15509.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775458.81 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 M3 | 0 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MICRODRENAGEM - BACIA DE AMORTECIMENTO |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 M3 | 0 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  | 0 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DRENAGEM DE LENÇOL FREÁTICO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 M | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 18
|  | 0 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 180,77 M2 | 21339.13 |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 5334.7825 | 5334.7825 | 5334.7825 | 5334.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21339.13 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 M2 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 18
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 M2 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 18
|  | 1 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 30000 | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 13670,26 M3 | 296838.82 |  | 3% | 4% | 8% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  | 1 | CONCEDENTE | 100% | 8905.1646 | 11873.5528 | 23747.1056 | 26715.4938 | 29683.882 | 29683.882 | 29683.882 | 29683.882 | 29683.882 | 29683.882 | 29683.882 | 17810.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296838.82 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.3132e-10
|  | 55051,78 M2 | 7101200.5 |  | 3% | 4% | 8% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  | 2 | CONCEDENTE | 100% | 213036.015 | 284048.02 | 568096.04 | 639108.045 | 710120.05 | 710120.05 | 710120.05 | 710120.05 | 710120.05 | 710120.05 | 710120.05 | 426072.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7101200.5 | 0 | 100%
|  | 15000 | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 15175,92 M | 1112697.5 |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  | 6.8 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 111269.75 | 111269.75 | 222539.5 | 222539.5 | 222539.5 | 222539.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112697.5 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.3283e-10
|  | 18029,9 M2 | 1226904.18 |  | 0% | 0% | 8% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  | #DIV/0! | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 98152.3344 | 110421.3762 | 122690.418 | 122690.418 | 122690.418 | 122690.418 | 122690.418 | 134959.4598 | 134959.4598 | 134959.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226904.18 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3283e-10
10 | PARADA DE ÔNIBUS - PAVIMENTO RÍGIDO E PLATAFORMA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 UN | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 18
|  | #VALUE! | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | IMPLANTAÇÃO / ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE CICLOVIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 M | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 18
|  | #VALUE! | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA |  |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 298324.46 |  | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 20% | 20% | 20% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 2983.2446 | 5966.4892 | 5966.4892 | 5966.4892 | 5966.4892 | 5966.4892 | 59664.892 | 59664.892 | 59664.892 | 86514.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298324.46 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 12 MÊS | 645886.94 |  | 6% | 6% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 10% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 38753.2164 | 38753.2164 | 58129.8246 | 58129.8246 | 58129.8246 | 58129.8246 | 58129.8246 | 58129.8246 | 51670.9552 | 51670.9552 | 64588.694 | 51670.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645886.94 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 m² | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 18
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  | 14273568.04 |  | 788228.4367 | 862208.8299 | 1287382.8745 | 1336797.2551 | 1404848.2721 | 1490390.7511 | 1326439.0666 | 1326439.0666 | 1370765.1718 | 1130277.1038 | 1149021.699 | 800769.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14273568.04 | 0
|  |  | 100% |  | 5.522% | 6.041% | 9.019% | 9.366% | 9.842% | 10.44% | 9.293% | 9.293% | 9.604% | 7.919% | 8.05% | 5.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Concedente |  | 14273568.04 |  | 788228.4367 | 862208.8299 | 1287382.8745 | 1336797.2551 | 1404848.2721 | 1490390.7511 | 1326439.0666 | 1326439.0666 | 1370765.1718 | 1130277.1038 | 1149021.699 | 800769.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14273568.04 | 0 | 100% | 360
|  |  | 100% |  | 5.522% | 6.041% | 9.019% | 9.366% | 9.842% | 10.44% | 9.293% | 9.293% | 9.604% | 7.919% | 8.05% | 5.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0
| Proponente |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Total Acumulado |  |  | R$ | 788228.4367 | 862208.8299 | 1287382.8745 | 1336797.2551 | 1404848.2721 | 1490390.7511 | 1326439.0666 | 1326439.0666 | 1370765.1718 | 1130277.1038 | 1149021.699 | 800769.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | % | 5.522% | 6.041% | 9.019% | 9.366% | 9.842% | 10.44% | 9.293% | 9.293% | 9.604% | 7.919% | 8.05% | 5.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SÓ PODEM SER DELETADAS AS CÉLULAS QUE CONTÉM OS PERCENTAIS DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS MENSALMENTE |  |  |  | ATENÇÃO: A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONCEDENTE TEM DE SER MAIOR QUE 10%
| PLANILHA CORRETA |  | 14273568.04
valor digitado para distribuir erro de aproximação calculado na célula S76
contagem da amostragem para distribuir o erro de aproximação

## CCU_Adm_Local_Deson
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : | Infraestrutura Urbana
PRAÇA : | Ribas do Rio Pardo/MS | DESONERADA
DATA : | Setembro/2022 |  | E.Sociais horista: | 83.83%
|  |  | E.Sociais mensalista: | 46.7%
CÓDIGO | SERVIÇO |  |  | UNIDADE DO SERVIÇO |  |  | un
CPU Adm Local | Administração local do canteiro de obras |  |  | PRAZO DA OBRA |  | 12 | mês
CÓDIGO | EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID. | CUSTO | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO
AD/0002 | VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (116,49h CPI + 66h CHP - 182,49h MDO)(REF. SICRO COD. E9512) |  | COMPOSIÇÃO | UN.MÊS | 3401.02 | 3 | 10203.06
AD/0003 | CAMINHONETE - 71 A 115 CV (SEM MOTORISTA) (116,49h CPI + 66h CHP - 182,49h MDO)(REF. SINAPI COD. 92145) |  | COMPOSIÇÃO | UN.MÊS | 3597.81 | 3 | 10793.43
AD/0005 | VAN - 120 A 140 CV (COM MOTORISTA) (116,49h CPI + 66h CHP) (REF. SICRO COD. E9125) |  | COMPOSIÇÃO | UN.MÊS | 9151.07 | 0 | 0
B8958 | Topografia |  | DNIT/Consultoria | mês | 3006.97 | 12 | 36083.64
B8957 | Laboratório de solos |  | DNIT/Consultoria | mês | 4560.4 | 12 | 54724.8
|  |  | CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO |  |  |  | 111804.93
CÓDIGO | MÃO DE OBRA |  |  | UNID. | SALÁRIO BASE | QUANT. | CUSTO HORÁRIO | 4.525%
93567 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 18742.4 | 2 | 37484.8
93565 | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 16501.78 | 6 | 99010.68
93563 | Almoxarife com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 3185.07 | 6 | 19110.42
93564 | Apontador ou apropriador com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 3104.59 | 6 | 18627.54
94295 | Mestre de obras com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 4394.02 | 6 | 26364.12
100321 | Técnico de segurança do trabalho com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 4510.09 | 6 | 27060.54
94296 | Topografo com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 3681.06 | 12 | 44172.72
101456 | Técnico de laboratório e campo de construção com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 4652.38 | 12 | 55828.56
101389 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 1818.53 | 6 | 10911.18
101385 | Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 3912.58 | 6 | 23475.48
101460 | Vigia Diurno com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 3111.48 | 12 | 37337.76
|  |  | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 399383.8
|  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 511188.73
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  | 42599.0608
CUSTO DIRETO MENSAL : | [5 empty] | R$ | 42599.06
CUSTO DIRETO TOTAL PARA 12 MESES DE OBRA: | [5 empty] | R$ | 511188.72
Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no relatório. Instrução normativa do DNIT

## Dados_DMT
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
OBRA : | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL : | PARQUE ESTORIL - 1ª ETAPA
REGIÃO URBANA : | RIBAS DO RIO PARDO / MS
COORDENADAS : | (20°27'25.10"S, 53°45'22.55"O); (20°27'46.36"S, 53°45'37.00"O)
QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT
PRODUTO | DMT (km) MÉDIA | ORIGEM 1 |  | ORIGEM 2 |  | ORIGEM 3 |  | ORIGEM 4 |  | ORIGEM 5
|  | LOCAL | km | LOCAL | km | LOCAL | km | LOCAL | km | LOCAL | km
Tubos/Paver/Piso tatil | 100 | PAV TUBO | 100 | [8 empty] | $O$3
Jazida de solo | 4 | LOCAL | 4 | [8 empty] | $O$4
Depósito provisório | 1 | LOCAL | 1 | [8 empty] | $O$5
Depósito de expurgo SEM reciclagem (1) | 4 | ATERRO SANITÁRIO | 4 | [8 empty] | $O$6
Depósito de bota-fora com reciclagem (2) | 0 | [10 empty] | $O$7
Depósito de bota-fora com reciclagem (3) | [11 empty] | $O$8
Depósito de bota-fora com reciclagem (4) | 0 | [10 empty] | $O$9
Areeiro/Obra | 0 | [10 empty] | $O$10
Areeiro/Usina CBUQ | 0 | [10 empty] | $O$11
Areeiro/Usina PMF | 0 | [10 empty] | $O$12
Jazida de cascalho | 117 | SANTO ONOFRE | 117 | [8 empty] | $O$13
CM-30_RR-1C_RR-2C_RC-1CE | 0 | [10 empty] | $O$14
EMULSÃO RL-1C PARA PMF | 0 | [10 empty] | $O$15
CAP 30/45 | 0 | [10 empty] | $O$16
CAP 50/70 | 0 | [10 empty] | $O$17
CAP 60/85E | 0 | [10 empty] | $O$18
Usina de CBUQ | 109 | ASFALTEC | 109 | [8 empty] | $O$19
Usina de PMF | 0 | [10 empty] | $O$20
Pedeira/Usina CBUQ | 0 | [10 empty] | $O$21
Pedreira/Usina PMF | 0 | [10 empty] | $O$22
Pedreira/Obra | 117 | SANTO ONOFRE | 117 | [8 empty] | $O$23
Cimento/Obra | 0 | [10 empty] | $O$24
Campo Grande = 0 km

## Deson_X_Nao_Deson (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS |  |  |  | DATA BASE: | Setembro/2022
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |  |  |  | E.S.S.M.O.: | NÃO DESONERADA | DESONERADA
|  |  |  | E.S.D. (HORA): | 113.3% | 83.83%
PROGRAMA : | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | E.S.D. (MÊS): | 70.31% | 46.7%
LOCAL : | PARQUE ESTORIL - 1ª ETAPA |  |  | BDI SERVIÇOS: | 20.7% | 26.35%
REGIÃO URBANA : | RIBAS DO RIO PARDO / MS |  |  | BDI INSUMO (*): | 15.27% | 20.92%
COORDENADAS : | (20°27'25.10"S, 53°45'22.55"O); (20°27'46.36"S, 53°45'37.00"O)
QUADRO ANALÍTICO DOS ORÇAMENTOS NÃO DESONERADO X DESONERADO
ITEM | RESUMO | QUANT. | UNID. | PREÇO TOTAL NÃO DESONERADO (R$) | PREÇO TOTAL DESONERADO (R$) | VARIAÇÃO NÃO DESON / DESON (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16 | M2 | 284821.82 | 291342.82 | -2.238%
2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES | 262.1 | M3 | 258380.88 | 257272.71 | 0.4307%
3 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM | 12152.72 | M3 | 997233.17 | 993269.45 | 0.3991%
4 | MICRODRENAGEM - GALERIAS | 2555.91 | M | 1216890.7 | 1253032.72 | -2.884%
5 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES | 106 | UN | 758946.73 | 775458.81 | -2.129%
5 | MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS | 0 | M3 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | MICRODRENAGEM - BACIA DE AMORTECIMENTO | 0 | M3 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | DRENAGEM DE LENÇOL FREÁTICO | 0 | M | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO | 180.77 | M2 | 20461.67 | 21339.13 | -4.112%
6 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO | 0 | M2 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 0 | M2 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM | 13670.26 | M3 | 288668.01 | 296838.82 | -2.753%
8 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO | 55051.78 | M2 | 6820856.28 | 7101200.5 | -3.948%
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 15175.92 | M | 1095966.13 | 1112697.5 | -1.504%
10 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | 18029.9 | M2 | 1186618.34 | 1226904.18 | -3.284%
10 | PARADA DE ÔNIBUS - PAVIMENTO RÍGIDO E PLATAFORMA | 0 | UN | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | IMPLANTAÇÃO / ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE CICLOVIA | 0 | M | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | 869.56 | M2 | 286747.51 | 298324.46 | -3.881%
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12 | MÊS | 629929.87 | 645886.94 | -2.471%
12 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 0 | m² | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL GERAL |  |  | 13845521.11 | 14273568.04 | -2.999%

## Estatística_Deson (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | [6 empty] | DATA BASE: | Setembro/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP | [6 empty] | E.S.S.M.O.: | NÃO DESONERADA
[7 empty] | E.S.D. (HORA): | 113.3%
LOCAL : | PARQUE ESTORIL - 1ª ETAPA | [5 empty] | E.S.D. (MÊS): | 70.31%
REGIÃO URBANA : | RIBAS DO RIO PARDO / MS | [5 empty] | BDI SERVIÇOS: | 20.7%
COORDENADAS : | (20°27'25.10"S, 53°45'22.55"O); (20°27'46.36"S, 53°45'37.00"O) | [5 empty] | BDI INSUMO (*): | 15.27%
QUADRO DE ANÁLISE ESTATÍSTICA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | RESUMO DO ORÇAMENTO |  |  |  | CUSTO DA OBRA
|  | QUANT. | UN | PREÇO (R$) | PESO (%) | EXT. DA OBRA = 7691,22m (R$/m) | EXT. DA DREN. = 2008,91m (R$/m) | ÁREA DA OBRA = 55051,78m (R$/m²)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16 | M2 | 284821.82 | 2.057%
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12 | MÊS | 629929.87 | 4.55%
12 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 0 | m² | 0 | 0%
| TOTAL SERVIÇOS | 7691.22 | M | 914751.69 | 6.607% | 118.9345 |  | 16.6162
3 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM | 12152.72 | M3 | 997233.17 | 7.203%
4 | MICRODRENAGEM - GALERIAS | 2555.91 | M | 1216890.7 | 8.789%
5 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES | 106 | UN | 758946.73 | 5.482%
5 | MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS | 0 | M3 | 0 | 0%
5 | MICRODRENAGEM - BACIA DE AMORTECIMENTO | 0 | M3 | 0 | 0%
6 | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO | 180.77 | M2 | 20461.67 | 0.1478%
| TOTAL DRENAGEM | 2008.91 | M | 2993532.27 | 21.62% | 389.2142 | 1490.1276 | 54.3767
7 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM | 13670.26 | M3 | 288668.01 | 2.085%
8 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO | 55051.78 | M2 | 6820856.28 | 49.26%
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 15175.92 | M | 1095966.13 | 7.916% |  |  | 149.0504
10 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | 18029.9 | M2 | 1186618.34 | 8.57% | 154.2822 |  | 21.5546
11 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | 869.56 | M2 | 286747.51 | 2.071% | 37.2824 |  | 5.2087
| TOTAL PAVIMENTAÇÃO | 55051.78 |  | 9678856.27 | 69.91% | 1258.4293 |  | 175.8137 | 192.4299
2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES | 262.1 | M3 | 258380.88 | 1.866%
5 | DRENAGEM DE LENÇOL FREÁTICO | 0 | M | 0 | 0%
10 | IMPLANTAÇÃO / ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE CICLOVIA | 0 | M | 0 | 0%
10 | PARADA DE ÔNIBUS - PAVIMENTO RÍGIDO E PLATAFORMA | 0 | UN | 0 | 0%
| TOTAL IMPLANTAÇÃO |  |  | 13845521.11 | 100% | 1800.1723 |  | 251.5
6 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO | 0 | M2 | 0 | 0%
6 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 0 | M2 | 0 | 0%
| TOTAL RECAPEAMENTO | 0 | M2 | 0 | 0% |  |  | 0
| RESUMO - GERAL |  |  | 13845521.11 | 100%
OK
13845521.11
1
3 | 2
4
6 | 5
8 | 7
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19

## S_Preliminares
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS PRELIMINARES PROJETO DE ENGENHARIA | OBRAS / SERVIÇOS | CONCEITO | DRENAGEM GALERIA (m) | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA (m) | DRENAGEM PROFUNDA (m) | RECAPEAMENTO (m) | PASSEIO (m) | CICLOVIA (m) | QUANTIDADE (un) | LARGURA (m) | ALTURA / ESPESSURA (m) | COMPRIMENTO (m) | TOTAL
| EXTENSÃO (m) |  | 1826.91 | 7691.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9518.13
| PLACA DE OBRA (m²) | PADRÃO FORNCEDIDO PELO CONTRATANTE | [6 empty] | 2 | 4 | 2 |  | 16
| PRAZO DA OBRA (mês) | DETERMINADO NO CRONOGRAMA | [10 empty] | 12
| BARRACÃO DE OBRA (m²) | ESCRITÓRIO, COM WC | L ≤ 10 km = 1 un L > 10 km = 2 un | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ALMOXARIFADO, SEM WC | L ≤ 5 km = 1 un 5 km < L ≤ 10 km = 2un L > 10 km = 3 un | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | SANITÁRIO | L ≤ 10 km = 1 un 10 km < L ≤ 15 km = 2un L > 15 km = 3 un | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| BARRACO DE OBRA TIPO CONTAINER (un.mês) | ESCRITÓRIO (2,30m x 6,00m), COM 1 WC | L ≤ 10 km = 1 un L > 10 km = 2 un |  |  |  |  | OK | 2 |  |  |  | 24
|  | ALMOXARIFADO (2,30m x 6,00m), SEM WC | L ≤ 5 km = 1 un 5 km < L ≤ 10 km = 2un L > 10 km = 3 un | [5 empty] | 2 |  |  |  | 24
|  | SANITÁRIO (2,30m x 4,30m) | L ≤ 10 km = 1 un 10 km < L ≤ 15 km = 2un L > 15 km = 3 un | [5 empty] | 2 |  |  |  | 24
| GUARITA | [7 empty] | 1 | 2 |  | 2 | 4
| BANHEIRO QUÍMICO (um.mês) | 1 WC PARA CADA 5km DE OBRA POR MÊS (NA FRENTE DE SERVIÇO) | [6 empty] | 1 |  |  |  | 12
| PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS CERCAMENTO DA ÁREA (m) | [8 empty] | 100 |  | 100 | 400
| PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS (m²) | [7 empty] | 2 | 4 | 1.8 |  | 14.4
| PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA DA ÁREA (m²) | [8 empty] | 100 |  | 100 | 10000
| PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS REVESTIMENTO DO TERRENO (m²) | [8 empty] | 50 |  | 50 | 2500
| PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) (VOLUME GEOMÉTRICO) | [8 empty] | 50 | 0.05 | 50 | 125
| SEGURANÇA DE TRÂNSITO - PLACA DE ADVERTÊNCIA (m²) | 1 PLACAS DE 1m² PARA CADA 150m DE EXTENSÃO DA OBRA | 12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 1 |  | 63
| SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ELEMENTO LUMINOSO (m) | 1m PARA POR EXTENSÃO DE TAPUME DA DRENAGEM | 1277.96 | [9 empty] | 1277.96
| TELA CERQUITE (m) | EXTENSÕES PREVISTAS PARA OS SERVIÇOS PRELIMINARES DA DRENAGEM, NO DRENO PROFUNDO, PASSEIO E CICLOVIA; PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO (20%) | 1277.96 | 1538.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2816.2
| CONES E CILINDROS (un) | 1un PARA CADA 75m DE EXTENSÃO DAS OBRAS | 24 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 126
| SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA (un) | 01 un DE INVESTIGAÇÃO A CADA TRECHO DE 100m DE DRENAGEM | 29 | [9 empty] | 29
| REPARO EM RAMAL (un) | 02 un DE REPARO PARA CADA TRECHO DE DRENAGEM | 50 | [9 empty] | 50
| RECOMPOSIÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS (m²) | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DOS TRECHOS DE DRENAGEM APÓS TERRAPLENAGEM FINALIZADA | 17544.87 | [9 empty] | 17544.87
| CARGA DE BOTA-FORA DA LIMPEZA DO ACAMPAMENTO (m³) | ESPESSURA DA CAMADA DE EXPURGO = 20cm (empolada) | [10 empty] | 2000
OBSERVAÇÃO
Barraco proporcional a dimensão da obra:
L ≤ 5 km = 1 un
5 km < L ≤ 10 km = 2un
L > 10 km = 3 un
Note on I5: digitar OK pra medir container escolher: container ou barracão
Note on I8: digitar OK pra medir container escolher: container ou barracão

## Demolicao
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS PRELIMINARES DE REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES - PROJETO DE ENGENHARIA | TRECHOS |  | FÓRMULAS | PLANILHAS DA DRENAGEM | PLANILHA DA DRENAGEM PROFUNDA | PLANILHAS DO RECAPEAMENTO | PLANILHAS DA PAVIMENTAÇÃO | PLANILHA DA ASSECIBILIDADE | PLANILHA DA CICLOVIA | TOTAL | FILTRO DE OCULTAR LINHAS VAZIAS
| DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | LARGURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [8 empty] | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) | [8 empty] | 0
| DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES | LARGURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | EXTENSÃO MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [8 empty] | 0
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 0 |  | 0 | 0 | 262.1 | 0 | 262.1 | 524.2
|  | CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 4
| DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | LARGURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | EXTENSÃO MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [8 empty] | 0
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) | [8 empty] | 0
| DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO | LARGURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0 | 60
|  | EXTENSÃO MÉDIA (m) | [8 empty] | 0 | 240
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [8 empty] | 0 | 74
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
|  | CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) | [8 empty] | 0
| DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO | LARGURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0 | 504
|  | EXTENSÃO MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [8 empty] | 0
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) | [8 empty] | 0
| DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA | LARGURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | EXTENSÃO MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [8 empty] | 0
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) | [8 empty] | 0
| DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PISO EM LADRILHO | LARGURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | EXTENSÃO MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | ÁREA DE DEMOLIÇÃO (m²) |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [8 empty] | 0
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) | [8 empty] | 0
| DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | LARGURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | EXTENSÃO MÉDIA (m) |  | 49.5 | 0 | [5 empty] | 49.5
|  | ÁREA DE DEMOLIÇÃO (m²) |  | 180.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180.77 | 361.54
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) |  | 3 | [6 empty] | 3
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 9.04 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.04 | 18.08
|  | CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) |  | 2 | [6 empty] | 2
| REMOÇÃO MECANIZADA DE PISO DE BLOCO DE CONCRETO | LARGURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | EXTENSÃO MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | ÁREA DE REMOÇÃO (m²) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [8 empty] | 0
|  | VOLUME DE REMOÇÃO (m³) CARGA MECÂN. (2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CARGA DO BOTA-FORA (m³) | MANUAL (GEOMÉTRICO) (1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MANUAL (EMPOLADO 25%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MECANIZADA (GEOMÉTRICO) (2) |  | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 262.1 | 0 | 271.14 | 542.28
|  | MECANIZADA (EMPOLADO 25%) |  | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 327.625 | 0 | 338.93 | 677.855
| RECORTE MECÂNICO (m) | PAVIMENTO ASFÁLTICO |  | 99 |  |  | 0 | 327.625 | 0 | 426.63 | 853.255
|  | CONCRETO | [5 empty] | 4318.09 |  | 4318.09 | 8636.18
| DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un) |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA (un) |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESC. DE TRONCO DE ÁRVORE (un) | 0,20m ≤ Ø < 0,40m |  |  |  |  | 264 |  | 0 | 264 | 1
|  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 10 | 1
|  | Ø ≥ 0,60m |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1
| CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE (un) | 0,20m ≤ Ø < 0,40m |  |  |  |  | 264 |  | 0 | 264 | 1
|  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 10 | 1
|  | Ø ≥ 0,60m |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1
| PODA EM ALTURA DE ÁRVORE (un) | Ø < 0,20m |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1
|  | 0,20m ≤ Ø < 0,40m |  |  |  |  | 264 |  | 0 | 264 | 1
|  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 10 | 1
|  | Ø ≥ 0,60m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| TRANSPORTE DE ENTULHO (m³) | DEPÓSITO PROVISÓRIO (SIM)
DESTINO RECICLAGEM (SIM)
|  | VOLUME TOTAL (m³) |  | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 327.625 | 0 | 338.93 | 677.855
|  | VOLUME DESTINO BOTA-FORA (m³) |  | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 327.625 | 0 | 338.93 | 677.855
|  | VOLUME DESTIMO DEPÓSITO PROVISÓRIO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME RECARGA DO ENTRULHO DEPÓSITO PROVISÓRIO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME RECLICLAREM (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME EXPURGO (m³) |  | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 327.625 | 0 | 338.93 | 677.855
| TRANSPORTE DE SUPRESSÃO (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20
| OBSERVAÇÃO | [9 empty] | 1
Note on F6: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on H6: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on I6: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on J6: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on K6: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on L6: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on F11: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on H11: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on I11: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on J11: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on K11: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on L11: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on F16: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on H16: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on I16: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on J16: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on K16: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on L16: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on F21: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on H21: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on I21: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on J21: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on K21: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on L21: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on F26: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on H26: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on I26: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on J26: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on K26: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on L26: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on F31: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on H31: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on I31: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on J31: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on K31: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on L31: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on F37: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on H37: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on I37: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on J37: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on K37: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on L37: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on I41: se ROSA digitar espessura
Note on L41: se ROSA digitar espessura
Note on F43: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on H43: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on I43: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on J43: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on K43: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on L43: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica

## Dren_Quantificacao (hidden)
PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DRENAGEM | TRECHOS Nº |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 91 | 92 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100 | 101 | 102 | DRENAGEM EXISTENTE - RUA ELDIR OLIVEIRA DE PAULA | DRENAGEM EXISTENTE - AVENIDA ANICETA RODRIGUES DE SOUZA | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) SOLO alta inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) SOLO alta inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) ROCHA | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) ROCHA | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) SOLO alta inter. | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) SOLO alta inter. | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) ROCHA | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) ROCHA | LANÇAMENTO | LANÇAMENTO | LANÇAMENTO
| SEQUÊNCIA DA NUMERAÇÃO |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112
| EXTENSÃO (m) |  | 78: 21; 79: 71.86; 80: 70.59; 81: 88.97; 82: 88.97; 83: 88.97; 84: 94.97; 85: 94.97; 86: 94.98; 87: 89.54; 88: 89.53; 89: 91.52; 90: 71.44; 91: 66.95; 92: 104.54; 93: 106.87; 100: 73.98; 101: 99.97; 102: 74.49; 106: 19.03; 110: 66.35; 111: 66.35; 112: 91.07 |  |  | 0 | 571 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555.91
| TUBULAÇÃO | Nº LINHAS | [104 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 11 to 98; 100 to 104; 106 to 108; 110 to 112
|  | Ø (m) | 78: 0.8; 79: 0.6; 80: 0.6; 81: 0.8; 82: 1; 83: 1; 84: 1; 85: 1; 86: 1; 87: 1; 88: 1; 89: 1; 90: 0.6; 91: 0.6; 92: 1.2; 93: 1.5; 100: 0.6; 101: 0.6; 102: 0.6; 106: 0.6; 110: 0.6; 111: 0.6; 112: 0.6 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5
|  | MATERIAL (P=PEAD C=Concreto MET=Metálico) | [104 empty] | C | C | C | C | C | C | P | P | P | P | P | P | bar: 11 to 98; 100 to 104; 106 to 108; 110 to 112
|  | CELULAR BASE (m) | 78: 0; 79: 0; 80: 0; 81: 0; 82: 0; 83: 0; 84: 0; 85: 0; 86: 0; 87: 0; 88: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: 0; 100: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 110: 0; 111: 0; 112: 0
|  | CELULAR ALTURA (m) | 78: 0; 79: 0; 80: 0; 81: 0; 82: 0; 83: 0; 84: 0; 85: 0; 86: 0; 87: 0; 88: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: 0; 100: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 110: 0; 111: 0; 112: 0
|  | P-1 / PS-1 / PS-2 / P | 78: PA-1; 79: PS-1; 80: PS-1; 81: PA-1; 82: PA-1; 83: PA-1; 84: PA-1; 85: PA-1; 86: PA-1; 87: PA-1; 88: PA-1; 89: PA-1; 90: PS-1; 91: PS-1; 92: PA-1; 93: PA-1; 100: PS-1; 101: PS-1; 102: PS-1; 106: PS-1; 110: PS-1; 111: PS-1; 112: PS-1 |  |  | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PEAD | PEAD | PEAD | PEAD | PEAD | PEAD
| PROFUNDIDADE MONTANTE DA LINHA D'ÁGUA (m) |  | 78: 2.8723; 79: 2.1; 80: 1.9132; 81: 3.7847; 82: 3.515; 83: 2.3128; 84: 2.8849; 85: 2.3312; 86: 2.3069; 87: 2.8754; 88: 2.3262; 89: 2.3325; 90: 2.1; 91: 2.5198; 92: 2.7663; 93: 3.5827; 100: 2.1; 101: 2.1106; 102: 1.9542; 106: 1.5; 110: 2.1; 111: 1.9057; 112: 1.9139 |  |  | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3
| PROFUNDIDADE JUSANTE DA LINHA D'ÁGUA (m) |  | 78: 3.7847; 79: 1.9132; 80: 1.9294; 81: 3.515; 82: 2.3128; 83: 2.5629; 84: 2.3312; 85: 2.3069; 86: 2.3514; 87: 2.3262; 88: 2.3325; 89: 2.2663; 90: 2.5198; 91: 1.9281; 92: 2.9127; 93: 2.4042; 100: 2.1106; 101: 1.9542; 102: 2.1909; 106: 1.6941; 110: 1.9057; 111: 1.9139; 112: 1.9243 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m) |  | 78: 2.5285; 79: 1.4066; 80: 1.3213; 81: 2.8498; 82: 1.9139; 83: 1.4379; 84: 1.6081; 85: 1.3191; 86: 1.3291; 87: 1.6008; 88: 1.3293; 89: 1.2994; 90: 1.7099; 91: 1.6239; 92: 1.6395; 93: 1.4935; 100: 1.5053; 101: 1.4324; 102: 1.4726; 106: 0.99705; 110: 1.4028; 111: 1.3098; 112: 1.3191 |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.9
| NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2) | [103 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 78 to 93; 100 to 102; 106; 110 to 112
| GEOTECNIA | NATUREZA DO TERRENO | 78: argiloso; 79: argiloso; 80: argiloso; 81: argiloso; 82: argiloso; 83: argiloso; 84: argiloso; 85: argiloso; 86: argiloso; 87: argiloso; 88: argiloso; 89: argiloso; 90: argiloso; 91: argiloso; 92: argiloso; 93: argiloso; 100: argiloso; 101: argiloso; 102: argiloso; 106: argiloso; 110: argiloso; 111: argiloso; 112: argiloso | argiloso | argiloso | arenoso | arenoso | arenoso | arenoso | ROCHA | ROCHA | arenoso | arenoso | arenoso | arenoso | ROCHA | ROCHA
NÍVEL D'ÁGUA (m)
PROFUNDIDADE DA ROCHA (m)
REATERRO HIDRÁULICO (SIM)
LASTRO AREIA ESPESSURA (m)
|  | LASTRO AREIA EXTENSÃO (m) | 78: 0; 79: 0; 80: 0; 81: 0; 82: 0; 83: 0; 84: 0; 85: 0; 86: 0; 87: 0; 88: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: 0; 100: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 110: 0; 111: 0; 112: 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LASTRO BRITA ESPESSURA (m)
|  | LASTRO BRITA EXTENSÃO (m) | 78: 0; 79: 0; 80: 0; 81: 0; 82: 0; 83: 0; 84: 0; 85: 0; 86: 0; 87: 0; 88: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: 0; 100: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 110: 0; 111: 0; 112: 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LASTRO P.M. ESPESSURA (m)
|  | LASTRO P.M. EXTENSÃO (m) | 78: 0; 79: 0; 80: 0; 81: 0; 82: 0; 83: 0; 84: 0; 85: 0; 86: 0; 87: 0; 88: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: 0; 100: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 110: 0; 111: 0; 112: 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESCAVAÇÃO COM RETORNO À PISTA | SUBSTITUIÇÃO SOLO (%)
PISTA x DEPÓSITO (%) g
| VALA EM PAVIMENTO EXISTENTE | BIGODE Ø 0,40m
BIGODE Ø 0,60m
|  | TRONCO (m) | 86: 33; 87: 16.5
|  | CBUQ ESPESSURA (cm) (TSD e=0) | 86: 3; 87: 3
PMF ESPESSURA (cm) (TSD e=0)
|  | BASE ESPESSURA (cm) | 86: 15; 87: 15
|  | BASE SOLO (%) | 86: 50%; 87: 50%
|  | BRITA PARA SOLO/BRITA (%) | 86: 50%; 87: 50%
BASE CASCALHO (%)
BASE BICA CORRIDA (%)
BASE BRITA GRADUADA (%)
| BIGODES CONCRETO (m) | 0.4 | 79: 16; 80: 32; 81: 53; 82: 8; 83: 8; 84: 32; 85: 8; 86: 8; 88: 8; 89: 8; 90: 13; 91: 40; 92: 40; 93: 8; 100: 27; 101: 22; 102: 2; 110: 25; 111: 8; 112: 58 | 144 | 3
|  | 0.6 | 79: 23; 80: 13; 90: 32; 91: 13; 100: 16; 106: 7 | 54
| BIGODES PEAD (m) | 0.4
0.5
| POÇO DE VISITA (PV-TIPO) (un) | 01 | 79: 1; 80: 1; 81: 1; 82: 1; 83: 1; 84: 1; 85: 1; 86: 1; 87: 1; 88: 1; 89: 1; 90: 1; 91: 1; 92: 1; 100: 1; 101: 1; 106: 2; 110: 1; 111: 1; 112: 1
|  | 02 | 93: 1; 102: 2
03
04
05
06
CIRCULAR
| BOCA DE LOBO (un) | PASSEIO SIMPLES
PASSEIO DUPLA
PASSEIO TRIPLA
|  | CONCRETO SIMPLES | 80: 2; 81: 2; 82: 2; 83: 2; 84: 1; 85: 2; 86: 2; 88: 2; 89: 2; 91: 2; 92: 4; 93: 2; 101: 2; 102: 1; 111: 2; 112: 4 | 6
|  | CONCRETO DUPLA | 100: 2; 110: 2
|  | CONCRETO TRIPLA | 79: 4; 80: 2; 81: 2; 84: 2; 90: 4; 91: 2; 100: 2; 106: 2; 110: 1; 112: 3 | 11 | 1
REFORMA BLS
REFORMA BLD
REFORMA BLT
| COTA TERRENO (m) |  | 78: 426.732; 79: 431.807; 80: 429.68; 81: 427.402; 82: 426.643; 83: 424.907; 84: 422.31; 85: 419.762; 86: 417.126; 87: 414.606; 88: 412.266; 89: 410.616; 90: 414.021; 91: 411.226; 92: 408.994; 93: 408.095; 100: 405.734; 101: 404.154; 102: 402.848; 106: 400.052; 110: 404.2; 111: 402.745; 112: 401.194
| COTA TAMPA (m) |  | 78: 426.732; 79: 431.807; 80: 429.68; 81: 427.402; 82: 426.643; 83: 424.907; 84: 422.31; 85: 419.762; 86: 417.126; 87: 414.606; 88: 412.266; 89: 410.616; 90: 414.021; 91: 411.226; 92: 408.994; 93: 408.095; 100: 405.734; 101: 404.154; 102: 402.848; 106: 400.052; 110: 404.2; 111: 402.745; 112: 401.194
| FUNDO COTA (m) |  | 78: 423.8597; 79: 429.707; 80: 427.7668; 81: 423.6173; 82: 423.128; 83: 422.5942; 84: 419.4251; 85: 417.4308; 86: 414.8191; 87: 411.7306; 88: 409.9398; 89: 408.2835; 90: 411.921; 91: 408.7062; 92: 406.2277; 93: 404.5123; 100: 403.634; 101: 402.0434; 102: 400.8938; 106: 398.552; 110: 402.1; 111: 400.8393; 112: 399.2801
| CGES-BOLSA SAÍDA |  | 78: 424.5853; 79: 428.4928; 80: 426.1986; 81: 424.096; 82: 423.8042; 83: 420.9571; 84: 418.6408; 85: 416.0291; 86: 413.4646; 87: 411.1498; 88: 409.4935; 89: 407.9377; 90: 409.4322; 91: 407.7919; 92: 406.6343; 93: 405.8998; 100: 402.7694; 101: 401.6198; 102: 401.0611; 106: 399.2209; 110: 401.5653; 111: 400.0061; 112: 398.1847
| CGES-BOLSA ENTRADA "A" |  | 78: 424.8277; 79: 430.433; 80: 428.4928; 81: 424.5853; 82: 424.338; 83: 423.8042; 84: 420.6351; 85: 418.6408; 86: 416.0291; 87: 412.9406; 88: 411.1498; 89: 409.4935; 90: 412.647; 91: 409.4322; 92: 407.6797; 93: 406.3273; 100: 404.36; 101: 402.7694; 102: 401.6198; 106: 399.278; 110: 402.826; 111: 401.5653; 112: 400.0061
| CGES-BOLSA ENTRADA "B" |  | 78: 424.8277; 79: 0; 80: 428.4928; 81: 426.1986; 82: 424.096; 83: 423.8042; 84: 420.9571; 85: 418.6408; 86: 416.0291; 87: 413.4646; 88: 411.1498; 89: 409.4935; 90: 0; 91: 409.4322; 92: 407.7919; 93: 406.6343; 100: 0; 101: 402.7694; 102: 401.6198; 106: 0; 110: 0; 111: 401.5653; 112: 400.0061
| CGES-BOLSA ENTRADA "C" |  | 78: 0; 79: 0; 80: 0; 81: 424.5853; 82: 0; 83: 0; 84: 0; 85: 0; 86: 0; 87: 0; 88: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 407.9377; 93: 0; 100: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 110: 0; 111: 0; 112: 0
| PÉ-DIREITO PV (m) |  | 78: 1.5; 79: 1.5; 80: 1.5; 81: 2.7713; 82: 1.5; 83: 1.5; 84: 1.722; 85: 1.5; 86: 1.5; 87: 1.924; 88: 1.5; 89: 1.5; 90: 1.5; 91: 1.5; 92: 1.9; 93: 2.312; 100: 1.5; 101: 1.5; 102: 1.5; 106: 1.5; 110: 1.5; 111: 1.5; 112: 1.5
| ACÉSCIMO DE POÇO DE VISITA (APV-TIPO) (un) | 01 | 78: 0; 79: 0; 80: 0; 81: 1.2713; 82: 0; 83: 0; 84: 0.222; 85: 0; 86: 0; 87: 0.424; 88: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0.4; 93: 0.312; 100: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 110: 0; 111: 0; 112: 0
| ANTECÂMARA (un) |  | 78: 0; 79: 0; 80: 0; 81: 0; 82: 1; 83: 0; 84: 0; 85: 0; 86: 0; 87: 0; 88: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: 0; 100: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 110: 0; 111: 0; 112: 0
| PESCOÇO / CHAMINÉ (m) |  | 78: 0.32; 79: 0.32; 80: 0.32; 81: 0.32; 82: 0.44; 83: 0.32; 84: 0.32; 85: 0.32; 86: 0.32; 87: 0.32; 88: 0.32; 89: 0.32; 90: 0.32; 91: 0.32; 92: 0.32; 93: 0.32; 100: 0.32; 101: 0.32; 102: 0.32; 106: 0.32; 110: 0.32; 111: 0.32; 112: 0.32
TAMPÃO DE F°F° EXTRA Ø 60cm (un)
PESCOÇO EXTRA Ø 60cm (m)
| QUADRO E GRELHA DE FºFº PARA BL | SUBSTITUIÇÃO (un)
REASSENTAMENTO (un)
| TAMPÃO EM FºFº PARA PV | SUBSTITUIÇÃO (un)
REASSENTAMENTO (un)
| CAIXA (un) | PASSAGEM CP-01 | bar: 112
PASSAGEM CP-02 | bar: 93
PASSAGEM CP-03
COLETORA CC-01
COLETORA CC-02
| BOCA DE BUEIRO (un) | 0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.5
1,50 X 1,50
2,00 X 2,00
2,50 X 2,50
3,00 X 3,00
| DISSIPADOR DE ENERGIA (un) | 01 (Q < 2m³/s)
02 (2 < Q < 3m³/s)
03 (3 < Q < 6m³/s)
04 (6 < Q < 8m³/s)
05 (8 < Q < 16m³/s)
06 (16 < Q < 20m³/s)
| GRAMA | EXTENSÃO (m)
LARGURA (m)
| PLANTIO DE ÁRVORE (un) | ORNAMENTAL
PALMEIRA
| LASTRO DE BRITA FUNDAÇÃO / LANÇAMENTO | ESPESSURA (m)
EXTENSÃO (m)
LARGURA (m)
| ENROCAMENTO FUNDAÇÃO / LANÇAMENTO | ESPESSURA (m)
EXTENSÃO (m)
LARGURA (m)
| VALA DE LANÇAMENTO | ALTURA MÉDIA (m)
LARGURA DA BASE (m)
EXTENSÃO (m)
| CONCRETO CICLÓPICO (m³) | ALTURA MÉDIA (m)
LARGURA MÉDIA (m)
EXTENSÃO (m)
| OBRA ATÍPICA | MAGRO 15 MPa (m³)
CONCRETO (m³)
FÔRMA (m²)
AÇO CA-60 Ø 4.2mm Malha Q138 (kg) (2,2kg/m²)
AÇO CA-60 Ø 5.0mm (kg)
AÇO CA-50 Ø 6.3mm (kg)
AÇO CA-50 Ø 8.0mm (kg)
AÇO CA-50 Ø 10.0mm (kg)
AÇO CA-50 Ø 12.5mm (kg)
CIMBRAMENTO (m³)
| DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | LARGURA (m)
EXTENSÃO (m)
ESPESSURA (m)
| DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO | LARGURA (m)
EXTENSÃO (m)
ESPESSURA (m)
| DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA | LARGURA (m)
EXTENSÃO (m)
ESPESSURA (m)
| DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | LARGURA (m)
EXTENSÃO (m)
ESPESSURA (m)
DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)
DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA (un)
| ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE TUBULÇÃO (m) | Ø ≤ 0,60m
Ø > 0,60m
| BIGODES CONCRETO (m) | Ø 0,40m (SOLO) BAIXA INTERFERÊNCIA | 78: 0; 79: 0; 80: 0; 81: 0; 82: 0; 83: 0; 84: 0; 85: 0; 86: 0; 87: 0; 88: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: 0; 100: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 110: 0; 111: 0; 112: 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ø 0,40m (SOLO) ALTA INTERFERÊNCIA | 78: 0; 79: 16; 80: 32; 81: 53; 82: 8; 83: 8; 84: 32; 85: 8; 86: 8; 87: 0; 88: 8; 89: 8; 90: 13; 91: 40; 92: 40; 93: 8; 100: 27; 101: 22; 102: 2; 106: 0; 110: 25; 111: 8; 112: 58 | 144 | 3 |  | 571
|  | Ø 0,60m (SOLO) BAIXA INTERFERÊNCIA | 78: 0; 79: 0; 80: 0; 81: 0; 82: 0; 83: 0; 84: 0; 85: 0; 86: 0; 87: 0; 88: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: 0; 100: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 110: 0; 111: 0; 112: 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Ø 0,60m (SOLO) ALTA INTERFERÊNCIA | 78: 0; 79: 23; 80: 13; 81: 0; 82: 0; 83: 0; 84: 0; 85: 0; 86: 0; 87: 0; 88: 0; 89: 0; 90: 32; 91: 13; 92: 0; 93: 0; 100: 16; 101: 0; 102: 0; 106: 7; 110: 0; 111: 0; 112: 0 | 54 | 0 |  |  |  | 158
|  | Ø 0,40m (ROCHA) | 78: 0; 79: 0; 80: 0; 81: 0; 82: 0; 83: 0; 84: 0; 85: 0; 86: 0; 87: 0; 88: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: 0; 100: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 110: 0; 111: 0; 112: 0 | [6 empty] | 0
|  | Ø 0,60m (ROCHA) | 78: 0; 79: 0; 80: 0; 81: 0; 82: 0; 83: 0; 84: 0; 85: 0; 86: 0; 87: 0; 88: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: 0; 100: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 110: 0; 111: 0; 112: 0 | [7 empty] | 0
| BIGODES PEAD (m) | Ø 0,40m (SOLO) BAIXA INTERFERÊNCIA | 78: 0; 79: 0; 80: 0; 81: 0; 82: 0; 83: 0; 84: 0; 85: 0; 86: 0; 87: 0; 88: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: 0; 100: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 110: 0; 111: 0; 112: 0 | [8 empty] | 0
|  | Ø 0,40m (SOLO) ALTA INTERFERÊNCIA | 78: 0; 79: 0; 80: 0; 81: 0; 82: 0; 83: 0; 84: 0; 85: 0; 86: 0; 87: 0; 88: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: 0; 100: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 110: 0; 111: 0; 112: 0 | [9 empty] | 0
|  | Ø 0,50m (SOLO) BAIXA INTERFERÊNCIA | 78: 0; 79: 0; 80: 0; 81: 0; 82: 0; 83: 0; 84: 0; 85: 0; 86: 0; 87: 0; 88: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: 0; 100: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 110: 0; 111: 0; 112: 0 | [10 empty] | 0
|  | Ø 0,50m (SOLO) ALTA INTERFERÊNCIA | 78: 0; 79: 0; 80: 0; 81: 0; 82: 0; 83: 0; 84: 0; 85: 0; 86: 0; 87: 0; 88: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: 0; 100: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 110: 0; 111: 0; 112: 0 | [11 empty] | 0
|  | Ø 0,40m (ROCHA) ALTA INTERFERÊNCIA | 78: 0; 79: 0; 80: 0; 81: 0; 82: 0; 83: 0; 84: 0; 85: 0; 86: 0; 87: 0; 88: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: 0; 100: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 110: 0; 111: 0; 112: 0 | [12 empty] | 0
|  | Ø 0,50m (ROCHA) ALTA INTERFERÊNCIA | 78: 0; 79: 0; 80: 0; 81: 0; 82: 0; 83: 0; 84: 0; 85: 0; 86: 0; 87: 0; 88: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: 0; 100: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 110: 0; 111: 0; 112: 0 | [13 empty] | 0
OBSERVAÇÃO
Note on D13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on E13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on F13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on G13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on H13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on I13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on J13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on K13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on L13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on M13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on N13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on O13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on P13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on Q13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on R13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on S13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on T13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on U13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on V13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on W13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on X13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on Y13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on Z13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AA13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AB13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AC13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AD13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AE13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AF13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AG13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AH13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AI13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AJ13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AK13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AL13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AM13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AN13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AO13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AP13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AQ13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AR13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AS13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AT13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AU13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AV13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AW13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AX13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AY13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on AZ13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BA13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BB13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BC13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BD13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BE13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BF13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BG13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BH13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BI13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BJ13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BK13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BL13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BM13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BN13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BO13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BP13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BQ13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BR13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BS13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BT13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BU13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BV13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BW13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BX13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BY13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on BZ13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CA13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CB13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CC13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CD13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CE13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CF13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CG13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CH13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CI13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CJ13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CK13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CL13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CM13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CN13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CO13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CP13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CQ13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CR13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CS13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CT13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CU13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CV13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CW13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CX13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CY13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on CZ13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on DA13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on DB13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on DC13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on DD13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on DE13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on DF13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on DG13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on DH13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on DI13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on DJ13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on DK13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on DL13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on DM13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on DN13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on DO13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on DP13: ROCHA SEMPRE É ALTA INTERFERÊNCIA
Note on D31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on E31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on F31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on G31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on H31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on I31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on J31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on K31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on L31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on M31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on N31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on O31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on P31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on Q31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on R31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on S31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on T31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on U31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on V31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on W31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on X31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on Y31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on Z31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AA31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AB31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AC31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AD31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AE31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AF31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AG31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AH31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AI31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AJ31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AK31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AL31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AM31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AN31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AO31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AP31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AQ31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AR31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AS31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AT31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AU31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AV31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AW31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AX31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AY31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on AZ31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BA31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BB31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BC31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BD31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BE31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BF31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BG31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BH31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BI31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BJ31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BK31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BL31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BM31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BN31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BO31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BP31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BQ31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BR31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BS31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BT31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BU31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BV31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BW31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BX31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BY31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on BZ31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CA31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CB31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CC31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CD31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CE31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CF31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CG31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CH31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CI31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CJ31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CK31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CL31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CM31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CN31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CO31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CP31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CQ31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CR31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CS31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CT31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CU31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CV31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CW31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CX31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CY31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on CZ31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on DA31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on DB31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on DC31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE
Note on DD31: SE VERDE DIGITAR ESPESSURA BASE

## Dre_Ser_Prelim
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS PRELIMINARES DA DRENAGEM - PROJETO DE ENGENHARIA | TRECHOS |  | FÓRMULAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 90 | 91 | 92 | 96 | 100 | 101 | 102 | DRENAGEM EXISTENTE - RUA ELDIR OLIVEIRA DE PAULA | DRENAGEM EXISTENTE - AVENIDA ANICETA RODRIGUES DE SOUZA | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) SOLO alta inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) SOLO alta inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) ROCHA | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) ROCHA | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) SOLO alta inter. | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) SOLO alta inter. | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) ROCHA | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) ROCHA | LANÇAMENTO | LANÇAMENTO | LANÇAMENTO | TOTAL | FILTRO DE OCULTAR LINHAS VAZIAS
| EXTENSÃO (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 71.86 | 70.59 | 88.97 | 88.97 | 88.97 | 94.97 | 94.97 | 94.98 | 89.54 | 89.53 | 91.52 | 71.44 | 66.95 | 104.54 | 106.87 | 73.98 | 99.97 | 74.49 | 19.03 | 66.35 | 66.35 | 91.07 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555.91 | 5111.82 | 2078.16
| GALERIA | Nº LINHAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 35
|  | Ø (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 24.6
|  | CELULAR (BASE) (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TELA TAPUME | AQUISIÇÃO (%) |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | [5 empty] | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |  | 50.5
|  | EXTENSÃO BIGODES (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | EXTENSÃO TRONCO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 35.93 | 35.295 | 44.485 | 44.485 | 44.485 | 47.485 | 47.485 | 47.49 | 44.77 | 44.765 | 45.76 | 35.72 | 33.475 | 52.27 | 53.435 | 36.99 | 49.985 | 37.245 | 9.515 | 33.175 | 33.175 | 45.535 | 0 | 0 | 0 | 285.5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277.96 | 2555.915
| DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO TUBO DE LIGAÇÃO Ø 0,40m | ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | FAIXA ADCIONAL (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA TOTAL (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ESPESSURA (cm) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO TUBO DE LIGAÇÃO Ø 0,60m | ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | FAIXA ADCIONAL (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA TOTAL (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ESPESSURA (cm) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO REDE TRONCO | ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0157 | 3.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.14
|  | FAIXA ADCIONAL (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2
|  | LARGURA TOTAL (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6157 | 3.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.34
|  | ESPESSURA (cm) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 99
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3168 | 61.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.77 | 361.5379
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9658 | 3.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 18.0784
| RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 198
| ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3168 | 61.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.77 | 361.5379
| VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9658 | 3.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 18.0784
| DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA (un) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE TUBULÇÃO (m) | Ø ≤ 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ø > 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SERVIÇOS DE CANTEIRO DE OBRAS | RECOMPOSIÇÃO DA VIA: EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 71.86 | 70.59 | 88.97 | 88.97 | 88.97 | 94.97 | 94.97 | 61.98 | 73.04 | 89.53 | 91.52 | 71.44 | 66.95 | 104.54 | 106.87 | 73.98 | 99.97 | 74.49 | 19.03 | 66.35 | 66.35 | 91.07 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506.41 | 5012.82
|  | RECOMPOSIÇÃO DA VIA: LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175
|  | RECOMPOSIÇÃO DA VIA: ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 503.02 | 494.13 | 622.79 | 622.79 | 622.79 | 664.79 | 664.79 | 433.86 | 511.28 | 626.71 | 640.64 | 500.08 | 468.65 | 731.78 | 748.09 | 517.86 | 699.79 | 521.43 | 133.21 | 464.45 | 464.45 | 637.49 | 0 | 0 | 0 | 3997 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17544.87 | 35089.74
|  | SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA (un) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 58
|  | REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
| OBSERVAÇÃO | [110 empty] | 1
Note on F6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on G6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on H6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on I6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on J6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on K6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on L6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on M6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on N6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on O6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on P6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on Q6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on R6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on S6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on T6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on U6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on V6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on W6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on X6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on Y6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on Z6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AA6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AB6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AC6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AD6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AE6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AF6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AG6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AH6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AI6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AJ6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AK6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AL6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AM6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AN6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AO6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AP6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AQ6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AR6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AS6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AT6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AU6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AV6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AW6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AX6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AY6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AZ6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BA6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BB6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BC6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BD6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BE6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BF6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BG6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BH6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BI6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BJ6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BK6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BL6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BM6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BN6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BO6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BP6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BQ6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BR6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BS6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BT6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BU6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BV6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BW6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BX6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BY6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on BZ6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CA6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CB6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CC6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CD6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CE6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CF6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CG6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CH6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CI6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CJ6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CK6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CL6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CM6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CN6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CO6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CP6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CQ6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CR6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CS6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CT6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CU6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CV6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CW6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CX6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CY6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on CZ6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DA6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DB6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DC6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DD6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DE6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DF6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DG6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DH6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DI6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DJ6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DK6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DL6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DM6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DN6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DO6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DP6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DQ6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DR6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DS6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on DT6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada

## Dre_Terraplenagem
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DA TERRAPLENAGEM DRENAGEM - PROJETO DE ENGENHARIA | TRECHOS |  | FÓRMULAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 90 | 91 | 92 | 96 | 100 | 101 | 102 | DRENAGEM EXISTENTE - RUA ELDIR OLIVEIRA DE PAULA | DRENAGEM EXISTENTE - AVENIDA ANICETA RODRIGUES DE SOUZA | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) SOLO alta inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) SOLO alta inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) ROCHA | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) ROCHA | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) SOLO alta inter. | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) SOLO alta inter. | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) ROCHA | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) ROCHA | LANÇAMENTO | LANÇAMENTO | LANÇAMENTO | TOTAL | FILTRO PARA OCULTAR LINHAS VAZIAS
| EXTENSÃO (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 71.86 | 70.59 | 88.97 | 88.97 | 88.97 | 94.97 | 94.97 | 94.98 | 89.54 | 89.53 | 91.52 | 71.44 | 66.95 | 104.54 | 106.87 | 73.98 | 99.97 | 74.49 | 19.03 | 66.35 | 66.35 | 91.07 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2555.91 | 5111.82
| TUBULAÇÃO | Nº LINHAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35
|  | Ø (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |  |  |  |  | 24.6
|  | PS-1 / PA-1 / PA-2 / P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PA-1 | PS-1 | PS-1 | PA-1 | PA-1 | PA-1 | PA-1 | PA-1 | PA-1 | PA-1 | PA-1 | PA-1 | PS-1 | PS-1 | PA-1 | PA-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | 0 | 0 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PEAD | PEAD | PEAD | PEAD | PEAD | PEAD |  |  |  | 94 | 94
| GALERIA CELULAR (BASE) (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| GALERIA CELULAR (ALTURA) (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| PROFUNDIDADE DA LINHA D'ÁGUA (m) | MONTANTE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8723 | 2.1 | 1.9132 | 3.7847 | 3.515 | 2.3128 | 2.8849 | 2.3312 | 2.3069 | 2.8754 | 2.3262 | 2.3325 | 2.1 | 2.5198 | 2.7663 | 3.5827 | 2.1 | 2.1106 | 1.9542 | 1.5 | 2.1 | 1.9057 | 1.9139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 58.4083
|  | JUSANTE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7847 | 1.9132 | 1.9294 | 3.515 | 2.3128 | 2.5629 | 2.3312 | 2.3069 | 2.3514 | 2.3262 | 2.3325 | 2.2663 | 2.5198 | 1.9281 | 2.9127 | 2.4042 | 2.1106 | 1.9542 | 2.1909 | 1.6941 | 1.9057 | 1.9139 | 1.9243 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 56.3909
|  | MÉDIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3285 | 2.0066 | 1.9213 | 3.6498 | 2.9139 | 2.4379 | 2.6081 | 2.3191 | 2.3291 | 2.6008 | 2.3293 | 2.2994 | 2.3099 | 2.2239 | 2.8395 | 2.9935 | 2.1053 | 2.0324 | 2.0726 | 1.597 | 2.0028 | 1.9098 | 1.9191 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 57.3996
| ALTURAS (m) | PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4965 | 2.1326 | 2.0473 | 3.8178 | 3.1239 | 2.6479 | 2.8181 | 2.5291 | 2.5391 | 2.8108 | 2.5393 | 2.5094 | 2.4359 | 2.3499 | 3.0915 | 3.3085 | 2.2313 | 2.1584 | 2.1986 | 1.723 | 2.1288 | 2.0358 | 2.0451 | 0 | 0 | 0.084 | 1.334 | 0.126 | 1.526 | 0.084 | 0.126 | 0.084 | 0.084 | 0.105 | 0.105 | 0.084 | 0.105 |  |  |  |  | 62.5656
|  | BOLSA + ESPESSURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.126 | 0.126 | 0.168 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.126 | 0.126 | 0.252 | 0.315 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0.126 | 0.126 | 0.084 | 0.126 | 0.084 | 0.084 | 0.105 | 0.105 | 0.084 | 0.105 |  |  |  |  | 5.166
|  | SOLO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4965 | 2.1326 | 2.0473 | 3.8178 | 3.1239 | 2.6479 | 2.8181 | 2.5291 | 2.5391 | 2.8108 | 2.5393 | 2.5094 | 2.4359 | 2.3499 | 3.0915 | 3.3085 | 2.2313 | 2.1584 | 2.1986 | 1.723 | 2.1288 | 2.0358 | 2.0451 | 0 | 0 | 0.084 | 1.334 | 0.126 | 1.526 | 0.084 | 0.126 | 0.084 | 0.084 | 0.105 | 0.105 | 0.084 | 0.105 |  |  |  |  | 62.5656
|  | ROCHA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | BLINDAGEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | SOLO INSERVÍVEL (EXCETO ROCHA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REATERRO MANUAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 1.152 | 1.152 | 1.436 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.152 | 1.152 | 2.004 | 2.43 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 0 | 0 | 0.084 | 0.868 | 0.126 | 1.152 | 0.084 | 0.126 | 0.084 | 0.084 | 0.105 | 0.105 | 0.084 | 0.105 |  |  |  |  | 36.745
|  | REATERRO MECÂNICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0605 | 0.98061 | 0.89531 | 2.3818 | 1.4039 | 0.92786 | 1.0981 | 0.80908 | 0.81915 | 1.0908 | 0.81933 | 0.7894 | 1.2839 | 1.1979 | 1.0875 | 0.87846 | 1.0793 | 1.0064 | 1.0466 | 0.57105 | 0.97683 | 0.88376 | 0.89308 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.8206
|  | REATERRO HIDRÁULICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ESCAVAÇÃO: H4 > 4,51m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4965 | 0 | 0 | 3.8178 | 3.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0915 | 3.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.8382
|  | ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1326 | 2.0473 | 0 | 0 | 2.6479 | 2.8181 | 2.5291 | 2.5391 | 2.8108 | 2.5393 | 2.5094 | 2.4359 | 2.3499 | 0 | 0 | 2.2313 | 2.1584 | 2.1986 | 1.723 | 2.1288 | 2.0358 | 2.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 43.4064
|  | ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 1.334 | 0.126 | 0 | 0.084 | 0.126 | 0.084 | 0.084 | 0.105 | 0.105 | 0.084 | 0.105 |  |  |  |  | 2.321
|  | REATERRO: H4 > 4,51m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REATERRO: 3,010m < H3 < 4,50m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0605 | 0 | 0 | 2.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.4423
|  | REATERRO: H1 < 1,50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98061 | 0.89531 | 0 | 1.4039 | 0.92786 | 1.0981 | 0.80908 | 0.81915 | 1.0908 | 0.81933 | 0.7894 | 1.2839 | 1.1979 | 1.0875 | 0.87846 | 1.0793 | 1.0064 | 1.0466 | 0.57105 | 0.97683 | 0.88376 | 0.89308 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21.3783
| NATUREZA DO TERRENO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | arenoso | arenoso | arenoso | arenoso | ROCHA | ROCHA | arenoso | arenoso | arenoso | arenoso | ROCHA | ROCHA |  |  |  | 100
| NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 37
| TALUDE 1:(V) |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |  |  |  | #NAME? | 1
| TESTE PARA LARGURA MÍNIMA DA BASE COM BLINDAGEM (m) | BLINDAGEM H < 4,50m (L>1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3
|  | BLINDAGEM H > 4,51m (L>1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BASE (m) | INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 |  |  |  |  | 50.5
|  | INFERIOR H > 4,51m (L=3Ø) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REATERRO MANUAL/MECÂNICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1744 | 1.6608 | 1.6608 | 2.1744 | 2.688 | 2.688 | 2.688 | 2.688 | 2.688 | 2.688 | 2.688 | 2.688 | 1.6608 | 1.6608 | 3.2016 | 3.972 | 1.6608 | 1.6608 | 1.6608 | 1.6608 | 1.6608 | 1.6608 | 1.6608 | 0 | 0 | 0.8336 | 1.1472 | 1.284 | 1.6608 | 1.2168 | 1.4252 | 0.856 | 0.856 | 1.07 | 1.07 | 1.2168 | 1.321 |  |  |  |  | 65.2526
|  | BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | SOLO INSERVÍVEL (m) (EXCETO ROCHA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ROCHA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | TOPO (BOCA DA VALA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9986 | 2.053 | 2.0189 | 3.1271 | 3.2496 | 3.0591 | 3.1272 | 3.0116 | 3.0157 | 3.1243 | 3.0157 | 3.0038 | 2.1744 | 2.14 | 3.6366 | 4.3234 | 2.0925 | 2.0634 | 2.0794 | 1.8892 | 2.0515 | 2.0143 | 2.018 | 0 | 0 | 0.8336 | 1.3336 | 1.284 | 1.8104 | 1.2168 | 1.4252 | 0.856 | 0.856 | 1.07 | 1.07 | 1.2168 | 1.321 |  |  |  |  | 75.5808
| ESCAVAÇÃO (m³) (cálculo total) | VOLUME DE LASTROS (JÁ ACRESCENTADO NA MEDIÇÃO ESCAVAÇÃO MECÂNICA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ROCHA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | H4 > 4,51m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 3,01m < H3 < 4,50m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.828 | 0 | 0 | 802.8429 | 729.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.48 | 1294.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3971.35
|  | 1,51m < H2 < 3,00m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2634 | 232.5985 | 0 | 0 | 595.9155 | 686.1024 | 601.8645 | 604.8095 | 644.8364 | 570.1545 | 574.5839 | 293.6042 | 262.7363 | 0 | 0 | 271.7484 | 352.0756 | 268.5372 | 50.647 | 229.6353 | 217.0827 | 299.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7368.78
|  | H1 < 1,50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 812.59
|  | VOLUME TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.828 | 249.2634 | 232.5985 | 802.8429 | 729.5212 | 595.9155 | 686.1024 | 601.8645 | 604.8095 | 644.8364 | 570.1545 | 574.5839 | 293.6042 | 262.7363 | 975.48 | 1294.6855 | 271.7484 | 352.0756 | 268.5372 | 50.647 | 229.6353 | 217.0827 | 299.671 | 0 | 0 | 0 | 812.5965 | 0 | 362.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12152.73
|  | VERIFICAÇÃO DOS VOLUMES |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
| ESCAVAÇÃO NÍVEL ALTA INTERFERÊNCIA (m³) | MECÂNICA ≤ 1,50m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 812.59
|  | MECÂNICA ≤ 1,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MEC. 1,51 a 3,00m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2634 | 232.5985 | 0 | 0 | 595.9155 | 686.1024 | 601.8645 | 604.8095 | 644.8364 | 570.1545 | 574.5839 | 293.6042 | 262.7363 | 0 | 0 | 271.7484 | 352.0756 | 268.5372 | 50.647 | 229.6353 | 217.0827 | 299.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7368.78
|  | MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.828 | 0 | 0 | 802.8429 | 729.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.48 | 1294.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3971.35
|  | MECÂNICA ≥ 4,51m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MECÂNICA ≥ 4,51m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | VERIFICAÇÃO DOS VOLUMES |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
| ESCAVAÇÃO NÍVEL ALTA INTERFERÊNCIA (m³) | ROCHA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA ≤ 1,50m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 812.59 | 1625.1865
|  | MECÂNICA ≤ 1,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,51 a 3,00m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2634 | 232.5985 | 0 | 0 | 595.9155 | 686.1024 | 601.8645 | 604.8095 | 644.8364 | 570.1545 | 574.5839 | 293.6042 | 262.7363 | 0 | 0 | 271.7484 | 352.0756 | 268.5372 | 50.647 | 229.6353 | 217.0827 | 299.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7368.78 | 14737.5621
|  | MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.828 | 0 | 0 | 802.8429 | 729.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.48 | 1294.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3971.35 | 7942.7076
|  | MECÂNICA ≥ 4,51m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA ≥ 4,51m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ESCAVAÇÃO NÍVEL BAIXA INTERFERÊNCIA (m³) | MECÂNICA ≤ 1,50m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA ≤ 1,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,51 a 3,00m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA ≥ 4,51m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA ≥ 4,51m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| VERIFICAÇÃO DA ESCAVAÇÃO | VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.828 | 249.2634 | 232.5985 | 802.8429 | 729.5212 | 595.9155 | 686.1024 | 601.8645 | 604.8095 | 644.8364 | 570.1545 | 574.5839 | 293.6042 | 262.7363 | 975.48 | 1294.6855 | 271.7484 | 352.0756 | 268.5372 | 50.647 | 229.6353 | 217.0827 | 299.671 | 0 | 0 | 0 | 812.5965 | 0 | 362.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12152.73 | 24305.4662
|  | MANUAL 5% Σ DA ESCAVAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4414 | 12.4632 | 11.6299 | 40.1421 | 36.4761 | 29.7958 | 34.3051 | 30.0932 | 30.2405 | 32.2418 | 28.5077 | 28.7292 | 14.6802 | 13.1368 | 48.774 | 64.7343 | 13.5874 | 17.6038 | 13.4269 | 2.5324 | 11.4818 | 10.8541 | 14.9835 | 0 | 0 | 0 | 40.6298 | 0 | 18.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 607.63 | 1215.2668
| BOTA-FORA (m³) | TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2003 | 29.2578 | 28.7407 | 64.3985 | 100.6227 | 100.6227 | 107.4085 | 107.4085 | 107.4198 | 101.2674 | 101.256 | 103.5067 | 29.0868 | 27.2587 | 170.254 | 271.951 | 30.121 | 40.7028 | 30.3286 | 7.7481 | 27.0144 | 27.0144 | 37.0792 | 0 | 0 | 0 | 103.3257 | 0 | 64.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1833.32 | 3666.6444
|  | SOLO INSERVÍVEL (EXCETO ROCHA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ROCHA (EMPOLADO 40%) OU SUBSTITUIÇÃO PARA ATERRO HIDRÁULICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2003 | 29.2578 | 28.7407 | 64.3985 | 100.6227 | 100.6227 | 107.4085 | 107.4085 | 107.4198 | 101.2674 | 101.256 | 103.5067 | 29.0868 | 27.2587 | 170.254 | 271.951 | 30.121 | 40.7028 | 30.3286 | 7.7481 | 27.0144 | 27.0144 | 37.0792 | 0 | 0 | 0 | 103.3257 | 0 | 64.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1833.32 | 3666.6444
|  | VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE SOBREPOSIÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2003 | 29.2578 | 28.7407 | 64.3985 | 100.6227 | 100.6227 | 107.4085 | 107.4085 | 107.4198 | 101.2674 | 101.256 | 103.5067 | 29.0868 | 27.2587 | 170.254 | 271.951 | 30.121 | 40.7028 | 30.3286 | 7.7481 | 27.0144 | 27.0144 | 37.0792 | 0 | 0 | 0 | 103.3257 | 0 | 64.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1833.32 | 3666.6444
| BOTA-DENTRO (PISTA x DEPÓSITO x PISTA) | TAXA DA REMOÇÃO (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0
|  | TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%) | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | [19 empty] | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 2.5
|  | VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) → |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8138 | 0 | 0 | 369.2222 | 314.4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.613 | 511.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1674.46 | 3348.9255
|  | VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0173 | 0 | 0 | 461.5277 | 393.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.2663 | 639.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2093.08 | 4186.1619
|  | VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ← (EMPOLADO 25%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0173 | 0 | 0 | 461.5277 | 393.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.2663 | 639.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2093.08 | 4186.1619
| SOLO IMPORTADO PARA REATERRO (m³) | VOLUME ESCAVADO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | INSERVÍVEL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME DE REATERRO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | JAZIDA - VOLUME GEOMÉTRICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | JAZIDA - VOLUME EMPOLADO (25%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ESCORAMENTO TIPO PONTALETE (1,25m ≤ H ≤ 2,50m) | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.86 | 70.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.44 | 66.95 | 0 | 0 | 73.98 | 99.97 | 74.49 | 19.03 | 66.35 | 66.35 | 91.07 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1501.08 | 3002.16
|  | ALTURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1326 | 2.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4359 | 2.3499 | 0 | 0 | 2.2313 | 2.1584 | 2.1986 | 1.723 | 2.1288 | 2.0358 | 2.0451 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26.3467
|  | LARGURA DA VALA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 2.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1744 | 2.14 | 0 | 0 | 2.0925 | 2.0634 | 2.0794 | 1.8892 | 2.0515 | 2.0143 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 1.3336 | 0 | 1.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.7387
|  | ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1523.42 | 3046.848
|  | ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H≤1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (1,50m<H≤3,00m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.4987 | 289.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.0414 | 314.6566 | 0 | 0 | 330.1409 | 431.55 | 327.5418 | 65.5791 | 282.4951 | 270.1457 | 372.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3820.39 | 7640.7842
| ESCORAMENTO TIPO DESCONTÍNUO (H ≤ 3,00m) | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.97 | 94.97 | 94.97 | 94.98 | 89.54 | 89.53 | 91.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 644.48 | 1288.96
|  | ALTURA (m) [V=0;2m<H≤3m] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6479 | 2.8181 | 2.5291 | 2.5391 | 2.8108 | 2.5393 | 2.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.3937
|  | LARGURA DA VALA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0591 | 3.1272 | 3.0116 | 3.0157 | 3.1243 | 3.0157 | 3.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21.3575
|  | ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤3,00m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H≤3,00m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.1593 | 535.2623 | 480.3739 | 482.3369 | 503.3545 | 454.6929 | 459.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3386.5 | 6773.0014
| ESCORAMENTO CONTÍNUO (H > 3,00m) | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 88.97 | 88.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.54 | 106.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 410.35 | 820.7
|  | ALTURA (m) [V=0;H>3,0m] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4965 | 0 | 0 | 3.8178 | 3.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0915 | 3.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.8382
|  | ÁREA (m²) 2x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.852 | 0 | 0 | 679.3478 | 555.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.376 | 707.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2735.59 | 5471.1883
| ESCORAMENTO TIPO BLINDAGEM (H ≥ 2,40m) | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | PROFUNDIDADE DA VALA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ALTURA DA BLINDAGEM (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| PREPARO DE FUNDO DE VALA | BASE ≤ 1,50m (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.232 | 84.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.728 | 80.34 | 0 | 0 | 88.776 | 119.964 | 89.388 | 22.836 | 79.62 | 79.62 | 109.284 | 0 | 0 | 0 | 456.8 | 0 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1572.89 | 3145.786
|  | BASE > 1,50m (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 142.352 | 177.94 | 177.94 | 189.94 | 189.94 | 189.96 | 179.08 | 179.06 | 183.04 | 0 | 0 | 250.896 | 320.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2214.35 | 4428.708
| REATERRO DE VALA (m³) | VOLUME TOTAL DO REATERRO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6277 | 220.0056 | 203.8577 | 738.4443 | 628.8985 | 495.2928 | 578.6939 | 494.4559 | 497.3897 | 543.569 | 468.8985 | 471.0772 | 264.5174 | 235.4776 | 805.226 | 1022.7345 | 241.6274 | 311.3728 | 238.2086 | 42.899 | 202.6209 | 190.0682 | 262.5918 | 0 | 0 | 0 | 709.2708 | 0 | 298.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10319.41
|  | VERIFICAÇÃO DOS VOLUMES |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
|  | VOLUME GEOMÉTRICO DO REATERRO HIDRÁULICO (MANUAL 30cm + Ø) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MECÂNICO H ≤ 1,50m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 709.27
|  | MECÂNICO H ≤ 1,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.0056 | 203.8577 | 0 | 0 | 495.2928 | 578.6939 | 494.4559 | 497.3897 | 543.569 | 468.8985 | 471.0772 | 264.5174 | 235.4776 | 0 | 0 | 241.6274 | 311.3728 | 238.2086 | 42.899 | 202.6209 | 190.0682 | 262.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6261.2
|  | MECÂNICO 3,00 < H ≤ 4,50m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MECÂNICO 3,00 < H ≤ 4,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6277 | 0 | 0 | 738.4443 | 628.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.226 | 1022.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3348.93
|  | MECÂNICO H > 4,50m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MECÂNICO H > 4,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| REATERRO NÍVEL ALTA INTERFERÊNCIA (m³) | VOLUME GEOMÉTRICO DO REATERRO HIDRÁULICO (MANUAL 30cm + Ø) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO H ≤ 1,50m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 709.27 | 1418.5408
|  | MECÂNICO H ≤ 1,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.0056 | 203.8577 | 0 | 0 | 495.2928 | 578.6939 | 494.4559 | 497.3897 | 543.569 | 468.8985 | 471.0772 | 264.5174 | 235.4776 | 0 | 0 | 241.6274 | 311.3728 | 238.2086 | 42.899 | 202.6209 | 190.0682 | 262.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6261.2 | 12522.4099
|  | MECÂNICO 3,00 < H ≤ 4,50m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO 3,00 < H ≤ 4,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6277 | 0 | 0 | 738.4443 | 628.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.226 | 1022.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3348.93 | 6697.861
|  | MECÂNICO H > 4,50m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO H > 4,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| REATERRO NÍVEL BAIXA INTERFERÊNCIA (m³) | MECÂNICO H ≤ 1,50m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO H ≤ 1,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO 3,00 < H ≤ 4,50m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO 3,00 < H ≤ 4,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO H > 4,50m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO H > 4,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| LASTRO DE AREIA | ESPESSURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE ≤ 1,50m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| LASTRO DE CONCRETO MAGRO | ESPESSURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | VOLUME CONCRETO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| LASTRO DE BRITA - FUNDAÇÃO NA GALERIA | ESPESSURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE ≤ 1,50m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| LASTRO DE BRITA - FUNDAÇÃO / LANÇAMENTO DE OBRAS | ESPESSURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE ≤ 1,50m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| LASTRO DE PEDRA-DE-MÃO - FUNDAÇÃO NA GALERIA | ESPESSURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| LASTRO DE PEDRA-DE-MÃO / ENROCAMENTO FUNDAÇÃO / LANÇAMENTO / DRENO DE OBRAS | ESPESSURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| GRAMA | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| PLANTIO DE ÁRVORE (un) | ORNAMENTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PALMEIRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA (h) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALA DE LANÇAMENTO | ALTURA MÉDIA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | LARGURA DA BASE (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | LARGURA DO TOPO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ESCAVAÇÃO H ≤ 1,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ESCAVAÇÃO H: 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| CARGA | ROCHA (EMPOLADO 40%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESCAVAÇÃO SOLO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.828 | 249.2634 | 232.5985 | 802.8429 | 729.5212 | 595.9155 | 686.1024 | 601.8645 | 604.8095 | 644.8364 | 570.1545 | 574.5839 | 293.6042 | 262.7363 | 975.48 | 1294.6855 | 271.7484 | 352.0756 | 268.5372 | 50.647 | 229.6353 | 217.0827 | 299.671 | 0 | 0 | 0 | 812.5965 | 0 | 362.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12152.73 | 24305.4662
|  | BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0173 | 0 | 0 | 461.5277 | 393.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.2663 | 639.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093.08 | 4186.1619
| TRANSPORTE PARA DRENAGEM | BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8312 | 0 | 0 | 830.7499 | 707.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.8793 | 1150.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3767.54 | 7535.0874
|  | ROCHA (EMPOLADO 40%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BOTA-FORA SOLO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2003 | 29.2578 | 28.7407 | 64.3985 | 100.6227 | 100.6227 | 107.4085 | 107.4085 | 107.4198 | 101.2674 | 101.256 | 103.5067 | 29.0868 | 27.2587 | 170.254 | 271.951 | 30.121 | 40.7028 | 30.3286 | 7.7481 | 27.0144 | 27.0144 | 37.0792 | 0 | 0 | 0 | 103.3257 | 0 | 362.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.91 | 4263.8204
|  | JAZIDA DE SOLO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GRAMA (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁRVORE (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (CONCRETO MAGRO 0,827m³/m³) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (ATERRO HIDRÁULICO+LASTRO) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (CONCRETO MAGRO) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (LASTRO DE BRITA+RACHÃO) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TEMPO FIXO CARGA/MANOBRA/ DESCARGA | JAZIDA ATERRO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GRAMA (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁRVORE (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DEPÓSITO x PISTA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0173 | 0 | 0 | 461.5277 | 393.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.2663 | 639.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2003 | 29.2578 | 28.7407 | 64.3985 | 100.6227 | 100.6227 | 107.4085 | 107.4085 | 107.4198 | 101.2674 | 101.256 | 103.5067 | 29.0868 | 27.2587 | 170.254 | 271.951 | 30.121 | 40.7028 | 30.3286 | 7.7481 | 27.0144 | 27.0144 | 37.0792 | 0 | 0 | 0 | 103.3257 | 0 | 64.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CIMENTO (CONCRETO MAGRO 212,02kg/m³) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (CONCRETO MAGRO 0,827m³/m³) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (ATERRO HIDRÁULICO+LASTRO) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (CONCRETO MAGRO 0,578m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (LASTRO DE BRITA+RACHÃO) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
Note on F30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on G30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on H30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on I30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on J30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on K30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on L30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on M30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on N30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on O30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on P30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on Q30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on R30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on S30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on T30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on U30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on V30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on W30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on X30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on Y30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on Z30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AA30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AB30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AC30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AD30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AE30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AF30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AG30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AH30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AI30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AJ30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AK30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AL30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AM30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AN30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AO30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AP30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AQ30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AR30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AS30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AT30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AU30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AV30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AW30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AX30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AY30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AZ30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BA30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BB30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BC30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BD30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BE30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BF30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BG30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BH30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BI30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BJ30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BK30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BL30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BM30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BN30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BO30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BP30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BQ30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BR30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BS30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BT30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BU30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BV30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BW30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BX30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BY30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on BZ30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CA30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CB30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CC30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CD30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CE30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CF30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CG30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CH30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CI30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CJ30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CK30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CL30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CM30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CN30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CO30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CP30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CQ30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CR30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CS30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CT30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CU30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CV30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CW30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CX30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CY30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on CZ30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DA30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DB30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DC30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DD30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DE30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DF30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DG30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DH30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DI30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DJ30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DK30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DL30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DM30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DN30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DO30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DP30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DQ30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DR30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DS30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on DT30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on F39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on G39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on H39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on I39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on J39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on K39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on L39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on M39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on N39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on O39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on P39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on Q39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on R39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on S39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on T39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on U39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on V39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on W39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on X39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on Y39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on Z39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AA39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AB39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AC39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AD39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AE39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AF39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AG39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AH39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AI39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AJ39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AK39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AL39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AM39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AN39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AO39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AP39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AQ39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AR39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AS39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AT39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AU39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AV39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AW39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AX39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AY39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AZ39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BA39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BB39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BC39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BD39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BE39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BF39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BG39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BH39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BI39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BJ39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BK39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BL39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BM39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BN39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BO39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BP39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BQ39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BR39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BS39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BT39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BU39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BV39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BW39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BX39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BY39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on BZ39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CA39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CB39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CC39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CD39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CE39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CF39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CG39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CH39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CI39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CJ39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CK39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CL39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CM39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CN39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CO39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CP39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CQ39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CR39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CS39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CT39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CU39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CV39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CW39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CX39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CY39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on CZ39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on DA39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on DB39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on DC39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on DD39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on DE39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on DF39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on DG39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on DH39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on DI39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on DJ39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on DK39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on DL39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on DM39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on DN39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on DO39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on DP39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on DQ39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on F190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on G190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on H190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on I190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on J190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on K190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on L190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on M190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on N190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on O190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on P190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on Q190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on R190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on S190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on T190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on U190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on V190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on W190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on X190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on Y190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on Z190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AA190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AB190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AC190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AD190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AE190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AF190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AG190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AH190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AI190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AJ190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AK190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AL190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AM190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AN190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AO190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AP190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AQ190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AR190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AS190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AT190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AU190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AV190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AW190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AX190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AY190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AZ190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BA190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BB190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BC190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BD190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BE190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BF190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BG190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BH190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BI190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BJ190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BK190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BL190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BM190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BN190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BO190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BP190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BQ190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BR190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BS190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BT190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BU190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BV190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BW190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BX190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BY190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on BZ190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CA190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CB190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CC190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CD190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CE190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CF190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CG190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CH190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CI190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CJ190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CK190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CL190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CM190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CN190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CO190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CP190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CQ190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CR190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CS190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CT190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CU190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CV190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CW190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CX190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CY190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on CZ190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DA190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DB190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DC190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DD190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DE190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DF190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DG190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DH190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DI190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DJ190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DK190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DL190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DM190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DN190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DO190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DP190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DQ190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DR190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DS190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on DT190: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)

## Dre_Disp_Estruturais
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS ESTRUTURAIS DA DRENAGEM - PROJETO DE ENGENHARIA | TRECHOS |  | FÓRMULAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 90 | 91 | 92 | 96 | 100 | 101 | 102 | DRENAGEM EXISTENTE - RUA ELDIR OLIVEIRA DE PAULA | DRENAGEM EXISTENTE - AVENIDA ANICETA RODRIGUES DE SOUZA | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) SOLO alta inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) SOLO alta inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) ROCHA | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) ROCHA | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) SOLO alta inter. | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) SOLO alta inter. | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) ROCHA | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) ROCHA | LANÇAMENTO | LANÇAMENTO | LANÇAMENTO | TOTAL | FILTRO PARA OCULTAR LINHAS VAZIAS | verificação Σ Ø | OK
| EXTENSÃO (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 71.86 | 70.59 | 88.97 | 88.97 | 88.97 | 94.97 | 94.97 | 94.98 | 89.54 | 89.53 | 91.52 | 71.44 | 66.95 | 104.54 | 106.87 | 73.98 | 99.97 | 74.49 | 19.03 | 66.35 | 66.35 | 91.07 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555.91 | 5111.82 | 2555.91 | 2555.91
| TUBULAÇÃO | Nº LINHAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35
|  | Ø (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |  |  |  |  | 24.6
|  | PS-1 / PA-1 / PA-2 / P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PA-1 | PS-1 | PS-1 | PA-1 | PA-1 | PA-1 | PA-1 | PA-1 | PA-1 | PA-1 | PA-1 | PA-1 | PS-1 | PS-1 | PA-1 | PA-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | 0 | 0 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PEAD | PEAD | PEAD | PEAD | PEAD | PEAD |  |  |  | 58 | 58 | cimento (kg) | [8 empty] | areia (m3) | [8 empty] | pedra (m3) | [6 empty] | aço (kg) | forma | [5 empty] | bloco de concreto 14x19x29 (un) | tijolo cerâmico (un)
| GALERIA CELULAR (BASE) (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | con. Magro | graute | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | fck 25 Mpa | argamassa 1:3 | argamassa 1:4 | chapisco | ciclópico | con. Magro | graute | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | fck 25 Mpa | argamassa 1:3 | argamassa 1:4 | chapisco | ciclópico | com. Magro | graute | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | fck 25 Mpa | ciclópico | lastro |  | tábua 2x | tábua 4x | chapa 10x | chapa 6x | chapa 2x | cimbramento
| GALERIA CELULAR (ALTURA) (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 94968 | 90279 | 94963 | 94964 | 94965 | 100475 | 88631 | 87878 | 73361 | 94968 | 90279 | 94963 | 94964 | 94965 | 100475 | 88631 | 87878 | 73361 | 94968 | 90279 | 94963 | 94964 | 94965 | 87878 | 100324 |  | 92411 | 96536 | 92431 | 92517 | 92415 | 73301
| ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9847 | 1.5 | 1.3294 | 2.9847 | 2.515 | 1.5629 | 1.8849 | 1.3312 | 1.3514 | 1.8754 | 1.3325 | 1.3325 | 1.9198 | 1.9198 | 1.7127 | 2.0827 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5909 | 1.0941 | 1.5 | 1.3139 | 1.3243 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.9 |  |  |  |  | 49.6638 | 213.45 | 428.1236 | 273.06 | 322.98 | 362.66 | 486 | 362.66 | 422.63 | 148.414 | 0.832 | 0.6737 | 0.805 | 0.7558 | 0.723 | 1.08 | 1.15 | 0.94 | 0.5789 | 0.582 | 0.6737 | 0.579 | 0.587 | 0.593 | 0.9446 | 1.13 |  | 0.0071 | 0.0121 | 0.0057 | 0.0044 | 0.0275 | 0.0037 | 0.0087 | 0.0025
| NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 25
| TUBOS PS-1 (m) ALTA INTERFERÊNCIA | 0,40 (bigode) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 | 53 | 8 | 8 | 32 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 13 | 40 | 40 | 8 | 27 | 22 | 2 | 0 | 25 | 8 | 58 | 144 | 3 | [15 empty] | 571 | 1142 | [5 empty] | 0.002 | [8 empty] | 0.002
|  | 0,60 (bigode) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | [15 empty] | 158 | 316 | [5 empty] | 0.005 | [8 empty] | 0.005
|  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.86 | 70.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.44 | 66.95 | 0 | 0 | 73.98 | 99.97 | 74.49 | 19.03 | 66.35 | 66.35 | 91.07 | 0 | 0 | [15 empty] | 772.08 | 1544.16 | [5 empty] | 0.005 | [8 empty] | 0.005
| TUBOS PS-1 (m) BAIXA INTERFERÊNCIA | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.002 | [8 empty] | 0.002
|  | 0,60 (bigode) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.005 | [8 empty] | 0.005
|  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.005 | [8 empty] | 0.005
| TUBOS PA-1 (m) ALTA INTERFERÊNCIA | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.005 | [8 empty] | 0.005
|  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 88.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 109.97 | 219.94 | [5 empty] | 0.012 | [8 empty] | 0.012
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.97 | 88.97 | 94.97 | 94.97 | 94.98 | 89.54 | 89.53 | 91.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 733.45 | 1466.9 | [5 empty] | 0.028 | [8 empty] | 0.028
|  | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 104.54 | 209.08 | [5 empty] | 0.0347 | [8 empty] | 0.0347
|  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 106.87 | 213.74 | [5 empty] | 0.0462 | [8 empty] | 0.0462
| TUBOS PA-1 (m) BAIXA INTERFERÊNCIA | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.005 | [8 empty] | 0.005
|  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.012 | [8 empty] | 0.012
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.028 | [8 empty] | 0.028
|  | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0347 | [8 empty] | 0.0347
|  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0462 | [8 empty] | 0.0462
| TUBOS PA-2 (m) ALTA INTERFERÊNCIA | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.005 | [8 empty] | 0.005
|  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.012 | [8 empty] | 0.012
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.028 | [8 empty] | 0.028
|  | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0347 | [8 empty] | 0.0347
|  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0462 | [8 empty] | 0.0462
| TUBOS PA-2 (m) BAIXA INTERFERÊNCIA | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.005 | [8 empty] | 0.005
|  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.012 | [8 empty] | 0.012
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.028 | [8 empty] | 0.028
|  | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0347 | [8 empty] | 0.0347
|  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0462 | [8 empty] | 0.0462
| TUBOS PEAD (m) ALTA INTERFERÊNCIA | 0,40 (bigode) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0,50 (bigode) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| TUBOS PEAD (m) BAIXA INTERFERÊNCIA | 0,40 (bigode) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0,50 (bigode) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| GALERIA CELULAR OU ADUELA (m) ALTA INTERFERÊNCIA | 1,50 X 1,50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.032 | [8 empty] | 0.032
|  | 2,00 X 2,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.043 | [8 empty] | 0.043
|  | 2,50 X 2,50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.054 | [8 empty] | 0.054
|  | 3,00 X 3,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.072 | [8 empty] | 0.072
| POÇO DE VISITA (PV-TIPO) (un) | 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [15 empty] | 21 | 42 | 0.5103 |  |  | 2.3509 |  | 0.53413 |  | 13.464 |  | 0.5103 |  |  | 2.3509 |  | 0.53413 |  | 13.464 |  | 0.5103 |  |  | 2.3509 |  |  | 0.841 | 135.3675 |  | 2.916 |  | 5.0244 |  |  | 249.2758
|  | 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 3 | 6 | 0.6426 |  |  | 2.9757 |  | 0.80888 |  | 20.504 |  | 0.6426 |  |  | 2.9757 |  | 0.80888 |  | 20.504 |  | 0.6426 |  |  | 2.9757 |  |  | 0.841 | 171.8655 |  | 3.294 |  | 6.5784 |  |  | 375.3526
|  | 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.7938 |  |  | 3.6669 |  | 0.94334 |  | 24.024 |  | 0.7938 |  |  | 3.6669 |  | 0.94334 |  | 24.024 |  | 0.7938 |  |  | 3.6669 |  |  | 0.841 | 211.3374 |  | 3.726 |  | 8.3544 |  |  | 435.6502
|  | 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 1.0773 |  |  | 4.9629 |  | 1.1955 |  | 30.624 |  | 1.0773 |  |  | 4.9629 |  | 1.1955 |  | 30.624 |  | 1.0773 |  |  | 4.9629 |  |  | 0.841 | 285.3473 |  | 4.536 |  | 11.6844 |  |  | 548.7082
|  | 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 1.3797 |  |  | 6.3453 |  | 1.4644 |  | 37.664 |  | 1.3797 |  |  | 6.3453 |  | 1.4644 |  | 37.664 |  | 1.3797 |  |  | 6.3453 |  |  | 0.841 | 364.2912 |  | 5.4 |  | 15.2364 |  |  | 669.3034
|  | 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 1.7955 |  |  | 8.2461 |  | 1.8342 |  | 47.344 |  | 1.7955 |  |  | 8.2461 |  | 1.8342 |  | 47.344 |  | 1.7955 |  |  | 8.2461 |  |  | 0.841 | 472.8391 |  | 6.588 |  | 20.1204 |  |  | 835.1218
|  | CIRCULAR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.37266 |  | 0.22702 |  | 4.8302 |  |  |  |  | 0.37266 |  | 0.22702 |  | 4.8302 |  |  |  |  | 0.37266 |  |  | 0.21206 | 15.8866 | [7 empty] | 772.8318
| DIMENSÕES VERTICAIS DO PV / CC DE MONTANTE | COTA TERRENO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.732 | 431.807 | 429.68 | 427.402 | 426.643 | 424.907 | 422.31 | 419.762 | 417.126 | 414.606 | 412.266 | 410.616 | 414.021 | 411.226 | 408.994 | 408.095 | 405.734 | 404.154 | 402.848 | 400.052 | 404.2 | 402.745 | 401.194 | 0 | 0 | [16 empty] | 9527.12
|  | COTA TAMPA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.807 | 429.68 | 427.402 | 426.643 | 424.907 | 422.31 | 419.762 | 417.126 | 414.606 | 412.266 | 410.616 | 414.021 | 411.226 | 408.994 | 408.095 | 405.734 | 404.154 | 402.848 | 400.052 | 404.2 | 402.745 | 401.194 | 0 | 0 | [16 empty] | 9100.388
|  | FUNDO COTA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.8597 | 429.707 | 427.7668 | 423.6173 | 423.128 | 422.5942 | 419.4251 | 417.4308 | 414.8191 | 411.7306 | 409.9398 | 408.2835 | 411.921 | 408.7062 | 406.2277 | 404.5123 | 403.634 | 402.0434 | 400.8938 | 398.552 | 402.1 | 400.8393 | 399.2801 | 0 | 0 | [16 empty] | 9471.0117
|  | PROFUNDIDADE (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8723 | 2.1 | 1.9132 | 3.7847 | 3.515 | 2.3128 | 2.8849 | 2.3312 | 2.3069 | 2.8754 | 2.3262 | 2.3325 | 2.1 | 2.5198 | 2.7663 | 3.5827 | 2.1 | 2.1106 | 1.9542 | 1.5 | 2.1 | 1.9057 | 1.9139 | 0 | 0 | [16 empty] | 56.1083
|  | CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.5853 | 428.4928 | 426.1986 | 424.096 | 423.8042 | 420.9571 | 418.6408 | 416.0291 | 413.4646 | 411.1498 | 409.4935 | 407.9377 | 409.4322 | 407.7919 | 406.6343 | 405.8998 | 402.7694 | 401.6198 | 401.0611 | 399.2209 | 401.5653 | 400.0061 | 398.1847 | 0 | 0 | [16 empty] | 9459.0351
|  | CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.8277 | 430.433 | 428.4928 | 424.5853 | 424.338 | 423.8042 | 420.6351 | 418.6408 | 416.0291 | 412.9406 | 411.1498 | 409.4935 | 412.647 | 409.4322 | 407.6797 | 406.3273 | 404.36 | 402.7694 | 401.6198 | 399.278 | 402.826 | 401.5653 | 400.0061 | 0 | 0 | [16 empty] | 9493.8807
|  | CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.8277 | 0 | 428.4928 | 426.1986 | 424.096 | 423.8042 | 420.9571 | 418.6408 | 416.0291 | 413.4646 | 411.1498 | 409.4935 | 0 | 409.4322 | 407.7919 | 406.6343 | 0 | 402.7694 | 401.6198 | 0 | 0 | 401.5653 | 400.0061 | 0 | 0 | [16 empty] | 7446.9733
|  | CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "C" (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 832.523
|  | PÉ DIREITO DO PV (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.77 | 1.5 | 1.5 | 1.72 | 1.5 | 1.5 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.31 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | [15 empty] | 37.62 | 75.24
| ACÉSCIMO DE POÇO DE VISITA (APV-TIPO) (m) | 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 2.31 | 4.62 |  |  |  | 0.13504 |  | 0.31419 |  | 7.92 |  |  |  |  | 0.13504 |  | 0.31419 |  | 7.92 |  |  |  |  | 0.13504 |  |  |  | 11.9667 | [6 empty] | 146.6328
|  | 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.15184 |  | 0.36767 |  | 9.32 |  |  |  |  | 0.15184 |  | 0.36767 |  | 9.32 |  |  |  |  | 0.15184 |  |  |  | 13.3891 | [6 empty] | 170.6148
|  | 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.17104 |  | 0.42879 |  | 10.92 |  |  |  |  | 0.17104 |  | 0.42879 |  | 10.92 |  |  |  |  | 0.17104 |  |  |  | 15.0147 | [6 empty] | 198.0228
|  | 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.20704 |  | 0.54339 |  | 13.92 |  |  |  |  | 0.20704 |  | 0.54339 |  | 13.92 |  |  |  |  | 0.20704 |  |  |  | 18.0627 | [6 empty] | 249.4128
|  | 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.24544 |  | 0.66563 |  | 17.12 |  |  |  |  | 0.24544 |  | 0.66563 |  | 17.12 |  |  |  |  | 0.24544 |  |  |  | 21.3139 | [6 empty] | 304.2288
|  | 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.29824 |  | 0.83371 |  | 21.52 |  |  |  |  | 0.29824 |  | 0.83371 |  | 21.52 |  |  |  |  | 0.29824 |  |  |  | 25.7843 | [6 empty] | 379.6008
| ANTECÂMARA (un) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 0.56736 |  | 0.35898 |  | 8.94 | [6 empty] | 0.35898 |  | 8.94 | [8 empty] | 44.7773 |  |  |  | 2.8488 |  |  | 169.587
| PESCOÇO / CHAMINÉ (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.44 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | [15 empty] | 7.48 | 14.96 | [5 empty] | 0.4068 | 0.0022 | [7 empty] | 0.4068 | 0.0022 | [9 empty] | 1.163 |  | 0.377 | [5 empty] | 356.2566
| TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [15 empty] | 24 | 48
| SITUAÇÕES DE REPARO / MANUTENÇÃO | PESCOÇO / CHAMINÉ Ø 0,60m (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm (un) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| QUADRO E GRELHA DE FºFº PARA BL | SUBSTITUIÇÃO (un) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | REASSENTAMENTO (un) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| TAMPÃO EM FºFº PARA PV | SUBSTITUIÇÃO (un) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | REASSENTAMENTO (un) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| CAIXA (un) | PASSAGEM CP-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | 2 | 0.5103 |  |  | 2.2558 |  | 0.53413 |  | 13.464 |  | 0.5103 |  |  | 2.2558 |  | 0.53413 |  | 13.464 |  | 0.5103 |  |  | 2.2558 |  |  | 0.841 | 127.3208 |  | 2.916 |  | 5.0244 |  |  | 249.2758
|  | PASSAGEM CP-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | 2 | 0.6426 |  |  | 2.8638 |  | 0.80888 |  | 20.504 |  | 0.6426 |  |  | 2.8638 |  | 0.80888 |  | 20.504 |  | 0.6426 |  |  | 2.8638 |  |  | 0.841 | 162.3963 |  | 3.294 |  | 6.5784 |  |  | 375.3526
|  | PASSAGEM CP-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.7938 |  |  | 3.5358 |  | 0.94334 |  | 24.024 |  | 0.7938 |  |  | 3.5358 |  | 0.94334 |  | 24.024 |  | 0.7938 |  |  | 3.5358 |  |  | 0.841 | 200.2427 |  | 3.726 |  | 8.3544 |  |  | 435.6502
|  | COLETORA CC-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | COLETORA CC-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| BOCA DE LOBO (un) | PASSEIO SIMPLES - BLSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.675 | [8 empty] | 0.675 | [8 empty] | 0.675 |  |  |  | 0.675 |  |  | 10.59
|  | PASSEIO DUPLA - BLDP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 24.83 | [8 empty] | 24.83 | [8 empty] | 24.83 |  |  |  | 1.48 |  |  | 0.96
|  | PASSEIO TRIPLA - BLTP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 39.07 | [8 empty] | 39.07 | [8 empty] | 39.07 |  |  |  | 2.96 |  |  | 1.92
|  | CONCRETO SIMPLES - BLSC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | [15 empty] | 40 | 80 |  |  |  | 0.729 | [8 empty] | 0.729 | [8 empty] | 0.729 |  |  |  | 5.229 |  |  | 0.92
|  | CONCRETO DUPLA - BLDC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 4 | 8 |  |  |  | 1.272 | [8 empty] | 1.272 | [8 empty] | 1.272 |  |  |  | 9.862 |  |  | 2.53
|  | CONCRETO TRIPLA - BLTC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | [15 empty] | 36 | 72 |  |  |  | 1.815 | [8 empty] | 1.815 | [8 empty] | 1.815 |  |  |  | 14.495 |  |  | 4.23
|  | REFORMA BLS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.2371 | [8 empty] | 0.2371 | [8 empty] | 0.2371 | [5 empty] | 0.2371
|  | REFORMA BLD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.36422 | [8 empty] | 0.36422 | [8 empty] | 0.36422 | [5 empty] | 0.36422
|  | REFORMA BLT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.49125 | [8 empty] | 0.49125 | [8 empty] | 0.49125 | [5 empty] | 0.49125
| BOCA DE BUEIRO (un) | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.6604 | [8 empty] | 0.6604 | [5 empty] | 0.6604 |  |  | 4.407
|  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.2386 | [8 empty] | 1.2386 | [5 empty] | 1.2386 |  |  | 6.6446
|  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 2.232 | [8 empty] | 2.232 | [5 empty] | 2.232 |  |  | 9.7669
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 3.629 | [8 empty] | 3.629 | [5 empty] | 3.629 |  |  | 13.464
|  | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 5.4017 | [8 empty] | 5.4017 | [5 empty] | 5.4017 |  |  | 17.4609
|  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 8.95 | [8 empty] | 8.95 | [5 empty] | 8.95 |  |  | 24.3344
|  | 1,50 X 1,50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 2,00 X 2,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 2,50 X 2,50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 3,00 X 3,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| DISSIPADOR DE ENERGIA (un) | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.9 |  |  |  | 8.24 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 8.24 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 8.24 |  |  | 34.36 |  |  |  |  | 34.3 | 3
|  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 1.3 |  |  |  | 12.48 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 12.48 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 12.48 |  |  | 45.28 |  |  |  |  | 50.6 | 5.88
|  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  | 17.6 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 17.6 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 17.6 |  |  | 59.3 |  |  |  |  | 70.1 | 10.13
|  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 2.4 |  |  |  | 23.72 |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 23.72 |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 23.72 |  |  | 74.98 |  |  |  |  | 92.7 | 16.11
|  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 3.7 |  |  |  | 39.14 |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 39.14 |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 39.14 |  |  | 109.04 |  |  |  |  | 147.6 | 34.22
|  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 4.5 |  |  |  | 48.36 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 48.36 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 48.36 |  |  | 126.26 |  |  |  |  | 179.6 | 46.87
|  | CONCRETO MAGRO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | CONCRETO 25 MPa (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | FÔRMA (m²) (CÓD. SINAPI 92415) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | AÇO CA-50 Ø 6.3mm (kg) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | CIMBRAMENTO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| OBRA ATÍPICA | CONCRETO MAGRO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | CONCRETO 25 MPa (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | FÔRMA (m²) (CÓD. SINAPI 92415) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 1
|  | AÇO CA-60 Ø 4.2mm Malha Q138 (kg) (2,2kg/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | AÇO CA-60 Ø 5.0mm (kg) | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
|  | AÇO CA-50 Ø 6.3mm (kg) | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
|  | AÇO CA-50 Ø 8.0mm (kg) | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
|  | AÇO CA-50 Ø 10.0mm (kg) | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
|  | AÇO CA-50 Ø 12.5mm (kg) | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
|  | CIMBRAMENTO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 1
| CONCRETO CICLÓPICO (m³) | ALTURA MÉDIA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA MÉDIA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| GRAMA | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | COMPRIMENTO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANTIO DE ÁRVORE (un) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| TRANSPORTE PARA DRENAGEM | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18599 | 9.4725 | 8.7592 | 13.5956 | 12.7308 | 8.571 | 10.3925 | 8.6526 | 8.6528 | 9.5884 | 8.5786 | 8.6057 | 9.4904 | 8.7581 | 11.0427 | 23.2196 | 9.1206 | 7.6168 | 20.7959 | 14.9354 | 8.475 | 7.5215 | 16.6471 | 8.1322 | 0.58912 | [15 empty] | 254.13 | 508.2601
|  | AREIA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41356 | 21.6097 | 19.9418 | 30.7043 | 28.2298 | 19.3855 | 23.5463 | 19.5669 | 19.5672 | 21.5957 | 19.4024 | 19.4626 | 21.6495 | 19.9394 | 24.9383 | 52.3705 | 20.7863 | 17.2651 | 46.961 | 33.8943 | 19.2826 | 17.0533 | 37.8746 | 18.9981 | 1.3783 | [15 empty] | 575.82 | 1151.6369
|  | BRITA/PEDRA DE MÃO/RACHÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8889 | 5.6139 | 5.7146 | 3.4831 | 3.4831 | 5.2035 | 3.4831 | 3.4831 | 2.6606 | 3.4831 | 3.4831 | 6.8889 | 5.6139 | 4.3707 | 6.9323 | 6.2514 | 3.4831 | 6.57 | 7.3854 | 5.186 | 3.4831 | 10.1067 | 14.287 | 1.0654 | [15 empty] | 128.6 | 257.2044
|  | AÇO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037216 | 0.19372 | 0.17519 | 0.19039 | 0.19111 | 0.1462 | 0.17259 | 0.1462 | 0.1462 | 0.14077 | 0.1462 | 0.1462 | 0.19372 | 0.17519 | 0.16144 | 0.34509 | 0.18445 | 0.1462 | 0.34933 | 0.3001 | 0.16996 | 0.1462 | 0.32746 | 0.19082 | 0.014495 | [15 empty] | 4.5 | 8.9996
|  | FORMA (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014597 | 0.15529 | 0.11756 | 0.11756 | 0.082421 | 0.069339 | 0.11232 | 0.069339 | 0.069339 | 0.058851 | 0.069339 | 0.069339 | 0.15529 | 0.11756 | 0.079827 | 0.14955 | 0.13591 | 0.069339 | 0.14431 | 0.16446 | 0.1118 | 0.069339 | 0.20955 | 0.29669 | 0.024111 | [15 empty] | 2.72 | 5.4399
|  | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1687 | 2.1687 | 3.7888 | 3.6441 | 2.1687 | 2.4494 | 2.1687 | 2.1687 | 2.7045 | 2.1687 | 2.1687 | 2.1687 | 2.1687 | 2.679 | 6.5311 | 2.1687 | 2.1687 | 6.5311 | 4.3374 | 2.1687 | 2.1687 | 4.3374 | 0 | 0 | [15 empty] | 65.2 | 130.3959
|  | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.39188 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0 | 0 | [15 empty] | 6.66 | 13.322
|  | GRAMA (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | TAMPÃO E GRELHA (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.68 | 3.36
|  | TUBOS (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.193 | 35.7964 | 34.7657 | 56.961 | 72.616 | 72.616 | 81.736 | 77.416 | 77.424 | 71.632 | 73.064 | 74.656 | 38.2337 | 34.9427 | 125.6438 | 208.0197 | 36.0831 | 38.6496 | 26.208 | 9.0324 | 27.5234 | 24.4634 | 42.0413 | 44.658 | 0.54 | [15 empty] | 1395.92 | 2791.8353
| TEMPO FIXO CARGA/MANOBRA/ DESCARGA | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18599 | 9.4725 | 8.7592 | 13.5956 | 12.7308 | 8.571 | 10.3925 | 8.6526 | 8.6528 | 9.5884 | 8.5786 | 8.6057 | 9.4904 | 8.7581 | 11.0427 | 23.2196 | 9.1206 | 7.6168 | 20.7959 | 14.9354 | 8.475 | 7.5215 | 16.6471 | 8.1322 | 0.58912
|  | AREIA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41356 | 21.6097 | 19.9418 | 30.7043 | 28.2298 | 19.3855 | 23.5463 | 19.5669 | 19.5672 | 21.5957 | 19.4024 | 19.4626 | 21.6495 | 19.9394 | 24.9383 | 52.3705 | 20.7863 | 17.2651 | 46.961 | 33.8943 | 19.2826 | 17.0533 | 37.8746 | 18.9981 | 1.3783
|  | BRITA/PEDRA DE MÃO/RACHÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8889 | 5.6139 | 5.7146 | 3.4831 | 3.4831 | 5.2035 | 3.4831 | 3.4831 | 2.6606 | 3.4831 | 3.4831 | 6.8889 | 5.6139 | 4.3707 | 6.9323 | 6.2514 | 3.4831 | 6.57 | 7.3854 | 5.186 | 3.4831 | 10.1067 | 14.287 | 1.0654
|  | AÇO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037216 | 0.19372 | 0.17519 | 0.19039 | 0.19111 | 0.1462 | 0.17259 | 0.1462 | 0.1462 | 0.14077 | 0.1462 | 0.1462 | 0.19372 | 0.17519 | 0.16144 | 0.34509 | 0.18445 | 0.1462 | 0.34933 | 0.3001 | 0.16996 | 0.1462 | 0.32746 | 0.19082 | 0.014495
|  | FORMA (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014597 | 0.15529 | 0.11756 | 0.11756 | 0.082421 | 0.069339 | 0.11232 | 0.069339 | 0.069339 | 0.058851 | 0.069339 | 0.069339 | 0.15529 | 0.11756 | 0.079827 | 0.14955 | 0.13591 | 0.069339 | 0.14431 | 0.16446 | 0.1118 | 0.069339 | 0.20955 | 0.29669 | 0.024111
|  | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1687 | 2.1687 | 3.7888 | 3.6441 | 2.1687 | 2.4494 | 2.1687 | 2.1687 | 2.7045 | 2.1687 | 2.1687 | 2.1687 | 2.1687 | 2.679 | 6.5311 | 2.1687 | 2.1687 | 6.5311 | 4.3374 | 2.1687 | 2.1687 | 4.3374 | 0 | 0
|  | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.39188 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0 | 0
|  | GRAMA (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAMPÃO E GRELHA (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0
|  | TUBOS (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.193 | 35.7964 | 34.7657 | 56.961 | 72.616 | 72.616 | 81.736 | 77.416 | 77.424 | 71.632 | 73.064 | 74.656 | 38.2337 | 34.9427 | 125.6438 | 208.0197 | 36.0831 | 38.6496 | 26.208 | 9.0324 | 27.5234 | 24.4634 | 42.0413 | 44.658 | 0.54 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [63 empty] | 1 | 1
-

## Bacia_Amortecimento (hidden)
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BACIA DE AMORTECIMENTO - PROJETO DE ENGENHARIA | TRECHOS |  |  | FÓRMULAS | BACIA 01 |  | TOTAL | FILTRO DE OCULTAR LINHAS VAZIAS
| SERVIÇOS PRELIMINARES | LIMPEZA | LARGURA MÉDIA (m) |  |  |  |  | 0
|  |  | EXTENSÃO MÉDIA (m) |  |  |  |  | 0
|  |  | ESPESSURA MÉDIA (m) (emploada) |  |  |  |  | 0
|  |  | ÁREA CALCULADA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ÁREA DESENHO (m²) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VOLUME DE EXPURGO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | REVESTIMENTO DO SUBLEITO COM BRITA | LARGURA MÉDIA (m) |  |  |  |  | 0
|  |  | EXTENSÃO MÉDIA (m) |  |  |  |  | 0
|  |  | ESPESSURA MÉDIA (cm) |  |  |  |  | 0
|  |  | ÁREA CALCULADA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ÁREA DESENHO (m²) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VOLUME DE BRITA (EMPLOADA 10%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SINALIZAÇÃO DE OBRA | PLACA DE ADVERTÊNCIA (m²) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TELA CERQUITE (m) |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | CONE (un) |  |  |  | 0 | 0
| TERRAPLENAGEM | ESCAVAÇÃO | MATERIAL 1ª CATEGORIA (m³) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | MATERIAL 3ª CATEGORIA (m³) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TALUDE (m³) |  |  |  | 0 | 0
|  | REGULARIZAÇÃO COM MOTONIVELADORA (m²) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | FUNDAÇÃO DO MURO | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | BRITA (m³) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | PEDRA DE MÃO / RACHÃO (m³) |  |  |  | 0 | 0
|  | ATERRO (m³) | PLACA H ≤ 1,50m |  |  |  | 0 | 0
|  |  | PLACA 1,50m < H ≤ 3,00m |  |  |  | 0 | 0
|  |  | PLACA 3,00m < H ≤ 4,50m |  |  |  | 0 | 0
|  |  | PLACA H > 4,50m |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ROLO H = TOTAL |  |  | 0 | 0
|  |  | VOLUME TOTAL (GEOMÉTRICO) |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | COMPENSAÇÃO (%) |  |  |  |  | 0
|  |  | JAZIDA (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPALHAMENTO DE BOTA-FORA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DRENO DE FUNDO | ESCAVAÇÃO MANUAL (m³) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA (m³) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | GEOSSINTÉTICO (m²) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | BRITA (m³) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TUBO DRENO (m) |  |  |  | 0 | 0
| ESTRUTURA | CONCRETO (m³) | MAGRO |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 20 Mpa |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 25 Mpa |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 30 Mpa |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 35 MPa |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CICLÓPICO |  |  |  | 0 | 0
|  | FÔRMA | CHAPA 2x (m²) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CHAPA 6x (m²) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TÁBUA 4x (m²) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ESCORAMENTO (m³) |  |  |  | 0 | 0
|  | AÇO (kg) | CA-60 5mm |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CA-50 6,3mm |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CA-50 8,0mm |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CA-50 10,0mm |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CA-50 12,5mm |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CA-50 16,0mm |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CA-50 20,0mm |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CA-50 25,0mm |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CA-60 Q-138 (10x10cm) #4,2x4,2mm (2,2kg/m²) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CA-60 Q-92 (15x15cm) #4,2x4,2mm (1,48kg/m²) |  |  |  | 0 | 0
|  | SOLO GRAMPEADO | GRAMPO Ø 10cm 6,00m < L ≤ 8,00m (m) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | GRAMPO Ø10cm 8,00m < L ≤ 10,00m (m) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CONCRETO PROJETADO e=10cm COM TELA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CONCRETO PROJETADO e=10cm COM FIBRA |  |  |  | 0 | 0
|  | MURO GABIÃO CAIXA TIPO GRAVIDADE (m³) | H ≤ 4,00m |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 4,0m < H ≤ 6,00m |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 6,0m < H ≤ 10,00m |  |  |  | 0 | 0
|  | MURO GABIÃO CAIXA TIPO SOLO REFORÇADO (m³) | ANCORAGEM 4m H ≤ 4,00m |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ANCORAGEM 4m H > 4,00m |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ANCORAGEM 4m + GEOGRELHA H > 4,00m |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ANCORAGEM 5m H > 4,00m |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ANCORAGEM 6m H > 4,00m |  |  |  | 0 | 0
|  | COLCHÃO DE GABIÃO (m²) | H = 17cm |  |  |  | 0 | 0
|  |  | H = 23cm |  |  |  | 0 | 0
|  |  | H = 30 cm |  |  |  | 0 | 0
|  | GABIÃO SACO Ø 65cm (m³) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | GEOCÉLULA (m²) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO (m) | Ø 40mm (1 1/2") |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Ø 50mm (2") |  |  |  | 0 | 0
| URBANIZAÇÃO | ALAMBRADO H = 1,80m (m) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | CERCA H = 1,80m (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PORTÃO (m²) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | GRAMA (m²) |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ÁRVORE ORNAMENTAL H ≤ 2,00m (un) |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PALMEIRA H ≤ 2,00m (un) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PISO TÁTIL (m) | PISO TÁTIL (m) |  |  |  | 0 | 0
|  | CONCRETO MAGRO (m³) | ÁREA (m²) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ESPESSURA (cm) | 3cm |  |  |  | 0
|  |  | VOLUME (m³) |  |  |  | 0 | 0
|  | CALÇADA RÚSTICA CONCRETO SIMPLES | ÁREA (m²) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ESPESSURA (cm) | 7cm |  |  |  | 0
|  |  | VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CALÇADA RÚSTICA CONCRETO ARMADO (m²) | ÁREA (m²) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ESPESSURA (cm) | 8cm |  |  |  | 0
|  |  | VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CASCALHO | ÁREA (m²) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ESPESSURA (cm) | 5cm |  |  |  | 0
|  |  | VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | VOLUME (EMPOLADO 30%) (m³) |  | 0 |  | 0 | 0
|  | CALÇADA BLOCO INTERTRAVADO (m²) |  |  |  |  | 0 | 0
| TRANSPORTE PARA BACIA DE AMORTECIMENTO | BOTA-FORA - PRODUTO DA LIMPEZA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BOTA-FORA - SOLO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BOTA-FORA - ROCHA (EMPOLADO 40%) (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TRANSPORTE INTERNO NO CANTEIRO - SOLO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JAZIDA DE SOLO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PEDRA BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [6 empty] | 1
0
Note on G17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: CONFORME CALCULO TOPOGRAPH
Note on G80: TIPO TABULEIRO DE XADREZ 50% DA ÁREA
Note on H80: TIPO TABULEIRO DE XADREZ 50% DA ÁREA

## Dre_Fecha_Vala
PLANILHA DE QUANTIDADES DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO - FECHAMENTO DE VALA DA DRENAGEM - PROJETO DE ENGENHARIA | TRECHOS |  | FÓRMULAS | PLANILHA DA DRENAGEM PROFUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 91 | 92 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100 | 101 | 102 | DRENAGEM EXISTENTE - RUA ELDIR OLIVEIRA DE PAULA | DRENAGEM EXISTENTE - AVENIDA ANICETA RODRIGUES DE SOUZA | TOTAL | FILTRO PARA OCULTAR LINHAS VAZIAS
| EXTENSÃO (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.98 | 89.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.52 | 369.04
| TUBULAÇÃO | Nº LINHAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
|  | Ø (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
| GALERIA CELULAR (BASE) (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| RECAPEAMENTO - TUBO DE LIGAÇÃO Ø0,40m | LARGURA TOTAL (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RECAPEAMENTO - TUBO DE LIGAÇÃO Ø 0,60m | LARGURA TOTAL (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RECAPEAMENTO - REDE TRONCO | LARGURA TOTAL (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6157 | 3.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.34
|  | EXTENSÃO (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 99
|  | ÁREA (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3168 | 61.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.77 | 361.5379
| ESCAVAÇÃO DO TOPO DO REATERRO | ESPESSURA (cm) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36
|  | VOLUME ESCAVAÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.477 | 11.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.54 | 65.0782
| BASE | ESPESSURA (cm) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8975 | 9.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.12 | 54.2352
|  | BASE COM MISTURA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8975 | 9.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.12 | 54.2352
|  | BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BASE CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BASE SOLO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1
|  | BRITA PARA SOLO/BRITA (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1
|  | BASE CASCALHO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  | BASE BICA CORRIDA (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  | BASE BRITA GRADUADA (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  | SOLO (EMPOLADO 25%) (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1859 | 5.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 33.897
|  | BRITA PARA SOLO/BRITA (EMPOLADO 37,5%) (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3045 | 6.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.64 | 37.2817
|  | CASCALHO (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA GRADUADA SIMPLES (EMPOLADA 46,67%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IMPRIMAÇÃO | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3168 | 61.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.77 | 361.5379
|  | ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14318 | 0.073741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.43692
| REVESTIMENTO -TSD COM CAPA SELANTE | ÁREA (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (m³) (0,006m³/m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (m³) (0,0223m³/m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EMULSÃO (T) (0,0048T/m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REVESTIMENTO - CBUQ | ESPESSURA (cm) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6
|  | CBUQ (T) (2,5548 T/m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1449 | 4.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 27.7048
|  | APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA (m³) (L > 2,50m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5795 | 1.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 10.843
|  | CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54869 | 0.28259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.6613
|  | AREIA (m³) (0,161m³/T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4723 | 0.75829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 4.4606
|  | BRITA (m³) (0,447m³/T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0878 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 12.3831
| REVESTIMENTO - PMF | ESPESSURA (cm) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | PMF (T) (2,346 T/m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA (m³) (L > 2,50m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cimento (kg) | areia (m³) | pedra (m³)
|  | EMULSÃO RL-1C (T) (0,132T/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fck 15 Mpa | fck 15 Mpa | fck 15 Mpa
|  | AREIA (m³) (0,411m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94963 | 94963 | 94963
|  | BRITA (m³) (0,968m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.06 | 0.805 | 0.579
| RECOMPOSIÇÃO | PERCENTUAL DE REPARO (%) | [107 empty] | 0
|  | MEIO FIO COM SARJETA (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0615 | 0.0615 | 0.0615
|  | PERCENTUAL DE REPARO (%) | [107 empty] | 0
|  | MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 | 0.0285 | 0.0285
|  | PERCENTUAL DE REPARO (%) | [107 empty] | 0
|  | SARJETA (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | CIMENTO (kg) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CARGA | BASE COM MISTURA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3719 | 11.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.89 | 67.784
|  | BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTE PARA DRENAGEM | BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8463 | 13.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.67 | 81.3428
|  | SOLO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1859 | 5.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 33.897
|  | CIMENTO (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA CONCRETO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (TSD) (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4723 | 0.75829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 4.4606
|  | AREIA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA PARA SOLO/BRITA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3045 | 6.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.64 | 37.2817
|  | BICA CORRIDA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (TSD) (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA CONCRETO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0878 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 12.3831
|  | BRITA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BASE COM MISTURA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3719 | 11.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.89 | 67.784
|  | CAP 50/70 OU 30/45 (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54869 | 0.28259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.6613
|  | ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14318 | 0.073741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.43692
|  | EMULSÃO RR-2C (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EMULSÃO RL-1C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CBUQ (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1449 | 4.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 27.7048
|  | PMF (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TEMPO FIXO CARGA/MANOBRA/ DESCARGA | BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8463 | 13.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOLO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1859 | 5.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CIMENTO (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4723 | 0.75829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA PARA SOLO/BRITA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3045 | 6.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BICA CORRIDA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (TSD) (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA CONCRETO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0878 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BASE COM MISTURA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3719 | 11.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CBUQ (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1449 | 4.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PMF (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [108 empty] | 1
Note on G52: DIGITAR DADOS
Note on H52: DIGITAR DADOS
Note on I52: DIGITAR DADOS
Note on J52: DIGITAR DADOS
Note on K52: DIGITAR DADOS
Note on L52: DIGITAR DADOS
Note on M52: DIGITAR DADOS
Note on N52: DIGITAR DADOS
Note on O52: DIGITAR DADOS
Note on P52: DIGITAR DADOS
Note on Q52: DIGITAR DADOS
Note on R52: DIGITAR DADOS
Note on S52: DIGITAR DADOS
Note on T52: DIGITAR DADOS
Note on U52: DIGITAR DADOS
Note on V52: DIGITAR DADOS
Note on W52: DIGITAR DADOS
Note on X52: DIGITAR DADOS
Note on Y52: DIGITAR DADOS
Note on Z52: DIGITAR DADOS
Note on AA52: DIGITAR DADOS
Note on AB52: DIGITAR DADOS
Note on AC52: DIGITAR DADOS
Note on AD52: DIGITAR DADOS
Note on AE52: DIGITAR DADOS
Note on AF52: DIGITAR DADOS
Note on AG52: DIGITAR DADOS
Note on AH52: DIGITAR DADOS
Note on AI52: DIGITAR DADOS
Note on AJ52: DIGITAR DADOS
Note on AK52: DIGITAR DADOS
Note on AL52: DIGITAR DADOS
Note on AM52: DIGITAR DADOS
Note on AN52: DIGITAR DADOS
Note on AO52: DIGITAR DADOS
Note on AP52: DIGITAR DADOS
Note on AQ52: DIGITAR DADOS
Note on AR52: DIGITAR DADOS
Note on AS52: DIGITAR DADOS
Note on AT52: DIGITAR DADOS
Note on AU52: DIGITAR DADOS
Note on AV52: DIGITAR DADOS
Note on AW52: DIGITAR DADOS
Note on AX52: DIGITAR DADOS
Note on AY52: DIGITAR DADOS
Note on AZ52: DIGITAR DADOS
Note on BA52: DIGITAR DADOS
Note on BB52: DIGITAR DADOS
Note on BC52: DIGITAR DADOS
Note on BD52: DIGITAR DADOS
Note on BE52: DIGITAR DADOS
Note on BF52: DIGITAR DADOS
Note on BG52: DIGITAR DADOS
Note on BH52: DIGITAR DADOS
Note on BI52: DIGITAR DADOS
Note on BJ52: DIGITAR DADOS
Note on BK52: DIGITAR DADOS
Note on BL52: DIGITAR DADOS
Note on BM52: DIGITAR DADOS
Note on BN52: DIGITAR DADOS
Note on BO52: DIGITAR DADOS
Note on BP52: DIGITAR DADOS
Note on BQ52: DIGITAR DADOS
Note on BR52: DIGITAR DADOS
Note on BS52: DIGITAR DADOS
Note on BT52: DIGITAR DADOS
Note on BU52: DIGITAR DADOS
Note on BV52: DIGITAR DADOS
Note on BW52: DIGITAR DADOS
Note on BX52: DIGITAR DADOS
Note on BY52: DIGITAR DADOS
Note on BZ52: DIGITAR DADOS
Note on CA52: DIGITAR DADOS
Note on CB52: DIGITAR DADOS
Note on CC52: DIGITAR DADOS
Note on CD52: DIGITAR DADOS
Note on CE52: DIGITAR DADOS
Note on CF52: DIGITAR DADOS
Note on CG52: DIGITAR DADOS
Note on CH52: DIGITAR DADOS
Note on CI52: DIGITAR DADOS
Note on CJ52: DIGITAR DADOS
Note on CK52: DIGITAR DADOS
Note on CL52: DIGITAR DADOS
Note on CM52: DIGITAR DADOS
Note on CN52: DIGITAR DADOS
Note on CO52: DIGITAR DADOS
Note on CP52: DIGITAR DADOS
Note on CQ52: DIGITAR DADOS
Note on CR52: DIGITAR DADOS
Note on CS52: DIGITAR DADOS
Note on CT52: DIGITAR DADOS
Note on CU52: DIGITAR DADOS
Note on CV52: DIGITAR DADOS
Note on CW52: DIGITAR DADOS
Note on CX52: DIGITAR DADOS
Note on CY52: DIGITAR DADOS
Note on CZ52: DIGITAR DADOS
Note on DA52: DIGITAR DADOS
Note on DB52: DIGITAR DADOS
Note on DC52: DIGITAR DADOS
Note on DD52: DIGITAR DADOS
Note on DE52: DIGITAR DADOS
Note on DF52: DIGITAR DADOS
Note on DG52: DIGITAR DADOS
Note on G54: DIGITAR DADOS
Note on H54: DIGITAR DADOS
Note on I54: DIGITAR DADOS
Note on J54: DIGITAR DADOS
Note on K54: DIGITAR DADOS
Note on L54: DIGITAR DADOS
Note on M54: DIGITAR DADOS
Note on N54: DIGITAR DADOS
Note on O54: DIGITAR DADOS
Note on P54: DIGITAR DADOS
Note on Q54: DIGITAR DADOS
Note on R54: DIGITAR DADOS
Note on S54: DIGITAR DADOS
Note on T54: DIGITAR DADOS
Note on U54: DIGITAR DADOS
Note on V54: DIGITAR DADOS
Note on W54: DIGITAR DADOS
Note on X54: DIGITAR DADOS
Note on Y54: DIGITAR DADOS
Note on Z54: DIGITAR DADOS
Note on AA54: DIGITAR DADOS
Note on AB54: DIGITAR DADOS
Note on AC54: DIGITAR DADOS
Note on AD54: DIGITAR DADOS
Note on AE54: DIGITAR DADOS
Note on AF54: DIGITAR DADOS
Note on AG54: DIGITAR DADOS
Note on AH54: DIGITAR DADOS
Note on AI54: DIGITAR DADOS
Note on AJ54: DIGITAR DADOS
Note on AK54: DIGITAR DADOS
Note on AL54: DIGITAR DADOS
Note on AM54: DIGITAR DADOS
Note on AN54: DIGITAR DADOS
Note on AO54: DIGITAR DADOS
Note on AP54: DIGITAR DADOS
Note on AQ54: DIGITAR DADOS
Note on AR54: DIGITAR DADOS
Note on AS54: DIGITAR DADOS
Note on AT54: DIGITAR DADOS
Note on AU54: DIGITAR DADOS
Note on AV54: DIGITAR DADOS
Note on AW54: DIGITAR DADOS
Note on AX54: DIGITAR DADOS
Note on AY54: DIGITAR DADOS
Note on AZ54: DIGITAR DADOS
Note on BA54: DIGITAR DADOS
Note on BB54: DIGITAR DADOS
Note on BC54: DIGITAR DADOS
Note on BD54: DIGITAR DADOS
Note on BE54: DIGITAR DADOS
Note on BF54: DIGITAR DADOS
Note on BG54: DIGITAR DADOS
Note on BH54: DIGITAR DADOS
Note on BI54: DIGITAR DADOS
Note on BJ54: DIGITAR DADOS
Note on BK54: DIGITAR DADOS
Note on BL54: DIGITAR DADOS
Note on BM54: DIGITAR DADOS
Note on BN54: DIGITAR DADOS
Note on BO54: DIGITAR DADOS
Note on BP54: DIGITAR DADOS
Note on BQ54: DIGITAR DADOS
Note on BR54: DIGITAR DADOS
Note on BS54: DIGITAR DADOS
Note on BT54: DIGITAR DADOS
Note on BU54: DIGITAR DADOS
Note on BV54: DIGITAR DADOS
Note on BW54: DIGITAR DADOS
Note on BX54: DIGITAR DADOS
Note on BY54: DIGITAR DADOS
Note on BZ54: DIGITAR DADOS
Note on CA54: DIGITAR DADOS
Note on CB54: DIGITAR DADOS
Note on CC54: DIGITAR DADOS
Note on CD54: DIGITAR DADOS
Note on CE54: DIGITAR DADOS
Note on CF54: DIGITAR DADOS
Note on CG54: DIGITAR DADOS
Note on CH54: DIGITAR DADOS
Note on CI54: DIGITAR DADOS
Note on CJ54: DIGITAR DADOS
Note on CK54: DIGITAR DADOS
Note on CL54: DIGITAR DADOS
Note on CM54: DIGITAR DADOS
Note on CN54: DIGITAR DADOS
Note on CO54: DIGITAR DADOS
Note on CP54: DIGITAR DADOS
Note on CQ54: DIGITAR DADOS
Note on CR54: DIGITAR DADOS
Note on CS54: DIGITAR DADOS
Note on CT54: DIGITAR DADOS
Note on CU54: DIGITAR DADOS
Note on CV54: DIGITAR DADOS
Note on CW54: DIGITAR DADOS
Note on CX54: DIGITAR DADOS
Note on CY54: DIGITAR DADOS
Note on CZ54: DIGITAR DADOS
Note on DA54: DIGITAR DADOS
Note on DB54: DIGITAR DADOS
Note on DC54: DIGITAR DADOS
Note on DD54: DIGITAR DADOS
Note on DE54: DIGITAR DADOS
Note on DF54: DIGITAR DADOS
Note on DG54: DIGITAR DADOS
Note on G56: DIGITAR DADOS
Note on H56: DIGITAR DADOS
Note on I56: DIGITAR DADOS
Note on J56: DIGITAR DADOS
Note on K56: DIGITAR DADOS
Note on L56: DIGITAR DADOS
Note on M56: DIGITAR DADOS
Note on N56: DIGITAR DADOS
Note on O56: DIGITAR DADOS
Note on P56: DIGITAR DADOS
Note on Q56: DIGITAR DADOS
Note on R56: DIGITAR DADOS
Note on S56: DIGITAR DADOS
Note on T56: DIGITAR DADOS
Note on U56: DIGITAR DADOS
Note on V56: DIGITAR DADOS
Note on W56: DIGITAR DADOS
Note on X56: DIGITAR DADOS
Note on Y56: DIGITAR DADOS
Note on Z56: DIGITAR DADOS
Note on AA56: DIGITAR DADOS
Note on AB56: DIGITAR DADOS
Note on AC56: DIGITAR DADOS
Note on AD56: DIGITAR DADOS
Note on AE56: DIGITAR DADOS
Note on AF56: DIGITAR DADOS
Note on AG56: DIGITAR DADOS
Note on AH56: DIGITAR DADOS
Note on AI56: DIGITAR DADOS
Note on AJ56: DIGITAR DADOS
Note on AK56: DIGITAR DADOS
Note on AL56: DIGITAR DADOS
Note on AM56: DIGITAR DADOS
Note on AN56: DIGITAR DADOS
Note on AO56: DIGITAR DADOS
Note on AP56: DIGITAR DADOS
Note on AQ56: DIGITAR DADOS
Note on AR56: DIGITAR DADOS
Note on AS56: DIGITAR DADOS
Note on AT56: DIGITAR DADOS
Note on AU56: DIGITAR DADOS
Note on AV56: DIGITAR DADOS
Note on AW56: DIGITAR DADOS
Note on AX56: DIGITAR DADOS
Note on AY56: DIGITAR DADOS
Note on AZ56: DIGITAR DADOS
Note on BA56: DIGITAR DADOS
Note on BB56: DIGITAR DADOS
Note on BC56: DIGITAR DADOS
Note on BD56: DIGITAR DADOS
Note on BE56: DIGITAR DADOS
Note on BF56: DIGITAR DADOS
Note on BG56: DIGITAR DADOS
Note on BH56: DIGITAR DADOS
Note on BI56: DIGITAR DADOS
Note on BJ56: DIGITAR DADOS
Note on BK56: DIGITAR DADOS
Note on BL56: DIGITAR DADOS
Note on BM56: DIGITAR DADOS
Note on BN56: DIGITAR DADOS
Note on BO56: DIGITAR DADOS
Note on BP56: DIGITAR DADOS
Note on BQ56: DIGITAR DADOS
Note on BR56: DIGITAR DADOS
Note on BS56: DIGITAR DADOS
Note on BT56: DIGITAR DADOS
Note on BU56: DIGITAR DADOS
Note on BV56: DIGITAR DADOS
Note on BW56: DIGITAR DADOS
Note on BX56: DIGITAR DADOS
Note on BY56: DIGITAR DADOS
Note on BZ56: DIGITAR DADOS
Note on CA56: DIGITAR DADOS
Note on CB56: DIGITAR DADOS
Note on CC56: DIGITAR DADOS
Note on CD56: DIGITAR DADOS
Note on CE56: DIGITAR DADOS
Note on CF56: DIGITAR DADOS
Note on CG56: DIGITAR DADOS
Note on CH56: DIGITAR DADOS
Note on CI56: DIGITAR DADOS
Note on CJ56: DIGITAR DADOS
Note on CK56: DIGITAR DADOS
Note on CL56: DIGITAR DADOS
Note on CM56: DIGITAR DADOS
Note on CN56: DIGITAR DADOS
Note on CO56: DIGITAR DADOS
Note on CP56: DIGITAR DADOS
Note on CQ56: DIGITAR DADOS
Note on CR56: DIGITAR DADOS
Note on CS56: DIGITAR DADOS
Note on CT56: DIGITAR DADOS
Note on CU56: DIGITAR DADOS
Note on CV56: DIGITAR DADOS
Note on CW56: DIGITAR DADOS
Note on CX56: DIGITAR DADOS
Note on CY56: DIGITAR DADOS
Note on CZ56: DIGITAR DADOS
Note on DA56: DIGITAR DADOS
Note on DB56: DIGITAR DADOS
Note on DC56: DIGITAR DADOS
Note on DD56: DIGITAR DADOS
Note on DE56: DIGITAR DADOS
Note on DF56: DIGITAR DADOS
Note on DG56: DIGITAR DADOS

## Dre_Profunda (hidden)
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DA DRENAGEM PROFUNDA - PROJETO DE ENGENHARIA | TRECHOS |  | FÓRMULA |  |  |  | TRAVESSA DO MIMOSO | TOTAL | FILTRO PARA OCULTAR LINHAS VAZIAS
| EXTENSÃO (m) | [6 empty] | 0 | 0
| DRENO PROFUNDO TIPO | [6 empty] | 0 | 0
| DRENO GEOCOMPOSTO DRENANTE (m) | TIPO GH040 Ø100mm | LF/0015 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TIPO GH100 Ø100mm | LF/0020 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TIPO GH150 Ø100mm | LF/0025 |  |  |  |  | 0 | 0
| DRENO FRANCÊS (m) | TIPO FH0100 Ø 100mm | LF/0030 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TIPO FH0150 Ø 150mm | LF/0035 |  |  |  |  | 0 | 0
| BRITA DO DRENO (m³) | TIPO GH040 (0,040m³/m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TIPO GH100 (0,040m³/m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TIPO GH150 (0,040m³/m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TIPO FH0100 (0,25m³/m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TIPO FH0150 (0,50m³/m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DRENO PROFUNDO ESPECIAL | [6 empty] | 0 | 0
| EXTENSÃO | OBRA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CEGO (m) | [5 empty] | 0 | 0
|  | TUBO Ø 100mm (m) | [5 empty] | 0 | 0
|  | TUBO Ø 150mm (m) | [5 empty] | 0 | 0
| ALTURAS | PROFUNDIDADE MÉDIA (m) | [6 empty] | 0
|  | SOLO (m) | [6 empty] | 0
|  | ROCHA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | SOLO INSERVÍVEL (%) | [6 empty] | 0
|  | TALUDE DE ESCAVAÇÃO SOLO 1:(V) | se ROSA não pode ter talude | [5 empty] | 0
| BASE (m) | INFERIOR | se ROSA não pode ter base | [5 empty] | 0
|  | TOPO ROCHA (TALUDE 1:10) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | TOPO (BOCA DA VALA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ESCAVAÇÃO (m³) | VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ROCHA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RETRO ESCAVADEIRA (B ≥ 0,40m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MINIESCAVADEIRA (B < 0,40m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MANUAL 5% Σ DA ESCAVAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESCORAMENTO DE VALA | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ALTURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA 2x (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GEOSSINTÉTICO | PERÍMETRO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FÔRMA DE MADEIRA PARA DRENO | ALTURA (m) | [6 empty] | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BRITA DO DRENO | ALTURA DA SEÇÃO DE BRITA (m) | [6 empty] | 0
|  | BASE DA SEÇÃO DE BRITA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | TOPO DA SEÇÃO DE BRITA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VOLUME DO REATERRO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DESTINO DA TERRAPLENAGEM | SOLO INSERVÍVEL (EMOPLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ROCHA (EMPOLADO 40%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MATERIAL REAPROVEITÁVEL (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOLO IMPORTADO PARA REATERRO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 1
| ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA (h) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LASTRO DE PEDRA-DE-MÃO / ENROCAMENTO | ESPESSURA (m) | [6 empty] | 0
|  | EXTENSÃO (m) | [5 empty] | 0 | 0
|  | LARGURA (m) | [6 empty] | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cimento (kg) |  |  |  | areia (m3) |  |  |  | pedra (m3) |  |  | aço (kg) | tijolo cerâmico (un)
|  | VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | argamassa 1:3 | chapisco | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | argamassa 1:3 | chapisco | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | lastro | tela
| TELA CERQUITE | AQUISIÇÃO (%) | [6 empty] | 0 | 94963 | 94964 | 100475 | 87878 | 94963 | 94964 | 100475 | 87878 | 94963 | 94964 | 94110 | 43127
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.06 | 322.98 | 486 | 422.63 | 0.805 | 0.7558 | 1.08 | 0.94 | 0.579 | 0.587 | 0.21206 | 4.48 | 0.0025
| PV-0 TIPO CIRCULAR (un) | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0.37266 | 0.22702 | 4.8302 |  | 0.37266 | 0.22702 | 4.8302 |  | 0.37266 | 1 | 3.5343 | 772.8318
| BOCA DE LANÇAMENTO | QUANTIDADE (un) | [5 empty] | 0 | 0
|  | CONCRETO 15MPa (0,50m³/un) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | ALVENARIA DE 1x (1,75m²/un) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.022 |  |  |  | 0.022 | [5 empty] | 160
|  | CHAPISCO (1,75m²/un) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | REBOCO (2cm x 1,75m²/un) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| CARGA BOTA-FORA | ROCHA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOLO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTE PARA DRENAGEM PROFUNDA | BOTA-FORA ROCHA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BOTA-FORA SOLO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JAZIDA DE SOLO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TUBO PEAD (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA CONCRETO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AÇO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TEMPO FIXO CARGA/MANOBRA/ DESCARGA | BOTA-FORA ROCHA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BOTA-FORA SOLO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JAZIDA DE SOLO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TUBO PEAD (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA CONCRETO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AÇO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO | [6 empty] | 0 | 1
| DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | LARGURA MÉDIA (m) | [6 empty] | 0
|  | EXTENSÃO MÉDIA (m) | [5 empty] | 0 | 0
|  | RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m) (2xL) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA DE DEMOLIÇÃO (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [6 empty] | 0
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESCAVAÇÃO DO TOPO DO REATERRO | ESPESSURA (cm) | [5 empty] | 0 | 0
|  | VOLUME ESCAVAÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BASE | ESPESSURA (cm) | [5 empty] | 0 | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BASE CASCALHO (SIM) | [6 empty] | 0
|  | CASCALHO (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BASE BICA CORRIDA (SIM) | [6 empty] | 0
|  | BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BASE BRITA GRADUADA (SIM) | [6 empty] | 0
|  | BRITA GRADUADA SIMPLES (EMPOLADA 46,67%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IMPRIMAÇÃO | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REVESTIMENTO - CBUQ | ESPESSURA (cm) | [6 empty] | 0
|  | CBUQ (T) (2,5548 T/m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (m³) (0,161m³/T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (m³) (0,447m³/T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REVESTIMENTO - PMF | ESPESSURA (cm) | [6 empty] | 0
|  | PMF (T) (2,346 T/m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EMULSÃO RL-1C (T) (0,132T/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (m³) (0,411m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (m³) (0,968m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [7 empty] | 1
Note on F22: se ROSA Rocha > Profu.
Note on G22: se ROSA Rocha > Profu.
Note on H22: se ROSA Rocha > Profu.
Note on I22: se ROSA Rocha > Profu.
Note on J22: se ROSA Rocha > Profu.
Note on F23: se ROSA sugre-se expurgo >50%
Note on G23: se ROSA sugre-se expurgo >50%
Note on H23: se ROSA sugre-se expurgo >50%
Note on I23: se ROSA sugre-se expurgo >50%
Note on J23: se ROSA sugre-se expurgo >50%
Note on F24: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado))
Note on G24: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado))
Note on H24: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado))
Note on I24: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado))
Note on J24: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado))
Note on F25: se ROSA sugere-se BASE = 0m se LARANJA base ≥ 0,40m
Note on G25: se ROSA sugere-se BASE = 0m se LARANJA base ≥ 0,40m
Note on H25: se ROSA sugere-se BASE = 0m se LARANJA base ≥ 0,40m
Note on I25: se ROSA sugere-se BASE = 0m se LARANJA base ≥ 0,40m
Note on J25: se ROSA sugere-se BASE = 0m se LARANJA base ≥ 0,40m
Note on F36: se ROSA verificar a seção do dreno largura comercial 4,30m
Note on G36: se ROSA verificar a seção do dreno largura comercial 4,30m
Note on H36: se ROSA verificar a seção do dreno largura comercial 4,30m
Note on I36: se ROSA verificar a seção do dreno largura comercial 4,30m
Note on J36: se ROSA verificar a seção do dreno largura comercial 4,30m
Note on F38: se ROSA: sugere-se adotar fôrma com altura do dreno
Note on G38: se ROSA: sugere-se adotar fôrma com altura do dreno
Note on H38: se ROSA: sugere-se adotar fôrma com altura do dreno
Note on I38: se ROSA: sugere-se adotar fôrma com altura do dreno
Note on J38: se ROSA: sugere-se adotar fôrma com altura do dreno
Note on F50: .: negativo signfica falta de material para aterro
Note on G50: .: negativo signfica falta de material para aterro
Note on H50: .: negativo signfica falta de material para aterro
Note on I50: .: negativo signfica falta de material para aterro
Note on J50: .: negativo signfica falta de material para aterro
Note on F52: V. reaterro / produção do serviço 10m³/h
Note on G52: V. reaterro / produção do serviço 10m³/h
Note on H52: V. reaterro / produção do serviço 10m³/h
Note on I52: V. reaterro / produção do serviço 10m³/h
Note on J52: V. reaterro / produção do serviço 10m³/h

## Recap_Previo (hidden)
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO - PROJETO DE ENGENHARIA | VIAS |  | FÓRMULA |  |  | TOTAL | FILTRO PARA OCULTAR LINHAS VAZIAS
| EXTENSÃO (m) |  |  |  |  | 0 | 0
| ESTACA | INÍCIO |  |  |  |  | 0
|  | FIM |  |  |  |  | 0
| LARGURA MÉDIA DA VIA (m) | [5 empty] | 0
| ÁREA MÉDIA DA VIA DE INTERVENÇÃO (m²) |  |  |  |  | 0 | 0
| REVESTIMENTO TIPO: CBUQ OU PMF |  | Compatibilizar com Recap_Final | CBUQ | CBUQ |  | 2
| CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM | PERCENTUAL DE REMENDO (%) |  | 3% | 3% |  | 0.06
|  | ALTURA DO REPARO (cm) |  | 3 | 3 |  | 6
|  | ÁREA 1 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME 1 (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REMENDO SUPERFICIAL TAPA BURADO | PERCENTUAL DE REMENDO (%) |  |  |  |  | 0
|  | ALTURA DO REPARO (cm) |  |  |  |  | 0
|  | ÁREA 2 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME 2 (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REMENDO PROFUNDO | PERCENTUAL DE REMENDO (%) |  | 1% | 1% |  | 0.02
|  | ALTURA DO REPARO (cm) |  | 20 | 20 |  | 40
|  | ÁREA 3 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME 3 (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA DA BASE / SUB-BASE - RECOMPOSIÇÃO (cm) |  | 18 | 18 |  | 36
|  | VOLUME BASE (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA DO REVESTIMENTO - RECOMPOSIÇÃO (cm) |  | 2 | 2 |  | 4
|  | VOLUME DA MISTURA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REMENDO PROFUNDO COM REFORÇO DO SUBLEITO - LASTRO DE PEDRA DE MÃO / RACHÃO | EXTENSÃO MÉDIA (m) | Se Rosa extensão local > extensão via |  |  | 0 | 0
|  | LARGURA MÉDIA (m) |  |  |  |  | 0
|  | ÁREA 4 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESCAVAÇÃO ALTURA (cm) |  |  |  |  | 0
|  | ESCAVAÇÃO VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RECOMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA: MANUAL (MAN) OU MECÂNICA (MEC) |  |  |  |  | 0
|  | REFORÇO ALTURA (cm) |  |  |  |  | 0
|  | REFORÇO VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | REFORÇO - COLCHÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | REFORÇO - LASTRO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ATERRO ALTURA (cm) |  |  |  | 0 | 0
|  | ATERRO VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ATERRO ROLO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ATERRO PLACA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA DA BASE (cm) |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME BASE (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BASE - EXECUÇÃO MECÂNICA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BASE - EXECUÇÃO MANUAL (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA DO REVESTIMENTO - RECOMPOSIÇÃO (cm) |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME DA MISTURA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | EXTENSÃO MÉDIA (m) | Se Rosa extensão local > extensão via |  |  | 0 | 0
|  | LARGURA MÉDIA (m) |  |  |  |  | 0
|  | ALTURA DO REPARO (cm) |  |  |  |  | 0
|  | ÁREA 5 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME 5 (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
RECOMPOR REVESTIMENTO: SIM (S) OU NÃO (N)
| REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | EXTENSÃO MÉDIA (m) | Se Rosa extensão local > extensão via |  |  | 0 | 0
|  | LARGURA MÉDIA (m) |  |  |  |  | 0
|  | ALTURA DO REPARO (cm) |  |  |  |  | 0
|  | ÁREA 6 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME 6 (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RECOMPOR BASE: SIM (S) OU NÃO (N) |  |  |  |  | 0
| ANÁLISE DOS DADOS DOS REPAROS | TOTAL ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÍNDICE (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | TOTAL EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÍNDICE (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0
| RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO | ÁREA 4 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA 4 (cm) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME 4 (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA 6 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA 6 (cm) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME 6 (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ANÁLISE DOS DADOS DAS RECOMPOSIÇÕES | TOTAL ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÍNDICE (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0
| BASE (m³) | TIPO: SOLOxBRITRA (SB) /CASCALHO (C) / BICA CORRIDA (BC) / BRITA GRADUADA (BG) |  |  |  | 0 | 0
|  | SOLO EMPLADO PARA SOLO/BRITA (25%) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA PARA SOLO/BRITA (0,688m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CASCALHO EMPOLADO (25%) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BICA CORRIDA EMPOLADA (37,5%) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA GRADUADA EMPOLADA (46,67%) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOLO/BRITA (50/50) - EXECUÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CASCALHO - EXECUÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BICA CORRIDA - EXECUÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA GRADUADA - EXECUÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
| RECICLAGEM / RECONSTRUÇÃO | EXTENSÃO (m) | Se Rosa extensão local > extensão via |  |  | 0 | 0
|  | LARGURA MÉDIA (m) |  |  |  |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) |  |  |  |  | 0
|  | EXECUÇÃO: SIMPLES OU CIMENTO OU BRITA |  |  |  |  | 0
|  | VOLUME (m³) |  | 0 | 0 |  | 0
|  | RECICLAGEM SIMPLES (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RECICLAGEM COM CIMENTO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RECICLAGEM COM BRITA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CIMENTO (kg) (88kg/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA Nº 1 (m³) (0,25m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| FRESAGEM DO REVESTIMENTO | EXTENSÃO (m) | Se Rosa extensão local > extensão via |  |  | 0 | 0
|  | LARGURA MÉDIA (m) |  |  |  |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) |  |  |  |  | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| IMPRIMAÇÃO | ÁREA 3 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA 4 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA 6 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA TOTAL (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA DE LIGAÇÃO | ÁREA 2 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA 7 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA TOTAL (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REPERFILAMENTO | EXTENSÃO (m) | Se Rosa extensão local > extensão via | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA 7 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) |  | 2 | 2 |  | 4
|  | EXECUÇÃO: MOTO OU VIBRO |  | MOTO | MOTO |  | 4
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REVESTIMENTO - CBUQ | CBUQ (T) (2,5548 T/m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | APLICAÇÃO MANUAL (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | APLICAÇÃO COM MOTO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | APLICAÇÃO COM VIBRO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (m³) (0,161m³/T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (m³) (0,447m³/T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REVESTIMENTO - PMF | PMF (T) (2,346 T/m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | APLICAÇÃO MANUAL (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | APLICAÇÃO COM MOTO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | APLICAÇÃO COM VIBRO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (m³) (0,411m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (m³) (0,968m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EMULSÃO RL-1C (T) (0,132T/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CARGA | BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTE PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO | BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRODUTO FRESAGEM (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JAZIDA DE SOLO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PEDRA REFORÇO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BICA CORRIDA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA Nº 1 (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CAP 50/70 OU 30/45 (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EMULSÃO RR-1C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EMULSÃO RL-1C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CBUQ (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PMF (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TEMPO FIXO CARGA/MANOBRA/ DESCARGA | BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 0
|  | PRODUTO FRESAGEM (T) |  | 0 | 0
|  | SOLO (m³) |  | 0 | 0
|  | PRODUTO DE BRITAGEM (m³) |  | 0 | 0
|  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0
|  | AREIA (m³) |  | 0 | 0
|  | CASCALHO (m³) |  | 0 | 0
|  | CAP 50/70 OU 30/45 (T) |  | 0 | 0
|  | ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) |  | 0 | 0
|  | EMULSÃO ASFÁLTICA (T) |  | 0 | 0
|  | CBUQ (MISTURA) (T) |  | 0 | 0
|  | PMF (MISTURA) (T) |  | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [5 empty] | 1
Note on F2: DIGITAR DADOS
Note on G2: DIGITAR DADOS
Note on H2: DIGITAR DADOS
Note on F5: DIGITAR DADOS
Note on G5: DIGITAR DADOS
Note on H5: DIGITAR DADOS
Note on F6: DIGITAR DADOS
Note on G6: DIGITAR DADOS
Note on H6: DIGITAR DADOS
Note on F7: DIGITAR DADOS
Note on G7: DIGITAR DADOS
Note on H7: DIGITAR DADOS
Note on F8: DIGITAR DADOS
Note on G8: DIGITAR DADOS
Note on H8: DIGITAR DADOS
Note on F9: DIGITAR DADOS
Note on G9: DIGITAR DADOS
Note on H9: DIGITAR DADOS
Note on F12: DIGITAR DADOS
Note on G12: DIGITAR DADOS
Note on H12: DIGITAR DADOS
Note on F13: DIGITAR DADOS
Note on G13: DIGITAR DADOS
Note on H13: DIGITAR DADOS
Note on F16: DIGITAR DADOS
Note on G16: DIGITAR DADOS
Note on H16: DIGITAR DADOS
Note on F20: DIGITAR DADOS
Note on G20: DIGITAR DADOS
Note on H20: DIGITAR DADOS
Note on F22: DIGITAR DADOS
Note on G22: DIGITAR DADOS
Note on H22: DIGITAR DADOS
Note on F24: DIGITAR DADOS
Note on G24: DIGITAR DADOS
Note on H24: DIGITAR DADOS
Note on F25: DIGITAR DADOS
Note on G25: DIGITAR DADOS
Note on H25: DIGITAR DADOS
Note on F30: DIGITAR DADOS
Note on G30: DIGITAR DADOS
Note on H30: DIGITAR DADOS
Note on F34: DIGITAR DADOS
Note on G34: DIGITAR DADOS
Note on H34: DIGITAR DADOS
Note on F38: DIGITAR DADOS
Note on G38: DIGITAR DADOS
Note on H38: DIGITAR DADOS
Note on F42: DIGITAR DADOS
Note on G42: DIGITAR DADOS
Note on H42: DIGITAR DADOS
Note on F44: DIGITAR DADOS
Note on G44: DIGITAR DADOS
Note on H44: DIGITAR DADOS
Note on F45: DIGITAR DADOS
Note on G45: DIGITAR DADOS
Note on H45: DIGITAR DADOS
Note on F46: DIGITAR DADOS
Note on G46: DIGITAR DADOS
Note on H46: DIGITAR DADOS
Note on F50: DIGITAR DADOS
Note on G50: DIGITAR DADOS
Note on H50: DIGITAR DADOS
Note on F51: DIGITAR DADOS
Note on G51: DIGITAR DADOS
Note on H51: DIGITAR DADOS
Note on F52: DIGITAR DADOS
Note on G52: DIGITAR DADOS
Note on H52: DIGITAR DADOS
Note on F55: DIGITAR DADOS
Note on G55: DIGITAR DADOS
Note on H55: DIGITAR DADOS
Note on F64: DIGITAR DADOS
Note on G64: DIGITAR DADOS
Note on H64: DIGITAR DADOS
Note on F68: DIGITAR DADOS
Note on G68: DIGITAR DADOS
Note on H68: DIGITAR DADOS
Note on F78: DIGITAR DADOS
Note on G78: DIGITAR DADOS
Note on H78: DIGITAR DADOS
Note on F79: DIGITAR DADOS
Note on G79: DIGITAR DADOS
Note on H79: DIGITAR DADOS
Note on F81: DIGITAR DADOS
Note on G81: DIGITAR DADOS
Note on H81: DIGITAR DADOS
Note on F82: DIGITAR DADOS
Note on G82: DIGITAR DADOS
Note on H82: DIGITAR DADOS
Note on F89: DIGITAR DADOS
Note on G89: DIGITAR DADOS
Note on H89: DIGITAR DADOS
Note on F90: DIGITAR DADOS
Note on G90: DIGITAR DADOS
Note on H90: DIGITAR DADOS
Note on F92: DIGITAR DADOS
Note on G92: DIGITAR DADOS
Note on H92: DIGITAR DADOS
Note on F103: DIGITAR DADOS
Note on G103: DIGITAR DADOS
Note on H103: DIGITAR DADOS
Note on F104: DIGITAR DADOS
Note on G104: DIGITAR DADOS
Note on H104: DIGITAR DADOS
Note on F105: DIGITAR DADOS
Note on G105: DIGITAR DADOS
Note on H105: DIGITAR DADOS
Note on F106: DIGITAR DADOS
Note on G106: DIGITAR DADOS
Note on H106: DIGITAR DADOS

## Recap_Final (hidden)
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PROJETO DE ENGENHARIA | VIAS |  |  | FÓRMULA | 0 | 0 | TOTAL | FILTRO PARA OCULTAR LINHAS VAZIAS
| EXTENSÃO (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| LARGURA MÉDIA (m) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| ÁREA MÉDIA DA VIA DE INTERVENÇÃO (m²) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TRONCO - RECAPEAMENTO |  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LARGURA MÉDIA (m) |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ESPESSURA MÉDIA CBUQ OU PMF (cm) | se AMARELO micro / se ROSA digitar espessura | 3 | 3 |  | 6
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | verificação se há mais de um tipo de revestimento |  | ok | ok
|  |  | MICRO 0,8cm (SIM) |  |  |  |  | 0
|  |  | MICRO 1,5cm (SIM) |  |  |  |  | 0
|  |  | MICRO 2,0cm (SIM) |  |  |  |  | 0
|  |  | TSD (SIM) |  |  |  |  | 0
|  |  | CBUQ CAP 30-45 (SIM) |  | SIM | SIM |  | 2
|  |  | CBUQ CAP 50-70 (SIM) |  |  |  |  | 0
|  |  | CBUQ (p) CAP 60-85-E (SIM) |  |  |  |  | 0
|  |  | PMF (SIM) |  |  |  |  | 0
| TIPO DE REVESTIMENTO EMPREGADO NAS RECOMPOSIÇÕES |  | CBUQ CAP 30-45 (SIM) | se VERDE especificar tipo de revestimento ou deletar espessura do revestimento
CBUQ CAP 50-70 (SIM)
CBUQ (p) CAP 60-85-E (SIM)
PMF (SIM)
| TRECHO COM REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO |  | EXTENSÃO (m) | Trecho previsto com remoção do revestimento no recapeamento prévio |  |  | 0 | 0
|  |  | LARGURA MÉDIA (m) |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ESPESSURA REMOVIDA (cm) |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ESPESSURA DO REVESTIMENTO (cm) | se for recompor o revestimento além do recapeamento geral, indicar a espessura e tipo. Pode ser indicado agulhamento e revestimento simultaneamente |  |  |  | 0
|  |  | AGULHAMENTO (SIM) |  |  |  |  | 0
| TRECHO COM REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO |  | EXTENSÃO (m) | Trecho previsto com remoção do revestimento e base no recapeamento prévio | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LARGURA MÉDIA (m) |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ESPESSURA DO REVESTIMENTO (cm) | se for recompor o revestimento além do recapeamento geral, indicar a espessura e tipo. Pode ser indicado agulhamento e revestimento simultaneamente |  |  |  | 0
|  |  | AGULHAMENTO (SIM) |  |  |  |  | 0
| TRECHO COM RECICLAGEM / RECONSTRUÇÃO |  | EXTENSÃO (m) | Trecho previsto com reciclagem da base no recapeamento prévio | 0 | 0 |  | 0
|  |  | LARGURA MÉDIA (m) |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | executar revestimento além do recapeamento (SIM) | se for recompor o revestimento além do recapeamento geral, indicar a espessura e tipo. Pode ser indicado agulhamento e revestimento simultaneamente
|  |  | ESPESSURA MÉDIA (cm) |  |  |  |  | 0
|  |  | AGULHAMENTO (SIM) |  |  |  |  | 0
| MICRORREVESTIMENTO (0,8cm) |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AGREGADO (m³) (0,01212m³/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RC-1C-E (T) (0,00194T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| MICRORREVESTIMENTO (1,5cm) |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AGREGADO (m³) (0,022725m³/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RC-1C-E (T) (0,0032T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| MICRORREVESTIMENTO (2,0cm) |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AGREGADO (m³) (0,0303m³/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RC-1C-E (T) (0,0039T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REVESTIMENTO COM TSD COM CAPA SELANTE |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (m³) (0,006m³/m²) |  | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (m³) (0,0223m³/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RR-2C (T) (0,0048T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA DE LIGAÇÃO |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CAPA SELANTE PARA AGULHAMENTO NA BASE |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (m³) (0,006m³/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RR-2C (T) (0,001T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REVESTIMENTO ASFÁLTICO RESUMO |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CBUQ CAP 30-45 (m³) (2,5548T/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CBUQ CAP 50-70 (m³) (2,5548T/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CBUQ (p) CAP 60-85-E (m³) (2,5548T/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PMF (m³) (2,346T/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA CBUQ (m³) (0,161m³/T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA PFM (m³) (0,411m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA CBUQ (m³) (0,447m³/T) |  | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA PMF (m³) (0,968m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 30-45 (T) (6% MISTURA) |  | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 50-70 (T) (6% MISTURA) |  | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 60-85-E (T) (6% MISTURA) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RL-1C (T) (0,132T/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMOLIÇÃO (m) | MEIO FIO COM SARJETA | PERCENTUAL DE REPARO (%) |  | 10% | 10% |  | 0.2
|  |  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MEIO FIO SIMPLES (GUIA) | PERCENTUAL DE REPARO (%) |  | 10% | 10% |  | 0.2
|  |  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | cimento (kg) |  |  | areia (m³) |  |  | pedra (m³)
|  | SARJETA | PERCENTUAL DE REPARO (%) |  | 10% | 10% |  | 0.2 | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | argamassa 1:4 | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | argamassa 1:4 | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa
|  |  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 94963 | 94964 | 88631 | 94963 | 94964 | 88631 | 94963 | 94964
|  | VOLUME DEMOLIÇÃO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| RECOMPOSIÇÃO (m) | MEIO FIO COM SARJETA | PERCENTUAL DE REPARO (%) |  | 10% | 10% |  | 0.2 | 273.06 | 322.98 | 362.66 | 0.805 | 0.7558 | 1.15 | 0.579 | 0.587
|  |  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0615 |  |  | 0.0615 |  |  | 0.0615
|  | MEIO FIO SIMPLES (GUIA) | PERCENTUAL DE REPARO (%) |  | 10% | 10% |  | 0.2
|  |  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 |  |  | 0.0285 |  |  | 0.0285
|  | SARJETA | PERCENTUAL DE REPARO (%) |  | 10% | 10% |  | 0.2
|  |  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 |  |  | 0.033 |  |  | 0.033
| GRAMA |  | EXTENSÃO (m) |  |  |  |  | 0
|  |  | LARGURA (m) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANTIO DE ÁRVORE (un) |  | ORNAMENTAL |  |  |  | 0 | 0
|  |  | PALMEIRA |  |  |  | 0 | 0
| QUADRO E GRELHA DE FºFº PARA BL |  | SUBSTITUIÇÃO (un) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0696 | 0.008 |  | 0.0696 | 0.008 |  | 0.0696
|  |  | REASSENTAMENTO (un) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0696 | 0.008 |  | 0.0696 | 0.008 |  | 0.0696
| TAMPÃO EM FºFº Ø 600mm PARA PV |  | SUBSTITUIÇÃO (un) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.12303 | 0.005 |  | 0.12303 | 0.005 |  | 0.12303
|  |  | REASSENTAMENTO (un) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.12303 | 0.005 |  | 0.12303 | 0.005 |  | 0.12303
| TAMPÃO EM FºFº PARA REGISTRO DE ÁGUA |  | IMPLANTAÇÃO (un) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4981 | 0.0018 |  | 0.4981 | 0.0018 |  | 0.4981
|  |  | SUBSTITUIÇÃO (un) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4981 | 0.0018 |  | 0.4981 | 0.0018 |  | 0.4981
| CARGA |  | ENTULHO (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTE PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO |  | ENTULHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (TSD) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA CONCRETO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PÓ DE PEDRA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (TSD+AGULHAMENTO) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RC-1C-E (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RR-1C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RR-2C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RL-1C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 30-45 (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 50-70 (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 60-85-E (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CBUQ (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PMF (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TEMPO FIXO CARGA/MANOBRA/ DESCARGA |  | ENTULHO (m³) |  | 0 | 0
|  |  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0
|  |  | AREIA (m³) |  | 0 | 0
|  |  | AREIA (TSD) (m³) |  | 0 | 0
|  |  | AREIA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0
|  |  | AREIA (PMF) (m³) |  | 0 | 0
|  |  | BRITA CONCRETO (m³) |  | 0 | 0
|  |  | PÓ DE PEDRA (m³) |  | 0 | 0
|  |  | BRITA (TSD+AGULHAMENTO) (m³) |  | 0 | 0
|  |  | BRITA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0
|  |  | BRITA (PMF) (m³) |  | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RC-1C-E (T) |  | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RR-1C (T) |  | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RR-2C (T) |  | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RL-1C (T) |  | 0 | 0
|  |  | CAP 30-45 (T) |  | 0 | 0
|  |  | CAP 50-70 (T) |  | 0 | 0
|  |  | CAP 60-85-E (T) |  | 0 | 0
|  |  | CBUQ (MISTURA) (T) |  | 0 | 0
|  |  | PMF (MISTURA) (T) |  | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [6 empty] | 1
Note on G2: DIGITAR DADOS
Note on H2: DIGITAR DADOS
Note on I2: DIGITAR DADOS
Note on G4: DIGITAR DADOS
Note on H4: DIGITAR DADOS
Note on I4: DIGITAR DADOS
Note on G5: DIGITAR DADOS
Note on H5: DIGITAR DADOS
Note on I5: DIGITAR DADOS
Note on G6: DIGITAR DADOS
Note on H6: DIGITAR DADOS
Note on I6: DIGITAR DADOS
Note on G7: DIGITAR DADOS
Note on H7: DIGITAR DADOS
Note on I7: DIGITAR DADOS
Note on G26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on H26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on I26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on G31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on H31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on I31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on G36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on H36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on I36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on G37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on H37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on I37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on G70: DIGITAR DADOS
Note on H70: DIGITAR DADOS
Note on I70: DIGITAR DADOS
Note on G72: DIGITAR DADOS
Note on H72: DIGITAR DADOS
Note on I72: DIGITAR DADOS
Note on G74: DIGITAR DADOS
Note on H74: DIGITAR DADOS
Note on I74: DIGITAR DADOS
Note on G77: DIGITAR DADOS
Note on H77: DIGITAR DADOS
Note on I77: DIGITAR DADOS
Note on G79: DIGITAR DADOS
Note on H79: DIGITAR DADOS
Note on I79: DIGITAR DADOS
Note on G81: DIGITAR DADOS
Note on H81: DIGITAR DADOS
Note on I81: DIGITAR DADOS
Note on G88: DIGITAR DADOS
Note on H88: DIGITAR DADOS
Note on I88: DIGITAR DADOS
Note on G89: DIGITAR DADOS
Note on H89: DIGITAR DADOS
Note on I89: DIGITAR DADOS
Note on G90: DIGITAR DADOS
Note on H90: DIGITAR DADOS
Note on I90: DIGITAR DADOS
Note on G91: DIGITAR DADOS
Note on H91: DIGITAR DADOS
Note on I91: DIGITAR DADOS
Note on G92: DIGITAR DADOS
Note on H92: DIGITAR DADOS
Note on I92: DIGITAR DADOS
Note on G93: DIGITAR DADOS
Note on H93: DIGITAR DADOS
Note on I93: DIGITAR DADOS

## Pav_Dados (hidden)
PLANILHA DE DADOS DE SERVIÇOS DA TERRAPLENAGEM E DA PAVIMENTAÇÃO - PROJETO DE ENGENHARIA | VIAS |  |  | FÓRMULA | AV.ALENTINO SOUZA OLIVEIRA -LD | AV. AIRELIANO SOUZA OLIVEIRA-LE | AV. ANICETA RODRIGUES DE SOUZA | RUA DA VALSA | RUA DO FADO | RUA ELDIR OLIVEIRA DE PAULA | RUA FELICIANA MARIA FRANCISCO | RUA FRANCISCO MARTINS PANIAGO | RUA FRANCISCO MARTINS PANIAGO-01 | RUA JOAQUIM GONÇALVES PONTES | RUAJOSÉ TIAGO PONTES | RUA JOÃO FONTEBASSI | RUA RAFAEL SILVA DOS REIS | RUA SÔNIA APARECIDA REIS | TRAVESSA DO MIMOSO
[7 empty] | 409.68 | 958.85 | 951.98 | 555.67 | 968.92 | 362.52 | 175.36 | 677.27 | 691.49 | 964.68 | 280.822 | 557.21 | 136.77
| ESTACA |  | INÍCIO
FIM
| DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA (SIMPLES ou DUPLA) | [5 empty] | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA
| LARGURA (m) |  | PISTA + ESTACIONAMENTO |  |  |  | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
CANTEIRO CENTRAL (SEMI LARGURA)
| DESMATAMENTO / LIMPEZA / SUPRESSÃO | LIMPEZA MECANIZADA DA VIA | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
ESPESSURA DA CAMADA (m)
FAIXA (m)
|  | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESC. DE TRONCO DE ÁRVORE (un) | 0,20m ≤ Ø < 0,40m |  |  |  | 11 | 31 | 35 | 5 | 38 | 8 | 6 | 29 | 40 | 55 |  | 6
|  |  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 2 |  | 1
Ø ≥ 0,60m
|  | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE (un) | 0,20m ≤ Ø < 0,40m |  |  |  | 11 | 31 | 35 | 5 | 38 | 8 | 6 | 29 | 40 | 55 | 0 | 6 | 0
|  |  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1
|  |  | Ø ≥ 0,60m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE (un) | Ø < 0,20m
|  |  | 0,20m ≤ Ø < 0,40m |  |  |  | 11 | 31 | 35 | 5 | 38 | 8 | 6 | 29 | 40 | 55 | 0 | 6
|  |  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1
|  |  | Ø ≥ 0,60m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMOLIÇÃO |  | RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)
PAVIMENTO (m²)
MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m)
|  |  | SARJETA (m) |  |  | 0 |  |  |  | 0
| COLCHÃO DE RACHÃO |  | EXTENSÃO (m) | Se laranja extensão local > extensão via
|  |  | ESPESSURA ESTIMADA (m) | Só preencher se não tiver cubação e a largura especial
LARGURA MÉDIA(m)
|  |  | PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³) | epessura ou cubação
| SOLO INSERVÍVEL (REMOÇÃO) |  | EXTENSÃO (m) | Se verde analisar se há remoção solo
|  |  | ESPESSURA ESTIMADA (m) | se verde falta confirmar espessu.
LARGURA MÉDIA(m)
|  |  | PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³) | epessura ou cubação
| SUBSTITUIÇÃO DE SOLO POR MATERIAL DE ATERRO (REPOSIÇÃO) (LEMBRAR DO COLCHÃO DE PEDRA) |  | EXTENSÃO (m) | Se laranja extensão local > extensão via
|  |  | ESPESSURA ESTIMADA (m) | Só preencher se não tiver cubação e a largura especial
LARGURA (m)
|  |  | PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³) | epessura ou cubação
| PASSEIO | CORTE | EXTENSÃO (m) | Se laranja extensão local > extensão via | [15 empty] | 0 | 0
|  |  | ESPESSURA ESTIMADA (m) | Só preencher se não tiver cubação
|  |  | LARGURA MÉDIA(m) | se verde falta confirmar espessu.
|  |  | PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³) | epessura ou cubação
|  | ATERRO | EXTENSÃO (m) | Se laranja extensão local > extensão via
|  |  | ESPESSURA ESTIMADA (m) | Só preencher se não tiver cubação
|  |  | LARGURA MÉDIA(m) | se verde falta confirmar espessu.
|  |  | PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³) | epessura ou cubação
| CANTEIRO | CORTE | EXTENSÃO (m) | Se laranja extensão local > extensão via | [17 empty] | 0
|  |  | ESPESSURA ESTIMADA (m) | Só preencher se não tiver cubação
|  |  | LARGURA MÉDIA(m) | se verde falta confirmar espessu.
|  |  | PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³) | epessura ou cubação
|  | ATERRO | EXTENSÃO (m) | Se laranja extensão local > extensão via | [17 empty] | 0
|  |  | ESPESSURA ESTIMADA (m) | Só preencher se não tiver cubação
|  |  | LARGURA MÉDIA(m) | se verde falta confirmar espessu.
|  |  | PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³) | epessura ou cubação
| RETORNO E LIMPA-RODAS | CORTE | EXTENSÃO (m) | Se laranja extensão local > extensão via | [12 empty] | 48.15
|  |  | ESPESSURA ESTIMADA (m) | Só preencher se não tiver cubação | [12 empty] | 0.3
|  |  | LARGURA MÉDIA(m) | se verde falta confirmar espessu. | [12 empty] | 8
|  |  | PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³) | epessura ou cubação
|  | ATERRO | EXTENSÃO (m) | Se laranja extensão local > extensão via
|  |  | ESPESSURA ESTIMADA (m) | Só preencher se não tiver cubação
|  |  | LARGURA MÉDIA(m) | se verde falta confirmar espessu.
|  |  | PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³) | epessura ou cubação
| TRONCO | CORTE | EXTENSÃO (m) | Se laranja extensão: digitar extensão | [15 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ESPESSURA ESTIMADA (m) | Só preencher se não tiver cubação
|  |  | PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³) | epessura ou cubação |  |  | 1127.456 | 1121.909 | 1786.02 | 829.842 | 1673.751 | 632.169 | 339.097 | 1207.115 | 1055.009 | 1702.488 | 289.834 | 1199.888 | 271.067
|  | ATERRO | EXTENSÃO (m) | Se laranja extensão local > extensão via
|  |  | ESPESSURA ESTIMADA (m) | Só preencher se não tiver cubação
|  |  | LARGURA MÉDIA(m) | se verde falta confirmar largura
|  |  | PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³) | epessura ou cubação |  |  |  | 119.554 | 12.914 | 36.948 | 14.328 | 14.7 | 0.04 | 33.271 | 42.968 | 3.012 | 17.785 | 12.5 | 11.041
| DADOS OBTIDOS NO DESENHO REAL DO PROJETO (MEDIDAS NOS BORDOS) |  | PERÍMETRO (m) |  |  |  | 810.38 | 1943.95 | 1927.94 | 909.34 | 1965.27 | 736.45 | 356.43 | 1369.65 | 1395.84 | 1954.89 | 621.01 | 919.12 | 265.65
LIXO (m)
MEIO-FIO (GUIA) (m)
|  |  | TENTO (m) |  |  |  | 8 |  |  | 14 |  |  |  | 7 | 7 |  | 42 | 7
SARJETA SIMPLES (m)
SARJETA AMERICANA (m)
GUIA PARA CANTEIRO (m)
MEIO-FIO ROTATÓRIA (m)
|  |  | ÁREA DA CAPA (m²) |  |  |  | 3280.77 | 6758.7 | 6703.37 | 3889.7 | 6832.35 | 2559.07 | 1238.27 | 4779.25 | 4883.23 | 6797.5 | 2446.41 | 3911.19 | 971.97
|  |  | MEIO-FIO COM SARJETA (m) |  | 0 | 0 | 802.38 | 1943.95 | 1927.94 | 895.34 | 1965.27 | 736.45 | 356.43 | 1362.65 | 1388.84 | 1954.89 | 579.01 | 912.12 | 265.65 | 0 | 0 | 0
| SUB-BASE |  | ESPESSURA (cm)
|  |  | CIMENTO (%) | 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
|  |  | SOLO PARA SOLO/BRITA (%) | ROSA porque tem mais de 100% de misturas
BRITA PARA SOLO/BRITA (%)
SUB-BASE CASCALHO (%)
SUB-BASE BICA CORRIDA (%)
SUB-BASE BRITA GRADUADA (%)
| BASE |  | ESPESSURA (cm) | ROSA falta espessura da base |  |  | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  |  | CIMENTO (%) | 0% ou 4% ou 6% ou 8%
|  |  | SOLO PARA SOLO/BRITA (%) | ROSA porque tem mais de 100% de misturas |  |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  |  | BRITA PARA SOLO/BRITA (%) |  |  |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
BASE CASCALHO (%)
BASE BICA CORRIDA (%)
BASE BRITA GRADUADA (%)
| REVESTIMENTO |  | AGULHAMENTO BASE | ROSA porque tem mais de UMA capa especificada
TSD (SIM)
PAVER PÁTIO 8cm (SIM)
PAVER PÁTIO 10cm (SIM)
PAVER VIA 8cm (SIM)
PAVER VIA 10cm (SIM)
PMF (SIM)
|  |  | CAP 30-45 (SIM) |  |  |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM
CAP 50-70 (SIM)
CAP 60-85-E (SIM)
|  |  | CAPA ESPESSURA (cm) |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| HIDROSSEMEADURA |  | ÁREA (m²)
| PISO GRAMA TRECHO "B" |  | EXTENSÃO (m)
LARGURA (m)
| GRAMA TRECHO "A" |  | ÁREA (m²)
| GRAMA TRECHO "B" |  | EXTENSÃO (m)
LARGURA (m)
| PREPARO MANUAL TRECHO "A" |  | ÁREA (m²) |  | 0
| PREPARO MANUAL TRECHO "B" |  | EXTENSÃO (m)
LARGURA (m)
| REGULARIZAÇÃO COM MOTO TRECHO "A" |  | ÁREA (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REGULARIZAÇÃO COM MOTO TRECHO "B" |  | EXTENSÃO (m)
LARGURA (m)
| CERCAMENTO DE ÁREA |  | CERCA MOURÃO MADEIRA H=1,50m
CERCA MOURÃO CONCRETO H=1,80m
ALAMBRADO H=1,80m
| PORTÃO EM TELA ARAME E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO |  | QUANTIDADE (un)
ALTURA (m)
LARGURA (m)
| CONCRETO 15MPa |  | EXTENSÃO (m)
LARGURA (m)
ESPESSURA (m)
| CONCRETO 25MPa |  | EXTENSÃO (m)
LARGURA (m)
ESPESSURA (m)
| FÔRMA |  | EXTENSÃO (m)
LARGURA (m)
| AÇO (kg) |  | CA-60 Ø 5.0mm (0,154 kg/m)
CA-50 Ø 6.3mm (0,245kg/m)
CA-50 Ø 8.0mm (0,395kg/m)
CA-50 Ø 10.0mm (0,617kg/m)
| TUBO DE AÇO (m) |  | DN 40mm (1 1/2")
DN 50mm (2")
| DEFENSA METÁLICA (m) |  | SIMLES
DUPLA
| PLANTIO DE ÁRVORE (un) |  | ORNAMENTAL
PALMEIRA
OBSERVAÇÃO
Note on G28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on H28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on I28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on J28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on K28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on L28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on M28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on N28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on O28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on P28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Q28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on R28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on S28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on T28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on U28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on V28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on W28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on X28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Y28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Z28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on AA28: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on G30: se VERDE falta espessura
Note on H30: se VERDE falta espessura
Note on I30: se VERDE falta espessura
Note on J30: se VERDE falta espessura
Note on K30: se VERDE falta espessura
Note on L30: se VERDE falta espessura
Note on M30: se VERDE falta espessura
Note on N30: se VERDE falta espessura
Note on O30: se VERDE falta espessura
Note on P30: se VERDE falta espessura
Note on Q30: se VERDE falta espessura
Note on R30: se VERDE falta espessura
Note on S30: se VERDE falta espessura
Note on T30: se VERDE falta espessura
Note on U30: se VERDE falta espessura
Note on V30: se VERDE falta espessura
Note on W30: se VERDE falta espessura
Note on X30: se VERDE falta espessura
Note on Y30: se VERDE falta espessura
Note on Z30: se VERDE falta espessura
Note on AA30: se VERDE falta espessura
Note on G32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on H32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on I32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on J32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on K32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on L32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on M32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on N32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on O32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on P32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Q32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on R32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on S32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on T32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on U32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on V32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on W32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on X32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Y32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Z32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on AA32: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on G36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on H36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on I36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on J36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on K36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on L36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on M36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on N36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on O36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on P36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Q36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on R36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on S36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on T36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on U36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on V36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on W36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on X36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Y36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Z36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on AA36: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on G39: se VERDE falta extensão
Note on H39: se VERDE falta extensão
Note on I39: se VERDE falta extensão
Note on J39: se VERDE falta extensão
Note on K39: se VERDE falta extensão
Note on L39: se VERDE falta extensão
Note on M39: se VERDE falta extensão
Note on N39: se VERDE falta extensão
Note on O39: se VERDE falta extensão
Note on P39: se VERDE falta extensão
Note on Q39: se VERDE falta extensão
Note on R39: se VERDE falta extensão
Note on S39: se VERDE falta extensão
Note on T39: se VERDE falta extensão
Note on U39: se VERDE falta extensão
Note on V39: se VERDE falta extensão
Note on W39: se VERDE falta extensão
Note on X39: se VERDE falta extensão
Note on Y39: se VERDE falta extensão
Note on Z39: se VERDE falta extensão
Note on AA39: se VERDE falta extensão
Note on G40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on H40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on I40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on J40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on K40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on L40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on M40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on N40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on O40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on P40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Q40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on R40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on S40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on T40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on U40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on V40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on W40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on X40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Y40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Z40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on AA40: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on G43: se VERDE falta extensão
Note on H43: se VERDE falta extensão
Note on I43: se VERDE falta extensão
Note on J43: se VERDE falta extensão
Note on K43: se VERDE falta extensão
Note on L43: se VERDE falta extensão
Note on M43: se VERDE falta extensão
Note on N43: se VERDE falta extensão
Note on O43: se VERDE falta extensão
Note on P43: se VERDE falta extensão
Note on Q43: se VERDE falta extensão
Note on R43: se VERDE falta extensão
Note on S43: se VERDE falta extensão
Note on T43: se VERDE falta extensão
Note on U43: se VERDE falta extensão
Note on V43: se VERDE falta extensão
Note on W43: se VERDE falta extensão
Note on X43: se VERDE falta extensão
Note on Y43: se VERDE falta extensão
Note on Z43: se VERDE falta extensão
Note on AA43: se VERDE falta extensão
Note on G44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on H44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on I44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on J44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on K44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on L44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on M44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on N44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on O44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on P44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Q44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on R44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on S44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on T44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on U44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on V44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on W44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on X44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Y44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Z44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on AA44: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on G47: se VERDE falta extensão
Note on H47: se VERDE falta extensão
Note on I47: se VERDE falta extensão
Note on J47: se VERDE falta extensão
Note on K47: se VERDE falta extensão
Note on L47: se VERDE falta extensão
Note on M47: se VERDE falta extensão
Note on N47: se VERDE falta extensão
Note on O47: se VERDE falta extensão
Note on P47: se VERDE falta extensão
Note on Q47: se VERDE falta extensão
Note on R47: se VERDE falta extensão
Note on S47: se VERDE falta extensão
Note on T47: se VERDE falta extensão
Note on U47: se VERDE falta extensão
Note on V47: se VERDE falta extensão
Note on W47: se VERDE falta extensão
Note on X47: se VERDE falta extensão
Note on Y47: se VERDE falta extensão
Note on Z47: se VERDE falta extensão
Note on AA47: se VERDE falta extensão
Note on G48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on H48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on I48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on J48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on K48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on L48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on M48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on N48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on O48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on P48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Q48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on R48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on S48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on T48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on U48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on V48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on W48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on X48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Y48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Z48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on AA48: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on G51: se VERDE falta extensão
Note on H51: se VERDE falta extensão
Note on I51: se VERDE falta extensão
Note on J51: se VERDE falta extensão
Note on K51: se VERDE falta extensão
Note on L51: se VERDE falta extensão
Note on M51: se VERDE falta extensão
Note on N51: se VERDE falta extensão
Note on O51: se VERDE falta extensão
Note on P51: se VERDE falta extensão
Note on Q51: se VERDE falta extensão
Note on R51: se VERDE falta extensão
Note on S51: se VERDE falta extensão
Note on T51: se VERDE falta extensão
Note on U51: se VERDE falta extensão
Note on V51: se VERDE falta extensão
Note on W51: se VERDE falta extensão
Note on X51: se VERDE falta extensão
Note on Y51: se VERDE falta extensão
Note on Z51: se VERDE falta extensão
Note on AA51: se VERDE falta extensão
Note on G52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on H52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on I52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on J52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on K52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on L52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on M52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on N52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on O52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on P52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Q52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on R52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on S52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on T52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on U52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on V52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on W52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on X52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Y52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Z52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on AA52: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on G55: se VERDE falta extensão
Note on H55: se VERDE falta extensão
Note on I55: se VERDE falta extensão
Note on J55: se VERDE falta extensão
Note on K55: se VERDE falta extensão
Note on L55: se VERDE falta extensão
Note on M55: se VERDE falta extensão
Note on N55: se VERDE falta extensão
Note on O55: se VERDE falta extensão
Note on P55: se VERDE falta extensão
Note on Q55: se VERDE falta extensão
Note on R55: se VERDE falta extensão
Note on S55: se VERDE falta extensão
Note on T55: se VERDE falta extensão
Note on U55: se VERDE falta extensão
Note on V55: se VERDE falta extensão
Note on W55: se VERDE falta extensão
Note on X55: se VERDE falta extensão
Note on Y55: se VERDE falta extensão
Note on Z55: se VERDE falta extensão
Note on AA55: se VERDE falta extensão
Note on G56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on H56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on I56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on J56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on K56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on L56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on M56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on N56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on O56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on P56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Q56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on R56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on S56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on T56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on U56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on V56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on W56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on X56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Y56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Z56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on AA56: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on G59: se VERDE falta extensão
Note on H59: se VERDE falta extensão
Note on I59: se VERDE falta extensão
Note on J59: se VERDE falta extensão
Note on K59: se VERDE falta extensão
Note on L59: se VERDE falta extensão
Note on M59: se VERDE falta extensão
Note on N59: se VERDE falta extensão
Note on O59: se VERDE falta extensão
Note on P59: se VERDE falta extensão
Note on Q59: se VERDE falta extensão
Note on R59: se VERDE falta extensão
Note on S59: se VERDE falta extensão
Note on T59: se VERDE falta extensão
Note on U59: se VERDE falta extensão
Note on V59: se VERDE falta extensão
Note on W59: se VERDE falta extensão
Note on X59: se VERDE falta extensão
Note on Y59: se VERDE falta extensão
Note on Z59: se VERDE falta extensão
Note on AA59: se VERDE falta extensão
Note on G60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on H60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on I60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on J60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on K60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on L60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on M60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on N60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on O60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on P60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Q60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on R60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on S60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on T60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on U60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on V60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on W60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on X60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Y60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Z60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on AA60: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on G63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on H63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on I63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on J63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on K63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on L63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on M63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on N63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on O63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on P63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Q63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on R63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on S63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on T63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on U63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on V63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on W63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on X63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Y63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Z63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on AA63: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on G67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on H67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on I67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura Volume do TopoGRAPH
Note on J67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on K67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on L67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on M67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on N67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on O67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on P67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Q67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on R67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on S67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on T67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on U67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on V67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on W67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on X67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Y67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on Z67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on AA67: se ROSA tem de escolher ou cubação ou espessura
Note on G77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on H77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on I77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on J77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on K77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on L77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on M77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on N77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on O77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on P77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on Q77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on R77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on S77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on T77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on U77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on V77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on W77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on X77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on Y77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on Z77: NÃO DIGITAR AQUI
Note on AA77: NÃO DIGITAR AQUI

## Pav_Terraplenagem
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DA TERRAPLENAGEM - PROJETO DE ENGENHARIA | VIAS |  | FÓRMULA | AV.ALENTINO SOUZA OLIVEIRA -LD | AV. AIRELIANO SOUZA OLIVEIRA-LE | AV. ANICETA RODRIGUES DE SOUZA | RUA DA VALSA | RUA DO FADO | RUA ELDIR OLIVEIRA DE PAULA | RUA FELICIANA MARIA FRANCISCO | RUA FRANCISCO MARTINS PANIAGO | RUA FRANCISCO MARTINS PANIAGO-01 | RUA JOAQUIM GONÇALVES PONTES | RUAJOSÉ TIAGO PONTES | RUA JOÃO FONTEBASSI | RUA RAFAEL SILVA DOS REIS | RUA SÔNIA APARECIDA REIS | TRAVESSA DO MIMOSO | 0 | 0 | 0 | TOTAL | FILTRO PARA OCULTAR LINHAS VAZIAS
| EXTENSÃO (m) |  |  | 0 | 0 | 409.68 | 958.85 | 951.98 | 555.67 | 968.92 | 362.52 | 175.36 | 677.27 | 691.49 | 964.68 | 280.822 | 557.21 | 136.77 | 0 | 0 | 0 | 7691.22 | 15382.442
| ESTACA | INÍCIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | FIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA (SIMPLES ou DUPLA) |  |  | 0 | 0 | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | 0 | 0 | 0 | 18
| LARGURA (m) | PISTA + ESTACIONAMENTO |  | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 92
|  | CANTEIRO CENTRAL (SEMI LARGURA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| LIMPEZA MECANIZADA | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FAIXA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA DA CAMADA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DESTINO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESC. DE TRONCO DE ÁRVORE (un) | 0,20m ≤ Ø < 0,40m |  | 0 | 0 | 11 | 31 | 35 | 5 | 38 | 8 | 6 | 29 | 40 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 528
|  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20
|  | Ø ≥ 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE (un) | 0,20m ≤ Ø < 0,40m |  | 0 | 0 | 11 | 31 | 35 | 5 | 38 | 8 | 6 | 29 | 40 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1
|  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1
|  | Ø ≥ 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PODA EM ALTURA DE ÁRVORE (un) | Ø < 0,20m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 0,20m ≤ Ø < 0,40m |  | 0 | 0 | 11 | 31 | 35 | 5 | 38 | 8 | 6 | 29 | 40 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1
|  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1
|  | Ø ≥ 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| DEMOLIÇÃO (m) | RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PAVIMENTO (m²) (h≤10cm) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SARJETA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COLCHÃO DE RACHÃO | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA ESTIMADA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA MÉDIA(m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME EXECUÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME PEDRA BRITADA - SELO (m³) (0,10m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME RACHÃO (m³) (1,30m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOLO INSERVÍVEL | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA ESTIMADA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA MÉDIA(m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME EXECUÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBSTITUIÇÃO DE SOLO POR MATERIAL DE ATERRO | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA ESTIMADA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PASSEIO | CORTE EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CORTE ALTURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CORTE LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CORTE VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DESTINO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ATERRO EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ATERRO ALTURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ATERRO LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ATERRO VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DESTINO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CANTEIRO CENTRAL | CORTE EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CORTE ALTURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CORTE LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CORTE VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DESTINO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ATERRO EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ATERRO ALTURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ATERRO LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ATERRO VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DESTINO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| RETORNOS E LIMPA RODAS | CORTE EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.15 | 96.3
|  | CORTE ALTURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3
|  | CORTE LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8
|  | CORTE VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.56 | 231.12
|  | DESTINO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOTA-FORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
|  | ATERRO EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ATERRO ALTURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ATERRO LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ATERRO VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DESTINO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TRONCO | CORTE EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CORTE ALTURA MÉDIA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CORTE LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CORTE VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 1127.456 | 1121.909 | 1786.02 | 829.842 | 1673.751 | 632.169 | 339.097 | 1207.115 | 1055.009 | 1702.488 | 289.834 | 1199.888 | 271.067 | 0 | 0 | 0 | 13235.64 | 26471.285
|  | DESTINO PARA COMPENSAÇÃO (%) | [19 empty] | 0 | 0
|  | VOLUME PARA COMPENSAÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 0 | 1127.456 | 1121.909 | 1786.02 | 829.842 | 1673.751 | 632.169 | 339.097 | 1207.115 | 1055.009 | 1702.488 | 289.834 | 1199.888 | 271.067 | 0 | 0 | 0 | 13235.64 | 26471.285
|  | ATERRO EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ATERRO ALTURA MÉDIA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ATERRO LARGURA PLATAFORMA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA DA PLATAFORMA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA DA BASE DO ATERRO (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ATERRO VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 119.554 | 12.914 | 36.948 | 14.328 | 14.7 | 0.04 | 33.271 | 42.968 | 3.012 | 17.785 | 12.5 | 11.041 | 0 | 0 | 0 | 319.06 | 638.121
| DISTRUIÇÃO DE MATERIAL | ATERRO - EXECUÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 119.554 | 12.914 | 36.948 | 14.328 | 14.7 | 0.04 | 33.271 | 42.968 | 3.012 | 17.785 | 12.5 | 11.041 | 0 | 0 | 0 | 319.061 | 638.122
|  | ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 149.4425 | 16.1425 | 46.185 | 17.91 | 18.375 | 0.05 | 41.5888 | 53.71 | 3.765 | 22.2312 | 15.625 | 13.8012 | 0 | 0 | 0 | 398.8263 | 797.6525
|  | ORIGEM 1 | [20 empty] | 0
|  | VOLUME COMPENSADO (m³) | [19 empty] | 0 | 0
|  | ORIGEM | [20 empty] | 0
|  | VOLUME COMPENSADO (m³) | [19 empty] | 0 | 0
|  | ORIGEM | [20 empty] | 0
|  | VOLUME COMPENSADO (m³) | [19 empty] | 0 | 0
|  | VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RESUMO | COLCHÃO DE RACHÃO - EXECUÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CORTE SOLO: INSERVÍVEL + SUBSTITUIÇÃO + PASSEIO + CANTEIRO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³) |  | 0 | 0 | 1127.456 | 1121.909 | 1786.02 | 829.842 | 1673.751 | 632.169 | 339.097 | 1207.115 | 1055.009 | 1702.488 | 405.394 | 1199.888 | 271.067 | 0 | 0 | 0 | 13351.2 | 26702.405
|  | ATERRO (GEOMÉTRICO) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 119.554 | 12.914 | 36.948 | 14.328 | 14.7 | 0.04 | 33.271 | 42.968 | 3.012 | 17.785 | 12.5 | 11.041 | 0 | 0 | 0 | 319.06 | 638.121
|  | JAZIDA (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 149.4425 | 16.1425 | 46.185 | 17.91 | 18.375 | 0.05 | 41.5888 | 53.71 | 3.765 | 22.2312 | 15.625 | 13.8012 | 0 | 0 | 0 | 398.82 | 797.6463
| CARGA | BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ENTULHO EMPOLADO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COMPENSAÇÃO (DEPÓSITOxPISTA) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTE PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | PEDRA - COLCHÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ENTULHO EMPOLADO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BOTA-FORA LIMPEZA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BOTA-FORA SOLO (m³) |  | 0 | 0 | 1409.32 | 1402.3863 | 2232.525 | 1037.3025 | 2092.1887 | 790.2112 | 423.8712 | 1508.8937 | 1318.7613 | 2128.11 | 506.7425 | 1499.86 | 338.8338 | 0 | 0 | 0 | 16689 | 33378.0063
|  | COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JAZIDA DE SOLO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 149.4425 | 16.1425 | 46.185 | 17.91 | 18.375 | 0.05 | 41.5888 | 53.71 | 3.765 | 22.2312 | 15.625 | 13.8012 | 0 | 0 | 0 | 398.82 | 797.6463
| TEMPO FIXO CARGA/MANOBRA/ DESCARGA | PEDRA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ENTULHO EMPOLADO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOLO: CORTE/ATERRO (m³) |  | 0 | 0 | 1127.456 | 1271.3515 | 1802.1625 | 876.027 | 1691.661 | 650.544 | 339.147 | 1248.7038 | 1108.719 | 1706.253 | 427.6252 | 1215.513 | 284.8682 | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [21 empty] | 1
Note on F84: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on G84: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on H84: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on I84: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on J84: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on K84: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on L84: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on M84: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on N84: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on O84: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on P84: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on Q84: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on R84: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on S84: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on T84: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on U84: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on V84: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on W84: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on X84: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO

## Pav_Estrutura
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO PROJETO DE ENGENHARIA | VIAS |  |  | FÓRMULA | AV.ALENTINO SOUZA OLIVEIRA -LD | AV. AIRELIANO SOUZA OLIVEIRA-LE | AV. ANICETA RODRIGUES DE SOUZA | RUA DA VALSA | RUA DO FADO | RUA ELDIR OLIVEIRA DE PAULA | RUA FELICIANA MARIA FRANCISCO | RUA FRANCISCO MARTINS PANIAGO | RUA FRANCISCO MARTINS PANIAGO-01 | RUA JOAQUIM GONÇALVES PONTES | RUAJOSÉ TIAGO PONTES | RUA JOÃO FONTEBASSI | RUA RAFAEL SILVA DOS REIS | RUA SÔNIA APARECIDA REIS | TRAVESSA DO MIMOSO | 0 | 0 | 0 | TOTAL | FILTRO PARA OCULTAR LINHAS VAZIAS
| EXTENSÃO (m) |  |  |  | 0 | 0 | 409.68 | 958.85 | 951.98 | 555.67 | 968.92 | 362.52 | 175.36 | 677.27 | 691.49 | 964.68 | 280.822 | 557.21 | 136.77 | 0 | 0 | 0 | 7691.22 | 15382.442
| ESTACA |  | INÍCIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
|  |  | FIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
| DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA (SIMPLES ou DUPLA) |  |  |  | 0 | 0 | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | 0 | 0 | 0 | 18
| LARGURA (m) |  | PISTA + ESTACIONAMENTO |  | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 92
|  |  | CANTEIRO CENTRAL (SEMI LARGURA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PAVIMENTAÇÃO | REGULARIZAÇÃO | EXTENSÃO LONGITUDINAL (m) |  | 0 | 0 | 409.68 | 958.85 | 951.98 | 555.67 | 968.92 | 362.52 | 175.36 | 677.27 | 691.49 | 964.68 | 280.822 | 557.21 | 136.77 | 0 | 0 | 0 | 7691.22 | 15382.442
|  |  | LARGURA MÉDIA (m) |  | 0 | 0 | 9.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 0 | 0 | 0 |  | 105.52
|  |  | ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) |  | 0 | 0 | 417.2376 | 1010.854 | 1002.5288 | 465.5768 | 1021.9404 | 382.954 | 185.3436 | 708.578 | 722.1968 | 1016.5428 | 301.0852 | 474.3024 | 138.138 | 0 | 0 | 0 |  | 7847.2784
|  |  | ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²) |  | 0 | 0 | 3698.0076 | 7769.554 | 7705.8988 | 4355.2768 | 7854.2904 | 2942.024 | 1423.6136 | 5487.828 | 5605.4268 | 7814.0428 | 2747.4952 | 4385.4924 | 1110.108 | 0 | 0 | 0 | 62899.06 | 125798.1184
|  | SUB-BASE | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ESPESSURA (cm) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ÁREA SUB-BASE (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-BASE SOLO (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | BRITA PARA SOLO/BRITA (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | SUB-BASE CASCALHO (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | SUB-BASE BICA CORRIDA (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | SUB-BASE BRITA GRADUADA (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | CIMENTO (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | SUB-BASE SOLO/CIMENTO (2%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-BASE SOLO/CIMENTO (4%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-BASE SOLO/CIMENTO (6%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-BASE SOLO/CIMENTO (8%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-BASE COM MISTURA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-BASE CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-BASE BICA CORRIDA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-BASE BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SOLO (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA PARA SOLO/BRITA (EMPOLADO 37,5%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CASCALHO (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA GRADUADA (EMPOLADA 46,67%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BASE ESTABILIZADA | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 409.68 | 958.85 | 951.98 | 555.67 | 968.92 | 362.52 | 175.36 | 677.27 | 691.49 | 964.68 | 280.822 | 557.21 | 136.77 | 0 | 0 | 0 |  | 7691.222
|  |  | ESPESSURA (cm) |  | 0 | 0 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 198
|  |  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 8.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 0 | 0 | 0 |  | 104.22
|  |  | ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) |  | 0 | 0 | 377.1186 | 913.6565 | 906.1318 | 420.8098 | 923.6769 | 346.1315 | 167.5221 | 640.4455 | 652.7548 | 918.7983 | 272.1347 | 428.6964 | 124.8555 | 0 | 0 | 0
|  |  | ÁREA BASE (m²) |  | 0 | 0 | 3657.8886 | 7672.3565 | 7609.5018 | 4310.5098 | 7756.0269 | 2905.2015 | 1405.7921 | 5419.6955 | 5535.9848 | 7716.2983 | 2718.5447 | 4339.8864 | 1096.8255 | 0 | 0 | 0 | 62144.51 | 124289.0224
|  |  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 0 | 0 | 658.4199 | 1150.8535 | 1141.4253 | 646.5765 | 1163.404 | 435.7802 | 210.8688 | 812.9543 | 830.3977 | 1157.4447 | 407.7817 | 650.983 | 164.5238 | 0 | 0 | 0 | 9431.41 | 18862.8235
|  |  | BASE SOLO (%) |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |  | 6.5
|  |  | BRITA PARA SOLO/BRITA (%) |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |  | 6.5
|  |  | BASE CASCALHO (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | BASE BICA CORRIDA (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | BASE BRITA GRADUADA (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | CIMENTO (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | BASE SOLO/CIMENTO (2%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BASE SOLO/CIMENTO (4%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BASE SOLO/CIMENTO (6%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BASE SOLO/CIMENTO (8%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BASE COM MISTURA (m³) |  | 0 | 0 | 658.4199 | 1150.8535 | 1141.4253 | 646.5765 | 1163.404 | 435.7802 | 210.8688 | 812.9543 | 830.3977 | 1157.4447 | 407.7817 | 650.983 | 164.5238 | 0 | 0 | 0 | 9431.41 | 18862.8235
|  |  | BASE CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BASE BICA CORRIDA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BASE BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SOLO (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 411.5125 | 719.2834 | 713.3908 | 404.1103 | 727.1275 | 272.3626 | 131.793 | 508.0965 | 518.9986 | 723.403 | 254.8636 | 406.8644 | 102.8274 | 0 | 0 | 0 | 5894.63 | 11789.2634
|  |  | BRITA PARA SOLO/BRITA (EMPOLADO 37,5%) (m³) |  | 0 | 0 | 452.6637 | 791.2118 | 784.7299 | 444.5213 | 799.8403 | 299.5989 | 144.9723 | 558.9061 | 570.8984 | 795.7433 | 280.3499 | 447.5508 | 113.1101 | 0 | 0 | 0 | 6484.1 | 12968.1968
|  |  | CASCALHO (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA GRADUADA (EMPOLADA 46,67%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | IMPRIMAÇÃO | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 3280.77 | 6758.7 | 6703.37 | 3889.7 | 6832.35 | 2559.07 | 1238.27 | 4779.25 | 4883.23 | 6797.5 | 2446.41 | 3911.19 | 971.97 | 0 | 0 | 0 | 55051.78 | 110103.56
|  |  | ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) |  | 0 | 0 | 3.9369 | 8.1104 | 8.044 | 4.6676 | 8.1988 | 3.0709 | 1.4859 | 5.7351 | 5.8599 | 8.157 | 2.9357 | 4.6934 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 66.06 | 132.1221
|  | PINTURA DE LIGAÇÃO | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 3280.77 | 6758.7 | 6703.37 | 3889.7 | 6832.35 | 2559.07 | 1238.27 | 4779.25 | 4883.23 | 6797.5 | 2446.41 | 3911.19 | 971.97 | 0 | 0 | 0 | 55051.78 | 110103.56
|  |  | EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) |  | 0 | 0 | 1.6404 | 3.3794 | 3.3517 | 1.9448 | 3.4162 | 1.2795 | 0.61913 | 2.3896 | 2.4416 | 3.3988 | 1.2232 | 1.9556 | 0.48599 | 0 | 0 | 0 | 27.53 | 55.0559
|  | REVESTIMENTO -TSD COM CAPA SELANTE | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (m³) (0,006m³/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (m³) (0,0223m³/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RR-2C (T) (0,0048T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CAPA SELANTE PARA AGULHAMENTO NA BASE | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (m³) (0,006m³/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RR-2C (T) (0,001T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PAVER - INTERTRAVADO | PAVER PÁTIO 8cm (m²) (180kg/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PAVER PÁTIO 10cm (m²) (230kg/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PAVER VIA 8cm (m²) (180kg/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PAVER VIA 10cm (m²) (230kg/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PAVER (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA PAVER (m³) (0,065m³/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | REVESTIMENTO - CBUQ (2,5548T/m³) | ESPESSURA (cm) |  | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 40
|  |  | CBUQ CAP 30-45 (m³) |  | 0 | 0 | 131.2308 | 202.761 | 201.1011 | 116.691 | 204.9705 | 76.7721 | 37.1481 | 143.3775 | 146.4969 | 203.925 | 73.3923 | 117.3357 | 29.1591 | 0 | 0 | 0 | 1684.36 | 3368.7211
|  |  | CBUQ CAP 50-70 (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CBUQ (p) CAP 60-85-E (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (m³) (0,161m³/t) |  | 0 | 0 | 21.1282 | 32.6445 | 32.3773 | 18.7873 | 33.0003 | 12.3603 | 5.9808 | 23.0838 | 23.586 | 32.8319 | 11.8162 | 18.891 | 4.6946 | 0 | 0 | 0 | 271.18 | 542.3621
|  |  | BRITA (m³) (0,447m³/T) |  | 0 | 0 | 62.5971 | 96.717 | 95.9252 | 55.6616 | 97.7709 | 36.6203 | 17.7196 | 68.3911 | 69.879 | 97.2722 | 35.0081 | 55.9691 | 13.9089 | 0 | 0 | 0 | 803.44 | 1606.8802
|  |  | CAP 30-45 (T) (6% MISTURA) |  | 0 | 0 | 20.1161 | 31.0808 | 30.8264 | 17.8873 | 31.4195 | 11.7682 | 5.6944 | 21.9781 | 22.4562 | 31.2593 | 11.2502 | 17.9862 | 4.4697 | 0 | 0 | 0 | 258.19 | 516.3823
|  |  | CAP 50-70 (T) (6% MISTURA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 60-85-E (T) (6% MISTURA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | REVESTIMENTO - PMF (2,346 T/m³) | ESPESSURA (cm) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | APLICAÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (m³) (0,411m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (m³) (0,968m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RL-1C (T) (0,132T/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CARGA |  | BASE E SUB-BASE COM MISTURA (m³) |  | 0 | 0 | 823.0249 | 1438.5668 | 1426.7816 | 808.2206 | 1454.255 | 544.7253 | 263.586 | 1016.1929 | 1037.9971 | 1446.8059 | 509.7271 | 813.7287 | 205.6548 | 0 | 0 | 0 | 11789.27 | 23578.5369
|  |  | BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTE PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  | SOLO PARA BASE (m³) |  | 0 | 0 | 411.5125 | 719.2834 | 713.3908 | 404.1103 | 727.1275 | 272.3626 | 131.793 | 508.0965 | 518.9986 | 723.403 | 254.8636 | 406.8644 | 102.8274 | 0 | 0 | 0 | 5894.63 | 11789.2634
|  |  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (PAVER) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (TSD) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0 | 21.1282 | 32.6445 | 32.3773 | 18.7873 | 33.0003 | 12.3603 | 5.9808 | 23.0838 | 23.586 | 32.8319 | 11.8162 | 18.891 | 4.6946 | 0 | 0 | 0 | 271.18 | 542.3621
|  |  | AREIA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA PARA SOLO/BRITA (m³) |  | 0 | 0 | 452.6637 | 791.2118 | 784.7299 | 444.5213 | 799.8403 | 299.5989 | 144.9723 | 558.9061 | 570.8984 | 795.7433 | 280.3499 | 447.5508 | 113.1101 | 0 | 0 | 0 | 6484.1 | 12968.1968
|  |  | BICA CORRIDA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (TSD+AGULHAMENTO) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0 | 62.5971 | 96.717 | 95.9252 | 55.6616 | 97.7709 | 36.6203 | 17.7196 | 68.3911 | 69.879 | 97.2722 | 35.0081 | 55.9691 | 13.9089 | 0 | 0 | 0 | 803.44 | 1606.8802
|  |  | BRITA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BASE COM MISTURA (m³) |  | 0 | 0 | 823.0249 | 1438.5668 | 1426.7816 | 808.2206 | 1454.255 | 544.7253 | 263.586 | 1016.1929 | 1037.9971 | 1446.8059 | 509.7271 | 813.7287 | 205.6548 | 0 | 0 | 0 | 11789.27 | 23578.5369
|  |  | PAVER (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) |  | 0 | 0 | 3.9369 | 8.1104 | 8.044 | 4.6676 | 8.1988 | 3.0709 | 1.4859 | 5.7351 | 5.8599 | 8.157 | 2.9357 | 4.6934 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 66.06 | 132.1221
|  |  | EMULSÃO RR-1C (T) |  | 0 | 0 | 1.6404 | 3.3794 | 3.3517 | 1.9448 | 3.4162 | 1.2795 | 0.61913 | 2.3896 | 2.4416 | 3.3988 | 1.2232 | 1.9556 | 0.48599 | 0 | 0 | 0 | 27.53 | 55.0559
|  |  | EMULSÃO RR-2C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RL-1C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 30-45 (T) |  | 0 | 0 | 20.1161 | 31.0808 | 30.8264 | 17.8873 | 31.4195 | 11.7682 | 5.6944 | 21.9781 | 22.4562 | 31.2593 | 11.2502 | 17.9862 | 4.4697 | 0 | 0 | 0 | 258.19 | 516.3823
|  |  | CAP 50-70 (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 60-85-E (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CBUQ (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 335.2684 | 518.0138 | 513.7731 | 298.1222 | 523.6586 | 196.1374 | 94.906 | 366.3008 | 374.2703 | 520.9876 | 187.5026 | 299.7692 | 74.4957 | 0 | 0 | 0 | 4303.21 | 8606.4157
|  |  | PMF (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TEMPO FIXO CARGA/MANOBRA/ DESCARGA |  | SOLO (m³) |  | 0 | 0 | 411.5125 | 719.2834 | 713.3908 | 404.1103 | 727.1275 | 272.3626 | 131.793 | 508.0965 | 518.9986 | 723.403 | 254.8636 | 406.8644 | 102.8274 | 0 | 0 | 0
|  |  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (TSD) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0 | 21.1282 | 32.6445 | 32.3773 | 18.7873 | 33.0003 | 12.3603 | 5.9808 | 23.0838 | 23.586 | 32.8319 | 11.8162 | 18.891 | 4.6946 | 0 | 0 | 0
|  |  | CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (m³) |  | 0 | 0 | 452.6637 | 791.2118 | 784.7299 | 444.5213 | 799.8403 | 299.5989 | 144.9723 | 558.9061 | 570.8984 | 795.7433 | 280.3499 | 447.5508 | 113.1101 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (TSD) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0 | 62.5971 | 96.717 | 95.9252 | 55.6616 | 97.7709 | 36.6203 | 17.7196 | 68.3911 | 69.879 | 97.2722 | 35.0081 | 55.9691 | 13.9089 | 0 | 0 | 0
|  |  | BASE COM MISTURA (m³) |  | 0 | 0 | 823.0249 | 1438.5668 | 1426.7816 | 808.2206 | 1454.255 | 544.7253 | 263.586 | 1016.1929 | 1037.9971 | 1446.8059 | 509.7271 | 813.7287 | 205.6548 | 0 | 0 | 0
|  |  | PAVER (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CBUQ (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 335.2684 | 518.0138 | 513.7731 | 298.1222 | 523.6586 | 196.1374 | 94.906 | 366.3008 | 374.2703 | 520.9876 | 187.5026 | 299.7692 | 74.4957 | 0 | 0 | 0
|  |  | PMF (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [22 empty] | 1
Note on G8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on H8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on I8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on J8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on K8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on L8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on M8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on N8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on O8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on P8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on Q8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on R8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on S8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on T8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on U8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on V8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on W8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on X8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on G23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on H23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on I23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on J23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on K23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on L23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on M23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on N23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on O23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on P23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on Q23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on R23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on S23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on T23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on U23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on V23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on W23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on X23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on G49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on H49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on I49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on J49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on K49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on L49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on M49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on N49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on O49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on P49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on Q49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on R49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on S49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on T49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on U49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on V49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on W49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on X49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%

## S_Complementares
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PROJETO DE ENGENHARIA | VIAS |  | FÓRMULA | PLANILHAS DA DRENAGEM | PLANILHAS DO RECAPEAMENTO | PLANILHA DA ASSECIBILIDADE | AV.ALENTINO SOUZA OLIVEIRA -LD | AV. AIRELIANO SOUZA OLIVEIRA-LE | AV. ANICETA RODRIGUES DE SOUZA | RUA DA VALSA | RUA DO FADO | RUA ELDIR OLIVEIRA DE PAULA | RUA FELICIANA MARIA FRANCISCO | RUA FRANCISCO MARTINS PANIAGO | RUA FRANCISCO MARTINS PANIAGO-01 | RUA JOAQUIM GONÇALVES PONTES | RUAJOSÉ TIAGO PONTES | RUA JOÃO FONTEBASSI | RUA RAFAEL SILVA DOS REIS | RUA SÔNIA APARECIDA REIS | TRAVESSA DO MIMOSO | 0 | 0 | 0 | TOTAL | FILTRO PARA OCULTAR LINHAS VAZIAS | cimento (kg) |  | areia (m3) |  | pedra (m3) |  | aço (kg) | forma
| EXTENSÃO (m) | [5 empty] | 0 | 0 | 409.68 | 958.85 | 951.98 | 555.67 | 968.92 | 362.52 | 175.36 | 677.27 | 691.49 | 964.68 | 280.822 | 557.21 | 136.77 | 0 | 0 | 0 | 7691.22 | 15382.442 | fck 15 Mpa | fck 25 Mpa | fck 15 Mpa | fck 25 Mpa | fck 15 Mpa | fck 25 Mpa |  | chapa 4x
| ESTACA | INÍCIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 94963 | 94965 | 94963 | 94965 | 94963 | 94965 |  | 96542
|  | FIM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 273.06 | 362.66 | 0.805 | 0.723 | 0.579 | 0.593 |  | 0.1356
| MEIOS-FIOS (m) | COM SARJETA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 802.38 | 1943.95 | 1927.94 | 895.34 | 1965.27 | 736.45 | 356.43 | 1362.65 | 1388.84 | 1954.89 | 579.01 | 912.12 | 265.65 | 0 | 0 | 0 | 15090.92 | 30181.84 | 0.0615 |  | 0.0615 |  | 0.0615
|  | MEIO-FIO SIMPLES (GUIA) (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 |  | 0.0285 |  | 0.0285
|  | GUIA PARA CANTEIRO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.015
|  | GUIA ESPECIAL (para rotatórias e ilhas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 |  | 0.0875 |  | 0.0875
| TENTO (m) | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 170 | 0.033 |  | 0.033 |  | 0.033
| SARJETAS (m) | SEÇÃO 330cm² |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 |  | 0.033 |  | 0.033
|  | AMERICANA 445cm² |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0445 |  | 0.0445 |  | 0.0445
| HIDROSSEMEADURA | ÁREA (m²) (A) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EXTENSÃO (m) (B) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LARGURA (m) (B) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA TOTAL (m²) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GRAMA | ÁREA (m²) (A) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EXTENSÃO (m) (B) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LARGURA (m) (B) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | GRAMA PARA PISO GRAMA (m²) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA TOTAL (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA COM ARAME LISO - ALTURA LIVRE 1,50m (m) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO COM ARAME LISO - ALTURA LIVRE 1,80m (m) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ALAMBRADO COM TELA DE AÇO - ALTURA LIVRE 1,80m (m) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PORTÃO EM TELA ARAME E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO | QUANTIDADE (un) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ALTURA (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANTIO DE ÁRVORE (un) | ORNAMENTAL |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PALMEIRA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREPARO MANUAL DO TERRENO | ÁREA (m²) (A) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EXTENSÃO (m) (B) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LARGURA (m) (B) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA TOTAL (m²) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REGULARIZAÇÃO COM MOTONIVELADORA | ÁREA (m²) (A) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EXTENSÃO (m) (B) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LARGURA (m) (B) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA TOTAL (m²) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CONCRETO 15MPa | EXTENSÃO (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ESPESSURA (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | VOLUME (m³) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1
| CONCRETO 25MPa | EXTENSÃO (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ESPESSURA (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | VOLUME (m³) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| FÔRMA | EXTENSÃO (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1
| AÇO (kg) | CA-60 Ø 5.0mm (0,154 kg/m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
|  | CA-50 Ø 6.3mm (0,245kg/m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
|  | CA-50 Ø 8.0mm (0,395kg/m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
|  | CA-50 Ø 10.0mm (0,617kg/m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| TUBO DE AÇO (m) | DN 40mm (1 1/2") |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 50mm (2") |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEFENSA METÁLICA (m) | SIMPLES (19,36kg/m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DUPLA (33,18kg/m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTE PARA SERVIÇOS COMPLEMENTARES | CIMENTO (T) |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.5466 | 32.6451 | 32.3763 | 15.1618 | 33.0032 | 12.3673 | 5.9856 | 22.9463 | 23.3861 | 32.8288 | 10.1019 | 15.3805 | 4.4611 | 0 | 0 | 0 | 254.19 | 508.3806
|  | AREIA (m³) |  |  |  |  | 0 | 0 | 39.9363 | 96.2401 | 95.4475 | 44.698 | 97.2956 | 36.4598 | 17.646 | 67.6473 | 68.944 | 96.7817 | 29.7811 | 45.3427 | 13.1517 | 0 | 0 | 0 | 749.37 | 1498.7417
|  | BRITA (m³) |  |  |  |  | 0 | 0 | 28.7244 | 69.2211 | 68.6511 | 32.1492 | 69.9803 | 26.2239 | 12.6919 | 48.6557 | 49.5883 | 69.6107 | 21.4202 | 32.613 | 9.4594 | 0 | 0 | 0 | 538.99 | 1077.9791
|  | AÇO (T) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FORMA (T) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BLOCO PISOGRAMA (T) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GRAMA (T) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TUBO AÇO (T) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DEFENSA METÁLICA (T) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TEMPO FIXO CARGA/MANOBRA/ DESCARGA | CIMENTO (T) |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.5466 | 32.6451 | 32.3763 | 15.1618 | 33.0032 | 12.3673 | 5.9856 | 22.9463 | 23.3861 | 32.8288 | 10.1019 | 15.3805 | 4.4611 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (m³) |  |  |  |  | 0 | 0 | 39.9363 | 96.2401 | 95.4475 | 44.698 | 97.2956 | 36.4598 | 17.646 | 67.6473 | 68.944 | 96.7817 | 29.7811 | 45.3427 | 13.1517 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (m³) |  |  |  |  | 0 | 0 | 28.7244 | 69.2211 | 68.6511 | 32.1492 | 69.9803 | 26.2239 | 12.6919 | 48.6557 | 49.5883 | 69.6107 | 21.4202 | 32.613 | 9.4594 | 0 | 0 | 0
|  | AÇO (T) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FORMA (T) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PEÇA PISOGRAMA (T) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GRAMA (T) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TUBO AÇO (T) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DEFENSA METÁLICA (T) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [24 empty] | 1

## Passeio
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO, PASSEIO, CALÇADA E ACESSIBILIDADE - PROJETO DE ENGENHARIA | VIAS |  |  | FÓRMULA | AV.ALENTINO SOUZA OLIVEIRA -LD | AV. AIRELIANO SOUZA OLIVEIRA-LE | AV. ANICETA RODRIGUES DE SOUZA | RUA DA VALSA | RUA DO FADO | RUA ELDIR OLIVEIRA DE PAULA | RUA FELICIANA MARIA FRANCISCO | RUA FRANCISCO MARTINS PANIAGO | RUA FRANCISCO MARTINS PANIAGO-01 | RUA JOAQUIM GONÇALVES PONTES | RUAJOSÉ TIAGO PONTES | RUA JOÃO FONTEBASSI | RUA RAFAEL SILVA DOS REIS | RUA SÔNIA APARECIDA REIS | TRAVESSA DO MIMOSO | 0 | 0 | 0 | TOTAL | FILTRO PARA OCULTAR LINHAS VAZIAS
| EXTENSÃO DO EIXO (m) |  |  |  | 0 | 0 | 409.68 | 958.85 | 951.98 | 555.67 | 968.92 | 362.52 | 175.36 | 677.27 | 691.49 | 964.68 | 280.822 | 557.21 | 136.77 | 0 | 0 | 0 | 7691.22
| EXTENSÃO DA OBRA (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TELA TAPUME |  | AQUISIÇÃO (%) | [20 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PASSEIO - CALÇADA LINEAR | TRECHO "A" | LARGURA (m) | [20 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | [19 empty] | 0 | 0
|  | TRECHO "B" | LARGURA (m) | [20 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | [19 empty] | 0 | 0
| PASSEIO - CALÇADA CANTEIRO CENTRAL | TRECHO "A" | QUANTIDADE (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | LARGURA (m/un) | [20 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m/un) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m/un) | [19 empty] | 0 | 0
|  | TRECHO "B" | QUANTIDADE (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | LARGURA (m/un) | [20 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m/un) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m/un) | [19 empty] | 0 | 0
| PASSEIO - CALÇADA |  | ÁREA TOTAL PARCIAL (m²) |  |  |  | 982.64 | 2280.04 | 2269.43 | 1167.6 | 2266.35 | 868.29 | 419.87 | 1610.9 | 1647.65 | 2311.32 | 707.45 | 1190.99 | 307.37 | 0 | 0 | 0 | 18029.9 | 36059.8
| LIMPEZA DO TERRENO | EXTENSÃO (m) | [21 empty] | 0
|  | FAIXA (m) | [21 empty] | 0
|  | ESPESSURA DA CAMADA (m) | [21 empty] | 0
|  | ÁREA (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BOTA-FORA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PASSEIO - CALÇADA REVESTIMENTO BLOCO INTERTRAVADO "PAVER" | TRECHO "A" | ÁREA (m²) | [19 empty] | 0 | 0
|  | TRECHO "B" | LARGURA (m) | [20 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA TOTAL (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GRAMA | TRECHO "A" | EXTENSÃO (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FAIXA (m) | [20 empty] | 0
|  | TRECHO "B" | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FAIXA (m) | [20 empty] | 0
|  | ÁREA TOTAL (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAMPAS DE ASSESSIBILIDADE (un) | TIPO RT-01 | QUANTIDADE (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 9.01 | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MEIO-FIO SIMPLES (m) | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RT-02 | QUANTIDADE (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 15.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MEIO-FIO SIMPLES (m) | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RT-03 | QUANTIDADE (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MEIO-FIO SIMPLES (m) | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RT-04 | QUANTIDADE (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MEIO-FIO SIMPLES (m) | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RE-01 | QUANTIDADE (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 42.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RE-02 | QUANTIDADE (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 42.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RE-03 | QUANTIDADE (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MEIO-FIO SIMPLES (m) | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RE-04 | QUANTIDADE (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MEIO-FIO SIMPLES (m) | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RE-05 | QUANTIDADE (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 37.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 15.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RE-06 | QUANTIDADE (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 37.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 15.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RA-01 | QUANTIDADE (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RA-02 | QUANTIDADE (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 6.26 | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RA-03 | QUANTIDADE (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  | TIPO xx | QUANTIDADE (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | LARGURA (m) | [20 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  | ACESSO VEÍCULO EM CONCRETO ARMADO | QUANTIDADE (un) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | LARGURA (m) | [20 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [19 empty] | 0 | 0
| MEIO-FIO SIMPLES (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PISO TÁTIL AVULSO (m) | DIRECIONAL | [20 empty] | 0 | 670.8
|  | ALERTA |  |  |  |  | 23.4 | 46.8 | 46.8 | 109.2 | 46.8 | 15.6 | 15.6 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 93.6 | 109.2 | 23.4 |  |  |  | 670.8 | 1341.6
| PISO TÁTIL (m) (PEÇA 40cm) | PASSEIO LINEAR | DIRECIONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CANTEIRO CENTRAL | ALERTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAMPA | DIRECIONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ALERTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cimento (kg) | [7 empty] | areia (m3) | [7 empty] | pedra (m3) |  |  |  |  | aço (kg) |  | tijolo cerâmico (un) | forma |  | cal hidratada
|  | ACESSO VEÍCULO | DIRECIONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | fck 35 Mpa | cimento | argamassa 1:3 | argamassa 1:4 | argamassa 1:2:8 | chapisco | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | fck 35 Mpa | areia | argamassa 1:3 | argamassa 1:4 | argamassa 1:2:8 | chapisco | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | fck 35 Mpa | pedra | lastro | tela | vergalhao |  | calçada | tábua 2x
|  | AVULSO | DIRECIONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94963 | 94964 | 34495 |  | 87298 | 88631 | 87335 | 87878 | 94963 | 94964 | 34495 |  | 87298 | 88631 | 87335 | 87878 | 94963 | 94964 | 34495 |  | 100324 | 7156 | 43059 |  |  | 92411 | 1106
|  |  | ALERTA |  | 0 | 0 | 23.4 | 46.8 | 46.8 | 109.2 | 46.8 | 15.6 | 15.6 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 93.6 | 109.2 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 670.8 | 1341.6 | 273.06 | 322.98 | 425.84 | 1 | 573.61 | 362.66 | 362.66 | 422.63 | 0.805 | 0.7558 | 0.581 | 1 | 1.27 | 1.15 | 362.66 | 0.94 | 0.579 | 0.587 | 0.668 | 1 | 1.13 | 3.11 | 1 | 0.0025 | 1 | 0.0071 | 1
|  | CONTRAPISO DE CONCRETO MAGRO | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 23.4 | 46.8 | 46.8 | 109.2 | 46.8 | 15.6 | 15.6 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 93.6 | 109.2 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 670.8 | 1341.6
|  |  | ESPESSURA (cm) |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 39
|  |  | VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0.2808 | 0.5616 | 0.5616 | 1.3104 | 0.5616 | 0.1872 | 0.1872 | 0.5616 | 0.5616 | 0.5616 | 1.1232 | 1.3104 | 0.2808 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 16.0896
|  | RESUMO | DIRECIONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | [7 empty] | 0.06
|  |  | ALERTA |  | 0 | 0 | 23.4 | 46.8 | 46.8 | 109.2 | 46.8 | 15.6 | 15.6 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 93.6 | 109.2 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 670.8 | 1341.6 |  |  |  |  | 0.06 | [7 empty] | 0.06
| ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO | CONCRETO SIMPLES | LINEAR E CANTEIRO (m²) |  | 0 | 0 | 982.64 | 2280.04 | 2269.43 | 1167.6 | 2266.35 | 868.29 | 419.87 | 1610.9 | 1647.65 | 2311.32 | 707.45 | 1190.99 | 307.37 | 0 | 0 | 0 | 18029.9 | 36059.8
|  |  | RAMPA NOVA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RAMPA REFORMA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ÁREA PISO TÁTIL (m²) |  | 0 | 0 | 9.36 | 18.72 | 18.72 | 43.68 | 18.72 | 6.24 | 6.24 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 37.44 | 43.68 | 9.36 | 0 | 0 | 0 |  | 268.32
|  |  | ÁREA TOTAL (m²) |  | 0 | 0 | 973.28 | 2261.32 | 2250.71 | 1123.92 | 2247.63 | 862.05 | 413.63 | 1592.18 | 1628.93 | 2292.6 | 670.01 | 1147.31 | 298.01 | 0 | 0 | 0 | 17761.58 | 35523.16
|  |  | ESPESSURA (cm) |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 91 | 182
|  |  | VOLUME CONCRETO (m³) |  | 0 | 0 | 68.1296 | 158.2924 | 157.5497 | 78.6744 | 157.3341 | 60.3435 | 28.9541 | 111.4526 | 114.0251 | 160.482 | 46.9007 | 80.3117 | 20.8607 | 0 | 0 | 0 | 1243.31 | 2486.6206 |  | 1.213 | [7 empty] | 1.213 | [7 empty] | 1.213 | [6 empty] | 0.01
|  | CONCRETO ARMADO | ÁREA ACESSO (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LASTRO DE BRITA (m³) (h=5cm) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 1
|  |  | ÁREA PISO TÁTIL (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | CONCRETO (8cm) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.097 | [7 empty] | 0.097 | [7 empty] | 0.097 | [6 empty] | 0.001 |  | 0.001
|  |  | TELA DE AÇO SOLDADA (3,11kg/m²) (kg) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
| REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²) |  |  |  | 0 | 0 | 982.64 | 2280.04 | 2269.43 | 1167.6 | 2266.35 | 868.29 | 419.87 | 1610.9 | 1647.65 | 2311.32 | 707.45 | 1190.99 | 307.37 | 0 | 0 | 0 | 18029.9 | 36059.8
| ATERRO DE PASSEIO | EXTENSÃO (m) | [20 empty] | 0 | 0
|  | FAIXA (m) | [21 empty] | 0
|  | ESPESSURA (cm) | [21 empty] | 0
|  | ÁREA (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME (EMPOLADO 25%) (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RECORTE PISO DE CONCRETO OU ASFÁLTICO (m) | RAMPAS E ACESSOS |  |  |  |  | 124.15 | 349.65 | 494.57 | 105.5 | 510.11 | 274.99 | 100.31 | 143.92 | 418.2 | 372.7 | 49.6 | 32.79 |  |  |  |  | 2976.49 | 5952.98
|  | TRAFFIC CALMING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AVULSOS |  |  | 0 | 0 | 46.8 | 93.6 | 93.6 | 218.4 | 93.6 | 31.2 | 31.2 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 187.2 | 218.4 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 1341.6 | 2683.2
|  | TOTAL |  |  | 0 | 0 | 170.95 | 443.25 | 588.17 | 323.9 | 603.71 | 306.19 | 131.51 | 237.52 | 511.8 | 466.3 | 236.8 | 251.19 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 4318.09 | 8636.18
| DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | RAMPAS E ACESSOS | ESPESSURA (cm) | [20 empty] | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | VOLUME (m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AVULSO | EXTENSÃO (m) | [20 empty] | 0
|  |  | LARGURA (m) | [20 empty] | 0
|  |  | ESPESSURA (cm) | [20 empty] | 0
|  |  | VOLUME (m3) |  |  |  | 10.33 | 28.79 | 45.23 | 8.66 | 48.61 | 23.05 | 13.56 | 15.49 | 37.06 | 27.9 | 1.62 | 1.8 |  |  |  |  | 262.1 | 524.2
|  | VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³) |  |  | 0 | 0 | 10.33 | 28.79 | 45.23 | 8.66 | 48.61 | 23.05 | 13.56 | 15.49 | 37.06 | 27.9 | 1.62 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.1 | 524.2
| DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | EXTENSÃO (m) | [21 empty] | 0
|  | LARGURA (m) | [21 empty] | 0
|  | ESPESSURA (cm) | [21 empty] | 0
|  | VOLUME (m3) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO | EXTENSÃO (m) | [21 empty] | 0
|  | LARGURA (m) | [21 empty] | 0
|  | ESPESSURA (cm) | [21 empty] | 0
|  | ÁREA (m²) | [20 empty] | 0 | 0
|  | VOLUME (m3) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS NO PASSEIO | TUBO PVC ÁGUA PLUVIAL, DN 100mm | [20 empty] | 0 | 0
|  | TAMPA DE CONCRETO ARMADO (m²) | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0.05 |  | 307.78 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.89 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.2 |  | 6171
|  | TAMPÃO FºFº 200x200mm (un) |  | 3.5 | [18 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0018 | [7 empty] | 0.0018 | [13 empty] | A305700
|  | TAMPÃO FºFº 300x300mm (un) |  | 5.8 | [18 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0027 | [7 empty] | 0.0027 | [13 empty] | A305750
|  | TAMPÃO FºFº 300x400mm (un) |  | 9 | [18 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.00315 | [7 empty] | 0.00315 | [13 empty] | A305800
|  | TAMPÃO FºFº 400x400mm (un) |  | 12 | [18 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0036 | [7 empty] | 0.0036 | [13 empty] | A305850
|  | TAMPÃO FºFº 400x500mm (un) |  | 15 | [18 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.00405 | [7 empty] | 0.00405 | [13 empty] | A305900
|  | TAMPÃO FºFº 400x600mm (un) |  | 18 | [18 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0045 | [7 empty] | 0.0045 | [13 empty] | 84798
|  | TAMPÃO FºFº 550x1100mm (un) |  | 45.375 | [18 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.007 | [7 empty] | 0.007 | [13 empty] | 84796
|  | TAMPÃO TIL PVC DN 100mm (un) | [20 empty] | 0 | 0
|  | CONCRETO 15 MPa (m³) | [20 empty] | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ALVENARIA (m³) | [20 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 58.8297 | [7 empty] | 0.32775 | [8 empty] | 795 |  |  | 0.039219 | 95474
|  | CHAPISCO (m²) | [20 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | REBOCO (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| SUPRESSÃO DE MASSA ARBÓREA | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESC. DE TRONCO DE ÁRVORE (un) | 0,20m ≤ Ø < 0,40m |  | 0 | 0 | 11 | 31 | 35 | 5 | 38 | 8 | 6 | 29 | 40 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 528
|  |  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20
|  |  | Ø ≥ 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE (un) | 0,20m ≤ Ø < 0,40m |  | 0 | 0 | 11 | 31 | 35 | 5 | 38 | 8 | 6 | 29 | 40 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 528
|  |  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20
|  |  | Ø ≥ 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE (un) | Ø < 0,20m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,20m ≤ Ø < 0,40m |  | 0 | 0 | 11 | 31 | 35 | 5 | 38 | 8 | 6 | 29 | 40 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 528
|  |  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20
|  |  | Ø ≥ 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRAFFIC CALMING | QUANTIDADE (un) | [20 empty] | 0 | 0
|  | EXTENSÃO TOTAL (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LARGURA BASE (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA TOPO (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ALTURA FUNDAÇÃO (cm) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ALTURA DO LASTRO DE BRITA (cm) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ALTURA T. CALMING (cm) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESCAVAÇÃO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LASTRO DE BRITA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 1
|  | FORMA (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
|  | CONCRETO 35 MPa (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | TELA DE AÇO SOLDADA Q-138 (2,2kg/m²) (kg) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
|  | GUARDA CORPO (un) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTE PARA ACESSIBILIDADE / PASSEIO | BOTA-FORA SOLO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JAZIDA DE SOLO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PISO TÁTIL (T) |  |  | 0 | 0 | 0.44928 | 0.89856 | 0.89856 | 2.0966 | 0.89856 | 0.29952 | 0.29952 | 0.89856 | 0.89856 | 0.89856 | 1.7971 | 2.0966 | 0.44928 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 25.7494
|  | TAMPÃO FºFº (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CIMENTO (T) |  |  | 0 | 0 | 27.4968 | 63.6257 | 63.3347 | 34.5809 | 63.2502 | 24.178 | 11.8804 | 45.275 | 46.2829 | 64.4835 | 21.5959 | 35.2224 | 8.978 | 0 | 0 | 0 | 510.18 | 1020.3643
|  | AREIA (m³) |  |  | 0 | 0 | 64.2433 | 148.6863 | 148.0054 | 80.4486 | 147.8078 | 56.5108 | 27.7334 | 105.7443 | 108.1027 | 150.6937 | 50.1302 | 81.9496 | 20.9079 | 0 | 0 | 0 | 1190.96 | 2381.924
|  | BRITA (m³) |  |  | 0 | 0 | 48.5104 | 112.7091 | 112.1803 | 56.0186 | 112.0268 | 42.9664 | 20.6162 | 79.3577 | 81.1894 | 114.2682 | 33.3948 | 57.1844 | 14.8535 | 0 | 0 | 0 | 885.27 | 1770.5457
|  | AÇO (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FÔRMA (T) |  |  | 0 | 0 | 0.6813 | 1.5829 | 1.5755 | 0.78674 | 1.5733 | 0.60343 | 0.28954 | 1.1145 | 1.1403 | 1.6048 | 0.46901 | 0.80312 | 0.20861 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 24.8631
|  | CAL HIDRATADA (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TEMPO FIXO CARGA / MANOBRA/ DESCARGA | BOTA-FORA SOLO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JAZIDA DE SOLO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PISO TÁTIL (T) |  |  | 0 | 0 | 0.44928 | 0.89856 | 0.89856 | 2.0966 | 0.89856 | 0.29952 | 0.29952 | 0.89856 | 0.89856 | 0.89856 | 1.7971 | 2.0966 | 0.44928 | 0 | 0 | 0
|  | TAMPÃO FºFº (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CIMENTO (T) |  |  | 0 | 0 | 27.4968 | 63.6257 | 63.3347 | 34.5809 | 63.2502 | 24.178 | 11.8804 | 45.275 | 46.2829 | 64.4835 | 21.5959 | 35.2224 | 8.978 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (m³) |  |  | 0 | 0 | 64.2433 | 148.6863 | 148.0054 | 80.4486 | 147.8078 | 56.5108 | 27.7334 | 105.7443 | 108.1027 | 150.6937 | 50.1302 | 81.9496 | 20.9079 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (m³) |  |  | 0 | 0 | 48.5104 | 112.7091 | 112.1803 | 56.0186 | 112.0268 | 42.9664 | 20.6162 | 79.3577 | 81.1894 | 114.2682 | 33.3948 | 57.1844 | 14.8535 | 0 | 0 | 0
|  | AÇO (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FÔRMA (T) |  |  | 0 | 0 | 0.6813 | 1.5829 | 1.5755 | 0.78674 | 1.5733 | 0.60343 | 0.28954 | 1.1145 | 1.1403 | 1.6048 | 0.46901 | 0.80312 | 0.20861 | 0 | 0 | 0
|  | CAL HIDRATADA (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [22 empty] | 1
Note on G42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on M42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on N42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on O42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on P42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Q42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on R42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on S42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on T42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on U42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on V42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on W42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on X42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Y42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on M49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on N49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on O49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on P49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Q49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on R49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on S49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on T49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on U49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on V49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on W49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on X49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Y49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on M56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on N56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on O56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on P56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Q56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on R56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on S56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on T56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on U56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on V56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on W56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on X56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Y56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on M63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on N63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on O63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on P63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Q63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on R63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on S63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on T63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on U63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on V63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on W63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on X63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Y63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on M70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on N70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on O70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on P70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Q70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on R70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on S70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on T70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on U70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on V70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on W70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on X70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Y70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on M77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on N77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on O77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on P77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Q77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on R77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on S77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on T77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on U77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on V77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on W77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on X77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Y77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on M84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on N84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on O84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on P84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Q84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on R84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on S84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on T84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on U84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on V84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on W84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on X84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Y84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on M92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on N92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on O92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on P92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Q92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on R92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on S92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on T92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on U92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on V92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on W92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on X92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Y92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on M99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on N99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on O99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on P99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Q99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on R99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on S99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on T99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on U99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on V99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on W99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on X99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Y99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on M106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on N106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on O106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on P106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Q106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on R106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on S106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on T106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on U106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on V106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on W106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on X106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Y106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on M113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on N113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on O113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on P113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Q113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on R113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on S113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on T113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on U113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on V113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on W113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on X113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Y113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on M120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on N120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on O120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on P120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Q120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on R120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on S120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on T120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on U120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on V120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on W120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on X120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Y120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on M127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on N127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on O127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on P127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Q127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on R127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on S127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on T127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on U127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on V127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on W127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on X127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Y127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on M135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on N135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on O135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on P135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Q135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on R135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on S135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on T135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on U135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on V135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on W135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on X135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Y135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on M142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on N142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on O142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on P142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Q142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on R142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on S142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on T142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on U142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on V142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on W142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on X142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on Y142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G159: se ROSA demolição maior que construção
Note on H159: se ROSA demolição maior que construção
Note on I159: se ROSA demolição maior que construção
Note on J159: se ROSA demolição maior que construção
Note on K159: se ROSA demolição maior que construção
Note on L159: se ROSA demolição maior que construção
Note on M159: se ROSA demolição maior que construção
Note on N159: se ROSA demolição maior que construção
Note on O159: se ROSA demolição maior que construção
Note on P159: se ROSA demolição maior que construção
Note on Q159: se ROSA demolição maior que construção
Note on R159: se ROSA demolição maior que construção
Note on S159: se ROSA demolição maior que construção
Note on T159: se ROSA demolição maior que construção
Note on U159: se ROSA demolição maior que construção
Note on V159: se ROSA demolição maior que construção
Note on W159: se ROSA demolição maior que construção
Note on X159: se ROSA demolição maior que construção
Note on Y159: se ROSA demolição maior que construção
Note on G162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on H162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on I162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on J162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on K162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on L162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on M162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on N162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on O162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on P162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on Q162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on R162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on S162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on T162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on U162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on V162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on W162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on X162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on Y162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil

## Ciclovia (hidden)
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DA TERRAPLENAGEM E DA PAVIMENTAÇÃO DA CICLOVIA - PROJETO DE ENGENHARIA | TRECHO |  |  | FÓRMULAS | [8 empty] | TOTAL | FILTRO DE OCULTAR LINHAS VAZIAS
| EXTENSÃO DA OBRA (m) | [11 empty] | 0 | 0
| EXTENSÃO DAS DESCONTINUIDADES (m) | [11 empty] | 0 | 0
| EXTENSÃO DE EXECUÇÃO (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESTACA |  | INÍCIO | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | FIM | [9 empty] | 0 | 0
| LARGURA PISTA (m) |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 24
| TELA TAPUME |  | AQUISIÇÃO (%) | [10 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LIMPEZA MECANIZADA |  | EXTENSÃO (m) | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | ESPESSURA ESTIMADA (m) | [10 empty] | 0
|  |  | FAIXA (m) | [10 empty] | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DESTINO | [10 empty] | 0
| REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESC. DE TRONCO DE ÁRVORE (un) |  | 0,20m ≤ Ø < 0,40m | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | Ø ≥ 0,60m | [9 empty] | 0 | 0
| CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE (un) |  | 0,20m ≤ Ø < 0,40m | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | Ø ≥ 0,60m | [9 empty] | 0 | 0
| PODA EM ALTURA DE ÁRVORE (un) |  | Ø < 0,20m | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | 0,20m ≤ Ø < 0,40m | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | Ø ≥ 0,60m | [9 empty] | 0 | 0
| TERRAPLENAGEM | COLCHÃO DE RACHÃO | EXTENSÃO (m) | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | ESPESSURA ESTIMADA (m) | [10 empty] | 0
|  |  | LARGURA MÉDIA (m) | [10 empty] | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | VOLUME EXECUÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | VOLUME PEDRA BRITADA - SELO (m³) (0,10m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | VOLUME RACHÃO (m³) (1,30m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOLO INSERVÍVEL | EXTENSÃO (m) | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | ESPESSURA ESTIMADA (m) | [10 empty] | 0
|  |  | LARGURA MÉDIA (m) | [10 empty] | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | VOLUME EXECUÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DESTINO | [10 empty] | 0
|  | CORTE | EXTENSÃO (m) | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | ALTURA MÉDIA (m) | [10 empty] | 0
|  |  | LARGURA MÉDIA (m) | [10 empty] | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | VOLUME EXECUÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DESTINO | [10 empty] | 0
|  | ATERRO | EXTENSÃO (m) | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | ALTURA MÉDIA (m) | [10 empty] | 0
|  |  | LARGURA PLATAFORMA (m) | [10 empty] | 0
|  |  | ÁREA DA PLATAFORMA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ÁREA DA BASE DO ATERRO (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | JAZIDA (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REGULARIZAÇÃO E COMPATAÇÃO DO SUBLEITO (m²) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BASE ESTABILIZADA |  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LARGURA MÉDIA (m) |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 24
|  |  | ESPESSURA (cm) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 80
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-BASE SOLO (%) | [10 empty] | 0
|  |  | BRITA PARA SOLO/BRITA (%) | [10 empty] | 0
|  |  | SUB-BASE CASCALHO (%) | [10 empty] | 0
|  |  | BASE BICA CORRIDA (%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 8
|  |  | CIMENTO (%) | 0;4;6 Ou 8% | [9 empty] | 0
|  |  | BASE SOLO/CIMENTO (2%) (m³) | [9 empty] | 0
|  |  | BASE SOLO/CIMENTO (4%) (m³) | [9 empty] | 0
|  |  | BASE SOLO/CIMENTO (6%) (m³) | [9 empty] | 0
|  |  | BASE SOLO/CIMENTO (8%) (m³) | [9 empty] | 0
|  |  | BASE COM MISTURA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BASE CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BASE BICA CORRIDA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SOLO (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA PARA SOLO/BRITA (EMPOLADO 37,5%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CASCALHO (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IMPRIMAÇÃO |  | EXTENSÃO (m) | se ROSA extensão errada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LARGURA PISTA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ASFALTO DILUÍDO (T) (0,0013T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA DE LIGAÇÃO |  | EXTENSÃO (m) | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | LARGURA MÉDIA (m) | [10 empty] | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO (T) (0,0005T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REVESTIMENTO | CAPA - CBUQ | ESPESSURA (cm) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 16
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CBUQ (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CBUQ (T) (2,5548T/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP (T) (6% VOLUME) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (m³) (0,161m³/T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (m³) (0,447m³/T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PISO DE CONCRETO 20 MPa | EXTENSÃO (m) | [9 empty] | 0 | 0 | cimento (kg) |  | areia (m3) |  | pedra (m3) |  | forma
|  |  | LARGURA PISTA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | calçada
|  |  | ESPESSURA (cm) | [10 empty] | 0 | 94963 | 94964 | 94963 | 94964 | 94963 | 94964
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.06 | 322.98 | 0.805 | 0.7558 | 0.579 | 0.587 | 1
|  |  | VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.213 |  | 1.213 |  | 1.213 | 0.01
|  | PAVER BLOCO DE CONCRETO | RETANGULAR (R) OU PAV-S (S) | [10 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | LARGURA PISTA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ÁREA (m²) (140kg/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COLCHÃO DE AREIA (m³) (0,0633 m³/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES DE CONFINAMENTO |  | GUIA PARA CICLOVIA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.015
|  |  | TENTO (m) | [9 empty] | 0 | 0 | 0.033 |  | 0.033 |  | 0.033
|  |  | MEIO FIO COM SARJETA (m) | [9 empty] | 0 | 0 | 0.0645 |  | 0.0645 |  | 0.0645
|  |  | MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) | [9 empty] | 0 | 0 | 0.0285 |  | 0.0285 |  | 0.0285
|  |  | SARJETA (m) | [9 empty] | 0 | 0 | 0.033 |  | 0.033 |  | 0.033
| DEMOLIÇÃO (m) |  | RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m) | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | PAVIMENTO (m²) | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | SARJETA (m) | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | VOLUME DEMOLIÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CARGA |  | BASE COM MISTURA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ENTULHO (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTE PARA CICLOVIA |  | ENTULHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | JAZIDA DE SOLO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA COLCHÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA CONCRETO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PAVER (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA PARA SOLO/BRITA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BICA CORRIDA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA CONCRETO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BASE COM MISTURA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 50/70 (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RR-1C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CBUQ (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TEMPO FIXO CARGA/MANOBRA/ DESCARGA |  | ENTULHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SOLO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA COLCHÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA CONCRETO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PAVER (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA BASE (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA CONCRETO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BASE COM MISTURA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 50/70 (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RM-1C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CBUQ (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [12 empty] | 1

## Sinal_Via
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PROJETO DE ENGENHARIA | VIAS |  |  | FÓRMULAS |  | RUA RAFAEL SILVA DOS REIS | RUA ELDIR OLIVEIRA DE PAULA | TRAVESSA DO MIMOSO | RUA SÔNIA APARECIDA SILVA DOS REIS | AVENIDA ANICETA RODRIGUES DE SOUZA | RUA JOAQUIM GONÇALVES PONTES | RUA FRANCISCO MARTINS PANIAGO | RUA FRANCISCO MARTINS PANIAGO - 01 | RUA JOSÉ TIAGO PONTES | RUA FELICIANA MARIA FRANCISCO | RUA DO FADO | RUA DA VALSA | RUA JOÃO FONTEBASSI | TOTAL | FILTRO DE OCULTAR LINHAS VAZIAS
| PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PELÍCULA TIPO I-A (GT/GT) | Área da placa (m²) | 0.28 | F |  | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86 | 172
|  | Parada obrigatória (R-1) |  | F | [15 empty] | 172
|  | Área da placa (m²) | 0.25 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Dê a Preferência (R-2) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Sentido proibido (R-3) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proibido virar à esquerda (R-4 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proibido virar à direita (R-4 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proibido retornar à esquerda (R-5 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proibido retornar à direita (R-5 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proibido estacionar (R-6 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Estacionamento regulamentado (R-6 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proibido parar e estacionar (R-6 c) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proibido ultrapassar (R-7) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para direita (R-8 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para esquerda (R-8 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proibido trânsito de caminhões (R-9) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proibido trânsito de veículos automotores (R-10) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proibido trânsito de veículos de tração animal (R-11) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proibido trânsito de bicicletas (R-12) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras (R-13) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Peso bruto total máximo permitido (R-14) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Altura máxima permitida (R-15) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Largura máxima permitida (R-16) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Peso máximo permitido por eixo (R-17) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Comprimento máximo permitido (R-18) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Veloc. máx. permitida 30km/h (R-19) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F |  | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | 100
|  | Veloc. máx. permitida 40km/h (R-19) |  | F | [15 empty] | 100
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Veloc. máx. permitida 50km/h (R-19) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Veloc. máx. permitida 60km/h (R-19) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Veloc. máx. permitida 80km/h (R-19) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proibido acionar buzina ou sinal sonoro (R-20) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Alfândega (R-21) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Uso obrigatório de corrente (R-22) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Conserve-se à direita (R-23) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [6 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 28
|  | Sentido de circulação da via (R-24 a) |  | F | [15 empty] | 28
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Passagem Obrigatória (R-24 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Vire à esquerda (R-25 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Vire à direita (R-25 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Siga em frente ou à esquerda (R-25 c) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Siga em frente ou à direita (R-25 d) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Siga em frente (R-26) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita (R-27) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Duplo sentido de circulação (R-28) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proibido trânsito de pedestres (R-29) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Pedestre, ande pela esquerda (R-30) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Pedestre, ande pela direita (R-31) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Circulação exclusiva de ônibus (R-32) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Sentido de circulação na rotatória (R-33) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Circulação exclusiva de bicicletas (R-34) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Ciclista, transite à esquerda (R-35 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Ciclista, transite à direita (R-35 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Ciclistas à esquerda, pedestres à direita (R-36 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Pedestres à esquerda, ciclistas à direita (R-36 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Circulação compartilhada entre Ciclistas e Pedestres (R-36 c) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores (R-37) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proibido trânsito de ônibus (R-38) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Circulação exclusiva de caminhão (R-39) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Trânsito proibido a carros de mão (R-40) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Curva acentuada à esquerda (A-01 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Curva acentuada à direita (A-01 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Curva à esquerda (A-02 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Curva à direita (A-02 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Pista sinuosa à esquerda (A-03 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Pista sinuosa à direita (A-03 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Curva acentuada em “S” à esquerda (A-04 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Curva acentuada em “S” à direita (A-04 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Curva em “S” à esquerda (A-05 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Curva em “S” à direita (A-05 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Cruzamento de vias (A-06) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Via lateral à esquerda (A-07 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Via lateral à direita (A-07 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Interseção em “T” (A-08) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Bifurcação em “Y” (A-09) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Entroncamento oblíquo à esquerda (A-10 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Entroncamento oblíquo à direita (A-10 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Junções sucessivas contrárias primeira à esquerda (A-11 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Junções sucessivas contrárias primeira à direita (A-11 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Interseção em círculo (A-12) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Confluência à esquerda (A-13 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Confluência à direita (A-13 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Semáforo à frente (A-14) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Parada obrigatória à frente (A-15) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Bonde (A-16) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Pista irregular (A-17) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Saliência ou lombada (A-18 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.96 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Saliência ou lombada (A-18 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Depressão (A-19) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Declive acentuado (A-20 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Aclive acentuado (A-20 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Estreitamento de pista ao centro (A-21 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Estreitamento de pista à esquerda (A-21 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Estreitamento de pista à direita (A-21 c) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Alargamento de pista à esquerda (A-21 d) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Alargamento de pista à direita (A-21 e) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Ponte estreita (A-22) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Ponte móvel (A-23) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Obras (A-24) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Mão dupla adiante (A-25) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.15 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Sentido único (A-26 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.15 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Sentido duplo (A-26 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Área com desmoronamento (A-27) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Pista escorregadia (A-28) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Projeção de cascalho (A-29) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Trânsito de ciclistas (A-30 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Passagem sinalizada de ciclistas (A-30 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres (A-30 c) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Trânsito de tratores ou maquinária agrícola (A-31) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Trânsito de pedestres (A-32 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Passagem sinalizada de pedestres (A-32 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.96 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Passagem sinalizada de pedestres (A-32 c) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Área escolar (A-33 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Passagem sinalizada de escolares (A-33 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Crianças (A-34) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Animais (A-35) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Animais selvagens (A-36) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Altura limitada (A-37) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Largura limitada (A-38) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Passagem de nível sem barreira (A-39) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Passagem de nível com barreira (A-40) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.284 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Cruz de Santo André (A-41) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Início de pista dupla (A-42 a) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Fim de pista dupla (A-42 b) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Pista dividida (A-42 c) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Aeroporto (A-43) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Vento lateral (A-44) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Rua sem saída (A-45) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Peso bruto total limitado (A-46) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Peso limitado por eixo (A-47) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Comprimento limitado (A-48) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.15 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Placa retangular |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.3 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Marcador de Alinhamento |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.12 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Marcador de Perigo (Passagem ambos os lados) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.12 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Marcador de Perigo (Passagem pela esquerda ou direita) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.96 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proibido parar e estacionar |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.96 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Área de Espera (Moto) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.96 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Córrego |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.375 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Ciclovia - Parada obrigatória |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.375 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Ciclovia - Travessia de via |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.375 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Ciclovia - Mão dupla |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.375 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Ciclovia - Contrafluxo |  | F | [15 empty] | 0
|  | TOTAL DE PLACAS (un) |  | F |  | 12 | 13 | 4 | 11 | 5 | 14 | 10 | 3 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 150 | 300
|  | TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un) |  | F |  | 12 | 13 | 4 | 11 | 5 | 14 | 10 | 3 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 150 | 300
|  | TOTAL PLACAS (GT/GT) (m²) |  | F | SOMARPRODUTO(($E2:$E42)*(H2:H42)) | 3.36 | 3.64 | 1.12 | 3.08 | 1.4 | 3.92 | 2.8 | 0.84 | 3.92 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 42 | 84
| PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PELÍCULAS TIPO I-A E TIPO II-A (AI/AI) | PLACAS FIXADAS EM POSTE (COLUNA) SIMPLES (x2) |  | F |  | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) |  | 0
|  | 2.4 | 2,00x1,20 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | 2 | 2,00x1,00 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | 3 | 3,00x1,00 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | PLACAS FIXADAS EM BRAÇO PROJETADO METÁLICO |  | F |  | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) |  | 0
|  | 2.4 | 2,00x1,20 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | 2 | 2,00x1,00 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | 3 | 3,00x1,00 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un) |  | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL PLACAS (AI/AI) (m²) |  | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSTE (COLUNA) SIMPLES (un) |  |  | F |  | 12 | 13 | 4 | 11 | 5 | 14 | 10 | 3 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 150 | 300
| COLUNA DE AÇO CÔNICA (un) |  |  | F | [14 empty] | 0 | 0
| BRAÇO PROJETADO DE AÇO (un) |  |  | F | [14 empty] | 0 | 0
| IDENTIFICAÇÃO DE RUA | IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x25cm (un) |  | F |  | 24 | 12 | 8 | 12 | 4 | 28 | 16 | 4 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 264 | 528
|  | IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un) |  |  |  | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 | 14 | 8 | 2 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 132 | 264
| PINTURA DE FAIXA TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO HOT SPRAY - ESPESSURA 1,5 mm | Largura (m) | 0.1 | F |  | 176.15 | 98.16 | 60 | 100.35 | 60 | 178 | 120 | 30 | 178 | 238 | 238 | 240 | 238 | 2194.66 | 4149.32
|  | Faixa Contínua (m) |  | F | [7 empty] | 240 | [7 empty] | 4149.32
|  | EXTENSÃO INTEIRA DA FAIXA TRACEJADA E OCULTAR |  | F |  | 215.74 | 425.49 | 83.74 | 428.11 | 375.46 | 586.39 | 316.83 | 157.36 | 596.77 | 844.72 | 851.14 | 858.12 | 864.43 | 2201.4
|  | Largura (m) | 0.1 | F |  | 71.91 | 141.83 | 27.91 | 142.7 | 125.15 | 195.46 | 105.61 | 52.45 | 198.92 | 281.57 | 283.71 | 286.04 | 288.14 |  | 2201.4
|  | Faixa Tracejada Pista (m) | Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m | F | [15 empty] | 2201.4
|  | EXTENSÃO INTEIRA DA FAIXA TRACEJADA E OCULTAR |  | F | [14 empty] | 0
|  | Largura (m) | 0.1 | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Faixa Tracejada Estacionamento (m) | Cadência: Traço 1m / Espaçamento 1m | F | [15 empty] | 0
|  | ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²) |  | F |  | 24.806 | 23.999 | 8.791 | 24.305 | 18.515 | 37.346 | 22.561 | 8.245 | 37.692 | 51.957 | 52.171 | 52.604 | 52.614 | 415.6 | 831.206
| PINTURA DE FAIXA TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA 0,3 mm | EXTENSÃO INTEIRA DA FAIXA TRACEJADA E OCULTAR |  | F | [14 empty] | 0
|  | Largura (m) | 0.1 | F |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Faixa Tracejada (Ciclovia) (m) | Cadência: Traço 1m / Espaçamento 2m | F | [15 empty] | 0
|  | Largura (m) | 0.1 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Faixa Contínua Vermelha (Ciclovia) (m) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Largura (m) | 0.2 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Faixa Contínua Branca (Ciclovia) (m) |  | F | [15 empty] | 0
|  | ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²) |  | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA DE FAIXA TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO II - RELEVO SIMPLES RANHURADO | Largura (m) | 0.3 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Faixa Contínua Alto Relevo (m) |  | F | [15 empty] | 0
|  | ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²) |  | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA DE SETAS E LEGENDAS TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA 3,0 mm | Área (m²) | 2.92 | F |  | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 71 | 142
|  | Pare (un) |  | F | [15 empty] | 142
|  | Área (m²) | 4.89 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Devagar (un) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área (m²) | 3.99 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Ônibus (un) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área (m²) | 3.74 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Escola (un) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área (m²) | 3.66 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Radar (un) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área (m²) | 3.5 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | 30 km/h |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área (m²) | 3.5 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | 40 km/h |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área (m²) | 3.57 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | 50 km/h |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área (m²) | 2.12 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Preferência (un) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área (m²) | 1.09 | F |  | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 74 | 148
|  | Seta (un) |  | F | [15 empty] | 148
|  | Área (m²) | 1.87 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Seta (un) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área (m²) | 1.15 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Seta (un) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área (m²) | 1.38 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Seta (un) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área (m²) | 2.61 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Seta (un) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área (m²) | 3.87 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Seta (un) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área (m²) | 0.7 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Radar (un) |  | F | [15 empty] | 0
|  | ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²) |  | F |  | 27.72 | 23.32 | 10.2 | 23.32 | 10.2 | 21.88 | 16.04 | 5.1 | 21.88 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 287.98 | 575.96
| PINTURA DE LEGENDAS LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA LEGENDAS, COM 1,5mm DE ESPESSURA E COM MEDIDAS DIVERSAS, EM CORES, COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. ÁREA ENTRE 150 E 500m² DO MATERIAL | Área (m²) | 1.13 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Moto (un) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área (m²) | 1.44 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | PNE (un) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área (m²) | 1.44 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | IDOSO (un) |  | F | [15 empty] | 0
|  | ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²) |  | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA DE SETAS E LEGENDAS TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA 0,3 mm | Área (m²) | 0.7 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Pare ciclovia (un) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área (m²) | 0.2 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Seta (Ciclovia) (un) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Área (m²) | 0.78 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Bicicleta (Ciclovia) (un) |  | F | [15 empty] | 0
|  | ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²) |  | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E RETENÇÃO E DE ZEBRADOS TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA 3,0 mm | Largura (m) | 0.4 | F |  | 53.37 | 36.43 | 10.02 | 38.27 | 9.77 | 31.58 | 23.18 | 5.63 | 33.52 | 44.12 | 41.14 | 44.33 | 43.59 | 414.95 | 829.9
|  | Faixa de Retenção (m) |  | F | [15 empty] | 829.9
|  | Largura (m) | 0.4 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Faixa de Retenção (Tracejada) (m) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Largura (m) | 0.4 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Faixa de Pedestre (m) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Largura (m) | 0.2 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Zebrado Faixa externa (m) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Largura (m) | 0.4 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Zebrado Faixa interna (m) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Largura (m) | 0.2 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Zebrado Faixa externa (m) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Largura (m) | 0.4 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Zebrado Faixa interna (m) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Largura (m) | 0.15 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Marcador de área de conflito Faixa externa (m) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Largura (m) | 0.1 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Marcador de área de conflito Faixa interna (m) |  | F | [15 empty] | 0
|  | Largura (m) | 0.4 | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Faixa da ciclovia (m) | Cadência: Traço 0,40m / Espaçamento 0,40m | F | [15 empty] | 0
|  | ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²) |  | F |  | 21.348 | 14.572 | 4.008 | 15.308 | 3.908 | 12.632 | 9.272 | 2.252 | 13.408 | 17.648 | 16.456 | 17.732 | 17.436 | 165.98 | 331.96
| PINTURA DE PISO PARA CICLOFAIXA PLÁSTICO À FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS | Largura (m) |  | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Piso da ciclofaixa (m²) |  | F | [15 empty] | 0
|  | ÁREA TOTAL DE PINTURA NO PAVIMENTO (m²) |  | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA DE PISO PARA CICLOVIA TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA 0,3 mm | Largura (m) |  | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | Piso da ciclovia (m²) |  | F | [15 empty] | 0
|  | ÁREA TOTAL DE PINTURA NO PAVIMENTO (m²) |  | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TACHAS E TACHÕES (un) | TACHA REFLETIVA DIRECIONAL | MONO BRANCA (un) | F | [14 empty] | 0 | 0
|  |  | MONO AMARELA (un) | [15 empty] | 0 | 0
|  |  | BI BRANCA (un) | [15 empty] | 0 | 0
|  |  | BI AMARELA (un) | F | [14 empty] | 0 | 0
|  | TACHÃO REFLETIVA DIRECIONAL | MONO BRANCA (un) | F | [14 empty] | 0 | 0
|  |  | MONO AMARELA (un) | [15 empty] | 0 | 0
|  |  | BI BRANCA (un) | [15 empty] | 0 | 0
|  |  | BI AMARELA (un) | F | [14 empty] | 0 | 0
| ABRIGO PADRÃO DO CONTRATANTE (un) | [17 empty] | 0 | 0
| SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DISPOSITIVOS AUXILIARES |  | DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL Ø 75mm (m) | F | [14 empty] | 0 | 0
|  |  | CAIXA DE PASSAGEM (un) | F | [14 empty] | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO |  |  | F | [15 empty] | 1

## Ponto_Onibus (hidden)
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DO PAMENTO RÍGIDO EM PONTO DE ÔNIBUS - PROJETO DE ENGENHARIA | TRECHO |  | FÓRMULAS | PO Nº 01 | PO Nº 02 | TOTAL | FILTRO DE OCULTAR LINHAS VAZIAS
| EXTENSÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO (m) |  |  |  |  | 0 | 0
| ESTACA | INÍCIO |  |  |  | 0 | 0
|  | FIM |  |  |  | 0 | 0
| LARGURA PISTA (m) | [5 empty] | 0
| PREPARO DA CAIXA | EXTENSÃO PLACA DE TRANSIÇÃO (m) x2 | 2*1,5 |  |  |  | 0
|  | EXTENSÃO TOTAL (m) |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ESPESSURA (m) |  | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME FRESADO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REGULARIZAÇÃO (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| COLCHÃO DE RACHÃO | EXTENSÃO (m) | se ROSA extensão maior | 0 | 0 |  | 0
|  | ESPESSURA (m) |  |  |  |  | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME ESCAVAÇÃO E COLCHÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME EMPOLADO BICA CORRIDA (m³) (0,10m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME EMPOLADO RACHÃO (m³) (1,30m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUB-BASE / BASE | EXTENSÃO TOTAL (m) |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ESPESSURA (m) |  |  |  |  | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CIMENTO (kg) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BICA CORRIDA (BC) / BRITA GRADUADA (BG) |  |  |  |  | 0
|  | BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA GRADUADA (EMPOLADA 46,67%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA DE LIGAÇÃO | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PAVIMENTO RÍGIDO | EXTENSÃO TOTAL (m) |  | 0 | 0 |  | 0 | cimento (kg) |  | areia (m3) |  | pedra (m3) |  | aço (kg) | forma
|  | ESPESSURA (m) |  |  |  |  | 0 | fck 15 Mpa | fck 25 Mpa | fck 15 Mpa | fck 25 Mpa | fck 15 Mpa | fck 25 Mpa |  | chapa 4x
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 |  | 0 | 94963 | 94965 | 94963 | 94965 | 94963 | 94965 |  | 96542
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.06 | 362.66 | 0.805 | 0.723 | 0.579 | 0.593 |  | 0.1356
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CARGA | BASE E SUB-BASE COM MISTURA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PLATAFORMA DE EMBARQUE / DESEMBARQUE | ÁREA PLATAFORMA(m²) |  |  |  | 0 | 0
|  | ESPESSURA ATERRO (m) |  |  |  |  | 0
|  | VOLUME ATERRO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA LASTRO DE BRITA (m) |  |  |  |  | 0
|  | VOLUME LASTRO DE BRITA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA CALÇADA (m) |  |  |  |  | 0
|  | PISO EM CONCRETO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MEIO-FIO DE PLATAFORMA (m) |  |  |  | 0 | 0
| TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PARADA DE ÔNIBUS | PRODUTO FRESAGEM (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BASE E SUB-BASE COM MISTURA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JAZIDA DE SOLO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PEDRA - COLCHÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BICA CORRIDA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA LASTRO (0,13m³/m³) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CIMENTO BASE (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CIMENTO CONCRETO (T) |  |  |  | 0 | 0
|  | AREIA CONCRETO (m³) |  |  |  | 0 | 0
|  | BRITA CONCRETO (m³) |  |  |  | 0 | 0
|  | EMULSÃO RR-1C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AÇO (T) |  |  |  | 0 | 0
| TEMPO FIXO CARGA/MANOBRA/ DESCARGA | PRODUTO FRESAGEM (T)
BOTA-FORA (m³)
JAZIDA DE SOLO (m³)
PEDRA - COLCHÃO (m³)
BICA CORRIDA (m³)
BRITA GRADUADA (m³)
BRITA LASTRO (0,13m³/m³) (m³)
CIMENTO BASE (T)
CIMENTO CONCRETO (T)
AREIA CONCRETO (m³)
BRITA CONCRETO (m³)
EMULSÃO RR-1C (T)
AÇO (T)
| OBSERVAÇÃO | [5 empty] | 1
Note on F1: ricardo.schettini: COLUNA PARA ÁREA
Note on G1: ricardo.schettini: COLUNA PARA ÁREA
Note on H1: ricardo.schettini: COLUNA PARA ÁREA
Note on F2: comprimento do pavimento rígido aparente
Note on G2: comprimento do pavimento rígido aparente
Note on H2: comprimento do pavimento rígido aparente
Note on F3: DIGITAR DADOS
Note on G3: DIGITAR DADOS
Note on H3: DIGITAR DADOS
Note on F4: DIGITAR DADOS
Note on G4: DIGITAR DADOS
Note on H4: DIGITAR DADOS
Note on F5: DIGITAR DADOS
Note on G5: DIGITAR DADOS
Note on H5: DIGITAR DADOS
Note on F6: DIGITAR DADOS
Note on G6: DIGITAR DADOS
Note on H6: DIGITAR DADOS
Note on F13: comprimento máximo: pavimento rígido + placas de transição
Note on G13: comprimento máximo: pavimento rígido + placas de transição
Note on H13: comprimento máximo: pavimento rígido + placas de transição
Note on F14: DIGITAR DADOS
Note on G14: DIGITAR DADOS
Note on H14: DIGITAR DADOS
Note on F21: DIGITAR DADOS
Note on G21: DIGITAR DADOS
Note on H21: DIGITAR DADOS
Note on F32: digitar dados
Note on G32: digitar dados
Note on H32: digitar dados
Note on F38: DIGITAR DADOS
Note on G38: DIGITAR DADOS
Note on H38: DIGITAR DADOS
Note on F39: DIGITAR DADOS
Note on G39: DIGITAR DADOS
Note on H39: DIGITAR DADOS
Note on F41: DIGITAR DADOS
Note on G41: DIGITAR DADOS
Note on H41: DIGITAR DADOS
Note on F43: DIGITAR DADOS
Note on G43: DIGITAR DADOS
Note on H43: DIGITAR DADOS
Note on F45: DIGITAR DADOS
Note on G45: DIGITAR DADOS
Note on H45: DIGITAR DADOS

## Calculo numero N (hidden)
Tipo de Via | Função predominante | Tráfego previsto | Velocidade máxima sem sinalização | VDM inicial na faixa mais solicitada |  | Período de pojeto (anos) | Fator Equivalente por veículo | NÚMERO “N” 10 ANOS
|  |  |  | PASSEIO | COMERCIAL |  |  | CALCULADO |  |  | CARACTERÍSTICO
VI | Interna - via de circulação em condomínio | Leve | 30 km/h | £ 400 | £ 2 | 10 | 1.5 | 1,4 x 104 |  |  | 1 x 104
VL | Local - via de articulação com Coletoras | Leve | 30 km/h | £ 400 | £ 20 | 10 | 1.5 | 2,7 x 104 |  | 1,4 x 105 | 1 x 105
VC | Coletora - via alimentadora das Arteriais | Médio | 40 km/h | 401 a 1.500 | 21 a 100 | 10 | 1.5 | 1,4 x 105 | a | 6,8 x 105 | 4 x 105
VA | Arterial - via de penetração | Pesado | 60 km/h | 1.501 a 10.000 | 101 a 1.000 | 10 | 2.3 | 1,1 x 106 | a | 1,0 x 107 | 1 x 107
VTR | Via de trânsito rápido - rodovia de circulação à área urbana | Muito pesado | 80 km/h | > 10000 | 1.001 a 2.000 | 10 | 5.9 | 2,7 x 107 | a | 5,4 x 107 | 5 x 107
tipo | comercial | comercial | [7 empty] | N | N
VI | 1 | [6 empty] | 6843.75 |  | 0 | 3421
VL | 4 | [6 empty] | 27375 |  | 0 | 13687
VC | 4 | 20 | [5 empty] | 27375 |  | 136875 | 82125
VA | 21 | 1000 | [5 empty] | 220368.75 |  | 10493750 | 5357059
VTR | 1001 | 2000 | [5 empty] | 26945668.75 |  | 53837500 | 40391584
KR · R + KB · B ≥ H20
KR · R + KB · B + KS · h20 ≥ Hn
KR · R + KB · B + KS · h20 + Kref · hn ≥ Hm
Onde:
KR: coeficiente de equivalência estrutural do revestimento
R: espessura do revestimento
KB: coeficiente de equivalência estrutural da base
B: espessura da base
H20: espessura de pavimento sobre a sub-base
Ks: coeficiente de equivalência estrutural da sub-base
h20: espessura da sub-base
Hn: espessura do pavimento sobre a camada com IS = n
Kref: coeficiente de equivalência estrutural do reforço de subleito
hn: espessura do reforço do subleito e
Hm: espessura total do pavimento necessária para proteger um material com CBR ou IS igual a m
tc = 9,02 + (0,23 log N + 0,05) x [(7011/CBR) – 234,33]0,5
Onde:
tc: espessura total do pavimento referida a C coberturas, em centímetros;
N: número de operações/solicitações de um eixo rodoviário padrão, e
CBR: Índice de Suporte Califórnia da camada subjacente.

## Geotecnia (hidden)
TABELA DOS FUROS DE SONDAGENS E ENSAIOS DE SUB-LEITO
Nº | PROFUNDIDADE (m) |  | N.A (m) | CLASSIFICAÇÃO H.R.B | DEN. MAX. Kg/m³ | HOT (%) | ISC (%) | CLASSIFICAÇÃO DAS CAMADAS
Rua 68
F.01 - Ensaio | 0 | 0.1 | 1.3 | A-7-5 | 1753 | 17.7 | 16.8 | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA
Avenida 9 - LD
F.02 - Trado | 0 | 0.1 | 0.9 | A-7-5 | 1762 | 16.5 | 18.2 | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA
Rua 50
F.03 - Ensaio | 0 | 0.1 | 0.6 | A-7-5 | 1600 | 19.7 | 12.6 | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA
Rua 79
F.04 - Ensaio | 0 | 0.1 | 1.2 | A-7-5 | 1600 | 20.5 | 11.9 | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA
Rua 84
F.05 - Trado | 0 | 0.1 | 1.6 | A-7-5 | 1610 | 22 | 13.6 | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA
Rua 24
F.06 - Trado | 0 | 0.1 | 1.13 | - | - | - | - | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA
Rua 24
F.07 - Ensaio | 0 | 0.1 | 1.1 | A-7-5 | 1558 | 26.1 | 15.4 | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA
Rua 24
F.08- Trado | 0 | 0.1 | 1.15 | - | - | - | - | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA
Rua 28
F.09 - Ensaio | 0 | 0.1 | 1.2 | A-7-5 | 1590 | 25.8 | 16.1 | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA
Rua 22
F.10 - Trado | 0 | 0.1 | 1.22 | - | - | - | - | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA
Rua 22
F.11 - Ensaio | 0 | 0.1 | 1.13 | A-7-5 | 1537 | 24.9 | 14.8 | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA
Rua 22
F.12 - Trado | 0 | 0.1 | 1.07 | - | - | - | - | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA
Rua 22
F.13 - Ensaio | 0 | 0.1 | 1.1 | A-7-5 | 1605 | 24.9 | 17.2 | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA
Rua 22
F.14 - Trado | 0 | 0.1 | 1 | - | - | - | - | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA
Rua 37
F.15 - Ensaio | 0 | 0.1 | 1.05 | A-7-5 | 1586 | 27.3 | 15.3 | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA
Rua Zacarias Mourão
F.16 - Ensaio | 0 | 0.1 | 1.8 | A-7-5 | 1690 | 22.7 | 11.5 | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA
Rua Guilherme Vasconcelos Leal
F.17 - Ensaio | 0 | 0.1 | 1.8 | A-7-5 | 1702 | 24.8 | 12.8 | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA
Rua Violeta Mello Vieira
F.18 - Ensaio | 0 | 0.1 | 1.8 | A-7-5 | 1695 | 23.5 | 11.9 | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA
Avenida 7 - LD
F.19 - Ensaio | 0 | 0.1 | 1.8 | A-7-5 | 1702 | 24.8 | 12.8 | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA
Rua 76
F.20 - Ensaio | 0 | 0.1 | 1.05 | A-7-5 | 1702 | 24.8 | 12.8 | CAPA DE REVESTIMENTO
| 0.1 | 2 | [5 empty] | ARGILA SILTOSA MARROM SATURADA

## Pav_Dim (hidden)
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO | VIAS |  |  | Todos os ensaios | Av. Wilson Paes de Barros (Av. Dq Caxias / Av. Alberto Mendonça Lima) | Rua Barranquilha (Rua Capitão Airton Rebouças / Rua Capitão Mário Pio Pereira) | Rua Capitão Mário Pio Pereira (Av. Gal. Alberto Carlos Mendonça Lima / Rua Mamoeiro) | Av. Gal. Alberto Carlos Mendonça Lima (Rua Cap. Airton Rebouças / Av. Wilson Paes de Barros) | Av. Gal. Alberto Carlos Mendonça Lima (Av. Wilsom Paes de Barros / Av. Marginal Imbirussu) | Av. Jamil Nahas (Av. Duque de Caxia / Av. Marginal Esquerda Imbirussu) | Av. Marginal Esquerda Imbirussu (Av. 9 / Av. Gal. Alberto Carlos Mendonça Lima) | Rua Henfil - Jd Carioca | Rua Rogério Cavalari - Jd Carioca | Rua Raul Seixas (L/O) - Jd Carioca | Rua Raul Seixas (N/S) - Jd Carioca | Rua João Saldanha - Jd Carioca | Avenida 3 (Av. Wilson Paes de Barros / Avenida 9 | Avenida 7 (Av. Wilson Paes de Barros / Avenida 2) | Rua 79 (Rua 76 / Avenida 3) | Rua 84 (Rua 76 / Avenida 3) | VI | VL | VC | VA | VTR
| CATEGORIA | TIPO |  | VL | VA | VL | VC | VA | VA | VA | VA | VI | VI | VI | VI | VI | VC | VA | VL | VL | 1000 | 100000 | 400000 | 2000000 | 50000000
|  | FUNÇÃO |  | Local | Arterial | Local | Coletora | Arterial | Arterial | Arterial | Arterial | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Coletora | Arterial | Local | Local | Interna | Local | Coletora | Arterial | Via de Trânsito Rápido
| PERÍODO DE PROJETO (ano) |  |  | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12
| Nº "N" |  |  | 100000 | 2000000 | 100000 | 400000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 400000 | 2000000 | 100000 | 100000
| RESULTADOS DOS ENSAIOS CBR SUBLEITO | FURO 8 |  | VL: 13.3; VA: 13.3; VI: 13.3; VI: 13.3; VI: 13.3; VI: 13.3; VI: 13.3 | [5 empty] | 1710
|  | FURO 11 |  | VL: 20.6; VA: 20.6; VA: 20.6; VA: 20.6 | [5 empty] | 6843
|  | FURO 34 |  | VL: 14.7; VA: 14.7 | [5 empty] | 82125
|  | FURO 35 |  | VL: 13.6; VA: 13.6 | [5 empty] | 5357059
|  | FURO 37 |  | VL: 12.8; VA: 12.8 | [5 empty] | 40391584
|  | FURO 39 |  | VL: 12.2; VA: 12.2
|  | FURO 40 |  | VL: 14; VA: 14; VA: 14
|  | FURO 41 |  | VL: 18.5; VA: 18.5
FURO 42
|  | FURO 42 |  | VL: 24.2; VA: 24.2
|  | FURO 43 |  | VL: 21.2; VA: 21.2
|  | FURO 45 |  | VL: 23.3; VL: 23.3; VC: 23.3; VA: 23.3
|  | FURO 67 |  | VL: 23.2; VA: 23.2; VA: 23.2
|  | FURO 68 |  | VL: 13.6; VA: 13.6
|  | FURO 69 |  | VL: 19.5; VA: 19.5
|  | FURO 70 |  | VL: 22.1; VA: 22.1
|  | FURO 72 |  | VL: 24.9; VA: 24.9
|  | FURO 73 |  | VL: 16.2; VA: 16.2
|  | FURO 75 |  | VL: 19.6; VA: 19.6; VC: 19.6
|  | FURO 77 |  | VL: 19.2; VA: 19.2
|  | FURO 78 |  | VL: 18.4; VC: 18.4; VL: 18.4
|  | FURO 79 |  | VL: 16.8; VL: 16.8
|  | FURO 80 |  | VL: 15.5; VA: 15.5
|  | FURO 81 |  | VL: 18.2; VA: 18.2; VL: 18.2
|  | MÉDIA |  | 18.0696 | 19.1444 | 23.3 | 23.3 | 22.08 | 14.9 | 16.3 | 16.95 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 19 | 16.85 | 18.4 | 17.5
| DESVIO PADRÃO |  |  | VL: 3.9364
| CBR CORRIGIDO (SUBLEITO) |  |  | 14.334 | 19.1444 | 23.3 | 23.3 | 22.08 | 14.9 | 16.3 | 16.95 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 19 | 16.85 | 18.4 | 17.5
| média p/ cálculo |  |  | 14.334 | 19.1444 | 20 | 20 | 20 | 14.9 | 16.3 | 16.95 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 19 | 16.85 | 18.4 | 17.5
| ALTURA EQUIVALENTE (cm) | H 20 |  | 23 | 26 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 26 | 23 | 23
|  | Hn |  | 27 | 27 | 23 | 24 | 26 | 31 | 29 | 29 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 29 | 24 | 24
|  | Hm |  | 28 | 27 | 23 | 24 | 26 | 31 | 29 | 29 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 29 | 24 | 24
| ESTRUTURA DO PAVIMENTO (cm) | REVESTIMENTO | TIPO | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ
|  |  | ESPESSURA | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3
|  |  | k | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | BASE | TIPO | BEG | BEG | BEG | BEG | BEG | BEG | BEG | BEG | BEG | BEG | BEG | BEG | BEG | BEG | BEG | BEG | BEG
|  |  | CBR | ≥ 60 | ≥ 80 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 80 | ≥ 60 | ≥ 60
|  |  | ESPESSURA | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 25 | 20 | 20
k | bar: VL to VL
|  | SUB-BASE | TIPO | SBEG | SBEG | SBEG | SBEG | SBEG | SBEG | SBEG | SBEG | SBEG | SBEG | SBEG | SBEG | SBEG | SBEG | SBEG | SBEG | SBEG
|  |  | CBR | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20
|  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | ESPESSURA | VL: 15
k | bar: VL to VL
|  | REFORÇO DO SUBLEITO | CBR | ≥ 18 | ≥ 19 | ≥ 23 | ≥ 23 | ≥ 22 | ≥ 14 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 13 | ≥ 13 | ≥ 13 | ≥ 13 | ≥ 13 | ≥ 19 | ≥ 16 | ≥ 18 | ≥ 17
|  |  |  | 15 | 19.1444 | 20 | 20 | 20 | 14.9 | 16.3 | 16.95 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 19 | 16.85 | 18.4 | 17.5
|  |  | MATERIAL | VI: Subleito; VI: Subleito; VI: Subleito; VI: Subleito; VI: Subleito; VL: Subleito; VL: Subleito
ESPESSURA
k | bar: VL to VL
|  | SUBLEITO | CBR | 14.334 | 19.1444 | 23.3 | 23.3 | 22.08 | 14.9 | 16.3 | 16.95 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 19 | 16.85 | 18.4 | 17.5
|  |  | ESPESSURA |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | k | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77
| VERIFICAÇÃO | REVESTIMENTO + BASE | H (R+B) | 28 | 28 | 24 | 24 | 28 | 33 | 33 | 33 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 33 | 26 | 26 | http://www.dtt.ufpr.br/Pavimentacao/Notas/Metodo%20DNER.pdf
|  |  | VALIDAÇÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM
|  | REVESTIMENTO + BASE + SUB-BASE | H (R+B+SB) | 43 | 28 | 24 | 24 | 28 | 33 | 33 | 33 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 33 | 26 | 26
|  |  | VALIDAÇÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM
|  | REVESTIMENTO + BASE + SUB-BASE + REFORÇO | H (R+B+SB) | 43 | 28 | 24 | 24 | 28 | 33 | 33 | 33 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 33 | 26 | 26 | temos de definir a forma de como considerar o subleito como estrutura do pavimento
|  |  | VALIDAÇÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM
|  | REVESTIMENTO + BASE + SUBLEITO (100%PI) | H (R+B+SL) | 28 | 43.4 | 39.4 | 39.4 | 43.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 43.4 | 48.4 | 41.4 | 41.4
|  |  | VALIDAÇÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM
OBSERVAÇÃO
Note on E2: VI VL VC VA VTR
Note on F2: VI VL VC VA VTR
Note on G2: VI VL VC VA VTR
Note on H2: VI VL VC VA VTR
Note on I2: VI VL VC VA VTR
Note on J2: VI VL VC VA VTR
Note on K2: VI VL VC VA VTR
Note on L2: VI VL VC VA VTR
Note on M2: VI VL VC VA VTR
Note on N2: VI VL VC VA VTR
Note on O2: VI VL VC VA VTR
Note on P2: VI VL VC VA VTR
Note on Q2: VI VL VC VA VTR
Note on R2: VI VL VC VA VTR
Note on S2: VI VL VC VA VTR
Note on T2: VI VL VC VA VTR
Note on U2: VI VL VC VA VTR
Note on B5: ricardo.schettini: COLAR O Nº "N" CONFORME O PERÍODO DE PROJETO
Note on E37: CBUQ PMQ PMF TSD
Note on F37: CBUQ PMQ PMF TSD
Note on G37: CBUQ PMQ PMF TSD
Note on H37: CBUQ PMQ PMF TSD
Note on I37: CBUQ PMQ PMF TSD
Note on J37: CBUQ PMQ PMF TSD
Note on K37: CBUQ PMQ PMF TSD
Note on L37: CBUQ PMQ PMF TSD
Note on M37: CBUQ PMQ PMF TSD
Note on N37: CBUQ PMQ PMF TSD
Note on O37: CBUQ PMQ PMF TSD
Note on P37: CBUQ PMQ PMF TSD
Note on Q37: CBUQ PMQ PMF TSD
Note on R37: CBUQ PMQ PMF TSD
Note on S37: CBUQ PMQ PMF TSD
Note on T37: CBUQ PMQ PMF TSD
Note on U37: CBUQ PMQ PMF TSD
Note on E40: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on F40: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on G40: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on H40: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on I40: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on J40: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on K40: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on L40: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on M40: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on N40: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on O40: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on P40: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on Q40: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on R40: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on S40: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on T40: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on U40: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on E42: ≥ 15cm
Note on F42: ≥ 15cm
Note on G42: ≥ 15cm
Note on H42: ≥ 15cm
Note on I42: ≥ 15cm
Note on J42: ≥ 15cm
Note on K42: ≥ 15cm
Note on L42: ≥ 15cm
Note on M42: ≥ 15cm
Note on N42: ≥ 15cm
Note on O42: ≥ 15cm
Note on P42: ≥ 15cm
Note on Q42: ≥ 15cm
Note on R42: ≥ 15cm
Note on S42: ≥ 15cm
Note on T42: ≥ 15cm
Note on U42: ≥ 15cm
Note on E44: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on F44: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on G44: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on H44: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on I44: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on J44: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on K44: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on L44: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on M44: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on N44: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on O44: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on P44: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on Q44: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on R44: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on S44: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on T44: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on U44: ricardo.schettini: BEG: base estabilizada granulometricamente BGTC: base granular tratada com cimento
Note on E46: ≥ 20%
Note on F46: ≥ 20%
Note on G46: ≥ 20%
Note on H46: ≥ 20%
Note on I46: ≥ 20%
Note on J46: ≥ 20%
Note on K46: ≥ 20%
Note on L46: ≥ 20%
Note on M46: ≥ 20%
Note on N46: ≥ 20%
Note on O46: ≥ 20%
Note on P46: ≥ 20%
Note on Q46: ≥ 20%
Note on R46: ≥ 20%
Note on S46: ≥ 20%
Note on T46: ≥ 20%
Note on U46: ≥ 20%
Note on E47: ≥ 15cm
Note on F47: ≥ 15cm
Note on G47: ≥ 15cm
Note on H47: ≥ 15cm
Note on I47: ≥ 15cm
Note on J47: ≥ 15cm
Note on K47: ≥ 15cm
Note on L47: ≥ 15cm
Note on M47: ≥ 15cm
Note on N47: ≥ 15cm
Note on O47: ≥ 15cm
Note on P47: ≥ 15cm
Note on Q47: ≥ 15cm
Note on R47: ≥ 15cm
Note on S47: ≥ 15cm
Note on T47: ≥ 15cm
Note on U47: ≥ 15cm
Note on E50: se não for previsto reforço então digitar o valor do CBR do sub-leito
Note on F50: se não for previsto reforço então digitar o valor do CBR do sub-leito
Note on G50: se não for previsto reforço então digitar o valor do CBR do sub-leito
Note on H50: se não for previsto reforço então digitar o valor do CBR do sub-leito
Note on I50: se não for previsto reforço então digitar o valor do CBR do sub-leito
Note on J50: se não for previsto reforço então digitar o valor do CBR do sub-leito
Note on K50: se não for previsto reforço então digitar o valor do CBR do sub-leito
Note on L50: se não for previsto reforço então digitar o valor do CBR do sub-leito
Note on M50: se não for previsto reforço então digitar o valor do CBR do sub-leito
Note on N50: se não for previsto reforço então digitar o valor do CBR do sub-leito
Note on O50: se não for previsto reforço então digitar o valor do CBR do sub-leito
Note on P50: se não for previsto reforço então digitar o valor do CBR do sub-leito
Note on Q50: se não for previsto reforço então digitar o valor do CBR do sub-leito
Note on R50: se não for previsto reforço então digitar o valor do CBR do sub-leito
Note on S50: se não for previsto reforço então digitar o valor do CBR do sub-leito
Note on T50: se não for previsto reforço então digitar o valor do CBR do sub-leito
Note on U50: se não for previsto reforço então digitar o valor do CBR do sub-leito
Note on E52: ≥ 15cm
Note on F52: ≥ 15cm
Note on G52: ≥ 15cm
Note on H52: ≥ 15cm
Note on I52: ≥ 15cm
Note on J52: ≥ 15cm
Note on K52: ≥ 15cm
Note on L52: ≥ 15cm
Note on M52: ≥ 15cm
Note on N52: ≥ 15cm
Note on O52: ≥ 15cm
Note on P52: ≥ 15cm
Note on Q52: ≥ 15cm
Note on R52: ≥ 15cm
Note on S52: ≥ 15cm
Note on T52: ≥ 15cm
Note on U52: ≥ 15cm
Note on E55: ≥ 20cm
Note on F55: ≥ 20cm
Note on G55: ≥ 20cm
Note on H55: ≥ 20cm
Note on I55: ≥ 20cm
Note on J55: ≥ 20cm
Note on K55: ≥ 20cm
Note on L55: ≥ 20cm
Note on M55: ≥ 20cm
Note on N55: ≥ 20cm
Note on O55: ≥ 20cm
Note on P55: ≥ 20cm
Note on Q55: ≥ 20cm
Note on R55: ≥ 20cm
Note on S55: ≥ 20cm
Note on T55: ≥ 20cm
Note on U55: ≥ 20cm

## Dren_Dados (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | [11 empty] | VERIFICAÇÃO DOS TRECHOS: | NÃO
OBRA : | PARQUE ESTORIL - 1ª ETAPA | [10 empty] | TOTAL DOS TRECHOS: | 5253
LOCAL : | RIBAS DO RIO PARDO / MS | [10 empty] | TOTAL DOS LANÇAMENTOS: | 373
DATA : | Setembro/2022 | [10 empty] | TOTAL DOS MONTANTES: | 1769
[12 empty] | TRECHO QUE FALTA: | 3111
Trecho No. | COTA (m) |  |  | EXTENSÃO (m) | BACIA HIDROGRÁFICA |  | TRECHOS À |  |  |  | NÃO DIGITAR NADA NESTA COLUNA E NEM DELETE
| TERRENO |  | TAMPA (GREIDE) |  | ÁREA (ha) | RUN OFF | JUSANTE | MONTANTE
| MONTANTE | LANÇAMENTO | [5 empty] | A | B | C
1 | [10 empty] | 0
2 | [10 empty] | 0
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
6 | [10 empty] | 0
7 | [10 empty] | 0
8 | [10 empty] | 0
9 | [10 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0
11 | [10 empty] | 0
12 | [10 empty] | 0
13 | [10 empty] | 0
14 | [10 empty] | 0
15 | [10 empty] | 0
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
26 | [10 empty] | 0
27 | [10 empty] | 0
28 | [10 empty] | 0
29 | [10 empty] | 0
30 | [10 empty] | 0
31 | [10 empty] | 0
32 | [10 empty] | 0
33 | [10 empty] | 0
34 | [10 empty] | 0
35 | [10 empty] | 0
36 | [10 empty] | 0
37 | [10 empty] | 0
38 | [10 empty] | 0
39 | [10 empty] | 0
40 | [10 empty] | 0
41 | [10 empty] | 0
42 | [10 empty] | 0
43 | [10 empty] | 0
44 | [10 empty] | 0
45 | [10 empty] | 0
46 | [10 empty] | 0
47 | [10 empty] | 0
48 | [10 empty] | 0
49 | [10 empty] | 0
50 | [10 empty] | 0
51 | [10 empty] | 0
52 | [10 empty] | 0
53 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
54 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
55 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
56 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
57 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
58 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
59 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
60 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
61 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
62 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
63 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
64 | 426.438 |  | 426.438 | 74 | 1.1337 | 0.6 | 65 |  |  |  | 0
65 | 426.346 |  | 426.346 | 74 | 1.0785 | 0.6 | 66 | 64 |  |  | 0
66 | 426.251 |  | 426.251 | 72 | 1.0272 | 0.6 | 67 | 65 |  |  | 0
67 | 426.149 |  | 426.149 | 69.09 | 0.9529 | 0.6 | 68 | 66 |  |  | 0
68 | 426.732 |  | 426.732 | 69.26 | 0.3642 | 0.6 | 71 | 67 |  |  | 0
69 | 431.807 |  | 431.807 | 71.86 | 0.5367 | 0.6 | 70 |  |  |  | 0
70 | 429.68 |  | 429.68 | 70.59 | 0.2633 | 0.6 | 71 | 69 |  |  | 0
71 | 427.402 |  | 427.402 | 88.97 | 0.2793 | 0.6 | 72 | 70 | 68 |  | 0
72 | 426.643 |  | 426.643 | 88.97 | 0.5365 | 0.6 | 73 | 71 |  |  | 0
73 | 424.907 |  | 424.907 | 88.97 | 0.6479 | 0.6 | 74 | 72 |  |  | 0
74 | 422.31 |  | 422.31 | 94.97 | 6.5014 | 0.6 | 75 | 73 |  |  | 0
75 | 419.762 |  | 419.762 | 94.97 | 0.5789 | 0.6 | 76 | 74 |  |  | 0
76 | 417.126 |  | 417.126 | 94.98 | 0.6911 | 0.6 | 77 | 75 |  |  | 0
77 | 414.606 |  | 414.606 | 89.54 | 6.9972 | 0.6 | 78 | 76 |  |  | 0
78 | 412.266 |  | 412.266 | 89.53 | 0.5345 | 0.6 | 79 | 77 |  |  | 0
79 | 410.616 |  | 410.616 | 91.52 | 0.648 | 0.6 | 82 | 78 |  |  | 0
80 | 414.021 |  | 414.021 | 71.44 | 3.8466 | 0.6 | 81 |  |  |  | 0
81 | 411.226 |  | 411.226 | 66.95 | 1.919 | 0.6 | 82 | 80 |  |  | 0
82 | 408.994 |  | 408.994 | 104.54 | 0.7376 | 0.6 | 83 | 81 | 79 |  | 0
83 | 408.095 | 406.489 | 408.095 | 106.87 | 0.6634 | 0.6 |  | 82 |  |  | 83
84 | [10 empty] | 0
85 | [10 empty] | 0
86 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
87 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
88 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
89 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
90 | 405.734 |  | 405.734 | 73.98 | 1.9938 | 0.6 | 91 |  |  |  | 0
91 | 404.154 |  | 404.154 | 99.97 | 0.4027 | 0.6 | 92 | 90 |  |  | 0
92 | 402.848 | 402.526 | 402.848 | 74.49 | 0.6283 | 0.6 | 95 | 91 |  |  | 92
93 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
94 | [10 empty] | 0
95 | [10 empty] | 0
96 | 400.052 | 400.189 | 400.052 | 19.03 | 1.145 | 0.6 | 97 |  |  |  | 96
97 | [10 empty] | 0
98 | [10 empty] | 0
99 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
100 | 404.2 |  | 404.2 | 66.35 | 2.2391 | 0.6 | 101 |  |  |  | 0
101 | 402.745 |  | 402.745 | 66.35 | 0.4384 | 0.6 | 102 | 100 |  |  | 0
102 | 401.194 | 399.383 | 401.194 | 91.07 | 0.7553 | 0.6 |  | 101 |  |  | 102

## Dren_Dim
| LOCAL : |  | PARQUE ESTORIL - 1ª ETAPA | [16 empty] | Ø0,50m | Ø0,60m | Ø0,75m | Ø0,80m | Ø0,90m | Ø1,00m | Ø1,20m |  | Ø1,50m | [5 empty] | EQUAÇÃO DE CHUVA - IDF | [39 empty] | Diâmetro do Tubo: | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5
| REGIÃO URBANA : |  | RIBAS DO RIO PARDO / MS | [15 empty] | CONCERTO | [14 empty] | I = a.Trb / (tc + c)d | [39 empty] | H PV | 1.162 | 1.446 | 1.73 | 2.014 | 2.442
| COORDENADAS : |  | (20°27'25.10"S, 53°45'22.55"O); (20°27'46.36"S, 53°45'37.00"O) | [15 empty] | PEAD | [14 empty] | a = | 1146.93 | c = | 12 | [36 empty] | Espessura do Tubo + Bolsa 2 x: | 0.252 | 0.336 | 0.42 | 0.504 | 0.632
| DATA: |  | Setembro/2022 | [30 empty] | b = | 0.18 | d = | 0.79 | [36 empty] | Viga: | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
[34 empty] | Tr = | 10 | ISOZONA 18 | [37 empty] | Laje: | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | [21 empty] | 2214123.87 | [14 empty] | MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) | [36 empty] | Diâmetro: | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5
c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | c9 | c10 | c11 | c12 | c13 | c14 | c15 | c16 | c17 | c18 | c19 | c20 | c21 | c22 | c23 | c24 | c25 | c26 | c27 | c28 | c29 | c30 | c31 | c32 | c33 | c34 | c35 | c36 | c37 | c38 | c39 | c40 | c41 | c42 | c43 | c44 | c45 | c46 | c47 | c48 | c49 | c50 | c51 | c52 | c53 | c54 | c55 | c56 | c57 | c58 | c59 | c60 | c61 | c62 | c63 | c64 | c65 | c66 | c67 | c68 | c69 | c70 |  | c71 | c72 |  | Tampão: | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c1: TRECHO; PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c2: POÇO DE VISITA - COTAS (m); PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c9: NÍVEL D'ÁGUA; PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c14: EXTEN. (m); PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c15: BACIA LOCAL; PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c17: ÁREA TOTAL (há); PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c18: COEF. DISTR. (n); PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c19: TEMPO CONC. (min); PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c20: INTENS. PLUVIOM. (mm/h); PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c21: COEF. DEFL. (f); PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c22: DEFLÚVIO LOCAL (l/s); 2214123.87 c23: VAZÃO A ESCOAR (l/s); 2214123.87 c24: DECLIVIDADE (%); 2214123.87 c27: SEÇÃO DA GALERIA; 2214123.87 c35: ALTURA D'ÁGUA (m); 2214123.87 c37: VELOC. V≥0,80 V≤8,00 (m/s); MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c38: TEMPO DE PERSURSO (min); MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: TRECHOS À; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: COTA DE FUNDO; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: TEMPO DE; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: ALTURA D'ÁGUA - NORMAL; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: ÁREA; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: ALTURA D'ÁGUA - CRÍTICA; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: ESTUDO DAS ALTURAS INTERNAS DOS PV'S / ACRÉSCIMO / ANTECÂMARA / PESCOÇO |  |  |  |  | Total: | 1.362 | 1.646 | 1.93 | 2.214 | 2.642
PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c2: MONTANTE; PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c6: JUSANTE; PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c9: PV; PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c10: RAMAIS MONTANTE; PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c13: sugestão; PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c15: ÁREA (há); PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c16: RUN OFF; 2214123.87 c24: TERRENO NATURAL; 2214123.87 c25: GALERIA; 2214123.87 c27: MATERIAL; 2214123.87 c28: manning P/C/M; 2214123.87 c29: Nº LINHAS; 2214123.87 c30: CIRCULAR Ø (m); 2214123.87 c31: RETANGULAR (m); MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: JUS; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: MONTANTE; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: DE MONTANTE; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: CONCENTRAÇÃO; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: F1; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: F2; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: F3; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: Ø; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: G1; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: G2; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: G3; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: PV MONTANTE (m); MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: COTA DA GERATRIZ SUPERIOR GALERIA (GSG) TUBO + VERGA (m); MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: ALTURA INTERNA DO PV (m); MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: ALTURA DO ACRÉSCIMO (m); MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: ANTE- CÂMARA (un) | ANTE- CÂMARA (m) | TAMPÃO FºFº + LAJES (m) | PESCOÇO / CHAMINÉ (m)
| TAMPA | DEGRAU | FUNDO | PROF. | TAMPA | FUNDO | PROF. | SAÍDA | A | B | C | degrau | [11 empty] | PROJ. | MÍNIMA Y/H≥85% |  |  |  |  | BASE | ALTURA | N.A. | VAZÃO | NORMAL ≤ 85% | CRÍTICA |  |  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | hc<30 | 30>hc>85 | hc>85 | C1 | hc<30 | 30>hc>85 | hc>85 | COTA TERRENO | COTA TAMPA | FUNDO COTA | PROFUN. | LOCAL LANÇAMENTO | LOCAL SAÍDA | MONTANTE A | MONTANTE B | MONTANTE C | GSG + VERGA | PROJETO TIPO | EXECUÇÃO | [5 empty] | CHECK
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 426.438 | -0.5 | 424.838 | 1.6 | 426.346 | 424.616 | 1.73 | 425.2099 |  |  |  |  | 74 | 1.1337 | 0.6 | 1.1337 | 0.97791 | 15 | 128.4575 | 0.51463 | 203.6041 | 203.6041 | 0.12432 | 0.3 | 0.13785 | C | 0.015 | 1 | 0.6 |  |  |  | #DIV/0! | 0.37189 | 0.29149 | 1.106 | 16.1151 | 64 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 15 | 0 | 0 | 0.32799 | 0.37189 | 0.18322 | 511.3589 | 0.28905 | 0.29149 | 0.43671 | 426.438 | 426.438 | 424.838 | 1.6 | 425.342 | 425.564 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | NÃO
65 | 426.346 |  | 424.616 | 1.73 | 426.251 | 424.283 | 1.968 | 425.1298 | 424.9879 |  |  | -0.14192 | 74 | 1.0785 | 0.6 | 2.2122 | 0.8682 | 16.1151 | 124.4155 | 0.52149 | 168.7709 | 372.375 | 0.12838 | 0.45 | 0.46109 | C | 0.015 | 1 | 0.6 |  |  |  | #DIV/0! | 0.51381 | 0.398 | 1.4446 | 16.9689 | 65 | 66 | 64 | 0 | 0 | 424.616 | 10000 | 10000 | 16.1151 | 0 | 0 | 0.39792 | 0.49891 | 0.51381 | 716.0137 | 0.39344 | 0.398 | 0.52713 | 426.346 | 426.346 | 424.616 | 1.73 | 425.009 | 425.342 | 425.342 | 0 | 0 | 0.916 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | NÃO
66 | 426.251 |  | 424.283 | 1.968 | 426.149 | 424.067 | 2.082 | 424.843 | 424.7968 |  |  |  | 72 | 1.0272 | 0.6 | 3.2394 | 0.81122 | 16.9689 | 121.5097 | 0.52638 | 148.0598 | 520.4348 | 0.14167 | 0.3 | 0.19419 | C | 0.015 | 1 | 0.8 |  |  |  | #DIV/0! | 0.56002 | 0.43521 | 1.3847 | 17.8355 | 66 | 67 | 65 | 0 | 0 | 424.283 | 10000 | 10000 | 16.9689 | 0 | 0 | 0.47501 | 0.56002 | 0.37951 | 587.2491 | 0.43107 | 0.43521 | 0.54906 | 426.251 | 426.251 | 424.283 | 1.968 | 425.035 | 425.251 | 425.009 | 0 | 0 | 1.158 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.148 | ok
67 | 426.149 |  | 424.067 | 2.082 | 426.732 | 423.8597 | 2.8723 | 424.7283 | 424.627 |  |  | -0.10124 | 69.09 | 0.9529 | 0.6 | 4.1923 | 0.77482 | 17.8355 | 118.713 | 0.53106 | 129.307 | 649.7418 | -0.84383 | 0.3 | 0.30267 | C | 0.015 | 1 | 0.8 |  |  |  | #DIV/0! | 0.66126 | 0.48799 | 1.4623 | 18.6229 | 67 | 68 | 66 | 0 | 0 | 424.067 | 10000 | 10000 | 17.8355 | 0 | 0 | 0.52863 | 0.66126 | 0.67143 | 694.2805 | 0.4828 | 0.48799 | 0.58839 | 426.149 | 426.149 | 424.067 | 2.082 | 424.8277 | 425.035 | 425.035 | 0 | 0 | 1.158 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.262 | ok
68 | 426.732 |  | 423.8597 | 2.8723 | 427.402 | 423.6173 | 3.7847 | 424.5181 | 424.521 |  |  |  | 69.26 | 0.3642 | 0.6 | 4.5565 | 0.76342 | 18.6229 | 116.2947 | 0.53508 | 48.0631 | 697.8049 | -0.96737 | 0.35 | 0.3491 | C | 0.015 | 1 | 0.8 |  |  |  | #DIV/0! | 0.65836 | 0.5063 | 1.5767 | 19.3551 | 68 | 71 | 67 | 0 | 0 | 423.8597 | 10000 | 10000 | 18.6229 | 0 | 0 | 0.52718 | 0.65836 | 0.6617 | 691.5272 | 0.50072 | 0.5063 | 0.60162 | 426.732 | 426.732 | 423.8597 | 2.8723 | 424.5853 | 424.8277 | 424.8277 | 0 | 0 | 1.158 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 1.0523 | ok
69 | 431.807 |  | 429.707 | 2.1 | 429.68 | 427.7668 | 1.9132 | 429.8432 |  |  |  |  | 71.86 | 0.5367 | 0.6 | 0.5367 | 1 | 15 | 128.4575 | 0.51463 | 98.5645 | 98.5645 | 2.9599 | 2.7 | 0.032305 | C | 0.015 | 1 | 0.6 |  |  |  | #DIV/0! | 0.13615 | 0.20048 | 2.0451 | 15.5856 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 15 | 0 | 0 | 0.13615 | 0.15595 | 0.0016855 | 133.8781 | 0.19956 | 0.20048 | 0.34833 | 431.807 | 431.807 | 429.707 | 2.1 | 428.4928 | 430.433 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.28 | ok
70 | 429.68 |  | 427.7668 | 1.9132 | 427.402 | 425.4726 | 1.9294 | 427.9244 | 427.9029 |  |  |  | 70.59 | 0.2633 | 0.6 | 0.8 | 1 | 15.5856 | 126.2983 | 0.51831 | 47.8815 | 146.446 | 3.2271 | 3.25 | 0.071315 | C | 0.015 | 1 | 0.6 |  |  |  | #DIV/0! | 0.15758 | 0.24592 | 2.4718 | 16.0616 | 70 | 71 | 69 | 0 | 0 | 427.7668 | 10000 | 10000 | 15.5856 | 0 | 0 | 0.15758 | 0.17067 | 0.003676 | 164.5768 | 0.24428 | 0.24592 | 0.39408 | 429.68 | 429.68 | 427.7668 | 1.9132 | 426.1986 | 428.4928 | 428.4928 | 0 | 0 | 0.916 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.09322 | ok
71 | 427.402 |  | 423.6173 | 3.7847 | 426.643 | 423.128 | 3.515 | 424.2783 | 425.6302 | 424.2757 |  |  | 88.97 | 0.2793 | 0.6 | 5.6358 | 0.73507 | 19.3551 | 114.1442 | 0.53864 | 35.0658 | 879.3168 | 0.8531 | 0.55 | 0.55434 | C | 0.015 | 1 | 0.8 |  |  |  | #DIV/0! | 0.66101 | 0.57044 | 1.9796 | 20.1041 | 71 | 72 | 70 | 68 | 0 | 425.4726 | 423.6173 | 10000 | 16.0616 | 19.3551 | 0 | 0.52851 | 0.66101 | 0.67078 | 694.0408 | 0.56347 | 0.57044 | 0.64658 | 427.402 | 427.402 | 423.6173 | 3.7847 | 424.096 | 424.5853 | 426.1986 | 424.5853 | 0 | 2.7713 | 1.5 | 2.7713 | 1.2713 | 0 | 0 | 0.32 | 0.6934 | ok
72 | 426.643 |  | 423.128 | 3.515 | 424.907 | 422.5942 | 2.3128 | 423.6793 | 423.789 |  |  |  | 88.97 | 0.5365 | 0.6 | 6.1723 | 0.72327 | 20.1041 | 112.0351 | 0.54212 | 65.4711 | 944.7878 | 1.9512 | 0.6 | 0.19467 | C | 0.015 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0.55128 | 0.55491 | 2.1284 | 20.8008 | 72 | 73 | 71 | 0 | 0 | 423.128 | 10000 | 10000 | 20.1041 | 0 | 0 | 0.50276 | 0.55128 | 0.1953 | 443.8908 | 0.54951 | 0.55491 | 0.6294 | 426.643 | 426.643 | 423.128 | 3.515 | 423.8042 | 424.338 | 424.096 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0.44 | 0.075015 | ok
73 | 424.907 |  | 422.5942 | 2.3128 | 422.31 | 419.7471 | 2.5629 | 422.9537 | 423.1454 |  |  |  | 88.97 | 0.6479 | 0.6 | 6.8202 | 0.71053 | 20.8008 | 110.151 | 0.54522 | 76.8037 | 1021.5916 | 2.919 | 3.2 | 0.22761 | C | 0.015 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0.35951 | 0.57774 | 4.0208 | 21.1696 | 73 | 74 | 72 | 0 | 0 | 422.5942 | 10000 | 10000 | 20.8008 | 0 | 0 | 0.34875 | 0.35951 | 0.027783 | 254.0782 | 0.57189 | 0.57774 | 0.64492 | 424.907 | 424.907 | 422.5942 | 2.3128 | 420.9571 | 423.8042 | 423.8042 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.49284 | ok
74 | 422.31 | 0.322 | 419.4251 | 2.8849 | 419.762 | 417.4308 | 2.3312 | 419.963 | 420.1066 |  |  |  | 94.97 | 6.5014 | 0.6 | 13.3216 | 0.63071 | 21.1696 | 109.1823 | 0.54681 | 680.073 | 1701.6645 | 2.683 | 2.1 | 0.63151 | C | 0.015 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0.53784 | 0.75172 | 3.9527 | 21.57 | 74 | 75 | 73 | 0 | 0 | 419.7471 | 10000 | 10000 | 21.1696 | 0 | 0 | 0.49364 | 0.53784 | 0.17724 | 430.5052 | 0.74213 | 0.75172 | 0.7561 | 422.31 | 422.31 | 419.4251 | 2.8849 | 418.6408 | 420.6351 | 420.9571 | 0 | 0 | 1.722 | 1.5 | 1.722 | 0.222 | 0 | 0 | 0.32 | 0.84288 | ok
75 | 419.762 |  | 417.4308 | 2.3312 | 417.126 | 414.8191 | 2.3069 | 417.9355 | 417.9686 |  |  |  | 94.97 | 0.5789 | 0.6 | 13.9005 | 0.62595 | 21.57 | 108.1521 | 0.5485 | 59.7155 | 1761.38 | 2.7756 | 2.75 | 0.67661 | C | 0.015 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0.5047 | 0.76521 | 4.4323 | 21.9271 | 75 | 76 | 74 | 0 | 0 | 417.4308 | 10000 | 10000 | 21.57 | 0 | 0 | 0.47033 | 0.5047 | 0.13696 | 397.3954 | 0.75532 | 0.76521 | 0.76427 | 419.762 | 419.762 | 417.4308 | 2.3312 | 416.0291 | 418.6408 | 418.6408 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.51125 | ok
76 | 417.126 |  | 414.8191 | 2.3069 | 414.606 | 412.2546 | 2.3514 | 415.3393 | 415.3238 |  |  |  | 94.98 | 0.6911 | 0.6 | 14.5916 | 0.62057 | 21.9271 | 107.2518 | 0.54997 | 70.2765 | 1831.6565 | 2.6532 | 2.7 | 0.73168 | C | 0.015 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0.52024 | 0.78081 | 4.4358 | 22.284 | 76 | 77 | 75 | 0 | 0 | 414.8191 | 10000 | 10000 | 21.9271 | 0 | 0 | 0.48141 | 0.52024 | 0.15506 | 412.9295 | 0.77056 | 0.78081 | 0.77365 | 417.126 | 417.126 | 414.8191 | 2.3069 | 413.4646 | 416.0291 | 416.0291 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.48692 | ok
77 | 414.606 | 0.524 | 411.7306 | 2.8754 | 412.266 | 409.9398 | 2.3262 | 412.4422 | 412.7749 |  |  |  | 89.54 | 6.9972 | 0.6 | 21.5888 | 0.57877 | 22.284 | 106.3689 | 0.55142 | 659.8744 | 2491.5308 | 2.6134 | 2 | 1.3538 | C | 0.015 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0.71155 | 0.85152 | 4.1682 | 22.642 | 77 | 78 | 76 | 0 | 0 | 412.2546 | 10000 | 10000 | 22.284 | 0 | 0 | 0.60025 | 0.71155 | 0.50296 | 597.7544 | 0.90167 | 0.91513 | 0.85152 | 414.606 | 414.606 | 411.7306 | 2.8754 | 411.1498 | 412.9406 | 413.4646 | 0 | 0 | 1.924 | 1.5 | 1.924 | 0.424 | 0 | 0 | 0.32 | 0.63138 | ok
78 | 412.266 |  | 409.9398 | 2.3262 | 410.616 | 408.2835 | 2.3325 | 410.6829 | 410.6514 |  |  |  | 89.53 | 0.5345 | 0.6 | 22.1233 | 0.57626 | 22.642 | 105.4994 | 0.55284 | 49.9056 | 2541.4364 | 1.843 | 1.85 | 1.4086 | C | 0.015 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0.7431 | 0.8568 | 4.0608 | 23.0095 | 78 | 79 | 77 | 0 | 0 | 409.9398 | 10000 | 10000 | 22.642 | 0 | 0 | 0.61751 | 0.7431 | 0.58504 | 625.851 | 0.91085 | 0.92454 | 0.8568 | 412.266 | 412.266 | 409.9398 | 2.3262 | 409.4935 | 411.1498 | 411.1498 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.50618 | ok
79 | 410.616 |  | 408.2835 | 2.3325 | 408.994 | 406.7277 | 2.2663 | 409.064 | 409.0266 |  |  |  | 91.52 | 0.648 | 0.6 | 22.7713 | 0.5733 | 23.0095 | 104.6237 | 0.55428 | 59.8478 | 2601.2842 | 1.7723 | 1.7 | 1.4757 | C | 0.015 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0.78053 | 0.86304 | 3.955 | 23.3952 | 79 | 82 | 78 | 0 | 0 | 408.2835 | 10000 | 10000 | 23.0095 | 0 | 0 | 0.63733 | 0.78053 | 0.69241 | 657.7238 | 0.92174 | 0.93571 | 0.86304 | 410.616 | 410.616 | 408.2835 | 2.3325 | 407.9377 | 409.4935 | 409.4935 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.51248 | ok
80 | 414.021 |  | 411.921 | 2.1 | 411.226 | 408.7062 | 2.5198 | 412.2169 |  |  |  |  | 71.44 | 3.8466 | 0.6 | 3.8466 | 0.78679 | 15 | 128.4575 | 0.51463 | 555.8048 | 555.8048 | 3.9124 | 4.5 | 1.0272 | C | 0.015 | 1 | 0.6 |  |  |  | #DIV/0! | 0.29589 | 0.48935 | 4.0013 | 15.2976 | 80 | 81 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 15 | 0 | 0 | 0.2771 | 0.29589 | 0.074646 | 385.8458 | 0.48274 | 0.48935 | 0.59722 | 414.021 | 414.021 | 411.921 | 2.1 | 409.4322 | 412.647 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.28 | ok
81 | 411.226 |  | 408.7062 | 2.5198 | 408.994 | 407.0659 | 1.9281 | 409.1802 | 409.0021 |  |  | -0.17809 | 66.95 | 1.919 | 0.6 | 5.7656 | 0.7321 | 15.2976 | 127.35 | 0.51652 | 256.7221 | 812.5269 | 3.3338 | 2.45 | 2.1953 | C | 0.015 | 1 | 0.6 |  |  |  | #DIV/0! | 0.47398 | 0.67226 | 3.3916 | 15.6266 | 81 | 82 | 80 | 0 | 0 | 408.7062 | 10000 | 10000 | 15.2976 | 0 | 0 | 0.38527 | 0.47398 | 0.43281 | 665.4685 | 0.58605 | 0.59525 | 0.67226 | 411.226 | 411.226 | 408.7062 | 2.5198 | 407.7919 | 409.4322 | 409.4322 | 0 | 0 | 0.916 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.6998 | ok
82 | 408.994 | 0.5 | 406.2277 | 2.7663 | 408.095 | 405.1823 | 2.9127 | 407.2154 | 407.5399 | 407.5082 |  |  | 104.54 | 0.7376 | 0.6 | 29.2745 | 0.54823 | 23.3952 | 103.722 | 0.55575 | 64.7543 | 3478.5654 | 0.85996 | 1 | 0.998 | C | 0.015 | 1 | 1.2 |  |  |  | #DIV/0! | 0.98776 | 0.90755 | 3.4925 | 23.8941 | 82 | 83 | 81 | 79 | 0 | 407.0659 | 406.7277 | 10000 | 15.6266 | 23.3952 | 0 | 0.79099 | 0.98776 | 0.99379 | 691.6644 | 1.0166 | 1.0311 | 0.90755 | 408.994 | 408.994 | 406.2277 | 2.7663 | 406.6343 | 407.6797 | 407.7919 | 407.9377 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0.32 | 0.54633 | ok
83 | 408.095 | 0.67 | 404.5123 | 3.5827 | 406.489 | 404.0848 | 2.4042 | 405.6393 | 406.17 |  |  |  | 106.87 | 0.6634 | 0.6 | 29.9379 | 0.54605 | 23.8941 | 102.5815 | 0.55761 | 57.5629 | 3536.1283 | 1.5028 | 0.4 | 0.31371 | C | 0.015 | 1 | 1.5 |  |  |  | #DIV/0! | 1.127 | 0.97481 | 2.4828 | 24.6115 | 83 | 0 | 82 | 0 | 0 | 405.1823 | 10000 | 10000 | 23.8941 | 0 | 0 | 0.93302 | 1.127 | 0.91089 | 633.0109 | 0.96375 | 0.97481 | 0.86831 | 408.095 | 408.095 | 404.5123 | 3.5827 | 405.8998 | 406.3273 | 406.6343 | 0 | 0 | 2.312 | 2 | 2.312 | 0.312 | 0 | 0 | 0.32 | 0.95072 | ok
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.54
90 | 405.734 |  | 403.634 | 2.1 | 404.154 | 402.0434 | 2.1106 | 403.9014 |  |  |  |  | 73.98 | 1.9938 | 0.6 | 1.9938 | 0.88442 | 15 | 128.4575 | 0.51463 | 323.8376 | 323.8376 | 2.1357 | 2.15 | 0.34872 | C | 0.015 | 1 | 0.6 |  |  |  | #DIV/0! | 0.26738 | 0.37033 | 2.6579 | 15.4639 | 90 | 91 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 15 | 0 | 0 | 0.25519 | 0.26738 | 0.04809 | 338.4416 | 0.36636 | 0.37033 | 0.50468 | 405.734 | 405.734 | 403.634 | 2.1 | 402.7694 | 404.36 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.28 | ok
91 | 404.154 |  | 402.0434 | 2.1106 | 402.848 | 400.8938 | 1.9542 | 402.4076 | 402.3108 |  |  |  | 99.97 | 0.4027 | 0.6 | 2.3965 | 0.85592 | 15.4639 | 126.7403 | 0.51756 | 62.809 | 386.6466 | 1.3064 | 1.15 | 0.49711 | C | 0.015 | 1 | 0.6 |  |  |  | #DIV/0! | 0.36415 | 0.4058 | 2.1532 | 16.2377 | 91 | 92 | 90 | 0 | 0 | 402.0434 | 10000 | 10000 | 15.4639 | 0 | 0 | 0.3232 | 0.36415 | 0.1695 | 498.7897 | 0.40107 | 0.4058 | 0.53335 | 404.154 | 404.154 | 402.0434 | 2.1106 | 401.6198 | 402.7694 | 402.7694 | 0 | 0 | 0.916 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.29057 | ok
92 | 402.848 |  | 400.8938 | 1.9542 | 402.526 | 400.3351 | 2.1909 | 401.4042 | 401.2579 |  |  | -0.14627 | 74.49 | 0.6283 | 0.6 | 3.0248 | 0.82118 | 16.2377 | 123.9886 | 0.52221 | 92.8039 | 479.4505 | 0.43227 | 0.75 | 0.76439 | C | 0.015 | 1 | 0.6 |  |  |  | #DIV/0! | 0.51042 | 0.45343 | 1.8705 | 16.9014 | 92 | 95 | 91 | 0 | 0 | 400.8938 | 10000 | 10000 | 16.2377 | 0 | 0 | 0.39741 | 0.49789 | 0.51042 | 712.0192 | 0.44765 | 0.45343 | 0.57034 | 402.848 | 402.848 | 400.8938 | 1.9542 | 401.0611 | 401.6198 | 401.6198 | 0 | 0 | 0.916 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.13423 | ok
400.189
96 | 400.052 | -0.6 | 398.552 | 1.5 | 400.189 | 398.4949 | 1.6941 | 398.926 |  |  |  |  | 19.03 | 1.145 | 0.6 | 1.145 | 0.97619 | 15 | 128.4575 | 0.51463 | 205.2708 | 205.2708 | -0.71992 | 0.3 | 0.14011 | C | 0.015 | 1 | 0.6 |  |  |  | #DIV/0! | 0.374 | 0.29272 | 1.1077 | 15.2863 | 96 | 97 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 15 | 0 | 0 | 0.32928 | 0.374 | 0.1871 | 514.7665 | 0.29026 | 0.29272 | 0.43782 | 400.052 | 400.052 | 398.552 | 1.5 | 399.2209 | 399.278 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | NÃO
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c39: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c41: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c42: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c43: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c45: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c46: 10000; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: 15; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c48: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c49: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c51: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c52: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c55: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c56: #DIV/0!; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c58: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c59: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c60: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c61: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c62: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c63: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c64: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c65: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c66: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c67: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c68: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c69: 0; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c70: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7
100 | 404.2 |  | 402.1 | 2.1 | 402.745 | 400.8393 | 1.9057 | 402.3934 |  |  |  |  | 66.35 | 2.2391 | 0.6 | 2.2391 | 0.86634 | 15 | 128.4575 | 0.51463 | 356.2455 | 356.2455 | 2.1929 | 1.9 | 0.42201 | C | 0.015 | 1 | 0.6 |  |  |  | #DIV/0! | 0.29342 | 0.38901 | 2.5923 | 15.4266 | 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 15 | 0 | 0 | 0.27528 | 0.29342 | 0.072034 | 381.735 | 0.38465 | 0.38901 | 0.5199 | 404.2 | 404.2 | 402.1 | 2.1 | 401.5653 | 402.826 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.28 | ok
101 | 402.745 |  | 400.8393 | 1.9057 | 401.194 | 399.2801 | 1.9139 | 401.145 | 401.1328 |  |  |  | 66.35 | 0.4384 | 0.6 | 2.6775 | 0.8392 | 15.4266 | 126.8765 | 0.51733 | 67.0829 | 423.3284 | 2.3376 | 2.35 | 0.59591 | C | 0.015 | 1 | 0.6 |  |  |  | #DIV/0! | 0.30568 | 0.42523 | 2.9239 | 15.8048 | 101 | 102 | 100 | 0 | 0 | 400.8393 | 10000 | 10000 | 15.4266 | 0 | 0 | 0.28421 | 0.30568 | 0.085419 | 402.1697 | 0.42007 | 0.42523 | 0.54863 | 402.745 | 402.745 | 400.8393 | 1.9057 | 400.0061 | 401.5653 | 401.5653 | 0 | 0 | 0.916 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.08565 | ok
102 | 401.194 |  | 399.2801 | 1.9139 | 399.383 | 397.4587 | 1.9243 | 399.6557 | 399.5858 |  |  |  | 91.07 | 0.7553 | 0.6 | 3.4328 | 0.80289 | 15.8048 | 125.5112 | 0.51964 | 109.8734 | 533.2019 | 1.9886 | 2 | 0.94538 | C | 0.015 | 1 | 0.6 |  |  |  | #DIV/0! | 0.37556 | 0.47898 | 2.8632 | 16.3349 | 102 | 0 | 101 | 0 | 0 | 399.2801 | 10000 | 10000 | 15.8048 | 0 | 0 | 0.33023 | 0.37556 | 0.1902 | 517.2924 | 0.47261 | 0.47898 | 0.58954 | 401.194 | 401.194 | 399.2801 | 1.9139 | 398.1847 | 400.0061 | 400.0061 | 0 | 0 | 0.916 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.093875 | ok
Note on B11: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP11: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B12: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP12: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B13: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP13: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B14: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP14: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B15: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP15: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B16: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP16: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B17: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP17: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B18: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP18: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B19: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP19: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B20: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP20: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B21: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP21: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B22: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP22: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B23: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP23: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B24: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP24: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B25: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP25: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B26: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP26: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B27: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP27: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B28: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP28: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B29: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP29: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B30: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP30: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B31: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP31: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B32: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on S32: considerou-se o escoamento na valeta com 1m/s
Note on W32: vazao efluente da bacia de amortecimento 01
Note on BP32: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B33: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP33: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B34: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP34: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B35: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP35: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B36: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP36: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B37: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP37: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B38: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP38: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B39: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP39: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B40: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP40: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B41: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP41: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B42: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP42: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B43: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP43: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B44: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP44: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B45: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP45: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B46: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP46: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B47: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP47: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B48: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on S48: considerou-se o escoamento na valeta com 1m/s
Note on W48: vazao efluente da bacia de amortecimento 02
Note on BP48: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B49: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP49: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B50: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP50: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B51: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP51: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B52: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP52: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B53: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP53: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B54: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP54: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B55: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP55: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B56: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP56: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B57: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on S57: considerou-se a galeria futura com 2m/s
Note on BP57: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B58: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP58: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B59: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP59: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B60: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP60: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B61: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP61: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B62: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP62: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B63: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP63: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B64: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on S64: considerou-se a galeria futura com 2m/s
Note on BP64: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B65: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP65: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B66: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP66: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B67: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP67: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B68: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP68: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B69: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on S69: considerou-se a galeria futura com 2m/s
Note on BP69: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B70: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP70: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B71: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP71: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B72: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP72: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B73: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP73: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B74: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP74: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B75: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP75: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B76: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP76: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B77: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP77: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B78: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP78: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B79: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP79: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B80: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP80: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B81: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP81: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B82: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP82: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B83: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP83: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B84: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP84: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B85: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP85: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B86: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on S86: considerou-se o escoamento na valeta com 1m/s
Note on W86: vazao efluente da bacia de amortecimento 04
Note on BP86: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B87: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP87: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B88: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on S88: considerou-se o escoamento na valeta com 2m/s
Note on BP88: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B89: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP89: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B90: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP90: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B91: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP91: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B92: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP92: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B93: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP93: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B94: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP94: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B95: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP95: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B96: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on S96: tempo de percurso bacia de amortecimento 03
Note on W96: vazao efluente da bacia de amortecimento 03
Note on BP96: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B97: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP97: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B98: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP98: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B99: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP99: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B100: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP100: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B101: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP101: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B102: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP102: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B103: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP103: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B104: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP104: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B105: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP105: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B106: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP106: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B107: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP107: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B108: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP108: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B109: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP109: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B110: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP110: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B111: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP111: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B112: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP112: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B113: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP113: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara

## Bacia_Amort_01 (hidden)
SIMULAÇÃO DAS OBRAS CONEXAS DA BACIA DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS
LOCAL: | RIBAS DO RIO PARDO / MS
BACIA: | AMORTECIMENTO 01
DATA: | Setembro/2022
1- | HIDROLÓGICO
1.1 | Quadro dos dados dos afluentes
| Trecho | Área (ha) | Vazão (m³/s) | Tempo de Percurso (min) |  |  |  | EQUAÇÃO DE CHUVA - IDF
I = a.Trb / (tc + c)d
[8 empty] | a = | 1146.93 | c = | 12
| 85 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | b = | 0.18 | d = | 0.79
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tr = | 10 | Isozona: | 0
|  | 0 | 0 | 0
| Total | #N/A | #N/A | #N/A
2- | DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO LAGO
2.1 | Capacidade de detenção: |  | J = Qa . Tc . K . 60 |  | K = log (1/e)
2.2 | Área da bacia de detenção: |  | L = | 222 | C = | 44 | Ab = | 9768
2.2 | Quadro de estudos de alternativas
| Proposta | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
| Q saída | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Redução % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 85.956
| e | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.14044
| K | 0 | 0.045757 | 0.09691 | 0.1549 | 0.22185 | 0.30103 | 0.39794 | 0.52288 | 1 | 0.85251
| J (m³) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| H=J/Ab | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| T. detenção (min) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3- | CAPACIDADE DO VERTEDOR
| VERTEDOR DE SOLEIRA | 85.956: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,71 . L . H 1,5
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.8965
| VERTEDOR TIPO CAIXA / TULIPA / POÇO VERTICAL | 85.956: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,55 . L . H 1,42
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.9553
| ORIFÍCIOS NA CAIXA VERTEDORA | 85.956: Capacide de extravasamento - Manual DNIT:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Quantidade de orifícios | Vazão unitária (m³/s) | Vazão acumulada (m³/s) |  |  | Q = 2,791 . b . h . W0,5
| 0.2 | 0.2943 | 0.15 | 0.075 | 3 | 0.10123 | 0.10123
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.5 | 3 | 0.26136 | 0.36259
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.925 | 3 | 0.35549 | 0.71809
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.35 | 3 | 0.42947 | 1.1476
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.775 | 3 | 0.49245 | 1.64
4- | OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESCARGAS DE FUNDO
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 2,192 . Ø² . W0,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 85.956: Q = 2,791 . b . h . W0,5
| BUEIRO TUBULAR - ORIFÍCIO | 40: BUEIRO CELULAR - ORIFÍCIO
| Nº Linhas | Seção (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 1.5 | 3.417 | 6.0404 |  |  |  |  | 0 | 0
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 1,533 . Ø2,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 85.956: Q = 1,705 . b . h1,5
| BUEIRO TUBULAR - CANAL | 40: BUEIRO CELULAR - CANAL
| Nº Linhas | Seção (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 0.64558 | 3.1353 | 4.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Bacia_Amort_02 (hidden)
SIMULAÇÃO DAS OBRAS CONEXAS DA BACIA DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS
LOCAL: | RIBAS DO RIO PARDO / MS
BACIA: | AMORTECIMENTO 02
DATA: | Setembro/2022
1- | HIDROLÓGICO
1.1 | Quadro dos dados dos afluentes
| Trecho | Área (ha) | Vazão (m³/s) | Tempo de Percurso (min) |  |  |  | EQUAÇÃO DE CHUVA - IDF
I = a.Trb / (tc + c)d
[8 empty] | a = | 1146.93 | c = | 12
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | b = | 0.18 | d = | 0.79
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tr = | 10 | Isozona: | 0
|  | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | 0 | 0
2- | DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO LAGO
2.1 | Capacidade de detenção: |  | J = Qa . Tc . K . 60 |  | K = log (1/e)
2.2 | Área da bacia de detenção: |  | L = | 80 | C = | 40 | Ab = | 3200
2.2 | Quadro de estudos de alternativas
| Proposta | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
| Q saída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 88.7716
| e | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.11228
| K | 0 | 0.045757 | 0.09691 | 0.1549 | 0.22185 | 0.30103 | 0.39794 | 0.52288 | 0.69897 | 0.94968
| J (m³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H=J/Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T. detenção (min) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3- | CAPACIDADE DO VERTEDOR
| VERTEDOR DE SOLEIRA | 88.7716: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,71 . L . H 1,5
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.8965
| VERTEDOR TIPO CAIXA / TULIPA / POÇO VERTICAL | 88.7716: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,55 . L . H 1,42
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.9553
| ORIFÍCIOS NA CAIXA VERTEDORA | 88.7716: Capacide de extravasamento - Manual DNIT:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Quantidade de orifícios | Vazão unitária (m³/s) | Vazão acumulada (m³/s) |  |  | Q = 2,791 . b . h . W0,5
| 0.2 | 0.2943 | 0.15 | 0.075 | 3 | 0.10123 | 0.10123
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.5 | 3 | 0.26136 | 0.36259
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.925 | 3 | 0.35549 | 0.71809
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.35 | 3 | 0.42947 | 1.1476
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.775 | 3 | 0.49245 | 1.64
4- | OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESCARGAS DE FUNDO
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 2,192 . Ø² . W0,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 88.7716: Q = 2,791 . b . h . W0,5
| BUEIRO TUBULAR - ORIFÍCIO | 40: BUEIRO CELULAR - ORIFÍCIO
| Nº Linhas | Seção (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 1.5 | 3.417 | 6.0404 |  |  |  |  | 0 | 0
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 1,533 . Ø2,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 88.7716: Q = 1,705 . b . h1,5
| BUEIRO TUBULAR - CANAL | 40: BUEIRO CELULAR - CANAL
| Nº Linhas | Seção (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 0.64558 | 3.1353 | 4.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Bacia_Amort_03 (hidden)
SIMULAÇÃO DAS OBRAS CONEXAS DA BACIA DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS
LOCAL: | RIBAS DO RIO PARDO / MS
BACIA: | AMORTECIMENTO 03
DATA: | Setembro/2022
1- | HIDROLÓGICO
1.1 | Quadro dos dados dos afluentes
| Trecho | Área (ha) | Vazão (m³/s) | Tempo de Percurso (min) |  |  |  | EQUAÇÃO DE CHUVA - IDF
I = a.Trb / (tc + c)d
[8 empty] | a = | 1146.93 | c = | 12
| 58 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | b = | 0.18 | d = | 0.79
| 59 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Tr = | 10 | Isozona: | 0
|  | 0 | 0 | 0
| Total | #N/A | #N/A | #N/A
2- | DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO LAGO
2.1 | Capacidade de detenção: |  | J = Qa . Tc . K . 60 |  | K = log (1/e)
2.2 | Área da bacia de detenção: |  | L = | 80 | C = | 40 | Ab = | 3200
2.2 | Quadro de estudos de alternativas
| Proposta | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
| Q saída | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Redução % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
| e | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1
| K | 0 | 0.045757 | 0.09691 | 0.1549 | 0.22185 | 0.30103 | 0.39794 | 0.52288 | 0.69897 | 1
| J (m³) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| H=J/Ab | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| T. detenção (min) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3- | CAPACIDADE DO VERTEDOR
| VERTEDOR DE SOLEIRA | 90: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,71 . L . H 1,5
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.8965
| VERTEDOR TIPO CAIXA / TULIPA / POÇO VERTICAL | 90: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,55 . L . H 1,42
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.9553
| ORIFÍCIOS NA CAIXA VERTEDORA | 90: Capacide de extravasamento - Manual DNIT:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Quantidade de orifícios | Vazão unitária (m³/s) | Vazão acumulada (m³/s) |  |  | Q = 2,791 . b . h . W0,5
| 0.2 | 0.2943 | 0.15 | 0.075 | 3 | 0.10123 | 0.10123
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.5 | 3 | 0.26136 | 0.36259
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.925 | 3 | 0.35549 | 0.71809
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.35 | 3 | 0.42947 | 1.1476
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.775 | 3 | 0.49245 | 1.64
4- | OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESCARGAS DE FUNDO
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 2,192 . Ø² . W0,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 90: Q = 2,791 . b . h . W0,5
| BUEIRO TUBULAR - ORIFÍCIO | 40: BUEIRO CELULAR - ORIFÍCIO
| Nº Linhas | Seção (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 1.5 | 3.417 | 6.0404 |  |  |  |  | 0 | 0
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 1,533 . Ø2,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 90: Q = 1,705 . b . h1,5
| BUEIRO TUBULAR - CANAL | 40: BUEIRO CELULAR - CANAL
| Nº Linhas | Seção (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 0.64558 | 3.1353 | 4.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Bacia_Amort_04 (hidden)
SIMULAÇÃO DAS OBRAS CONEXAS DA BACIA DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS
LOCAL: | RIBAS DO RIO PARDO / MS
BACIA: | AMORTECIMENTO 04
DATA: | Setembro/2022
1- | HIDROLÓGICO
1.1 | Quadro dos dados dos afluentes
| Trecho | Área (ha) | Vazão (m³/s) | Tempo de Percurso (min) |  |  |  | EQUAÇÃO DE CHUVA - IDF
I = a.Trb / (tc + c)d
[8 empty] | a = | 1146.93 | c = | 12
| 76 | 14.5916 | 0.070276 | 0 |  |  |  | b = | 0.18 | d = | 0.79
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tr = | 10 | Isozona: | 0
|  | 0 | 0 | 0
| Total | 14.5916 | 0.070276 | 0
2- | DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO LAGO
2.1 | Capacidade de detenção: |  | J = Qa . Tc . K . 60 |  | K = log (1/e)
2.2 | Área da bacia de detenção: |  | L = | 100 | C = | 50 | Ab = | 5000
2.2 | Quadro de estudos de alternativas
| Proposta | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
| Q saída | 0.070276 | 0.063249 | 0.056221 | 0.049194 | 0.042166 | 0.035138 | 0.028111 | 0.021083 | 0.014055 | 0.010474
| Redução % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85.0964
| e | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.14904
| K | 0 | 0.045757 | 0.09691 | 0.1549 | 0.22185 | 0.30103 | 0.39794 | 0.52288 | 0.69897 | 0.82671
| J (m³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H=J/Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T. detenção (min) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3- | CAPACIDADE DO VERTEDOR
| VERTEDOR DE SOLEIRA | 85.0964: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,71 . L . H 1,5
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.8965
| VERTEDOR TIPO CAIXA / TULIPA / POÇO VERTICAL | 85.0964: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,55 . L . H 1,42
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.9553
| ORIFÍCIOS NA CAIXA VERTEDORA | 85.0964: Capacide de extravasamento - Manual DNIT:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Quantidade de orifícios | Vazão unitária (m³/s) | Vazão acumulada (m³/s) |  |  | Q = 2,791 . b . h . W0,5
| 0.2 | 0.2943 | 0.15 | 0.075 | 3 | 0.10123 | 0.10123
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.5 | 3 | 0.26136 | 0.36259
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.925 | 3 | 0.35549 | 0.71809
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.35 | 3 | 0.42947 | 1.1476
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.775 | 3 | 0.49245 | 1.64
4- | OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESCARGAS DE FUNDO
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 2,192 . Ø² . W0,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 85.0964: Q = 2,791 . b . h . W0,5
| BUEIRO TUBULAR - ORIFÍCIO | 40: BUEIRO CELULAR - ORIFÍCIO
| Nº Linhas | Seção (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 1.5 | 3.417 | 6.0404 |  |  |  |  | 0 | 0
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 1,533 . Ø2,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 85.0964: Q = 1,705 . b . h1,5
| BUEIRO TUBULAR - CANAL | 40: BUEIRO CELULAR - CANAL
| Nº Linhas | Seção (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 0.64558 | 3.1353 | 4.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Bacia_Amort_11 (hidden)
SIMULAÇÃO DAS OBRAS CONEXAS DA BACIA DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS
LOCAL: | RIBAS DO RIO PARDO / MS
BACIA: | AMORTECIMENTO 11
DATA: | Setembro/2022
1- | HIDROLÓGICO
1.1 | Quadro dos dados dos afluentes
| Trecho | Área (ha) | Vazão (m³/s) | Tempo de Percurso (min) |  |  |  | EQUAÇÃO DE CHUVA - IDF
I = a.Trb / (tc + c)d
[8 empty] | a = | 1146.93 | c = | 12
| 187 | #N/A | #N/A | 0 |  |  |  | b = | 0.18 | d = | 0.79
| 273 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Tr = | 10 | Isozona: | 0
| 274 | #N/A | #N/A | #N/A
| Total | #N/A | #N/A | #N/A
2- | DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO LAGO
2.1 | Capacidade de detenção: |  | J = Qa . Tc . K . 60 |  | K = log (1/e)
2.2 | Área da bacia de detenção: |  |  |  | Circular R= | 44 | Ab = | 6082.1234
2.2 | Quadro de estudos de alternativas
| Proposta | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
| Q saída | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Redução % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
| e | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1
| K | 0 | 0.045757 | 0.09691 | 0.1549 | 0.22185 | 0.30103 | 0.39794 | 0.52288 | 0.69897 | 1
| J (m³) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| H=J/Ab | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| T. detenção (min) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3- | CAPACIDADE DO VERTEDOR
| VERTEDOR DE SOLEIRA | 90: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,71 . L . H 1,5
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.8965
| VERTEDOR TIPO CAIXA / TULIPA / POÇO VERTICAL | 90: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,55 . L . H 1,42
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.9553
| ORIFÍCIOS NA CAIXA VERTEDORA | 90: Capacide de extravasamento - Manual DNIT:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Quantidade de orifícios | Vazão unitária (m³/s) | Vazão acumulada (m³/s) |  |  | Q = 2,791 . b . h . W0,5
| 0.2 | 0.2943 | 0.15 | 0.075 | 3 | 0.10123 | 0.10123
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.5 | 3 | 0.26136 | 0.36259
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.925 | 3 | 0.35549 | 0.71809
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.35 | 3 | 0.42947 | 1.1476
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.775 | 3 | 0.49245 | 1.64
4- | OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESCARGAS DE FUNDO
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 2,192 . Ø² . W0,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 90: Q = 2,791 . b . h . W0,5
| BUEIRO TUBULAR - ORIFÍCIO | 40: BUEIRO CELULAR - ORIFÍCIO
| Nº Linhas | Seção (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 1.5 | 3.417 | 6.0404 |  |  |  |  | 0 | 0
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 1,533 . Ø2,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 90: Q = 1,705 . b . h1,5
| BUEIRO TUBULAR - CANAL | 40: BUEIRO CELULAR - CANAL
| Nº Linhas | Seção (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 0.64558 | 3.1353 | 4.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Bacia_Amort_05 (hidden)
SIMULAÇÃO DAS OBRAS CONEXAS DA BACIA DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS
LOCAL: | RIBAS DO RIO PARDO / MS
BACIA: | AMORTECIMENTO 05
DATA: | Setembro/2022
1- | HIDROLÓGICO
1.1 | Quadro dos dados dos afluentes | [10 empty] | #N/A
| Trecho | Área (ha) | Vazão (m³/s) | Tempo de Percurso (min) |  |  |  | EQUAÇÃO DE CHUVA - IDF
I = a.Trb / (tc + c)d
[8 empty] | a = | 1146.93 | c = | 12
| 171 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | b = | 0.18 | d = | 0.79
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tr = | 10 | Isozona: | 0
|  | 0 | 0 | 0
| Total | #N/A | #N/A | #N/A
2- | DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO LAGO
2.1 | Capacidade de detenção: |  | J = Qa . Tc . K . 60 |  | K = log (1/e)
2.2 | Área da bacia de detenção: |  | L = | 40 | C = | 30 | Ab = | 1200
2.2 | Quadro de estudos de alternativas
| Proposta | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
| Q saída | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Redução % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85.0964
| e | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.14904
| K | 0 | 0.045757 | 0.09691 | 0.1549 | 0.22185 | 0.30103 | 0.39794 | 0.52288 | 0.69897 | 0.82671
| J (m³) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| H=J/Ab | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| T. detenção (min) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3- | CAPACIDADE DO VERTEDOR
| VERTEDOR DE SOLEIRA | 85.0964: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,71 . L . H 1,5
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.8965
| VERTEDOR TIPO CAIXA / TULIPA / POÇO VERTICAL | 85.0964: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,55 . L . H 1,42
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.9553
| ORIFÍCIOS NA CAIXA VERTEDORA | 85.0964: Capacide de extravasamento - Manual DNIT:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Quantidade de orifícios | Vazão unitária (m³/s) | Vazão acumulada (m³/s) |  |  | Q = 2,791 . b . h . W0,5
| 0.2 | 0.2943 | 0.15 | 0.075 | 3 | 0.10123 | 0.10123
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.5 | 3 | 0.26136 | 0.36259
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.925 | 3 | 0.35549 | 0.71809
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.35 | 3 | 0.42947 | 1.1476
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.775 | 3 | 0.49245 | 1.64
4- | OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESCARGAS DE FUNDO
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 2,192 . Ø² . W0,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 85.0964: Q = 2,791 . b . h . W0,5
| BUEIRO TUBULAR - ORIFÍCIO | 40: BUEIRO CELULAR - ORIFÍCIO
| Nº Linhas | Seção (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 1.5 | 3.417 | 6.0404 |  |  |  |  | 0 | 0
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 1,533 . Ø2,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 85.0964: Q = 1,705 . b . h1,5
| BUEIRO TUBULAR - CANAL | 40: BUEIRO CELULAR - CANAL
| Nº Linhas | Seção (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 0.64558 | 3.1353 | 4.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Bacia_Amort_06 (hidden)
SIMULAÇÃO DAS OBRAS CONEXAS DA BACIA DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS
LOCAL: | RIBAS DO RIO PARDO / MS
BACIA: | AMORTECIMENTO 06
DATA: | Setembro/2022
1- | HIDROLÓGICO
1.1 | Quadro dos dados dos afluentes
| Trecho | Área (ha) | Vazão (m³/s) | Tempo de Percurso (min) |  |  |  | EQUAÇÃO DE CHUVA - IDF
I = a.Trb / (tc + c)d
[8 empty] | a = | 1146.93 | c = | 12
| 174 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | b = | 0.18 | d = | 0.79
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tr = | 10 | Isozona: | 0
|  | 0 | 0 | 0
| Total | #N/A | #N/A | #N/A
2- | DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO LAGO
2.1 | Capacidade de detenção: |  | J = Qa . Tc . K . 60 |  | K = log (1/e)
2.2 | Área da bacia de detenção: |  | L = | 100 | C = | 50 | Ab = | 5000
2.2 | Quadro de estudos de alternativas
| Proposta | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
| Q saída | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Redução % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85.0964
| e | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.14904
| K | 0 | 0.045757 | 0.09691 | 0.1549 | 0.22185 | 0.30103 | 0.39794 | 0.52288 | 0.69897 | 0.82671
| J (m³) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| H=J/Ab | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| T. detenção (min) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3- | CAPACIDADE DO VERTEDOR
| VERTEDOR DE SOLEIRA | 85.0964: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,71 . L . H 1,5
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.8965
| VERTEDOR TIPO CAIXA / TULIPA / POÇO VERTICAL | 85.0964: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,55 . L . H 1,42
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.9553
| ORIFÍCIOS NA CAIXA VERTEDORA | 85.0964: Capacide de extravasamento - Manual DNIT:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Quantidade de orifícios | Vazão unitária (m³/s) | Vazão acumulada (m³/s) |  |  | Q = 2,791 . b . h . W0,5
| 0.2 | 0.2943 | 0.15 | 0.075 | 3 | 0.10123 | 0.10123
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.5 | 3 | 0.26136 | 0.36259
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.925 | 3 | 0.35549 | 0.71809
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.35 | 3 | 0.42947 | 1.1476
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.775 | 3 | 0.49245 | 1.64
4- | OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESCARGAS DE FUNDO
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 2,192 . Ø² . W0,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 85.0964: Q = 2,791 . b . h . W0,5
| BUEIRO TUBULAR - ORIFÍCIO | 40: BUEIRO CELULAR - ORIFÍCIO
| Nº Linhas | Seção (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 1.5 | 3.417 | 6.0404 |  |  |  |  | 0 | 0
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 1,533 . Ø2,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 85.0964: Q = 1,705 . b . h1,5
| BUEIRO TUBULAR - CANAL | 40: BUEIRO CELULAR - CANAL
| Nº Linhas | Seção (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 0.64558 | 3.1353 | 4.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Bacia_Amort_07 (hidden)
SIMULAÇÃO DAS OBRAS CONEXAS DA BACIA DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS
LOCAL: | RIBAS DO RIO PARDO / MS
BACIA: | AMORTECIMENTO 07
DATA: | Setembro/2022
1- | HIDROLÓGICO
1.1 | Quadro dos dados dos afluentes
| Trecho | Área (ha) | Vazão (m³/s) | Tempo de Percurso (min) |  |  |  | EQUAÇÃO DE CHUVA - IDF
I = a.Trb / (tc + c)d
[8 empty] | a = | 1146.93 | c = | 12
| 177 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | b = | 0.18 | d = | 0.79
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tr = | 10 | Isozona: | 0
|  | 0 | 0 | 0
| Total | #N/A | #N/A | #N/A
2- | DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO LAGO
2.1 | Capacidade de detenção: |  | J = Qa . Tc . K . 60 |  | K = log (1/e)
2.2 | Área da bacia de detenção: |  | L = | 100 | C = | 50 | Ab = | 5000
2.2 | Quadro de estudos de alternativas
| Proposta | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
| Q saída | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Redução % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85.0964
| e | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.14904
| K | 0 | 0.045757 | 0.09691 | 0.1549 | 0.22185 | 0.30103 | 0.39794 | 0.52288 | 0.69897 | 0.82671
| J (m³) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| H=J/Ab | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| T. detenção (min) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3- | CAPACIDADE DO VERTEDOR
| VERTEDOR DE SOLEIRA | 85.0964: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,71 . L . H 1,5
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.8965
| VERTEDOR TIPO CAIXA / TULIPA / POÇO VERTICAL | 85.0964: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,55 . L . H 1,42
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.9553
| ORIFÍCIOS NA CAIXA VERTEDORA | 85.0964: Capacide de extravasamento - Manual DNIT:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Quantidade de orifícios | Vazão unitária (m³/s) | Vazão acumulada (m³/s) |  |  | Q = 2,791 . b . h . W0,5
| 0.2 | 0.2943 | 0.15 | 0.075 | 3 | 0.10123 | 0.10123
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.5 | 3 | 0.26136 | 0.36259
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.925 | 3 | 0.35549 | 0.71809
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.35 | 3 | 0.42947 | 1.1476
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.775 | 3 | 0.49245 | 1.64
4- | OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESCARGAS DE FUNDO
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 2,192 . Ø² . W0,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 85.0964: Q = 2,791 . b . h . W0,5
| BUEIRO TUBULAR - ORIFÍCIO | 40: BUEIRO CELULAR - ORIFÍCIO
| Nº Linhas | Seção (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 1.5 | 3.417 | 6.0404 |  |  |  |  | 0 | 0
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 1,533 . Ø2,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 85.0964: Q = 1,705 . b . h1,5
| BUEIRO TUBULAR - CANAL | 40: BUEIRO CELULAR - CANAL
| Nº Linhas | Seção (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 0.64558 | 3.1353 | 4.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Bacia_Amort_08 (hidden)
SIMULAÇÃO DAS OBRAS CONEXAS DA BACIA DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS
LOCAL: | RIBAS DO RIO PARDO / MS
BACIA: | AMORTECIMENTO 08
DATA: | Setembro/2022
1- | HIDROLÓGICO
1.1 | Quadro dos dados dos afluentes
| Trecho | Área (ha) | Vazão (m³/s) | Tempo de Percurso (min) |  |  |  | EQUAÇÃO DE CHUVA - IDF
I = a.Trb / (tc + c)d
[8 empty] | a = | 1146.93 | c = | 12
| 264 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | b = | 0.18 | d = | 0.79
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tr = | 10 | Isozona: | 0
|  | 0 | 0 | 0
| Total | #N/A | #N/A | #N/A
2- | DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO LAGO
2.1 | Capacidade de detenção: |  | J = Qa . Tc . K . 60 |  | K = log (1/e)
2.2 | Área da bacia de detenção: |  | L = | 100 | C = | 50 | Ab = | 5000
2.2 | Quadro de estudos de alternativas
| Proposta | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
| Q saída | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Redução % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85.0964
| e | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.14904
| K | 0 | 0.045757 | 0.09691 | 0.1549 | 0.22185 | 0.30103 | 0.39794 | 0.52288 | 0.69897 | 0.82671
| J (m³) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| H=J/Ab | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| T. detenção (min) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3- | CAPACIDADE DO VERTEDOR
| VERTEDOR DE SOLEIRA | 85.0964: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,71 . L . H 1,5
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.8965
| VERTEDOR TIPO CAIXA / TULIPA / POÇO VERTICAL | 85.0964: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,55 . L . H 1,42
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.9553
| ORIFÍCIOS NA CAIXA VERTEDORA | 85.0964: Capacide de extravasamento - Manual DNIT:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Quantidade de orifícios | Vazão unitária (m³/s) | Vazão acumulada (m³/s) |  |  | Q = 2,791 . b . h . W0,5
| 0.2 | 0.2943 | 0.15 | 0.075 | 3 | 0.10123 | 0.10123
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.5 | 3 | 0.26136 | 0.36259
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.925 | 3 | 0.35549 | 0.71809
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.35 | 3 | 0.42947 | 1.1476
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.775 | 3 | 0.49245 | 1.64
4- | OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESCARGAS DE FUNDO
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 2,192 . Ø² . W0,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 85.0964: Q = 2,791 . b . h . W0,5
| BUEIRO TUBULAR - ORIFÍCIO | 40: BUEIRO CELULAR - ORIFÍCIO
| Nº Linhas | Seção (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 1.5 | 3.417 | 6.0404 |  |  |  |  | 0 | 0
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 1,533 . Ø2,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 85.0964: Q = 1,705 . b . h1,5
| BUEIRO TUBULAR - CANAL | 40: BUEIRO CELULAR - CANAL
| Nº Linhas | Seção (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 0.64558 | 3.1353 | 4.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Bacia_Amort_09 (hidden)
SIMULAÇÃO DAS OBRAS CONEXAS DA BACIA DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS
LOCAL: | RIBAS DO RIO PARDO / MS
BACIA: | AMORTECIMENTO 09
DATA: | Setembro/2022
1- | HIDROLÓGICO
1.1 | Quadro dos dados dos afluentes
| Trecho | Área (ha) | Vazão (m³/s) | Tempo de Percurso (min) |  |  |  | EQUAÇÃO DE CHUVA - IDF
I = a.Trb / (tc + c)d
[8 empty] | a = | 1146.93 | c = | 12
| 267 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | b = | 0.18 | d = | 0.79
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tr = | 10 | Isozona: | 0
|  | 0 | 0 | 0
| Total | #N/A | #N/A | #N/A
2- | DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO LAGO
2.1 | Capacidade de detenção: |  | J = Qa . Tc . K . 60 |  | K = log (1/e)
2.2 | Área da bacia de detenção: |  | L = | 100 | C = | 50 | Ab = | 5000
2.2 | Quadro de estudos de alternativas
| Proposta | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
| Q saída | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Redução % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85.0964
| e | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.14904
| K | 0 | 0.045757 | 0.09691 | 0.1549 | 0.22185 | 0.30103 | 0.39794 | 0.52288 | 0.69897 | 0.82671
| J (m³) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| H=J/Ab | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| T. detenção (min) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3- | CAPACIDADE DO VERTEDOR
| VERTEDOR DE SOLEIRA | 85.0964: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,71 . L . H 1,5
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.8965
| VERTEDOR TIPO CAIXA / TULIPA / POÇO VERTICAL | 85.0964: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,55 . L . H 1,42
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.9553
| ORIFÍCIOS NA CAIXA VERTEDORA | 85.0964: Capacide de extravasamento - Manual DNIT:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Quantidade de orifícios | Vazão unitária (m³/s) | Vazão acumulada (m³/s) |  |  | Q = 2,791 . b . h . W0,5
| 0.2 | 0.2943 | 0.15 | 0.075 | 3 | 0.10123 | 0.10123
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.5 | 3 | 0.26136 | 0.36259
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.925 | 3 | 0.35549 | 0.71809
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.35 | 3 | 0.42947 | 1.1476
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.775 | 3 | 0.49245 | 1.64
4- | OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESCARGAS DE FUNDO
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 2,192 . Ø² . W0,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 85.0964: Q = 2,791 . b . h . W0,5
| BUEIRO TUBULAR - ORIFÍCIO | 40: BUEIRO CELULAR - ORIFÍCIO
| Nº Linhas | Seção (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 1.5 | 3.417 | 6.0404 |  |  |  |  | 0 | 0
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 1,533 . Ø2,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 85.0964: Q = 1,705 . b . h1,5
| BUEIRO TUBULAR - CANAL | 40: BUEIRO CELULAR - CANAL
| Nº Linhas | Seção (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 0.64558 | 3.1353 | 4.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Bacia_Amort_10 (hidden)
SIMULAÇÃO DAS OBRAS CONEXAS DA BACIA DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS
LOCAL: | RIBAS DO RIO PARDO / MS
BACIA: | AMORTECIMENTO 10
DATA: | Setembro/2022
1- | HIDROLÓGICO
1.1 | Quadro dos dados dos afluentes
| Trecho | Área (ha) | Vazão (m³/s) | Tempo de Percurso (min) |  |  |  | EQUAÇÃO DE CHUVA - IDF
I = a.Trb / (tc + c)d
[8 empty] | a = | 1146.93 | c = | 12
| 270 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | b = | 0.18 | d = | 0.79
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tr = | 10 | Isozona: | 0
|  | 0 | 0 | 0
| Total | #N/A | #N/A | #N/A
2- | DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO LAGO
2.1 | Capacidade de detenção: |  | J = Qa . Tc . K . 60 |  | K = log (1/e)
2.2 | Área da bacia de detenção: |  | L = | 100 | C = | 50 | Ab = | 5000
2.2 | Quadro de estudos de alternativas
| Proposta | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
| Q saída | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Redução % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85.0964
| e | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.14904
| K | 0 | 0.045757 | 0.09691 | 0.1549 | 0.22185 | 0.30103 | 0.39794 | 0.52288 | 0.69897 | 0.82671
| J (m³) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| H=J/Ab | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| T. detenção (min) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3- | CAPACIDADE DO VERTEDOR
| VERTEDOR DE SOLEIRA | 85.0964: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,71 . L . H 1,5
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.8965
| VERTEDOR TIPO CAIXA / TULIPA / POÇO VERTICAL | 85.0964: Capacide de extravasamento - Atlas Digital - MG:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Largura 3 (m) | Largura 4 (m) | Largura Total (m) | Vazão (m3/s) |  |  | Q = 1,55 . L . H 1,42
| 0.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 12.4 | 1.9553
| ORIFÍCIOS NA CAIXA VERTEDORA | 85.0964: Capacide de extravasamento - Manual DNIT:
| Altura NA sobre a crista H (m) | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Quantidade de orifícios | Vazão unitária (m³/s) | Vazão acumulada (m³/s) |  |  | Q = 2,791 . b . h . W0,5
| 0.2 | 0.2943 | 0.15 | 0.075 | 3 | 0.10123 | 0.10123
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.5 | 3 | 0.26136 | 0.36259
|  | 0.2943 | 0.15 | 0.925 | 3 | 0.35549 | 0.71809
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.35 | 3 | 0.42947 | 1.1476
|  | 0.2943 | 0.15 | 1.775 | 3 | 0.49245 | 1.64
4- | OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESCARGAS DE FUNDO
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 2,192 . Ø² . W0,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 85.0964: Q = 2,791 . b . h . W0,5
| BUEIRO TUBULAR - ORIFÍCIO | 40: BUEIRO CELULAR - ORIFÍCIO
| Nº Linhas | Seção (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Altura da carga hidráulica W (m) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 1.5 | 3.417 | 6.0404 |  |  |  |  | 0 | 0
| Capacide de vazão - Manual DNIT: | 30: Q = 1,533 . Ø2,5; 50: Capacide de vazão - Manual DNIT:; 85.0964: Q = 1,705 . b . h1,5
| BUEIRO TUBULAR - CANAL | 40: BUEIRO CELULAR - CANAL
| Nº Linhas | Seção (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s) | Nº Linhas | Base (m) | Altura (m) | Declividade Crítica (%) | Velocidade Crítica (m/s) | Vazão (m3/s)
| 1 | 1.5 | 0.64558 | 3.1353 | 4.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## MEMÓRIA_PONTE (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PONTE: | PONTE SOBRE O CÓRREGO IMBIRUSSU
LOCAL: | AVENIDA GENERAL ALBERTO MENDONÇA LIMA
BAIRRO: | REGIÃO URBANA DO IMBIRUSSU
MUNICÍPIO: | CAMPO GRANDE/MS
1.- Volume de Escavação com Esgotamento
ESCAVAÇÃO - ALA 01
A (m) | B (m) | C (m) | D (m) | E (m) | F (m) | Volume de Escavação (m³)
Larguraescavação | Larguraala | Larguraescavação | Comp.ala | Larguraescavação | Alturaescavação
1 | 0.4 | 1 | 7 | 1 | 1.25 | 24
ESCAVAÇÃO - ALA 02
F (m) | G (m) | H (m) | I (m) | J (m) | F (m) | Volume de Escavação (m³)
Larguraescavação | Larguraala | Larguraescavação | Comp.ala | Larguraescavação | Alturaescavação
1 | 0.4 | 1 | 7 | 1 | 1.25 | 24 | 1.244
ESCAVAÇÃO - CORTINA 01
K (m) | L (m) | M (m) | N (m) | F (m) | Volume de Escavação (m³)
Larguraescavação | Larguracortina | Larguraescavação | Comp.cortina | Alturaescavação
1 | 0.4 | 1 | 22 | 1.25 | 66
ESCAVAÇÃO - ALA 03
A (m) | B (m) | C (m) | D (m) | E (m) | F (m) | Volume de Escavação (m³)
Larguraescavação | Larguraala | Larguraescavação | Comp.ala | Larguraescavação | Alturaescavação
1 | 0.4 | 1 | 7 | 1 | 1.25 | 24
ESCAVAÇÃO - ALA 04
F (m) | G (m) | H (m) | I (m) | J (m) | F (m) | Volume de Escavação (m³)
Larguraescavação | Larguraala | Larguraescavação | Comp.ala | Larguraescavação | Alturaescavação
1 | 0.4 | 1 | 7 | 1 | 1.25 | 24
ESCAVAÇÃO - CORTINA 02
K (m) | L (m) | M (m) | N (m) | F (m) | Volume de Escavação (m³)
Larguraescavação | Larguracortina | Larguraescavação | Comp.cortina | Alturaescavação
1 | 0.4 | 1 | 22 | 1.25 | 66
Resumo - Item 1
|  | Volume de Escavação com |  | Volume de Escavação
|  | Esgotamento (m³) |  | manual (m³)
|  | 228 |  | 11.4
2.- Encontros + Alas + Consolos
ALA 01
A (m) | B (m) | C (m) | Volume de | Forma (m²)
Comprimento | Largura | Altura | Concreto (m³)
7 | 0.4 | 6.54 | 18.312 | 94.176
ALA 02
J (m) | K (m) | L (m) | Volume de | Forma (m²)
Comprimento | Largura | Altura | Concreto (m³)
7 | 0.4 | 6.54 | 18.312 | 94.176
CORTINA 01
D (m) | E (m) | G (m) | Volume de | Forma (m²)
Comprimento | Largura | Altura | Concreto (m³)
22 | 0.4 | 5.3 | 46.64 | 215.6
CONSOLO 01
D (m) | F (m) | H (m) | I (m) | Volume de | Forma (m²)
Comprimento | Largura | Altura | Altura | Concreto (m³)
22 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 6.05 | 22.7063
ALA 03
A (m) | B (m) | C (m) | Volume de | Forma (m²)
Comprimento | Largura | Altura | Concreto (m³)
7 | 0.4 | 6.54 | 18.312 | 94.176
ALA 04
A (m) | B (m) | C (m) | Volume de | Forma (m²)
Comprimento | Largura | Altura | Concreto (m³)
7 | 0.4 | 6.54 | 18.312 | 94.176
ENCONTRO 02
A (m) | B (m) | C (m) | Volume de | Forma (m²)
Comprimento | Largura | Altura | Concreto (m³)
22 | 0.4 | 5.3 | 46.64 | 215.6
CONSOLO 02
D (m) | F (m) | H (m) | I (m) | Volume de | Forma (m²)
Comprimento | Largura | Altura | Altura | Concreto (m³)
22 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 6.05 | 22.7063
Resumo - Item 2
|  | Volume de | Forma (m²)
Concreto (m³)
|  | 178.63 | 853.32
3.- Bloco do Pilar Central (P1, P3 e P5)
A (m) | B (m) | C (m) | D (m) | E (m) | F (m) | G (m)
Lado1 | Lado2 | Altura1 | Altura2 | Altura3 | Larguraescavação | Larguraescavação
4 | 4 | 0.05 | 1 | 3.6 | 0.5 | 0.5
Número de Blocos (un.) | Volume de Concreto Estrutural (m³) | Volume de Concreto Não Estrutural (m³) | Forma (m²) | Volume de Escavação com Esgotamento (m³) | Área de brita (m²) | Volume de Escavação manual (m³)
3 | 48 | 2.4 | 48 | 270 | 48 | 13.5
4.- Bloco do Pilar Central (P2, P4 e P6)
A (m) | B (m) | C (m) | D (m) | E (m) | F (m) | G (m)
Lado1 | Lado2 | Altura1 | Altura2 | Altura3 | Larguraescavação | Larguraescavação
4 | 4 | 0.05 | 1 | 3.6 | 0.5 | 0.5 | 3.695
Número de Blocos (un.) | Volume de Concreto de Estrutural (m³) | Volume de Concreto Não Estrutural (m³) | Forma (m²) | Volume de Escavação com Esgotamento (m³) | Área de brita (m²) | Volume de Escavação manual (m³)
3 | 48 | 2.4 | 48 | 270 | 48 | 13.5
5.- Pilar Central (P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6)
A (m) | B (m) | Número de | Volume de | Forma (m²)
Diâmetro | Altura | Pilares (un.) | Concreto (m³)
0.8 | 5.2 | 6 | 15.68 | 78.41
6.- Viga Transversal de Apoio
A (m) | B (m) | C (m) | D (m) | E (m) | F (m) | Número de
Comprimento1 | Lado1 | Lado2 | Altura1 | Altura2 | Largura | Vigas (un.)
15.8 | 3.1 | 3.1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 2
Volume de | Forma (m²)
Concreto (m³)
71.76 | 175.56
7.- Articulação Freyssinet
7.1.- Articulação Freyssinet (Viga Pré-Moldada)
A (m) | B (m) | C (m) | Nº de Arti- | Volume de | Forma (m²)
Comprimento | Largura | Altura | culações (un.) | Concreto (m³)
22 | 0.3 | 0.02 | 6 | 0.79 | 5.35
7.2.- Articulação Freyssinet (Placa de Aproximação)
A (m) | B (m) | C (m) | Nº de Arti- | Volume de | Forma (m²)
Comprimento | Largura | Altura | culações (un.) | Concreto (m³)
22 | 0.15 | 0.02 | 2 | 0.13 | 1.77
Resumo Total Articulação Freyssinet
Volume de | Forma (m²)
Concreto (m³)
0.92 | 7.12
8.- Viga Pré-moldada "T" - L=9,20m
A (m) | B (m) | C (m) | D (m) | E (m) | F (m)
Largura1 | Largura2 | Largura3 | Altura1 | Altura2 | Comprimento
0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.02 | 0.05 | 9.2
Número de | Volume de | Forma (m²)
Vigas (un.) | Concreto (m³)
44 | 102.82 | 1293.43
9.- Viga Pré-moldada "T" - L=19,20m
A (m) | B (m) | C (m) | D (m) | E (m) | F (m)
Largura1 | Largura2 | Largura3 | Altura1 | Altura2 | Comprimento
0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.02 | 0.05 | 19.2
Número de | Volume de | Forma (m²)
Vigas (un.) | Concreto (m³)
22 | 107.29 | 1337.52
10.- Laje
A (m) | B (m) | C (m) | D (m) | E (m) | F (m) | G (m)
Comprimento | Largura1 | Largura2 | Largura3 | Largura4 | Altura1 | Altura2
40 | 5.65 | 7 | 7 | 2.35 | 0.15 | 0.05
H (m) | Volume de | Forma (m²) | Volume de
Altura (m) | Concreto (m³) |  | CBUQ (m³)
0.05 | 146 | 19.3 | 44
11.- Transversina do Encontro + Consolo
A (m) | B (m) | C (m) | D (m) | E (m) | F (m)
Comprimento | Largura1 | Largura2 | Altura1 | Altura2 | Altura3
22 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.62
Número de Transversinas do | Volume de | Forma (m²)
Encontro + Consolos (un.) | Concreto (m³)
2 | 27.41 | 132.92
12.- Transversina do Pilar Central
A (m) | B (m) | C (m) | Nº de Trans- | Volume de | Forma (m²)
Comprimento | Largura | Altura | versinas (un.) | Concreto (m³)
22 | 0.4 | 1.07 | 4 | 37.66 | 226.94
13.- Barreiras de Concreto (Tipo New Jersey)
A (m) | B (m) | C (m) | D (m) | E (m) | F (m) | H (m)
Largura1 | Largura2 | Largura3 | Altura3 | Altura2 | Altura1 | Comprimento
0.175 | 0.05 | 0.175 | 0.15 | 0.4 | 0.87 | 0.95
Número de | Volume de | Forma (m²)
módulos (un.) | Concreto (m³)
80 | 17.64 | 173.77
14. Guia (Delimitação Ciclovia/Passagem de Pedestre)
A (m) | B (m) | C (m) | Número de | Volume de | Forma (m²)
Largura1 | Altura1 | Comprimento | módulos (un.) | Concreto (m³)
0.15 | 0.2 | 0.95 | 40 | 1.14 | 17.6
15.- Pilaretes do Guarda-Corpo
A (m) | B (m) | C (m) | D (m) | E (m) | F (m) | Nº Tubos
Lado1 | Lado2 | Lado3 | Lado4 | Diâmetro | Altura | (un)
0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0.0635 | 1.05 | 3
Número de | Volume de | Forma (m²)
Pilaretes (un.) | Concreto (m³)
44 | 1.04 | 27.72 |  |  |  |  | 0.98 | 25.8
16.- Placa de Aproximação
A (m) | B (m) | C (m) | D (m) | E (m) | F (m) | G (m)
Comprimento1 | Comprimento2 | Comprimento3 | Largura | Altura1 | Altura2 | Altura3
0.3 | 0.3 | 3.4 | 22 | 0.25 | 0.3 | 0.05
Número de | Volume de | Volume de | Forma (m²)
placas (un.) | Concreto estrutural (m³) | Concreto não estrutural (m³)
2 | 49.94 | 8.8 | 39.74
17.- Escoramento
17.1.- Encontros + Alas + Consolos
ESCORAMENTO - ALA 01
A (m) | B (m) | C (m) | D (m) | E (m) | O (m) | Volume de Escoramento (m³)
Larguraescoramento | Larguraala | Larguraescoramento | Comp.ala | Larguraescoramento | Alturaescoramento
1 | 0.4 | 1 | 7 | 1 | 6.54 | 125.568 | 4.076 | 5.3 | 1.2786
ESCORAMENTO - ALA 02
F (m) | G (m) | H (m) | I (m) | J (m) | O (m) | Volume de Escoramento (m³)
Larguraescoramento | Larguraala | Larguraescoramento | Comp.ala | Larguraescoramento | Alturaescoramento |  |  | 4.0214
1 | 0.4 | 1 | 7 | 1 | 6.54 | 125.568
ESCORAMENTO - CORTINA 01
K (m) | L (m) | M (m) | N (m) | P (m) | Volume de Escoramento (m³)
Larguraescoramento | Larguracortina | Larguraescoramento | Comp.cortina | Alturaescoramento
1 | 0.4 | 1 | 22 | 5.3 | 279.84
ESCORAMENTO - ALA 03
A (m) | B (m) | C (m) | D (m) | E (m) | O (m) | Volume de Escoramento (m³)
Larguraescoramento | Larguraala | Larguraescoramento | Comp.ala | Larguraescoramento | Alturaescoramento
1 | 0.4 | 1 | 7 | 1 | 6.54 | 125.568
ESCORAMENTO - ALA 04
F (m) | G (m) | H (m) | I (m) | J (m) | O (m) | Volume de Escoramento (m³)
Larguraescoramento | Larguraala | Larguraescoramento | Comp.ala | Larguraescoramento | Alturaescoramento
1 | 0.4 | 1 | 7 | 1 | 6.54 | 90.24
ESCORAMENTO - CORTINA 02
K (m) | L (m) | M (m) | N (m) | P (m) | Volume de Escoramento (m³)
Larguraescoramento | Larguracortina | Larguraescoramento | Comp.cortina | Alturaescoramento
1 | 0.4 | 1 | 22 | 5.3 | 279.84
Resumo Escoramento - Item 17.1
Volume de Escoramento (m³)
1026.62
17.2.- Pilar Central
A (m) | B (m) | C (m) | D (m) | E (m) | Número de | Volume de Escoramento (m³)
Larguraescoramento | Largurapilar,1 | Larguraescoramento | Largurapilar,2 | Alturaescoramento | Pilares (un.)
2 | 0.8 | 2 | 0.8 | 6.7 | 6 | 926.21
18.- Pintura Faixa Amarela
A (m) | B (m) | Número de | D (m)
Largurafaixa | Largurafaixa | Faixas (un) | Largurapilar,2
0.15 | 40 | 2 | 12
19.- Pintura Faixa de Bordo
A (m) | B (m) | Número de | D (m)
Largurafaixa | Largurafaixa | Faixas (un) | Largurapilar,2
0.1 | 40 | 2 | 8
Note on E208: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ITEM ALTERADO
Note on F413: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: PRANCHA 8
Note on A502: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESTAVA 16 UN, DAÍ FOI CORRIGIDO
Note on F572: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: era 4,7
Note on F577: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: era=4,7m
Note on E582: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: era 3,5 m e foi alterado pois não correspondia com o projeto