## PLANILHA ORÇAMENTARIA
| MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO |  |  |  |  | .
.
| CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO CAMPO SUIÇO |  |  | FONTE: SINAP/SEPRO
SINAP : Setembro/ 2022
DESONERADO |  |  |  | SEPRO Junho/ 2022 AGESUL
Nº PLANILHA | B.D.I. = 28,34% |  |  |  |  | .
.
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO
.
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
101000101 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA /M2 | M² | 8 | 526.61 | 4212.88 | 5406.8102
101000110 | REGULARIZACAO DO SOLO COM IRREGULARIDADES ATE 0,20 M /M2 | M² | 91.41 | 6.52 | 595.9932 | 764.8977
99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 2 UTILIZAÇÕES /M | M | 39.5 | 53.65 | 2119.175 | 2719.7492
101000117 | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ (PADRAO MONTADO) /UN | UN | 1 | 1431.56 | 1431.56 | 1837.2641
101000210 | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA /MÊS | MÊS | 3 | 648.43 | 1945.29 | 2496.5852
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 13225.3063
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
701000109 | IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000, VIAPOL OU SIMILAR, CONSUMO DE 2KG/M2 /M2 | M² | 37.15 | 16.75 | 622.2625 | 798.6117
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 798.6117
3 | FUNDAÇÃO
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 /M | M | 80.5 | 106.96 | 8610.28 | 11050.4334
301000116 | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA /UN | UN | 23 | 45.73 | 1051.79 | 1349.8673
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 12400.3006
4 | SERVIÇOS EM TERRA
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
| SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL) |  |  |  |  | .
401001100 | ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) /M3 | M³ | 2.1 | 65.2 | 136.92 | 175.7231
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 /M3 | M³ | 18.28 | 41.8 | 764.104 | 980.6511
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 1156.3742
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
FORMAS
92270 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA A,E 10MM AF 09/2020 utilização 2x | M² | 36.73 | 176.71 | 6490.5583 | 8329.9825
92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES(VIGAS) , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 37.9 | 115.56 | 4379.724 | 5620.9378
FERRAGEM
601002000 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO /KG | KG | 235.81 | 14.9 | 3513.569 | 4509.3145
601002003 | ARMACAO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO /KG | KG | 795.12 | 16.14 | 12833.2368 | 16470.1761
CONCRETO
601003008 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS /M3 | M³ | 4.69 | 107.2 | 502.768 | 645.2525
601003025 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA - FUNDAÇÃO MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 /M3 | M³ | 4.69 | 473.35 | 2220.0115 | 2849.1628
601003180 | LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA BETA 12 FORRO/PISO, CAPA=4CM EM CONCRETO FCK=25,0 MPA, CONTROLE B, CONS=0,052M3/M2, PREENCHIMENTO EPS/CERAMICA, INTEREIXO 42CM, SOBRECARGA=200KG/M2, VAOS ATE 4,60M, (EXCLUSIVE ESCORAMENTO E FERRAGENS) | M² | 38.66 | 105.05 | 4061.233 | 5212.1864
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 43637.0125
6 | ALVENARIA
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
801000102 | ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 9CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2 | M² | 164.23 | 49.79 | 8177.0117 | 10494.3768
93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTA/JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15.8 | 105.33 | 1664.214 | 2135.8522
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 12630.2291
7 | ESTRUTURA DE COBERTURA
CODIGO | S E R V I C O S |  |  | TOTAL
100775 | ESTRUTURA COBERTURA COM LIGAÇÕES SOLDADAS INCLUSO CHPAS E PERFIS METALICOS | KG | 610.76 | 14.57 | 8898.7732 | 11420.6855
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 11420.6855
8 | COBERTURA
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
94216 | TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA E =30 MM COM ATE 2 AGUAS INCLUSO IÇAMENTO AF 07/2019 ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 /M2 | M² | 40.05 | 241.85 | 9686.0925 | 12431.1311
94231 | RUFO CHAPA GALVANIZADO 35 CM #26 | M | 32.7 | 52.61 | 1720.347 | 2207.8933
94227 | CALHA CHAPA GALVANIZADA 50CM #24 | M | 11.45 | 65.5 | 749.975 | 962.5179
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 15601.5424
9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM UN PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | UN | 2 | 542.58 | 1085.16 | 1392.6943
1101002012 | PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M² | 5.76 | 403.26 | 2322.7776 | 2981.0528
1101002000 | SINAPI - 94559 - JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | M² | 6.24 | 778.04 | 4854.9696 | 6230.868
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 10604.6151
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
1201001000 | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 6500K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 84.07 | 504.42 | 647.3726
INTERRUPTORES E TOMADAS
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015/UN | UN | 4 | 23.78 | 95.12 | 122.077
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015/UM -(0,30M) | UN | 4 | 25.14 | 100.56 | 129.0587
91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 COM INDENTIFICÃO 220( 2,00M) | UN | 2 | 29.29 | 58.58 | 75.1816
FIOS E CABOS DE COBRE
92979 | CABO ISOLADO, CU/PVC 0,6/1,0kV, 10MM2 (Preta) | M | 16 | 10.45 | 167.2 | 214.5845
92979 | CABO ISOLADO, CU/PVC 0,6/1,0kV, 10MM2 (Azul ) | M | 8 | 10.45 | 83.6 | 107.2922
92979 | CABO ISOLADO, CU/PVC 0,6/1,0kV, 10MM2 (Verde) | M | 8 | 10.45 | 83.6 | 107.2922
91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2015 (BRANCO) | M | 36 | 3.99 | 143.64 | 184.3476
91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2015 (AZUL ) | M | 41 | 3.99 | 163.59 | 209.9514
91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2015 (VERMELHO) | M | 41 | 3.99 | 163.59 | 209.9514
91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2015 (VERDE) | M | 36 | 3.99 | 143.64 | 184.3476
91928 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 (AZUL) | M | 46 | 6.18 | 284.28 | 364.845
91928 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 (VERMELHO) | M | 46 | 6.18 | 284.28 | 364.845
1201006008 | CONECTOR REFORCADO, CABO X HASTE EM BRONZE NATURAL PARA CABO DE 16-70MM2, REF.585 DA TERMOTECNICA OU SIMILAR | UN | 1 | 43.47 | 43.47 | 55.7894
1201007050 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 16.68 | 50.04 | 64.2213
91928 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 (VERDE) | M | 32 | 6.18 | 197.76 | 253.8052
1201006010 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 | UN | 3 | 83.3 | 249.9 | 320.7217
ELETRODUTOS
91854 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM(3/4) PARA CIRCUITOS | M | 40 | 9.6 | 384 | 492.8256
91856 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DN 32MM (1) PARA CIRCUITOS | M | 3 | 12.84 | 38.52 | 49.4366
93009 | ELETRODUTO RIGIDO DN 60MM (2) PARA CIRCUITOS | M | 3 | 31.21 | 93.63 | 120.1647
QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS
101876 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 U 8 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 74.58 | 74.58 | 95.716
93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | 1 | 11.76 | 11.76 | 15.0928
93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | 1 | 12.3 | 12.3 | 15.7858
93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | 1 | 13.43 | 13.43 | 17.2361
1201005165 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 177.82 | 177.82 | 228.2142
92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN | UN | 2 | 24.87 | 49.74 | 63.8363
92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN | UN | 4 | 12.99 | 51.96 | 66.6855
92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN | UN | 4 | 8.55 | 34.2 | 43.8923
91936 | CAIXA OCTOGONAL 4X4 PVC INSTALADA EM LAJE - FONECIMENTO E EXECUÇÃO AF_12/2015 /UN | UN | 6 | 12.96 | 77.76 | 99.7972
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 4924.3673
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
AGUA FRIA DISTRIBUIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.AF_10/2015 | M | 10.2 | 40.53 | 413.406 | 530.5653
91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVE M L, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇ ÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10 /201 | M | 54.4 | 33.2 | 1806.08 | 2317.9231
91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.AF_10/2015 | M | 29.65 | 49.79 | 1476.2735 | 1894.6494
94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2 , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CR | 1 | 98.27 | 98.27 | 126.1197
102607 | CAIXA DE AGUA EM POLIETILENO 1.000 LITROS | CR | 1 | 465.81 | 465.81 | 597.8206
94796 | TORNEIRA DE BOIA DE CAIXA DE AGUA AGUA 3/4 COM HAST E TORNEIRA METALICO | CR | 1 | 46.47 | 46.47 | 59.6396
94495 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | 1 | 36.29 | 36.29 | 46.5746
| LOUÇAS |  |  |  |  | '
1301002000 | BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA, LINHA RAVENA, REF. P 9.17 DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE PERTENCES, COM TUBO DE LIGACAO E COBERTURA DE BOLSA CROMADOS (ESTEVES OU SIMILAR) /UN | UN | 4 | 516.37 | 2065.48 | 2650.837
1301002004 | ASSENTO SANITARIO PARA BACIA RAVENA REF. AP 01.17 DA DECA OU SIMILAR /UN | UN | 4 | 91.46 | 365.84 | 469.5191
86938 | CUBA DE IMBUTIR OVAL EM LOUÇA 35X50 INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÇAO FLEXIVEL EM PVC | UN | 4 | 631.17 | 2524.68 | 3240.1743
2001003026 | FRONTAO/ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM H=10CM, ESP=2C | m | 3.5 | 70.41 | 246.435 | 316.2747
2001003023 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, ESPESSURA DE 2,5CM | M2 | 1.93 | 681.83 | 1315.9319 | 1688.867
95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 55.21 | 220.84 | 283.4261
95544 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 38.98 | 233.88 | 300.1616
1301004064 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 69.22 | 276.88 | 355.3478
TORNEIRAS E REGISTROS
100853 | TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO MONOCOMANDO AF 01/2020 | UN | 4 | 264.6 | 1058.4 | 1358.3506
1301003015 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1153) | UN | 1 | 48.95 | 48.95 | 62.8224
89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 /UN | UN | 3 | 55.62 | 166.86 | 214.1481
94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 /UN | UN | 6 | 98.27 | 589.62 | 756.7183
DIVERSOS
1301004008 | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA, DOCOL OU SIMILAR /UN | UN | 1 | 268.71 | 268.71 | 344.8624
1301004009 | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO (BASE), DOCOL OU SIMILAR /UN | UN | 6 | 168.7 | 1012.2 | 1299.0575
1301004012 | TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL) /UN | UN | 6 | 20.76 | 124.56 | 159.8603
2001003040 | BANCO DE CONCRETO C=193CM, L=40CM E H=40CM EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK=20MPA, ARMADA COM TELA SOLDADA Q-238 FIO 6,0MM, MALHA DUPLA, COM PES DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ, | M | 2 | 766.49 | 1532.98 | 1967.4265
ESGOTO
1301005104 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M | M | 5.63 | 18.6 | 104.718 | 134.3951
1301005111 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M | M | 5.27 | 28.65 | 150.9855 | 193.7748
1301005113 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M | M | 26.5 | 54.58 | 1446.37 | 1856.2713
1301005007 | ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS DE (100 A 150)MM /M | M | 26.5 | 4.44 | 117.66 | 151.0048
1301005008 | REATERRO (MANUAL) DE VALAS /M | M | 26.5 | 4.35 | 115.275 | 147.9439
89728 | CURVA 90 40MM COM ANEL | UN | 4 | 12.43 | 49.72 | 63.8106
89726 | JOELHO 90 40MM | UN | 2 | 7.98 | 15.96 | 20.4831
89731 | JOELHO 90 50MM | UN | 2 | 14.32 | 28.64 | 36.7566
1301005105 | TE SN 100MM X 50MM | UN | 2 | 40.83 | 81.66 | 104.8024
1301005159 | CAIXA SIFONADA (TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR) COM PORTA GRELHA DE PVC NAS DIMENSOES DE (150 X 150 X 50)MM /UN | UN | 2 | 78.05 | 156.1 | 200.3387
99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. A F_12/202 OS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. A F_12/202 | UN | 2 | 261.13 | 522.26 | 670.2685
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 24620.9957
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES
.
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
1501000100 | CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 | M² | 353.05 | 6.21 | 2192.4405 | 2813.7781
87775 | EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 353.05 | 46.31 | 16349.7455 | 20983.2634
87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 86.58 | 64.89 | 5618.1762 | 7210.3673
10698 | DIVISORIA SANITARIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | M² | 9.28 | 229.53 | 2130.0384 | 2733.6913
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 33741.1001
13 | REVESTIMENTO DE FORROS
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
.
1601000100 | CHAPISCO PARA TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 | M² | 38.66 | 11.64 | 450.0024 | 577.5331
1601000101 | EMBOCO PARA FORRO, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRACO 1:2:9, ESPESSURA DE 2 CM /M2 | M² | 38.66 | 36.47 | 1409.9302 | 1809.5044
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 2387.0375
14 | REVESTIMENTO DE PISOS
.
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
1701000100 | APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MACO DE 30 KG /M2 | M² | 38.66 | 12.22 | 472.4252 | 606.3105
1701000102 | CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 5CM /M2 | M² | 38.66 | 29.42 | 1137.3772 | 1459.7099
98689 | SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM /ESPESSURA 2,0 CM AF09/2020 | M | 1.8 | 114.52 | 206.136 | 264.5549
87257 | REVESTIMENTO CERÃMICO PARA PISO COMPLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DIMENSÃO 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ARÉA MAIOR QUE 10CM | M² | 38.66 | 87.09 | 3366.8994 | 4321.0787
92397 | EXECUCAO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULA M2 R COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/201 IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENC IA DE 35 MPA (NBR 9781), | M² | 52.52 | 61.04 | 3205.8208 | 4114.3504
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 10766.0044
15 | PINTURA
.
CODIGO | S E R V I C O S |  |  | TOTAL |  | .
.
88484 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 /M2 | M² | 38.66 | 2.68 | 103.6088 | 132.9715
88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 /M2 | M² | 53.56 | 2.32 | 124.2592 | 159.4743
88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 38.66 | 26.16 | 1011.3456 | 1297.9609
88497 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 /M2 | M² | 53.56 | 15.74 | 843.0344 | 1081.9503
88489 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 /M2 | M² | 53.56 | 14.63 | 783.5828 | 1005.6502
88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 38.66 | 16.27 | 628.9982 | 807.2563
88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇENÇA DE VÃO | M² | 170.4 | 16.99 | 2895.096 | 3715.5662
100739 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS | M² | 15.3 | 9.05 | 138.465 | 177.706
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 8378.5357
16 | ACESSIBILIDADE
.
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
.
| LOUÇAS |  |  |  |  | .
2401001000 | ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR /UN | UN | 2 | 134.5 | 269 | 345.2346
95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016 /UN | UN | 2 | 731.09 | 1462.18 | 1876.5618
2401001015 | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE FISICO VD BENEFIT COD 00184906 DA DOCOL OU SIMILAR /UN | UN | 2 | 183.32 | 366.64 | 470.5458
ACESSÓRIOS
100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 /UM | UN | 2 | 367.56 | 735.12 | 943.453
100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 335.84 | 671.68 | 862.0341
2401002057 | PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRA EM ALTO RELEVO E BRAILLE (30X9)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS, FIXADAS POR ADESIVOS CUPLA FACE, TB-26 DA TOTAL ACESSIBILIDADE OU SIMILAR /UN | UN | 2 | 73.25 | 146.5 | 188.0181
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 4685.8474
17 | LIMPEZA
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
.
2201000010 | LIMPEZA FINAL DA OBRA /M2 | M² | 44.87 | 2.88 | 129.2256 | 165.8481
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 165.8481
TOTAL GERAL
| RESUMO |  | %
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO |  | 6.2636 |  |  | 13225.3063
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0.37823 |  |  | 798.6117
3 | FUNDAÇÃO |  | 5.8729 |  |  | 12400.3006
4 | SERVIÇOS EM TERRA |  | 0.54767 |  |  | 1156.3742
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 20.6669 |  |  | 43637.0125
6 | ALVENARIA |  | 5.9818 |  |  | 12630.2291
7 | ESTRUTURA DE COBERTURA |  | 5.4089 |  |  | 11420.6855
8 | COBERTURA |  | 7.389 |  |  | 15601.5424
9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 5.0224 |  |  | 10604.6151
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 2.3322 |  |  | 4924.3673
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS |  | 11.6607 |  |  | 24620.9957
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 15.9801 |  |  | 33741.1001
13 | REVESTIMENTO DE FORROS |  | 1.1305 |  |  | 2387.0375
14 | REVESTIMENTO DE PISOS |  | 5.0989 |  |  | 10766.0044
16 | PINTURA |  | 3.9682 |  |  | 8378.5357
17 | ACESSIBILIDADE |  | 2.2193 |  |  | 4685.8474
18 | LIMPEZA |  | 0.078547 |  |  | 165.8481
| Total |  | 100 |  | 211144.4138

## CRONOGRAMA FISICO E FINACEIRO
| MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO |  |  | FONTE: SINAP/SEPRO
SINAP : Setembro/ 2022
SEPRO Junho/ 2022 AGESUL
Banheiros e Vestiario Campo Suiço
OBRA: Banh. e Vestiario Campo Suiço
LOCAL: BAIRRO SÃO FRANCISCO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITENS | ATIVIDADES |  | 30 | 60 | 90 | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO | 13225.3063 | 13225.3063 | 0 | 0 | 13225.3063
|  | 1.5842 | 100% |  |  | 100%
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 798.6117 | 798.6117 | 0 | 0 | 798.6117
|  | 0.095663 | 100% |  |  | 100%
3 | FUNDAÇÃO | 12400.3006 | 12400.3006 | 0 | 0 | 12400.3006
|  | 1.4854 | 100% |  |  | 100%
4 | SERVIÇOS EM TERRA | 1156.3742 | 925.0994 | 231.2748 | 0 | 1156.3742
|  | 0.13852 | 80% | 20% |  | 100%
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 43637.0125 | 17454.805 | 21818.5063 | 4363.7013 | 43637.0125
|  | 5.2271 | 40% | 50% | 10% | 100%
6 | ALVENARIA | 12630.2291 | 1894.5344 | 10735.6947 | 0 | 12630.2291
|  | 1.5129 | 15% | 85% |  | 100%
7 | ESTRUTURA DE COBERTURA | 11420.6855 | 0 | 11420.6855 | 0 | 11420.6855
|  | 1.368 |  | 100% |  | 100%
8 | COBERTURA | 15601.5424 | 0 | 6240.6169 | 9360.9254 | 15601.5424
|  | 1.8689 |  | 40% | 60% | 100%
9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 10604.6151 | 0 | 2120.923 | 8483.6921 | 10604.6151
|  | 1.2703 |  | 20% | 80% | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4924.3673 | 0 | 1477.3102 | 3447.0571 | 4924.3673
|  | 0.58987 |  | 30% | 70% | 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | 24620.9957 | 0 | 12310.4979 | 12310.4979 | 24620.9957
|  | 2.9493 |  | 50% | 50% | 100%
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 33741.1001 | 0 | 11809.385 | 21931.7151 | 33741.1001
|  | 4.0417 |  | 35% | 65% | 100%
13 | REVESTIMENTO DE FORROS | 2387.0375 | 0 | 716.1112 | 1670.9262 | 2387.0375
|  | 0.28593 |  | 30% | 70% | 100%
14 | REVESTIMENTO DE PISOS | 10766.0044 | 0 | 2153.2009 | 8612.8036 | 10766.0044
|  | 1.2896 |  | 20% | 80% | 100%
16 | PINTURA | 8378.5357 | 0 | 837.8536 | 7540.6822 | 8378.5357
|  | 1.0036 |  | 10% | 90% | 100%
17 | ACESSIBILIDADE | 4685.8474 | 0 | 468.5847 | 4217.2627 | 4685.8474
|  | 0.5613 |  | 10% | 90% | 100%
18 | LIMPEZA | 165.8481 | 0 | 0 | 165.8481 | 165.8481
|  | 0.019866 |  |  | 100% | 100%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  | 46698.6574 | 82340.6448 | 82105.1116 | 211144.4138
TOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL |  |  | 46698.6574 | 82340.6448 | 82105.1116
TOTAL DO DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  | 46698.6574 | 129039.3023 | 211144.4138
PERCENTUAL MENSAL |  |  | 22.12% | 39% | 38.89%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO |  |  | 22.12% | 61.11% | 100%
__________________________
Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo
CNPJ 03.501.541/0001-91

## MEMORIA DE CALCULO
MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO CAMPO SUIÇO
DESONERADO
Nº PLANILHA | B.D.I. = 28,34%
CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO SUIÇO
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO
| S E R V I C O S |  | UN | QUANT
| PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA /M2 |  | M² | 8
(comprimento*altura)
| (4,00*2,00) |  |  | 8
| LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA |  | M² | 91.41
AREA DA CONSTRUÇÃO
(AREA)
| 14,15 x 6,46 =91,41 |  |  | 91.41
| INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ (PADRAO MONTADO) /UN |  | UN | 1
| LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 2 UTILIZAÇÕES /M |  | M | 39.5
(6+6+13,75+13,75) = 39,50
| LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA /MÊS |  | MÊS | 3
(mês)
| 3 meses |  |  | 3
| FUNDAÇÃO |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 /M |  | M | 80,,50
CONSTRUÇÃO
(profundidade*quantidade)
| (4,0*12 +3,5*7 + 2,00*4) |  |  | 80.5
| CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA /UN |  | UN | 23
BLOCO DE SALAS DE AULA - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
(quantidade)
| 23 |  |  | 23
| SERVIÇOS EM TERRA |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) /M3 |  | M³ | 2.1
(VOLUME)
*VIGA BALDRAME
| (42,05*,0,25*0,20)21,10 |  |  | 2.1
| ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 |  | M²
CONSTRUÇÃO
*VIGA BALDRAME VIGAS CDE COBERTURA E VIGA DE COROAMENTO
| (30,13+30,12+13,20 /2 )36,73 |  |  | 36.73
PILARES
| (2,80*19*,50)+(2,00*4*,50)+(16*1,35*,50)= 37,90 |  |  | 37.9
FERRAGEM
| ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO /KG |  | KG | 373.39
(KG)
CONTRUÇÃO
BROCAS
| 40.52 |  |  | 40.52
*VIGA BALDRAME
| 45.9 |  |  | 45.9
*VIGA DE COBERTURA
| 40.21 |  |  | 40.21
*PILAR
| 53.13 |  |  | 53.13
*VIGA RESPALDO
| 18.29 |  |  | 18.29
*LAJE PRÉ-MOLDADA
| 37.8 |  |  | 37.8
| ARMACAO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO /KG |  | KG | 795.12
(KG)
CONTRUÇÃO
BROCAS
| 72.68 |  |  | 72.68
*VIGA BALDRAME
| 140.68 |  |  | 140.68
*VIGA DE COBERTURA
| 128.15 |  |  | 128.15
*PILAR
| 378.71 |  |  | 378.71
*VIGA RESPALDO
| 52.14 |  |  | 52.14
*LAJE PRÉ-MOLDADA
| 23.76 |  |  | 23.76
CONCRETO
| LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS /M3 |  | M³ | 5.28
FUNDAÇÃO (VOLUME)
CONSTRUÇÃO - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
*VIGA BALDRAME
| (14*30)= 50,21 |  |  | 2.1
| ESTRUTURA (VOLUME) |  | M³ | 4.69
PILARES
| 2,8m (19x) 25*12 =1,60 M3 |  |  | 1.6
| 2,00m (4x) 25*12 =0,24 M3 |  |  | 0.24
| pilares coroamento 1690,25*0,120*1,35 =0,65 |  |  | 0.65
*VIGA COBERTURA
| (0,12*0,30*50,21)= 1,80m2 |  |  | 1.8
*VIGA COROAMENTO
| (0,20*0,12*33,00)= 0,79 |  |  | 0.79
| LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA BETA 16 P/ FORRO, CAPA=5CM EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20,0 MPA, CONTROLE A, CONS=0,075M3/M2, PREENCHIMENTO EPS/CERAMICA, INTEREIXO 42CM, SOBRECARGA=100KG/M2, VAOS ATE 6M, INCL. FERRAGEM E EXCL. ESCORAMENTO /M2 |  | M² | 38.66
CONSTRUÇÃO
(AREA)
| AREA DE LAJE - CONFORME PROJETO |  |  | 38.66
| ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA LAJES DE EDIFICACOES COM PONTALETES /M2 |  | M² | 38.66
SUBTOTAL
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000, VIAPOL OU SIMILAR, CONSUMO DE 2KG/M2 /M2 |  | M² | 37.15
(AREA)
*VIGA BALDRAME
| (50,21*(0,30+0,30+,12))=37,15 |  |  | 37.15
SUBTOTAL
| ALVENARIA |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 9CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2 |  | M²
CONSTRUÇÃO - paredes e oitão
(comprimento*altura-aberturas)
| (42,40x2,80 ) =119,00 + (1,35*4*2,80)+1,35*33,00 - desconto 10,02=164,23 |  |  | 164.23
| VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 /M |  | M | 15.8
P1,P2
(comprimento*quantidade)
| (4,05+4,05+3,85+3,85)=15,80 |  |  | 15.8
SUBTOTAL
| ESTRUTURA DE COBERTURA |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO /KG |  | KG | 610
ESTRUTURA DE COBERTURA
(KG)
SUBTOTAL
| COBERTURA |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 /M2 |  | M² | 40.05
CONFORME AREA PROJETO
(area)
| 40.05 |  |  | 40.05
| RUFO METALICO 11,75+4+4+11,75+1,20 |  | M | 32.7
| CALHA METALICA |  | M | 11.45
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | QUANT
S E R V I C O S (CONFORME PROJETO ELETRICO)
LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
| LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE DE 36 W COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/02 | UN | UN | 6
| 6 |  |  | 6
SUBTOTAL
| REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 |  | M² | 353.05
CONSTRUÇÃO - paredes e oitão
(comprimento*altura-aberturas)
*paredes internas
| (3,80+3,70+3,80+3,70+1,25+1,25+,015+3,10+1,70+1,30+,80+1,70-1,00)*2,80*2,00m2 140,14 m2 |  |  | 140.14
*paredes externas + coroamento
| (11,75+11,75+4+4+1,2*4) *130,80 m2 + (32,00x1,30) 42,15+39,60m2 |  |  | 173.31
| EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  | M² | 353.05
CONSTRUIR -
(comprimento*altura-aberturas)
*paredes internas
| (3,80+3,70+3,80+3,70+1,25+1,25+,015+3,10+1,70+1,30+,80+1,70-1,00)*2,80*2,00m2 140,14 m2 |  |  | 140.14
*paredes externas + coroamento
| (11,75+11,75+4+4+1,2*4) *130,80 m2 + (32,00x1,30) 42,15+39,60m2 |  |  | 173.31
| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 /M2 |  | M² | 86.58
BANHEIROs
(perimetro*altura-aberturas)
| ( 45,10*1,80) = 86,58 m2 |  |  | 86.58
| REVESTIMENTO DE FORROS |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| CHAPISCO PARA TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 |  | M² | 38.66
14,06+5,27+5,27+14,06
| EMBOCO PARA FORRO, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRACO 1:2:9, ESPESSURA DE 2 CM /M2 |  | M² | 38.66
14,06+5,27+5,27+14,06
SUBTOTAL
| REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MACO DE 30 KG /M2 |  | M² | 38.66
14,06+5,27+5,27+14,06
Banheiro Feminino
14.06
Vestiario Feminivo
5.27
Banheiro Masculino
14.06
Vestiario Masculino
5.27
| CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 5CM /M2 |  | M² | 38.66
14,06+5,27+5,27+14,06
Banheiro Feminino
14.06
Vestiario Feminivo
5.27
Banheiro Masculino
14.06
Vestiario Masculino
5.27
PISO INTERTRASVADO
(area*espessura)
52,79 M2
| PINTURA |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, |  | M² | 38.66
PINTURA DO TETO
Banheiro Feminino
14.06
Vestiario Feminivo
5.27
Banheiro Masculino
14.06
Vestiario Masculino
5.27
| APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 /M2 |  | M² | 53.56
53.56
| ACESSIBILIDADE |  |  | QUANT
S E R V I C O S
LOUÇAS
| ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR /UN |  | UN | 2
CONTRUÇÃO BANH. PNE
(unidade)
| 2 |  |  | 2
| VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016 /UN |  | UN | 1
CONTRUÇÃO BANH. PNE
(unidade)
| 2 |  |  | 2
| LAVATORIO DE LOUCA BRANCA REF. L 510.17 COM COLUNA SUSPENSA REF. C510.17, AMBOS DECA VOGUE PLUS OU SIMILAR PARA P.N.E., INCLUSIVE PERTENCES, COM VALVULA, SIFAO, ENGATES CROMADOS /UN |  | UN | 4
(unidade)
| 4 |  |  | 4
| ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE FISICO VD BENEFIT COD 00184906 DA DOCOL OU SIMILAR /UN |  | UN | 1
CONTRUÇÃO BANH. PNE
(unidade)
| 2 |  |  | 2
LIMPEZA
S E R V I C O S
| LIMPEZA FINAL DA OBRA /M2 |  | M² | 44.87