## Memorial de calculo
| Título: Reforma Caixa d'água |  |  | Processo:
Local:
Item | Discriminação de serviços | Qtdde | Unid. | Unit.s/ BDI
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | BDI:
1.1 | Demolição e fechamento
1.1.1 | Carga, descarga e manobra | 33.84 | m³ | Limpeza da área: 13,00(largura) x 13,00 (comprimento x 0,20 (profundidade)
1.1.2 | Tapume | 48.8 | m² | 4 lados de 6,10 m com 2,0 metros de altura
2 | Serviços a serem executados
2.1 | Base para Reservatório
2.1.1 | Estacas de concreto | 108 | m | 9 estacas de 12 metros de profunidade
2.1.2 | Forma de madeira | 7 | m² | Conforme projeto
2.1.3 | Concreto fck 25 Mpa | 1.63 | m³ | Conforme projeto
2.1.4 | Aço CA 60 Ø5 mm | 39.55 | kg | Conforme projeto
2.1.5 | Aço CA 50 Ø8 mm | 171.84 | kg | Conforme projeto
2.1.6 | Aço CA 50 Ø12,5 mm | 64.39 | kg | Conforme projeto
2.2 | Abrigo para bomba d'água
2.2.1 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo (1,1*1,6) | 1.76 | m² | 1,1 altura x 1,6 de comprimento
2.2.2 | Laje de concreto armado | 2.04 | m² | 1,10 de largura x 1,60 de comprimento
2.2.3 | Concreto magro, preparo manual | 0.18 | m³ | Conforme projeto
2.2.4 | Tijolo comum | 4.2 | m² | (1,3 + 1,1 + 1,1) comprimento das paredes x 1,2 altura
2.2.5 | Bomba d'água | 1 | un
2.3 | Regularização do piso da antiga caixa d'água
2.3.1 | Regularização do solo/compactação | 3.5 | m² | 2 (largura) x 1,75 (comprimento)
2.3.2 | Lastro de brita (5 cm) | 0.17 | m³ | regularização 3,5 x 0,595 (profundidade)
2.3.3 | Lastro de concreto (5 cm) | 0.17 | m³ | regularização 3,5 x 0,595 (profundidade)
2.3.4 | Regularização do lastro | 3.5 | m² | 2 (largura) x 1,75 (comprimento)
2.4 | Caixa d'água
2.4.1 | Caixa d'água metálica tipo tubular alta capacidade 30.000L | 1 | unid. | conforme projeto
Total do item 2
3 | Pintura do Abrigo
3.1 | Portão
3.1.1 | Esmalte sintético, alto brilho,sobre base anti-oxidante | 1.76 | m² | conforme item 2.2.1
3.2 | Paredes internas
3.2.1 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos | 2.32 | m² | area interna das paredes
3.3 | Paredes externas
3.3.1 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos | 3.43 | m² | area externa das paredes
3.4 | Laje |  |  | 100743
3.4.1 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica , duas demãos | 2.04 | m² | area da laje calculada anteriormente
Total do item 3
4 | Hidráulica
4.1 | Tubo PVC marrom Ø25mm | 0.5 | m | conforme projeto
4.2 | Tubo PVC marrom Ø32mm | 32.7 | m | conforme projeto
4.3 | Tubo PVC marrom Ø60mm | 4.4 | m | conforme projeto
4.4 | Tubo PVC marrom Ø75mm | 50.7 | m | conforme projeto
4.5 | Curva 90° soldável Ø32mm | 1 | unid. | conforme projeto
4.6 | Curva 90° soldável Ø60mm | 1 | unid. | conforme projeto
4.7 | Curva 45° soldável Ø32mm | 4 | unid. | conforme projeto
4.8 | Curva 45° soldável Ø75mm | 4 | unid. | conforme projeto
4.9 | Joelho 90° soldável Ø32mm | 2 | unid. | conforme projeto
4.10 | Joelho 90° soldável Ø60mm | 1 | unid. | conforme projeto
4.11 | Joelho 90° soldável Ø75mm | 1 | unid. | conforme projeto
4.12 | Tê PVC marrom Ø75mm | 1 | unid. | conforme projeto
4.13 | Tê Red. Sold. Mar. Ø32x25mm | 1 | unid. | conforme projeto
4.14 | Tê Red. Sold. Mar. Ø75x60mm | 1 | unid. | conforme projeto
4.15 | Joelho sold. c/ bucha de latão Ø 25x3/4"mm | 1 | unid. | conforme projeto
4.16 | Torneira bóia Ø 3/4" | 1 | unid. | conforme projeto
4.17 | Registro esfera vs Ø2 1/2" | 1 | unid. | conforme projeto
4.18 | Adaptador soldável c/ flanges Ø 25mmx3/4" | 1 | unid. | conforme projeto
Total do item 4
PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI (23%)
Ribas do Rio Pardo, 23 de outubro de 2022
Linarde Pereira Alves
Eng. Civil
CREA 10490/D

## Planilha
| Título: Reforma Caixa d'água |  |  | Fonte: |  | SINAPI/ OUT-22
Local:
Item | Discriminação de serviços | Qtdde | Unid. | Unit.s/ BDI | Unit. c/ BDI | Total c/ BDI
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | BDI: | 23%
1.1 | Demolição e fechamento
1.1.1 | Carga, descarga e manobra | 33.84 | m³ | 8.9 | 10.94 | 370.21 | 100981
1.1.2 | Tapume | 48.8 | m² | 145.04 | 178.39 | 8705.43 | 145.04
| Total do item 1 |  |  |  |  | 9075.64
2 | Serviços a serem executados
2.1 | Base para Reservatório
2.1.1 | Estacas de concreto | 108 | m | 75.58 | 92.96 | 10039.68 | 101173
2.1.2 | Forma de madeira | 7 | m² | 153.21 | 188.44 | 1319.08 | 92263
2.1.3 | Concreto fck 25 Mpa | 1.63 | m³ | 491.04 | 603.97 | 984.47 | 94965
2.1.4 | Aço CA 60 Ø5 mm | 39.55 | kg | 17.27 | 21.24 | 840.04 | 96543
2.1.5 | Aço CA 50 Ø8 mm | 171.84 | kg | 15.1 | 18.57 | 3191.07 | 92917
2.1.6 | Aço CA 50 Ø12,5 mm | 64.39 | kg | 11.38 | 13.99 | 900.82 | 92921
2.2 | Abrigo para bomba d'água
2.2.1 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo (1,1*1,6) | 1.76 | m² | 328.85 | 404.48 | 711.88 | sinduscon
2.2.2 | Laje de concreto armado | 2.04 | m² | 166.78 | 205.13 | 418.47 | 101964
2.2.3 | Concreto magro, preparo manual | 0.18 | m³ | 548.28 | 674.38 | 121.39 | 96620
2.2.4 | Tijolo comum | 4.2 | m² | 92.92 | 114.29 | 480.02 | 103327
2.2.5 | Bomba d'água | 1 | un |  | 0 | 0
2.3 | Regularização do piso da antiga caixa d'água
2.3.1 | Regularização do solo/compactação | 3.5 | m² |  | 0 | 0
2.3.2 | Lastro de brita (5 cm) | 0.17 | m³ | 124.32 | 152.91 | 25.99 | 96624
2.3.3 | Lastro de concreto (5 cm) | 0.17 | m³ | 548.28 | 674.38 | 114.64 | 96620
2.3.4 | Regularização do lastro | 3.5 | m² | 1.13 | 1.38 | 4.83 | 100577
2.4 | Caixa d'água
2.4.1 | Caixa d'água metálica tipo tubular alta capacidade 30.000L | 1 | unid. | 36828.3333 | 45298.85 | 45298.85 | cotação
| Total do item 2 |  |  |  |  | 64451.23
3 | Pintura do Abrigo
3.1 | Portão
3.1.1 | Esmalte sintético, alto brilho,sobre base anti-oxidante | 1.76 | m² | 8.73 | 10.73 | 18.88 | 100743
3.2 | Paredes internas
3.2.1 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos | 2.32 | m² | 13.75 | 16.91 | 39.23 | 95626
3.3 | Paredes externas
3.3.1 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos | 3.43 | m² | 20.12 | 24.74 | 84.86 | 92625
3.4 | Laje |  |  | 100743
3.4.1 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica , duas demãos | 2.04 | m² | 13.75 | 16.91 | 34.5 | 95626
| Total do item 3 |  |  |  |  | 177.47
4 | Hidráulica
4.1 | Tubo PVC marrom Ø25mm | 0.5 | m | 6.69 | 8.22 | 4.11 | 89446
4.2 | Tubo PVC marrom Ø32mm | 32.7 | m | 14.3 | 17.58 | 574.87 | 89447
4.3 | Tubo PVC marrom Ø60mm | 4.4 | m | 39.3 | 48.33 | 212.65 | 89450
4.4 | Tubo PVC marrom Ø75mm | 50.7 | m | 65.19 | 80.18 | 4065.13 | 89451
4.5 | Curva 90° soldável Ø32mm | 1 | unid. | 17.84 | 21.94 | 21.94 | 89415
4.6 | Curva 90° soldável Ø60mm | 1 | unid. | 65.96 | 81.13 | 81.13 | 89507
4.7 | Curva 45° soldável Ø32mm | 4 | unid. | 13.07 | 16.07 | 64.28 | 89416
4.8 | Curva 45° soldável Ø75mm | 4 | unid. | 59.71 | 73.44 | 293.76 | 89519
4.9 | Joelho 90° soldável Ø32mm | 2 | unid. | 10.46 | 12.86 | 25.72 | 89413
4.10 | Joelho 90° soldável Ø60mm | 1 | unid. | 45.92 | 56.48 | 56.48 | 89505
4.11 | Joelho 90° soldável Ø75mm | 1 | unid. | 151.8 | 186.71 | 186.71 | 89513
4.12 | Tê PVC marrom Ø75mm | 1 | unid. | 108.31 | 133.22 | 133.22 | 89629
4.13 | Tê Red. Sold. Mar. Ø32x25mm | 1 | unid. | 14.78 | 18.17 | 18.17 | 89622
4.14 | Tê Red. Sold. Mar. Ø75x60mm | 1 | unid. | 88.95 | 109.4 | 109.4 | 89630
4.15 | Joelho sold. c/ bucha de latão Ø 25x3/4"mm | 1 | unid. | 17.07 | 20.99 | 20.99 | 89366
4.16 | Torneira bóia Ø 3/4" | 1 | unid. | 45.97 | 56.54 | 56.54 | 94796
4.17 | Registro esfera vs Ø2 1/2" | 1 | unid. | 201.87 | 248.3 | 248.3 | 103019
4.18 | Adaptador soldável c/ flanges Ø 25mmx3/4" | 1 | unid. | 29.12 | 35.81 | 35.81 | 94709
| Total do item 4 |  |  |  |  | 6209.21
PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI (23%) | [5 empty] | 79913.55
Ribas do Rio Pardo, 23 de outubro de 2022
Linarde Pereira Alves
Eng. Civil
CREA 10490/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO : Reforma Caixa d'água
LOCAL : RIBAS DO RIO PARDO/MS
ITEM | Discriminação | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
| dos Serviços | % | % | % | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100%
2 | Serviços a serem executados | 50% | 50%
3 | Pintura do Abrigo |  | 50% | 50%
4 | Hidráulica |  |  | 50% | 50%
Ribas do Ribas, 23 de outubro de 20122
Linarde Pereira Alves
Engenheiro Civil