## ORÇAMENTO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS - EMEI |  |  |  |  | .
FONTE: SINAPI/SEPRO
CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | SINAPI: Outubro/ 2022
DESONERADO |  |  |  | SEPRO: Junho/ 2022 AGESUL
Nº PLANILHA | B.D.I. = 28,34% |  |  |  |  | .
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI | PR C BDI | TOTAL
101000101 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA | m² | 4 | 526.61 | 675.85 | 2703.4
101000110 | REGULARIZACAO DO SOLO COM IRREGULARIDADES ATE 0,20 | m² | 100.44 | 6.52 | 8.37 | 840.68
101000210 | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | 2 | 648.43 | 832.2 | 1664.4
101000146 | PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 4 | 133.98 | 171.95 | 687.8
98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 40.5 | 124.27 | 159.49 | 6459.34
99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 2 UTILIZAÇÕES | m | 42 | 55.97 | 71.83 | 3016.86
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 15372.48
2 | FUNDAÇÃO
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI |  | TOTAL
101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA | M | 36 | 143.29 | 183.9 | 6620.4
96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAEM MADEIRA PARA BLOCO DE COROAMENTO | M² | 2.1 | 87.18 | 111.89 | 234.96
96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM | KG | 109.02 | 16.13 | 20.7 | 2256.71
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | M² | 21.12 | 75.78 | 97.26 | 2054.13
96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA | M³ | 3.46 | 700.35 | 898.83 | 3109.95
96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/201 | M³ | 2.41 | 114.56 | 147.03 | 354.34
96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA | M³ | 1.05 | 87.21 | 111.93 | 117.52
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 14748.01
3 | ESTRUTURA METÁLICA E DE COBERTURA
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI |  | TOTAL
94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 102.9 | 83.19 | 106.77 | 10986.63
92614 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UNID. | 3 | 1639.3 | 2103.88 | 6311.64
92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 102.9 | 49.43 | 63.44 | 6527.97
100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO G UINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 593.12 | 14.64 | 18.79 | 11144.72
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 34970.96
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI |  | TOTAL
102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5C M (EXCETO MURETA). AF_03/20212020_PE | M² | 46.8 | 209.63 | 269.04 | 12591.07
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 CR 433,34 MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M² | 6.61 | 433.34 | 556.15 | 3676.15
100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBR A (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M² | 78 | 43.37 | 55.66 | 4341.48
2001004045 | PORTAO EM METALON - 1 FOLHA - PARA PEDESTRES, INCLUSIVE 2 BROCAS DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS | m² | 1.2 | 726.88 | 932.88 | 1119.45
2201000010 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 137.5 | 2.88 | 3.7 | 508.75
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 22236.9
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI |  | TOTAL
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 22 | 116.61 | 149.66 | 3292.52
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 352 | 28.62 | 36.73 | 12928.96
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 16221.48
| Total |  |  |  |  | 103549.83
ITEM | RESUMO | % | TOTAL
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO | 14.8455 | 15372.48
2 | ESTRUTURA METÁLICA E DE COBERTURA | 14.2424 | 14748.01
3 | FUNDAÇÃO | 33.7721 | 34970.96
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 21.4746 | 22236.9
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 15.6654 | 16221.48
TOTAL |  | 100 | 103549.83

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS - EMEI
CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA
CRONOGRAMA
|  | VALOR |  | 30 DIAS | % | 60 DIAS | %
1.0 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO | 15372.48 | 14.85% | 15372.48 | 14.85%
2.0 | FUNDAÇÃO | 14748.01 | 14.24% | 14748.01 | 14.24%
3.0 | ESTRUTURA METÁLICA E DE COBERTURA | 34970.96 | 33.77% |  |  | 34970.96 | 33.77%
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 22236.9 | 21.47% |  |  | 22236.9 | 21.47%
5.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16221.48 | 15.67% | 8110.74 | 7.833% | 8110.74 | 7.833%
| TOTAL PARCIAL | 103549.83 | 100% | 38231.23 | 36.92% | 65318.6 | 63.08%
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 103549.83 | 100%

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CALCULO OBRA: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA LOCAL: EMEI SÃO JOÃO, EMEI CRIANCEIRAS, EMEI PINGO DE GENTE, EMEI IVONE ABES E EM BALÃO MAGICO. ÁREA A SER CONSTRUIDA: 94,5 M² DATA: novembro de 2022 1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES: 1.1 - Placa da obra: 4,00 m² 2,00 x 2,00 = 4,00 m² 1.2 - Locação da obra: 94,5 m² Locação da obra = ( 10,5 x 2 ) + ( 9,00 X 2 ) = 94,5 M² 2.0- MOVIMENTO DE TERRA: 5,93 m³ 2.1 - Escavação Manual de Valas para fundação. Estaca Escavada diametro 30cm: 2,54 m³ (π x 0,15² x 3 ) x 12 = 2,54 m³ 2.2 - Viga baldrame 20cm x 30cm: 2,34 m³ (( 10,50 x 2 ) x 0, x 0,3 ) + (( 9,00 x 2 ) x 0,2 x 0,3) = 2,34 m³ 2.3 - Bloco de coroamento 50cm x 70cm x 50cm: 1,05 m³ (0,5 x 0,7 x 0,5 ) x 6 = 1,05 m³ 2.4 - Aterro e compactação do solo para recebimento de piso: 9,45 M³ Área do Barracão 10,5 X 9,00 x 0,10 = 9,45 M³ 03- INFRA- ESTRUTURA: 3.1 - Execução de brocas de concreto armado diâmetro de 30,00 cm: 2,54 m³ Estaca Escavada diametro 30cm : 2,54 m³ (π x 0,15² x 3 ) x 12 = 2,54 m³ 3.2 - Concreto Estrutural fck de 30 Mpa: 5,34m³ 3.3 - Estaca Escavada diametro 30cm: 2,54 m³ (π x 0,15² x 3 ) x 12 = 2,54 m³ 3.4 - Bloco de coroamento 50cm x 70cm x 50cm: 1,05 m³ (0,5 x 0,7 x 0,5 ) x 6 = 1,05 m³ 3.5 - Viga Baldrame 0,30 x 0,15 cm = 1,75 m³ 0,30 x 0,15 x 39,00 = 1,75 m³ 3.6 - Piso do barrcão = 6,64 m³ 10,50 x 9,00 x 0,07 = 6,64 4.0- SUPERESTRUTURA: 4.1 - Pilar metálico treliçado 0,50 m x 0,10m x 4,18m perfil “U” simples com dimensções 100 x 50 x 3 mm = 593,12 kg 4.2 - Tesoura metálica arqueada 0,30 m x 0,10m x 9,80 m, três unidades, perfil “U” simples com dimensções 100 x 50 x 3,00 mm = 420,94 kg 4.3 - Trama de aço composta por terças metálicas 100 x 50 x 30 x 3,00 perfil “U” enrijecido = 577,08 KG 4.4 - Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento = 102,90 M² 5.0 – FECHAMENTO E PINTURA 5.1 - Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 10 bwg e malha quadrada 5x5c m = 46,80 m² 5.2 - Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obr a (02 demãos) = 78,00 M²