## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO |  |  |  |  | .
| REFORMA E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL |  |  |  |  | .
FONTE: SINAPI/SEPRO
SINAPI: Outubro/ 2022
DESONERADO |  |  |  | SEPRO: Junho/ 2022 AGESUL
Nº PLANILHA | B.D.I. = 28,34%
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
101000101 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA | m² | 4 | 526.61 | 2106.44 | 2703.4051
97622 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 20.23 | 45.34 | 917.2282 | 1177.1707
201002012 | DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO | m² | 197.49 | 4.55 | 898.5795 | 1153.2369
97635 | DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 26.04 | 11.87 | 309.0948 | 396.6923
201002051 | DEMOLICAO DE PISO CERAMICO | m² | 321.93 | 12.8 | 4120.704 | 5288.5115
101000110 | REGULARIZACAO DO SOLO COM IRREGULARIDADES ATE 0,20 | m² | 349.68 | 6.52 | 2279.9136 | 2926.0411
99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 2 UTILIZAÇÕES | m | 120.39 | 53.65 | 6458.9235 | 8289.3824
101000210 | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | 6 | 648.43 | 3890.58 | 4993.1704
101000215 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | mês | 6 | 830 | 4980 | 6391.332
101000220 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | mês | 6 | 942.39 | 5654.34 | 7256.78
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 40575.7223
2 | SERVIÇOS EM TERRA
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
| SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL) |  |  |  |  | .
401001100 | ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S): ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) | m³ | 6 | 65.2 | 391.2 | 502.0661
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m³ | 2 | 41.8 | 83.6 | 107.2922
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 609.3583
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
FORMAS
92265 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17MM. AF_09/2020. | m² | 174.4 | 117.61 | 20511.184 | 26324.0535
92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 174.4 | 152.7 | 26630.88 | 34178.0714
92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 96.9 | 161.8 | 15678.42 | 20121.6842
92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES (VIGAS), PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 96.9 | 115.56 | 11197.764 | 14371.2103
FERRAGEM
601002003 | ARMACAO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO | kg | 2170.6 | 14.9 | 32341.94 | 41507.6458
601002002 | ARMACAO ACO CA-50, GROSSA, DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO | kg | 345.3 | 18.87 | 6515.811 | 8362.3918
601002000 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO | kg | 561.1 | 14.9 | 8360.39 | 10729.7245
CONCRETO
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 24.6 | 499.49 | 12287.454 | 15769.7185
601003008 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 24.6 | 107.2 | 2637.12 | 3384.4798
601003186 | LAJE PRE-FABRICADA PROTENDIDA BETA 16,CAPA=4CM EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25,0MPA, CONTR. A, CONS=0,0601M3/M2, PREENC. EPS/CERAMICA H16-40,INTEREIXO 48CM, SOBRECARGA=350KG/M2, VAOS ATE 7,30M, VIGUETAS 5 FIOS DE ACO(EXCL. ESCOR. E FERRAGENS) | m² | 224.08 | 212.73 | 47668.5384 | 61177.8022
601003215 | ESCORAMENTO PARA LAJES DE EDIFICAÇÕES | m² | 224.08 | 21.76 | 4875.9808 | 6257.8338
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 242184.6159
4 | ALVENARIA
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
801000102 | ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 9CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 | m² | 423.55 | 49.79 | 21088.5545 | 27065.0508
93184 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 | m | 6.8 | 36.77 | 250.036 | 320.8962
93185 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 | m | 4.2 | 63.4 | 266.28 | 341.7438
93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 5.75 | 91.68 | 527.16 | 676.5571
93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 26 | 105.33 | 2738.58 | 3514.6936
93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 5.75 | 88.64 | 509.68 | 654.1233
93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 26 | 99.8 | 2594.8 | 3330.1663
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 35903.2311
5 | ESTRUTURA DE COBERTURA
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | kg | 5840.72 | 13.17 | 76922.2824 | 98722.0572
92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | kg | 1356.23 | 55.38 | 75108.0174 | 96393.6295
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 195115.6868
6 | COBERTURA
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 362.05 | 81.19 | 29394.8395 | 37725.337
94231 | RUFO CHAPA GALVANIZADO 25 CM #24 | m | 93.17 | 52.61 | 4901.6737 | 6290.808
94227 | CALHA CHAPA GALVANIZADA 33 CM #24 | m | 41.55 | 65.5 | 2721.525 | 3492.8052
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 47508.9502
7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
100700 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | un | 2 | 892.82 | 1785.64 | 2291.6904
91341 | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (160X210CM) | m² | 6.72 | 751 | 5046.72 | 6476.9604
90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 3 | 446.88 | 1340.64 | 1720.5774
91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 4 | 144.11 | 576.44 | 739.8031
90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 3 | 144.11 | 432.33 | 554.8523
94562 | JANELA DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO 8MM COM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E FERRAGENS FOSCA | m² | 15.89 | 771.42 | 12257.8638 | 15731.7424
94559 | JANELA BASCULANTE COM VIDRO TEMPERADO 8MM COM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FERRAGENS FOSCA | m² | 0.64 | 778 | 497.92 | 639.0305
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 28154.6565
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
2002005237 | LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA, INCLUSIVE 2 LÂMPADAS DE LED 20W E SOQUETES | un | 35 | 101.59 | 3555.65 | 4563.3212
97589 | LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15W | un | 30 | 32.71 | 981.3 | 1259.4004
INTERRUPTORES E TOMADAS
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | un | 41 | 23.78 | 974.98 | 1251.2893
91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | un | 2 | 29.43 | 58.86 | 75.5409
91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | un | 146 | 28.33 | 4136.18 | 5308.3734
91997 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | un | 28 | 30.47 | 853.16 | 1094.9455
FIOS E CABOS DE COBRE
91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2015 | m | 656 | 3.99 | 2617.44 | 3359.2225
91928 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 | m | 328 | 6.18 | 2027.04 | 2601.5031
91930 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | m | 110 | 8.65 | 951.5 | 1221.1551
91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 60 | 15.56 | 933.6 | 1198.1822
ELETRODUTOS
91863 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (3/4"), INCLUINDO CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 328 | 12.82 | 4204.96 | 5396.6457
91865 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/4"), INCLUINDO CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 10 | 21.94 | 219.4 | 281.578
96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA | m | 105 | 20.47 | 2149.35 | 2758.4758
QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS
101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 552 | 552 | 708.4368
93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | un | 2 | 12.3 | 24.6 | 31.5716
93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | un | 6 | 58.91 | 353.46 | 453.6306
93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | un | 2 | 95.56 | 191.12 | 245.2834
101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR PADRAO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 | un | 2 | 92.62 | 185.24 | 237.737
101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 | un | 1 | 426.68 | 426.68 | 547.6011
92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | un | 8 | 24.87 | 198.96 | 255.3453
92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | un | 5 | 12.99 | 64.95 | 83.3568
92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | un | 8 | 8.55 | 68.4 | 87.7846 | ''
92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | un | 65 | 9.72 | 631.8 | 810.8521
2002005284 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | un | 6 | 184.56 | 1107.36 | 1421.1858
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 35252.4184
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
AGUA FRIA DISTRIBUIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.AF_10/2015 | m | 51.22 | 40.53 | 2075.9466 | 2664.2699
91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.AF_10/2015 | m | 34.1 | 49.79 | 1697.839 | 2179.0066
102607 | CAIXA DE AGUA EM POLIETILENO 1.000 LITROS | un | 1 | 465.81 | 465.81 | 597.8206
94796 | TORNEIRA DE BOIA DE CAIXA DE AGUA 3/4 COM HAST E TORNEIRA METÁLICO | un | 1 | 46.47 | 46.47 | 59.6396
91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.AF_10/2015 | un | 5.6 | 33.2 | 185.92 | 238.6097
94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 205.21 | 205.21 | 263.3665
LOUÇAS
1301002000 | BACIA SANITARIA SINFONADA DE LOUCA BRANCA, LINHA RAVENA, REF. P 9.17 DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE PERTENCES, COM TUBO DE LIGACAO E COBERTURA DE BOLSA CROMADOS (ESTEVES OU SIMILAR) | un | 3 | 516.37 | 1549.11 | 1988.1278
1301002004 | ASSENTO SANITARIO PARA BACIA RAVENA REF. AP 01.17 DA DECA OU SIMILAR | un | 3 | 91.46 | 274.38 | 352.1393
86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45X55CM OU EQUIVALENTE PADRÃO MEDIO UM INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO COM TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 1061.52 | 6369.12 | 8174.1286
93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150X60 CM COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO VALVULA AMERICANA EM METAL SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL ENGATE FLEXIVEL 30 CM TORNEIRA DE MESA 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO | un | 4 | 1636.99 | 6547.96 | 8403.6519
95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 9 | 55.21 | 496.89 | 637.7086
1301002030 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3 | 69.22 | 207.66 | 266.5108
1301004064 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 9 | 69.22 | 622.98 | 799.5325
TORNEIRAS E REGISTROS
89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE AGUA. AF_08/2021 | un | 6 | 55.62 | 333.72 | 428.2962
103039 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | un | 1 | 66.35 | 66.35 | 85.1536
94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | un | 2 | 98.27 | 196.54 | 252.2394
DIVERSOS
1301004008 | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA DOCOL OU SIMILAR | un | 1 | 268.71 | 268.71 | 344.8624
1301004009 | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO (BASE) DOCOL OU SIMILAR | un | 3 | 168.7 | 506.1 | 649.5287
1301004012 | TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL) | un | 3 | 20.76 | 62.28 | 79.9302
ESGOTO
1301005000 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 9.65 | 26.39 | 254.6635 | 326.8351
1301005001 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 35.5 | 36.11 | 1281.905 | 1645.1969
1301005003 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 33.85 | 61.84 | 2093.284 | 2686.5207
1301005007 | ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS DE (100 A 150)MM | m | 33.85 | 4.44 | 150.294 | 192.8873
1301005008 | REATERRO (MANUAL) DE VALAS | m | 33.85 | 4.35 | 147.2475 | 188.9774
89728 | CURVA 90 GRAUS, SÉRIE NORMAL, DN 40MM COM ANEL, FORNECIDO E INSTALADO | un | 12 | 12.43 | 149.16 | 191.4319
89726 | JOELHO 90 40MM | un | 10 | 7.98 | 79.8 | 102.4153
37948 | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40MM, SERIE NORMAL | un | 1 | 4.41 | 4.41 | 5.6598
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO | un | 3 | 14.32 | 42.96 | 55.1349
89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | un | 3 | 81.23 | 243.69 | 312.7517
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO | un | 2 | 7.98 | 15.96 | 20.4831
89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO | un | 1 | 15.16 | 15.16 | 19.4563
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100MM, SERIE NORMAL | un | 3 | 29.55 | 88.65 | 113.7734
11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50MM, SERIE NORMAL | un | 3 | 20.84 | 62.52 | 80.2382
89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, DN 50X40MM, FORNECIDO E INSTALADO | un | 2 | 14.84 | 29.68 | 38.0913
1301005159 | CAIXA SIFONADA (TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR) COM PORTA GRELHA DE PVC NAS DIMENSOES DE (150 X 150 X 50)MM /UN | un | 9 | 78.05 | 702.45 | 901.5243
99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,62X0,0,62 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 9 | 508.81 | 4579.29 | 5877.0608
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 41222.9615
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
1501000100 | CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | m² | 800.66 | 6.21 | 4972.0986 | 6381.1913
87775 | EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 800.66 | 46.31 | 37078.5646 | 47586.6298
8727 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5m² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 34.56 | 73.1 | 2526.336 | 3242.2996
87273 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5m² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 30.28 | 64.05 | 1939.434 | 2489.0696
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 59699.1904
11 | REVESTIMENTO DE FORROS
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
1601000100 | CHAPISCO PARA TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 224.08 | 11.64 | 2608.2912 | 3347.4809
1601000101 | EMBOCO PARA FORRO, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRACO 1:2:9, ESPESSURA DE 2cm | m² | 224.08 | 36.47 | 8172.1976 | 10488.1984
96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRTUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | m² | 18.96 | 79.12 | 1500.1152 | 1925.2478
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 15760.9272
12 | REVESTIMENTO DE PISOS
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
1701000100 | APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MAÇO DE 30 KG | m² | 288.89 | 12.22 | 3530.2358 | 4530.7046
1701000102 | CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 5CM | m² | 288.89 | 29.42 | 8499.1438 | 10907.8012
88648 | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA | m | 173.44 | 6.86 | 1189.7984 | 1526.9873
98689 | SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_09/2020 | m | 6.5 | 114.52 | 744.38 | 955.3373
87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DIMENSÃO 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ARÉA MAIOR QUE 10m² | m² | 288.89 | 87.09 | 25159.4301 | 32289.6126
94990 | EXECUÇÃO CALÇADA MOLDADA IN LOCO CONCRETO | m³ | 6.95 | 731.01 | 5080.5195 | 6520.3387
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 56730.7817
13 | PINTURA
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
88484 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 | m² | 288.89 | 2.88 | 832.0032 | 1067.7929
88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | m² | 554.86 | 2.48 | 1376.0528 | 1766.0262
88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 288.89 | 27.86 | 8048.4754 | 10329.4133
88497 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | m² | 554.86 | 16.32 | 9055.3152 | 11621.5915
88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 288.89 | 16.83 | 4862.0187 | 6239.9148
88489 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | m² | 554.86 | 15.02 | 8333.9972 | 10695.852
88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 319.86 | 21.68 | 6934.5648 | 8899.8205
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 50620.4112
14 | LIMPEZA
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
2201000010 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 427.27 | 2.88 | 1230.5376 | 1579.272
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 1579.272
15 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 132 | 106.91 | 14112.12 | 18111.4948
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1080 | 24.94 | 26935.2 | 34568.6357
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 52680.1305
TOTAL GERAL
| RESUMO |  | %
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO |  | 4.4905 |  |  | 40575.7223
2 | SERVIÇOS EM TERRA |  | 0.067437 |  |  | 609.3583
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 26.8022 |  |  | 242184.6159
4 | ALVENARIA |  | 3.9734 |  |  | 35903.2311
5 | ESTRUTURA DE COBERTURA |  | 21.5932 |  |  | 195115.6868
6 | COBERTURA |  | 5.2578 |  |  | 47508.9502
7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 3.1158 |  |  | 28154.6565
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 3.9013 |  |  | 35252.4184
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS |  | 4.5621 |  |  | 41222.9615
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 6.6068 |  |  | 59699.1904
11 | REVESTIMENTO DE FORROS |  | 1.7442 |  |  | 15760.9272
12 | REVESTIMENTO DE PISOS |  | 6.2783 |  |  | 56730.7817
13 | PINTURA |  | 5.6021 |  |  | 50620.4112
14 | LIMPEZA |  | 0.17478 |  |  | 1579.272
15 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 5.83 |  |  | 52680.1305
| Total |  | 100 |  | 903598.3139
Jorge Antonio Santana Hartelsberger
CAU A26671-2

## MEMÓRIA CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
REFORMA E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL
DESONERADO
Nº PLANILHA | B.D.I. = 28,34%
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT
101000101 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA | m²
(comprimento x altura)
| 2,00 x 2,00 |  | 4
97622 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³
(área x altura)
| (22,15 x 0,15) x 4,32 + (3,00 x 0,15) x 2,96 + (1,50 x 0,15) x 2,96 + (3,52 x 0,20) x 5,50 |  | 20.23
201002012 | DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO | m²
(área cobertura hospital + área cobertura varanda ambulância)
| 168,30 + 29,19 |  | 197.49
97635 | DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m²
(área)
| 13,02 + 13,02 |  | 26.04
201002051 | DEMOLICAO DE PISO CERAMICO | m²
(áreas)
| 15,28 + 11,77 + 9,44 + 9,44 + 9,45 + 9,45 + 257,10 |  | 321.93
101000110 | REGULARIZACAO DO SOLO COM IRREGULARIDADES ATE 0,20 | m²
(áreas)
| 87,46 + 154,22 + 126,96 |  | 349.68
99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 2 UTILIZAÇÕES | m
(metros lineares)
| 77,16 + 3,53 + 8,75 + 5,95 + 3,95 + 3,95 + 3,95 + 3,95 + 3,95 + 1,95 + 3,30 |  | 120.39
101000210 | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês
(mês)
| 6 meses |  | 6
101000215 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | mês
(mês)
| 6 meses |  | 6
101000220 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | mês
(mês)
| 6 meses |  | 6
2 | SERVIÇOS EM TERRA
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT
SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)
401001100 | ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S): ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) | m³ | 6
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m³ | 2
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT
FORMAS
92265 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17MM. AF_09/2020. | m² | 174.4
92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 174.4
92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 96.9
92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES (VIGAS), PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 96.9
FERRAGEM
601002003 | ARMACAO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO | kg | 2170.6
601002002 | ARMACAO ACO CA-50, GROSSA, DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO | kg | 345.3
601002000 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO | kg | 561.1
CONCRETO
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 24.6
601003008 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 24.6
601003186 | LAJE PRE-FABRICADA PROTENDIDA BETA 16,CAPA=4CM EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25,0MPA, CONTR. A, CONS=0,0601M3/M2, PREENC. EPS/CERAMICA H16-40,INTEREIXO 48CM, SOBRECARGA=350KG/M2, VAOS ATE 7,30M, VIGUETAS 5 FIOS DE ACO(EXCL. ESCOR. E FERRAGENS) | m² | 224.08
601003215 | ESCORAMENTO PARA LAJES DE EDIFICAÇÕES | m² | 224.08
4 | ALVENARIA
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT
801000102 | ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 9CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 | m² | 423.55
93184 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 | m
(largura abertura x quantidade) + 30%
| (1,20x2) + (1,00x3) + 30% |  | 6.8
93185 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 | m
(largura abertura x quantidade) + 30%
| (1,60x2) + 30% = 4,16 (arredondado para 4,20) |  | 4.2
93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m
93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m
(largura abertura x quantidade) + 30%
| (1,50x9) + (1,20x1) (0,60x2) + (0,40x1) + 30% |  | 26
93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m
93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m
(largura abertura x quantidade) + 30%
| (2,00x4) + 30% |  | 5.75
5 | ESTRUTURA DE COBERTURA
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT
100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | kg | 5840.72
92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | kg | 1356.23
6 | COBERTURA
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT
94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m²
(somatório áreas telhados)
| 192,23 + 150,86 + 18,96 |  | 362.05
94231 | RUFO CHAPA GALVANIZADO 25 CM #24 | m | 93.17
94227 | CALHA CHAPA GALVANIZADA 33 CM #24 | m | 41.55
7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT
100700 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | un
(unidade)
| 2 |  | 2
91341 | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (160X210CM) | m²
(comprimento x altura x quantidade)
| (1,60x2,10) x 2 |  | 6.72
90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un
(unidade)
| 3 |  | 3
91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 4
(unidade)
4
90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un
(unidade)
| 3 |  | 3
94562 | JANELA DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO 8MM COM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E FERRAGENS FOSCA | m²
(comprimento x altura x quantidade)
| (2,00x0,70) x 4 + (1,50x0,70) x 9 + (1,20x0,70) x 1 |  | 15.89
94559 | JANELA BASCULANTE COM VIDRO TEMPERADO 8MM COM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FERRAGENS FOSCA | m²
(comprimento x altura x quantidade)
| (0,60x0,40) x 2 + (0,40x0,40) x 1 |  | 0.64
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT
LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
2002005237 | LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA, INCLUSIVE 2 LÂMPADAS DE LED 20W E SOQUETES | un | 35
97589 | LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15W | un | 30
INTERRUPTORES E TOMADAS
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | un | 41
91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | un | 2
91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | un | 146
91997 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | un | 28
FIOS E CABOS DE COBRE
91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2015 | m | 656
91928 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 | m | 328
91930 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | m | 110
91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 60
ELETRODUTOS
91863 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (3/4"), INCLUINDO CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 328
91865 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/4"), INCLUINDO CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 10
96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA | m | 105
QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS
101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1
93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | un | 2
93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | un | 6
93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | un | 2
101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR PADRAO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 | un | 2
101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 | un | 1
92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | un | 8
92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | un | 5
92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | un | 8
92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | un | 65
2002005284 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | un | 6
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT
AGUA FRIA DISTRIBUIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.AF_10/2015 | m | 51.22
91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.AF_10/2015 | m | 34.1
102607 | CAIXA DE AGUA EM POLIETILENO 1.000 LITROS | un | 1
94796 | TORNEIRA DE BOIA DE CAIXA DE AGUA 3/4 COM HAST E TORNEIRA METÁLICO | un | 1
91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.AF_10/2015 | un | 5.6
94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1
LOUÇAS
1301002000 | BACIA SANITARIA SINFONADA DE LOUCA BRANCA, LINHA RAVENA, REF. P 9.17 DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE PERTENCES, COM TUBO DE LIGACAO E COBERTURA DE BOLSA CROMADOS (ESTEVES OU SIMILAR) | un | 3
1301002004 | ASSENTO SANITARIO PARA BACIA RAVENA REF. AP 01.17 DA DECA OU SIMILAR | un | 3
86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45X55CM OU EQUIVALENTE PADRÃO MEDIO UM INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO COM TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6
93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150X60 CM COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO VALVULA AMERICANA EM METAL SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL ENGATE FLEXIVEL 30 CM TORNEIRA DE MESA 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO | un | 4
95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 9
1301002030 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3
1301004064 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 9
TORNEIRAS E REGISTROS
89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE AGUA. AF_08/2021 | un | 6
103039 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | un | 1
94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | un | 2
DIVERSOS
1301004008 | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA DOCOL OU SIMILAR | un | 1
1301004009 | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO (BASE) DOCOL OU SIMILAR | un | 3
1301004012 | TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL) | un | 3
ESGOTO
1301005000 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 9.65
1301005001 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 35.5
1301005003 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 33.85
1301005007 | ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS DE (100 A 150)MM | m | 33.85
1301005008 | REATERRO (MANUAL) DE VALAS | m | 33.85
89728 | CURVA 90 GRAUS, SÉRIE NORMAL, DN 40MM COM ANEL, FORNECIDO E INSTALADO | un | 12
89726 | JOELHO 90 40MM | un | 10
37948 | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40MM, SERIE NORMAL | un | 1
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO | un | 3
89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | un | 3
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO | un | 2
89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO | un | 1
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100MM, SERIE NORMAL | un | 3
11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50MM, SERIE NORMAL | un | 3
89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, DN 50X40MM, FORNECIDO E INSTALADO | un | 2
1301005159 | CAIXA SIFONADA (TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR) COM PORTA GRELHA DE PVC NAS DIMENSOES DE (150 X 150 X 50)MM /UN | un | 9
99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,62X0,0,62 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 9
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT
1501000100 | CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | m²
87775 | EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m²
(metragem linear das faces das paredes x altura) - [(metragem quadrada das janelas e portas)] = área em metros quadrados
| [(48,74 + 5,85 + 19,79 + 11 + 25,2 + 23,6 + 22,41 + 19,89 + 19,89 + 16,3 + 6,15 + 6,15 + 19,9 = 241,87 x 2,96 = 715,93 m²) + (77,48 x 4,32 = 334,71m²)] - [(J1 0,60x0,40 = 0,24 x 2 = 0,48m²) - (J2 0,40x0,40 = 0,16m²) - (J3 1,20x0,70 = 0,84 m²) - (J4 2,00x0,70 = 1,4 x 4 = 5,6m²) - (J5 1,5x0,70= 1,05 x 9 = 9,45m²) - (P1 1,60x2,10 = 3,36 x 2 = 6,72 m²) - (P2 1,20x2,10 = 2,52 x 2 = 5,04 m²) - (P3 0,90x2,10 = 1,89 x 3 = 5,67 m²) = 33,96 m² x 2 = 67,92m²] 1.050,64 - 67,92m² = 982,72 m² |  | 800.66
8727 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5m² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m²
(metros lineares x altura) - (área esquadrias)
| (6,15 x 2,96) + (6,15x2,96) + (5,85x2,96) - ([1,00x2,10] x 3 + [0,60x0,40 x 2 + [0,40x0,40]) |  | 34.56
87273 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5m² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m²
(metros lineares x altura) - (área esquadrias)
| (11,08x2,96) - 2,52 |  | 30.28
11 | REVESTIMENTO DE FORROS
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT
1601000100 | CHAPISCO PARA TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m²
1601000101 | EMBOCO PARA FORRO, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRACO 1:2:9, ESPESSURA DE 2cm | m²
(área ambientes [apenas áreas novas])
| 119,35+2,13+15,60+7,50+18,43+16,19+11,39+11,39+6,00+2,35+2,35+11,40 |  | 224.08
96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRTUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | m²
(área)
| 3,95x4,80 |  | 18.96
12 | REVESTIMENTO DE PISOS
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT
1701000100 | APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MAÇO DE 30 KG | m²
1701000102 | CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 5CM | m²
87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DIMENSÃO 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ARÉA MAIOR QUE 10m² | m²
(área ambientes)
| 119,35+2,13+15,60+7,50+33,71+27,96+20,82+20,82+15,45+2,35+2,35+20,85 |  | 288.89
88648 | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA | m
(metros lineares paredes - aberturas portas)
| 48,74+19,60+24,10+22,42+19,89+19,89+16,30+19,90 - (1,00x5) - (1,20x5) - (1,60x4) |  | 173.44
98689 | SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_09/2020 | m
(metros lineares)
| 1,60 + 1,60 + 1,20 + 1,20 + 0,90 |  | 6.5
94990 | EXECUÇÃO CALÇADA MOLDADA IN LOCO CONCRETO | m³
(área x altura calçada)
| (22,00 x 0,05) + (117,00 x 0,05) |  | 6.95
13 | PINTURA
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT
88484 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 | m²
88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
(área ambientes)
| 119,35+2,13+15,60+7,50+33,71+27,96+20,82+20,82+15,45+2,35+2,35+20,85 |  | 288.89
88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | m²
88497 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | m²
88489 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | m²
(metragem linear das faces das paredes x altura) - [(metragem quadrada das janelas e portas)] = área em metros quadrados
| [(48,74 + 5,85 + 19,79 + 11 + 23,6 + 22,41 + 19,89 + 19,89 + 16,3 + 19,9 = 207,37 x 2,96 = 612,97m²) [(J1 0,60x0,40 = 0,24 x 2 = 0,48m²) - (J2 0,40x0,40 = 0,16m²) - (J3 1,20x0,70 = 0,84 m²) - (J4 2,00x0,70 = 1,4 x 4 = 5,6m²) - (J5 1,5x0,70= 1,05 x 9 = 9,45m²) - (P1 1,60x2,10 = 3,36 x 3 = 10,08m²) - (P2 1,20x2,10 = 2,52m² x 7 = 17,64m² ) - (P3 0,90x2,10 = 1,89 x 6 = 11,34m²) = 58,11m²] = 612,97 m² - 58,11m² = 580,77 m² |  | 554.86
88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m²
(metragem linear das faces das paredes x altura) - [(metragem quadrada das janelas e portas)] = área em metros quadrados
| (79,23 x 4,32 = 342,27m²) - [(J1 0,60x0,40 = 0,24 x 2 = 0,48m²) - (J2 0,40x0,40 = 0,16m²) - (J3 1,20x0,70 = 0,84 m²) - (J4 2,00x0,70 = 1,4 x 4 = 5,6m²) - (J5 1,5x0,70= 1,05 x 9 = 9,45m²) - (P1 1,60x2,10 = 3,36 m²) - (P2 1,20x2,10 = 2,52 m²) = 22,41m²] 342,27m² - 22,41m² = 319,86 m² |  | 319.86
14 | LIMPEZA
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT
2201000010 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (incluindo área pátio) | m² | 427.27
15 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CÓDIGO | SERVIÇOS | UN | QUANT
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h
(horas semanais x 4 semanas x 6 meses)
| 5,5 x 4 x 6 |  | 132
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h
(horas semanais x 4 semanas x 6 meses)
| 45 x 4 x 6 |  | 1080

## CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL
LOCAL: RUA JÚLIO VIANA, 270 - VILA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITENS | ATIVIDADES |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO | 40575.7223 | 40575.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40575.7223
|  | 4.8604 | 100% | [5 empty] | 100%
2 | SERVIÇOS EM TERRA | 609.3583 | 609.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.3583
|  | 0.072993 | 100% | [5 empty] | 100%
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 242184.6159 | 48436.9232 | 96873.8463 | 48436.9232 | 24218.4616 | 24218.4616 | 0 | 242184.6159
|  | 29.0104 | 20% | 40% | 20% | 10% | 10% |  | 100%
4 | ALVENARIA | 35903.2311 | 0 | 10770.9693 | 17951.6156 | 7180.6462 | 0 | 0 | 35903.2311
|  | 4.3007 |  | 30% | 50% | 20% |  |  | 100%
5 | ESTRUTURA DE COBERTURA | 195115.6868 | 0 | 0 | 156092.5494 | 39023.1374 | 0 | 0 | 195115.6868
|  | 23.3722 |  |  | 80% | 20% |  |  | 100%
6 | COBERTURA | 47508.9502 | 0 | 0 | 0 | 47508.9502 | 0 | 0 | 47508.9502
|  | 5.6909 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 28154.6565 | 0 | 0 | 0 | 5630.9313 | 22523.7252 | 0 | 28154.6565
|  | 3.3725 |  |  |  | 20% | 80% |  | 100%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 35252.4184 | 0 | 0 | 7050.4837 | 17626.2092 | 10575.7255 | 0 | 35252.4184
|  | 4.2228 |  |  | 20% | 50% | 30% |  | 100%
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | 41222.9615 | 0 | 0 | 8244.5923 | 16489.1846 | 16489.1846 | 0 | 41222.9615
|  | 4.938 |  |  | 20% | 40% | 40% |  | 100%
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 59699.1904 | 0 | 0 | 11939.8381 | 29849.5952 | 17909.7571 | 0 | 59699.1904
|  | 7.1512 |  |  | 20% | 50% | 30% |  | 100%
11 | REVESTIMENTO DE FORROS | 15760.9272 | 0 | 0 | 4728.2782 | 7880.4636 | 3152.1854 | 0 | 15760.9272
|  | 1.8879 |  |  | 30% | 50% | 20% |  | 100%
12 | REVESTIMENTO DE PISOS | 56730.7817 | 0 | 0 | 0 | 11346.1563 | 45384.6253 | 0 | 56730.7817
|  | 6.7956 |  |  |  | 20% | 80% |  | 100%
13 | PINTURA | 50620.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25310.2056 | 25310.2056 | 50620.4112
|  | 6.0636 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
14 | LIMPEZA | 1579.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.272 | 1579.272
|  | 0.18918 | [5 empty] | 100% | 100%
16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 52680.1305 | 8692.2215 | 8692.2215 | 8692.2215 | 8692.2215 | 8955.6222 | 8955.6222 | 52680.1305
|  | 6.3104 | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 17% | 17% | 100%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  | 98314.2254 | 116337.0372 | 263136.5019 | 215445.9571 | 174519.4926 | 35845.0997 | 903598.3139
TOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL |  |  | 98314.2254 | 116337.0372 | 263136.5019 | 215445.9571 | 174519.4926 | 35845.0997
TOTAL DO DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  | 98314.2254 | 214651.2626 | 477787.7645 | 693233.7216 | 867753.2142 | 903598.3139
PERCENTUAL MENSAL |  |  | 20.58% | 16.78% | 30.32% | 23.84% | 19.31% | 3.967%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO |  |  | 20.58% | 30.96% | 55.06% | 76.72% | 96.03% | 100%
Jorge Antonio Santana Hartelsberger
CAU A26671-2