## cronograma
Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial
Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Município: Ribas do Rio Pardo (MS)
Prazo Exec.: 120 dias
Etapas de Execução / Desembolso
CÓDIGO AGESUL |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Total Contratado | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | Total Acumulado
PFIU002 |  | 1 | Elaboração de estudos de viabilidade para projetos de pavimentação, drenagem, sinalização viária, acessibilidade e orçamento | 219729.54 | 50% | 50% |  |  | 100%
[5 empty] | 109864.77 | 109864.77 | 0 | 0 | 219729.54
ETG0001 |  | 2 | Elaboração de estudos topográficos e geotécnicos | 517731.53 | 70% | 30% |  |  | 100%
[5 empty] | 362412.071 | 155319.459 | 0 | 0 | 517731.53
ET0001 |  | 3 | Levantamento topográfico por GPS ou voo aerofotogramétrico em áreas de difícil acesso, relevo acidentado e muito pouco habitada, para recuperação de área erodida | 116599.2 | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 116599.2 | 0 | 0 | 0 | 116599.2
EG0001 |  | 4 | Serviços geotécnicos de sondagem à trado ( 1 un com 2m de prof.) e ensaios de solo de granulometria por peneiramento, limites de liquidez e plasticidade, compactação e ISC na energia modificada (1 cj) | 11580.14 | 70% | 30% |  |  | 100%
[5 empty] | 8106.098 | 3474.042 | 0 | 0 | 11580.14
EG0007 |  | 5 | Sondagem à percussão (SPT) com lavagem | 43585.85 | 70% | 30% |  |  | 100%
[5 empty] | 30510.095 | 13075.755 | 0 | 0 | 43585.85
PIU0001 |  | 6 | Elaboração de projetos executivos geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem superficial, galeria de água pluvial, sinalização viária e acessibilidade | 1267393.03 |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 633696.515 | 633696.515 | 1267393.03
PIU0004 |  | 7 | Elaboração de projeto executivo de galerias de drenagem de águas pluviais. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos | 13654.38 |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 6827.19 | 6827.19 | 13654.38
PIU0009 |  | 8 | Elaboração de projeto estrutural de estabilização de taludes através de muro de arrimo de peso e/ou gabião. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos | 26395.91 |  |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 26395.91 | 26395.91
PIU0011 |  | 9 | Elaboração de projeto executivo de bacia de amortecimento de drenagem de águas pluviais. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos e projeto estrutural de contenção de talude | 46946.52 |  |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 46946.52 | 46946.52
PIP001 |  | 10 | Elaboração projeto executivo de iluminação pública | 57888.33 |  |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57888.33 | 57888.33
ARQ0003 |  | 11 | Estudo conceitual para implantação de parque público - master plan | 56004.43 |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 0 | 56004.43 | 0 | 0 | 56004.43
PIU0003 |  | 12 | Elaboração de projetos executivo de interseção e adequação viária em até 3.000m² de área de intervenção. Incluindo projetos geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem superficial e bueiros, sinalização viária, acessibilidade e orçamento. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos | 134537.87 |  |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 134537.87 | 0 | 134537.87
PIU0014 |  | 13 | Elaboração projeto executivo de calçada em via urbana, incluindo estudos topográficos e acessibilidade | 103646.86 |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 51823.43 | 51823.43 | 103646.86
ORINF |  | 14 | Orçamento de obras, cronograma, composições, cotações e plano de execução das obras | 42913.92 |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 21456.96 | 21456.96 | 42913.92
LI-AMB |  | 15 | Licenciamento Ambiental para projeto de lançamento de drenagem de águas pluviais | 92167.6 |  | 50% | 50% |  | 100%
[5 empty] | 0 | 46083.8 | 46083.8 | 0 | 92167.6
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  |  |  | 2750775.11 | 22.81% | 13.95% | 32.52% | 30.72% | 100%
[5 empty] | 627492.234 | 383822.256 | 894425.765 | 845034.855 | 2750775.11