## PLANILHA ORÇAMENTARIA
| MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO |  |  |  |  | .
.
| CONSTRUÇÃO SALA DE LICITAÇÃO |  |  | FONTE: SINAP/SEPRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | SINAP : Fevereiro / 2023
DESONERADO |  |  |  | SEPRO Junho/ 2022 AGESUL
Nº PLANILHA | B.D.I. = 28,34% |  |  |  |  | .
.
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO
.
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
101000101 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA /M2 | M² | 8 | 526.61 | 4212.88 | 5406.8102
101000110 | REGULARIZACAO DO SOLO COM IRREGULARIDADES ATE 0,20 M /M2 | M² | 110.48 | 6.52 | 720.3296 | 924.471
99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 2 UTILIZAÇÕES /M | M | 59 | 53.21 | 3139.39 | 4029.0931
101000114 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO /UN | UN | 1 | 1394.99 | 1394.99 | 1790.3302
101000117 | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ (PADRAO MONTADO) /UN | UN | 1 | 1431.56 | 1431.56 | 1837.2641
101000210 | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA /MÊS | MÊS | 4 | 648.43 | 2593.72 | 3328.7802
101000220 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA /MES | MÊS | 4 | 942.39 | 3769.56 | 4837.8533
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 22154.6021
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
701000109 | IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000, VIAPOL OU SIMILAR, CONSUMO DE 2KG/M2 /M2 | M² | 46 | 16.75 | 770.5 | 988.8597
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 988.8597
3 | FUNDAÇÃO
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 /M | M | 91.5 | 78.61 | 7192.815 | 9231.2588
301000116 | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA /UN | UN | 21 | 45.73 | 960.33 | 1232.4875
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 10463.7463
4 | SERVIÇOS EM TERRA
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
| SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL) |  |  |  |  | .
401001100 | ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) /M3 | M³ | 3.63 | 65.2 | 236.676 | 303.75
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 /M3 | M³ | 2.13 | 40.87 | 87.0531 | 111.7239
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 415.4739
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
FORMAS
92270 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA A,E 10MM AF 09/2020 | M² | 41.51 | 178.19 | 7396.6669 | 9492.8823
92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES(VIGAS) , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 79.41 | 115.44 | 9167.0904 | 11765.0438
FERRAGEM
601002000 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO /KG | KG | 354.82 | 14.9 | 5286.818 | 6785.1022
601002003 | ARMACAO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO /KG | KG | 1244.14 | 16.14 | 20080.4196 | 25771.2105
CONCRETO
601003006 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES /M3 | M³ | 5.42 | 106.69 | 578.2598 | 742.1386
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA- MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 /M3 | M³ | 5.42 | 436.77 | 2367.2934 | 3038.1843
601003008 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS /M3 | M³ | 6.77 | 107.2 | 725.744 | 931.4198
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA - FUNDAÇÃO MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 /M3 | M³ | 6.77 | 510.64 | 3457.0328 | 4436.7559
601003186 | LAJE PRE-FABRICADA PROTENDIDA BETA 16,CAPA=4CM EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25,0MPA, CONTR. A, CONS=0,0601M3/M2, PREENC. EPS/CERAMICA H16-40,INTEREIXO 48CM, SOBRECARGA=350KG/M2, VAOS ATE 7,30M, VIGUETAS 5 FIOS DE ACO(EXCL. ESCOR. E FERRAGENS) /M2 | M² | 113.94 | 212.73 | 24238.4562 | 31107.6347
601003215 | ESCORAMENTO PARA LAJES DE EDIFICAÇÕES | M² | 113.94 | 21.76 | 2479.3344 | 3181.9778
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 97252.35
6 | ALVENARIA
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
801000102 | ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 9CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2 | M² | 147.1 | 49.79 | 7324.109 | 9399.7615
801000104 | ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM, 1 VEZ (ESPESSURA DE 19CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2 | M² | 80.27 | 99.52 | 7988.4704 | 10252.4029
93184 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 /M | M | 5.5 | 37.09 | 203.995 | 261.8072
93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 20.04 | 106.08 | 2125.8432 | 2728.3072
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 22642.2787
7 | ESTRUTURA DE COBERTURA
CODIGO | S E R V I C O S |  |  | TOTAL
100775 | ESTRUTURA COBERTURA COM LIGAÇÕES SOLDADAS INCLUSO CHPAS E PERFIS METALICOS | KG | 1526.23 | 15.52 | 23687.0896 | 30400.0108
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 30400.0108
8 | COBERTURA
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
94216 | TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA E =30 MM COM ATE 2 AGUAS INCLUSO IÇAMENTO AF 07/2019 ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 /M2 | M² | 99.95 | 233.03 | 23291.3485 | 29892.1167
94231 | RUFO CHAPA GALVANIZADO 35 CM #26 | M | 31.04 | 49.61 | 1539.8944 | 1976.3005
94227 | CALHA CHAPA GALVANIZADA 50CM #24 | M | 20.84 | 60.36 | 1257.9024 | 1614.3919
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 33482.8091
9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
90842 | PORTA LISA MADEIRA COM BATENTE GUARNIÇÃO E DOBRADIÇA FECHADURA 70X2,10 CM | UN | 1 | 1054.47 | 1054.47 | 1353.3068
90797 | PORTA LISA MADEIRA COM BATENTE GUARNIÇÃO E DOBRADIÇA FECHADURA 90X2,10 CM | UN | 1 | 846.03 | 846.03 | 1085.7949
102183 | PORTA PIVOTANTE 2 FOLHA COM VIDRO TEMPÉRADO INCOLOR 10MM INCLUSIVE PUXADOR CROMADO | UN | 1 | 2102.16 | 2171.61 | 2787.0443
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | M² | 1.89 | 720.2 | 1361.178 | 1746.9358
94573 | JANELA DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO 8MM COMP PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E FERRAGENS FOSCA | M² | 10.5 | 561.25 | 5893.125 | 7563.2366
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 14536.3184
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
97586 | LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE DE 36 W COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/02 | UN | 15 | 184.44 | 2766.6 | 3550.6544
INTERRUPTORES E TOMADAS
91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), + TOMADA 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015/UN | UN | 3 | 56.75 | 170.25 | 218.4989
91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015/UN | UN | 2 | 51.18 | 102.36 | 131.3688
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015/UM -(0,30M) | UN | 31 | 24.91 | 772.21 | 991.0543
91922 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 COM INDENTIFICÃO 220( 2,00M) | UN | 2 | 20.58 | 41.16 | 52.8247
1201002028 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 4 | 36.33 | 145.32 | 186.5037
91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 COM INDENTIFICÃO 220( 2,00M) | UN | 3 | 38.31 | 114.93 | 147.5012
98307 | TOMADA PARA LOGICA RJ45 COMPLETA, CATEGORIA 6, INCLUSO SUPORTE E ADAPTADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | 43.69 | 655.35 | 841.0762
FIOS E CABOS DE COBRE
92981 | CABO ISOLADO, CU/PVC 0,6/1,0kV, 16MM2 (Preta) | M | 18 | 14.28 | 257.04 | 329.8851
92981 | CABO ISOLADO, CU/PVC 0,6/1,0kV, 16MM2 (Azul ) | M | 18 | 14.28 | 257.04 | 329.8851
92981 | CABO ISOLADO, CU/PVC 0,6/1,0kV, 16MM2 (Verde) | M | 18 | 14.28 | 257.04 | 329.8851
91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2015 (BRANCO) | M | 60 | 3.73 | 223.8 | 287.2249
91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2015 (AZUL ) | M | 40 | 3.73 | 149.2 | 191.4833
91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2015 (VERMELHO) | M | 40 | 3.73 | 149.2 | 191.4833
91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2015 (VERDE) | M | 65 | 3.73 | 242.45 | 311.1603
91928 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 (AZUL) | M | 106 | 5.78 | 612.68 | 786.3135
91928 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 (VERMELHO) | M | 102 | 5.78 | 589.56 | 756.6413
91928 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 (VERDE) | M | 120 | 5.78 | 693.6 | 890.1662
91930 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 (AZUL) | M | 63 | 8.07 | 508.41 | 652.4934
91930 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 (VERMELHO) | M | 75 | 8.07 | 605.25 | 776.7779
91930 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015 (VERDE) | M | 80 | 8.07 | 645.6 | 828.563
1201006010 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 | UN | 3 | 83.3 | 249.9 | 320.7217
ELETRODUTOS
91854 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM(3/4) PARA CIRCUITOS | M | 180 | 9.47 | 1704.6 | 2187.6836
91856 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DN 32MM (1) PARA CIRCUITOS | M | 120 | 12.64 | 1516.8 | 1946.6611
93009 | ELETRODUTO RIGIDO DN 60MM (2) PARA CIRCUITOS | M | 18 | 30.64 | 551.52 | 707.8208
QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS
101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES COM TRILHO DIN COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -COD 90.43.13 REF QDETN II 34 DIN 100 A | UN | 1 | 482.08 | 482.08 | 618.7015
93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | 1 | 11.74 | 11.74 | 15.0671
93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | 1 | 12.28 | 12.28 | 15.7602
93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | 2 | 13.4 | 26.8 | 34.3951
93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | 4 | 61.1 | 244.4 | 313.663
93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 /UN | UN | 1 | 95.29 | 95.29 | 122.2952
1201005171 | DISPOSITIVO DRT TETRAPOLAR 63A PADRÃO DIN- CURVA C | UN | 1 | 209.27 | 209.27 | 268.5771
92870 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN | UN | 4 | 29.48 | 117.92 | 151.3385
92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN | UN | 2 | 24.39 | 48.78 | 62.6043
92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN | UN | 2 | 12.65 | 25.3 | 32.47
92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN | UN | 16 | 8.26 | 132.16 | 169.6141
91936 | CAIXA OCTOGONAL 4X4 PVC INSTALADA EM LAJE - FONECIMENTO E EXECUÇÃO AF_12/2015 /UN | UN | 12 | 12.55 | 150.6 | 193.28
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 19942.0981
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
AGUA FRIA DISTRIBUIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.AF_10/2015 | M | 6.9 | 39.66 | 273.654 | 351.2075
91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.AF_10/2015 | M | 25.3 | 46.45 | 1175.185 | 1508.2324
94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2 , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CR | 1 | 97.96 | 97.96 | 125.7219
LOUÇAS
1301002000 | BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA, LINHA RAVENA, REF. P 9.17 DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE PERTENCES, COM TUBO DE LIGACAO E COBERTURA DE BOLSA CROMADOS (ESTEVES OU SIMILAR) /UN | UN | 1 | 516.37 | 516.37 | 662.7093
1301002004 | ASSENTO SANITARIO PARA BACIA RAVENA REF. AP 01.17 DA DECA OU SIMILAR /UN | UN | 1 | 91.46 | 91.46 | 117.3798
86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45X55CM OU EQUIVALENTE PADRÃO MEDIO UM INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO COM TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1044.42 | 1044.42 | 1340.4086
95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 71.59 | 143.18 | 183.7572
95544 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 37.83 | 75.66 | 97.102
1301004064 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 69.22 | 138.44 | 177.6739
TORNEIRAS E REGISTROS
100854 | TORNEIRA METALICA PARA PNE CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENÇA A PILHA COM ARREJADOR EMBUTIDO | UN | 1 | 1400.75 | 1400.75 | 1797.7226
89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 /UN | UN | 1 | 55.43 | 55.43 | 71.1389
94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 /UN | UN | 1 | 97.96 | 97.96 | 125.7219
DIVERSOS
1301004008 | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA, DOCOL OU SIMILAR /UN | UN | 1 | 268.71 | 268.71 | 344.8624
1301004009 | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO (BASE), DOCOL OU SIMILAR /UN | UN | 1 | 168.7 | 168.7 | 216.5096
1301004012 | TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL) /UN | UN | 1 | 20.76 | 20.76 | 26.6434
ESGOTO
1301005000 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M | M | 3.9 | 26.39 | 102.921 | 132.0888
1301005001 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M | M | 1.4 | 36.11 | 50.554 | 64.881
1301005003 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M | M | 16.53 | 61.84 | 1022.2152 | 1311.911
1301005007 | ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS DE (100 A 150)MM /M | M | 16.53 | 4.44 | 73.3932 | 94.1928
1301005008 | REATERRO (MANUAL) DE VALAS /M | M | 16.53 | 4.35 | 71.9055 | 92.2835
89728 | CURVA 90 40MM COM ANEL | UN | 2 | 13.2 | 26.4 | 33.8818
89726 | JOELHO 90 40MM | UN | 2 | 9.6 | 19.2 | 24.6413
89731 | JOELHO 90 50MM | UN | 1 | 14.31 | 14.31 | 18.3655
1301005105 | TE SN 100MM X 50MM | UN | 2 | 40.83 | 81.66 | 104.8024
1301005159 | CAIXA SIFONADA (TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR) COM PORTA GRELHA DE PVC NAS DIMENSOES DE (150 X 150 X 50)MM /UN | UN | 2 | 78.05 | 156.1 | 200.3387
99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,62X0,0,62 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 507.98 | 1015.96 | 1303.8831
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 10528.0612
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES
.
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
1501000100 | CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 | M² | 338.71 | 6.21 | 2103.3891 | 2699.4896
87775 | EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 338.71 | 46.18 | 15641.6278 | 20074.4651
87242 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHA DE PORCELANA 5X5 CM COM PLACAS DE 30X30 CM ALINHADAS A PLUMO - CORES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO | M² | 12.5 | 217.06 | 2713.25 | 3482.1851
87273 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 /M2 | M² | 35.04 | 62.88 | 2203.3152 | 2827.7347
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 29083.8745
13 | REVESTIMENTO DE FORROS
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
.
1601000100 | CHAPISCO PARA TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 | M² | 101.16 | 11.64 | 1177.5024 | 1511.2066
1601000101 | EMBOCO PARA FORRO, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRACO 1:2:9, ESPESSURA DE 2 CM /M2 | M² | 101.16 | 36.47 | 3689.3052 | 4734.8543
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 6246.0609
14 | REVESTIMENTO DE PISOS
.
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
1701000100 | APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MACO DE 30 KG /M2 | M² | 100.77 | 12.22 | 1231.4094 | 1580.3908
1701000102 | CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 5CM /M2 | M² | 100.77 | 29.42 | 2964.6534 | 3804.8362
88648 | RODAPE CERÃMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA | M | 45.98 | 6.74 | 309.9052 | 397.7323
98689 | SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM /ESPESSURA 2,0 CM AF09/2020 | M | 4.5 | 113.93 | 512.685 | 657.9799
87257 | REVESTIMENTO CERÃMICO PARA PISO COMPLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DIMENSÃO 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ARÉA MAIOR QUE 10CM | M² | 100.77 | 86.27 | 8693.4279 | 11157.1454
1701000142 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 | M² | 28 | 177.29 | 4964.12 | 6370.9516
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 23969.0362
15 | PINTURA
.
CODIGO | S E R V I C O S |  |  | TOTAL |  | .
.
88484 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 /M2 | M² | 101.16 | 2.9 | 293.364 | 376.5034 | 0
88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 /M2 | M² | 131.49 | 2.54 | 333.9846 | 428.6358
88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 101.16 | 25.5 | 2579.58 | 3310.633
88497 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 /M2 | M² | 131.49 | 15.17 | 1994.7033 | 2560.0022
88489 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 /M2 | M² | 131.49 | 14.21 | 1868.4729 | 2397.9981
88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 101.16 | 15.83 | 1601.3628 | 2055.189
102203 | PINTURA VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M² | 6.72 | 8.51 | 57.1872 | 73.3941
88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNA M2 , DUAS CORES. AF_06/2014 | M² | 100.86 | 20.49 | 2066.6214 | 2652.3019
100759 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 /M2 | M² | 22.89 | 40.07 | 917.2023 | 1177.1374
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 15031.7949
16 | ACESSIBILIDADE
.
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
.
| LOUÇAS |  |  |  |  | .
2401001000 | ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR /UN | UN | 1 | 134.5 | 134.5 | 172.6173
95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016 /UN | UN | 1 | 723.95 | 723.95 | 929.1174
86938 | CUBA DE IMBUTIR OVAL EM LOUÇA 35X50 INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÇAO FLEXIVEL EM PVC | UN | 1 | 627.94 | 627.94 | 805.8982
86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO DE 0,50X0,60M PARA LAVATORIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 376.03 | 376.03 | 482.5969
2401001015 | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE FISICO VD BENEFIT COD 00184906 DA DOCOL OU SIMILAR /UN | UN | 1 | 183.32 | 183.32 | 235.2729
ACESSÓRIOS
100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 /UM | UN | 1 | 353.2 | 353.2 | 453.2969
100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 321.48 | 321.48 | 412.5874
2401002057 | PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRA EM ALTO RELEVO E BRAILLE (30X9)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS, FIXADAS POR ADESIVOS CUPLA FACE, TB-26 DA TOTAL ACESSIBILIDADE OU SIMILAR /UN | UN | 1 | 73.25 | 73.25 | 94.0091
REVESTIMENTO DE PISOS
2401003010 | PISO TATIL ALERTA EM PLACAS CIMENTICIAS DE 40 X 40 X 5MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | UN | 11 | 20.38 | 224.18 | 287.7126
2401003015 | PISO TATIL DIRECIONAL EM PLACAS CIMENTICIAS DE 40 X 40 X 5MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | M | 5.8 | 51.03 | 295.974 | 379.853
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 4252.9617
17 | LIMPEZA
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
.
2201000010 | LIMPEZA FINAL DA OBRA /M2 | M² | 110.48 | 2.88 | 318.1824 | 408.3553
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 408.3553
18 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H | H | 60 | 109.66 | 6579.6 | 8444.2586
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H | H | 280 | 29.76 | 8332.8 | 10694.3155
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 19138.5742
RESUMO
TOTAL GERAL
| RESUMO |  | %
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO |  | 6.1381 |  |  | 22154.6021
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0.27397 |  |  | 988.8597
3 | FUNDAÇÃO |  | 2.899 |  |  | 10463.7463
4 | SERVIÇOS EM TERRA |  | 0.11511 |  |  | 415.4739
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 26.9444 |  |  | 97252.35
6 | ALVENARIA |  | 6.2732 |  |  | 22642.2787
7 | ESTRUTURA DE COBERTURA |  | 8.4225 |  |  | 30400.0108
8 | COBERTURA |  | 9.2766 |  |  | 33482.8091
9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 4.0274 |  |  | 14536.3184
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 5.5251 |  |  | 19942.0981
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS |  | 2.9169 |  |  | 10528.0612
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 8.0579 |  |  | 29083.8745
13 | REVESTIMENTO DE FORROS |  | 1.7305 |  |  | 6246.0609
14 | REVESTIMENTO DE PISOS |  | 6.6408 |  |  | 23969.0362
16 | PINTURA |  | 4.1647 |  |  | 15031.7949
17 | ACESSIBILIDADE |  | 1.1783 |  |  | 4252.9617
18 | LIMPEZA |  | 0.11314 |  |  | 408.3553
19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 5.3025 |  |  | 19138.5742
| Total |  | 100 |  | 360937.2661

## CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Sala de licitação
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SALA DE LICITAÇÃO
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DO RIO0 PARDO - CENTRO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITENS | ATIVIDADES |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO | 22154.6021 | 22154.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22154.6021
|  | 2.6538 | 100% |  |  |  |  | 100%
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 988.8597 | 988.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.8597
|  | 0.11845 | 100% |  |  |  |  | 100%
3 | FUNDAÇÃO | 10463.7463 | 10463.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10463.7463
|  | 1.2534 | 100% |  |  |  |  | 100%
4 | SERVIÇOS EM TERRA | 415.4739 | 332.3791 | 83.0948 | 0 | 0 | 0 | 415.4739
|  | 0.049768 | 80% | 20% |  |  |  | 100%
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 97252.35 | 0 | 58351.41 | 38900.94 | 0 | 0 | 97252.35
|  | 11.6495 |  | 60% | 40% |  |  | 100%
6 | ALVENARIA | 22642.2787 | 9056.9115 | 13585.3672 | 0 | 0 | 0 | 22642.2787
|  | 2.7122 | 40% | 60% |  |  |  | 100%
7 | ESTRUTURA DE COBERTURA | 30400.0108 | 0 | 30400.0108 | 0 | 0 | 0 | 30400.0108
|  | 3.6415 |  | 100% |  |  |  | 100%
8 | COBERTURA | 33482.8091 | 0 | 20089.6854 | 13393.1236 | 0 | 0 | 33482.8091
|  | 4.0108 |  | 60% | 40% |  |  | 100%
9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 14536.3184 | 0 | 2907.2637 | 10175.4229 | 1453.6318 | 0 | 14536.3184
|  | 1.7413 |  | 20% | 70% | 10% |  | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 19942.0981 | 0 | 3988.4196 | 13959.4686 | 1994.2098 | 0 | 19942.0981
|  | 2.3888 |  | 20% | 70% | 10% |  | 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | 10528.0612 | 0 | 1052.8061 | 8422.449 | 1052.8061 | 0 | 10528.0612
|  | 1.2611 |  | 10% | 80% | 10% |  | 100%
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 29083.8745 | 0 | 0 | 29083.8745 | 0 | 0 | 29083.8745
|  | 3.4839 |  |  | 100% |  |  | 100%
13 | REVESTIMENTO DE FORROS | 6246.0609 | 0 | 0 | 6246.0609 | 0 | 0 | 6246.0609
|  | 0.74819 |  |  | 100% |  |  | 100%
14 | REVESTIMENTO DE PISOS | 23969.0362 | 0 | 0 | 19175.229 | 4793.8072 | 0 | 23969.0362
|  | 2.8712 |  |  | 80% | 20% |  | 100%
16 | PINTURA | 15031.7949 | 0 | 0 | 1503.1795 | 13528.6154 | 0 | 15031.7949
|  | 1.8006 |  |  | 10% | 90% |  | 100%
17 | ACESSIBILIDADE | 4252.9617 | 0 | 0 | 850.5923 | 3402.3694 | 0 | 4252.9617
|  | 0.50945 |  |  | 20% | 80% |  | 100%
18 | LIMPEZA | 408.3553 | 0 | 0 | 0 | 408.3553 | 0 | 408.3553
|  | 0.048915 |  |  |  | 100% |  | 100%
19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 19138.5742 | 3827.7148 | 3827.7148 | 3827.7148 | 3827.7148 | 3827.7148 | 19138.5742
|  | 2.2925 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  | 46824.2136 | 134285.7725 | 145538.0551 | 30461.5099 | 3827.7148 | 360937.2661
TOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL |  |  | 46824.2136 | 134285.7725 | 145538.0551 | 30461.5099 | 3827.7148
TOTAL DO DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  | 46824.2136 | 181109.9862 | 326648.0413 | 357109.5512 | 360937.2661
PERCENTUAL MENSAL |  |  | 12.97% | 37.2% | 40.32% | 8.44% | 1.06%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO |  |  | 12.97% | 50.18% | 90.5% | 98.94% | 100%
__________________________
Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo
CNPJ 03.501.541/0001-91

## MEMORIA DE CALCULO
MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESONERADO
Nº PLANILHA | B.D.I. = 28,34%
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SALA DA LICITAÇÃO
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO
| S E R V I C O S |  | UN | QUANT
| PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA /M2 |  | M² | 8
(comprimento*altura)
| (4,00*2,00) |  |  | 8
| REGULARIZACAO DO SOLO COM IRREGULARIDADES ATE 0,20 M /M2 |  | M² | 110.48
(AREA)
| (5.30*20,85 |  |  | 110.48
| KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO), AF_11/2016 /UN |  | UN | 1
| INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO /UN |  | UN | 1
| INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ (PADRAO MONTADO) /UN |  | UN | 1
| LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 2 UTILIZAÇÕES /M |  | M | 59
(comprimento)
| 23,00+23,00+6,5+6,5 |  |  | 59
| LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA /MÊS |  | MÊS | 5
(mês)
| 5 meses |  |  | 5
| LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA /MÊS |  | MÊS | 5
(mês)
| 5 meses |  |  | 5
| LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA /MES |  | MÊS | 5
(mês)
| 5 meses |  |  | 5
SUBTOTAL
S E R V I C O S
| ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 /M |  | M | 220
(profundidade*quantidade)
| (5,00m*8unid + 4,00m*12unid+3,5m*1= ) |  |  | 91.5
| CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA /UN |  | UN | 21
BLOCO DE SALAS DE AULA - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
(quantidade)
| 21 |  |  | 21
SUBTOTAL
| SERVIÇOS EM TERRA |  |  | QUANT
S E R V I C O S
SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)
| ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) /M3 |  | M³ | 3.63
(VOLUME)
*BLOCOS
| (0,60*0,50*0,40*14) |  |  | 1.68
*VIGA BALDRAME
| 2.16 |  |  | 2.16
SUBTOTAL
| ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  | QUANT
S E R V I C O S
FORMAS
| FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA FUNDACAO COM TABUAS E SARRAFOS, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X /M2 |  | M² | 36.31
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
(51,88*,070)
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 |  | M² | 79.41
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
*VIGA DE coroamento
| 43,56*,40 |  |  | 17.42
*PILAR
| ,025*2*2*3*21 |  |  | 31.5
*VIGA RESPALDO
| 43,56*,70 |  |  | 30.49
FERRAGEM
| ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO /KG |  | KG | 354.82
(KG)
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
*ESTACAS BLOCOS ARRANQUE
| 50.7 |  |  | 50.7
*VIGA BALDRAME
| 58.8 |  |  | 58.8
*VIGA DE COBERTURA
| 51.69 |  |  | 51.69
*PILAR
| 71.5 |  |  | 71.5
*VIGA RESPALDO LAJE
| 111.55 |  |  | 111.55
| ARMACAO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO /KG |  | KG | 1244.14
(KG)
BLOCO DE SALAS DE AULA - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
*ESTACAS BLOCOS ARRANQUE
| 50.7 |  |  | 383.05
*VIGA BALDRAME
| 241.98 |  |  | 241.98
*VIGA DE COBERTURA
| 150.31 |  |  | 150.31
*PILAR
| 386.83 |  |  | 273.6
*VIGA RESPALDO LAJE
| 133.49 |  |  | 133.49
CONCRETO
M³
| LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM BLOCOS E VG BALDRAME FUNDACOES /M3 |  |  | 5.42
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL FUNDAÇÃO
*BLOCAS
(0,25*0,25*3,1415/4 *91,50m) =
*BLOCOS
| (0,60*0,50*0,40*14) |  |  | 1.68
*VIGA BALDRAME
| (39,30*,0,14*0,35) |  |  | 1.92
| (20,85*,0,25*0,35) |  |  | 1.82
| LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES /M3 |  | M³
(VOLUME)
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
*BLOCOS
*VIGA BALDRAME
5.71
| LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS /M3 |  | M³ | 6.77
(VOLUME)
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
*VIGA DE COBERTURA
|  | 20,85*0,25*0,30 |  | 1.56
| 30,85*0,12*0,30 |  |  | 1.11
*PILAR
|  | 0,12*0,25*12 |  | 1.08
| 0,22*,25*9 |  |  | 1.5
pilar cobertura 0 ,12*0,20*1,00*20
| *VIGA COROAMENTO |  |  | 0.48
| 43,56*0,12*0,20 |  |  | 1.04
| LAJE PRE-FABRICADA protendida |  | M² | 113.94
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
(AREA)
| (5,30*20,85) +(0,70*,4,9) |  |  | 113.94
| ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA LAJES DE EDIFICACOES COM PONTALETES /M2 |  | M² | 113.94
BLOCO DE SALAS DE AULA - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
(AREA)
| (17,44*17,95) |  |  | 313.05
SUBTOTAL
| ALVENARIA |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 9CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2 |  | M² | 147.1
(comprimento*altura-aberturas)
| (37,45*4) desconto 2,70 |  |  | 80.27
| ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM, 1 VEZ (ESPESSURA DE 19CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2 |  | M² | 3
(comprimento*altura-aberturas)
| (20,07*4) |  |  | 3
| VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 /M |  | M | 10.2
P1,P2
(comprimento*quantidade)
| 2,50+1,00+1,00+1,00 |  |  | 5.5
| VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |  | M | 20.04
(comprimento*quantidade)
| linear 20,04 |  |  | 20.04
| CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 |  | M
| ESTRUTURA DE COBERTURA |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO /KG |  | KG | 1526.23
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - ESTRUTURA DE COBERTURA
(KG)
| UCD ENRIJECIDO 100X50X17 #12 (2,65 mm) |  | 55.38
| UCD SIMPLES 100X50X17 #12 (2,65 mm) |  | 238.66
| UCD SIMPLES 92X30 #13 (2,25 mm) |  | 158.17
| UCD ENRIJECIDO 100X50X17 #12 (2,65 mm) |  | 420.08
| TUBO RETANGULAR 50X20 #18 (1,20 mm) |  | 274.24
| TUBO RETANGULAR 30X20 #18 (1,20 mm) |  | 301.85
| PERFIL LAMINADO REDONDO Ø3/8" |  | 16.97
| PERFIL LAMINADO REDONDO Ø1/2" |  | 8.43
| PERFIL LAMINADO REDONDO Ø1/2" |  | 9.35
| CANTONEIRA DOBRADA 4"X3"X3/16" |  | 28.23
| CHAPA #1/4" |  | 14.87
SUBTOTAL
| COBERTURA |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 /M2 |  | M² | 99.95
BLOCO DE SALAS DE AULA
(area)
| (21,26*4,70) |  |  | 99.95
SUBTOTAL
| ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  | QUANT
S E R V I C O S
SUBTOTAL
| REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 |  | M²
A CONSTRUIR - paredes e oitão
(comprimento*altura-aberturas)
*paredes externas
| ((73,80*3,00)- (4,85*3,00+8*3,00*1,15+2*2,55*0,50))+(((2*17,45*2,60)/2)*2) |  |  | 338.71
| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 /M2 |  | M² | 110.76
BANHEIROS E banheiro PCD,s
(perimetro*altura-aberturas)*2banheiros
| 11,68*3 |  |  | 35.04
SUBTOTAL
| REVESTIMENTO DE FORROS |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| CHAPISCO PARA TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 |  | M² | 279.18
PINTURA DO TETO
CONSTRUÇÃO -
| (area) 20,23*5 |  |  | 101.16
SUBTOTAL
| REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | QUANT
S E R V I C O S
CONSTRUÇÃO
| 20,15*5 |  | M² | 100.77
| PINTURA |  |  | QUANT
S E R V I C O S
| APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 /M2 |  | M² | 279.18
PINTURA DO TETO
(area)
| (area) 20,23*5 |  |  | 101.16
| APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 /M2 |  | M² | 660.28
(comprimento*altura-aberturas)
| ACESSIBILIDADE |  |  | QUANT
S E R V I C O S
LOUÇAS
| ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR /UN |  | UN | 1
(unidade)
| 1 |  |  | 1
| VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016 /UN |  | UN | 1
(unidade)
| 1 |  |  | 1
| LAVATORIO DE LOUCA BRANCA REF. L 510.17 COM COLUNA SUSPENSA REF. C510.17, AMBOS DECA VOGUE PLUS OU SIMILAR PARA P.N.E., INCLUSIVE PERTENCES, COM VALVULA, SIFAO, ENGATES CROMADOS /UN |  | UN | 1
(unidade)
| 1 |  |  | 1
| ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE FISICO VD BENEFIT COD 00184906 DA DOCOL OU SIMILAR /UN |  | UN | 1
(unidade)
| 1 |  |  | 1
ACESSÓRIOS
| BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 /UM |  | UN | 1
(unidade)
| 2 |  |  | 1
| PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 1
BLOCO DE SALAS DE AULA A CONSTRUIR - PCD's
(unidade)
| 1 |  |  | 1
S E R V I C O S
S E R V I C O S
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H |  | H
(horas semanais x semanas/mês x meses)
| 3*4*5 |  |  | 60
| MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H |  | H
(horas semanais x semanas/mês x meses)
| 14*4*5 |  |  | 280
SUBTOTAL
TOTAL GERAL
| RESUMO |  |  | %
| SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO |  |  | 8.19
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 0.03
3 | FUNDAÇÃO |  |  | 2.11
4 | SERVIÇOS EM TERRA |  |  | 0.44
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  | 18.97
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0.27
7 | ALVENARIA |  |  | 3.55
8 | ESTRUTURA DE COBERTURA |  |  | 16.64
9 | COBERTURA |  |  | 3.79
10 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  | 5.16
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 8.99
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 2.93
13 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO |  |  | 0.22
14 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  | 5.62
15 | REVESTIMENTO DE FORROS |  |  | 1.51
16 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | 8.42
17 | VIDROS |  |  | 1.32
18 | PINTURA |  |  | 4.25
19 | ACESSIBILIDADE |  |  | 1.59
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 2.24
21 | LIMPEZA |  |  | 0.09
22 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 3.67
| TOTAL |  |  | 100