## Resumo Custos
| Data da Elaboração: |  | 2024-04-15
| Potência da Usina - Módulos Solares (TOTAL): |  | 715
| Potência da Usina - Inversores (TOTAL): |  | 500
| Tensão Primária de Conexão: |  | 13800
| Tensão Secundária de Conexão: |  | 380/220 Volts
| Potência da SE / PT: |  | 500
OBRA .......: | USINA SOLAR DA PREFEITURA DE RIBAS DO RIO PARDO
ENDEREÇO: | Rua Sebastião Fontebassi, entre Rua Eva Mendes de Souza e Rua José Orlando Vigilato Ribas do Rio Pardo / MS
RESUMO DE CUSTOS
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL DO ITEM (R$) | % DO ITEM (R$)
1 | Kit Solar CC (Corrente Contínua) - Fornecimento e Instalação | 2595505.85 | 69.58%
1.1 | Módulos Fotovoltáicos | 1919348.49
1.2 | Inversores | 600966.24
1.3 | Estrutura, Cabos CC e Conectores MC4 | 75191.12
2 | Kit Solar CA (Corrente Alternada) - Fornecimento e Instalação | 551355.89 | 14.78%
2.1 | Quadros Elétricos CA (Corrente Alternada) | 15662.97
2.2 | Cabos Isolados 0,6/1 kV CA e Tubulação | 12201.72
2.3 | Dispositivos de Proteção CA | 9623.76
2.4 | Aterramento da Usina | 26262.56
2.5 | Implantação da Subestação de Medição, Transformação e abrigo de inversores | 487604.88
3 | Serviços Complementares | 583204.49 | 15.64%
3.1 | Cercamento de todo o perímetro do terreno com cerca tipo tela | 216203.34
3.2 | Sistema de Monitoramento por Câmeras (CFTV) | 136625.67
3.3 | Sistema de Iluminação Externa | 47235.48
3.4 | Lastro de brita na área da usina (7.416m²x0,10m = 741,6m³) | 183140
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (TCD's)
TOTAL R$ |  | 3730066.23 | 100%
Campo Garnde / MS, 15 de abril de 2024
Engenheiro Eletricista Sebastião Dussel dos Santos
CREA: 4.207/D-MS - CPF 106.584.591-04
- Autor do Projeto Básico -

## Cronograma
[7 empty] | Data da Elaboração: | 2024-04-15
[7 empty] | Potência da Usina - Módulos Solares (TOTAL): | 715
[7 empty] | Potência da Usina - Inversores (TOTAL): | 500
[7 empty] | Tensão Primária de Conexão: | 13800
[7 empty] | Tensão Secundária de Conexão: | 380/220 Volts
[7 empty] | Potência da SE / PT: | 500
OBRA ........: | USINA SOLAR DA PREFEITURA DE RIBAS DO RIO PARDO
ENDEREÇO: | Rua Sebastião Fontebassi, entre Rua Eva Mendes de Souza e Rua José Orlando Vigilato Ribas do Rio Pardo / MS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DO ITEM |  | MESES A PARTIR DA LIBERAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO
|  | Em R$ | Em % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
Fornecimento e instalação COMPLETA de uma Usina Solar Fotovoltaico de 715 kWp, compreendendo os itens abaixo: | [6 empty] | Valor: | 3730066.23
1 | Kit Solar CC (Corrente Contínua) - Fornecimento e Instalação | 2595505.85 | 100% |  |  |  |  | 69.58% | 2595505.85
1.1 | Módulos Fotovoltáicos | 1919348.49 | 73.95% |  |  | 959674.245 | 959674.245
[6 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
1.2 | Inversores | 600966.24 | 23.15% |  |  |  | 300483.12 | 300483.12
[7 empty] | 50% | 50% |  | 100%
1.3 | Estrutura, Cabos CC e Conectores MC4 | 75191.12 | 2.897% | 37595.56 | 37595.56
|  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
2 | Kit Solar CA (Corrente Alternada) - Fornecimento e Instalação | 551355.89 | 100% |  |  |  |  | 14.78% | 551355.89
2.1 | Quadros Elétricos CA (Corrente Alternada) - Fornecimento e Instalação | 15662.97 | 2.841% |  |  |  | 7831.485 | 7831.485
[7 empty] | 50% | 50% |  | 100%
2.2 | Cabos Isolados 0,6/1 kV CA e Tubulação - Fornecimento e Instalação | 12201.72 | 2.213% |  |  |  | 6100.86 | 6100.86
[7 empty] | 50% | 50% |  | 100%
2.3 | Dispositivos de Proteção CA - Fornecimento e Instalação | 9623.76 | 1.745% |  |  |  | 4811.88 | 4811.88
[7 empty] | 50% | 50% |  | 100%
2.4 | Aterramento da Usina - Fornecimento e Instalação | 26262.56 | 4.763% |  | 5252.512 | 7878.768 | 13131.28
[5 empty] | 20% | 30% | 50% |  |  | 100%
2.5 | Implantação da Subestação de Medição de Energia em Média Tensão - Fornecimento e Instalação | 487604.88 | 88.44% |  |  |  |  | 487604.88
[8 empty] | 100% |  | 100%
3 | Segurança e Controle da Usina | 583204.49 | 100% |  |  |  |  | 15.64% | 583204.49
3.1 | Cercamento de todo o perímetro do terreno com cerca tipo tela - Fornecimento e Instalação | 216203.34 | 37.07% |  |  |  |  | 108101.67 | 108101.67
[8 empty] | 50% | 50% | 100%
3.2 | Sistema de Monitoramento por Câmeras (CFTV) - Fornecimento e Instalação | 136625.67 | 23.43% |  |  |  |  | 68312.835 | 68312.835
[8 empty] | 50% | 50% | 100%
3.3 | Sistema de Iluminação Externa | 47235.48 | 8.099% |  |  |  |  | 23617.74 | 23617.74
[8 empty] | 50% | 50% | 100%
3.4 | Lastro de brita na área da usina (7.416m²x0,10m = 741,6m³) | 183140 | 31.4% |  |  |  |  | 91570 | 91570
[8 empty] | 50% | 50% | 100%
| TOTAL - SIMPLES |  |  | 37596.06 | 42848.072 | 967553.013 | 1292032.87 | 1098434.47 | 291602.245
| TOTAL - ACUMULADO |  |  | 37596.06 | 80444.132 | 1047997.145 | 2340030.015 | 3438464.485 | 3730066.73
| PERCENTUAL - SIMPLES |  |  | 1.008% | 1.149% | 25.94% | 34.64% | 29.45% | 7.818%
| PERCENTUAL - ACUMULADO |  |  | 1.008% | 2.157% | 28.1% | 62.73% | 92.18% | 100%
Campo Garnde / MS, 15 de abril de 2024
Sebastião Dussel dos Santos
Engenheiro Eletricista - CREA 4.207/D-MS
- Autor do Projeto Básico -

## BDI
OBRA ........: | USINA SOLAR DA PREFEITURA DE RIBAS DO RIO PARDO
ENDEREÇO: | Rua Sebastião Fontebassi, entre Rua Eva Mendes de Souza e Rua José Orlando Vigilato Ribas do Rio Pardo / MS
DEMONSTRATIVO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
Item | DESCRIÇÃO | Intervalo sem Justificar |  | Composição
|  | De | Até | Adotada
A | Garantia | 0.8% | 1% | 0.8% | BDI = |  | ( | 1 | + | D | + | A | + | B | ) | * | ( | 1 | + | C | ) | * | ( | 1 | + | E | ) | - | 1
B | Risco | 0.97% | 1.27% | 0.97% | [13 empty] | 1 | - | F
C | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.39% | 0.59%
D | Administração Central | 3% | 5.5% | 3% | BDI = |  | ( | 1 | + | 3% | + | 0.8% | + | 0.97% | ) | * | ( | 1 | + | 0.59% | ) | * | ( | 1 | + | 6.16% | ) | - | 1
E | Lucro Bruto | 6.16% | 8.96% | 6.16% | [13 empty] | 1 | - | 13.15%
F | Taxa dos Tributos sobre o Faturamento |  |  | 13.15%
F.1 | ISS |  |  | 5% | BDI = |  |  | 104.8% |  |  | * | 100.6% | * | 106.2% | - | 1
F.2 | COFINS |  |  | 3% | [7 empty] | 86.85%
F.3 | PIS |  |  | 0.65%
F.4 | CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta |  |  | 4.5% | BDI = | 28.82%
G | BDI |  |  | 28.82%
Observação:
i) Fórmula de cálculo, composição do BDI e intervalos
admissíveis nos termos do Acórdão 2.622/2013 do TCU.
ii) BDI calculado entre 25% e 30%.
Campo Garnde / MS, 15 de abril de 2024
Engenheiro Eletricista Sebastião Dussel dos Santos
CREA: 4.207/D-MS - CPF 106.584.591-04
- Autor do Projeto Básico -
Sendo:
D – Taxa de Despesas Administrativas
E – Taxa de Lucro Bruto
F – Taxa dos Tributos sobre o Faturamento
Onde:
(1) Despesas Administrativas são um percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.
A definição do valor para essa rubrica é inferida, visto que até empresas de um mesmo ramo de atividade podem possuir despesas totalmente distintas em razão de diversos fatores como localização da sede, quantitativo de funcionários e nível de automação do escritório. Estudos na construção civil aponto para valores entre 2,99% a 7,30%.
(2) A previsão de lucro na contratação é calculada pela aplicação de uma taxa percentual sobre o total dos custos e despesas (inclusive as despesas administrativas), excluídas, apenas, as despesas fiscais sobre o faturamento.
Considera-se adequada uma margem de Lucro Bruto entre 6,33% e 11,33%, observando tratar-se de “Lucro Bruto”, ou seja, antes das deduções referentes a tributos sobre o lucro (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ).
(3) Tributos sobre o faturamento são aqueles que incidem no preço final do serviço, quais sejam: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Quanto ao Imposto sobre Serviços de qualquer natureza – ISS, foi utilizada a alíquota geral de 5,00% sobre o faturamento ou preço final, conforme Lei Complementar nº 8 de 21/12/2001 - Tabela VI, da Prefeitura Municipal de Costa Rica.
No que se refere aos percentuais de Contribuição para Programas de Integração Social – PIS e para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, apesar dos diversos regimes especiais de apuração, foi considerado à incidência cumulativa, cujas alíquotas são: 0,65% para o PIS e 3,00% para a COFINS. Lei nº 10.637, de 30/12/2002 e Lei nº 10.833, de 29/12/2003.

## Composição Custos - Aberto (hidden)
#REF!
OBRA ........: | #REF! |  |  | #REF!
ENDEREÇO: | #REF! |  | #REF!
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
1 | #REF! | Local: | #REF!
CÓD. | DESCRIÇÃO DOS INSUMOS | UNID. | GRANDEZA | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
1.1 | MÃO DE OBRA |  |  | BDI = | 30%
1.1.1 | Elaboração e aprovação dos projetos executivo das usinas na Concessionária de Energia local | un | 1 | 14724 | 14724
1.1.2 | Mobilização e desmobilização de canteiro de obras | un | 1 | 6500.15 | 6500.15
1.1.3 | Transporte de material com DMT 900 km | km.ton | 11070 | 1.15 | 12730.5
1.1.4 | Instalação de almoxarifado | un | 1 | 1373.41 | 1373.41
1.1.5 | Mão de obra para instalação completa da usina solar fotovoltaica | un | 1 | 108348.655 | 108348.65
1.1.6 | Comissionamento e aceite provisório | un | 1 | 1248.03 | 1248.03
1.1.7 | Projeto "AS BUILT" do sistema fotovoltaico e documentação | un | 1 | 7362 | 7362
1.1.8 | Impostos, encargos e lucro | un | 1 |  | 0
| CUSTO UNITÁRIO - TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  |  | 152286.74 | 152280 | -6.74
1.2 | MATERIAL E EQUIPAMENTOS |  |  | BDI = | 16.32%
1.2.1 | Fornecimento dos módulos fotovoltaicos | cj | 1 | 139456.2742 | 139456.27
1.2.2 | Fornecimento de inversores de 36 kW | un | 2 | 18611.7561 | 37223.51
1.2.3 | Fornecimento de estrutura metálica para fixar os módulos fotovoltaicos | kit | 36 | 738.012 | 26568.43
1.2.4 | Fornecimento do autotransformador com tensão de saída 220/127 Volts, e potência aparente compatível com a soma das potências ativas dos Inversores | un | 1 | 6844.25 | 6844.25
1.2.5 | Fornecimento dos Quadros de Corrente Contínua - CC (String Box's Solar), completo | cj | 1 | 442.0292 | 442.02
1.2.6 | Fornecimento dos Quadros de Corrente Alternada (CA) | cj | 1 | 677.6075 | 677.6
1.2.7 | Fornecimento dos Disjuntores para proteção dos circuitos CA - 3P-150 A | un | 2 | 220.8983 | 441.79
1.2.8 | Fornecimento dos Disjuntores para proteção dos circuitos CA - 3P-200 A | un | 2 | 62.8147 | 125.62
1.2.9 | Fornecimento dos DPS - Dispositivos de Proteção Contra Surto 45 kA (CA) | un | 4 | 62.8147 | 251.25
1.2.10 | Fornecimento dos DPS - Dispositivos de Proteção Contra Surto 20 kA (CC) | un | 4 | 51.066 | 204.26
1.2.11 | Fornecimento das hastes de terra, alta camada, Ø 5/8 x 2400 mm - Aterramento da Usina Solar | un | 3 | 89.918 | 269.75
1.2.12 | Fornecimento das caixas de conexões dos cabos (CC) | un | 6 | 16.8669 | 101.2
1.2.13 | Fornecimento das caixas de conexões dos cabos (CA) | un | 6 | 16.8669 | 101.2
1.2.14 | Fornecimento dos eletrodutos de ferro zincado Ø 1", em barra de 3m, para os cabos CC | br | 5 | 54.358 | 271.78
1.2.15 | Fornecimento dos eletrodutos de ferro zincado Ø 1", em barra de 3m, para os cabos CA | br | 3 | 54.358 | 163.07
1.2.16 | Fornecimento dos eletrodutos de ferro zincado Ø 2", em barra de 3m, para os cabos CA | br | 3 | 92.2678 | 276.8
1.2.17 | Fornecimento dos cabos CA, tipo XLPE, isolação 0,6/1 kV, seção 50 mm² | m | 30 | 41.0622 | 1231.86
1.2.18 | Fornecimento dos cabos CA, tipo XLPE, isolação 0,6/1 kV, seção 120 mm² | m | 100 | 98.5841 | 9858.41
1.2.19 | Fornecimento dos cabos CC - Cabo Solar | m | 300 | 10.411 | 3123.28
1.2.20 | Fornecimento dos cabos nu #25 mm², para a malha de aterramento | m | 30 | 12.3885 | 371.65
1.2.21 | Fornecimento dos conectores e terminais para cabos CC | cj | 1 | 123.5123 | 123.51
1.2.22 | Fornecimento dos conectores e terminais para cabos CA | cj | 1 | 239.8357 | 239.83
1.2.23 | Fornecimento das eletrocalhas para os cabos CC e CA - Barra 3 m | br | 1 | 54.3231 | 54.32
Referência (*): Preço pesquisa de mercado
| CUSTO UNIT. TOTAL DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 228421.66
| TOTAL CUSTO UNITÁRIO |  |  |  | 380708.4 | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!