## Curva ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | [9 empty] | a | TUTORIAL:
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | [9 empty] | a | 1. COPIAR PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA A PASTA "Orçamento Auxiliar" as colunas: código, discriminação, unid., quant., precço unitário, preço total. Usar filtro para copiar somente linhas com valores. Linhas contendo uma célula vazia não devem ser copiada;
[10 empty] | a | 2. NA PASTA "Orçamento auxiliar" INSERIR TABELA DINÂMICA
0 | 0 | [8 empty] | a | 3. NA PASTA "PlanilhaY" (PLANILHA DINÂMICA) CRIAR A PLANILHA COM AS 4 COLUNAS SEGUINTES:
OBRA: | RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO |  |  |  | DATA BASE: | Janeiro/2023 |  |  |  | a
TRECHO: | DIVERSAS RUAS |  |  |  | E.S.S.M.O.: | NÃO DESONERADA |  |  |  | a | 4. NA COLUNA "D" (PREÇO TOTAL R$) CLICAR COM TECLA DIREITA DO MOUSE E CLASSIFICAR Z P/ A↓
MUNICÍPIO : | RIBAS DO RIO PARDO / MS | [8 empty] | a | 5. NA PASTA "Pareto" OBSERVAR SE O GRÁFICO ESTÁ CORRETO
[8 empty] | A | 80% | a
[8 empty] | B | 95% | a
CURVA ABC | [7 empty] | C | 100% | a
a
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | Nº REPETIÇÕES | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | PARCIAL (%) | Σ (%) | CLASSIFICAÇÃO
| TOTAL GERAL |  | 137 |  |  | 15453589.73 |  |  | 0 | a
PA/0040 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 30/45 - usina comercial), camada de rolamento, exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) | M3 | 2 | 3368.75 | 2020.11 | 6805245.55 | 44.04% | 44.04% | A | a
4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | M3 | 3 | 9884.78 | 111.8 | 1105118.39 | 7.151% | 51.19% | A | a
SC/0005 | Meio-fio (guia) com sarjeta, concreto FCK = 15mpa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão | M | 1 | 12507.48 | 64.56 | 807482.9 | 5.225% | 56.41% | A | a
CPU Adm Local | Administração local do canteiro de obras | un | 1 | 1 | 722264.5 | 722264.5 | 4.674% | 61.09% | A | a
93599 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | TXKM | 4 | 968817.3 | 0.63 | 610354.89 | 3.95% | 65.04% | A | a
PA/0025 | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) | M2 | 3 | 65039.07 | 8.12 | 528117.23 | 3.417% | 68.45% | A | a
DR/0115 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego, no diâmetro de 1,60m, chapa metálica com revestimento Epóxi HR, espessura de chapa (aço + revestimento) 2,2mm, recobrimento máximo de 6,70m. Incluindo montagem e consolidação externa com injeção de nata de solo-cimento, fornecimento da estrutura tunnel liner. Exclusive ventilação, iluminação, escavação e bota-fora (REF. SICRO COD. 0605573) | M | 2 | 50.14 | 9346.12 | 468614.45 | 3.032% | 71.49% | A | a
101767 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | M3 | 3 | 11610.99 | 33.19 | 385368.74 | 2.494% | 73.98% | A | a
95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 11 | 152184.33 | 2.38 | 362198.66 | 2.344% | 76.32% | A | a
PA/0023 | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | M2 | 2 | 103067.13 | 3.07 | 316416.08 | 2.048% | 78.37% | A | a
6079 | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | M3 | 3 | 5990.76 | 47.59 | 294196.62 | 1.904% | 80.28% | B | a
97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | M2 | 1 | 12870.93 | 22.69 | 292041.4 | 1.89% | 82.16% | B | a
92404 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 | M2 | 1 | 2768.38 | 90.3 | 249984.71 | 1.618% | 83.78% | B | a
PRIU002 | Elaboração projeto de restauração funcional do pavimento, incluindo estudos topográficos e geotécnicos, projetos drenagem superficial, sinalização viária e acessibilidade | m² | 1 | 86388.52 | 2.34 | 202149.13 | 1.308% | 85.09% | B | a
RE/0050 | CBUQ (usina comercial) - aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte | M3 | 2 | 78.65 | 1923.75 | 151302.93 | 0.9791% | 86.07% | B | a
ETG0001 | Elaboração de estudos topográficos e geotécnicos | km | 1 | 10.78 | 13328.78 | 143684.24 | 0.9298% | 87% | B | a
RE/0030 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento, com mototoniveladora. Exclusive carga e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915669) | M3 | 1 | 7751.21 | 18.37 | 142389.72 | 0.9214% | 87.92% | B | a
PA/0005 | Preparo do subleito, escavação e carga. Exclusive transporte | M3 | 1 | 18913.82 | 7.13 | 134855.53 | 0.8726% | 88.79% | B | a
100947 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | TXKM | 2 | 50095 | 2.61 | 130747.95 | 0.8461% | 89.64% | B | a
100938 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 2 | 14241.13 | 8.64 | 123043.36 | 0.7962% | 90.44% | B | a
100979 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | M3 | 1 | 11444.94 | 7.51 | 85951.49 | 0.5562% | 90.99% | B | a
PIU0001 | Elaboração de projetos executivos geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem superficial, galeria de água pluvial, sinalização viária e acessibilidade | m² | 1 | 18634.82 | 3.77 | 70253.27 | 0.4546% | 91.45% | B | a
RE/0020 | Remendo profundo, com requadramento mecânico, escavação, compactação do material de base e da mistura betuminosa e carga do entulho. Exclusive materiais e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915746) | M3 | 1 | 441.37 | 148.19 | 65406.62 | 0.4232% | 91.87% | B | a
94991 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 | M3 | 1 | 70.26 | 904.79 | 63570.54 | 0.4114% | 92.28% | B | a
100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | M2 | 1 | 21015.36 | 2.99 | 62835.92 | 0.4066% | 92.69% | B | a
102333 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | TXKM | 6 | 65169.5 | 0.85 | 55394.06 | 0.3585% | 93.05% | B | a
DR/0032 | Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744. | M3 | 1 | 180 | 305.52 | 54993.6 | 0.3559% | 93.4% | B | a
SV/0090 | Coluna simples de 50,8 mm (2") de diâmetro, espessura da parede 2,75mm, altura total de 3500mm, em aço galvanizado por imersão à quente para suporte de placa de sinalização e fixado em base de concreto estrutural - fornecimento e implantação. Inclusive serviço de implantação da placa de sinalização | UN | 1 | 110 | 497.36 | 54709.6 | 0.354% | 93.76% | B | a
SR/0020 | Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1600989) | M3 | 1 | 185.57 | 270.24 | 50148.43 | 0.3245% | 94.08% | B | a
DR/0275 | BLTC - Boca-de-lobo tripla em concreto simples FCK 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelhas em F°F° tipo pesada, conforme projeto | UN | 1 | 8 | 5589.94 | 44719.52 | 0.2894% | 94.37% | B | a
SV/0010 | Pintura de setas e legendas - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (REF. SICRO COD. 5213409, DB 04-21) | M2 | 1 | 388.88 | 111.06 | 43189.01 | 0.2795% | 94.65% | B | a
DR/0135 | PV-1 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão | UN | 1 | 5 | 8248.98 | 41244.9 | 0.2669% | 94.92% | B | a
DR/0265 | BLSC - Boca-de-lobo simples em concreto simples FCK 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelha em F°F° tipo pesada, conforme projeto | UN | 1 | 20 | 2040.39 | 40807.8 | 0.2641% | 95.18% | C | a
100978 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | M3 | 2 | 4824.73 | 8.05 | 38839.06 | 0.2513% | 95.43% | C | a
DR/0015 | Escavação manual em solo para execução de bueiro através de sistema destrutivo, tunnel liner, inclusive remoção horizontal até 50m do material escavado. Exclusive poço de ataque, esgotamento e escoramento (REF. SICRO COD. 4816000) | M3 | 1 | 59.19 | 634.08 | 37531.19 | 0.2429% | 95.67% | C | a
SP/0030 | Segurança de trânsito - isolamento de obra com tela cerquite plática laranja conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito | M | 1 | 2803.7 | 12.98 | 36392.02 | 0.2355% | 95.91% | C | a
100939 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 1 | 4754.59 | 7.3 | 34708.5 | 0.2246% | 96.13% | C | a
SV/0005 | Pintura de faixas de pedestres e retenção e de zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (REF. SICRO COD. 5213408 e 5213409) | M2 | 1 | 319.92 | 102.96 | 32938.96 | 0.2131% | 96.35% | C | a
SV/0015 | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão Hot Spray - espessura de 1,5 mm (REF. SICRO COD. 5213408, DB 04-21) | M2 | 1 | 512.08 | 57.01 | 29193.68 | 0.1889% | 96.54% | C | a
100952 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | TXKM | 1 | 8666 | 3.34 | 28944.44 | 0.1873% | 96.72% | C | a
94964 | Concreto FCK = 20 MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | M3 | 2 | 46.62 | 594.91 | 27734.69 | 0.1795% | 96.9% | C | a
7791 | Aquisição de tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,60 m (347 kg/m) - Aquisição | M | 1 | 186.46 | 145.6 | 27148.57 | 0.1757% | 97.08% | C | a
RE/0025 | Remoção mecanizada de revestimento betuminoso, com motoniveladora. Exclusive carga e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915667) | M3 | 1 | 1404.74 | 18.85 | 26479.34 | 0.1713% | 97.25% | C | a
ES/0010 | Escoramento de vala, tipo blindado, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Altura do escoramento igual a 2,4 m. Execução e fornecimento, inclui material. (REF. SINAPI COD. 03.ESCO.VALA.040/01) | M2 | 1 | 880.6 | 27.66 | 24357.39 | 0.1576% | 97.41% | C | a
DR/0280 | Reforma de boca de lobo simples, incluindo demolições, reconstrução da sarjeta de contorno (chama) em concreto simples FCK 20mpa, uma guia chapéu pré-moldada e uma grelha articulada em F°F° tipo pesada, conforme projeto tipo | UN | 1 | 21 | 1115.67 | 23429.07 | 0.1516% | 97.56% | C | a
92824 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,60 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | M | 1 | 186.46 | 112.57 | 20989.8 | 0.1358% | 97.7% | C | a
SV/0105 | Placa de sinalização de alumínio, espessura 1,5 mm, com fundo, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR 14644 (GT/GT), inclusive elementos de fixação, conforme especificação AGETRAN/PMCG - Incluso fornecimento | M2 | 1 | 31.22 | 635.56 | 19842.18 | 0.1284% | 97.82% | C | a
SP/0005 | Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimensões 2,31 x 1,15 x 1,15m | UN.MÊS | 1 | 12 | 1448.4 | 17380.8 | 0.1125% | 97.94% | C | a
92415 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. AF_09/2020 | M2 | 1 | 101.76 | 159.57 | 16237.84 | 0.1051% | 98.04% | C | a
DR/0205 | CP-1 - Caixa de Passagem, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo | UN | 1 | 2 | 8091.05 | 16182.1 | 0.1047% | 98.15% | C | a
ORINF | Orçamento de obras, cronograma, composições, cotações e plano de execução das obras | km | 1 | 10.78 | 1459.91 | 15737.82 | 0.1018% | 98.25% | C | a
102332 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | TXKM | 2 | 7213.8 | 2.14 | 15437.52 | 0.0999% | 98.35% | C | a
DR/0270 | BLDC - Boca-de-lobo dupla em concreto simples FCK 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelhas em F°F° tipo pesada, conforme projeto | UN | 1 | 4 | 3815.07 | 15260.28 | 0.09875% | 98.45% | C | a
SP/0020 | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito | M2 | 1 | 88 | 168.15 | 14797.2 | 0.09575% | 98.54% | C | a
DR/0370 | Remoção e reassentamento de tampão em F°F° para PV, com reaproveitamento, incluindo recorte, demolição e requadro em concreto simples FCK 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m | UN | 1 | 51 | 269.96 | 13767.96 | 0.08909% | 98.63% | C | a
SC/0040 | Sarjeta tipo americana em concreto FCK = 15mpa, seção 455cm², moldada no local, exclusive escavação | M | 1 | 272.47 | 49.47 | 13479.09 | 0.08722% | 98.72% | C | a
10777 | Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório | MES | 1 | 12 | 1086.75 | 13041 | 0.08439% | 98.8% | C | a
10775 | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas | MES | 1 | 12 | 957.15 | 11485.8 | 0.07432% | 98.88% | C | a
SC/0020 | Meio-fio (guia) para rotatórias e ilhas, concreto FCK = 15mpa, seção 875cm2, moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão | M | 1 | 113.09 | 93.97 | 10627.06 | 0.06877% | 98.95% | C | a
DR/0285 | Reforma de boca de lobo dupla, incluindo demolições, reconstrução da sarjeta de contorno (chama) em concreto simples FCK 20mpa, duas guias chapéu pré-moldadas e duas grelhas articuladas em F°F° tipo pesada, conforme projeto tipo | UN | 1 | 5 | 2075.29 | 10376.45 | 0.06715% | 99.01% | C | a
7781 | Aquisição de tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,40 m (180 kg/m) - Aquisição | M | 1 | 122 | 81.72 | 9969.84 | 0.06451% | 99.08% | C | a
13244 | Segurança de trânsito - cone de sinalização em pvc rígido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm | UN | 1 | 177 | 55.58 | 9837.66 | 0.06366% | 99.14% | C | a
SC/0080 | Piso tátil de alerta ou direcional com lajota cimentícia 40x40x2,5cm, nas cores da NBR 16537, assentado com argamassa de cimento e areia 1:3 | M | 1 | 137.56 | 71.36 | 9816.28 | 0.06352% | 99.21% | C | a
92821 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,40 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | M | 1 | 122 | 77.59 | 9465.98 | 0.06125% | 99.27% | C | a
10776 | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário | MES | 1 | 12 | 747.77 | 8973.24 | 0.05807% | 99.32% | C | a
90102 | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | M3 | 1 | 616.81 | 14.2 | 8758.7 | 0.05668% | 99.38% | C | a
100983 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | M3 | 2 | 849.78 | 10.21 | 8676.24 | 0.05614% | 99.44% | C | a
101570 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0,00 a 1,50 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 | M2 | 1 | 325.49 | 26.51 | 8628.73 | 0.05584% | 99.49% | C | a
SR/0040 | Demolição de concreto armado, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1619003) | M3 | 1 | 41.46 | 179.44 | 7439.58 | 0.04814% | 99.54% | C | a
93377 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | M3 | 1 | 542.12 | 13.36 | 7242.72 | 0.04687% | 99.59% | C | a
SR/0080 | Demolição de boca de lobo, incluindo carga e bota-fora do entulho e reaterro da cava | UN | 1 | 10 | 573.57 | 5735.7 | 0.03712% | 99.63% | C | a
DR/0355 | Tampão F°F° articulado, classe D400, carga máxima 40 T, redondo tampa 600 mm para rede pluvial/esgoto. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro em concreto FCK 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m | UN | 1 | 5 | 943.39 | 4716.95 | 0.03052% | 99.66% | C | a
101624 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 | M3 | 1 | 18 | 229.81 | 4136.58 | 0.02677% | 99.68% | C | a
SP/0001 | Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e adesivos, estrutura e suporte de madeira. Incluso fornecimento de material e instalação. Ref SINAPI, CÓD 74209/001, DB 01/2020 | M2 | 1 | 8 | 493.11 | 3944.88 | 0.02553% | 99.71% | C | a
93375 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | M3 | 1 | 151.54 | 24.16 | 3661.2 | 0.02369% | 99.73% | C | a
93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016 | M3 | 1 | 39.86 | 90.38 | 3602.54 | 0.02331% | 99.76% | C | a
91593 | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações de múltiplos pavimentos, tela Q-138. AF_06/2019 | KG | 2 | 243.03 | 14.62 | 3553.09 | 0.02299% | 99.78% | C | a
SP/0060 | Reparo em ramal de ligação predial de água | UN | 1 | 10 | 318.35 | 3183.5 | 0.0206% | 99.8% | C | a
SP/0010 | Iluminação e ventilação para execução de tunnel liner. Ref SICRO, CÓD 4816003 e 4816004. DB 07-2021 | M | 1 | 29.44 | 103.37 | 3043.21 | 0.01969% | 99.82% | C | a
DR/0255 | BLDP - Boca-de-lobo dupla com caixa no passeio, em concreto simples FCK 20 mpa, incluindo forma, escavação, laje e tampão em F°F° para passeio 47 x 70cm, conforme projeto | UN | 1 | 1 | 3029.84 | 3029.84 | 0.01961% | 99.84% | C | a
SR/0100 | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto | M | 1 | 709 | 3.87 | 2743.83 | 0.01776% | 99.86% | C | a
90100 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | M3 | 1 | 173.61 | 15.78 | 2739.56 | 0.01773% | 99.87% | C | a
101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | M2 | 1 | 376.39 | 6.63 | 2495.46 | 0.01615% | 99.89% | C | a
ADM0002 | Reprografia e montagem de relatório (texto e desenho) | un | 1 | 3 | 765.6 | 2296.8 | 0.01486% | 99.9% | C | a
98051 | Chaminé circular para poço de visita para esgoto e águas pluviais, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,60 m. AF_05/2018 | M | 1 | 1.91 | 1169.6 | 2233.93 | 0.01446% | 99.92% | C | a
103673 | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | M3 | 2 | 46.62 | 43.64 | 2034.49 | 0.01317% | 99.93% | C | a
SP/0050 | Sondagem de investigação de interferências subterrâneas, incluindo escavações mecânica e manual e reaterro | UN | 1 | 5 | 377.25 | 1886.25 | 0.01221% | 99.94% | C | a
SC/0030 | Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto FCK = 15 mpa, seção 330cm², moldado no local, inclusive escavação | M | 1 | 40.5 | 34.58 | 1400.49 | 0.009063% | 99.95% | C | a
96001 | Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. AF_11/2019 | M2 | 1 | 127.38 | 9.3 | 1184.63 | 0.007666% | 99.96% | C | a
EG0005 | Mobilização e desmobilização de equipe de geotecnia, distância maior que 20km | km | 1 | 110 | 8.91 | 980.1 | 0.006342% | 99.97% | C | a
95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | M3XKM | 1 | 324.03 | 2.86 | 926.72 | 0.005997% | 99.97% | C | a
94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | M3 | 1 | 1.65 | 474.07 | 782.21 | 0.005062% | 99.98% | C | a
97084 | compactação mecânica de solo para execução de radier, com coMPActador de solos tipo placa vibratória. AF_09/2017 | M2 | 1 | 1058.85 | 0.72 | 762.37 | 0.004933% | 99.98% | C | a
ET0003 | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia, distância maior que 20km | km | 1 | 110 | 6.65 | 731.5 | 0.004734% | 99.99% | C | a
90105 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | M3 | 1 | 67.33 | 10.24 | 689.45 | 0.004461% | 99.99% | C | a
SP/0025 | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com elemento luminoso (balde vermelho) | M | 1 | 154.23 | 4.06 | 626.17 | 0.004052% | 100% | C | a
101573 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m. AF_08/2020 | M2 | 1 | 9.15 | 30.17 | 276.05 | 0.001786% | 100% | C | a
93362 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | M3 | 1 | 5.66 | 16.64 | 94.18 | 0.0006094% | 100% | C | a
102278 | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,2 m3 / potência: 155 HP), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_02/2021 | M3 | 1 | 6.89 | 11.81 | 81.37 | 0.0005265% | 100% | C | a
100575 | Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_11/2019 | M2 | 1 | 472.64 | 0.14 | 66.16 | 0.0004281% | 100% | C | a

## Pareto
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
| OBRA: | RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO
| TRECHO: | DIVERSAS RUAS

## Orçamento_Não_Deson
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | [6 empty] | DATA BASE: | Janeiro/2023 |  | VERIFICAÇÕES |  | PRODUÇÃO (UMA FRENTE)
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | [6 empty] | E.S.S.M.O.: | NÃO DESONERADA |  | Total Geral | OK | DIÁRIA | OBRA (MÊS)
[8 empty] | E.S.D. (HORA): | 115.4%
[8 empty] | E.S.D. (MÊS): | 71.26%
| OBRA: | RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO | [5 empty] | BDI SERVIÇOS: | 20.7%
| TRECHO: | DIVERSAS RUAS | [5 empty] | BDI INSUMO (*): | 15.27%
| MUNICÍPIO : | RIBAS DO RIO PARDO / MS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NÃO DESONERADA
| ITEM | RESUMO |  |  |  |  | QUANT. | UNID. | 15453589.73 | 100% | Σ | % | PRAZOS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8 | M2 | 121614.68 | 0.787% | OK | OK | 12
| 2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  |  |  |  | 709 | M | 372492.09 | 2.41% | OK | OK | 8
| 3 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  |  |  | atenção: se preço unitário ficar rosa é pq tem algo de errado no BDI | 797.31 | M3 | 62958.25 | 0.4074% | OK | OK | 0
| 4 | MICRODRENAGEM - GALERIAS |  |  |  |  | 308.46 | M | 67574.19 | 0.4373% | OK | OK | 0
| 5 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  |  |  |  | 40 | UN | 231893.4 | 1.501% | OK | OK | 1
| 6 | MICRODRENAGEM - BUEIRO METÁLICO |  |  |  |  | 50.14 | M | 619250.91 | 4.007% | ERRO | OK
| 6.2 | IMPLANTAÇÃO - PROCESSO NÃO DESTRUTIVO |  |  |  |  | 29.44 | M | 0 | 0% | ERRO | OK
| 0 | MICRODRENAGEM - BACIA DE AMORTECIMENTO |  |  |  |  | 0 | M3 | 0 | 0% | OK | OK | 0
| 0 | DRENAGEM DE LENÇOL FREÁTICO |  |  |  |  | 0 | M | 0 | 0% | OK | OK | 0
| 7 | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  |  |  |  | 374.05 | M2 | 38892.32 | 0.2517% | OK | OK | 0
| 8 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO |  |  |  |  | 46030.2 | M2 | 2269106.02 | 14.68% | OK | OK
| 9 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | 86388.52 | M2 | 6517385.88 | 42.17% | OK | OK
| 10 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 18913.82 | M3 | 331795.72 | 2.147% | OK | OK | 2
| 11 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 18634.82 | M2 | 2574045.5 | 16.66% | OK | OK | 1
| 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 12933.54 | M | 832989.54 | 5.39% | OK | OK | 5
| 13 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 1058.85 | M2 | 75620.44 | 0.4893% | OK | OK | 0
| 13 | PARADA DE ÔNIBUS - PAVIMENTO RÍGIDO E PLATAFORMA |  |  |  |  | 0 | UN | 0 | 0% | OK | OK
| 13 | IMPLANTAÇÃO / ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE CICLOVIA |  |  |  |  | 0 | M | 0 | 0% | OK | OK | 0
| 14 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA |  |  |  |  | 1220.88 | M2 | 179873.43 | 1.164% | OK | OK
| 15 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 12 | MÊS | 722264.5 | 4.674% | OK | OK
| 16 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  |  | 105023.34 | m² | 435832.86 | 2.82% | OK | OK
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | DMT | UNID. | unitário s/BDI | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | (%) |  | observações do boletim
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | S_Preliminares!A1 |  | SUB-TOTAL 1 | 121614.68 | 0.787% | 100%
1.01 | SP/0001 | COMPOSIÇÃO | Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e adesivos, estrutura e suporte de madeira. Incluso fornecimento de material e instalação. Ref SINAPI, CÓD 74209/001, DB 01/2020 |  | M2 | 408.55 | 8 | 493.11 | 3944.88 | 0.02553% | 3.244%
1.01 | 93207 | SINAPI | Barracão de obra - Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. AF_02/2016 |  | M2 | 1189.05 | 0 | 1435.18 | 0 | 0% | 0%
1.01 | 93584 | SINAPI | Barracão de obra - Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_04/2016 |  | M2 | 948.65 | 0 | 1145.02 | 0 | 0% | 0%
1.01 | 93212 | SINAPI | Barracão de obra - Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_02/2016 |  | M2 | 1049.89 | 0 | 1267.21 | 0 | 0% | 0%
1.02 | 10775 | SINAPI | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas |  | MES | 793 | 12 | 957.15 | 11485.8 | 0.07432% | 9.444%
1.03 | 10776 | SINAPI | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário |  | MES | 619.53 | 12 | 747.77 | 8973.24 | 0.05807% | 7.378%
1.04 | 10777 | SINAPI | Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório |  | MES | 900.38 | 12 | 1086.75 | 13041 | 0.08439% | 10.72%
1.04 | 93585 | SINAPI | Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_04/2016 |  | M2 | 1258.17 | 0 | 1518.61 | 0 | 0% | 0%
1.05 | SP/0005 | COMPOSIÇÃO | Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimensões 2,31 x 1,15 x 1,15m |  | UN.MÊS | 1200 | 12 | 1448.4 | 17380.8 | 0.1125% | 14.29%
1.05 | 98459 | SINAPI | Tapume com telha metálica, sem pintura, trapezoidal espessura 0,5 mm, colunas, bases e parafusos |  | M2 | 123.8 | 0 | 149.42 | 0 | 0% | 0%
1.05 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 |  | M2 | 0.37 | 0 | 0.44 | 0 | 0% | 0%
1.05 | SC/0068 | COMPOSIÇÃO | Revestimento de pátio com pedra britada com espessura de 5 cm com regularização do terreno com motoniveladora. Exclusive transporte. (REF SINAPI COD 100575) |  | M2 | 5.06 | 0 | 6.1 | 0 | 0% | 0%
1.05 | SC/0110 | COMPOSIÇÃO | Cerca com mourões de madeira roliça Ø 11cm, espaçamento de 2,00m, altura livre de 1,50m, cravado 0,50m, com 5 fios de arame liso ovalado 15x17, conforme projeto |  | M | 35.68 | 0 | 43.06 | 0 | 0% | 0%
1.05 | SC/0120 | COMPOSIÇÃO | Portão para veículos em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens (REF. SINAPI COD. 74238/2 - Descontinuado) |  | M2 | 1035.55 | 0 | 1249.9 | 0 | 0% | 0%
1.06 | SP/0020 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito |  | M2 | 139.32 | 88 | 168.15 | 14797.2 | 0.09575% | 12.17%
1.07 | SP/0025 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com elemento luminoso (balde vermelho) |  | M | 3.37 | 154.23 | 4.06 | 626.17 | 0.004052% | 0.5149%
1.07 | 98458 | SINAPI | Segurança de trânsito - tapume baixo removível de proteção para valas com chapas compensadas (6 mm). Exclusive pintura de sinalização de advertência |  | M2 | 149 |  | 179.84 | 0 | 0% | 0%
1.08 | SP/0030 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - isolamento de obra com tela cerquite plática laranja conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito |  | M | 10.76 | 2803.7 | 12.98 | 36392.02 | 0.2355% | 29.92%
1.09 | 13244 | SINAPI | Segurança de trânsito - cone de sinalização em pvc rígido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm |  | UN | 46.05 | 177 | 55.58 | 9837.66 | 0.06366% | 8.089%
1.1 | SP/0050 | COMPOSIÇÃO | Sondagem de investigação de interferências subterrâneas, incluindo escavações mecânica e manual e reaterro |  | UN | 312.56 | 5 | 377.25 | 1886.25 | 0.01221% | 1.551%
1.11 | SP/0060 | COMPOSIÇÃO | Reparo em ramal de ligação predial de água |  | UN | 263.76 | 10 | 318.35 | 3183.5 | 0.0206% | 2.618%
1.12 | 100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_11/2019 |  | M2 | 0.12 | 472.64 | 0.14 | 66.16 | 0.0004281% | 0.0544%
1.12 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.67 | 0 | 8.05 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA LIMPEZA | [5 empty] | - |  |  | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
1.12 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.98 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | - |  |  | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
1.12 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 1.98 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | 0% | 0
2 |  |  | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  |  | Demolicao!A1 |  | SUB-TOTAL 2 | 372492.09 | 2.41% | 100% |  | produção | prazo (h)
2 | SR/0010 | COMPOSIÇÃO | Demolição de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1600436) |  | M3 | 266.22 | 0 | 321.32 | 0 | 0% | 0% |  | 0.08 | 0
2.01 | SR/0020 | COMPOSIÇÃO | Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1600989) |  | M3 | 223.9 | 185.57 | 270.24 | 50148.43 | 0.3245% | 13.46% |  | 0.6 | 309.2833
2.01 | SR/0030 | COMPOSIÇÃO | Demolição de concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1600438) |  | M3 | 425.96 | 0 | 514.13 | 0 | 0% | 0% |  | 0.05 | 0
2.02 | SR/0040 | COMPOSIÇÃO | Demolição de concreto armado, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1619003) |  | M3 | 148.67 | 41.46 | 179.44 | 7439.58 | 0.04814% | 1.997% |  | 4.77 | 8.6918
2.02 | 97624 | SINAPI | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 |  | M3 | 92.74 | 0 | 111.93 | 0 | 0% | 0% |  | 2.36 | 0
2.02 | SR/0070 | COMPOSIÇÃO | Demolição de alvenaria de pedra, de forma manual, com reaproveitamento |  | M3 | 85.19 | 0 | 102.82 | 0 | 0% | 0% |  | 2.5 | 0
2.02 | SR/0050 | COMPOSIÇÃO | Demolição de piso em ladrilho, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (REF. SINAPI COD. 97634) |  | M2 | 11.8 | 0 | 14.24 | 0 | 0% | 0% |  | 7.15 | 0
2.03 | 97636 | SINAPI | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017 |  | M2 | 18.8 | 12870.93 | 22.69 | 292041.4 | 1.89% | 78.4% |  | 8.18 | 1573.4633
2.03 | SR/0060 | COMPOSIÇÃO | Remoção de piso em bloco de concreto, de forma mecanizada, sem reaproveitamento |  | M2 | 12.88 | 0 | 15.54 | 0 | 0% | 0% |  | 21.78 | 0
2.04 | SR/0100 | COMPOSIÇÃO | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto |  | M | 3.21 | 709 | 3.87 | 2743.83 | 0.01776% | 0.7366% |  | 12 | 59.0833
2.05 | SR/0080 | COMPOSIÇÃO | Demolição de boca de lobo, incluindo carga e bota-fora do entulho e reaterro da cava |  | UN | 475.21 | 10 | 573.57 | 5735.7 | 0.03712% | 1.54%
2.05 | SR/0090 | COMPOSIÇÃO | Demolição de poço de visita, inclusive carga e bota-fora do entulho |  | UN | 948.47 | 0 | 1144.8 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98526 | SINAPI | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. AF_05/2018 |  | UN | 79.12 | 0 | 95.49 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98527 | SINAPI | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. AF_05/2018 |  | UN | 170.35 | 0 | 205.61 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98528 | SINAPI | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m. AF_05/2018 |  | UN | 249.11 | 0 | 300.67 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98529 | SINAPI | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. AF_05/2018 |  | UN | 60.84 | 0 | 73.43 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98530 | SINAPI | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. AF_05/2018 |  | UN | 108.38 | 0 | 130.81 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98531 | SINAPI | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,60 m. AF_05/2018 |  | UN | 258.13 | 0 | 311.56 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98532 | SINAPI | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m. AF_05/2018 |  | UN | 112.93 | 0 | 136.3 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98533 | SINAPI | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. AF_05/2018 |  | UN | 303.88 | 0 | 366.78 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98534 | SINAPI | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. AF_05/2018 |  | UN | 784.9 | 0 | 947.37 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98535 | SINAPI | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,60 m. AF_05/2018 |  | UN | 1231.38 | 0 | 1486.27 | 0 | 0% | 0%
2.05 | ST/0020 | COMPOSIÇÃO | Carga manual, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6m3 (REF. SICRO COD. 72897) |  | M3 | 26.21 | 0 | 31.63 | 0 | 0% | 0%
2.06 | 100983 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 8.46 | 775.79 | 10.21 | 7920.81 | 0.05126% | 2.126%
2.06 | 100983 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 8.46 | 0 | 10.21 | 0 | 0% | 0%
2.06 | ST/0070 | COMPOSIÇÃO | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria - carga e descaga manuais (REF. SICRO COD. 5915474) |  | T | 30.82 | 0 | 37.19 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE SOLO SELECIONADO PARA COMPENSAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | Depósito provisório
2.06 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 7.16 | 0 | 8.64 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA DEMOLIÇÃO | [8 empty] | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
2.07 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.98 | 2715.27 | 2.38 | 6462.34 | 0.04182% | 1.735% | 775.7914
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA PARA RECICLAGEM | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
2.07 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA SUPRESSÃO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito expurgo:1
2.07 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 3.5 | TXKM | 2.17 | 0 | 2.61 | 0 | 0% | 0%
3 |  |  | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  |  | Dre_Terraplenagem!A1 |  | SUB-TOTAL 3 | 62958.25 | 0.4074% | 100%
3 | DR/0050 | COMPOSIÇÃO | Esgotamento de água com bomba submersa (REF. SICRO COD. 2003864) |  | H | 21.7 | 0 | 26.19 | 0 | 0% | 0%
3 | DR/0040 | COMPOSIÇÃO | Arrancamento e remoção de canalização, Ø ≤ 60 cm. Exclusive bota-fora |  | M | 75.74 | 0 | 91.41 | 0 | 0% | 0%
3 | DR/0045 | COMPOSIÇÃO | Arrancamento e remoção de canalização, Ø > 60 cm. Exclusive bota-fora |  | M | 129.88 | 0 | 156.76 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
3 | 90099 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 15.41 | 0 | 18.59 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 alta Interferência | 7.62 | 0
3.01 | 90100 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 13.08 | 173.61 | 15.78 | 2739.56 | 0.01773% | 4.351% |  | 8.96 | 19.3761
3.01 | 90082 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 11.18 | 0 | 13.49 | 0 | 0% | 0% |  | 13.46 | 0
3.01 | 90101 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 12.93 | 0 | 15.6 | 0 | 0% | 0% | 1,51 < H < 3,00 alta Interferência | 9.07 | 0
3.02 | 90102 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 11.77 | 616.81 | 14.2 | 8758.7 | 0.05668% | 13.91% |  | 9.97 | 61.8666
3.03 | 102278 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,2 m3 / potência: 155 HP), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_02/2021 |  | M3 | 9.79 | 6.89 | 11.81 | 81.37 | 0.0005265% | 0.1292% |  | 14.75 | 0.46712
3.03 | 90086 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m até 4,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura menor que 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 10.24 | 0 | 12.35 | 0 | 0% | 0% | 3,01 < H < 4,50 alta Interferência | 14.58 | 0
3.03 | 90087 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade de 3,00 m até 4,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 9.39 | 0 | 11.33 | 0 | 0% | 0% |  | 19.12 | 0
3.03 | 102277 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 4,50 m até 6,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura menor que 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_02/2021 |  | M3 | 9.94 | 0 | 11.99 | 0 | 0% | 0% | H > 4,51 alta Interferência | 18.73 | 0
3.03 | 90090 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 4,50 m até 6,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 9.17 | 0 | 11.06 | 0 | 0% | 0% |  | 19.49 | 0
3.03 | 90105 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 8.49 | 0 | 10.24 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 baixa Interferência | 12.76 | 0
3.03 | 90106 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 7.22 | 0 | 8.71 | 0 | 0% | 0% |  | 14.99 | 0
3.03 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 6.04 | 0 | 7.29 | 0 | 0% | 0% |  | 22.52 | 0
3.03 | 90107 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 7.12 | 0 | 8.59 | 0 | 0% | 0% | 1,51 < H < 3,00 baixa Interferência | 15.2 | 0
3.03 | 90108 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 6.49 | 0 | 7.83 | 0 | 0% | 0% |  | 16.69 | 0
3.03 | 102281 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho),com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP),largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021 |  | M3 | 5.4 | 0 | 6.51 | 0 | 0% | 0% |  | 24.69 | 0
3.03 | 90094 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m até 4,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura menor que 1,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 5.66 | 0 | 6.83 | 0 | 0% | 0% | 3,01 < H < 4,50 baixa Interferência | 24.45 | 0
3.03 | 90095 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m até 4,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3/ potência: 155 HP), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 5.16 | 0 | 6.22 | 0 | 0% | 0% |  | 21.65 | 0
3.03 | 102280 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 4,50 m até 6,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP), largura menor que 1,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 5.48 | 0 | 6.61 | 0 | 0% | 0% | H > 4,51 baixa Interferência | 21.19 | 0
3.03 | 90098 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 4,50 m até 6,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 5.07 | 0 | 6.11 | 0 | 0% | 0% |  | 22.08 | 0
3.04 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016 |  | M3 | 74.88 | 39.86 | 90.38 | 3602.54 | 0.02331% | 5.722%
3.04 | DR/0020 | COMPOSIÇÃO | Escavação de vala em rocha - 3a categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica, em locais com alto nível de interferência. Inclusive carga |  | M3 | 497.11 | 0 | 600.01 | 0 | 0% | 0% |  | 3 | 0
3.05 | 101570 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0,00 a 1,50 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 |  | M2 | 21.97 | 325.49 | 26.51 | 8628.73 | 0.05584% | 13.71% | PONTALETEAMENTO
3.05 | 101571 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0,00 a 1,50 m, largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m. AF_08/2020 |  | M2 | 29.55 | 0 | 35.66 | 0 | 0% | 0%
3.05 | 101572 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 |  | M2 | 17.43 | 0 | 21.03 | 0 | 0% | 0%
3.06 | 101573 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m. AF_08/2020 |  | M2 | 25 | 9.15 | 30.17 | 276.05 | 0.001786% | 0.4385%
3.06 | 101578 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,50 m a 3,00 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 |  | M2 | 34.09 | 0 | 41.14 | 0 | 0% | 0%
3.06 | 101579 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m. AF_08/2020 |  | M2 | 43.72 | 0 | 52.77 | 0 | 0% | 0%
3.06 | 101586 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 3,00 a 4,50 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 |  | M2 | 49.35 | 0 | 59.56 | 0 | 0% | 0%
3.06 | 101587 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 3,00 a 4,50 m, largura maior ou igual a 1,50 e menor que 2,50 m. AF_08/2020 |  | M2 | 64.44 | 0 | 77.77 | 0 | 0% | 0%
3.07 | ES/0010 | COMPOSIÇÃO | Escoramento de vala, tipo blindado, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Altura do escoramento igual a 2,4 m. Execução e fornecimento, inclui material. (REF. SINAPI COD. 03.ESCO.VALA.040/01) |  | M2 | 22.92 | 880.6 | 27.66 | 24357.39 | 0.1576% | 38.69% | 0
3.07 | ES/0015 | COMPOSIÇÃO | Escoramento de vala, tipo blindado, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Altura do escoramento igual a 2,4 m. Execução e fornecimento, inclui material. (REF. SINAPI COD. 03.ESCO.VALA.042/01) |  | M2 | 19.49 | 0 | 23.52 | 0 | 0% | 0% | 0
3.08 | 101616 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 |  | M2 | 5.5 | 376.39 | 6.63 | 2495.46 | 0.01615% | 3.964% | SOLO NATURAL
3.08 | 101617 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 |  | M2 | 2.72 | 0 | 3.28 | 0 | 0% | 0%
3.08 | 101623 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 |  | M3 | 232.65 | 0 | 280.8 | 0 | 0% | 0% | 0
3.08 | 101624 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 |  | M3 | 190.4 | 0 | 229.81 | 0 | 0% | 0%
3.08 | 101622 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m, com camada de areia, lançamento mecanizado. AF_08/2020 |  | M3 | 181.94 | 0 | 219.6 | 0 | 0% | 0%
3.08 | 101625 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m, com camada de areia, lançamento mecanizado. AF_08/2020 |  | M3 | 145.02 | 0 | 175.03 | 0 | 0% | 0%
3.08 | 96616 | SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. AF_08/2017 |  | M3 | 619.75 | 0 | 748.03 | 0 | 0% | 0%
3.08 | DR/0032 | COMPOSIÇÃO | Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744. |  | M3 | 253.13 | 0 | 305.52 | 0 | 0% | 0%
3.08 | 93374 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura até 0,80 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 25.92 | 0 | 31.28 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 alta Interferência
3.09 | 93375 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 20.02 | 151.54 | 24.16 | 3661.2 | 0.02369% | 5.815%
3.09 | 93360 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 22.67 | 0 | 27.36 | 0 | 0% | 0%
3.09 | 93376 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura até 0,80 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 16.41 | 0 | 19.8 | 0 | 0% | 0% | 1,51 < H < 3,00 alta Interferência
3.1 | 93377 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 11.07 | 542.12 | 13.36 | 7242.72 | 0.04687% | 11.5%
3.11 | 93362 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 13.79 | 5.66 | 16.64 | 94.18 | 0.0006094% | 0.1496%
3.11 | 93363 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura até 1,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 14.91 | 0 | 17.99 | 0 | 0% | 0% | 3,01 < H < 4,50 alta Interferência
3.11 | 93364 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 11.84 | 0 | 14.29 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 93365 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura até 1,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 13.16 | 0 | 15.88 | 0 | 0% | 0% | H > 4,51 alta Interferência
3.11 | 93366 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 10.88 | 0 | 13.13 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 93378 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura até 0,80 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 24.26 | 0 | 29.28 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 baixa Interferência
3.11 | 93379 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 18.75 | 0 | 22.63 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 93367 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 21.18 | 0 | 25.56 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 93380 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura até 0,80 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 15.42 | 0 | 18.61 | 0 | 0% | 0% | 1,51 < H < 3,00 baixa Interferência
3.11 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 10.37 | 0 | 12.51 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 93369 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 12.31 | 0 | 14.85 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 93370 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura até 1,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 13.45 | 0 | 16.23 | 0 | 0% | 0% | 3,01 < H < 4,50 baixa Interferência
3.11 | 93371 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 10.36 | 0 | 12.5 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 93372 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura até 1,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 11.77 | 0 | 14.2 | 0 | 0% | 0% | H > 4,51 baixa Interferência
3.11 | 93373 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 9.4 | 0 | 11.34 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 94342 | SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada (adensamento hidráulico e inclusive aquisição). AF_05/2016 |  | M3 | 82.99 | 0 | 100.16 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 10.42 | 0 | 12.57 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 368 | COTAÇÃO - SINAPI | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | BDI insumo | M3 | 42 | 0 | 48.41 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | BDI insumo | M3 | 41.29 | 0 | 47.59 | 0 | 0% | 0% | LOCAL
3.11 | SC/0082 | COMPOSIÇÃO | Grama em placas, tipo esmeralda, incluindo plantio, adubo, fertilizante, calcário, terra orgânica e irrigação |  | M2 | 22.36 | 0 | 26.98 | 0 | 0% | 0% | ESMERALDA
3.11 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.23 | 0 | 7.51 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE SOLO SELECIONADO PARA COMPENSAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | Depósito provisório
3.11 | 100939 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 6.05 | 0 | 7.3 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - ROCHA | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
3.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [8 empty] | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
3.12 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.98 | 428.72 | 2.38 | 1020.35 | 0.006603% | 1.621% | 122.4914
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
3.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA ATERRO / LASTRO | [5 empty] | -
3.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
3.12 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 1.98 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | 0% | 0
4 |  |  | MICRODRENAGEM - GALERIAS |  |  | Dre_Disp_Estruturais!A1 |  | SUB-TOTAL 4 | 67574.19 | 0.4373% | 100% | verificação Σ Ø | OK
4.01 | 7781 | SINAPI | Aquisição de tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,40 m (180 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 70.9 | 122 | 81.72 | 9969.84 | 0.06451% | 14.75% |  | 308.46
4.02 | 7791 | SINAPI | Aquisição de tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,60 m (347 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 126.32 | 186.46 | 145.6 | 27148.57 | 0.1757% | 40.18% |  | 308.46
4.02 | 7725 | SINAPI | Aquisição de tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,60 m (360 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 220 | 0 | 253.59 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
4.02 | 7750 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,80 m (533,00 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 366.05 | 0 | 421.94 | 0 | 0% | 0% |  | 0
4.02 | 7753 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,00 m (800,00 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 428.9 | 0 | 494.39 | 0 | 0% | 0%
4.02 | 7757 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,20 m (1.133,00 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 640.58 | 0 | 738.39 | 0 | 0% | 0%
4.02 | 7758 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,50 m (1.933,00 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 928.06 | 0 | 1069.77 | 0 | 0% | 0%
4.02 | 7762 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,60 m (373,00 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 190.88 | 0 | 220.02 | 0 | 0% | 0%
4.02 | 7763 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,80 m (620,00 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 355.88 | 0 | 410.22 | 0 | 0% | 0%
4.02 | 7765 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,00 m (900,00 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 471.42 | 0 | 543.4 | 0 | 0% | 0%
4.02 | 7766 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,20 m (1.333,00 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 691.42 | 0 | 796.99 | 0 | 0% | 0%
4.02 | 7767 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,50 m (2.253,00 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 992.77 | 0 | 1144.36 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
4.03 | 92821 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,40 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 64.29 | 122 | 77.59 | 9465.98 | 0.06125% | 14.01% |  | 4 | 30.5
4.04 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,60 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 93.27 | 186.46 | 112.57 | 20989.8 | 0.1358% | 31.06% |  | 3 | 62.1533
4.04 | 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,80 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 124.84 | 0 | 150.68 | 0 | 0% | 0% |  | 2 | 0
4.04 | 92828 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,00 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 162.66 | 0 | 196.33 | 0 | 0% | 0% |  | 1.5 | 0
4.04 | 92830 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,20 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 201.78 | 0 | 243.54 | 0 | 0% | 0% |  | 1.3 | 0
4.04 | 92832 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,50 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 268.23 | 0 | 323.75 | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 0
4.04 | 92809 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,40 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 53.94 | 0 | 65.1 | 0 | 0% | 0%
4.04 | 92811 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,60 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 78.25 | 0 | 94.44 | 0 | 0% | 0%
4.04 | 92813 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,80 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 105.29 | 0 | 127.08 | 0 | 0% | 0% |  | 0
4.04 | 92815 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,00 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 138.37 | 0 | 167.01 | 0 | 0% | 0% |  | 0
4.04 | 92817 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,20 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 173.14 | 0 | 208.97 | 0 | 0% | 0% |  | 0
4.04 | 92819 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,50 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 |  | M | 233.07 | 0 | 281.31 | 0 | 0% | 0% |  | 0
4.04 | DR/0700 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 400 mm (48,00 kg/6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0131) | BDI insumo | m | 205.4603 | 0 | 236.83 | 0 | 0% | 0% | M0131
4.04 | DR/0710 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 500 mm (68,00 kg/6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0133) | BDI insumo | m | 337.3596 | 0 | 388.87 | 0 | 0% | 0% | M0133
4.04 | DR/0720 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 600 mm (100,00 kg/6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0134) | BDI insumo | m | 492.6342 | 0 | 567.85 | 0 | 0% | 0% | M0134
4.04 | DR/0730 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 750 mm (142,00 kg/6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0135) | BDI insumo | m | 653.1858 | 0 | 752.92 | 0 | 0% | 0% | M0135
4.04 | DR/0735 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 800 mm (174,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0136) | BDI insumo | m | 719.5936 | 0 | 829.47 | 0 | 0% | 0% | M0136
4.04 | DR/0740 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 900 mm (195,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0137) | BDI insumo | m | 855.6502 | 0 | 986.3 | 0 | 0% | 0% | M0137
4.04 | DR/0750 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 1.000 mm (230,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0139) | BDI insumo | m | 1200.5855 | 0 | 1383.91 | 0 | 0% | 0% | M0139
4.04 | DR/0760 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 1.200 mm (293,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0142) | BDI insumo | m | 1701.9636 | 0 | 1961.85 | 0 | 0% | 0% | M0142
4.04 | DR/0770 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 1.500 mm (400,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0143) | BDI insumo | m | 2228.0549 | 0 | 2568.27 | 0 | 0% | 0% | M0143 | produção | prazo (h)
4.04 | DR/0060 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,40 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746) |  | M | 3 | 0 | 3.62 | 0 | 0% | 0% |  | 150 | 0
4.04 | DR/0070 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,50 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746 E 90747) |  | M | 5.15 | 0 | 6.21 | 0 | 0% | 0% |  | 130 | 0
4.04 | 90747 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,60 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_01/2021 |  | M | 17.66 | 0 | 21.31 | 0 | 0% | 0% |  | 102 | 0
4.04 | DR/0080 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,75 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746 E 90747) |  | M | 29.06 | 0 | 35.07 | 0 | 0% | 0% |  | 88 | 0
4.04 | 94876 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,80 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_01/2021 |  | M | 29.36 | 0 | 35.43 | 0 | 0% | 0% |  | 85 | 0
4.04 | 94878 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,90 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 |  | M | 34.01 | 0 | 41.05 | 0 | 0% | 0% |  | 78 | 0
4.04 | 94880 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,00 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 |  | M | 43.7 | 0 | 52.74 | 0 | 0% | 0% |  | 72 | 0
4.04 | 94882 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,20 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 |  | M | 50.84 | 0 | 61.36 | 0 | 0% | 0% |  | 68 | 0
4.04 | 94884 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,50 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 |  | M | 65.36 | 0 | 78.88 | 0 | 0% | 0% |  | 60 | 0
4.04 | DR/0060 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,40 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746) |  | M | 3 | 0 | 3.62 | 0 | 0% | 0% |  | 150 | 0
4.04 | DR/0070 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,50 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746 E 90747) |  | M | 5.15 | 0 | 6.21 | 0 | 0% | 0% |  | 130 | 0
4.04 | 90747 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,60 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_01/2021 |  | M | 17.66 | 0 | 21.31 | 0 | 0% | 0% |  | 102 | 0
4.04 | 94876 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,80 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_01/2021 |  | M | 29.36 | 0 | 35.43 | 0 | 0% | 0% |  | 85 | 0
4.04 | DR/0080 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,75 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746 E 90747) |  | M | 29.06 | 0 | 35.07 | 0 | 0% | 0% |  | 88 | 0
4.04 | 94878 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,90 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 |  | M | 34.01 | 0 | 41.05 | 0 | 0% | 0% |  | 78 | 0
4.04 | 94880 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,00 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 |  | M | 43.7 | 0 | 52.74 | 0 | 0% | 0% |  | 72 | 0
4.04 | 94882 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,20 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 |  | M | 50.84 | 0 | 61.36 | 0 | 0% | 0% |  | 68 | 0
4.04 | 94884 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,50 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 |  | M | 65.36 | 0 | 78.88 | 0 | 0% | 0% |  | 60 | 0
4.04 | DR/0091 | COMPOSIÇÃO | Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 1,50m x 1,50m (2950kg/m), assentamento e rejuntamento. Exclusive aquisição e transporte. |  | M | 112.29 | 0 | 135.53 | 0 | 0% | 0% |  | 3.32 | 0
4.04 | 37476 | SINAPI | Aduela/ galeria pre-moldada de concreto armado, secao quadrada interna de 1,50 x 1,50 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1,00 m, espessura min = 15 cm, tb-45 e FCK do concreto = 30 MPA |  | UN | 3660.5 | 0 | 4418.22 | 0 | 0% | 0% |  | 3.32 | 0
4.04 | DR/0096 | COMPOSIÇÃO | Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 2,00m x 2,00m (4080kg/m), assentamento e rejuntamento. Exclusive aquisição e transporte. |  | M | 149.1 | 0 | 179.96 | 0 | 0% | 0% |  | 2.85 | 0
4.04 | 37478 | SINAPI | Aduela/ galeria pre-moldada de concreto armado, secao retangular interna de 2,00 x 2,00 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1,00 m, espessura min = 15 cm, tb-45 e FCK do concreto = 30 MPA |  | UN | 4584.87 | 0 | 5533.93 | 0 | 0% | 0% |  | 2.85 | 0
4.04 | DR/0101 | COMPOSIÇÃO | Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 2,50m x 2,50m (5000kg/m), assentamento e rejuntamento. Exclusive aquisição e transporte. |  | M | 223.22 | 0 | 269.42 | 0 | 0% | 0% |  | 2.49 | 0
4.04 | 37477 | SINAPI | Aduela/ galeria pre-moldada de concreto armado, secao retangular interna de 2,50 x 2,50 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1,00 m, espessura min = 15 cm, tb-45 e FCK do concreto = 30 MPA |  | UN | 6211.76 | 0 | 7497.59 | 0 | 0% | 0% |  | 2.49 | 0
4.04 | DR/0106 | COMPOSIÇÃO | Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 3,00m x 3,00m (6700kg/m), assentamento e rejuntamento. Exclusive aquisição e transporte. |  | M | 298.89 | 0 | 360.76 | 0 | 0% | 0% |  | 1.99 | 0
4.04 | 37479 | SINAPI | Aduela/ galeria pre-moldada de concreto armado, secao retangular interna de 3,00 x 3,00 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1.00 m, espessura min = 20 cm, tb-45 e FCK do concreto = 30 MPA |  | UN | 7367.22 | 0 | 8892.23 | 0 | 0% | 0% |  | 1.99 | 0
5 |  |  | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  |  | Dre_Disp_Estruturais!A1 |  | SUB-TOTAL 5 | 231893.4 | 1.501% | 343.2% |  | produção | prazo (h)
5.01 | DR/0135 | COMPOSIÇÃO | PV-1 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão |  | UN | 6834.29 | 5 | 8248.98 | 41244.9 | 0.2669% | 61.04% |  |  | 0
5.01 | DR/0140 | COMPOSIÇÃO | PV-2 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 2,68m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão |  | UN | 9206.13 | 0 | 11111.79 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0145 | COMPOSIÇÃO | PV-3 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 3,48m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão |  | UN | 11054.46 | 0 | 13342.73 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0150 | COMPOSIÇÃO | PV-4 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 4,98m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão |  | UN | 14520.08 | 0 | 17525.73 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0155 | COMPOSIÇÃO | PV-5 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 6,58m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão |  | UN | 18216.74 | 0 | 21987.6 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0160 | COMPOSIÇÃO | PV-6 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 8,78m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão |  | UN | 23299.64 | 0 | 28122.66 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0165 | COMPOSIÇÃO | PV-0 - Poço de Visita Circular, com dimensão interna de Ø 0,80m, em alvenaria de tijolo comum de 1 vez assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, conforme projeto tipo. Exclusive tampão |  | UN | 1884.98 | 0 | 2275.17 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0170 | COMPOSIÇÃO | APV-1 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo |  | M | 1639.96 | 0 | 1979.43 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0175 | COMPOSIÇÃO | APV-2 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 2,68m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo |  | M | 1895.9 | 0 | 2288.35 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0180 | COMPOSIÇÃO | APV-3 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 3,48m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo |  | M | 2188.41 | 0 | 2641.41 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0185 | COMPOSIÇÃO | APV-4 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 4,98m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo |  | M | 2736.87 | 0 | 3303.4 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0190 | COMPOSIÇÃO | APV-5 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 6,58m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo |  | M | 3321.89 | 0 | 4009.52 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0195 | COMPOSIÇÃO | APV-6 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 8,78m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo |  | M | 4126.3 | 0 | 4980.44 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0200 | COMPOSIÇÃO | Antecâmara para poço de visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,00m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo |  | UN | 2672.64 | 0 | 3225.87 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.02 | 98051 | SINAPI | Chaminé circular para poço de visita para esgoto e águas pluviais, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,60 m. AF_05/2018 |  | M | 969.02 | 1.91 | 1169.6 | 2233.93 | 0.01446% | 3.306% |  | 0 | 0
5.03 | DR/0355 | COMPOSIÇÃO | Tampão F°F° articulado, classe D400, carga máxima 40 T, redondo tampa 600 mm para rede pluvial/esgoto. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro em concreto FCK 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m |  | UN | 781.6 | 5 | 943.39 | 4716.95 | 0.03052% | 6.98% |  | 53 | 265
5.04 | DR/0205 | COMPOSIÇÃO | CP-1 - Caixa de Passagem, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo |  | UN | 6703.44 | 2 | 8091.05 | 16182.1 | 0.1047% | 23.95% |  | 0 | 0
5.04 | DR/0210 | COMPOSIÇÃO | CP-2 - Caixa de Passagem, com dimensões internas de 1,98m x 2,68m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo |  | UN | 9052.15 | 0 | 10925.94 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.04 | DR/0215 | COMPOSIÇÃO | CP-3 - Caixa de Passagem, com dimensões internas de 1,98m x 3,48m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo |  | UN | 10874.04 | 0 | 13124.96 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.04 | DR/0235 | COMPOSIÇÃO | CC 1 - Caixa Coletora 2,32x2,32m, com dimensões internas de 2,32m x 2,32m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, inclusive grelha (0,60X0,6)m no centro, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço. |  | UN | 4950.63 | 0 | 5975.41 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.04 | DR/0240 | CRIAR COMPOSIÇÃO | CC 2 - Caixa Coletora 1,70 x 1,70m, inclusive grelha, conforme projeto tipo |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.04 | DR/0250 | COMPOSIÇÃO | BLSP - Boca-de-lobo simples com caixa no passeio, em concreto simples FCK 20 mpa, incluindo forma, escavação, laje e tampão em F°F° para passeio 47 x 70cm, conforme projeto |  | UN | 1486.12 | 0 | 1793.74 | 0 | 0% | 0% | BOCA DE LOBO no passeio | 0 | 0
5.05 | DR/0255 | COMPOSIÇÃO | BLDP - Boca-de-lobo dupla com caixa no passeio, em concreto simples FCK 20 mpa, incluindo forma, escavação, laje e tampão em F°F° para passeio 47 x 70cm, conforme projeto |  | UN | 2510.23 | 1 | 3029.84 | 3029.84 | 0.01961% | 4.484% |  | 0 | 0
5.05 | DR/0260 | COMPOSIÇÃO | BLTP - Boca-de-lobo tripla com caixa no passeio, em concreto simples FCK 20 mpa, incluindo forma, escavação, laje e tampão em F°F° para passeio 47 x 70cm, conforme projeto |  | UN | 3533.71 | 0 | 4265.18 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.06 | DR/0265 | COMPOSIÇÃO | BLSC - Boca-de-lobo simples em concreto simples FCK 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelha em F°F° tipo pesada, conforme projeto |  | UN | 1690.47 | 20 | 2040.39 | 40807.8 | 0.2641% | 60.39% | BOCA DE LOBO em concreto | 0 | 0
5.07 | DR/0270 | COMPOSIÇÃO | BLDC - Boca-de-lobo dupla em concreto simples FCK 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelhas em F°F° tipo pesada, conforme projeto |  | UN | 3160.79 | 4 | 3815.07 | 15260.28 | 0.09875% | 22.58% |  | 0 | 0
5.08 | DR/0275 | COMPOSIÇÃO | BLTC - Boca-de-lobo tripla em concreto simples FCK 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelhas em F°F° tipo pesada, conforme projeto |  | UN | 4631.27 | 8 | 5589.94 | 44719.52 | 0.2894% | 66.18% |  | 0 | 0
5.08 | DR/0305 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 0,40m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (0,66m³/un) |  | UN | 1250.93 | 0 | 1509.87 | 0 | 0% | 0%
5.08 | DR/0310 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 0,60m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (1,24m³/un) |  | UN | 2022.59 | 0 | 2441.26 | 0 | 0% | 0%
5.08 | DR/0315 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 0,80m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (2,23m³/un) |  | UN | 3204.21 | 0 | 3867.48 | 0 | 0% | 0%
5.08 | DR/0320 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 1,00m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (3,63m³/un) |  | UN | 4727.42 | 0 | 5705.99 | 0 | 0% | 0%
5.08 | DR/0325 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 1,20m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (5,40m³/un) |  | UN | 6521.63 | 0 | 7871.6 | 0 | 0% | 0%
5.08 | DR/0330 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 1,50m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (8,95m³/un) |  | UN | 9888.04 | 0 | 11934.86 | 0 | 0% | 0%
5.08 | DR/0335 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples celular - 1,50m x 1,50m, em concreto armado FCK 20 mpa, conforme projeto tipo (REF. SICRO COD. 0705225) |  | UN | 19956.96 | 0 | 24088.05 | 0 | 0% | 0%
5.08 | DR/0340 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples celular - 2,00m x 2,00m, em concreto armado FCK 20 mpa, conforme projeto tipo (REF. SICRO COD. 0705233) |  | UN | 30234.69 | 0 | 36493.27 | 0 | 0% | 0%
5.08 | DR/0345 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples celular - 2,50m x 2,50m, em concreto armado FCK 20 mpa, conforme projeto tipo (REF. SICRO COD. 0705238) |  | UN | 40210.91 | 0 | 48534.56 | 0 | 0% | 0%
5.08 | DR/0350 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples celular - 3,00m x 3,00m, em concreto armado FCK 20 mpa, conforme projeto tipo (REF. SICRO COD. 0705249) |  | UN | 55691.01 | 0 | 67219.04 | 0 | 0% | 0%
5.09 | DR/0280 | COMPOSIÇÃO | Reforma de boca de lobo simples, incluindo demolições, reconstrução da sarjeta de contorno (chama) em concreto simples FCK 20mpa, uma guia chapéu pré-moldada e uma grelha articulada em F°F° tipo pesada, conforme projeto tipo |  | UN | 924.34 | 21 | 1115.67 | 23429.07 | 0.1516% | 34.67%
5.1 | DR/0285 | COMPOSIÇÃO | Reforma de boca de lobo dupla, incluindo demolições, reconstrução da sarjeta de contorno (chama) em concreto simples FCK 20mpa, duas guias chapéu pré-moldadas e duas grelhas articuladas em F°F° tipo pesada, conforme projeto tipo |  | UN | 1719.38 | 5 | 2075.29 | 10376.45 | 0.06715% | 15.36%
5.1 | DR/0290 | COMPOSIÇÃO | Reforma de boca de lobo simples, incluindo demolições, reconstrução da sarjeta de contorno (chama) em concreto simples FCK 20mpa, uma guia chapéu pré-moldada e uma grelha articulada em F°F° tipo pesada, conforme projeto tipo |  | UN | 2514.33 | 0 | 3034.79 | 0 | 0% | 0%
5.1 | DR/0385 | COMPOSIÇÃO | Substituição de quadro e grelha articulada em F°F°, classe D400, carga máxima 40 T, 415 x 955 mm para boca de lobo, incluindo demolição e implantação da sarjeta de contorno (chama) em concreto FCK = 20 mpa |  | UN | 893.16 | 0 | 1078.04 | 0 | 0% | 0%
5.1 | DR/0390 | COMPOSIÇÃO | Remoção e reassentamento de quadro e grelha articulada em F°F° para boca de lobo, incluindo demolição e implantação da sarjeta de contorno (chama) em concreto FCK = 20 Mpa |  | UN | 218.12 | 0 | 263.27 | 0 | 0% | 0%
5.1 | DR/0365 | COMPOSIÇÃO | Substituição de tampão de PV, incluindo fornecimento de tampão de FºFº articulado, Classe B400, carga máxima 40 T, redondo tampa 600 mm para rede pluvial/esgoto, e requadro em concreto simples FCK 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m |  | UN | 850.7 | 0 | 1026.79 | 0 | 0% | 0%
5.1 | DR/0370 | COMPOSIÇÃO | Remoção e reassentamento de tampão em F°F° para PV, com reaproveitamento, incluindo recorte, demolição e requadro em concreto simples FCK 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m |  | UN | 223.67 | 0 | 269.96 | 0 | 0% | 0%
TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO
5.11 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 1.98 | 398.37 | 2.38 | 948.12 | 0.006135% | 1.506% | 56.91
TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - TUBO E ADUELA
5.12 | 100952 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 2.77 | 8666 | 3.34 | 28944.44 | 0.1873% | 42.83%
6 |  |  | MICRODRENAGEM - BUEIRO METÁLICO |  |  | Dre_Disp_Estruturais!A1 |  | SUB-TOTAL 6 | 619250.91 | 4.007% | 100%
6.1 |  |  | PROLONGAMENTO BUEIRO EXISTENTE + BOCA |  |  | Dre_Disp_Estruturais!A1 |  |  |  |  | 0%
6.1 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 392.77 | 0 | 474.07 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 103670 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 |  | M3 | 257.27 | 0 | 310.52 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 94964 | SINAPI | Concreto FCK = 20 MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 492.89 |  | 594.91 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 34493 | SINAPI | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0,00 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953) |  | M3 | 539.79 | 0 | 651.52 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 103673 | SINAPI | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 |  | M3 | 36.16 | 0 | 43.64 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 102487 | SINAPI | Concreto ciclópico FCK = 10 MPA 30% pedra de mão inclusive lançamento |  | M3 | 562.03 | 0 | 678.37 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 92415 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. AF_09/2020 |  | M2 | 132.21 | 0 | 159.57 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 92423 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. AF_09/2020 |  | M2 | 68.22 |  | 82.34 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 92411 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. AF_09/2020 |  | M2 | 199.63 |  | 240.95 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 92413 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2020 |  | M2 | 122.05 |  | 147.31 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. AF_06/2017 |  | KG | 18.42 | 0 | 22.23 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 100342 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 15.72 | 0 | 18.97 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 100343 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 8 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 15.04 | 0 | 18.15 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 100344 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 10 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 13.59 | 0 | 16.4 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 100345 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 11.55 | 0 | 13.94 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 91593 | SINAPI | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações de múltiplos pavimentos, tela Q-138. AF_06/2019 |  | KG | 12.12 | 0 | 14.62 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 91594 | SINAPI | Armação em tela soldada nervurada Q-92 (15x15cm) #4,2x4,2mm (1,48kg/m²), aço CA-60, para estrutura, fornecimento e aplicação |  | KG | 12.51 |  | 15.09 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 101792 | SINAPI | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. AF_09/2020 |  | M3 | 16.13 | 0 | 19.46 | 0 | 0% | 0%
6.1.1 | DR/0115 | COMPOSIÇÃO | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego, no diâmetro de 1,60m, chapa metálica com revestimento Epóxi HR, espessura de chapa (aço + revestimento) 2,2mm, recobrimento máximo de 6,70m. Incluindo montagem e consolidação externa com injeção de nata de solo-cimento, fornecimento da estrutura tunnel liner. Exclusive ventilação, iluminação, escavação e bota-fora (REF. SICRO COD. 0605573) |  | M | 7743.27 | 20.7 | 9346.12 | 193464.68 | 1.252% | 31.24%
6.1.2 | 91593 | SINAPI | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações de múltiplos pavimentos, tela Q-138. AF_06/2019 |  | KG | 12.12 | 119.97 | 14.62 | 1753.96 | 0.01135% | 0.2832%
6.1.3 | 94964 | SINAPI | Concreto FCK = 20 MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 492.89 | 42.79 | 594.91 | 25456.19 | 0.1647% | 4.111%
6.1.4 | 103673 | SINAPI | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 |  | M3 | 36.16 | 42.79 | 43.64 | 1867.35 | 0.01208% | 0.3015%
6.1.5 | 92415 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. AF_09/2020 |  | M2 | 132.21 | 101.76 | 159.57 | 16237.84 | 0.1051% | 2.622%
6.1.6 | 101624 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 |  | M3 | 190.4 | 18 | 229.81 | 4136.58 | 0.02677% | 0.668%
6.1.7 | DR/0032 | COMPOSIÇÃO | Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744. |  | M3 | 253.13 | 180 | 305.52 | 54993.6 | 0.3559% | 8.881%
6.2 |  |  | IMPLANTAÇÃO - PROCESSO NÃO DESTRUTIVO |  |  | Dre_Disp_Estruturais!A1 |  |  |  |  | 0%
6.2.1 | DR/0115 | COMPOSIÇÃO | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego, no diâmetro de 1,60m, chapa metálica com revestimento Epóxi HR, espessura de chapa (aço + revestimento) 2,2mm, recobrimento máximo de 6,70m. Incluindo montagem e consolidação externa com injeção de nata de solo-cimento, fornecimento da estrutura tunnel liner. Exclusive ventilação, iluminação, escavação e bota-fora (REF. SICRO COD. 0605573) |  | M | 7743.27 | 29.44 | 9346.12 | 275149.77 | 1.78% | 44.43%
6.2.2 | DR/0015 | COMPOSIÇÃO | Escavação manual em solo para execução de bueiro através de sistema destrutivo, tunnel liner, inclusive remoção horizontal até 50m do material escavado. Exclusive poço de ataque, esgotamento e escoramento (REF. SICRO COD. 4816000) |  | M3 | 525.34 | 59.19 | 634.08 | 37531.19 | 0.2429% | 6.061%
6.2.3 | SP/0010 | COMPOSIÇÃO | Iluminação e ventilação para execução de tunnel liner. Ref SICRO, CÓD 4816003 e 4816004. DB 07-2021 |  | M | 85.65 | 29.44 | 103.37 | 3043.21 | 0.01969% | 0.4914%
6.2.4 | 91593 | SINAPI | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações de múltiplos pavimentos, tela Q-138. AF_06/2019 |  | KG | 12.12 | 123.06 | 14.62 | 1799.13 | 0.01164% | 0.2905%
6.2.5 | 94964 | SINAPI | Concreto FCK = 20 MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 492.89 | 3.83 | 594.91 | 2278.5 | 0.01474% | 0.3679%
6.2.6 | 103673 | SINAPI | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 |  | M3 | 36.16 | 3.83 | 43.64 | 167.14 | 0.001082% | 0.02699%
6.2.7 | 100983 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 8.46 | 73.99 | 10.21 | 755.43 | 0.004888% | 0.122%
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [8 empty] | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
6.2.8 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.98 | 258.97 | 2.38 | 616.34 | 0.003988% | 0.979% | 73.9914
|  |  | MICRODRENAGEM - BACIA DE AMORTECIMENTO |  |  | Bacia_Amortecimento!A1 |  | SUB-TOTAL | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | -
0 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 |  | M2 | 0.37 | 0 | 0.44 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | SC/0068 | COMPOSIÇÃO | Revestimento de pátio com pedra britada com espessura de 5 cm com regularização do terreno com motoniveladora. Exclusive transporte. (REF SINAPI COD 100575) |  | M2 | 5.06 | 0 | 6.1 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | SP/0020 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito |  | M2 | 139.32 | 0 | 168.15 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | SP/0030 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - isolamento de obra com tela cerquite plática laranja conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito |  | M | 10.76 | 0 | 12.98 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 13244 | SINAPI | Segurança de trânsito - cone de sinalização em pvc rígido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm |  | UN | 46.05 | 0 | 55.58 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.67 | 0 | 8.05 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
|  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [5 empty] | - |  |  |  | produção | prazo (h)
0 | 101266 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 11.06 | 0 | 13.34 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 74.63 | 0
0 | DR/0020 | COMPOSIÇÃO | Escavação de vala em rocha - 3a categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica, em locais com alto nível de interferência. Inclusive carga |  | M3 | 497.11 | 0 | 600.01 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 3 | 0
0 | DR/0007 | COMPOSIÇÃO | Escavação mecânica para acerto de taludes em material de 1a categoria,com escavadeira hidráulica (REF. SINAPI. COD. 83336) |  | M3 | 6.33 | 0 | 7.64 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_11/2019 |  | M2 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 101617 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 |  | M2 | 2.72 | 0 | 3.28 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 101624 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 |  | M3 | 190.4 | 0 | 229.81 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | DR/0032 | COMPOSIÇÃO | Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744. |  | M3 | 253.13 | 0 | 305.52 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 93367 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 21.18 | 0 | 25.56 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 93369 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 12.31 | 0 | 14.85 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 93371 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 10.36 | 0 | 12.5 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 93373 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 9.4 | 0 | 11.34 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 96385 | SINAPI | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 11.54 | 0 | 13.92 | 0 | 0% | #DIV/0! | argiloso
0 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 10.42 | 0 | 12.57 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) |  | M3 | 41.29 | 0 | 49.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | LOCAL
0 | 100574 | SINAPI | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 |  | M3 | 1.35 | 0 | 1.62 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016 |  | M3 | 74.88 | 0 | 90.38 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 90105 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 8.49 | 0 | 10.24 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 102712 | SINAPI | Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 9 kn/m (RT - 9), instalado em dreno - fornecimento e instalação. AF_07/2021 |  | M2 | 12.73 | 0 | 15.36 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | LF/0007 | COMPOSIÇÃO | Brita n. 2 para dreno, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. Fornecimento, exclusive transporte |  | M3 | 179.54 | 0 | 216.7 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | LF/0040 | COMPOSIÇÃO | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), DN 100 mm para drenagem – fornecimento e assentamento em vala |  | M | 31.48 | 0 | 37.99 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | DR/0296 | COMPOSIÇÃO | Meia cana em concreto simples, D = 0,60m (174kg/m), PB, Classe P-1, fornecimento, assentamento e rejuntamento, ref SINAPI 73882/005, data: 01/2020 |  | M | 123.42 | 0 | 148.96 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | DR/0300 | COMPOSIÇÃO | Valeta de concreto com concreto moldado in loco, acabamento convencional, armado, com seção trapezoidal 1,00m x 0,30m (b x h), espessura 6cm, com junta seca de dilatação a cada 3m |  | M | 133.79 | 0 | 161.48 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | SERVIÇOS DE ESTRUTURA | [5 empty] | -
0 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 392.77 | 0 | 474.07 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 94964 | SINAPI | Concreto FCK = 20 MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 492.89 | 0 | 594.91 | 0 | 0% | #DIV/0! | betoneira
0 | 94965 | SINAPI | Concreto FCK = 25 MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 518.6 | 0 | 625.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | USINADO
0 | 94966 | SINAPI | Concreto FCK = 30 MPA, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 539.61 | 0 | 651.3 | 0 | 0% | #DIV/0! | USINADO
0 | 34495 | SINAPI | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C35, com brita 0,00 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953) |  | M3 | 575.78 | 0 | 694.96 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 103670 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 |  | M3 | 257.27 | 0 | 310.52 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 103673 | SINAPI | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 |  | M3 | 36.16 | 0 | 43.64 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 102487 | SINAPI | Concreto ciclópico FCK = 10 MPA 30% pedra de mão inclusive lançamento |  | M3 | 562.03 | 0 | 678.37 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 93959 | SINAPI | Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 6 m e menor ou igual a 8 m, diâmetro nominal de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro nominal de 20 mm. AF_05/2016 |  | M | 225.13 | 0 | 271.73 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 93960 | SINAPI | Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 8 m e menor ou igual a 10 m, diâmetro nominal de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro nominal de 20 mm. AF_05/2016 |  | M | 218.01 | 0 | 263.13 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 91074 | SINAPI | Execução de revestimento de concreto projetado com espessura de 10 cm, armado com tela, inclinação menor que 90°, aplicação contínua, utilizando equipamento de projeção com 3 m³/h de capacidade. AF_01/2016 |  | M2 | 154.6 | 0 | 186.6 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 91099 | SINAPI | Execução de revestimento de concreto projetado com espessura de 10 cm, armado com fibras de aço, inclinação menor que 90°, aplicação descontínua, utilizando equipamento de projeção com 3 m³/h de capacidade. AF_01/2016 |  | M2 | 191.91 | 0 | 231.63 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92415 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. AF_09/2020 |  | M2 | 132.21 | 0 | 159.57 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92423 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. AF_09/2020 |  | M2 | 68.22 | 0 | 82.34 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92413 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2020 |  | M2 | 122.05 | 0 | 147.31 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 101792 | SINAPI | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. AF_09/2020 |  | M3 | 16.13 | 0 | 19.46 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. AF_06/2017 |  | KG | 18.42 | 0 | 22.23 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 100342 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 15.72 | 0 | 18.97 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 100343 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 8 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 15.04 | 0 | 18.15 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 100344 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 10 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 13.59 | 0 | 16.4 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 100345 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 11.55 | 0 | 13.94 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92922 | SINAPI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. AF_12/2015 |  | KG | 11.19 | 0 | 13.5 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92923 | SINAPI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. AF_12/2015 |  | KG | 12.73 | 0 | 15.36 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92924 | SINAPI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 25,0 mm - montagem. AF_12/2015 |  | KG | 12.55 | 0 | 15.14 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 91593 | SINAPI | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações de múltiplos pavimentos, tela Q-138. AF_06/2019 |  | KG | 12.12 | 0 | 14.62 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 91594 | SINAPI | Armação em tela soldada nervurada Q-92 (15x15cm) #4,2x4,2mm (1,48kg/m²), aço CA-60, para estrutura, fornecimento e aplicação |  | KG | 12.51 | 0 | 15.09 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | EC/0020 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.4mm) de comprimento igual a 2 metros, altura do muro de até 4 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte (REF. SINAPI COD. 92743) |  | M3 | 747.33 | 0 | 902.02 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | EC/0025 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.4mm) de comprimento igual a 2 metros, altura do muro acima de 4 metros e até 6 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte (REF. SINAPI COD. 92745) |  | M3 | 877.73 | 0 | 1059.42 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | EC/0030 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.4mm) de comprimento igual a 2 metros, altura do muro acima de 6 metros e até 10 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte (REF. SINAPI COD. 92747) |  | M3 | 951.41 | 0 | 1148.35 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92749 | SINAPI | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, com solo reforçado, para muros com altura menor ou igual a 4 m fornecimento e execução. AF_12/2015 |  | M3 | 858.49 | 0 | 1036.19 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | EC-0033 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, para solo reforçado com gaiolas com painel de ancoragem de 4 m (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.7mm) e geotêxtil RT10, altura do muro acima de 4 e até 12 metros - fornecimento e execução. Exclusive transporte. REF SINAPI CÓD 92750, DATA 05/2020 |  | M3 | 906.51 | 0 | 1094.15 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92750 | SINAPI | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, com solo reforçado, para muros com altura maior que 4 m e menor ou igual a 12 m fornecimento e execução. AF_12/2015 |  | M3 | 1449.1 | 0 | 1749.06 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | EC/0035 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, para solo reforçado com gaiolas com painel de ancoragem de 5 m (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.7mm), altura do muro acima de 4 e até 12 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte |  | M3 | 1088.78 | 0 | 1314.15 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | EC/0040 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, para solo reforçado com gaiolas com painel de ancoragem de 6 m (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.7mm), altura do muro acima de 4 e até 12 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte |  | M3 | 1154.12 | 0 | 1393.02 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92755 | SINAPI | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de 17 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão - fornecimento e execução. AF_12/2015 |  | M2 | 222.63 | 0 | 268.71 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92756 | SINAPI | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de 23 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão - fornecimento e execução. AF_12/2015 |  | M2 | 253.19 | 0 | 305.6 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92757 | SINAPI | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de 30 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão - fornecimento e execução. AF_12/2015 |  | M2 | 290.27 | 0 | 350.35 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92758 | SINAPI | Proteção superficial de canal em gabião tipo saco (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2,4mm), diâmetro de 65 centímetros, enchimento manual com pedra de mão tipo rachão - fornecimento e execução. Exclusive transporte AF_12/2015 |  | M3 | 657.01 | 0 | 793.01 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | SC/0100 | COMPOSIÇÃO | Tubo aço galvanizado com costura para guarda-corpo, classe leve, DN 40 mm (1 1/2"), DIN 2440 / NBR 5580 classe leve, espessura 3,00 mm, *3,48* kg/m |  | M | 62.38 | 0 | 75.29 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | SC/0105 | COMPOSIÇÃO | Tubo aço galvanizado com costura para guarda-corpo, classe leve, DN 50 mm (2"), DIN 2440 / NBR 5580 classe leve, espessura 3,00 mm, *4,40* kg/m |  | M | 81.39 | 0 | 98.23 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | [5 empty] | -
0 | SC/0115 | COMPOSIÇÃO | Alambrado com tela de aço galvanizado, fio 14, malha 1½" , três fios de arame liso, poste curvo de concreto com altura livre de 1,80m, mureta de alvenaria com altura de 30cm, conforme projeto |  | M | 210.35 | 0 | 253.89 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 101199 | SINAPI | Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 10x10cm, espaçamento de 2,5m, cravados 0,5m, com 11 fios de arame misto - fornecimento e instalação. AF_05/2020 |  | M | 81.07 | 0 | 97.85 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | SC/0120 | COMPOSIÇÃO | Portão para veículos em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens (REF. SINAPI COD. 74238/2 - Descontinuado) |  | M2 | 1035.55 | 0 | 1249.9 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 98504 | SINAPI | Plantio de grama em placas. AF_05/2018 |  | M2 | 9.93 | 0 | 11.98 | 0 | 0% | #DIV/0! | BATATAIS
0 | SC/0250 | COMPOSIÇÃO | Hidrossemeadura. Ref SICRO CÓD 4413905, DB 04-2021 |  | M2 | 6.63 | 0 | 8 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 98510 | SINAPI | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. AF_05/2018 |  | UN | 81.27 | 0 | 98.09 | 0 | 0% | #DIV/0! | MENOR
0 | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. AF_05/2018 |  | UN | 369.61 | 0 | 446.11 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | SC/0075 | COMPOSIÇÃO | Piso tátil de alerta ou direcional com lajota cimentícia 25x25x2cm, nas cores da NBR 16537, assentado com argamassa de cimento e areia 1:3 |  | M | 34.83 | 0 | 42.03 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 392.77 | 0 | 474.07 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 |  | M3 | 749.62 | 0 | 904.79 | 0 | 0% | #DIV/0! | USINADO
0 | 94994 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_07/2016 |  | M2 | 99.87 | 0 | 120.54 | 0 | 0% | #DIV/0! | BETONEIRA
0 | 100324 | SINAPI | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 |  | M3 | 141.02 | 0 | 170.21 | 0 | 0% | #DIV/0! | BETONEIRA
0 | 92396 | SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015 |  | M2 | 70.53 | 0 | 85.12 | 0 | 0% | #DIV/0! | RETANGULAR
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA LIMPEZA | [5 empty] | - |  |  | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
0 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.98 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | #DIV/0! | 2000
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
0 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | pav
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - ROCHA | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
0 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE INTERNO NO CANTEIRO - SOLO | [5 empty] | -
0 | 100939 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 6.05 | 0 | 7.3 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
0 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
0 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
0
0 |  |  | DRENAGEM DE LENÇOL FREÁTICO |  |  | Dre_Profunda!A1 |  | SUB-TOTAL 0 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | produção | prazo (h)
0 | LF/0015 | COMPOSIÇÃO | Dreno longitudinal de pavimento, Tipo GH040, altura 0,40 m, com brita (20x20cm), geocomposto drenante e tubo PEAD corrugado perfurado DN 100 mm, inclusive escavação e reaterro (REF. SICRO COD. 2004509) |  | M | 34.77 | 0 | 41.96 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 173 | 0
0 | LF/0020 | COMPOSIÇÃO | Dreno longitudinal de pavimento, Tipo GH100, altura 1,00 m, com brita (20x20cm), geocomposto drenante e tubo PEAD corrugado perfurado DN 100 mm, inclusive escavação e reaterro (REF. SICRO COD. 2004511) |  | M | 60.97 | 0 | 73.59 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 132 | 0
0 | LF/0025 | COMPOSIÇÃO | Dreno longitudinal de pavimento, Tipo GH150, altura 1,50 m, com brita (20x20cm), geocomposto drenante e tubo PEAD corrugado perfurado DN 100 mm, inclusive escavação e reaterro (REF. SICRO COD. 2004512) |  | M | 82.77 | 0 | 99.9 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 113 | 0
0 | LF/0030 | COMPOSIÇÃO | Dreno francês de lençol freático, Tipo FH100, com tubo PEAD Ø 100mm e brita (50x50cm), incluindo escavação (h=100cm), reaterro e geotextil RT-09. Exclusive transporte e bota-fora |  | M | 98.9 | 0 | 119.37 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 29.98 | 0
0 | LF/0035 | COMPOSIÇÃO | Dreno francês de lençol freático, Tipo FH150, com tubo PEAD Ø 150mm e brita (50x100cm), incluindo escavação (h=150cm), reaterro e geotextil RT-09. Exclusive transporte e bota-fora |  | M | 174.33 | 0 | 210.41 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 19.99 | 0
0 | LF/0040 | COMPOSIÇÃO | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), DN 100 mm para drenagem – fornecimento e assentamento em vala |  | M | 31.48 | 0 | 37.99 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | LF/0045 | COMPOSIÇÃO | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), DN 150 mm para drenagem – fornecimento e assentamento em vala |  | M | 43.54 | 0 | 52.55 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | DR/0020 | COMPOSIÇÃO | Escavação de vala em rocha - 3a categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica, em locais com alto nível de interferência. Inclusive carga |  | M3 | 497.11 | 0 | 600.01 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 3 | 0
0 | 90099 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 15.41 | 0 | 18.59 | 0 | 0% | #DIV/0! | H < 1,50 alta Interferência | 7.62 | 0
0 | LF/0005 | COMPOSIÇÃO | Escavação mecânica de vala para drenagem com mimiescavadeira em material de 1a categoria (REF. SINAPI COD. 96525) |  | M3 | 38.07 | 0 | 45.95 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 2.33 | 0
0 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016 |  | M3 | 30.49 | 0 | 36.8 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 101570 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0,00 a 1,50 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 |  | M2 | 21.97 | 0 | 26.51 | 0 | 0% | #DIV/0! | PONTALETEAMENTO
0 | 102712 | SINAPI | Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 9 kn/m (RT - 9), instalado em dreno - fornecimento e instalação. AF_07/2021 |  | M2 | 12.73 | 0 | 15.36 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | LF/0007 | COMPOSIÇÃO | Brita n. 2 para dreno, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. Fornecimento, exclusive transporte |  | M3 | 179.54 | 0 | 216.7 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 93374 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura até 0,80 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 |  | M3 | 25.92 | 0 | 31.28 | 0 | 0% | #DIV/0! | H < 1,50 alta Interferência
0 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 10.42 | 0 | 12.57 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | BDI insumo | M3 | 41.29 | 0 | 47.59 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
0 | DR/0050 | COMPOSIÇÃO | Esgotamento de água com bomba submersa (REF. SICRO COD. 2003864) |  | H | 21.7 | 0 | 26.19 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | DR/0032 | COMPOSIÇÃO | Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744. |  | M3 | 253.13 | 0 | 305.52 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | DR/0165 | COMPOSIÇÃO | PV-0 - Poço de Visita Circular, com dimensão interna de Ø 0,80m, em alvenaria de tijolo comum de 1 vez assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, conforme projeto tipo. Exclusive tampão |  | UN | 1884.98 | 0 | 2275.17 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 94963 | SINAPI | Concreto FCK = 15 MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 444.76 | 0 | 536.82 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 103670 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 |  | M3 | 257.27 | 0 | 310.52 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | EC/0044 | COMPOSIÇÃO | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa de betoneira, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), REF SINAPI 72131, DATA 04/2020 |  | M2 | 211.7 | 0 | 255.52 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 87878 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. AF_06/2014 |  | M2 | 4.54 | 0 | 5.47 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 87313 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_08/2019 |  | M3 | 558.33 | 0 | 673.9 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - ROCHA | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
0 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
0 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
0 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
0 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
0
7 |  |  | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  |  | Dre_Fecha_Vala!A1 |  | SUB-TOTAL 7 | 38892.32 | 0.2517% | 100%
7.01 | 90105 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 8.49 | 67.33 | 10.24 | 689.45 | 0.004461% | 1.773%
7.01 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 10.42 | 0 | 12.57 | 0 | 0% | 0%
7.02 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | BDI insumo | M3 | 41.29 | 28.05 | 47.59 | 1334.89 | 0.008638% | 3.432% | COMERCIAL
7.03 | 4721 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | BDI insumo | M3 | 96.99 | 46.29 | 111.8 | 5175.22 | 0.03349% | 13.31%
7.03 | 4743 | COTAÇÃO - SINAPI | Cascalho de cava | BDI insumo | M3 | 56.55 | 0 | 65.18 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL
7.03 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | BDI insumo | M3 | 89.58 | 0 | 103.25 | 0 | 0% | 0%
7.03 | 4729 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | BDI insumo | M3 | 97.72 | 0 | 112.64 | 0 | 0% | 0%
7.04 | 101767 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 27.5 | 56.11 | 33.19 | 1862.29 | 0.01205% | 4.788%
7.04 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) |  | M3 | 19.65 | 0 | 23.71 | 0 | 0% | 0%
7.04 | PA/0018 | COMPOSIÇÃO | Usinagem de brita graduada simples, exclusive fornecimento de materiais (REF. SINAPI COD. 96393, DB 05-2021) |  | M3 | 6.34 |  | 7.65 | 0 | 0% | 0%
7.04 | PA/0020 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base com material produto de britagem. Exclusive fornecimento e transporte de materiais (REF. SINAPI COD. 96396) |  | M3 | 13.22 | 0 | 15.95 | 0 | 0% | 0%
7.05 | PA/0025 | COMPOSIÇÃO | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) |  | M2 | 6.73 | 374.05 | 8.12 | 3037.28 | 0.01965% | 7.809% | EAI
7.05 | PA/0150 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (REF. SINAPI COD. 03.PAVI.TSUP.005/01-104389 DB 09-21) |  | M2 | 16.95 | 0 | 20.45 | 0 | 0% | 0%
7.06 | RE/0050 | COMPOSIÇÃO | CBUQ (usina comercial) - aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte |  | M3 | 1593.83 | 11.22 | 1923.75 | 21584.47 | 0.1397% | 55.5% | COMERCIAL
7.06 | RE/0055 | COMPOSIÇÃO | CBUQ (usina comercial) - aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte |  | M3 | 1623.56 | 0 | 1959.63 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL
7.06 | RE/0040 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais, usinagem e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte |  | M3 | 1060.75 | 0 | 1280.32 | 0 | 0% | 0%
7.06 | RE/0045 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte |  | M3 | 1087.34 | 0 | 1312.41 | 0 | 0% | 0%
7.07 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.67 | 70.14 | 8.05 | 564.62 | 0.003654% | 1.452% | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - BOTA-FORA | [8 empty] | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
7.08 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.98 | 294.56 | 2.38 | 701.05 | 0.004536% | 1.803% | 84.16
TRANSPORTE DE SOLO DE JAZIDA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE
7.09 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.98 | 245.49 | 2.38 | 584.26 | 0.003781% | 1.502% | 70.14
TRANSPORTE DA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE - CANTEIRO / PISTA
7.1 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 7.16 | 28.05 | 8.64 | 242.35 | 0.001568% | 0.6231%
|  |  | TRANSPORTE DE CASCALHO PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
7.1 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE
7.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 324.03 | 2.86 | 926.72 | 0.005997% | 2.383% | 46.29
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
7.11 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 1.98 | 0 | 2.38 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BRITA GRADUADA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
7.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA REVESTIMENTO TSD | [5 empty] | -
7.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
7.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
7.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA REVESTIMENTO TSD | [5 empty] | -
7.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
7.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
7.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - PMF | [5 empty] | -
7.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ
7.12 | 93599 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.53 | 3153.7 | 0.63 | 1986.83 | 0.01286% | 5.109% | 28.67
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - ASFALTO DILUIDO CM-30 | [5 empty] | -
7.12 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 1.78 | 0 | 2.14 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA
7.13 | 102333 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.71 | 49.5 | 0.85 | 42.07 | 0.0002722% | 0.1082% | 0.45
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C | [5 empty] | -
7.13 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.78 | 0 | 2.14 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP
7.14 | 102333 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.71 | 189.2 | 0.85 | 160.82 | 0.001041% | 0.4135% | 1.72
8 |  |  | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO |  |  | Recap_Previo!A1 |  | SUB-TOTAL 8 | 2269106.02 | 14.68% | 100%
8 | RE/0010 | COMPOSIÇÃO | Correção de defeitos por fresagem descontínua, com emprego de fresadora e minicarregadeira (REF. SICRO COD. 4915705, data 01/2020) |  | M3 | 328.16 | 0 | 396.08 | 0 | 0% | 0%
8 | RE/0015 | COMPOSIÇÃO | Remendo superfcial (tapa buraco), com requadramento mecânico, escavação, compactação da mistura betuminosa e carga do entulho. Exclusive materiais e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915757) |  | M3 | 212.02 | 0 | 255.9 | 0 | 0% | 0%
8.01 | RE/0020 | COMPOSIÇÃO | Remendo profundo, com requadramento mecânico, escavação, compactação do material de base e da mistura betuminosa e carga do entulho. Exclusive materiais e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915746) |  | M3 | 122.78 | 441.37 | 148.19 | 65406.62 | 0.4232% | 2.882%
8.01 | 90105 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 8.49 | 0 | 10.24 | 0 | 0% | 0%
8.01 | PA/0010 | COMPOSIÇÃO | Colchão de rachão e/ou pedra-de-mão, com camada final de pedra brita. Fornecimento e execução. Exclusive transporte da pedra |  | M3 | 138.22 | 0 | 166.83 | 0 | 0% | 0%
8.01 | DR/0032 | COMPOSIÇÃO | Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744. |  | M3 | 253.13 | 0 | 305.52 | 0 | 0% | 0%
8.01 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 10.42 | 0 | 12.57 | 0 | 0% | 0%
8.02 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) |  | M3 | 41.29 | 4060.88 | 49.83 | 202353.65 | 1.309% | 8.918% | COMERCIAL
8.02 | 96386 | SINAPI | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 8.35 | 0 | 10.07 | 0 | 0% | 0% | ARENOSO
8.02 | 94319 | SINAPI | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. AF_05/2016 |  | M3 | 82.1 | 0 | 99.09 | 0 | 0% | 0%
8.03 | RE/0025 | COMPOSIÇÃO | Remoção mecanizada de revestimento betuminoso, com motoniveladora. Exclusive carga e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915667) |  | M3 | 15.62 | 1404.74 | 18.85 | 26479.34 | 0.1713% | 1.167%
8.04 | RE/0030 | COMPOSIÇÃO | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento, com mototoniveladora. Exclusive carga e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915669) |  | M3 | 15.22 | 7751.21 | 18.37 | 142389.72 | 0.9214% | 6.275%
8.04 | RE/0035 | COMPOSIÇÃO | Recomposição manual de base para pavimentação - execução. Exclusive fornecimento de material e transporte |  | M3 | 35.78 | 0 | 43.18 | 0 | 0% | 0%
8.05 | 101767 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 27.5 | 7751.21 | 33.19 | 257262.65 | 1.665% | 11.34%
8.05 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) |  | M3 | 19.65 | 0 | 23.71 | 0 | 0% | 0%
8.05 | PA/0020 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base com material produto de britagem. Exclusive fornecimento e transporte de materiais (REF. SINAPI COD. 96396) |  | M3 | 13.22 | 0 | 15.95 | 0 | 0% | 0%
8.05 | RE/0060 | COMPOSIÇÃO | Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base (REF. SICRO COD. 4011481) |  | M3 | 40.36 | 0 | 48.71 | 0 | 0% | 0%
8.05 | RE/0065 | COMPOSIÇÃO | Reciclagem com adição de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base. Exclusive fornecimento de cimento (REF. SICRO COD. 4011482) |  | M3 | 42.09 | 0 | 50.8 | 0 | 0% | 0%
8.05 | RE/0070 | COMPOSIÇÃO | Reciclagem com adição de brita e incorporação do revestimento asfáltico à base. Exclusive fornecimento de brita (REF. SICRO COD. 4011484) |  | M3 | 43.4 | 0 | 52.38 | 0 | 0% | 0%
8.06 | 96001 | SINAPI | Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. AF_11/2019 |  | M2 | 7.71 | 127.38 | 9.3 | 1184.63 | 0.007666% | 0.05221%
8.06 | 4743 | COTAÇÃO - SINAPI | Cascalho de cava | BDI insumo | M3 | 56.55 | 0 | 65.18 | 0 | 0% | 0%
8.06 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | BDI insumo | M3 | 89.58 | 0 | 103.25 | 0 | 0% | 0%
8.06 | 4729 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | BDI insumo | M3 | 97.72 | 0 | 112.64 | 0 | 0% | 0%
8.07 | 4721 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | BDI insumo | M3 | 96.99 | 6700.46 | 111.8 | 749111.42 | 4.847% | 33.01%
8.07 | 1379 | COTAÇÃO - SINAPI | Cimento portland composto CP II-32 | BDI insumo | KG | 0.89 | 0 | 1.02 | 0 | 0% | 0%
8.08 | PA/0025 | COMPOSIÇÃO | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) |  | M2 | 6.73 | 46030.2 | 8.12 | 373765.22 | 2.419% | 16.47% | EAI
8.08 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C |  | M2 | 2.55 | 0 | 3.07 | 0 | 0% | 0%
8.09 | RE/0050 | COMPOSIÇÃO | CBUQ (usina comercial) - aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte |  | M3 | 1593.83 | 67.43 | 1923.75 | 129718.46 | 0.8394% | 5.717% | COMERCIAL
8.09 | RE/0055 | COMPOSIÇÃO | CBUQ (usina comercial) - aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte |  | M3 | 1623.56 | 0 | 1959.63 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL
8.09 | PA/0040 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 30/45 - usina comercial), camada de rolamento, exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) |  | M3 | 1673.67 | 0 | 2020.11 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL 30/45
8.09 | RE/0040 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais, usinagem e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte |  | M3 | 1060.75 | 0 | 1280.32 | 0 | 0% | 0%
8.09 | RE/0045 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte |  | M3 | 1087.34 | 0 | 1312.41 | 0 | 0% | 0%
8.09 | PA/0055 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, para revestimento, aplicação com vibroacabadora. Exclusive transporte |  | M3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
8.09 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.67 | 0 | 8.05 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
8.1 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.23 | 11444.94 | 7.51 | 85951.49 | 0.5562% | 3.788% | ESCAVADEIRA
8.1 | ST/0070 | COMPOSIÇÃO | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria - carga e descaga manuais (REF. SICRO COD. 5915474) |  | T | 30.82 | 0 | 37.19 | 0 | 0% | 0% | Cimento
TRANSPORTE DE BOTA-FORA - BOTA-FORA
8.11 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.98 | 35842.56 | 2.38 | 85305.29 | 0.552% | 3.759% | 10240.7314
|  |  | TRANSPORTE DE PRODUTO DE FRESAGEM | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
8.11 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.6 | 0 | 1.93 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO
8.12 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 7.16 | 14213.08 | 8.64 | 122801.01 | 0.7946% | 5.412%
|  |  | TRANSPORTE DE CASCALHO PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
8.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
8.12 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 7.16 | 0 | 8.64 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
8.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BRITA GRADUADA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
8.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
8.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
8.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA Nº 1 PARA RECICLAGEM DE PAVIMENTO | [5 empty] | -
8.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
8.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
8.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE CIMENTO PARA RECICLAGEM DE PAVIMENTO | [5 empty] | -
8.12 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 2.17 | 0 | 2.61 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - PMF | [5 empty] | -
8.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ
8.13 | 93599 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.53 | 18950.8 | 0.63 | 11939 | 0.07726% | 0.5262% | 172.28
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - ASFALTO DILUIDO CM-30 | [5 empty] | -
8.13 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 1.78 | 0 | 2.14 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA
8.14 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 1.78 | 6076.4 | 2.14 | 13003.49 | 0.08415% | 0.5731% | 55.24
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C | [5 empty] | -
8.14 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.78 | 0 | 2.14 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP
8.15 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 1.78 | 1137.4 | 2.14 | 2434.03 | 0.01575% | 0.1073% | 10.34
9 |  |  | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  | Recap_Final!A1 |  | SUB-TOTAL 9 | 6517385.88 | 42.17% | 100%
9 | RE/0075 | COMPOSIÇÃO | Microrrevestimento a frio - Microflex, espessura 0,8 cm, com emulsão asfáltica polimerizada RC-1C-E, execução e fornecimento de materiais. Exclusive transportes de insumos e do ligante betuminoso (REF. SICRO COD. 4011408) |  | M2 | 11.14 | 0 | 13.44 | 0 | 0% | 0%
9 | RE/0080 | COMPOSIÇÃO | Microrrevestimento a frio - Microflex, espessura 1,5 cm, com emulsão asfáltica polimerizada RC-1C-E, execução e fornecimento de materiais. Exclusive transportes de insumos e do ligante betuminoso (REF. SICRO COD. 4011410) |  | M2 | 18.6 | 0 | 22.45 | 0 | 0% | 0%
9 | RE/0085 | COMPOSIÇÃO | Microrrevestimento a frio - Microflex, espessura 2,0 cm, com emulsão asfáltica polimerizada RC-1C-E, execução e fornecimento de materiais. Exclusive transportes de insumos e do ligante betuminoso (REF. SICRO COD. 4011412) |  | M2 | 23.11 | 0 | 27.89 | 0 | 0% | 0%
9 | PA/0150 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (REF. SINAPI COD. 03.PAVI.TSUP.005/01-104389 DB 09-21) |  | M2 | 16.95 | 0 | 20.45 | 0 | 0% | 0%
9.01 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C |  | M2 | 2.55 | 86388.52 | 3.07 | 265212.75 | 1.716% | 4.069%
9.01 | PA/0035 | COMPOSIÇÃO | Capa selante para agulhamento na base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C. Exclusive transporte (REF. SICRO COD. 4915636) |  | M2 | 5.16 | 0 | 6.22 | 0 | 0% | 0%
9.02 | PA/0040 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 30/45 - usina comercial), camada de rolamento, exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) |  | M3 | 1673.67 | 2819.08 | 2020.11 | 5694851.69 | 36.85% | 87.38% | COMERCIAL
9.02 | 95995 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 50/70 - usina comercial), camada de rolamento. Exclusive transporte da mistura. Af_11/2019 |  | M3 | 1703.87 | 0 | 2056.57 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL
9.02 | PA/0045 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente modificado por polímero elastomérico - CBUQ (p) - CAP 60-85-E - FAIXA "C", camada de rolamento. Exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) |  | M3 | 2018.08 | 0 | 2435.82 | 0 | 0% | 0%
9.02 | PA/0055 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, para revestimento, aplicação com vibroacabadora. Exclusive transporte |  | M3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
9.02 | DR/0385 | COMPOSIÇÃO | Substituição de quadro e grelha articulada em F°F°, classe D400, carga máxima 40 T, 415 x 955 mm para boca de lobo, incluindo demolição e implantação da sarjeta de contorno (chama) em concreto FCK = 20 mpa |  | UN | 893.16 | 0 | 1078.04 | 0 | 0% | 0%
9.02 | DR/0390 | COMPOSIÇÃO | Remoção e reassentamento de quadro e grelha articulada em F°F° para boca de lobo, incluindo demolição e implantação da sarjeta de contorno (chama) em concreto FCK = 20 Mpa |  | UN | 218.12 | 0 | 263.27 | 0 | 0% | 0%
9.02 | DR/0365 | COMPOSIÇÃO | Substituição de tampão de PV, incluindo fornecimento de tampão de FºFº articulado, Classe B400, carga máxima 40 T, redondo tampa 600 mm para rede pluvial/esgoto, e requadro em concreto simples FCK 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m |  | UN | 850.7 | 0 | 1026.79 | 0 | 0% | 0%
9.03 | DR/0370 | COMPOSIÇÃO | Remoção e reassentamento de tampão em F°F° para PV, com reaproveitamento, incluindo recorte, demolição e requadro em concreto simples FCK 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m |  | UN | 223.67 | 51 | 269.96 | 13767.96 | 0.08909% | 0.2112%
9.03 | DR/0395 | COMPOSIÇÃO | Tampão F°F° articulado T9, classe B125, carga máxima 12,5 T, redondo tampa 100 mm para registro de água. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro em concreto FCK 20mpa, de 0,50m x 0,50m x 0,20m |  | UN | 600.84 | 0 | 725.21 | 0 | 0% | 0%
9.03 | DR/0400 | COMPOSIÇÃO | Substituição de tampão de registro de água, incluindo fornecimento de tampão de FºFº articulado T9, Classe B125, carga máxima 12,5 T, redondo tampa 100 mm e requadro em concreto simples FCK 20mpa, de 0,50m x 0,50m x 0,20m |  | UN | 1245.05 | 0 | 1502.77 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA TSD | [5 empty] | -
9.03 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA CBUQ | [5 empty] | -
9.03 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PMF | [5 empty] | -
9.03 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA MICRORREVESTIMENTO | [5 empty] | -
9.03 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA TSD E/OU AGULHAMENTO | [5 empty] | -
9.03 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
9.03 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
9.03 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ
9.04 | 93599 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.53 | 792239.8 | 0.63 | 499111.07 | 3.23% | 7.658% | 7202.18
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - PMF | [5 empty] | -
9.04 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA
9.05 | 102333 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.71 | 4750.9 | 0.85 | 4038.26 | 0.02613% | 0.06196% | 43.19
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C | [5 empty] | -
9.05 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.78 | 0 | 2.14 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP
9.06 | 102333 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.71 | 47534.3 | 0.85 | 40404.15 | 0.2615% | 0.6199% | 432.13
10 |  |  | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM |  |  | Pav_Terraplenagem!A1 |  | SUB-TOTAL 10 | 331795.72 | 2.147% | 100%
10 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 |  | M2 | 0.37 | 0 | 0.44 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
10.01 | PA/0005 | COMPOSIÇÃO | Preparo do subleito, escavação e carga. Exclusive transporte |  | M3 | 5.91 | 18913.82 | 7.13 | 134855.53 | 0.8726% | 40.64% |  | 42 | 450.329
10.01 | PA/0010 | COMPOSIÇÃO | Colchão de rachão e/ou pedra-de-mão, com camada final de pedra brita. Fornecimento e execução. Exclusive transporte da pedra |  | M3 | 138.22 | 0 | 166.83 | 0 | 0% | 0%
10.01 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 10.42 | 0 | 12.57 | 0 | 0% | 0%
10.01 | 101232 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,20 m3 / 155 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 9 | 0 | 10.86 | 0 | 0% | 0%
10.01 | 96385 | SINAPI | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 11.54 | 0 | 13.92 | 0 | 0% | 0% | ARGILOSO
10.01 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | BDI insumo | M3 | 41.29 | 0 | 47.59 | 0 | 0% | 0% | LOCAL
10.01 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.23 | 0 | 7.51 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
10.01 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.23 | 0 | 7.51 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL SELECIONADO PARA COMPENSAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | Depósito provisório
10.01 | 100939 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 6.05 | 0 | 7.3 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
10.01 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA LIMPEZA | [5 empty] | - |  |  | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
10.01 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [8 empty] | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
10.02 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.98 | 82747.98 | 2.38 | 196940.19 | 1.274% | 59.36% | 23642.28
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
10.02 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
11 |  |  | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO |  |  | Pav_Estrutura!A1 |  | SUB-TOTAL 11 | 2574045.5 | 16.66% | 100% |  | produção | prazo (h)
11.01 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 |  | M2 | 2.48 | 21015.36 | 2.99 | 62835.92 | 0.4066% | 2.441% | ARGILOSO | 125 | 168.1229
11.02 | 101767 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 27.5 | 3803.67 | 33.19 | 126243.8 | 0.8169% | 4.904% |  | 20 | 190.1835
11.02 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) |  | M3 | 19.65 | 0 | 23.71 | 0 | 0% | 0% |  | 28.75 | 0
11.02 | PA/0020 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base com material produto de britagem. Exclusive fornecimento e transporte de materiais (REF. SINAPI COD. 96396) |  | M3 | 13.22 | 0 | 15.95 | 0 | 0% | 0% |  | 33.33 | 0
11.02 | PA/0018 | COMPOSIÇÃO | Usinagem de brita graduada simples, exclusive fornecimento de materiais (REF. SINAPI COD. 96393, DB 05-2021) |  | M3 | 6.34 | 0 | 7.65 | 0 | 0% | 0% |  | 33.33 | 0
11.02 | 96389 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 2%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 59.49 | 0 | 71.8 | 0 | 0% | 0% |  | 38.46 | 0
11.02 | 96390 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 4%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 97.5 | 0 | 117.68 | 0 | 0% | 0% |  | 38.46 | 0
11.02 | 96391 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 6%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 137.1 | 0 | 165.47 | 0 | 0% | 0% |  | 38.46 | 0
11.02 | 96392 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 8%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 175.42 | 0 | 211.73 | 0 | 0% | 0% |  | 38.46 | 0
11.03 | PA/0025 | COMPOSIÇÃO | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) |  | M2 | 6.73 | 18634.82 | 8.12 | 151314.73 | 0.9792% | 5.878% | EAI
11.04 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C |  | M2 | 2.55 | 16678.61 | 3.07 | 51203.33 | 0.3313% | 1.989%
11.04 | PA/0150 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (REF. SINAPI COD. 03.PAVI.TSUP.005/01-104389 DB 09-21) |  | M2 | 16.95 | 0 | 20.45 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
11.04 | PA/0035 | COMPOSIÇÃO | Capa selante para agulhamento na base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C. Exclusive transporte (REF. SICRO COD. 4915636) |  | M2 | 5.16 | 0 | 6.22 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
11.05 | PA/0040 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 30/45 - usina comercial), camada de rolamento, exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) |  | M3 | 1673.67 | 549.67 | 2020.11 | 1110393.86 | 7.185% | 43.14% | COMERCIAL | 0
11.05 | 95995 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 50/70 - usina comercial), camada de rolamento. Exclusive transporte da mistura. Af_11/2019 |  | M3 | 1703.87 | 0 | 2056.57 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL | 0 | #DIV/0!
11.05 | PA/0045 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente modificado por polímero elastomérico - CBUQ (p) - CAP 60-85-E - FAIXA "C", camada de rolamento. Exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) |  | M3 | 2018.08 | 0 | 2435.82 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
11.05 | PA/0055 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, para revestimento, aplicação com vibroacabadora. Exclusive transporte |  | M3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
11.05 | 92404 | SINAPI | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 |  | M2 | 74.82 | 0 | 90.3 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
11.05 | 92406 | SINAPI | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. AF_10/2022 |  | M2 | 89.74 | 0 | 108.31 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
11.06 | 92404 | SINAPI | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 |  | M2 | 74.82 | 2768.38 | 90.3 | 249984.71 | 1.618% | 9.712% |  | 0 | #DIV/0!
11.06 | 92406 | SINAPI | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. AF_10/2022 |  | M2 | 89.74 | 0 | 108.31 | 0 | 0% | 0%
11.06 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 10.42 | 0 | 12.57 | 0 | 0% | 0%
11.07 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | BDI insumo | M3 | 41.29 | 1901.83 | 47.59 | 90508.08 | 0.5857% | 3.516% | COMERCIAL
11.07 | 4743 | COTAÇÃO - SINAPI | Cascalho de cava | BDI insumo | M3 | 56.55 | 0 | 65.18 | 0 | 0% | 0% | LOCAL
11.08 | 4721 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | BDI insumo | M3 | 96.99 | 3138.03 | 111.8 | 350831.75 | 2.27% | 13.63%
11.08 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | BDI insumo | M3 | 89.58 | 0 | 103.25 | 0 | 0% | 0%
11.08 | 4729 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | BDI insumo | M3 | 97.72 | 0 | 112.64 | 0 | 0% | 0%
11.09 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.67 | 4754.59 | 8.05 | 38274.44 | 0.2477% | 1.487% | ESCAVADEIRA
11.09 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.23 |  | 7.51 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
11.09 | 3009086 | SICRO | Contratrilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual |  | M | 1513.29 |  | 1826.54 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
TRANSPORTE DE SOLO PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE
11.1 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.98 | 6656.41 | 2.38 | 15842.25 | 0.1025% | 0.6155% | 1901.8314
|  |  | TRANSPORTE DA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE - CANTEIRO / PISTA | [8 empty] | Depósito provisório
11.11 | 100939 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 6.05 | 4754.59 | 7.3 | 34708.5 | 0.2246% | 1.348%
|  |  | TRANSPORTE DE CASCALHO PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
11.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE
11.12 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 1.98 | 21966.21 | 2.38 | 52279.57 | 0.3383% | 2.031% | 3138.03
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
11.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BRITA GRADUADA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
11.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA REVESTIMENTO TSD | [5 empty] | -
11.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
11.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
11.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
11.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
11.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA REVESTIMENTO TSD | [5 empty] | -
11.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE AREIA PARA COLCHÃO DE PAVER
11.13 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.98 | 629.79 | 2.38 | 1498.9 | 0.009699% | 0.05823% | 179.94
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - PMF | [5 empty] | -
11.13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ
11.14 | 93599 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.53 | 154473 | 0.63 | 97317.99 | 0.6297% | 3.781% | 1404.3
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - ASFALTO DILUIDO CM-30 | [5 empty] | -
11.14 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 1.78 | 0 | 2.14 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA
11.15 | 102333 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.71 | 3377 | 0.85 | 2870.45 | 0.01857% | 0.1115% | 30.7
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C | [5 empty] | -
11.15 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.78 | 0 | 2.14 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP
11.16 | 102333 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.71 | 9268.6 | 0.85 | 7878.31 | 0.05098% | 0.3061% | 84.26
|  |  | TRANSPORTE DE CIMENTO PARA BASE SOLO/CIMENTO | [5 empty] | -
11.16 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 2.17 | 0 | 2.61 | 0 | 0% | 0%
TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER
11.17 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 2.17 | 49831 | 2.61 | 130058.91 | 0.8416% | 5.053%
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | Pav_Estrutura!A1 |  | SUB-TOTAL 12 | 832989.54 | 5.39% | 100% |  | produção | prazo (h)
12.01 | SC/0005 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) com sarjeta, concreto FCK = 15mpa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão |  | M | 53.49 | 12507.48 | 64.56 | 807482.9 | 5.225% | 96.94% | EXTRUSÃO | 11.06 | 1130.8752
12.01 | SC/0010 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) simples, concreto FCK = 15mpa, seção 285cm2, moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão |  | M | 25.61 | 0 | 30.91 | 0 | 0% | 0% | EXTRUSÃO | 23.86 | 0
12.01 | SC/0065 | COMPOSIÇÃO | Guia para canteiro e ciclovia, concreto FCK = 15mpa, seção 150cm², moldado no local com extrusora, inclusive pintura a cal em uma demão |  | M | 15.86 | 0 | 19.14 | 0 | 0% | 0% | EXTRUSÃO | 26.88 | 0
12.02 | SC/0020 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) para rotatórias e ilhas, concreto FCK = 15mpa, seção 875cm2, moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão |  | M | 77.86 | 113.09 | 93.97 | 10627.06 | 0.06877% | 1.276% |  | 7.77 | 14.5547
12.03 | SC/0030 | COMPOSIÇÃO | Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto FCK = 15 mpa, seção 330cm², moldado no local, inclusive escavação |  | M | 28.65 | 40.5 | 34.58 | 1400.49 | 0.009063% | 0.1681% |  | 20.61 | 1.9651
12.03 | SC/0035 | COMPOSIÇÃO | Sarjeta em concreto FCK = 15mpa, seção 330cm², moldada no local, exclusive escavação |  | M | 30.92 | 0 | 37.32 | 0 | 0% | 0% |  | 20.61 | 0
12.04 | SC/0040 | COMPOSIÇÃO | Sarjeta tipo americana em concreto FCK = 15mpa, seção 455cm², moldada no local, exclusive escavação |  | M | 40.99 | 272.47 | 49.47 | 13479.09 | 0.08722% | 1.618% |  | 15.11 | 18.0324
12.04 | 97084 | SINAPI | compactação mecânica de solo para execução de radier, com coMPActador de solos tipo placa vibratória. AF_09/2017 |  | M2 | 0.6 | 0 | 0.72 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_11/2019 |  | M2 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0% | 0%
12.04 | SC/0250 | COMPOSIÇÃO | Hidrossemeadura. Ref SICRO CÓD 4413905, DB 04-2021 |  | M2 | 6.63 | 0 | 8 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 98503 | SINAPI | Plantio de grama em pavimento concregrama. AF_05/2018 |  | M2 | 24.46 |  | 29.52 | 0 | 0% | 0%
12.04 | SC/0082 | COMPOSIÇÃO | Grama em placas, tipo esmeralda, incluindo plantio, adubo, fertilizante, calcário, terra orgânica e irrigação |  | M2 | 22.36 | 0 | 26.98 | 0 | 0% | 0% | ESMERALDA
12.04 | SC/0110 | COMPOSIÇÃO | Cerca com mourões de madeira roliça Ø 11cm, espaçamento de 2,00m, altura livre de 1,50m, cravado 0,50m, com 5 fios de arame liso ovalado 15x17, conforme projeto |  | M | 35.68 | 0 | 43.06 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 101193 | SINAPI | Cerca com mourões de concreto, reto, h=2,30 m, espaçamento de 2,50 m, cravados 0,5 m, com 4 fios de arame de aço ovalado 15x17 - fornecimento e instalação. AF_05/2020 |  | M | 52.97 | 0 | 63.93 | 0 | 0% | 0%
12.04 | SC/0115 | COMPOSIÇÃO | Alambrado com tela de aço galvanizado, fio 14, malha 1½" , três fios de arame liso, poste curvo de concreto com altura livre de 1,80m, mureta de alvenaria com altura de 30cm, conforme projeto |  | M | 210.35 | 0 | 253.89 | 0 | 0% | 0%
12.04 | SC/0120 | COMPOSIÇÃO | Portão para veículos em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens (REF. SINAPI COD. 74238/2 - Descontinuado) |  | M2 | 1035.55 | 0 | 1249.9 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 98510 | SINAPI | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. AF_05/2018 |  | UN | 81.27 | 0 | 98.09 | 0 | 0% | 0% | MENOR
12.04 | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. AF_05/2018 |  | UN | 369.61 | 0 | 446.11 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 94963 | SINAPI | Concreto FCK = 15 MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 444.76 | 0 | 536.82 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 94965 | SINAPI | Concreto FCK = 25 MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 518.6 | 0 | 625.95 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 92413 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2020 |  | M2 | 122.05 | 0 | 147.31 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. AF_06/2017 |  | KG | 18.42 | 0 | 22.23 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 100342 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 15.72 | 0 | 18.97 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 100343 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 8 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 15.04 | 0 | 18.15 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 100344 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 10 mm - montagem. AF_07/2019 |  | KG | 13.59 | 0 | 16.4 | 0 | 0% | 0%
12.04 | SC/0100 | COMPOSIÇÃO | Tubo aço galvanizado com costura para guarda-corpo, classe leve, DN 40 mm (1 1/2"), DIN 2440 / NBR 5580 classe leve, espessura 3,00 mm, *3,48* kg/m |  | M | 62.38 | 0 | 75.29 | 0 | 0% | 0%
12.04 | SC/0105 | COMPOSIÇÃO | Tubo aço galvanizado com costura para guarda-corpo, classe leve, DN 50 mm (2"), DIN 2440 / NBR 5580 classe leve, espessura 3,00 mm, *4,40* kg/m |  | M | 81.39 | 0 | 98.23 | 0 | 0% | 0%
12.04 | SC/0090 | COMPOSIÇÃO | Defensa metálica semi-maleável tipo simples, em chapa de aço, padrão DNIT, incluindo fornecimento, montagem e refletivos (30x5cm) (REF. SICRO COD. 3713604) |  | M | 495.65 | 0 | 598.24 | 0 | 0% | 0%
12.04 | SC/0095 | COMPOSIÇÃO | Defensa metálica semi-maleável tipo dupla, em chapa de aço, padrão DNIT, incluindo fornecimento, montagem e refletivos (30x5cm) (REF. SICRO COD. 3713606) |  | M | 689.6 | 0 | 832.34 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - BLOCO DE CONCRETO TIPO PISOGRAMA | [5 empty] | -
12.04 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 2.17 | 0 | 2.61 | 0 | 0% | 0%
13 |  |  | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  |  | Passeio!A1 |  | SUB-TOTAL 13 | 75620.44 | 0.4893% | 100%
13 | 90099 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 |  | M3 | 15.41 | 0 | 18.59 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 alta Interferência
13 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 10.42 | 0 | 12.57 | 0 | 0% | 0%
13 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | BDI insumo | M3 | 41.29 | 0 | 47.59 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL
13 | 100324 | SINAPI | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 |  | M3 | 141.02 | 0 | 170.21 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
13 | 98524 | SINAPI | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. AF_05/2018 |  | M2 | 2.81 | 0 | 3.39 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
13 | 100975 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com pá carregadeira (capacidade da caçamba: 1,70 a 2,80 m3 / potência: 128 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 8.07 | 0 | 9.74 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
13.01 | 97084 | SINAPI | compactação mecânica de solo para execução de radier, com coMPActador de solos tipo placa vibratória. AF_09/2017 |  | M2 | 0.6 | 1058.85 | 0.72 | 762.37 | 0.004933% | 1.008% |  | 52.63 | 20.1188
13.02 | SC/0080 | COMPOSIÇÃO | Piso tátil de alerta ou direcional com lajota cimentícia 40x40x2,5cm, nas cores da NBR 16537, assentado com argamassa de cimento e areia 1:3 |  | M | 59.13 | 137.56 | 71.36 | 9816.28 | 0.06352% | 12.98%
13.03 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 392.77 | 1.65 | 474.07 | 782.21 | 0.005062% | 1.034%
13.04 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 |  | M3 | 749.62 | 70.26 | 904.79 | 63570.54 | 0.4114% | 84.07% | USINADO
13.04 | 94994 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_07/2016 |  | M2 | 99.87 | 0 | 120.54 | 0 | 0% | 0% | BETONEIRA | 0
13.04 | SC/0070 | COMPOSIÇÃO | Acabamento sobre superfícies em concreto, argamassa e outros com pigmento com 210g/m² de pó para coloração (REF. SINAPI COD. 73676) |  | M2 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 92396 | SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015 |  | M2 | 70.53 | 0 | 85.12 | 0 | 0% | 0% | RETANGULAR
13.04 | SC/0130 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo articulado, classe A15, carga máxima 1,5 T, 200 x 200 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa |  | UN | 125.63 | 0 | 151.63 | 0 | 0% | 0%
13.04 | SC/0135 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 T, 300 x 300 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa |  | UN | 189.67 | 0 | 228.93 | 0 | 0% | 0%
13.04 | SC/0140 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 T, 400 x 400 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa |  | UN | 275.03 | 0 | 331.96 | 0 | 0% | 0%
13.04 | SC/0145 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 T, 400 x 400 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa |  | UN | 281.69 | 0 | 339.99 | 0 | 0% | 0%
13.04 | SC/0150 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 T, 400 x 600 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa |  | UN | 378.42 | 0 | 456.75 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 101798 | SINAPI | Tampão fofo p/ caixa R1 padrão telebrás completo - fornecimento e instalação |  | UN | 358.93 | 0 | 433.22 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 101799 | SINAPI | tampão fofo p/ caixa R2 padrão telebrás completo - fornecimento e instalação |  | UN | 873.81 | 0 | 1054.68 | 0 | 0% | 0%
13.04 | SC/0155 | COMPOSIÇÃO | Tampão completo para TIL, em PVC, DN 100 mm, para rede coletora de esgoto. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa |  | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.04 | SC/0160 | COMPOSIÇÃO | Tampa de concreto armado para caixa de passeio, na espessura de 5cm (REF. SINAPI COD. 6171) |  | M2 | 120.75 | 0 | 145.74 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 89512 | SINAPI | Tubo pvc, série r, água pluvial, diâmetro nominal de 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. AF_12/2014 |  | M | 56.08 | 0 | 67.68 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 101166 | SINAPI | Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020 |  | M3 | 674.81 | 0 | 814.49 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 87878 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. AF_06/2014 |  | M2 | 4.54 | 0 | 5.47 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 87313 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_08/2019 |  | M3 | 558.33 | 0 | 673.9 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 94963 | SINAPI | Concreto FCK = 15 MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 |  | M3 | 444.76 | 0 | 536.82 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 34495 | SINAPI | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C35, com brita 0,00 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953) |  | M3 | 575.78 | 0 | 694.96 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 103670 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 |  | M3 | 257.27 | 0 | 310.52 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 92411 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. AF_09/2020 |  | M2 | 199.63 | 0 | 240.95 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 91593 | SINAPI | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações de múltiplos pavimentos, tela Q-138. AF_06/2019 |  | KG | 12.12 | 0 | 14.62 | 0 | 0% | 0%
13.04 | SC/0085 | COMPOSIÇÃO | Dispositivo de segurança na travessia de pedestre - guarda corpo em tubo de aço galvanizado Ø 3", pintado com esmalte sintético em duas demãos |  | UN | 1462.67 | 0 | 1765.44 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
13.04 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
13.04 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
13.04 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE BOTA-FORA DA LIMPEZA | [5 empty] | -
13.04 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - LAJOTA DE PISO TÁTIL DE CONCRETO
13.05 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 2.17 | 264 | 2.61 | 689.04 | 0.004459% | 0.9112%
13 |  |  | PARADA DE ÔNIBUS - PAVIMENTO RÍGIDO E PLATAFORMA |  |  | Ponto_Onibus!A1 |  | SUB-TOTAL 13 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | produção | prazo (h)
13 | RE/0005 | COMPOSIÇÃO | Fresagem de pavimento asfáltico para abertura de vala, profundidade até 30 cm, em locais com nível baixo de interferência (REF. SICRO COD. 4011480, data 01/2020 e SINAPI 96001, data 08/2020) |  | M3 | 82.64 | 0 | 99.74 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 30.39 | 0
13 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 10.42 | 0 | 12.57 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 83338 52,08 m3/h | #VALUE!
13 | PA/0010 | COMPOSIÇÃO | Colchão de rachão e/ou pedra-de-mão, com camada final de pedra brita. Fornecimento e execução. Exclusive transporte da pedra |  | M3 | 138.22 | 0 | 166.83 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 34.48 | 0
13 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 |  | M2 | 2.48 | 0 | 2.99 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 125 | 0
13 | PA/0020 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base com material produto de britagem. Exclusive fornecimento e transporte de materiais (REF. SINAPI COD. 96396) |  | M3 | 13.22 | 0 | 15.95 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 33.33 | 0
13 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C |  | M2 | 2.55 | 0 | 3.07 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | PA/0060 | COMPOSIÇÃO | Execução de pavimento de concreto simples (PCS), FCK = 40 mpa, camada com espessura de 20 cm. Incluindo cordão de polietileno expandido, selante elástico, barra de transferência e treliça (03.PAVI.PAVC.005/01) |  | M2 | 174.64 | 0 | 210.79 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 25.91 | 0
13 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 10.42 | 0 | 12.57 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 |  | M3 | 45.4 | 0 | 54.79 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0.42 | 0
13 | 100324 | SINAPI | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 |  | M3 | 141.02 | 0 | 170.21 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | 94995 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_07/2016 |  | M2 | 98.74 | 0 | 119.17 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | SC/0015 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) para estação de embarque, concreto FCK = 15mpa, seção 500cm2, moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão |  | M | 45.22 | 0 | 54.58 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 13.6 | 0
13 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) |  | M3 | 41.29 | 0 | 49.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
13 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |  | M3 | 89.58 | 0 | 108.12 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | 4729 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |  | M3 | 97.72 | 0 | 117.94 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.67 | 0 | 8.05 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
13 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.23 | 0 | 7.51 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE PRODUTO DE FRESAGEM | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
13 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.6 | 0 | 1.93 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE - CANTEIRO / PISTA | [5 empty] | - |  |  | Depósito provisório
13 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 7.16 | 0 | 8.64 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
13 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 7.16 | 0 | 8.64 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BRITA GRADUADA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | -
13 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 1.78 | 0 | 2.14 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE CIMENTO PARA BASE | [5 empty] | -
13 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 2.17 | 0 | 2.61 | 0 | 0% | #DIV/0!
0
13 |  |  | IMPLANTAÇÃO / ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE CICLOVIA |  |  | Ciclovia!A1 |  | SUB-TOTAL 13 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 |  | M2 | 0.37 | 0 | 0.44 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | produção | prazo (h)
13 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 10.42 | 0 | 12.57 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 52.08 | 0
13 | PA/0010 | COMPOSIÇÃO | Colchão de rachão e/ou pedra-de-mão, com camada final de pedra brita. Fornecimento e execução. Exclusive transporte da pedra |  | M3 | 138.22 | 0 | 166.83 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 34.48 | 0
13 | PA/0005 | COMPOSIÇÃO | Preparo do subleito, escavação e carga. Exclusive transporte |  | M3 | 5.91 | 0 | 7.13 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 42 | 0
13 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 |  | M3 | 10.42 | 0 | 12.57 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | 96385 | SINAPI | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 11.54 | 0 | 13.92 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 |  | M2 | 2.48 | 0 | 2.99 | 0 | 0% | #DIV/0! | ARGILOSO | 125 | 0
13 | 101767 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 27.5 | 0 | 33.19 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 20 | 0
13 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) |  | M3 | 19.65 | 0 | 23.71 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 28.75 | 0
13 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) |  | M3 | 19.65 | 0 | 23.71 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 28.75 | 0
13 | 96389 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 2%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 59.49 | 0 | 71.8 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 38.46 | 0
13 | 96390 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 4%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 97.5 | 0 | 117.68 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 38.46 | 0
13 | 96391 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 6%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 137.1 | 0 | 165.47 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 38.46 | 0
13 | 96392 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 8%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  | M3 | 175.42 | 0 | 211.73 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 38.46 | 0
13 | PA/0025 | COMPOSIÇÃO | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) |  | M2 | 6.73 | 0 | 8.12 | 0 | 0% | #DIV/0! | EAI
13 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C |  | M2 | 2.55 | 0 | 3.07 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
13 | PA/0040 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 30/45 - usina comercial), camada de rolamento, exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) |  | M3 | 1673.67 | 0 | 2020.11 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL 30/45
13 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 |  | M3 | 749.62 | 0 | 904.79 | 0 | 0% | #DIV/0! | USINADO
13 | 92397 | SINAPI | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. AF_10/2022 |  | M2 | 61.78 | 0 | 74.56 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | SC/0065 | COMPOSIÇÃO | Guia para canteiro e ciclovia, concreto FCK = 15mpa, seção 150cm², moldado no local com extrusora, inclusive pintura a cal em uma demão |  | M | 15.86 | 0 | 19.14 | 0 | 0% | #DIV/0! | EXTRUSÃO | 26.88 | 0
13 | SC/0030 | COMPOSIÇÃO | Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto FCK = 15 mpa, seção 330cm², moldado no local, inclusive escavação |  | M | 28.65 | 0 | 34.58 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 20.61 | 0
13 | SC/0005 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) com sarjeta, concreto FCK = 15mpa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão |  | M | 53.49 | 0 | 64.56 | 0 | 0% | #DIV/0! | MANUAL | 11.06 | 0
13 | SC/0055 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) simples, concreto FCK = 20mpa, seção 285 cm², moldado no local em trecho reto com extrusora, inclusive pintura a cal em uma demão |  | M | 35.89 | 0 | 43.31 | 0 | 0% | #DIV/0! | EXTRUSÃO | 11.9 | 0
13 | SC/0035 | COMPOSIÇÃO | Sarjeta em concreto FCK = 15mpa, seção 330cm², moldada no local, exclusive escavação |  | M | 30.92 | 0 | 37.32 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 20.61 | 0
13 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | BDI insumo | M3 | 41.29 | 0 | 47.59 | 0 | 0% | #DIV/0! | público
13 | 4721 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | BDI insumo | M3 | 96.99 | 0 | 111.8 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
13 | 4743 | COTAÇÃO - SINAPI | Cascalho de cava | BDI insumo | M3 | 56.55 | 0 | 65.18 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
13 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | BDI insumo | M3 | 89.58 | 0 | 103.25 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.67 | 0 | 8.05 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
13 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.23 | 0 | 7.51 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE SOLO DE JAZIDA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE - CANTEIRO / PISTA | [5 empty] | - |  |  | Depósito provisório
13 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 7.16 | 0 | 8.64 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE CASCALHO PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA COLCHÃO DE PAVER | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.37 | 0 | 2.86 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ | [5 empty] | -
13 | 93596 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.63 | 0 | 0.76 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - ASFALTO DILUIDO CM-30 | [5 empty] | -
13 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 1.78 | 0 | 2.14 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | -
13 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 1.78 | 0 | 2.14 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP | [5 empty] | -
13 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 1.78 | 0 | 2.14 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE CIMENTO PARA BASE SOLO/CIMENTO | [5 empty] | -
13 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 2.17 | 0 | 2.61 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER | [5 empty] | -
13 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 2.17 | 0 | 2.61 | 0 | 0% | #DIV/0!
0
14 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA |  |  | Sinalizacao!A1 |  | SUB-TOTAL 14 | 179873.43 | 1.164% | 100%
14.01 | SV/0005 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixas de pedestres e retenção e de zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (REF. SICRO COD. 5213408 e 5213409) |  | M2 | 85.31 | 319.92 | 102.96 | 32938.96 | 0.2131% | 18.31% | 0
14.02 | SV/0010 | COMPOSIÇÃO | Pintura de setas e legendas - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (REF. SICRO COD. 5213409, DB 04-21) |  | M2 | 92.02 | 388.88 | 111.06 | 43189.01 | 0.2795% | 24.01% | 0
14.02 | SV/0012 | COMPOSIÇÃO | Pintura de setas e legendas - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm (REF. SICRO COD. 5213407, DB 04-21) |  | M2 | 37.02 | 0 | 44.68 | 0 | 0% | 0% | ATENÇÃO indicado para as cidades do interior
14.03 | SV/0015 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão Hot Spray - espessura de 1,5 mm (REF. SICRO COD. 5213408, DB 04-21) |  | M2 | 47.24 | 512.08 | 57.01 | 29193.68 | 0.1889% | 16.23% | 0
14.03 | SV/0020 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo II - relevo simples ranhurado - base (REF. SICRO COD. 5214004, DB 04-21) |  | M2 | 168.68 | 0 | 203.59 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0025 | COMPOSIÇÃO | Pintura de piso para ciclofaixa - plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas - espessura de 1,5 mm - plano (REF. SICRO COD. 5214009, DB 04-21) |  | M2 | 152.55 | 0 | 184.12 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0030 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixa para ciclovia - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm (REF. SICRO COD. 5214001, DB 04-21) |  | M2 | 14.55 | 0 | 17.56 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0035 | COMPOSIÇÃO | Pintura de piso de ciclovia - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm (REF. SICRO COD. 5214002, DB 04-21) |  | M2 | 32.27 | 0 | 38.94 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0037 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm (REF. SICRO COD. 5213403, DB 04-21) |  | M2 | 19.86 |  | 23.97 | 0 | 0% | 0% | ATENÇÃO indicado para as cidades do interior
14.03 | SV/0040 | COMPOSIÇÃO | Laminado elastoplástico para legendas, com 1,5mm de espessura e com medidas diversas, em cores, com micro-esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e 500m2 do material. Fornecimento e aplicação (REF. SCO/RJ COD. ST 75.15.0050) |  | M2 | 319 | 0 | 385.03 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0045 | COMPOSIÇÃO | Aplicação de selante asfáltico a base de resina acrílica para pavimentos de concreto, usado como imprimador para material termoplástico, inclusive fornecimento dos materiais necessários conforme especificação AGETRAN / PMCG (CET-RIO COD. ST 74.05.0600) |  | M2 | 18.58 |  | 22.42 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0050 | COMPOSIÇÃO | Retirada de pintura a base de resina acrilica (CET-RIO COD. ST 74.05.0550) |  | M2 | 6.86 |  | 8.28 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0055 | COMPOSIÇÃO | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação, padrão DNIT, fixada com cola polister (REF. SICRO COD. 5219627, DB 04-21) |  | UN | 44.22 | 0 | 53.37 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0065 | COMPOSIÇÃO | Tacha refletiva bidirecional, padrão DNIT, fornecimento e fixada com cola polister (REF. SICRO COD. 5219619) |  | UN | 43.25 | 0 | 52.2 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0060 | COMPOSIÇÃO | Tachão refletivo monodirecional, padrão DNIT, fornecimento e fixada com cola polister (REF. SICRO COD. 5219644) |  | UN | 78.16 | 0 | 94.33 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0070 | COMPOSIÇÃO | Tachão refletivo bidirecional, padrão DNIT, fornecimento e fixada com cola polister (REF. SICRO COD. 5219643) |  | UN | 79.86 | 0 | 96.39 | 0 | 0% | 0%
14.03 | SV/0075 | COMPOSIÇÃO | Fornecimento e implantação de coluna de aço cônica contínua, tipo I, para até 4 braços projetados capaz de sustentar, cada um, semáforo e placa de 3m²; coluna galvanizada a fogo; altura útil total de 5,00m; diâmetro na base igual a 187mm; conforme especificação da AGETRAN / PMCG |  | UN | 3713.97 | 0 | 4482.76 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0080 | COMPOSIÇÃO | Fornecimento e implantação de braço projetado de aço para sustentação de semáforo e placa até 3m², galvanizado a fogo; para fixação em coluna cônica continua tipo I, projeção de 4,70m; diâmetro junto a flange de 123mm; conforme especificação da AGETRAN / PMCG |  | UN | 2518.23 | 0 | 3039.5 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0085 | COMPOSIÇÃO | Poste simples madeira de lei aparelhada 75 x 75 x 3500 mm para suporte de placa de sinalização, pintado com esmalte sintético e fixado em base de concreto estrutural -fornecimento e implantação. Inclusive serviço de implantação da placa de sinalização |  | UN | 234.98 |  | 283.62 | 0 | 0% | 0% | 0
14.04 | SV/0090 | COMPOSIÇÃO | Coluna simples de 50,8 mm (2") de diâmetro, espessura da parede 2,75mm, altura total de 3500mm, em aço galvanizado por imersão à quente para suporte de placa de sinalização e fixado em base de concreto estrutural - fornecimento e implantação. Inclusive serviço de implantação da placa de sinalização |  | UN | 412.07 | 110 | 497.36 | 54709.6 | 0.354% | 30.42% | 0
14.04 | SV/0095 | COMPOSIÇÃO | Implantação de placa de sinalização em poste de energia elétrica, incluindo elementos de fixação |  | UN | 86.19 |  | 104.03 | 0 | 0% | 0% | 0
14.04 | SV/0100 | COMPOSIÇÃO | Implantação de placa de sinalização em braço projetado, incluindo elementos de fixação |  | UN | 647.6 | 0 | 781.65 | 0 | 0% | 0% | 0
14.05 | SV/0105 | COMPOSIÇÃO | Placa de sinalização de alumínio, espessura 1,5 mm, com fundo, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR 14644 (GT/GT), inclusive elementos de fixação, conforme especificação AGETRAN/PMCG - Incluso fornecimento |  | M2 | 526.57 | 31.22 | 635.56 | 19842.18 | 0.1284% | 11.03% | 0
14.05 | SV/0106 | COMPOSIÇÃO | Placa de sinalização de alumínio, espessura 2mm, com fundo, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR 14644 (GT/GT), inclusive elementos de fixação, conforme especificação AGETRAN/PMCG - fornecimento |  | M2 | 864 |  | 1042.84 | 0 | 0% | 0% | 0
14.05 | SV/0110 | COMPOSIÇÃO | Placa de sinalização modulada de alumínio, espessura 2,0mm, com fundo em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR 14644, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas encapsuladas tipo II-A da NBR 14644 (AI/AI), inclusive elementos de fixação, conforme especificação AGETRAN/PMCG - fornecimento |  | M2 | 801.36 | 0 | 967.24 | 0 | 0% | 0% | 0
14.05 | 13521 | COTAÇÃO - SINAPI | Placa de aço esmaltada para identificação de rua, dimensões *45x20* cm |  | UN | 99 | 0 | 119.49 | 0 | 0% | 0% | 0
14.05 | SV/0115 | COMPOSIÇÃO | Fornecimento e implantação de linha de duto espiral flexível em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diâmetro de 75mm (3"), lançado diretamente ao solo com arame-guia galvanizado revestido em PVC> Inclusive emendas e tamponamento, recorte do pavimento, escavação, reaterro, envelopamento de duto com concreto (30x30cm), base de brita graduada, remoção e bota-fora de entulhos |  | M | 135.74 | 0 | 163.83 | 0 | 0% | 0% | 0
14.05 | SV/0120 | COMPOSIÇÃO | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 1/2 vez, fundo com brita, dimensões internas: 0,40x0,40x0,40 m; Tampão fofo simples com base, classe A15 carga máxima 1,5 t, 400 x 400 mm (REF. SINAPI COD. 97887) |  | UN | 441.09 | 0 | 532.39 | 0 | 0% | 0% | 0
15 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | CPU Adm Local'!A1 |  | SUB-TOTAL 15 | 722264.5 | 4.674% | 100% | CPU correta
15.01 | CPU Adm Local | composição | Administração local do canteiro de obras |  | un | 598396.44 | 1 | 722264.5 | 722264.5 | 4.674% | 100%
16 |  |  | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  |  | SUB-TOTAL 16 | 435832.86 | 2.82% | 100%
16.01 | ADM0002 | COMPOSIÇÃO | Reprografia e montagem de relatório (texto e desenho) |  | un | 634.3 | 3 | 765.6 | 2296.8 | 0.01486% | 0.527%
16.01 | ADM0001 | COMPOSIÇÃO | Mobilização e desmobilização de equipe de técnica, distância acima de 20km |  | km | 14.41 |  | 17.39 | 0 | 0% | 0%
16.02 | EG0005 | COMPOSIÇÃO | Mobilização e desmobilização de equipe de geotecnia, distância maior que 20km |  | km | 7.39 | 110 | 8.91 | 980.1 | 0.006342% | 0.2249%
16.03 | ET0003 | COMPOSIÇÃO | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia, distância maior que 20km |  | km | 5.51 | 110 | 6.65 | 731.5 | 0.004734% | 0.1678%
16.03 | ARQ0003 | COMPOSIÇÃO | Estudo conceitual para implantação de parque público - master plan |  | ha | 1473.27 |  | 1778.23 | 0 | 0% | 0%
16.03 | PFIU001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos de viabilidade para projetos de pavimentação, drenagem, sinalização viária, acessibilidade e orçamento |  | m² | 0.4584 |  | 0.55 | 0 | 0% | 0%
16.03 | PFIU002 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos de viabilidade para projetos de pavimentação, drenagem, sinalização viária, acessibilidade e orçamento |  | km | 3211.2509 |  | 3875.97 | 0 | 0% | 0%
16.03 | PBPC001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos de viabilidade para projeto funcional de OAE (ponte) em concreto armado inclusive estudos hidrológico e projeto de acessibilidade e sinalização viária. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos |  | m | 586.27 |  | 707.62 | 0 | 0% | 0%
16.03 | EHAU001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudo hidrológico de área urbanizada |  | ha | 20.74 |  | 25.03 | 0 | 0% | 0%
16.03 | EHAU002 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudo hidrológico de área rural |  | km² | 1195.02 |  | 1442.38 | 0 | 0% | 0%
16.03 | EG0001 | COMPOSIÇÃO | Serviços geotécnicos de sondagem à trado ( 1 un com 2m de prof.) e ensaios de solo de granulometria por peneiramento, limites de liquidez e plasticidade, compactação e ISC na energia modificada (1 cj) |  | un | 913.92 |  | 1103.1 | 0 | 0% | 0%
16.03 | EG0012 | COMPOSIÇÃO | Serviços geotécnicos de sondagem à trado (1un com 2m de prof.) e ensaios de solo de granulometria por peneiramento, limites de liquidez e plasticidade, compactação e ISC na energia intermediária (1cj) |  | un | 760.64 |  | 918.09 | 0 | 0% | 0%
16.03 | EG0014 | COMPOSIÇÃO | Serviços geotécnicos de sondagem à trado (1un com 2m de prof.) e ensaios de solo de granulometria por peneiramento, limites de liquidez e plasticidade, compactação e ISC na energia intermediária, com reuso de material (1cj) |  | un | 569.4 |  | 687.26 | 0 | 0% | 0%
16.03 | EG0006 | COMPOSIÇÃO | Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100m |  | un | 114.81 |  | 138.57 | 0 | 0% | 0%
16.03 | EG0007 | COMPOSIÇÃO | Sondagem à percussão (SPT) com lavagem |  | m | 163.8 |  | 197.7 | 0 | 0% | 0%
16.03 | EG0011 | COMPOSIÇÃO | Avaliação e análise geotécnica de taludes e estabilidade de maciços em terra. Exclusive ensaios geotécnicos |  | un | 14959.25 |  | 18055.81 | 0 | 0% | 0%
16.04 | ETG0001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos topográficos e geotécnicos |  | km | 11042.9018 | 10.78 | 13328.78 | 143684.24 | 0.9298% | 32.97%
16.04 | ET0001 | COMPOSIÇÃO | Levantamento topográfico por GPS ou voo aerofotogramétrico em áreas de difícil acesso, relevo acidentado e pouco habitada |  | ha | 76.68 |  | 92.55 | 0 | 0% | 0%
16.04 | ET0002 | COMPOSIÇÃO | Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral |  | ha | 7201.32 |  | 8691.99 | 0 | 0% | 0%
16.05 | PIU0001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projetos executivos geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem superficial, galeria de água pluvial, sinalização viária e acessibilidade |  | m² | 3.13 | 18634.82 | 3.77 | 70253.27 | 0.4546% | 16.12%
16.05 | PIU0006 | COMPOSIÇÃO | Projeto executivo de terraplenagem, geométrico, pavimentação, sinalização viária e acessibilidade. Exclusive projeto de galeria de água pluvial |  | m² | 2.43 |  | 2.93 | 0 | 0% | 0%
16.05 | PIU0004 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto executivo de galerias de drenagem de águas pluviais. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos |  | m | 7.19 |  | 8.67 | 0 | 0% | 0%
16.05 | PIU0003 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projetos executivo de interseção e adequação viária em até 3.000m² de área de intervenção. Incluindo projetos geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem superficial e bueiros, sinalização viária e acessibilidade. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos |  | un | 35391.86 |  | 42717.97 | 0 | 0% | 0%
16.05 | PIU0014 | COMPOSIÇÃO | Elaboração projeto executivo de calçada em via urbana, incluindo estudos topográficos e acessibilidade |  | km | 3029.49 |  | 3656.59 | 0 | 0% | 0%
16.05 | PIU0015 | COMPOSIÇÃO | Elaboração projeto executivo de ciclovia e ciclofaixa em via urbana, incluindo estudos topográficos e projeto de sinalização viária e acessibilidade |  | km | 3409.73 |  | 4115.54 | 0 | 0% | 0%
16.05 | PRIU003 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudo de avaliação estrutural do pavimento – viga benkelman e/ou Falling Weight Deflectometer - FWD. Extensão mínima 20 km |  | km.faixa | 314.05 |  | 379.05 | 0 | 0% | 0%
16.06 | PRIU002 | COMPOSIÇÃO | Elaboração projeto de restauração funcional do pavimento, incluindo estudos topográficos e geotécnicos, projetos drenagem superficial, sinalização viária e acessibilidade |  | m² | 1.94 | 86388.52 | 2.34 | 202149.13 | 1.308% | 46.38%
16.06 | PIP001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração projeto executivo de iluminação pública |  | km | 3384.05 |  | 4084.54 | 0 | 0% | 0%
16.06 | PEPC001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto estrutural de OAE (ponte) em concreto armado inclusive estudos hidrológico e projeto de acessibilidade e sinalização viária. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos |  | m² | 114.36 |  | 138.03 | 0 | 0% | 0%
16.06 | PIU0008 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto executivo de controle de erosão, compreendendo concepção de obras estruturantes, terraplenagem, geometria e drenagem, incluindo serviços topográficos e geotécnicos (3 ensaios completos e 3 SPT). Exclusive levantamento aerofotogramétrico |  | ha | 10631.57 |  | 12832.3 | 0 | 0% | 0%
16.06 | PIU0011 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto executivo de bacia de amortecimento de drenagem de águas pluviais. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos e projeto estrutural de contenção de talude |  | m³ | 2.06 |  | 2.48 | 0 | 0% | 0%
16.06 | PIU0005 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto executivo estrutural e hidráulico de dispositivos de controle de velocidade e vazão de águas pluviais em concreto ou similar, até 50 m³ |  | m³ | 177.53 |  | 214.27 | 0 | 0% | 0%
16.06 | PIU0009 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto estrutural de estabilização de taludes através de muro de arrimo de peso e/ou gabião. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos |  | m² | 11.57 |  | 13.96 | 0 | 0% | 0%
16.06 | PIU0010 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto estrutural de estabilização de taludes através de muro em concreto armado e/ou cortina atirantada. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos |  | m² | 36.85 |  | 44.47 | 0 | 0% | 0%
16.07 | ORINF | COMPOSIÇÃO | Orçamento de obras, cronograma, composições, cotações e plano de execução das obras |  | km | 1209.54 | 10.78 | 1459.91 | 15737.82 | 0.1018% | 3.611%
16.07 | LI-AMB | COMPOSIÇÃO | Licenciamento Ambiental para projeto de lançamento de drenagem de águas pluviais |  | un | 24245.57 |  | 29264.4 | 0 | 0% | 0%
16.07 | PIU0013 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos e projetos executivo de adequação de capacidade hidráulica e estrutural de bueiro rodoviário. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos |  | un | 6244.24 |  | 7536.79 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | TOTAL GERAL | 15453589.73 | 100%
Atenção BDI
Note on J12: Vermelho: erro no somatório
Note on M59: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M61: NÃO DELETAR
Note on M63: NÃO DELETAR
Note on M95: NÃO DELETAR
Note on M97: NÃO DELETAR
Note on I167: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I168: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M168: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO (local)
Note on M169: digitar: ESMERALDA ou BATATAIS
Note on M170: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M174: NÃO DELETAR
Note on M176: NÃO DELETAR
Note on M178: NÃO DELETAR
Note on M180: NÃO DELETAR
Note on M182: NÃO DELETAR
Note on I185: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I186: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I187: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I188: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I189: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I190: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I191: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I192: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I193: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I194: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I195: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I196: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I209: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I210: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I211: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I212: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I213: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I214: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I215: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I216: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I217: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M291: NÃO DELETAR
Note on M331: NÃO DELETAR
Note on M340: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M353: digitar: arenoso ou argiloso
Note on M355: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO (local)
Note on M366: digitar: USINADO ou BETONEIRA
Note on M367: digitar: USINADO ou BETONEIRA
Note on M368: digitar: USINADO ou BETONEIRA
Note on M409: digitar: ESMERALDA ou BATATAIS
Note on M411: PARA DEFINIR ALTURA digitar: MENOR ou MAIOR
Note on M415: digitar: USINADO ou BETONEIRA
Note on M416: digitar: USINADO ou BETONEIRA
Note on M417: digitar: USINADO ou BETONEIRA
Note on M418: digitar: RETANGULAR ou 16 FACES
Note on M420: NÃO DELETAR
Note on M422: digitar: RP (revestimento primário) ou PAV (pavimentada)
Note on M424: NÃO DELETAR
Note on M426: NÃO DELETAR
Note on M428: NÃO DELETAR
Note on M430: NÃO DELETAR
Note on I449: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M449: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on M459: NÃO DELETAR
Note on M461: NÃO DELETAR
Note on M463: NÃO DELETAR
Note on M465: NÃO DELETAR
Note on I470: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M470: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on I471: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I472: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M472: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on I473: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I474: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on B479: atenção: capital: EAI interior: CM-30 digitar: capital ou interior
Note on M479: digitar: CM-30 ou EAI
Note on M481: digitar: COMERCIAL ou INSTALADA
Note on M482: digitar: COMERCIAL ou INSTALADA
Note on M485: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on E487: escolher depósito 1; 2 ; 3 ou 4
Note on M487: NÃO DELETAR
Note on M489: NÃO DELETAR
Note on M493: NÃO DELETAR
Note on M495: NÃO DELETAR
Note on M497: NÃO DELETAR
Note on M499: NÃO DELETAR
Note on M501: NÃO DELETAR
Note on M503: NÃO DELETAR
Note on M505: NÃO DELETAR
Note on M507: NÃO DELETAR
Note on M509: NÃO DELETAR
Note on M511: NÃO DELETAR
Note on M513: NÃO DELETAR
Note on M515: NÃO DELETAR
Note on M517: NÃO DELETAR
Note on M519: NÃO DELETAR
Note on M521: NÃO DELETAR
Note on M523: NÃO DELETAR
Note on M533: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on M534: digitar: arenoso ou argiloso
Note on I546: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I547: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I548: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I549: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I550: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on B551: atenção: capital: EAI interior: CM-30 digitar: capital ou interior
Note on M551: digitar: CM-30 ou EAI
Note on M553: digitar: COMERCIAL ou INSTALADA
Note on M554: digitar: COMERCIAL ou INSTALADA
Note on M555: digitar: COMERCIAL 35/40 ou COMERCIAL 50/70 ou INSTALADA 35/40 ou INSTALADA 50/70
Note on M559: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M560: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M563: NÃO DELETAR
Note on M565: NÃO DELETAR
Note on M569: NÃO DELETAR
Note on M573: NÃO DELETAR
Note on M575: NÃO DELETAR
Note on M577: NÃO DELETAR
Note on M579: NÃO DELETAR
Note on M581: NÃO DELETAR
Note on M583: NÃO DELETAR
Note on M585: NÃO DELETAR
Note on M589: NÃO DELETAR
Note on M591: NÃO DELETAR
Note on M593: NÃO DELETAR
Note on M595: NÃO DELETAR
Note on M597: NÃO DELETAR
Note on M599: NÃO DELETAR
Note on M608: digitar: COMERCIAL ou INSTALADA
Note on M609: digitar: COMERCIAL ou INSTALADA
Note on M619: NÃO DELETAR
Note on M621: NÃO DELETAR
Note on M623: NÃO DELETAR
Note on M625: NÃO DELETAR
Note on M627: NÃO DELETAR
Note on M629: NÃO DELETAR
Note on M631: NÃO DELETAR
Note on M633: NÃO DELETAR
Note on M635: NÃO DELETAR
Note on M637: NÃO DELETAR
Note on M639: NÃO DELETAR
Note on M641: NÃO DELETAR
Note on M649: digitar: arenoso ou argiloso
Note on I650: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M650: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on M651: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M652: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M656: NÃO DELETAR
Note on M658: NÃO DELETAR
Note on M660: NÃO DELETAR
Note on M662: NÃO DELETAR
Note on M665: digitar: arenoso ou argiloso
Note on B674: atenção: capital: EAI interior: CM-30 digitar: capital ou interior
Note on M674: digitar: CM-30 ou EAI
Note on M678: digitar: COMERCIAL ou INSTALADA
Note on M679: digitar: COMERCIAL ou INSTALADA
Note on I687: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M687: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on I688: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M688: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on I689: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I690: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I691: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M692: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on H693: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: pode excluir?
Note on M693: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M694: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M696: NÃO DELETAR
Note on M700: NÃO DELETAR
Note on M702: NÃO DELETAR
Note on M704: NÃO DELETAR
Note on M706: NÃO DELETAR
Note on M708: NÃO DELETAR
Note on M710: NÃO DELETAR
Note on M712: NÃO DELETAR
Note on M714: NÃO DELETAR
Note on M716: NÃO DELETAR
Note on M718: NÃO DELETAR
Note on M720: NÃO DELETAR
Note on M722: NÃO DELETAR
Note on M724: NÃO DELETAR
Note on M726: NÃO DELETAR
Note on M728: NÃO DELETAR
Note on M730: NÃO DELETAR
Note on M732: NÃO DELETAR
Note on M739: digitar: MANUAL ou EXTRUSÃO
Note on M740: digitar: MANUAL ou EXTRUSÃO
Note on M741: digitar: MANUAL ou EXTRUSÃO
Note on M750: digitar: ESMERALDA ou BATATAIS
Note on M755: PARA DEFINIR ALTURA digitar: MENOR ou MAIOR
Note on I774: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M774: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on M781: digitar: USINADO ou BETONEIRA
Note on M782: digitar: USINADO ou BETONEIRA
Note on M784: digitar: RETANGULAR ou 16 FACES
Note on M805: NÃO DELETAR
Note on M807: NÃO DELETAR
Note on M809: NÃO DELETAR
Note on M811: NÃO DELETAR
Note on M828: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on M831: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M832: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M834: NÃO DELETAR
Note on M836: NÃO DELETAR
Note on M842: NÃO DELETAR
Note on M844: NÃO DELETAR
Note on M846: NÃO DELETAR
Note on M848: NÃO DELETAR
Note on M859: digitar: arenoso ou argiloso
Note on B867: atenção: capital: EAI interior: CM-30 digitar: capital ou interior
Note on M867: digitar: CM-30 ou EAI
Note on M869: digitar: COMERCIAL 35/40 ou COMERCIAL 50/70 ou INSTALADA 35/40 ou INSTALADA 50/70
Note on M870: digitar: USINADO ou BETONEIRA
Note on M872: digitar: MANUAL ou EXTRUSÃO
Note on M874: digitar: MANUAL ou EXTRUSÃO
Note on M875: digitar: MANUAL ou EXTRUSÃO
Note on I877: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M877: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on I878: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M878: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on I879: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M879: digitar: COMERCIAL ou PÚBLICO
Note on I880: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M881: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M882: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on M884: NÃO DELETAR
Note on M886: NÃO DELETAR
Note on M890: NÃO DELETAR
Note on M892: NÃO DELETAR
Note on M894: NÃO DELETAR
Note on M896: NÃO DELETAR
Note on M898: NÃO DELETAR
Note on M900: NÃO DELETAR
Note on M902: NÃO DELETAR
Note on M904: NÃO DELETAR
Note on M906: NÃO DELETAR
Note on M908: NÃO DELETAR

## Cronograma_Não_Deson
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | [5 empty] | OBRA: | RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | [5 empty] | TRECHO: | DIVERSAS RUAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [5 empty] | DATA BASE: | Janeiro/2023
[6 empty] | E.S.S.M.O.: | NÃO DESONERADA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PRODUÇÃO | MESES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Totais |  | serviço preliminar 1º mês (mínimo)
|  | MENSAL | DIAS |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 |  |  | 34366.68 | =→ | 28.26%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 8 M2 | 121614.68 |  | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.7% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 12
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 10094.0184 | 10094.0184 | 10094.0184 | 10094.0184 | 10094.0184 | 10094.0184 | 10094.0184 | 10094.0184 | 10094.0184 | 10094.0184 | 10094.0184 | 10580.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121614.68 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.8208e-11
|  | 709 M | 372492.09 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [8 empty] | 100% | 0% |  | 10
|  | 9 | CONCEDENTE | 100% | 37249.209 | 37249.209 | 37249.209 | 37249.209 | 37249.209 | 37249.209 | 37249.209 | 37249.209 | 37249.209 | 37249.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372492.09 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8208e-11
3 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -7.276e-12
|  | 797,31 M3 | 62958.25 |  | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | [12 empty] | 100% | 0% |  | 6
|  | 0.3 | CONCEDENTE | 100% | 3147.9125 | 9443.7375 | 12591.65 | 12591.65 | 12591.65 | 12591.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62958.25 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.276e-12
4 | MICRODRENAGEM - GALERIAS |  |  |  | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 308,46 M | 67574.19 |  | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | [12 empty] | 100% | 0% |  | 6
|  | 0.4 | CONCEDENTE | 100% | 3378.7095 | 10136.1285 | 13514.838 | 13514.838 | 13514.838 | 13514.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67574.19 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  |  |  | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 40 UN | 231893.4 |  | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | [12 empty] | 100% | 0% |  | 6
|  | 1 | CONCEDENTE | 100% | 11594.67 | 34784.01 | 46378.68 | 46378.68 | 46378.68 | 46378.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231893.4 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MICRODRENAGEM - BUEIRO METÁLICO |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 50,14 M | 619250.91 |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [14 empty] | 100% | 0% |  | 4
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 154812.7275 | 154812.7275 | 154812.7275 | 154812.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619250.91 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | MICRODRENAGEM - BACIA DE AMORTECIMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 M3 | 0 | [19 empty] | 0% | 100% |  | 0
|  | 0 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | DRENAGEM DE LENÇOL FREÁTICO |  |  |  | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 M | 0 |  | 2% | 6% | 8% | 10% | [14 empty] | 26% | 74% |  | 4
|  | 0 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 374,05 M2 | 38892.32 |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [14 empty] | 100% | 0% |  | 4
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 9723.08 | 9723.08 | 9723.08 | 9723.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38892.32 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 46030,2 M2 | 2269106.02 |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 12
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 113455.301 | 113455.301 | 113455.301 | 113455.301 | 226910.602 | 226910.602 | 226910.602 | 226910.602 | 226910.602 | 226910.602 | 226910.602 | 226910.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269106.02 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.3132e-10
|  | 86388,52 M2 | 6517385.88 |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 12
|  | 3 | CONCEDENTE | 100% | 325869.294 | 325869.294 | 325869.294 | 325869.294 | 651738.588 | 651738.588 | 651738.588 | 651738.588 | 651738.588 | 651738.588 | 651738.588 | 651738.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517385.88 | 0 | 100%
|  | 30000 | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3132e-10
10 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 18913,82 M3 | 331795.72 | [6 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 7
|  | 2 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49769.358 | 49769.358 | 49769.358 | 49769.358 | 49769.358 | 49769.358 | 33179.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331795.72 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.6566e-10
|  | 18634,82 M2 | 2574045.5 | [6 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 7
|  | 1 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386106.825 | 386106.825 | 386106.825 | 386106.825 | 386106.825 | 386106.825 | 257404.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574045.5 | 0 | 100%
|  | 15000 | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1642e-10
|  | 12933,54 M | 832989.54 | [8 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 5
|  | 4.9 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166597.908 | 166597.908 | 166597.908 | 166597.908 | 166597.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832989.54 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1642e-10
13 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 1058,85 M2 | 75620.44 | [8 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 5
|  | 0 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15124.088 | 15124.088 | 15124.088 | 15124.088 | 15124.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75620.44 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PARADA DE ÔNIBUS - PAVIMENTO RÍGIDO E PLATAFORMA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 UN | 0 | [19 empty] | 0% | 100% |  | 0
|  | #VALUE! | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | IMPLANTAÇÃO / ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE CICLOVIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 M | 0 | [19 empty] | 0% | 100% |  | 0
|  | 0 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 179873.43 | [8 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 5
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35974.686 | 35974.686 | 35974.686 | 35974.686 | 35974.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179873.43 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.3283e-10
|  | 12 MÊS | 722264.5 |  | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.7% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 12
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 59947.9535 | 59947.9535 | 59947.9535 | 59947.9535 | 59947.9535 | 59947.9535 | 59947.9535 | 59947.9535 | 59947.9535 | 59947.9535 | 59947.9535 | 62837.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722264.5 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3283e-10
16 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 105023,34 m² | 435832.86 |  | 100% | [17 empty] | 100% | 0% |  | 1
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 435832.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435832.86 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  | 15453589.73 |  | 1165105.7354 | 765515.4594 | 783636.7514 | 783636.7514 | 1058425.5389 | 1494301.7219 | 1421816.5539 | 1639513.2359 | 1639513.2359 | 1639513.2359 | 1602264.0269 | 1460347.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15453589.73 | 0
|  |  | 100% |  | 7.539% | 4.954% | 5.071% | 5.071% | 6.849% | 9.67% | 9.201% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.37% | 9.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Concedente |  | 15453589.73 |  | 1165105.7354 | 765515.4594 | 783636.7514 | 783636.7514 | 1058425.5389 | 1494301.7219 | 1421816.5539 | 1639513.2359 | 1639513.2359 | 1639513.2359 | 1602264.0269 | 1460347.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15453589.73 | 0 | 100% | 118
|  |  | 100% |  | 7.539% | 4.954% | 5.071% | 5.071% | 6.849% | 9.67% | 9.201% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.37% | 9.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0
| Proponente |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Total Acumulado |  |  | R$ | 1165105.7354 | 765515.4594 | 783636.7514 | 783636.7514 | 1058425.5389 | 1494301.7219 | 1421816.5539 | 1639513.2359 | 1639513.2359 | 1639513.2359 | 1602264.0269 | 1460347.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | % | 7.539% | 4.954% | 5.071% | 5.071% | 6.849% | 9.67% | 9.201% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.37% | 9.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | SÓ PODEM SER DELETADAS AS CÉLULAS QUE CONTÉM OS PERCENTAIS DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS MENSALMENTE |  |  |  | ATENÇÃO: A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONCEDENTE TEM DE SER MAIOR QUE 10%
| PLANILHA CORRETA |  | 15453589.73
valor digitado para distribuir erro de aproximação calculado na célula S76
contagem da amostragem para distribuir o erro de aproximação
Note on D91: Verificar com o contratante o valor líquido do repasse

## CCU_Adm_Local_Não_Deson
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : | Infraestrutura Urbana
PRAÇA : | Ribas do Rio Pardo/MS | NÃO DESONERADA
DATA : | Janeiro/2023 |  | E.Sociais horista: | 115.4%
|  |  | E.Sociais mensalista: | 71.26%
CÓDIGO | SERVIÇO |  |  | UNIDADE DO SERVIÇO |  |  | un
CPU Adm Local | Administração local do canteiro de obras |  |  | PRAZO DA OBRA |  | 12 | mês
CÓDIGO | EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID. | CUSTO | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO
AD/0002 | VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (116,49h CPI + 66h CHP - 182,49h MDO)(REF. SICRO COD. E9512) |  | COMPOSIÇÃO | UN.MÊS | 2898 | 0 | 0
AD/0003 | CAMINHONETE - 71 A 115 CV (SEM MOTORISTA) (116,49h CPI + 66h CHP - 182,49h MDO)(REF. SINAPI COD. 92145) |  | COMPOSIÇÃO | UN.MÊS | 3610.74 | 6 | 21664.44
AD/0005 | VAN - 120 A 140 CV (COM MOTORISTA) (116,49h CPI + 66h CHP) (REF. SICRO COD. E9125) |  | COMPOSIÇÃO | UN.MÊS | 9706.99 |  | 0
B8958 | Topografia |  | DNIT/Consultoria | mês | 3019.41 | 12 | 36232.92
B8957 | Laboratório de solos |  | DNIT/Consultoria | mês | 4557.09 | 12 | 54685.08
|  |  | CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO |  |  |  | 112582.44
CÓDIGO | MÃO DE OBRA |  |  | UNID. | SALÁRIO BASE | QUANT. | CUSTO HORÁRIO | 4.674%
93567 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 22191.14 | 4 | 88764.56
93565 | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 19540.84 |  | 0
93563 | Almoxarife com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 3576.25 | 10 | 35762.5
93564 | Apontador ou apropriador com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 3495.31 | 10 | 34953.1
94295 | Mestre de obras com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 5988.56 | 12 | 71862.72
100321 | Técnico de segurança do trabalho com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 5056.24 | 12 | 60674.88
94296 | Topografo com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 4329.66 | 12 | 51955.92 |  | 0
101456 | Técnico de laboratório e campo de construção com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 5206.72 | 12 | 62480.64 |  | 0
101389 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 2152.13 | 6 | 12912.78
101385 | Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 4385.53 | 6 | 26313.18 |  | 0
101460 | Vigia Diurno com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 3344.48 | 12 | 40133.76
|  |  | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 485814.04
|  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 598396.48
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  | 49866.3733
CUSTO DIRETO MENSAL : | [5 empty] | R$ | 49866.37
CUSTO DIRETO TOTAL PARA 12 MESES DE OBRA: | [5 empty] | R$ | 598396.44
Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no relatório. Instrução normativa do DNIT

## Orçamento_Deson
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | [6 empty] | DATA BASE: | Janeiro/2023 |  | VERIFICAÇÕES |  | PRODUÇÃO (UMA FRENTE)
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | [6 empty] | E.S.S.M.O.: | DESONERADA |  | Total Geral | OK | DIÁRIA | OBRA (MÊS)
| 0 | [6 empty] | E.S.D. (HORA): | 85.28%
| 0 | 0 | [5 empty] | E.S.D. (MÊS): | 47.23%
| OBRA: | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | BDI SERVIÇOS: | 26.35%
| TRECHO: | DIVERSAS RUAS | [5 empty] | BDI INSUMO (*): | 20.92%
| MUNICÍPIO : | RIBAS DO RIO PARDO / MS
| 0 | 0 | ANEXO VII
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA
| ITEM | RESUMO |  |  |  |  | QUANT. | UNID. | 15999155.5 | 100% | Σ | % | PRAZOS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8 | M2 | 124898.76 | 0.7807% | OK | OK | 12
| 2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  |  |  |  | 709 | M | 373667.64 | 2.336% | OK | OK | 8
| 3 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  |  |  | atenção: se preço unitário ficar rosa é pq tem algo de errado no BDI | 815.51 | M3 | 62260.6 | 0.3891% | OK | OK | 0
| 4 | MICRODRENAGEM - GALERIAS |  |  |  |  | 308.46 | M | 68842.41 | 0.4303% | OK | OK | #VALUE!
| 5 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  |  |  |  | 40 | UN | 236495.1 | 1.478% | OK | OK | #VALUE!
| 6 | MICRODRENAGEM - BUEIRO METÁLICO - PROLONGAMENTO BUEIRO EXISTENTE + BOCA |  |  |  |  | 50.14 | M | 634512.63 | 3.966% | OK | OK
| 6 | MICRODRENAGEM - BACIA DE AMORTECIMENTO |  |  |  |  | 0 | M3 | 0 | 0% | OK | OK | 0
| 6 | DRENAGEM DE LENÇOL FREÁTICO |  |  |  |  | 0 | M | 0 | 0% | OK | OK | 0
| 1 | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  |  |  |  | 374.05 | M2 | 40546.59 | 0.2534% | OK | OK | 0
| 8 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO |  |  |  |  | 46030.2 | M2 | 2347453.73 | 14.67% | OK | OK
| 9 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | 86388.52 | M2 | 6802604.96 | 42.52% | OK | OK
| 10 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 18913.82 | M3 | 341583.63 | 2.135% | OK | OK | 2
| 11 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 18634.82 | M2 | 2675100.13 | 16.72% | OK | OK | 1
| 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 12933.54 | M | 827812.65 | 5.174% | OK | OK | 5
| 13 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 1058.85 | M2 | 77934.97 | 0.4871% | OK | OK | #DIV/0!
| 13 | PARADA DE ÔNIBUS - PAVIMENTO RÍGIDO E PLATAFORMA |  |  |  |  | 0 | UN | 0 | 0% | OK | OK
| 13 | IMPLANTAÇÃO / ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE CICLOVIA |  |  |  |  | 0 | M | 0 | 0% | OK | OK | #VALUE!
| 14 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA |  |  |  |  | 1220.88 | M2 | 187186.77 | 1.17% | OK | OK
| 15 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 12 | MÊS | 741914.71 | 4.637% | OK | OK
| 16 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  |  | 105023.34 | m² | 456340.22 | 2.852% | OK | OK
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | DMT | UNID. | unitário s/BDI | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | (%) |  | observações do boletim
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | S_Preliminares!A1 |  | SUB-TOTAL 1 | 124898.76 | 0.7807% | 100%
1.01 | SP/0001 | COMPOSIÇÃO | Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e adesivos, estrutura e suporte de madeira. Incluso fornecimento de material e instalação. Ref SINAPI, CÓD 74209/001, DB 01/2020 |  | M2 | 402.19 | 8 | 508.16 | 4065.28 | 0.02541% | 3.255%
1.01 | 93207 | SINAPI | Barracão de obra - Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. AF_02/2016 |  | M2 | 1162.73 | 0 | 1469.1 | 0 | 0% | 0%
1.01 | 93584 | SINAPI | Barracão de obra - Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_04/2016 |  | M2 | 927.99 | 0 | 1172.51 | 0 | 0% | 0%
1.01 | 93212 | SINAPI | Barracão de obra - Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_02/2016 |  | M2 | 1023.16 | 0 | 1292.76 | 0 | 0% | 0%
1.02 | 10775 | SINAPI | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas |  | MES | 793 | 12 | 1001.95 | 12023.4 | 0.07515% | 9.627%
1.03 | 10776 | SINAPI | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário |  | MES | 619.53 | 12 | 782.77 | 9393.24 | 0.05871% | 7.521%
1.04 | 10777 | SINAPI | Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório |  | MES | 900.38 | 12 | 1137.63 | 13651.56 | 0.08533% | 10.93%
1.04 | 93585 | SINAPI | Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_04/2016 |  | M2 | 1233.61 | 0 | 1558.66 | 0 | 0% | 0%
1.05 | SP/0005 | COMPOSIÇÃO | Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimensões 2,31 x 1,15 x 1,15m |  | UN.MÊS | 1200 | 12 | 1516.2 | 18194.4 | 0.1137% | 14.57%
1.05 | 98459 | SINAPI | Tapume com telha metálica, sem pintura, trapezoidal espessura 0,5 mm, colunas, bases e parafusos |  | M2 | 121.88 | 0 | 153.99 | 0 | 0% | 0%
1.05 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 |  | M2 | 0.34 | 0 | 0.42 | 0 | 0% | 0%
1.05 | SC/0068 | COMPOSIÇÃO | Revestimento de pátio com pedra britada com espessura de 5 cm com regularização do terreno com motoniveladora. Exclusive transporte. (REF SINAPI COD 100575) |  | M2 | 5.05 | 0 | 6.38 | 0 | 0% | 0%
1.05 | SC/0110 | COMPOSIÇÃO | Cerca com mourões de madeira roliça Ø 11cm, espaçamento de 2,00m, altura livre de 1,50m, cravado 0,50m, com 5 fios de arame liso ovalado 15x17, conforme projeto |  | M | 34.54 | 0 | 43.64 | 0 | 0% | 0%
1.05 | SC/0120 | COMPOSIÇÃO | Portão para veículos em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens (REF. SINAPI COD. 74238/2 - Descontinuado) |  | M2 | 984.11 | 0 | 1243.42 | 0 | 0% | 0%
1.06 | SP/0020 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito |  | M2 | 133.11 | 88 | 168.18 | 14799.84 | 0.0925% | 11.85%
1.07 | SP/0025 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com elemento luminoso (balde vermelho) |  | M | 3.13 | 154.23 | 3.95 | 609.2 | 0.003808% | 0.4878%
1.07 | 98458 | SINAPI | Segurança de trânsito - tapume baixo removível de proteção para valas com chapas compensadas (6 mm). Exclusive pintura de sinalização de advertência |  | M2 | 146.96 | 0 | 185.68 | 0 | 0% | 0%
1.08 | SP/0030 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - isolamento de obra com tela cerquite plática laranja conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito |  | M | 10.42 | 2803.7 | 13.16 | 36896.69 | 0.2306% | 29.54%
1.09 | 13244 | SINAPI | Segurança de trânsito - cone de sinalização em pvc rígido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm |  | UN | 46.05 | 177 | 58.18 | 10297.86 | 0.06437% | 8.245%
1.1 | SP/0050 | COMPOSIÇÃO | Sondagem de investigação de interferências subterrâneas, incluindo escavações mecânica e manual e reaterro |  | UN | 288.02 | 5 | 363.91 | 1819.55 | 0.01137% | 1.457%
1.11 | SP/0060 | COMPOSIÇÃO | Reparo em ramal de ligação predial de água |  | UN | 244.27 | 10 | 308.63 | 3086.3 | 0.01929% | 2.471%
1.12 | 100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_11/2019 |  | M2 | 0.11 | 472.64 | 0.13 | 61.44 | 0.000384% | 0.04919%
1.12 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 |  | M3 | 6.55 | 0 | 8.27 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
0 | 0 |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA LIMPEZA | [5 empty] | - |  |  | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
1.12 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.97 | 0 | 2.48 | 0 | 0% | 0% | 0
0 | 0 |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | - |  |  | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
1.12 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 1.97 | 0 | 2.48 | 0 | 0% | 0% | 0
2 |  |  | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  |  | Demolicao!A1 |  | SUB-TOTAL 2 | 373667.64 | 2.336% | 100% |  | produção | prazo (h)
2 | SR/0010 | COMPOSIÇÃO | Demolição de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1600436) | 0 | M3 | 239.43 | 0 | 302.51 | 0 | 0% | 0% |  | 0.08 | 0
2.01 | SR/0020 | COMPOSIÇÃO | Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1600989) | 0 | M3 | 215.4 | 185.57 | 272.15 | 50502.87 | 0.3157% | 13.52% |  | 0.6 | 309.2833
2.01 | SR/0030 | COMPOSIÇÃO | Demolição de concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1600438) | 0 | M3 | 383.1 | 0 | 484.04 | 0 | 0% | 0% |  | 0.05 | 0
2.02 | SR/0040 | COMPOSIÇÃO | Demolição de concreto armado, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1619003) | 0 | M3 | 147.92 | 41.46 | 186.89 | 7748.45 | 0.04843% | 2.074% |  | 4.77 | 8.6918
2.02 | 97624 | SINAPI | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | 0 | M3 | 83.41 | 0 | 105.38 | 0 | 0% | 0% |  | 2.36 | 0
2.02 | SR/0070 | COMPOSIÇÃO | Demolição de alvenaria de pedra, de forma manual, com reaproveitamento | 0 | M3 | 76.62 | 0 | 96.8 | 0 | 0% | 0% |  | 2.5 | 0
2.02 | SR/0050 | COMPOSIÇÃO | Demolição de piso em ladrilho, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (REF. SINAPI COD. 97634) | 0 | M2 | 10.6 | 0 | 13.39 | 0 | 0% | 0% |  | 7.15 | 0
2.03 | 97636 | SINAPI | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | 0 | M2 | 17.97 | 12870.93 | 22.7 | 292170.11 | 1.826% | 78.19% |  | 8.18 | 1573.4633
2.03 | SR/0060 | COMPOSIÇÃO | Remoção de piso em bloco de concreto, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | 0 | M2 | 12.11 | 0 | 15.3 | 0 | 0% | 0% |  | 21.78 | 0
2.04 | SR/0100 | COMPOSIÇÃO | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto | 0 | M | 3.06 | 709 | 3.86 | 2736.74 | 0.01711% | 0.7324% |  | 12 | 59.0833
2.05 | SR/0080 | COMPOSIÇÃO | Demolição de boca de lobo, incluindo carga e bota-fora do entulho e reaterro da cava | 0 | UN | 444.35 | 10 | 561.43 | 5614.3 | 0.03509% | 1.502%
2.05 | SR/0090 | COMPOSIÇÃO | Demolição de poço de visita, inclusive carga e bota-fora do entulho | 0 | UN | 853.09 | 0 | 1077.87 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98526 | SINAPI | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 74.1 | 0 | 93.62 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98527 | SINAPI | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 159.53 | 0 | 201.56 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98528 | SINAPI | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 233.3 | 0 | 294.77 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98529 | SINAPI | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 54.72 | 0 | 69.13 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98530 | SINAPI | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 97.49 | 0 | 123.17 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98531 | SINAPI | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,60 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 240.47 | 0 | 303.83 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98532 | SINAPI | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 108.07 | 0 | 136.54 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98533 | SINAPI | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 288.74 | 0 | 364.82 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98534 | SINAPI | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 748.31 | 0 | 945.48 | 0 | 0% | 0%
2.05 | 98535 | SINAPI | Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,60 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 1169.73 | 0 | 1477.95 | 0 | 0% | 0%
2.05 | ST/0020 | COMPOSIÇÃO | Carga manual, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6m3 (REF. SICRO COD. 72897) | 0 | M3 | 24.22 | 0 | 30.6 | 0 | 0% | 0%
2.06 | 100983 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 8.33 | 775.79 | 10.52 | 8161.31 | 0.05101% | 2.184%
2.06 | 100983 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 8.33 | 0 | 10.52 | 0 | 0% | 0%
2.06 | ST/0070 | COMPOSIÇÃO | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria - carga e descaga manuais (REF. SICRO COD. 5915474) | 0 | T | 29.7 | 0 | 37.52 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE SOLO SELECIONADO PARA COMPENSAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | Depósito provisório
2.06 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 7.07 | 0 | 8.93 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA DEMOLIÇÃO | [8 empty] | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
2.07 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.97 | 2715.27 | 2.48 | 6733.86 | 0.04209% | 1.802% | 775.7914
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA PARA RECICLAGEM | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
2.07 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA SUPRESSÃO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito expurgo:1
2.07 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 3.5 | TXKM | 2.13 | 0 | 2.69 | 0 | 0% | 0%
3 |  |  | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  |  | Dre_Terraplenagem!A1 |  | SUB-TOTAL 3 | 62260.6 | 0.3891% | 100%
3 | DR/0050 | COMPOSIÇÃO | Esgotamento de água com bomba submersa (REF. SICRO COD. 2003864) | 0 | H | 21.54 | 0 | 27.21 | 0 | 0% | 0%
3 | DR/0040 | COMPOSIÇÃO | Arrancamento e remoção de canalização, Ø ≤ 60 cm. Exclusive bota-fora | 0 | M | 69.59 | 0 | 87.92 | 0 | 0% | 0%
3 | DR/0045 | COMPOSIÇÃO | Arrancamento e remoção de canalização, Ø > 60 cm. Exclusive bota-fora | 0 | M | 120.94 | 0 | 152.8 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
3 | 90099 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 14.72 | 0 | 18.59 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 alta Interferência | 7.62 | 0
3.01 | 90100 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 12.49 | 173.61 | 15.78 | 2739.56 | 0.01712% | 4.4% |  | 8.96 | 19.3761
3.01 | 90082 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 10.82 | 0 | 13.67 | 0 | 0% | 0% |  | 13.46 | 0
3.01 | 90101 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 12.35 | 0 | 15.6 | 0 | 0% | 0% | 1,51 < H < 3,00 alta Interferência | 9.07 | 0
3.02 | 90102 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 11.23 | 616.81 | 14.18 | 8746.36 | 0.05467% | 14.05% |  | 9.97 | 61.8666
3.03 | 102278 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,2 m3 / potência: 155 HP), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_02/2021 | 0 | M3 | 9.51 | 6.89 | 12.01 | 82.74 | 0.0005172% | 0.1329% |  | 14.75 | 0.46712
3.03 | 90086 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m até 4,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura menor que 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 9.9 | 0 | 12.5 | 0 | 0% | 0% | 3,01 < H < 4,50 alta Interferência | 14.58 | 0
3.03 | 90087 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade de 3,00 m até 4,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 9.12 | 0 | 11.52 | 0 | 0% | 0% |  | 19.12 | 0
3.03 | 102277 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 4,50 m até 6,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura menor que 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_02/2021 | 0 | M3 | 9.61 | 0 | 12.14 | 0 | 0% | 0% | H > 4,51 alta Interferência | 18.73 | 0
3.03 | 90090 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 4,50 m até 6,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 8.92 | 0 | 11.27 | 0 | 0% | 0% |  | 19.49 | 0
3.03 | 90105 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 8.11 | 0 | 10.24 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 baixa Interferência | 12.76 | 0
3.03 | 90106 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 6.9 | 0 | 8.71 | 0 | 0% | 0% |  | 14.99 | 0
3.03 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 5.85 | 0 | 7.39 | 0 | 0% | 0% |  | 22.52 | 0
3.03 | 90107 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 6.81 | 0 | 8.6 | 0 | 0% | 0% | 1,51 < H < 3,00 baixa Interferência | 15.2 | 0
3.03 | 90108 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 6.2 | 0 | 7.83 | 0 | 0% | 0% |  | 16.69 | 0
3.03 | 102281 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho),com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP),largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021 | 0 | M3 | 5.24 | 0 | 6.62 | 0 | 0% | 0% |  | 24.69 | 0
3.03 | 90094 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m até 4,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura menor que 1,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 5.46 | 0 | 6.89 | 0 | 0% | 0% | 3,01 < H < 4,50 baixa Interferência | 24.45 | 0
3.03 | 90095 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m até 4,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3/ potência: 155 HP), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 5.02 | 0 | 6.34 | 0 | 0% | 0% |  | 21.65 | 0
3.03 | 102280 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 4,50 m até 6,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP), largura menor que 1,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 5.3 | 0 | 6.69 | 0 | 0% | 0% | H > 4,51 baixa Interferência | 21.19 | 0
3.03 | 90098 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 4,50 m até 6,00 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 4.93 | 0 | 6.22 | 0 | 0% | 0% |  | 22.08 | 0
3.04 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016 | 0 | M3 | 67.41 | 39.86 | 85.17 | 3394.87 | 0.02122% | 5.453%
3.04 | DR/0020 | COMPOSIÇÃO | Escavação de vala em rocha - 3a categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica, em locais com alto nível de interferência. Inclusive carga | 0 | M3 | 477.03 | 0 | 602.72 | 0 | 0% | 0% |  | 3 | 0
3.05 | 101570 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0,00 a 1,50 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 | 0 | M2 | 20.45 | 325.49 | 25.83 | 8407.4 | 0.05255% | 13.5% | PONTALETEAMENTO
3.05 | 101571 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0,00 a 1,50 m, largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m. AF_08/2020 | 0 | M2 | 27.3 | 0 | 34.49 | 0 | 0% | 0%
3.05 | 101572 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 | 0 | M2 | 16.29 | 0 | 20.58 | 0 | 0% | 0%
3.06 | 101573 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m. AF_08/2020 | 0 | M2 | 23.14 | 9.15 | 29.23 | 267.45 | 0.001672% | 0.4296%
3.06 | 101578 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,50 m a 3,00 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 | 0 | M2 | 32.63 | 0 | 41.22 | 0 | 0% | 0%
3.06 | 101579 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m. AF_08/2020 | 0 | M2 | 41.31 | 0 | 52.19 | 0 | 0% | 0%
3.06 | 101586 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 3,00 a 4,50 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 | 0 | M2 | 47.83 | 0 | 60.43 | 0 | 0% | 0%
3.06 | 101587 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 3,00 a 4,50 m, largura maior ou igual a 1,50 e menor que 2,50 m. AF_08/2020 | 0 | M2 | 61.43 | 0 | 77.61 | 0 | 0% | 0%
3.07 | ES/0010 | COMPOSIÇÃO | Escoramento de vala, tipo blindado, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Altura do escoramento igual a 2,4 m. Execução e fornecimento, inclui material. (REF. SINAPI COD. 03.ESCO.VALA.040/01) | 0 | M2 | 21.93 | 880.6 | 27.7 | 24392.62 | 0.1525% | 39.18% | 0
3.07 | ES/0015 | COMPOSIÇÃO | Escoramento de vala, tipo blindado, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Altura do escoramento igual a 2,4 m. Execução e fornecimento, inclui material. (REF. SINAPI COD. 03.ESCO.VALA.042/01) | 0 | M2 | 18.71 | 0 | 23.64 | 0 | 0% | 0% | 0
3.08 | 101616 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 0 | M2 | 4.93 | 376.39 | 6.22 | 2341.14 | 0.01463% | 3.76% | SOLO NATURAL
3.08 | 101617 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 0 | M2 | 2.43 | 0 | 3.07 | 0 | 0% | 0%
3.08 | 101623 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 | 0 | M3 | 224.63 | 0 | 283.82 | 0 | 0% | 0% | 0
3.08 | 101624 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 | 0 | M3 | 185.49 | 0 | 234.36 | 0 | 0% | 0%
3.08 | 101622 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m, com camada de areia, lançamento mecanizado. AF_08/2020 | 0 | M3 | 175.37 | 0 | 221.57 | 0 | 0% | 0%
3.08 | 101625 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m, com camada de areia, lançamento mecanizado. AF_08/2020 | 0 | M3 | 141.18 | 0 | 178.38 | 0 | 0% | 0%
3.08 | 96616 | SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. AF_08/2017 | 0 | M3 | 592.65 | 0 | 748.81 | 0 | 0% | 0%
3.08 | DR/0032 | COMPOSIÇÃO | Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744. | 0 | M3 | 240.49 | 0 | 303.85 | 0 | 0% | 0%
3.08 | 93374 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura até 0,80 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 24.21 | 0 | 30.58 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 alta Interferência
3.09 | 93375 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 18.7 | 151.54 | 23.62 | 3579.37 | 0.02237% | 5.749%
3.09 | 93360 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 21.63 | 0 | 27.32 | 0 | 0% | 0%
3.09 | 93376 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura até 0,80 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 15.36 | 0 | 19.4 | 0 | 0% | 0% | 1,51 < H < 3,00 alta Interferência
3.1 | 93377 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 10.44 | 542.12 | 13.19 | 7150.56 | 0.04469% | 11.48%
3.11 | 93362 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 13.33 | 5.66 | 16.84 | 95.31 | 0.0005957% | 0.1531%
3.11 | 93363 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura até 1,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 14.38 | 0 | 18.16 | 0 | 0% | 0% | 3,01 < H < 4,50 alta Interferência
3.11 | 93364 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 11.47 | 0 | 14.49 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 93365 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura até 1,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 12.74 | 0 | 16.09 | 0 | 0% | 0% | H > 4,51 alta Interferência
3.11 | 93366 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 10.55 | 0 | 13.32 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 93378 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura até 0,80 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 22.61 | 0 | 28.56 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 baixa Interferência
3.11 | 93379 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 17.47 | 0 | 22.07 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 93367 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 20.19 | 0 | 25.51 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 93380 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura até 0,80 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 14.41 | 0 | 18.2 | 0 | 0% | 0% | 1,51 < H < 3,00 baixa Interferência
3.11 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 9.76 | 0 | 12.33 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 93369 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 11.9 | 0 | 15.03 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 93370 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura até 1,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 12.96 | 0 | 16.37 | 0 | 0% | 0% | 3,01 < H < 4,50 baixa Interferência
3.11 | 93371 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 10.05 | 0 | 12.69 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 93372 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura até 1,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 11.39 | 0 | 14.39 | 0 | 0% | 0% | H > 4,51 baixa Interferência
3.11 | 93373 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 9.13 | 0 | 11.53 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 94342 | SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada (adensamento hidráulico e inclusive aquisição). AF_05/2016 | 0 | M3 | 80.11 | 0 | 101.21 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.27 | 0 | 12.97 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 368 | COTAÇÃO - SINAPI | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | BDI insumo | M3 | 42 | 0 | 50.78 | 0 | 0% | 0%
3.11 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | BDI insumo | M3 | 41.29 | 0 | 49.92 | 0 | 0% | 0% | LOCAL
3.11 | SC/0082 | COMPOSIÇÃO | Grama em placas, tipo esmeralda, incluindo plantio, adubo, fertilizante, calcário, terra orgânica e irrigação | 0 | M2 | 21.96 | 0 | 27.74 | 0 | 0% | 0% | ESMERALDA
3.11 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.13 | 0 | 7.74 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE SOLO SELECIONADO PARA COMPENSAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | Depósito provisório
3.11 | 100939 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 5.98 | 0 | 7.55 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - ROCHA | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
3.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [8 empty] | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
3.12 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.97 | 428.72 | 2.48 | 1063.22 | 0.006645% | 1.708% | 122.4914
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
3.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA ATERRO / LASTRO | [5 empty] | -
3.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
3.12 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 1.97 | 0 | 2.48 | 0 | 0% | 0% | 0
4 |  |  | MICRODRENAGEM - GALERIAS |  |  | Dre_Disp_Estruturais!A1 |  | SUB-TOTAL 4 | 68842.41 | 0.4303% | 100% | verificação Σ Ø | OK
4.01 | 7781 | SINAPI | Aquisição de tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,40 m (180 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 70.9 | 122 | 85.73 | 10459.06 | 0.06537% | 15.19% |  | 308.46
4.02 | 7791 | SINAPI | Aquisição de tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,60 m (347 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 126.32 | 186.46 | 152.74 | 28479.9 | 0.178% | 41.37% |  | 308.46
4.02 | 7725 | SINAPI | Aquisição de tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,60 m (360 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 220 | 0 | 266.02 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
4.02 | 7750 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,80 m (533,00 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 366.05 | 0 | 442.62 | 0 | 0% | 0% |  | 0
4.02 | 7753 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,00 m (800,00 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 428.9 | 0 | 518.62 | 0 | 0% | 0%
4.02 | 7757 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,20 m (1.133,00 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 640.58 | 0 | 774.58 | 0 | 0% | 0%
4.02 | 7758 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,50 m (1.933,00 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 928.06 | 0 | 1122.21 | 0 | 0% | 0%
4.02 | 7762 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,60 m (373,00 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 190.88 | 0 | 230.81 | 0 | 0% | 0%
4.02 | 7763 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 0,80 m (620,00 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 355.88 | 0 | 430.33 | 0 | 0% | 0%
4.02 | 7765 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,00 m (900,00 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 471.42 | 0 | 570.04 | 0 | 0% | 0%
4.02 | 7766 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,20 m (1.333,00 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 691.42 | 0 | 836.06 | 0 | 0% | 0%
4.02 | 7767 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1,50 m (2.253,00 kg/m) - Aquisição | BDI insumo | M | 992.77 | 0 | 1200.45 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
4.03 | 92821 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,40 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 60.27 | 122 | 76.15 | 9290.3 | 0.05807% | 13.5% |  | TUBO DE CONCRETO alta Interferência | #VALUE!
4.04 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,60 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 87.5 | 186.46 | 110.55 | 20613.15 | 0.1288% | 29.94% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,80 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 117.24 | 0 | 148.13 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 92828 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,00 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 153.1 | 0 | 193.44 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 92830 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,20 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 189.93 | 0 | 239.97 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 92832 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,50 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 252.47 | 0 | 318.99 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 92809 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,40 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 50.57 | 0 | 63.89 | 0 | 0% | 0% |  | TUBO DE CONCRETO baixa Interferência | #VALUE!
4.04 | 92811 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,60 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 73.42 | 0 | 92.76 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 92813 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,80 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 98.94 | 0 | 125.01 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 92815 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,00 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 130.36 | 0 | 164.7 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 92817 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,20 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 163.12 | 0 | 206.1 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 92819 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 1,50 m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015 | 0 | M | 219.57 | 0 | 277.42 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | DR/0700 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 400 mm (48,00 kg/6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0131) | BDI insumo | m | 205.4603 | 0 | 248.44 | 0 | 0% | 0% | M0131
4.04 | DR/0710 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 500 mm (68,00 kg/6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0133) | BDI insumo | m | 337.3596 | 0 | 407.93 | 0 | 0% | 0% | M0133
4.04 | DR/0720 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 600 mm (100,00 kg/6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0134) | BDI insumo | m | 492.6342 | 0 | 595.69 | 0 | 0% | 0% | M0134
4.04 | DR/0730 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 750 mm (142,00 kg/6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0135) | BDI insumo | m | 653.1858 | 0 | 789.83 | 0 | 0% | 0% | M0135
4.04 | DR/0735 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 800 mm (174,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0136) | BDI insumo | m | 719.5936 | 0 | 870.13 | 0 | 0% | 0% | M0136
4.04 | DR/0740 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 900 mm (195,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0137) | BDI insumo | m | 855.6502 | 0 | 1034.65 | 0 | 0% | 0% | M0137
4.04 | DR/0750 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 1.000 mm (230,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0139) | BDI insumo | m | 1200.5855 | 0 | 1451.74 | 0 | 0% | 0% | M0139
4.04 | DR/0760 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 1.200 mm (293,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0142) | BDI insumo | m | 1701.9636 | 0 | 2058.01 | 0 | 0% | 0% | M0142
4.04 | DR/0770 | COTAÇÃO - SICRO | Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 1.500 mm (400,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0143) | BDI insumo | m | 2228.0549 | 0 | 2694.16 | 0 | 0% | 0% | M0143 | produção | prazo (h)
4.04 | DR/0060 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,40 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746) | 0 | M | 2.66 | 0 | 3.36 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | DR/0070 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,50 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746 E 90747) | 0 | M | 4.58 | 0 | 5.78 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 90747 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,60 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_01/2021 | 0 | M | 16.71 | 0 | 21.11 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | DR/0080 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,75 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746 E 90747) | 0 | M | 27.51 | 0 | 34.75 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 94876 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,80 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_01/2021 | 0 | M | 27.94 | 0 | 35.3 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 94878 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,90 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 | 0 | M | 32.32 | 0 | 40.83 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 94880 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,00 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 | 0 | M | 41.64 | 0 | 52.61 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 94882 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,20 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 | 0 | M | 48.41 | 0 | 61.16 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 94884 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,50 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 | 0 | M | 62.13 | 0 | 78.5 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | DR/0060 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,40 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746) | 0 | M | 2.66 | 0 | 3.36 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | DR/0070 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,50 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746 E 90747) | 0 | M | 4.58 | 0 | 5.78 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 90747 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,60 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_01/2021 | 0 | M | 16.71 | 0 | 21.11 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 94876 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,80 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_01/2021 | 0 | M | 27.94 | 0 | 35.3 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | DR/0080 | COMPOSIÇÃO | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,75 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento) (REF. SINAPI COD. 90746 E 90747) | 0 | M | 27.51 | 0 | 34.75 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 94878 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 0,90 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 | 0 | M | 32.32 | 0 | 40.83 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 94880 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,00 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 | 0 | M | 41.64 | 0 | 52.61 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 94882 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,20 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 | 0 | M | 48.41 | 0 | 61.16 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | 94884 | SINAPI | Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, DN/DI 1,50 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_06/2016 | 0 | M | 62.13 | 0 | 78.5 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | DR/0091 | COMPOSIÇÃO | Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 1,50m x 1,50m (2950kg/m), assentamento e rejuntamento. Exclusive aquisição e transporte. | 0 | M | 105.86 | 0 | 133.75 | 0 | 0% | 0% |  | 3.32 | 0
4.04 | 37476 | SINAPI | Aduela/ galeria pre-moldada de concreto armado, secao quadrada interna de 1,50 x 1,50 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1,00 m, espessura min = 15 cm, tb-45 e FCK do concreto = 30 MPA | 0 | UN | 3660.5 | 0 | 4625.04 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | DR/0096 | COMPOSIÇÃO | Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 2,00m x 2,00m (4080kg/m), assentamento e rejuntamento. Exclusive aquisição e transporte. | 0 | M | 140.31 | 0 | 177.28 | 0 | 0% | 0% |  | 2.85 | 0
4.04 | 37478 | SINAPI | Aduela/ galeria pre-moldada de concreto armado, secao retangular interna de 2,00 x 2,00 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1,00 m, espessura min = 15 cm, tb-45 e FCK do concreto = 30 MPA | 0 | UN | 4584.87 | 0 | 5792.98 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | DR/0101 | COMPOSIÇÃO | Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 2,50m x 2,50m (5000kg/m), assentamento e rejuntamento. Exclusive aquisição e transporte. | 0 | M | 211.81 | 0 | 267.62 | 0 | 0% | 0% |  | 2.49 | 0
4.04 | 37477 | SINAPI | Aduela/ galeria pre-moldada de concreto armado, secao retangular interna de 2,50 x 2,50 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1,00 m, espessura min = 15 cm, tb-45 e FCK do concreto = 30 MPA | 0 | UN | 6211.76 | 0 | 7848.55 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.04 | DR/0106 | COMPOSIÇÃO | Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 3,00m x 3,00m (6700kg/m), assentamento e rejuntamento. Exclusive aquisição e transporte. | 0 | M | 283.61 | 0 | 358.34 | 0 | 0% | 0% |  | 1.99 | 0
4.04 | 37479 | SINAPI | Aduela/ galeria pre-moldada de concreto armado, secao retangular interna de 3,00 x 3,00 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1.00 m, espessura min = 20 cm, tb-45 e FCK do concreto = 30 MPA | 0 | UN | 7367.22 | 0 | 9308.48 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  |  | Dre_Disp_Estruturais!A1 |  | SUB-TOTAL 5 | 236495.1 | 1.478% | 343.5% |  | produção | prazo (h)
5.01 | DR/0135 | COMPOSIÇÃO | PV-1 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão | 0 | UN | 6599.48 | 5 | 8338.44 | 41692.2 | 0.2606% | 60.56% |  | DR/145 | #VALUE!
5.01 | DR/0140 | COMPOSIÇÃO | PV-2 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 2,68m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão | 0 | UN | 8891.53 | 0 | 11234.44 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0145 | COMPOSIÇÃO | PV-3 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 3,48m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão | 0 | UN | 10677.23 | 0 | 13490.68 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0150 | COMPOSIÇÃO | PV-4 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 4,98m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão | 0 | UN | 14025.43 | 0 | 17721.13 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0155 | COMPOSIÇÃO | PV-5 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 6,58m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão | 0 | UN | 17596.84 | 0 | 22233.6 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0160 | COMPOSIÇÃO | PV-6 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 8,78m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão | 0 | UN | 22507.52 | 0 | 28438.25 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0165 | COMPOSIÇÃO | PV-0 - Poço de Visita Circular, com dimensão interna de Ø 0,80m, em alvenaria de tijolo comum de 1 vez assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, conforme projeto tipo. Exclusive tampão | 0 | UN | 1808.58 | 0 | 2285.14 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0170 | COMPOSIÇÃO | APV-1 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | M | 1586.62 | 0 | 2004.69 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0175 | COMPOSIÇÃO | APV-2 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 2,68m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | M | 1834.32 | 0 | 2317.66 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0180 | COMPOSIÇÃO | APV-3 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 3,48m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | M | 2117.42 | 0 | 2675.36 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0185 | COMPOSIÇÃO | APV-4 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 4,98m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | M | 2648.21 | 0 | 3346.01 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0190 | COMPOSIÇÃO | APV-5 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 6,58m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | M | 3214.4 | 0 | 4061.39 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0195 | COMPOSIÇÃO | APV-6 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 8,78m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | M | 3992.9 | 0 | 5045.02 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.01 | DR/0200 | COMPOSIÇÃO | Antecâmara para poço de visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,00m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | UN | 2589.73 | 0 | 3272.12 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.02 | 98051 | SINAPI | Chaminé circular para poço de visita para esgoto e águas pluviais, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,60 m. AF_05/2018 | 0 | M | 925.01 | 1.91 | 1168.75 | 2232.31 | 0.01395% | 3.243% |  | 0 | 0
5.03 | DR/0355 | COMPOSIÇÃO | Tampão F°F° articulado, classe D400, carga máxima 40 T, redondo tampa 600 mm para rede pluvial/esgoto. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro em concreto FCK 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m | 0 | UN | 765.79 | 5 | 967.57 | 4837.85 | 0.03024% | 7.027% |  | 53 | 265
5.04 | DR/0205 | COMPOSIÇÃO | CP-1 - Caixa de Passagem, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | UN | 6471.96 | 2 | 8177.32 | 16354.64 | 0.1022% | 23.76% |  | 0 | 0
5.04 | DR/0210 | COMPOSIÇÃO | CP-2 - Caixa de Passagem, com dimensões internas de 1,98m x 2,68m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | UN | 8741.46 | 0 | 11044.83 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.04 | DR/0215 | COMPOSIÇÃO | CP-3 - Caixa de Passagem, com dimensões internas de 1,98m x 3,48m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo | 0 | UN | 10501.4 | 0 | 13268.51 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.04 | DR/0235 | COMPOSIÇÃO | CC 1 - Caixa Coletora 2,32x2,32m, com dimensões internas de 2,32m x 2,32m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa, inclusive grelha (0,60X0,6)m no centro, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço. | 0 | UN | 4763.03 | 0 | 6018.08 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.04 | DR/0240 | CRIAR COMPOSIÇÃO | CC 2 - Caixa Coletora 1,70 x 1,70m, inclusive grelha, conforme projeto tipo | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.04 | DR/0250 | COMPOSIÇÃO | BLSP - Boca-de-lobo simples com caixa no passeio, em concreto simples FCK 20 mpa, incluindo forma, escavação, laje e tampão em F°F° para passeio 47 x 70cm, conforme projeto | 0 | UN | 1439.22 | 0 | 1818.45 | 0 | 0% | 0% | BOCA DE LOBO no passeio | 0 | 0
5.05 | DR/0255 | COMPOSIÇÃO | BLDP - Boca-de-lobo dupla com caixa no passeio, em concreto simples FCK 20 mpa, incluindo forma, escavação, laje e tampão em F°F° para passeio 47 x 70cm, conforme projeto | 0 | UN | 2419.4 | 1 | 3056.91 | 3056.91 | 0.01911% | 4.44% |  | 0 | 0
5.05 | DR/0260 | COMPOSIÇÃO | BLTP - Boca-de-lobo tripla com caixa no passeio, em concreto simples FCK 20 mpa, incluindo forma, escavação, laje e tampão em F°F° para passeio 47 x 70cm, conforme projeto | 0 | UN | 3398.98 | 0 | 4294.61 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0
5.06 | DR/0265 | COMPOSIÇÃO | BLSC - Boca-de-lobo simples em concreto simples FCK 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelha em F°F° tipo pesada, conforme projeto | 0 | UN | 1643.55 | 20 | 2076.62 | 41532.4 | 0.2596% | 60.33% | BOCA DE LOBO em concreto | 0 | 0
5.07 | DR/0270 | COMPOSIÇÃO | BLDC - Boca-de-lobo dupla em concreto simples FCK 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelhas em F°F° tipo pesada, conforme projeto | 0 | UN | 3076.02 | 4 | 3886.55 | 15546.2 | 0.09717% | 22.58% |  | 0 | 0
5.08 | DR/0275 | COMPOSIÇÃO | BLTC - Boca-de-lobo tripla em concreto simples FCK 20 mpa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelhas em F°F° tipo pesada, conforme projeto | 0 | UN | 4508.68 | 8 | 5696.71 | 45573.68 | 0.2849% | 66.2% |  | 0 | 0
5.08 | DR/0305 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 0,40m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (0,66m³/un) | 0 | UN | 1196.02 | 0 | 1511.17 | 0 | 0% | 0%
5.08 | DR/0310 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 0,60m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (1,24m³/un) | 0 | UN | 1934.23 | 0 | 2443.89 | 0 | 0% | 0%
5.08 | DR/0315 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 0,80m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (2,23m³/un) | 0 | UN | 3064.93 | 0 | 3872.53 | 0 | 0% | 0%
5.08 | DR/0320 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 1,00m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (3,63m³/un) | 0 | UN | 4522.77 | 0 | 5714.51 | 0 | 0% | 0%
5.08 | DR/0325 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 1,20m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (5,40m³/un) | 0 | UN | 6240.32 | 0 | 7884.64 | 0 | 0% | 0%
5.08 | DR/0330 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 1,50m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (8,95m³/un) | 0 | UN | 9463.43 | 0 | 11957.04 | 0 | 0% | 0%
5.08 | DR/0335 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples celular - 1,50m x 1,50m, em concreto armado FCK 20 mpa, conforme projeto tipo (REF. SICRO COD. 0705225) | 0 | UN | 19164.85 | 0 | 24214.78 | 0 | 0% | 0%
5.08 | DR/0340 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples celular - 2,00m x 2,00m, em concreto armado FCK 20 mpa, conforme projeto tipo (REF. SICRO COD. 0705233) | 0 | UN | 29070.72 | 0 | 36730.85 | 0 | 0% | 0%
5.08 | DR/0345 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples celular - 2,50m x 2,50m, em concreto armado FCK 20 mpa, conforme projeto tipo (REF. SICRO COD. 0705238) | 0 | UN | 38682.75 | 0 | 48875.65 | 0 | 0% | 0%
5.08 | DR/0350 | COMPOSIÇÃO | Boca-de-bueiro simples celular - 3,00m x 3,00m, em concreto armado FCK 20 mpa, conforme projeto tipo (REF. SICRO COD. 0705249) | 0 | UN | 53652.93 | 0 | 67790.47 | 0 | 0% | 0%
5.09 | DR/0280 | COMPOSIÇÃO | Reforma de boca de lobo simples, incluindo demolições, reconstrução da sarjeta de contorno (chama) em concreto simples FCK 20mpa, uma guia chapéu pré-moldada e uma grelha articulada em F°F° tipo pesada, conforme projeto tipo | 0 | UN | 909.87 | 21 | 1149.62 | 24142.02 | 0.1509% | 35.07%
5.1 | DR/0285 | COMPOSIÇÃO | Reforma de boca de lobo dupla, incluindo demolições, reconstrução da sarjeta de contorno (chama) em concreto simples FCK 20mpa, duas guias chapéu pré-moldadas e duas grelhas articuladas em F°F° tipo pesada, conforme projeto tipo | 0 | UN | 1698.13 | 5 | 2145.58 | 10727.9 | 0.06705% | 15.58%
5.1 | DR/0290 | COMPOSIÇÃO | Reforma de boca de lobo simples, incluindo demolições, reconstrução da sarjeta de contorno (chama) em concreto simples FCK 20mpa, uma guia chapéu pré-moldada e uma grelha articulada em F°F° tipo pesada, conforme projeto tipo | 0 | UN | 2486.29 | 0 | 3141.42 | 0 | 0% | 0%
5.1 | DR/0385 | COMPOSIÇÃO | Substituição de quadro e grelha articulada em F°F°, classe D400, carga máxima 40 T, 415 x 955 mm para boca de lobo, incluindo demolição e implantação da sarjeta de contorno (chama) em concreto FCK = 20 mpa | 0 | UN | 874.82 | 0 | 1105.33 | 0 | 0% | 0%
5.1 | DR/0390 | COMPOSIÇÃO | Remoção e reassentamento de quadro e grelha articulada em F°F° para boca de lobo, incluindo demolição e implantação da sarjeta de contorno (chama) em concreto FCK = 20 Mpa | 0 | UN | 199.9 | 0 | 252.57 | 0 | 0% | 0%
5.1 | DR/0365 | COMPOSIÇÃO | Substituição de tampão de PV, incluindo fornecimento de tampão de FºFº articulado, Classe B400, carga máxima 40 T, redondo tampa 600 mm para rede pluvial/esgoto, e requadro em concreto simples FCK 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m | 0 | UN | 829.02 | 0 | 1047.46 | 0 | 0% | 0%
5.1 | DR/0370 | COMPOSIÇÃO | Remoção e reassentamento de tampão em F°F° para PV, com reaproveitamento, incluindo recorte, demolição e requadro em concreto simples FCK 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m | 0 | UN | 207.86 | 0 | 262.63 | 0 | 0% | 0%
TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO
5.11 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 1.97 | 398.37 | 2.48 | 987.95 | 0.006175% | 1.435%
TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - TUBO E ADUELA
5.12 | 100952 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 2.73 | 8666 | 3.44 | 29811.04 | 0.1863% | 43.3%
6 |  |  | MICRODRENAGEM - BUEIRO METÁLICO - PROLONGAMENTO BUEIRO EXISTENTE + BOCA |  |  | Dre_Disp_Estruturais!A1 |  | SUB-TOTAL 6 | 634512.63 | 3.966% | 100%
6.01 |  |  | PROLONGAMENTO BUEIRO EXISTENTE + BOCA |  |  | Dre_Disp_Estruturais!A1 |  |  |  |  | 0%
6.1 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 384.71 | 0 | 486.08 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 103670 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | 0 | M3 | 230.96 | 0 | 291.81 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 94964 | SINAPI | Concreto FCK = 20 MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 484.17 | 0 | 611.74 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 34493 | SINAPI | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0,00 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953) | 0 | M3 | 539.79 | 0 | 682.02 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 103673 | SINAPI | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | 0 | M3 | 32.48 | 0 | 41.03 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 102487 | SINAPI | Concreto ciclópico FCK = 10 MPA 30% pedra de mão inclusive lançamento | 0 | M3 | 539.14 | 0 | 681.2 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 92415 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M2 | 126.66 | 0 | 160.03 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 92423 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M2 | 65.22 | 0 | 82.4 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 92411 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M2 | 190.6 | 0 | 240.82 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 92413 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M2 | 115.44 | 0 | 145.85 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. AF_06/2017 | 0 | KG | 17.66 | 0 | 22.31 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 100342 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 15.33 | 0 | 19.36 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 100343 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 8 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 14.78 | 0 | 18.67 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 100344 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 10 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 13.4 | 0 | 16.93 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 100345 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 11.42 | 0 | 14.42 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 91593 | SINAPI | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações de múltiplos pavimentos, tela Q-138. AF_06/2019 | 0 | KG | 12.04 | 0 | 15.21 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 91594 | SINAPI | Armação em tela soldada nervurada Q-92 (15x15cm) #4,2x4,2mm (1,48kg/m²), aço CA-60, para estrutura, fornecimento e aplicação | 0 | KG | 12.4 | 0 | 15.66 | 0 | 0% | 0%
6.1 | 101792 | SINAPI | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M3 | 15.42 | 0 | 19.48 | 0 | 0% | 0%
6.1.1 | DR/0115 | COMPOSIÇÃO | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego, no diâmetro de 1,60m, chapa metálica com revestimento Epóxi HR, espessura de chapa (aço + revestimento) 2,2mm, recobrimento máximo de 6,70m. Incluindo montagem e consolidação externa com injeção de nata de solo-cimento, fornecimento da estrutura tunnel liner. Exclusive ventilação, iluminação, escavação e bota-fora (REF. SICRO COD. 0605573) | 0 | M | 7659.4 | 20.7 | 9677.65 | 200327.35 | 1.252% | 31.57%
6.1.2 | 91593 | SINAPI | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações de múltiplos pavimentos, tela Q-138. AF_06/2019 | 0 | KG | 12.04 | 119.97 | 15.21 | 1824.74 | 0.01141% | 0.2876%
6.1.3 | 94964 | SINAPI | Concreto FCK = 20 MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 484.17 | 42.79 | 611.74 | 26176.35 | 0.1636% | 4.125%
6.1.4 | 103673 | SINAPI | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | 0 | M3 | 32.48 | 42.79 | 41.03 | 1755.67 | 0.01097% | 0.2767%
6.1.5 | 92415 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M2 | 126.66 | 101.76 | 160.03 | 16284.65 | 0.1018% | 2.566%
6.1.6 | 101624 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 | 0 | M3 | 185.49 | 18 | 234.36 | 4218.48 | 0.02637% | 0.6648%
6.1.7 | DR/0032 | COMPOSIÇÃO | Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744. | 0 | M3 | 240.49 | 180 | 303.85 | 54693 | 0.3418% | 8.62%
6.2 |  |  | IMPLANTAÇÃO - PROCESSO NÃO DESTRUTIVO |  |  | Dre_Disp_Estruturais!A1 |  |  |  |  | 0%
6.2.1 | DR/0115 | COMPOSIÇÃO | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego, no diâmetro de 1,60m, chapa metálica com revestimento Epóxi HR, espessura de chapa (aço + revestimento) 2,2mm, recobrimento máximo de 6,70m. Incluindo montagem e consolidação externa com injeção de nata de solo-cimento, fornecimento da estrutura tunnel liner. Exclusive ventilação, iluminação, escavação e bota-fora (REF. SICRO COD. 0605573) | 0 | M | 7659.4 | 29.44 | 9677.65 | 284910.01 | 1.781% | 44.9%
6.2.2 | DR/0015 | COMPOSIÇÃO | Escavação manual em solo para execução de bueiro através de sistema destrutivo, tunnel liner, inclusive remoção horizontal até 50m do material escavado. Exclusive poço de ataque, esgotamento e escoramento (REF. SICRO COD. 4816000) | 0 | M3 | 472.89 | 59.19 | 597.49 | 35365.43 | 0.221% | 5.574%
6.2.3 | SP/0010 | COMPOSIÇÃO | Iluminação e ventilação para execução de tunnel liner. Ref SICRO, CÓD 4816003 e 4816004. DB 07-2021 | 0 | M | 85.08 | 29.44 | 107.49 | 3164.5 | 0.01978% | 0.4987%
6.2.4 | 91593 | SINAPI | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações de múltiplos pavimentos, tela Q-138. AF_06/2019 | 0 | KG | 12.04 | 123.06 | 15.21 | 1871.74 | 0.0117% | 0.295%
6.2.5 | 94964 | SINAPI | Concreto FCK = 20 MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 484.17 | 3.83 | 611.74 | 2342.96 | 0.01464% | 0.3693%
6.2.6 | 103673 | SINAPI | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | 0 | M3 | 32.48 | 3.83 | 41.03 | 157.14 | 0.0009822% | 0.02477%
6.2.7 | 100983 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 8.33 | 73.99 | 10.52 | 778.37 | 0.004865% | 0.1227%
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [8 empty] | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
6.2.8 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.97 | 258.97 | 2.48 | 642.24 | 0.004014% | 0.1012%
0
6 |  |  | MICRODRENAGEM - BACIA DE AMORTECIMENTO |  |  | Bacia_Amortecimento!A1 |  | SUB-TOTAL 6 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | -
0 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 | 0 | M2 | 0.34 | 0 | 0.42 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | SC/0068 | COMPOSIÇÃO | Revestimento de pátio com pedra britada com espessura de 5 cm com regularização do terreno com motoniveladora. Exclusive transporte. (REF SINAPI COD 100575) | 0 | M2 | 5.05 | 0 | 6.38 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | SP/0020 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito | 0 | M2 | 133.11 | 0 | 168.18 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | SP/0030 | COMPOSIÇÃO | Segurança de trânsito - isolamento de obra com tela cerquite plática laranja conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito | 0 | M | 10.42 | 0 | 13.16 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 13244 | SINAPI | Segurança de trânsito - cone de sinalização em pvc rígido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm | 0 | UN | 46.05 | 0 | 58.18 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.55 | 0 | 8.27 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
|  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [5 empty] | - |  |  |  | produção | prazo (h)
0 | 101266 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.87 | 0 | 13.73 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 74.63 | 0
0 | DR/0020 | COMPOSIÇÃO | Escavação de vala em rocha - 3a categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica, em locais com alto nível de interferência. Inclusive carga | 0 | M3 | 477.03 | 0 | 602.72 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 3 | 0
0 | DR/0007 | COMPOSIÇÃO | Escavação mecânica para acerto de taludes em material de 1a categoria,com escavadeira hidráulica (REF. SINAPI. COD. 83336) | 0 | M3 | 6.11 | 0 | 7.71 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_11/2019 | 0 | M2 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 101617 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 0 | M2 | 2.43 | 0 | 3.07 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 101624 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 | 0 | M3 | 185.49 | 0 | 234.36 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | DR/0032 | COMPOSIÇÃO | Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744. | 0 | M3 | 240.49 | 0 | 303.85 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 93367 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 20.19 | 0 | 25.51 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 93369 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 11.9 | 0 | 15.03 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 93371 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 10.05 | 0 | 12.69 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 93373 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 4,50 a 6,00 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 9.13 | 0 | 11.53 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 96385 | SINAPI | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 11.08 | 0 | 13.99 | 0 | 0% | #DIV/0! | argiloso
0 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.27 | 0 | 12.97 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | 0 | M3 | 41.29 | 0 | 52.16 | 0 | 0% | #DIV/0! | LOCAL
0 | 100574 | SINAPI | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | 0 | M3 | 1.3 | 0 | 1.64 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016 | 0 | M3 | 67.41 | 0 | 85.17 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 90105 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 8.11 | 0 | 10.24 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 102712 | SINAPI | Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 9 kn/m (RT - 9), instalado em dreno - fornecimento e instalação. AF_07/2021 | 0 | M2 | 12.69 | 0 | 16.03 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | LF/0007 | COMPOSIÇÃO | Brita n. 2 para dreno, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. Fornecimento, exclusive transporte | 0 | M3 | 172.32 | 0 | 217.72 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | LF/0040 | COMPOSIÇÃO | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), DN 100 mm para drenagem – fornecimento e assentamento em vala | 0 | M | 29.35 | 0 | 37.08 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | DR/0296 | COMPOSIÇÃO | Meia cana em concreto simples, D = 0,60m (174kg/m), PB, Classe P-1, fornecimento, assentamento e rejuntamento, ref SINAPI 73882/005, data: 01/2020 | 0 | M | 119.6 | 0 | 151.11 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | DR/0300 | COMPOSIÇÃO | Valeta de concreto com concreto moldado in loco, acabamento convencional, armado, com seção trapezoidal 1,00m x 0,30m (b x h), espessura 6cm, com junta seca de dilatação a cada 3m | 0 | M | 126.59 | 0 | 159.94 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | SERVIÇOS DE ESTRUTURA | [5 empty] | -
0 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 384.71 | 0 | 486.08 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 94964 | SINAPI | Concreto FCK = 20 MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 484.17 | 0 | 611.74 | 0 | 0% | #DIV/0! | betoneira
0 | 94965 | SINAPI | Concreto FCK = 25 MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 510.64 | 0 | 645.19 | 0 | 0% | #DIV/0! | USINADO
0 | 94966 | SINAPI | Concreto FCK = 30 MPA, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 531.73 | 0 | 671.84 | 0 | 0% | #DIV/0! | USINADO
0 | 34495 | SINAPI | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C35, com brita 0,00 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953) | 0 | M3 | 575.78 | 0 | 727.49 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 103670 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | 0 | M3 | 230.96 | 0 | 291.81 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 103673 | SINAPI | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | 0 | M3 | 32.48 | 0 | 41.03 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 102487 | SINAPI | Concreto ciclópico FCK = 10 MPA 30% pedra de mão inclusive lançamento | 0 | M3 | 539.14 | 0 | 681.2 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 93959 | SINAPI | Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 6 m e menor ou igual a 8 m, diâmetro nominal de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro nominal de 20 mm. AF_05/2016 | 0 | M | 214.45 | 0 | 270.95 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 93960 | SINAPI | Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 8 m e menor ou igual a 10 m, diâmetro nominal de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro nominal de 20 mm. AF_05/2016 | 0 | M | 207.93 | 0 | 262.71 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 91074 | SINAPI | Execução de revestimento de concreto projetado com espessura de 10 cm, armado com tela, inclinação menor que 90°, aplicação contínua, utilizando equipamento de projeção com 3 m³/h de capacidade. AF_01/2016 | 0 | M2 | 149.74 | 0 | 189.19 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 91099 | SINAPI | Execução de revestimento de concreto projetado com espessura de 10 cm, armado com fibras de aço, inclinação menor que 90°, aplicação descontínua, utilizando equipamento de projeção com 3 m³/h de capacidade. AF_01/2016 | 0 | M2 | 187.13 | 0 | 236.43 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92415 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M2 | 126.66 | 0 | 160.03 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92423 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M2 | 65.22 | 0 | 82.4 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92413 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M2 | 115.44 | 0 | 145.85 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 101792 | SINAPI | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M3 | 15.42 | 0 | 19.48 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. AF_06/2017 | 0 | KG | 17.66 | 0 | 22.31 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 100342 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 15.33 | 0 | 19.36 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 100343 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 8 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 14.78 | 0 | 18.67 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 100344 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 10 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 13.4 | 0 | 16.93 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 100345 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 11.42 | 0 | 14.42 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92922 | SINAPI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. AF_12/2015 | 0 | KG | 11.09 | 0 | 14.01 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92923 | SINAPI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. AF_12/2015 | 0 | KG | 12.64 | 0 | 15.97 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92924 | SINAPI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 25,0 mm - montagem. AF_12/2015 | 0 | KG | 12.49 | 0 | 15.78 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 91593 | SINAPI | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações de múltiplos pavimentos, tela Q-138. AF_06/2019 | 0 | KG | 12.04 | 0 | 15.21 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 91594 | SINAPI | Armação em tela soldada nervurada Q-92 (15x15cm) #4,2x4,2mm (1,48kg/m²), aço CA-60, para estrutura, fornecimento e aplicação | 0 | KG | 12.4 | 0 | 15.66 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | EC/0020 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.4mm) de comprimento igual a 2 metros, altura do muro de até 4 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte (REF. SINAPI COD. 92743) | 0 | M3 | 733.16 | 0 | 926.34 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | EC/0025 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.4mm) de comprimento igual a 2 metros, altura do muro acima de 4 metros e até 6 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte (REF. SINAPI COD. 92745) | 0 | M3 | 860.68 | 0 | 1087.46 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | EC/0030 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.4mm) de comprimento igual a 2 metros, altura do muro acima de 6 metros e até 10 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte (REF. SINAPI COD. 92747) | 0 | M3 | 932.69 | 0 | 1178.45 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92749 | SINAPI | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, com solo reforçado, para muros com altura menor ou igual a 4 m fornecimento e execução. AF_12/2015 | 0 | M3 | 844.46 | 0 | 1066.97 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | EC-0033 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, para solo reforçado com gaiolas com painel de ancoragem de 4 m (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.7mm) e geotêxtil RT10, altura do muro acima de 4 e até 12 metros - fornecimento e execução. Exclusive transporte. REF SINAPI CÓD 92750, DATA 05/2020 | 0 | M3 | 887.24 | 0 | 1121.02 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92750 | SINAPI | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, com solo reforçado, para muros com altura maior que 4 m e menor ou igual a 12 m fornecimento e execução. AF_12/2015 | 0 | M3 | 1429.82 | 0 | 1806.57 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | EC/0035 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, para solo reforçado com gaiolas com painel de ancoragem de 5 m (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.7mm), altura do muro acima de 4 e até 12 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1069.52 | 0 | 1351.33 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | EC/0040 | COMPOSIÇÃO | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, para solo reforçado com gaiolas com painel de ancoragem de 6 m (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2.7mm), altura do muro acima de 4 e até 12 metros, geotêxtil RT10 - fornecimento e execução. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1134.85 | 0 | 1433.88 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92755 | SINAPI | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de 17 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão - fornecimento e execução. AF_12/2015 | 0 | M2 | 217.96 | 0 | 275.39 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92756 | SINAPI | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de 23 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão - fornecimento e execução. AF_12/2015 | 0 | M2 | 247.65 | 0 | 312.9 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92757 | SINAPI | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de 30 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão - fornecimento e execução. AF_12/2015 | 0 | M2 | 283.7 | 0 | 358.45 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 92758 | SINAPI | Proteção superficial de canal em gabião tipo saco (ZN/AL+PVC # 8x10cm Ø2,4mm), diâmetro de 65 centímetros, enchimento manual com pedra de mão tipo rachão - fornecimento e execução. Exclusive transporte AF_12/2015 | 0 | M3 | 646.92 | 0 | 817.38 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | SC/0100 | COMPOSIÇÃO | Tubo aço galvanizado com costura para guarda-corpo, classe leve, DN 40 mm (1 1/2"), DIN 2440 / NBR 5580 classe leve, espessura 3,00 mm, *3,48* kg/m | 0 | M | 62.24 | 0 | 78.64 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | SC/0105 | COMPOSIÇÃO | Tubo aço galvanizado com costura para guarda-corpo, classe leve, DN 50 mm (2"), DIN 2440 / NBR 5580 classe leve, espessura 3,00 mm, *4,40* kg/m | 0 | M | 81.25 | 0 | 102.65 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | [5 empty] | -
0 | SC/0115 | COMPOSIÇÃO | Alambrado com tela de aço galvanizado, fio 14, malha 1½" , três fios de arame liso, poste curvo de concreto com altura livre de 1,80m, mureta de alvenaria com altura de 30cm, conforme projeto | 0 | M | 202.55 | 0 | 255.92 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 101199 | SINAPI | Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 10x10cm, espaçamento de 2,5m, cravados 0,5m, com 11 fios de arame misto - fornecimento e instalação. AF_05/2020 | 0 | M | 77.23 | 0 | 97.58 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | SC/0120 | COMPOSIÇÃO | Portão para veículos em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens (REF. SINAPI COD. 74238/2 - Descontinuado) | 0 | M2 | 984.11 | 0 | 1243.42 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 98504 | SINAPI | Plantio de grama em placas. AF_05/2018 | 0 | M2 | 9.54 | 0 | 12.05 | 0 | 0% | #DIV/0! | BATATAIS
0 | SC/0250 | COMPOSIÇÃO | Hidrossemeadura. Ref SICRO CÓD 4413905, DB 04-2021 | 0 | M2 | 6.57 | 0 | 8.3 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
0 | 98510 | SINAPI | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 79.52 | 0 | 100.47 | 0 | 0% | #DIV/0! | MENOR
0 | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 354.44 | 0 | 447.83 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | SC/0075 | COMPOSIÇÃO | Piso tátil de alerta ou direcional com lajota cimentícia 25x25x2cm, nas cores da NBR 16537, assentado com argamassa de cimento e areia 1:3 | 0 | M | 33.27 | 0 | 42.03 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 384.71 | 0 | 486.08 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 | 0 | M3 | 741.78 | 0 | 937.23 | 0 | 0% | #DIV/0! | USINADO
0 | 94994 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_07/2016 | 0 | M2 | 97.62 | 0 | 123.34 | 0 | 0% | #DIV/0! | BETONEIRA
0 | 100324 | SINAPI | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 | 0 | M3 | 137.76 | 0 | 174.05 | 0 | 0% | #DIV/0! | BETONEIRA
0 | 92396 | SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015 | 0 | M2 | 68.97 | 0 | 87.14 | 0 | 0% | #DIV/0! | RETANGULAR
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA LIMPEZA | [5 empty] | - |  |  | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
0 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.97 | 0 | 2.48 | 0 | 0% | #DIV/0! | 2000
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
0 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | pav
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - ROCHA | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
0 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE INTERNO NO CANTEIRO - SOLO | [5 empty] | -
0 | 100939 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 5.98 | 0 | 7.55 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
0 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
0 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
0
6 |  |  | DRENAGEM DE LENÇOL FREÁTICO |  |  | Dre_Profunda!A1 |  | SUB-TOTAL 6 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | produção | prazo (h)
0 | LF/0015 | COMPOSIÇÃO | Dreno longitudinal de pavimento, Tipo GH040, altura 0,40 m, com brita (20x20cm), geocomposto drenante e tubo PEAD corrugado perfurado DN 100 mm, inclusive escavação e reaterro (REF. SICRO COD. 2004509) | 0 | M | 34.23 | 0 | 43.24 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 173 | 0
0 | LF/0020 | COMPOSIÇÃO | Dreno longitudinal de pavimento, Tipo GH100, altura 1,00 m, com brita (20x20cm), geocomposto drenante e tubo PEAD corrugado perfurado DN 100 mm, inclusive escavação e reaterro (REF. SICRO COD. 2004511) | 0 | M | 59.88 | 0 | 75.65 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 132 | 0
0 | LF/0025 | COMPOSIÇÃO | Dreno longitudinal de pavimento, Tipo GH150, altura 1,50 m, com brita (20x20cm), geocomposto drenante e tubo PEAD corrugado perfurado DN 100 mm, inclusive escavação e reaterro (REF. SICRO COD. 2004512) | 0 | M | 81.22 | 0 | 102.62 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 113 | 0
0 | LF/0030 | COMPOSIÇÃO | Dreno francês de lençol freático, Tipo FH100, com tubo PEAD Ø 100mm e brita (50x50cm), incluindo escavação (h=100cm), reaterro e geotextil RT-09. Exclusive transporte e bota-fora | 0 | M | 95.94 | 0 | 121.22 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 29.98 | 0
0 | LF/0035 | COMPOSIÇÃO | Dreno francês de lençol freático, Tipo FH150, com tubo PEAD Ø 150mm e brita (50x100cm), incluindo escavação (h=150cm), reaterro e geotextil RT-09. Exclusive transporte e bota-fora | 0 | M | 169.35 | 0 | 213.97 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 19.99 | 0
0 | LF/0040 | COMPOSIÇÃO | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), DN 100 mm para drenagem – fornecimento e assentamento em vala | 0 | M | 29.35 | 0 | 37.08 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | LF/0045 | COMPOSIÇÃO | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), DN 150 mm para drenagem – fornecimento e assentamento em vala | 0 | M | 41.41 | 0 | 52.32 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | DR/0020 | COMPOSIÇÃO | Escavação de vala em rocha - 3a categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica, em locais com alto nível de interferência. Inclusive carga | 0 | M3 | 477.03 | 0 | 602.72 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 3 | 0
0 | 90099 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 14.72 | 0 | 18.59 | 0 | 0% | #DIV/0! | H < 1,50 alta Interferência | 7.62 | 0
0 | LF/0005 | COMPOSIÇÃO | Escavação mecânica de vala para drenagem com mimiescavadeira em material de 1a categoria (REF. SINAPI COD. 96525) | 0 | M3 | 36.46 | 0 | 46.06 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 2.33 | 0
0 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016 | 0 | M3 | 27.61 | 0 | 34.88 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 101570 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0,00 a 1,50 m, largura menor que 1,50 m. AF_08/2020 | 0 | M2 | 20.45 | 0 | 25.83 | 0 | 0% | #DIV/0! | PONTALETEAMENTO
0 | 102712 | SINAPI | Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 9 kn/m (RT - 9), instalado em dreno - fornecimento e instalação. AF_07/2021 | 0 | M2 | 12.69 | 0 | 16.03 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | LF/0007 | COMPOSIÇÃO | Brita n. 2 para dreno, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. Fornecimento, exclusive transporte | 0 | M3 | 172.32 | 0 | 217.72 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 93374 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura até 0,80 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | M3 | 24.21 | 0 | 30.58 | 0 | 0% | #DIV/0! | H < 1,50 alta Interferência
0 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.27 | 0 | 12.97 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | BDI insumo | M3 | 41.29 | 0 | 49.92 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
0 | DR/0050 | COMPOSIÇÃO | Esgotamento de água com bomba submersa (REF. SICRO COD. 2003864) | 0 | H | 21.54 | 0 | 27.21 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | DR/0032 | COMPOSIÇÃO | Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744. | 0 | M3 | 240.49 | 0 | 303.85 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | DR/0165 | COMPOSIÇÃO | PV-0 - Poço de Visita Circular, com dimensão interna de Ø 0,80m, em alvenaria de tijolo comum de 1 vez assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, conforme projeto tipo. Exclusive tampão | 0 | UN | 1808.58 | 0 | 2285.14 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 94963 | SINAPI | Concreto FCK = 15 MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 436.77 | 0 | 551.85 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 103670 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | 0 | M3 | 230.96 | 0 | 291.81 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | EC/0044 | COMPOSIÇÃO | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa de betoneira, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), REF SINAPI 72131, DATA 04/2020 | 0 | M2 | 204.17 | 0 | 257.96 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 87878 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. AF_06/2014 | 0 | M2 | 4.25 | 0 | 5.36 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 87313 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_08/2019 | 0 | M3 | 547.74 | 0 | 692.06 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - ROCHA | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
0 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
0 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
0 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
0 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
0
1 |  |  | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  |  | Dre_Fecha_Vala!A1 |  | SUB-TOTAL 1 | 40546.59 | 0.2534% | 100%
7.01 | 90105 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 8.11 | 67.33 | 10.24 | 689.45 | 0.004309% | 1.7%
7.01 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.27 | 0 | 12.97 | 0 | 0% | 0%
7.02 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | BDI insumo | M3 | 41.29 | 28.05 | 49.92 | 1400.25 | 0.008752% | 3.453% | COMERCIAL
7.03 | 4721 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | BDI insumo | M3 | 96.99 | 46.29 | 117.28 | 5428.89 | 0.03393% | 13.39%
7.03 | 4743 | COTAÇÃO - SINAPI | Cascalho de cava | BDI insumo | M3 | 56.55 | 0 | 68.38 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL
7.03 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | BDI insumo | M3 | 89.58 | 0 | 108.32 | 0 | 0% | 0%
7.03 | 4729 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | BDI insumo | M3 | 97.72 | 0 | 118.16 | 0 | 0% | 0%
7.04 | 101767 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 26.23 | 56.11 | 33.14 | 1859.48 | 0.01162% | 4.586%
7.04 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) | 0 | M3 | 18.96 | 0 | 23.95 | 0 | 0% | 0%
7.04 | PA/0018 | COMPOSIÇÃO | Usinagem de brita graduada simples, exclusive fornecimento de materiais (REF. SINAPI COD. 96393, DB 05-2021) | 0 | M3 | 6.15 | 0 | 7.77 | 0 | 0% | 0%
7.04 | PA/0020 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base com material produto de britagem. Exclusive fornecimento e transporte de materiais (REF. SINAPI COD. 96396) | 0 | M3 | 12.79 | 0 | 16.16 | 0 | 0% | 0%
7.05 | PA/0025 | COMPOSIÇÃO | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) | 0 | M2 | 6.69 | 374.05 | 8.45 | 3160.72 | 0.01976% | 7.795% | EAI
7.05 | PA/0150 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (REF. SINAPI COD. 03.PAVI.TSUP.005/01-104389 DB 09-21) | 0 | M2 | 16.88 | 0 | 21.32 | 0 | 0% | 0%
7.06 | RE/0050 | COMPOSIÇÃO | CBUQ (usina comercial) - aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1593.36 | 11.22 | 2013.21 | 22588.21 | 0.1412% | 55.71% | COMERCIAL
7.06 | RE/0055 | COMPOSIÇÃO | CBUQ (usina comercial) - aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1622.22 | 0 | 2049.67 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL
7.06 | RE/0040 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais, usinagem e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1058.06 | 0 | 1336.85 | 0 | 0% | 0%
7.06 | RE/0045 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1083.74 | 0 | 1369.3 | 0 | 0% | 0%
7.07 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.55 | 70.14 | 8.27 | 580.05 | 0.003626% | 1.431% | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [8 empty] | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
7.08 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.97 | 294.56 | 2.48 | 730.5 | 0.004566% | 1.802% | 84.16
TRANSPORTE DE SOLO DE JAZIDA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE
7.09 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.97 | 245.49 | 2.48 | 608.81 | 0.003805% | 1.502% | 70.14
TRANSPORTE DA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE - CANTEIRO / PISTA
7.1 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 7.07 | 28.05 | 8.93 | 250.48 | 0.001566% | 0.6178%
|  |  | TRANSPORTE DE CASCALHO PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
7.1 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE
7.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 324.03 | 2.95 | 955.88 | 0.005975% | 2.357% | 46.29
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
7.11 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 1.97 | 0 | 2.48 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BRITA GRADUADA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
7.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA REVESTIMENTO TSD | [5 empty] | -
7.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
7.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
7.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA REVESTIMENTO TSD | [5 empty] | -
7.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
7.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
7.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - PMF | [5 empty] | -
7.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ
7.12 | 93599 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.53 | 3153.7 | 0.66 | 2081.44 | 0.01301% | 5.133% | 28.67
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - ASFALTO DILUIDO CM-30 | [5 empty] | -
7.12 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 1.76 | 0 | 2.22 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA
7.13 | 102333 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.71 | 49.5 | 0.89 | 44.05 | 0.0002753% | 0.1086% | 0.45
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C | [5 empty] | -
7.13 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.76 | 0 | 2.22 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP
7.14 | 102333 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.71 | 189.2 | 0.89 | 168.38 | 0.001052% | 0.4153% | 1.72
8 |  |  | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO |  |  | Recap_Previo!A1 |  | SUB-TOTAL 8 | 2347453.73 | 14.67% | 100%
8 | RE/0010 | COMPOSIÇÃO | Correção de defeitos por fresagem descontínua, com emprego de fresadora e minicarregadeira (REF. SICRO COD. 4915705, data 01/2020) | 0 | M3 | 323.96 | 0 | 409.32 | 0 | 0% | 0%
8 | RE/0015 | COMPOSIÇÃO | Remendo superfcial (tapa buraco), com requadramento mecânico, escavação, compactação da mistura betuminosa e carga do entulho. Exclusive materiais e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915757) | 0 | M3 | 191.77 | 0 | 242.3 | 0 | 0% | 0%
8.01 | RE/0020 | COMPOSIÇÃO | Remendo profundo, com requadramento mecânico, escavação, compactação do material de base e da mistura betuminosa e carga do entulho. Exclusive materiais e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915746) | 0 | M3 | 111.44 | 441.37 | 140.8 | 62144.89 | 0.3884% | 2.647%
8.01 | 90105 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 8.11 | 0 | 10.24 | 0 | 0% | 0%
8.01 | PA/0010 | COMPOSIÇÃO | Colchão de rachão e/ou pedra-de-mão, com camada final de pedra brita. Fornecimento e execução. Exclusive transporte da pedra | 0 | M3 | 137.81 | 0 | 174.12 | 0 | 0% | 0%
8.01 | DR/0032 | COMPOSIÇÃO | Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744. | 0 | M3 | 240.49 | 0 | 303.85 | 0 | 0% | 0%
8.01 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.27 | 0 | 12.97 | 0 | 0% | 0%
8.02 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | 0 | M3 | 41.29 | 4060.88 | 52.16 | 211815.5 | 1.324% | 9.023% | COMERCIAL
8.02 | 96386 | SINAPI | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 8.08 | 0 | 10.2 | 0 | 0% | 0% | ARENOSO
8.02 | 94319 | SINAPI | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. AF_05/2016 | 0 | M3 | 79.22 | 0 | 100.09 | 0 | 0% | 0%
8.03 | RE/0025 | COMPOSIÇÃO | Remoção mecanizada de revestimento betuminoso, com motoniveladora. Exclusive carga e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915667) | 0 | M3 | 15.17 | 1404.74 | 19.16 | 26914.81 | 0.1682% | 1.147%
8.04 | RE/0030 | COMPOSIÇÃO | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento, com mototoniveladora. Exclusive carga e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915669) | 0 | M3 | 14.81 | 7751.21 | 18.71 | 145025.13 | 0.9065% | 6.178%
8.04 | RE/0035 | COMPOSIÇÃO | Recomposição manual de base para pavimentação - execução. Exclusive fornecimento de material e transporte | 0 | M3 | 33.59 | 0 | 42.44 | 0 | 0% | 0%
8.05 | 101767 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 26.23 | 7751.21 | 33.14 | 256875.09 | 1.606% | 10.94%
8.05 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) | 0 | M3 | 18.96 | 0 | 23.95 | 0 | 0% | 0%
8.05 | PA/0020 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base com material produto de britagem. Exclusive fornecimento e transporte de materiais (REF. SINAPI COD. 96396) | 0 | M3 | 12.79 | 0 | 16.16 | 0 | 0% | 0%
8.05 | RE/0060 | COMPOSIÇÃO | Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base (REF. SICRO COD. 4011481) | 0 | M3 | 39.88 | 0 | 50.38 | 0 | 0% | 0%
8.05 | RE/0065 | COMPOSIÇÃO | Reciclagem com adição de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base. Exclusive fornecimento de cimento (REF. SICRO COD. 4011482) | 0 | M3 | 41.57 | 0 | 52.52 | 0 | 0% | 0%
8.05 | RE/0070 | COMPOSIÇÃO | Reciclagem com adição de brita e incorporação do revestimento asfáltico à base. Exclusive fornecimento de brita (REF. SICRO COD. 4011484) | 0 | M3 | 42.88 | 0 | 54.17 | 0 | 0% | 0%
8.06 | 96001 | SINAPI | Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. AF_11/2019 | 0 | M2 | 7.61 | 127.38 | 9.61 | 1224.12 | 0.007651% | 0.05215%
8.06 | 4743 | COTAÇÃO - SINAPI | Cascalho de cava | BDI insumo | M3 | 56.55 | 0 | 68.38 | 0 | 0% | 0%
8.06 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | BDI insumo | M3 | 89.58 | 0 | 108.32 | 0 | 0% | 0%
8.06 | 4729 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | BDI insumo | M3 | 97.72 | 0 | 118.16 | 0 | 0% | 0%
8.07 | 4721 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | BDI insumo | M3 | 96.99 | 6700.46 | 117.28 | 785829.94 | 4.912% | 33.48%
8.07 | 1379 | COTAÇÃO - SINAPI | Cimento portland composto CP II-32 | BDI insumo | KG | 0.89 | 0 | 1.07 | 0 | 0% | 0%
8.08 | PA/0025 | COMPOSIÇÃO | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) | 0 | M2 | 6.69 | 46030.2 | 8.45 | 388955.19 | 2.431% | 16.57% | EAI
8.08 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | 0 | M2 | 2.51 | 0 | 3.17 | 0 | 0% | 0%
8.09 | RE/0050 | COMPOSIÇÃO | CBUQ (usina comercial) - aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1593.36 | 67.43 | 2013.21 | 135750.75 | 0.8485% | 5.783% | COMERCIAL
8.09 | RE/0055 | COMPOSIÇÃO | CBUQ (usina comercial) - aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1622.22 | 0 | 2049.67 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL
8.09 | PA/0040 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 30/45 - usina comercial), camada de rolamento, exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) | 0 | M3 | 1669.32 | 0 | 2109.18 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL 30/45
8.09 | RE/0040 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais, usinagem e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1058.06 | 0 | 1336.85 | 0 | 0% | 0%
8.09 | RE/0045 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte | 0 | M3 | 1083.74 | 0 | 1369.3 | 0 | 0% | 0%
8.09 | PA/0055 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, para revestimento, aplicação com vibroacabadora. Exclusive transporte | 0 | M3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
8.09 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.55 | 0 | 8.27 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
8.1 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.13 | 11444.94 | 7.74 | 88583.83 | 0.5537% | 3.774% | ESCAVADEIRA
8.1 | ST/0070 | COMPOSIÇÃO | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria - carga e descaga manuais (REF. SICRO COD. 5915474) | 0 | T | 29.7 | 0 | 37.52 | 0 | 0% | 0% | Cimento
TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO
8.11 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.97 | 35842.56 | 2.48 | 88889.54 | 0.5556% | 3.787% | 10240.7314
|  |  | TRANSPORTE DE PRODUTO DE FRESAGEM | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
8.11 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.57 | 0 | 1.98 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO
8.12 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 7.07 | 14213.08 | 8.93 | 126922.8 | 0.7933% | 5.407%
|  |  | TRANSPORTE DE CASCALHO PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
8.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
8.12 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 7.07 | 0 | 8.93 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
8.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BRITA GRADUADA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
8.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
8.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
8.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA Nº 1 PARA RECICLAGEM DE PAVIMENTO | [5 empty] | -
8.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
8.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
8.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE CIMENTO PARA RECICLAGEM DE PAVIMENTO | [5 empty] | -
8.12 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 2.13 | 0 | 2.69 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - PMF | [5 empty] | -
8.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ
8.13 | 93599 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.53 | 18950.8 | 0.66 | 12507.52 | 0.07818% | 0.5328% | 172.28
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - ASFALTO DILUIDO CM-30 | [5 empty] | -
8.13 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 1.76 | 0 | 2.22 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA
8.14 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 1.76 | 6076.4 | 2.22 | 13489.6 | 0.08431% | 0.5746% | 55.24
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C | [5 empty] | -
8.14 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.76 | 0 | 2.22 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP
8.15 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 1.76 | 1137.4 | 2.22 | 2525.02 | 0.01578% | 0.1076% | 10.34
9 |  |  | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  | Recap_Final!A1 |  | SUB-TOTAL 9 | 6802604.96 | 42.52% | 100%
9 | RE/0075 | COMPOSIÇÃO | Microrrevestimento a frio - Microflex, espessura 0,8 cm, com emulsão asfáltica polimerizada RC-1C-E, execução e fornecimento de materiais. Exclusive transportes de insumos e do ligante betuminoso (REF. SICRO COD. 4011408) | 0 | M2 | 11.1 | 0 | 14.02 | 0 | 0% | 0%
9 | RE/0080 | COMPOSIÇÃO | Microrrevestimento a frio - Microflex, espessura 1,5 cm, com emulsão asfáltica polimerizada RC-1C-E, execução e fornecimento de materiais. Exclusive transportes de insumos e do ligante betuminoso (REF. SICRO COD. 4011410) | 0 | M2 | 18.54 | 0 | 23.42 | 0 | 0% | 0%
9 | RE/0085 | COMPOSIÇÃO | Microrrevestimento a frio - Microflex, espessura 2,0 cm, com emulsão asfáltica polimerizada RC-1C-E, execução e fornecimento de materiais. Exclusive transportes de insumos e do ligante betuminoso (REF. SICRO COD. 4011412) | 0 | M2 | 23.02 | 0 | 29.08 | 0 | 0% | 0%
9 | PA/0150 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (REF. SINAPI COD. 03.PAVI.TSUP.005/01-104389 DB 09-21) | 0 | M2 | 16.88 | 0 | 21.32 | 0 | 0% | 0%
9.01 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | 0 | M2 | 2.51 | 86388.52 | 3.17 | 273851.6 | 1.712% | 4.026%
9.01 | PA/0035 | COMPOSIÇÃO | Capa selante para agulhamento na base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C. Exclusive transporte (REF. SICRO COD. 4915636) | 0 | M2 | 5.14 | 0 | 6.49 | 0 | 0% | 0%
9.02 | PA/0040 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 30/45 - usina comercial), camada de rolamento, exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) | 0 | M3 | 1669.32 | 2819.08 | 2109.18 | 5945947.15 | 37.16% | 87.41% | COMERCIAL
9.02 | 95995 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 50/70 - usina comercial), camada de rolamento. Exclusive transporte da mistura. Af_11/2019 | 0 | M3 | 1699.54 | 0 | 2147.36 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL
9.02 | PA/0045 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente modificado por polímero elastomérico - CBUQ (p) - CAP 60-85-E - FAIXA "C", camada de rolamento. Exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) | 0 | M3 | 2013.73 | 0 | 2544.34 | 0 | 0% | 0%
9.02 | PA/0055 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, para revestimento, aplicação com vibroacabadora. Exclusive transporte | 0 | M3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
9.02 | DR/0385 | COMPOSIÇÃO | Substituição de quadro e grelha articulada em F°F°, classe D400, carga máxima 40 T, 415 x 955 mm para boca de lobo, incluindo demolição e implantação da sarjeta de contorno (chama) em concreto FCK = 20 mpa | 0 | UN | 874.82 | 0 | 1105.33 | 0 | 0% | 0%
9.02 | DR/0390 | COMPOSIÇÃO | Remoção e reassentamento de quadro e grelha articulada em F°F° para boca de lobo, incluindo demolição e implantação da sarjeta de contorno (chama) em concreto FCK = 20 Mpa | 0 | UN | 199.9 | 0 | 252.57 | 0 | 0% | 0%
9.02 | DR/0365 | COMPOSIÇÃO | Substituição de tampão de PV, incluindo fornecimento de tampão de FºFº articulado, Classe B400, carga máxima 40 T, redondo tampa 600 mm para rede pluvial/esgoto, e requadro em concreto simples FCK 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m | 0 | UN | 829.02 | 0 | 1047.46 | 0 | 0% | 0%
9.03 | DR/0370 | COMPOSIÇÃO | Remoção e reassentamento de tampão em F°F° para PV, com reaproveitamento, incluindo recorte, demolição e requadro em concreto simples FCK 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m | 0 | UN | 207.86 | 51 | 262.63 | 13394.13 | 0.08372% | 0.1969%
9.03 | DR/0395 | COMPOSIÇÃO | Tampão F°F° articulado T9, classe B125, carga máxima 12,5 T, redondo tampa 100 mm para registro de água. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro em concreto FCK 20mpa, de 0,50m x 0,50m x 0,20m | 0 | UN | 579.91 | 0 | 732.71 | 0 | 0% | 0%
9.03 | DR/0400 | COMPOSIÇÃO | Substituição de tampão de registro de água, incluindo fornecimento de tampão de FºFº articulado T9, Classe B125, carga máxima 12,5 T, redondo tampa 100 mm e requadro em concreto simples FCK 20mpa, de 0,50m x 0,50m x 0,20m | 0 | UN | 1199.06 | 0 | 1515.01 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA TSD | [5 empty] | -
9.03 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA CBUQ | [5 empty] | -
9.03 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PMF | [5 empty] | -
9.03 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA MICRORREVESTIMENTO | [5 empty] | -
9.03 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA TSD E/OU AGULHAMENTO | [5 empty] | -
9.03 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
9.03 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
9.03 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ
9.04 | 93599 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.53 | 792239.8 | 0.66 | 522878.26 | 3.268% | 7.686% | 7202.18
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - PMF | [5 empty] | -
9.04 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA
9.05 | 102333 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.71 | 4750.9 | 0.89 | 4228.3 | 0.02643% | 0.06216% | 43.19
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C | [5 empty] | -
9.05 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.76 | 0 | 2.22 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP
9.06 | 102333 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.71 | 47534.3 | 0.89 | 42305.52 | 0.2644% | 0.6219% | 432.13
10 |  |  | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM |  |  | Pav_Terraplenagem!A1 |  | SUB-TOTAL 10 | 341583.63 | 2.135% | 100%
10 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 | 0 | M2 | 0.34 | 0 | 0.42 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
10.01 | PA/0005 | COMPOSIÇÃO | Preparo do subleito, escavação e carga. Exclusive transporte | 0 | M3 | 5.71 | 18913.82 | 7.21 | 136368.64 | 0.8523% | 39.92% |  | 42 | 450.329
10.01 | PA/0010 | COMPOSIÇÃO | Colchão de rachão e/ou pedra-de-mão, com camada final de pedra brita. Fornecimento e execução. Exclusive transporte da pedra | 0 | M3 | 137.81 | 0 | 174.12 | 0 | 0% | 0%
10.01 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.27 | 0 | 12.97 | 0 | 0% | 0%
10.01 | 101232 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,20 m3 / 155 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 8.87 | 0 | 11.2 | 0 | 0% | 0%
10.01 | 96385 | SINAPI | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 11.08 | 0 | 13.99 | 0 | 0% | 0%
10.01 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | BDI insumo | M3 | 41.29 | 0 | 49.92 | 0 | 0% | 0% | LOCAL
10.01 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.13 | 0 | 7.74 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
10.01 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.13 | 0 | 7.74 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL SELECIONADO PARA COMPENSAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | Depósito provisório
10.01 | 100939 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 5.98 | 0 | 7.55 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
10.01 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA LIMPEZA | [5 empty] | - |  |  | Depósito de expurgo SEM reciclagem: 1
10.01 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [8 empty] | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
10.02 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.97 | 82747.98 | 2.48 | 205214.99 | 1.283% | 60.08% | 23642.28
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
10.02 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
11 |  |  | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO |  |  | Pav_Estrutura!A1 |  | SUB-TOTAL 11 | 2675100.13 | 16.72% | 100% |  | produção | prazo (h)
11.01 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | 0 | M2 | 2.37 | 21015.36 | 2.99 | 62835.92 | 0.3927% | 2.349% | ARGILOSO | 125 | 168.1229
11.02 | 101767 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 26.23 | 3803.67 | 33.14 | 126053.62 | 0.7879% | 4.712% |  | PA/0022 20 m3/h | #VALUE!
11.02 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) | 0 | M3 | 18.96 | 0 | 23.95 | 0 | 0% | 0% |  | 28.75 | 0
11.02 | PA/0020 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base com material produto de britagem. Exclusive fornecimento e transporte de materiais (REF. SINAPI COD. 96396) | 0 | M3 | 12.79 | 0 | 16.16 | 0 | 0% | 0% |  | 33.33 | 0
11.02 | PA/0018 | COMPOSIÇÃO | Usinagem de brita graduada simples, exclusive fornecimento de materiais (REF. SINAPI COD. 96393, DB 05-2021) | 0 | M3 | 6.15 | 0 | 7.77 | 0 | 0% | 0% |  | 33.33 | 0
11.02 | 96389 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 2%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 58.9 | 0 | 74.42 | 0 | 0% | 0% |  | 38.46 | 0
11.02 | 96390 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 4%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 96.92 | 0 | 122.45 | 0 | 0% | 0% |  | 38.46 | 0
11.02 | 96391 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 6%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 136.47 | 0 | 172.42 | 0 | 0% | 0% |  | 38.46 | 0
11.02 | 96392 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 8%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 174.79 | 0 | 220.84 | 0 | 0% | 0% |  | 38.46 | 0
11.03 | PA/0025 | COMPOSIÇÃO | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) | 0 | M2 | 6.69 | 18634.82 | 8.45 | 157464.22 | 0.9842% | 5.886% | EAI
11.04 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | 0 | M2 | 2.51 | 16678.61 | 3.17 | 52871.19 | 0.3305% | 1.976%
11.04 | PA/0150 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (REF. SINAPI COD. 03.PAVI.TSUP.005/01-104389 DB 09-21) | 0 | M2 | 16.88 | 0 | 21.32 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
11.04 | PA/0035 | COMPOSIÇÃO | Capa selante para agulhamento na base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C. Exclusive transporte (REF. SICRO COD. 4915636) | 0 | M2 | 5.14 | 0 | 6.49 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
11.05 | PA/0040 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 30/45 - usina comercial), camada de rolamento, exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) | 0 | M3 | 1669.32 | 549.67 | 2109.18 | 1159352.97 | 7.246% | 43.34% | COMERCIAL | 0 | #DIV/0!
11.05 | 95995 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 50/70 - usina comercial), camada de rolamento. Exclusive transporte da mistura. Af_11/2019 | 0 | M3 | 1699.54 | 0 | 2147.36 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL | 0 | #DIV/0!
11.05 | PA/0045 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente modificado por polímero elastomérico - CBUQ (p) - CAP 60-85-E - FAIXA "C", camada de rolamento. Exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) | 0 | M3 | 2013.73 | 0 | 2544.34 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
11.05 | PA/0055 | COMPOSIÇÃO | Execução de pré-misturado a frio - PMF, faixa C (semidenso), com emulsão asfáltica RL-1C, para revestimento, aplicação com vibroacabadora. Exclusive transporte | 0 | M3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
11.05 | 92404 | SINAPI | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 | 0 | M2 | 73.92 | 0 | 93.39 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
11.05 | 92406 | SINAPI | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. AF_10/2022 | 0 | M2 | 88.6 | 0 | 111.94 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0!
11.06 | 92404 | SINAPI | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 | 0 | M2 | 73.92 | 2768.38 | 93.39 | 258539 | 1.616% | 9.665% |  | 0 | #DIV/0!
11.06 | 92406 | SINAPI | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. AF_10/2022 | 0 | M2 | 88.6 | 0 | 111.94 | 0 | 0% | 0%
11.06 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.27 | 0 | 12.97 | 0 | 0% | 0%
11.07 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | BDI insumo | M3 | 41.29 | 1901.83 | 49.92 | 94939.35 | 0.5934% | 3.549% | COMERCIAL
11.07 | 4743 | COTAÇÃO - SINAPI | Cascalho de cava | BDI insumo | M3 | 56.55 | 0 | 68.38 | 0 | 0% | 0% | LOCAL
11.08 | 4721 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | BDI insumo | M3 | 96.99 | 3138.03 | 117.28 | 368028.15 | 2.3% | 13.76%
11.08 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | BDI insumo | M3 | 89.58 | 0 | 108.32 | 0 | 0% | 0%
11.08 | 4729 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | BDI insumo | M3 | 97.72 | 0 | 118.16 | 0 | 0% | 0%
11.09 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.55 | 4754.59 | 8.27 | 39320.45 | 0.2458% | 1.47% | ESCAVADEIRA
11.09 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.13 | 0 | 7.74 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
11.09 | 3009086 | SICRO | Contratrilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual |  | M | 1513.29 | 0 | 1912.04 | 0 | 0% | 0% | ESCAVADEIRA
TRANSPORTE DE SOLO PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE
11.1 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.97 | 6656.41 | 2.48 | 16507.89 | 0.1032% | 0.6171% | 1901.8314
|  |  | TRANSPORTE DA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE - CANTEIRO / PISTA | [8 empty] | Depósito provisório
11.11 | 100939 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 5.98 | 4754.59 | 7.55 | 35897.15 | 0.2244% | 1.342%
|  |  | TRANSPORTE DE CASCALHO PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
11.11 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE
11.12 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 1.97 | 21966.21 | 2.48 | 54476.2 | 0.3405% | 2.036% | 3138.03
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
11.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BRITA GRADUADA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
11.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA REVESTIMENTO TSD | [5 empty] | -
11.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
11.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
11.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE PMF | [5 empty] | -
11.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
11.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA REVESTIMENTO TSD | [5 empty] | -
11.12 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE AREIA PARA COLCHÃO DE PAVER
11.13 | 95876 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 1.97 | 629.79 | 2.48 | 1561.87 | 0.009762% | 0.05839% | 179.94
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - PMF | [5 empty] | -
11.13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ
11.14 | 93599 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.53 | 154473 | 0.66 | 101952.18 | 0.6372% | 3.811% | 1404.3
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - ASFALTO DILUIDO CM-30 | [5 empty] | -
11.14 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 1.76 | 0 | 2.22 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA
11.15 | 102333 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.71 | 3377 | 0.89 | 3005.53 | 0.01879% | 0.1124% | 30.7
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C | [5 empty] | -
11.15 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.76 | 0 | 2.22 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP
11.16 | 102333 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.71 | 9268.6 | 0.89 | 8249.05 | 0.05156% | 0.3084% | 84.26
|  |  | TRANSPORTE DE CIMENTO PARA BASE SOLO/CIMENTO | [5 empty] | -
11.16 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 2.13 | 0 | 2.69 | 0 | 0% | 0%
TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER
11.17 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 2.13 | 49831 | 2.69 | 134045.39 | 0.8378% | 5.011%
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | Pav_Estrutura!A1 |  | SUB-TOTAL 12 | 827812.65 | 5.174% | 100% |  | produção | prazo (h)
12.01 | SC/0005 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) com sarjeta, concreto FCK = 15mpa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão | 0 | M | 50.78 | 12507.48 | 64.16 | 802479.91 | 5.016% | 96.94% | EXTRUSÃO | 11.06 | 1130.8752
12.01 | SC/0010 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) simples, concreto FCK = 15mpa, seção 285cm2, moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão | 0 | M | 24.34 | 0 | 30.75 | 0 | 0% | 0% | EXTRUSÃO | 23.86 | 0
12.01 | SC/0065 | COMPOSIÇÃO | Guia para canteiro e ciclovia, concreto FCK = 15mpa, seção 150cm², moldado no local com extrusora, inclusive pintura a cal em uma demão | 0 | M | 15.13 | 0 | 19.11 | 0 | 0% | 0% | EXTRUSÃO | 26.88 | 0
12.02 | SC/0020 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) para rotatórias e ilhas, concreto FCK = 15mpa, seção 875cm2, moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão | 0 | M | 73.85 | 113.09 | 93.3 | 10551.29 | 0.06595% | 1.275% |  | 7.77 | 14.5547
12.03 | SC/0030 | COMPOSIÇÃO | Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto FCK = 15 mpa, seção 330cm², moldado no local, inclusive escavação | 0 | M | 27.16 | 40.5 | 34.31 | 1389.55 | 0.008685% | 0.1679% |  | 20.61 | 1.9651
12.03 | SC/0035 | COMPOSIÇÃO | Sarjeta em concreto FCK = 15mpa, seção 330cm², moldada no local, exclusive escavação | 0 | M | 29.34 | 0 | 37.07 | 0 | 0% | 0% |  | 20.61 | 0
12.04 | SC/0040 | COMPOSIÇÃO | Sarjeta tipo americana em concreto FCK = 15mpa, seção 455cm², moldada no local, exclusive escavação | 0 | M | 38.9 | 272.47 | 49.15 | 13391.9 | 0.0837% | 1.618% |  | 15.11 | 18.0324
12.04 | 97084 | SINAPI | compactação mecânica de solo para execução de radier, com coMPActador de solos tipo placa vibratória. AF_09/2017 | 0 | M2 | 0.55 | 0 | 0.69 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_11/2019 | 0 | M2 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0% | 0%
12.04 | SC/0250 | COMPOSIÇÃO | Hidrossemeadura. Ref SICRO CÓD 4413905, DB 04-2021 | 0 | M2 | 6.57 | 0 | 8.3 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 98503 | SINAPI | Plantio de grama em pavimento concregrama. AF_05/2018 | 0 | M2 | 23.99 | 0 | 30.31 | 0 | 0% | 0%
12.04 | SC/0082 | COMPOSIÇÃO | Grama em placas, tipo esmeralda, incluindo plantio, adubo, fertilizante, calcário, terra orgânica e irrigação | 0 | M2 | 21.96 | 0 | 27.74 | 0 | 0% | 0% | ESMERALDA
12.04 | SC/0110 | COMPOSIÇÃO | Cerca com mourões de madeira roliça Ø 11cm, espaçamento de 2,00m, altura livre de 1,50m, cravado 0,50m, com 5 fios de arame liso ovalado 15x17, conforme projeto | 0 | M | 34.54 | 0 | 43.64 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 101193 | SINAPI | Cerca com mourões de concreto, reto, h=2,30 m, espaçamento de 2,50 m, cravados 0,5 m, com 4 fios de arame de aço ovalado 15x17 - fornecimento e instalação. AF_05/2020 | 0 | M | 50.56 | 0 | 63.88 | 0 | 0% | 0%
12.04 | SC/0115 | COMPOSIÇÃO | Alambrado com tela de aço galvanizado, fio 14, malha 1½" , três fios de arame liso, poste curvo de concreto com altura livre de 1,80m, mureta de alvenaria com altura de 30cm, conforme projeto | 0 | M | 202.55 | 0 | 255.92 | 0 | 0% | 0%
12.04 | SC/0120 | COMPOSIÇÃO | Portão para veículos em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens (REF. SINAPI COD. 74238/2 - Descontinuado) | 0 | M2 | 984.11 | 0 | 1243.42 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 98510 | SINAPI | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 79.52 | 0 | 100.47 | 0 | 0% | 0% | MENOR
12.04 | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. AF_05/2018 | 0 | UN | 354.44 | 0 | 447.83 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 94963 | SINAPI | Concreto FCK = 15 MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 436.77 | 0 | 551.85 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 94965 | SINAPI | Concreto FCK = 25 MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 510.64 | 0 | 645.19 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 92413 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M2 | 115.44 | 0 | 145.85 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. AF_06/2017 | 0 | KG | 17.66 | 0 | 22.31 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 100342 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 15.33 | 0 | 19.36 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 100343 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 8 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 14.78 | 0 | 18.67 | 0 | 0% | 0%
12.04 | 100344 | SINAPI | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 10 mm - montagem. AF_07/2019 | 0 | KG | 13.4 | 0 | 16.93 | 0 | 0% | 0%
12.04 | SC/0100 | COMPOSIÇÃO | Tubo aço galvanizado com costura para guarda-corpo, classe leve, DN 40 mm (1 1/2"), DIN 2440 / NBR 5580 classe leve, espessura 3,00 mm, *3,48* kg/m | 0 | M | 62.24 | 0 | 78.64 | 0 | 0% | 0%
12.04 | SC/0105 | COMPOSIÇÃO | Tubo aço galvanizado com costura para guarda-corpo, classe leve, DN 50 mm (2"), DIN 2440 / NBR 5580 classe leve, espessura 3,00 mm, *4,40* kg/m | 0 | M | 81.25 | 0 | 102.65 | 0 | 0% | 0%
12.04 | SC/0090 | COMPOSIÇÃO | Defensa metálica semi-maleável tipo simples, em chapa de aço, padrão DNIT, incluindo fornecimento, montagem e refletivos (30x5cm) (REF. SICRO COD. 3713604) | 0 | M | 495.39 | 0 | 625.92 | 0 | 0% | 0%
12.04 | SC/0095 | COMPOSIÇÃO | Defensa metálica semi-maleável tipo dupla, em chapa de aço, padrão DNIT, incluindo fornecimento, montagem e refletivos (30x5cm) (REF. SICRO COD. 3713606) | 0 | M | 689 | 0 | 870.55 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - BLOCO DE CONCRETO TIPO PISOGRAMA | [5 empty] | -
12.04 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 2.13 | 0 | 2.69 | 0 | 0% | 0%
13 |  |  | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  |  | Acessibilidade!A1 |  | SUB-TOTAL 13 | 77934.97 | 0.4871% | 100%
13 | 90099 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | M3 | 14.72 | 0 | 18.59 | 0 | 0% | 0% | H < 1,50 alta Interferência
13 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.27 | 0 | 12.97 | 0 | 0% | 0%
13 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | BDI insumo | M3 | 41.29 | 0 | 49.92 | 0 | 0% | 0% | COMERCIAL
13 | 100324 | SINAPI | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 | 0 | M3 | 137.76 | 0 | 174.05 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
13 | 98524 | SINAPI | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. AF_05/2018 | 0 | M2 | 2.54 | 0 | 3.2 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
13 | 100975 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com pá carregadeira (capacidade da caçamba: 1,70 a 2,80 m3 / potência: 128 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 7.95 | 0 | 10.04 | 0 | 0% | 0% |  | produção | prazo (h)
13.01 | 97084 | SINAPI | compactação mecânica de solo para execução de radier, com coMPActador de solos tipo placa vibratória. AF_09/2017 | 0 | M2 | 0.55 | 1058.85 | 0.69 | 730.6 | 0.004566% | 0.9374% |  | 52.63 | 20.1188
13.02 | SC/0080 | COMPOSIÇÃO | Piso tátil de alerta ou direcional com lajota cimentícia 40x40x2,5cm, nas cores da NBR 16537, assentado com argamassa de cimento e areia 1:3 | 0 | M | 56.63 | 137.56 | 71.55 | 9842.41 | 0.06152% | 12.63% |  | 0 | #DIV/0!
13.03 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 384.71 | 1.65 | 486.08 | 802.03 | 0.005013% | 1.029% |  | 0 | #DIV/0!
13.04 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 | 0 | M3 | 741.78 | 70.26 | 937.23 | 65849.77 | 0.4116% | 84.49% | USINADO | 0 | #DIV/0!
13.04 | 94994 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_07/2016 | 0 | M2 | 97.62 | 0 | 123.34 | 0 | 0% | 0% | BETONEIRA | 0 | #DIV/0!
13.04 | SC/0070 | COMPOSIÇÃO | Acabamento sobre superfícies em concreto, argamassa e outros com pigmento com 210g/m² de pó para coloração (REF. SINAPI COD. 73676) | 0 | M2 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 92396 | SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015 | 0 | M2 | 68.97 | 0 | 87.14 | 0 | 0% | 0% | RETANGULAR
13.04 | SC/0130 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo articulado, classe A15, carga máxima 1,5 T, 200 x 200 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa | 0 | UN | 122.94 | 0 | 155.33 | 0 | 0% | 0%
13.04 | SC/0135 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 T, 300 x 300 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa | 0 | UN | 185.64 | 0 | 234.55 | 0 | 0% | 0%
13.04 | SC/0140 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 T, 400 x 400 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa | 0 | UN | 270.32 | 0 | 341.54 | 0 | 0% | 0%
13.04 | SC/0145 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 T, 400 x 400 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa | 0 | UN | 276.31 | 0 | 349.11 | 0 | 0% | 0%
13.04 | SC/0150 | COMPOSIÇÃO | Tampão fofo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 T, 400 x 600 mm. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa | 0 | UN | 372.37 | 0 | 470.48 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 101798 | SINAPI | Tampão fofo p/ caixa R1 padrão telebrás completo - fornecimento e instalação | 0 | UN | 354.83 | 0 | 448.32 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 101799 | SINAPI | tampão fofo p/ caixa R2 padrão telebrás completo - fornecimento e instalação | 0 | UN | 867.05 | 0 | 1095.51 | 0 | 0% | 0%
13.04 | SC/0155 | COMPOSIÇÃO | Tampão completo para TIL, em PVC, DN 100 mm, para rede coletora de esgoto. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro com argamassa | 0 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.04 | SC/0160 | COMPOSIÇÃO | Tampa de concreto armado para caixa de passeio, na espessura de 5cm (REF. SINAPI COD. 6171) | 0 | M2 | 118.19 | 0 | 149.33 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 89512 | SINAPI | Tubo pvc, série r, água pluvial, diâmetro nominal de 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. AF_12/2014 | 0 | M | 54.24 | 0 | 68.53 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 101166 | SINAPI | Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020 | 0 | M3 | 644.38 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
13.04 | 87878 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. AF_06/2014 | 0 | M2 | 4.25 | 0 | 5.36 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 87313 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_08/2019 | 0 | M3 | 547.74 | 0 | 692.06 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 94963 | SINAPI | Concreto FCK = 15 MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | 0 | M3 | 436.77 | 0 | 551.85 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 34495 | SINAPI | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C35, com brita 0,00 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953) | 0 | M3 | 575.78 | 0 | 727.49 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 103670 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | 0 | M3 | 230.96 | 0 | 291.81 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 92411 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. AF_09/2020 | 0 | M2 | 190.6 | 0 | 240.82 | 0 | 0% | 0%
13.04 | 91593 | SINAPI | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações de múltiplos pavimentos, tela Q-138. AF_06/2019 | 0 | KG | 12.04 | 0 | 15.21 | 0 | 0% | 0%
13.04 | SC/0085 | COMPOSIÇÃO | Dispositivo de segurança na travessia de pedestre - guarda corpo em tubo de aço galvanizado Ø 3", pintado com esmalte sintético em duas demãos | 0 | UN | 1413.1 | 0 | 1785.45 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
13.04 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
13.04 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
13.04 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE BOTA-FORA DA LIMPEZA | [5 empty] | -
13.04 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | 0% | 0
TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - LAJOTA DE PISO TÁTIL DE CONCRETO
13.05 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 2.13 | 264 | 2.69 | 710.16 | 0.004439% | 0.9112%
13 |  |  | PARADA DE ÔNIBUS - PAVIMENTO RÍGIDO E PLATAFORMA |  |  | Ponto_Onibus!A1 |  | SUB-TOTAL 13 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | produção | prazo (h)
13 | RE/0005 | COMPOSIÇÃO | Fresagem de pavimento asfáltico para abertura de vala, profundidade até 30 cm, em locais com nível baixo de interferência (REF. SICRO COD. 4011480, data 01/2020 e SINAPI 96001, data 08/2020) | 0 | M3 | 81.66 | 0 | 103.17 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 30.39 | 0
13 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.27 | 0 | 12.97 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 83338 52,08 m3/h | #VALUE!
13 | PA/0010 | COMPOSIÇÃO | Colchão de rachão e/ou pedra-de-mão, com camada final de pedra brita. Fornecimento e execução. Exclusive transporte da pedra | 0 | M3 | 137.81 | 0 | 174.12 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 34.48 | 0
13 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | 0 | M2 | 2.37 | 0 | 2.99 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 125 | 0
13 | PA/0020 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base com material produto de britagem. Exclusive fornecimento e transporte de materiais (REF. SINAPI COD. 96396) | 0 | M3 | 12.79 | 0 | 16.16 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 33.33 | 0
13 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | 0 | M2 | 2.51 | 0 | 3.17 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | PA/0060 | COMPOSIÇÃO | Execução de pavimento de concreto simples (PCS), FCK = 40 mpa, camada com espessura de 20 cm. Incluindo cordão de polietileno expandido, selante elástico, barra de transferência e treliça (03.PAVI.PAVC.005/01) | 0 | M2 | 173.29 | 0 | 218.95 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 25.91 | 0
13 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.27 | 0 | 12.97 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 | 0 | M3 | 40.87 | 0 | 51.63 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0.42 | 0
13 | 100324 | SINAPI | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 | 0 | M3 | 137.76 | 0 | 174.05 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | 94995 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_07/2016 | 0 | M2 | 97.78 | 0 | 123.54 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | SC/0015 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) para estação de embarque, concreto FCK = 15mpa, seção 500cm2, moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão | 0 | M | 42.98 | 0 | 54.3 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 13.6 | 0
13 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | 0 | M3 | 41.29 | 0 | 52.16 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
13 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | 0 | M3 | 89.58 | 0 | 113.18 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | 4729 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | 0 | M3 | 97.72 | 0 | 123.46 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.55 | 0 | 8.27 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
13 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.13 | 0 | 7.74 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE PRODUTO DE FRESAGEM | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito reciclável: 2, 3 ou 4
13 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 1.57 | 0 | 1.98 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE - CANTEIRO / PISTA | [5 empty] | - |  |  | Depósito provisório
13 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 7.07 | 0 | 8.93 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO | [5 empty] | -
13 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 7.07 | 0 | 8.93 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BRITA GRADUADA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | -
13 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 1.76 | 0 | 2.22 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE CIMENTO PARA BASE | [5 empty] | -
13 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 2.13 | 0 | 2.69 | 0 | 0% | #DIV/0!
0
13 |  |  | IMPLANTAÇÃO / ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE CICLOVIA |  |  | Ciclovia!A1 |  | SUB-TOTAL 13 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro nominal de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 | 0 | M2 | 0.34 | 0 | 0.42 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | produção | prazo (h)
13 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.27 | 0 | 12.97 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 83338 52,08 m3/h | #VALUE!
13 | PA/0010 | COMPOSIÇÃO | Colchão de rachão e/ou pedra-de-mão, com camada final de pedra brita. Fornecimento e execução. Exclusive transporte da pedra | 0 | M3 | 137.81 | 0 | 174.12 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 34.48 | 0
13 | PA/0005 | COMPOSIÇÃO | Preparo do subleito, escavação e carga. Exclusive transporte | 0 | M3 | 5.71 | 0 | 7.21 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 42 | 0
13 | 101230 | SINAPI | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m3 / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. AF_05/2020 | 0 | M3 | 10.27 | 0 | 12.97 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | 96385 | SINAPI | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 11.08 | 0 | 13.99 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | 0 | M2 | 2.37 | 0 | 2.99 | 0 | 0% | #DIV/0! | ARGILOSO | 125 | 0
13 | 101767 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 26.23 | 0 | 33.14 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | PA/0022 20 m3/h | #VALUE!
13 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) | 0 | M3 | 18.96 | 0 | 23.95 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 28.75 | 0
13 | PA/0021 | COMPOSIÇÃO | Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219) | 0 | M3 | 18.96 | 0 | 23.95 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 28.75 | 0
13 | 96389 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 2%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 58.9 | 0 | 74.42 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 38.46 | 0
13 | 96390 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 4%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 96.92 | 0 | 122.45 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 38.46 | 0
13 | 96391 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 6%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 136.47 | 0 | 172.42 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 38.46 | 0
13 | 96392 | SINAPI | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 8%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | M3 | 174.79 | 0 | 220.84 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 38.46 | 0
13 | PA/0025 | COMPOSIÇÃO | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) | 0 | M2 | 6.69 | 0 | 8.45 | 0 | 0% | #DIV/0! | EAI
13 | PA/0023 | COMPOSIÇÃO | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | 0 | M2 | 2.51 | 0 | 3.17 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
13 | PA/0040 | COMPOSIÇÃO | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 30/45 - usina comercial), camada de rolamento, exclusive transporte da mistura (REF. SINAPI COD. 95995) | 0 | M3 | 1669.32 | 0 | 2109.18 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL 30/45
13 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 | 0 | M3 | 741.78 | 0 | 937.23 | 0 | 0% | #DIV/0! | USINADO
13 | 92397 | SINAPI | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. AF_10/2022 | 0 | M2 | 60.94 | 0 | 76.99 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | SC/0065 | COMPOSIÇÃO | Guia para canteiro e ciclovia, concreto FCK = 15mpa, seção 150cm², moldado no local com extrusora, inclusive pintura a cal em uma demão | 0 | M | 15.13 | 0 | 19.11 | 0 | 0% | #DIV/0! | EXTRUSÃO | 26.88 | 0
13 | SC/0030 | COMPOSIÇÃO | Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto FCK = 15 mpa, seção 330cm², moldado no local, inclusive escavação | 0 | M | 27.16 | 0 | 34.31 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 20.61 | 0
13 | SC/0005 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) com sarjeta, concreto FCK = 15mpa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão | 0 | M | 50.78 | 0 | 64.16 | 0 | 0% | #DIV/0! | MANUAL | 11.06 | 0
13 | SC/0055 | COMPOSIÇÃO | Meio-fio (guia) simples, concreto FCK = 20mpa, seção 285 cm², moldado no local em trecho reto com extrusora, inclusive pintura a cal em uma demão | 0 | M | 34.24 | 0 | 43.26 | 0 | 0% | #DIV/0! | EXTRUSÃO | 11.9 | 0
13 | SC/0035 | COMPOSIÇÃO | Sarjeta em concreto FCK = 15mpa, seção 330cm², moldada no local, exclusive escavação | 0 | M | 29.34 | 0 | 37.07 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 20.61 | 0
13 | 6079 | COTAÇÃO - SINAPI | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | BDI insumo | M3 | 41.29 | 0 | 49.92 | 0 | 0% | #DIV/0! | público
13 | 4721 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 A 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | BDI insumo | M3 | 96.99 | 0 | 117.28 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
13 | 4743 | COTAÇÃO - SINAPI | Cascalho de cava | BDI insumo | M3 | 56.55 | 0 | 68.38 | 0 | 0% | #DIV/0! | COMERCIAL
13 | 4748 | COTAÇÃO - SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | BDI insumo | M3 | 89.58 | 0 | 108.32 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.55 | 0 | 8.27 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
13 | 100979 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,20 m3 / potência: 155 HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 0 | M3 | 6.13 | 0 | 7.74 | 0 | 0% | #DIV/0! | ESCAVADEIRA
|  |  | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO | [5 empty] | - |  |  | Definir depósito: 1, 2, 3 ou 4
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE SOLO DE JAZIDA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE - CANTEIRO / PISTA | [5 empty] | - |  |  | Depósito provisório
13 | 100938 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 7.07 | 0 | 8.93 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE CASCALHO PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 7 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE AREIA PARA COLCHÃO DE PAVER | [5 empty] | -
13 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | 3.5 | M3XKM | 2.34 | 0 | 2.95 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ | [5 empty] | -
13 | 93596 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 0.61 | 0 | 0.77 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - ASFALTO DILUIDO CM-30 | [5 empty] | -
13 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 1.76 | 0 | 2.22 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | -
13 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 1.76 | 0 | 2.22 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP | [5 empty] | -
13 | 102332 | SINAPI | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 110 | TXKM | 1.76 | 0 | 2.22 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
|  |  | TRANSPORTE DE CIMENTO PARA BASE SOLO/CIMENTO | [5 empty] | -
13 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 2.13 | 0 | 2.69 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  |  | TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER | [5 empty] | -
13 | 100947 | SINAPI | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | 100 | TXKM | 2.13 | 0 | 2.69 | 0 | 0% | #DIV/0!
0
14 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA |  |  | Sinalizacao!A1 |  | SUB-TOTAL 14 | 187186.77 | 1.17% | 100%
14.01 | SV/0005 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixas de pedestres e retenção e de zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (REF. SICRO COD. 5213408 e 5213409) | 0 | M2 | 85.05 | 319.92 | 107.46 | 34378.6 | 0.2149% | 18.37% | 0
14.02 | SV/0010 | COMPOSIÇÃO | Pintura de setas e legendas - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (REF. SICRO COD. 5213409, DB 04-21) | 0 | M2 | 91.49 | 388.88 | 115.59 | 44950.63 | 0.281% | 24.01% | 0
14.02 | SV/0012 | COMPOSIÇÃO | Pintura de setas e legendas - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm (REF. SICRO COD. 5213407, DB 04-21) | 0 | M2 | 36.39 | 0 | 45.97 | 0 | 0% | 0% | ATENÇÃO indicado para as cidades do interior
14.03 | SV/0015 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão Hot Spray - espessura de 1,5 mm (REF. SICRO COD. 5213408, DB 04-21) | 0 | M2 | 47.02 | 512.08 | 59.4 | 30417.55 | 0.1901% | 16.25% | 0
14.03 | SV/0020 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo II - relevo simples ranhurado - base (REF. SICRO COD. 5214004, DB 04-21) | 0 | M2 | 166.59 | 0 | 210.48 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0025 | COMPOSIÇÃO | Pintura de piso para ciclofaixa - plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas - espessura de 1,5 mm - plano (REF. SICRO COD. 5214009, DB 04-21) | 0 | M2 | 152.25 | 0 | 192.36 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0030 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixa para ciclovia - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm (REF. SICRO COD. 5214001, DB 04-21) | 0 | M2 | 14.45 | 0 | 18.25 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0035 | COMPOSIÇÃO | Pintura de piso de ciclovia - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm (REF. SICRO COD. 5214002, DB 04-21) | 0 | M2 | 31.64 | 0 | 39.97 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0037 | COMPOSIÇÃO | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm (REF. SICRO COD. 5213403, DB 04-21) | 0 | M2 | 19.75 | 0 | 24.95 | 0 | 0% | 0% | ATENÇÃO indicado para as cidades do interior
14.03 | SV/0040 | COMPOSIÇÃO | Laminado elastoplástico para legendas, com 1,5mm de espessura e com medidas diversas, em cores, com micro-esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e 500m2 do material. Fornecimento e aplicação (REF. SCO/RJ COD. ST 75.15.0050) | 0 | M2 | 318.94 | 0 | 402.98 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0045 | COMPOSIÇÃO | Aplicação de selante asfáltico a base de resina acrílica para pavimentos de concreto, usado como imprimador para material termoplástico, inclusive fornecimento dos materiais necessários conforme especificação AGETRAN / PMCG (CET-RIO COD. ST 74.05.0600) | 0 | M2 | 18.34 | 0 | 23.17 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0050 | COMPOSIÇÃO | Retirada de pintura a base de resina acrilica (CET-RIO COD. ST 74.05.0550) | 0 | M2 | 6.49 | 0 | 8.2 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0055 | COMPOSIÇÃO | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação, padrão DNIT, fixada com cola polister (REF. SICRO COD. 5219627, DB 04-21) | 0 | UN | 43.72 | 0 | 55.24 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0065 | COMPOSIÇÃO | Tacha refletiva bidirecional, padrão DNIT, fornecimento e fixada com cola polister (REF. SICRO COD. 5219619) | 0 | UN | 42.75 | 0 | 54.01 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0060 | COMPOSIÇÃO | Tachão refletivo monodirecional, padrão DNIT, fornecimento e fixada com cola polister (REF. SICRO COD. 5219644) | 0 | UN | 77.26 | 0 | 97.61 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0070 | COMPOSIÇÃO | Tachão refletivo bidirecional, padrão DNIT, fornecimento e fixada com cola polister (REF. SICRO COD. 5219643) | 0 | UN | 78.95 | 0 | 99.75 | 0 | 0% | 0%
14.03 | SV/0075 | COMPOSIÇÃO | Fornecimento e implantação de coluna de aço cônica contínua, tipo I, para até 4 braços projetados capaz de sustentar, cada um, semáforo e placa de 3m²; coluna galvanizada a fogo; altura útil total de 5,00m; diâmetro na base igual a 187mm; conforme especificação da AGETRAN / PMCG | 0 | UN | 3686.86 | 0 | 4658.34 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0080 | COMPOSIÇÃO | Fornecimento e implantação de braço projetado de aço para sustentação de semáforo e placa até 3m², galvanizado a fogo; para fixação em coluna cônica continua tipo I, projeção de 4,70m; diâmetro junto a flange de 123mm; conforme especificação da AGETRAN / PMCG | 0 | UN | 2511.09 | 0 | 3172.76 | 0 | 0% | 0% | 0
14.03 | SV/0085 | COMPOSIÇÃO | Poste simples madeira de lei aparelhada 75 x 75 x 3500 mm para suporte de placa de sinalização, pintado com esmalte sintético e fixado em base de concreto estrutural -fornecimento e implantação. Inclusive serviço de implantação da placa de sinalização | 0 | UN | 229.71 | 0 | 290.23 | 0 | 0% | 0% | 0
14.04 | SV/0090 | COMPOSIÇÃO | Coluna simples de 50,8 mm (2") de diâmetro, espessura da parede 2,75mm, altura total de 3500mm, em aço galvanizado por imersão à quente para suporte de placa de sinalização e fixado em base de concreto estrutural - fornecimento e implantação. Inclusive serviço de implantação da placa de sinalização | 0 | UN | 407.74 | 110 | 515.17 | 56668.7 | 0.3542% | 30.27% | 0
14.04 | SV/0095 | COMPOSIÇÃO | Implantação de placa de sinalização em poste de energia elétrica, incluindo elementos de fixação | 0 | UN | 83.71 | 0 | 105.76 | 0 | 0% | 0% | 0
14.04 | SV/0100 | COMPOSIÇÃO | Implantação de placa de sinalização em braço projetado, incluindo elementos de fixação | 0 | UN | 637.3 | 0 | 805.22 | 0 | 0% | 0% | 0
14.05 | SV/0105 | COMPOSIÇÃO | Placa de sinalização de alumínio, espessura 1,5 mm, com fundo, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR 14644 (GT/GT), inclusive elementos de fixação, conforme especificação AGETRAN/PMCG - Incluso fornecimento | 0 | M2 | 526.57 | 31.22 | 665.32 | 20771.29 | 0.1298% | 11.1% | 0
14.05 | SV/0106 | COMPOSIÇÃO | Placa de sinalização de alumínio, espessura 2mm, com fundo, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR 14644 (GT/GT), inclusive elementos de fixação, conforme especificação AGETRAN/PMCG - fornecimento | 0 | M2 | 864 | 0 | 1091.66 | 0 | 0% | 0% | 0
14.05 | SV/0110 | COMPOSIÇÃO | Placa de sinalização modulada de alumínio, espessura 2,0mm, com fundo em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR 14644, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas encapsuladas tipo II-A da NBR 14644 (AI/AI), inclusive elementos de fixação, conforme especificação AGETRAN/PMCG - fornecimento | 0 | M2 | 801.36 | 0 | 1012.51 | 0 | 0% | 0% | 0
14.05 | 13521 | COTAÇÃO - SINAPI | Placa de aço esmaltada para identificação de rua, dimensões *45x20* cm | 0 | UN | 99 | 0 | 125.08 | 0 | 0% | 0% | 0
14.05 | SV/0115 | COMPOSIÇÃO | Fornecimento e implantação de linha de duto espiral flexível em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diâmetro de 75mm (3"), lançado diretamente ao solo com arame-guia galvanizado revestido em PVC> Inclusive emendas e tamponamento, recorte do pavimento, escavação, reaterro, envelopamento de duto com concreto (30x30cm), base de brita graduada, remoção e bota-fora de entulhos | 0 | M | 128.18 | 0 | 161.95 | 0 | 0% | 0% | 0
14.05 | SV/0120 | COMPOSIÇÃO | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 1/2 vez, fundo com brita, dimensões internas: 0,40x0,40x0,40 m; Tampão fofo simples com base, classe A15 carga máxima 1,5 t, 400 x 400 mm (REF. SINAPI COD. 97887) | 0 | UN | 428.78 | 0 | 541.76 | 0 | 0% | 0% | 0
15 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | CPU Adm Local'!A1 |  | SUB-TOTAL 15 | 741914.71 | 4.637% | 100% | CPU correta
15.01 | CPU Adm Local | composição | Administração local do canteiro de obras |  | un | 587190.12 | 1 | 741914.71 | 741914.71 | 4.637% | 100%
16 |  |  | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  |  | SUB-TOTAL 16 | 456340.22 | 2.852% | 100%
16.01 | ADM0002 | COMPOSIÇÃO | Reprografia e montagem de relatório (texto e desenho) | 0 | un | 634.3 | 3 | 801.43 | 2404.29 | 0.01503% | 0.5269%
16.01 | ADM0001 | COMPOSIÇÃO | Mobilização e desmobilização de equipe de técnica, distância acima de 20km | 0 | km | 14.41 | 0 | 18.2 | 0 | 0% | 0%
16.02 | EG0005 | COMPOSIÇÃO | Mobilização e desmobilização de equipe de geotecnia, distância maior que 20km | 0 | km | 7.39 | 110 | 9.33 | 1026.3 | 0.006415% | 0.2249%
16.03 | ET0003 | COMPOSIÇÃO | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia, distância maior que 20km | 0 | km | 5.51 | 110 | 6.96 | 765.6 | 0.004785% | 0.1678%
16.03 | ARQ0003 | COMPOSIÇÃO | Estudo conceitual para implantação de parque público - master plan | 0 | ha | 1473.27 | 0 | 1861.47 | 0 | 0% | 0%
16.03 | PFIU001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos de viabilidade para projetos de pavimentação, drenagem, sinalização viária, acessibilidade e orçamento | 0 | m² | 0.4584 | 0 | 0.57 | 0 | 0% | 0%
16.03 | PFIU002 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos de viabilidade para projetos de pavimentação, drenagem, sinalização viária, acessibilidade e orçamento | 0 | km | 3211.2509 | 0 | 4057.41 | 0 | 0% | 0%
16.03 | PBPC001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos de viabilidade para projeto funcional de OAE (ponte) em concreto armado inclusive estudos hidrológico e projeto de acessibilidade e sinalização viária. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos | 0 | m | 586.27 | 0 | 740.75 | 0 | 0% | 0%
16.03 | EHAU001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudo hidrológico de área urbanizada | 0 | ha | 20.74 | 0 | 26.2 | 0 | 0% | 0%
16.03 | EHAU002 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudo hidrológico de área rural | 0 | km² | 1195.02 | 0 | 1509.9 | 0 | 0% | 0%
16.03 | EG0001 | COMPOSIÇÃO | Serviços geotécnicos de sondagem à trado ( 1 un com 2m de prof.) e ensaios de solo de granulometria por peneiramento, limites de liquidez e plasticidade, compactação e ISC na energia modificada (1 cj) | 0 | un | 913.92 | 0 | 1154.73 | 0 | 0% | 0%
16.03 | EG0012 | COMPOSIÇÃO | Serviços geotécnicos de sondagem à trado (1un com 2m de prof.) e ensaios de solo de granulometria por peneiramento, limites de liquidez e plasticidade, compactação e ISC na energia intermediária (1cj) | 0 | un | 760.64 | 0 | 961.06 | 0 | 0% | 0%
16.03 | EG0014 | COMPOSIÇÃO | Serviços geotécnicos de sondagem à trado (1un com 2m de prof.) e ensaios de solo de granulometria por peneiramento, limites de liquidez e plasticidade, compactação e ISC na energia intermediária, com reuso de material (1cj) | 0 | un | 569.4 | 0 | 719.43 | 0 | 0% | 0%
16.03 | EG0006 | COMPOSIÇÃO | Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100m | 0 | un | 114.81 | 0 | 145.06 | 0 | 0% | 0%
16.03 | EG0007 | COMPOSIÇÃO | Sondagem à percussão (SPT) com lavagem | 0 | m | 163.8 | 0 | 206.96 | 0 | 0% | 0%
16.03 | EG0011 | COMPOSIÇÃO | Avaliação e análise geotécnica de taludes e estabilidade de maciços em terra. Exclusive ensaios geotécnicos | 0 | un | 14959.25 | 0 | 18901.01 | 0 | 0% | 0%
16.04 | ETG0001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos topográficos e geotécnicos | 0 | km | 11042.9018 | 10.78 | 13952.7 | 150410.1 | 0.9401% | 32.96%
16.04 | ET0001 | COMPOSIÇÃO | Levantamento topográfico por GPS ou voo aerofotogramétrico em áreas de difícil acesso, relevo acidentado e pouco habitada | 0 | ha | 76.68 | 0 | 96.88 | 0 | 0% | 0%
16.04 | ET0002 | COMPOSIÇÃO | Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral | 0 | ha | 7201.32 | 0 | 9098.86 | 0 | 0% | 0%
16.05 | PIU0001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projetos executivos geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem superficial, galeria de água pluvial, sinalização viária e acessibilidade | 0 | m² | 3.13 | 18634.82 | 3.95 | 73607.53 | 0.4601% | 16.13%
16.05 | PIU0006 | COMPOSIÇÃO | Projeto executivo de terraplenagem, geométrico, pavimentação, sinalização viária e acessibilidade. Exclusive projeto de galeria de água pluvial | 0 | m² | 2.43 | 0 | 3.07 | 0 | 0% | 0%
16.05 | PIU0004 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto executivo de galerias de drenagem de águas pluviais. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos | 0 | m | 7.19 | 0 | 9.08 | 0 | 0% | 0%
16.05 | PIU0003 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projetos executivo de interseção e adequação viária em até 3.000m² de área de intervenção. Incluindo projetos geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem superficial e bueiros, sinalização viária e acessibilidade. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos | 0 | un | 35391.86 | 0 | 44717.61 | 0 | 0% | 0%
16.05 | PIU0014 | COMPOSIÇÃO | Elaboração projeto executivo de calçada em via urbana, incluindo estudos topográficos e acessibilidade | 0 | km | 3029.49 | 0 | 3827.76 | 0 | 0% | 0%
16.05 | PIU0015 | COMPOSIÇÃO | Elaboração projeto executivo de ciclovia e ciclofaixa em via urbana, incluindo estudos topográficos e projeto de sinalização viária e acessibilidade | 0 | km | 3409.73 | 0 | 4308.19 | 0 | 0% | 0%
16.05 | PRIU003 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudo de avaliação estrutural do pavimento – viga benkelman e/ou Falling Weight Deflectometer - FWD. Extensão mínima 20 km | 0 | km.faixa | 314.05 | 0 | 396.8 | 0 | 0% | 0%
16.06 | PRIU002 | COMPOSIÇÃO | Elaboração projeto de restauração funcional do pavimento, incluindo estudos topográficos e geotécnicos, projetos drenagem superficial, sinalização viária e acessibilidade | 0 | m² | 1.94 | 86388.52 | 2.45 | 211651.87 | 1.323% | 46.38%
16.06 | PIP001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração projeto executivo de iluminação pública | 0 | km | 3384.05 | 0 | 4275.74 | 0 | 0% | 0%
16.06 | PEPC001 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto estrutural de OAE (ponte) em concreto armado inclusive estudos hidrológico e projeto de acessibilidade e sinalização viária. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos | 0 | m² | 114.36 | 0 | 144.49 | 0 | 0% | 0%
16.06 | PIU0008 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto executivo de controle de erosão, compreendendo concepção de obras estruturantes, terraplenagem, geometria e drenagem, incluindo serviços topográficos e geotécnicos (3 ensaios completos e 3 SPT). Exclusive levantamento aerofotogramétrico | 0 | ha | 10631.57 | 0 | 13432.98 | 0 | 0% | 0%
16.06 | PIU0011 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto executivo de bacia de amortecimento de drenagem de águas pluviais. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos e projeto estrutural de contenção de talude | 0 | m³ | 2.06 | 0 | 2.6 | 0 | 0% | 0%
16.06 | PIU0005 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto executivo estrutural e hidráulico de dispositivos de controle de velocidade e vazão de águas pluviais em concreto ou similar, até 50 m³ | 0 | m³ | 177.53 | 0 | 224.3 | 0 | 0% | 0%
16.06 | PIU0009 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto estrutural de estabilização de taludes através de muro de arrimo de peso e/ou gabião. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos | 0 | m² | 11.57 | 0 | 14.61 | 0 | 0% | 0%
16.06 | PIU0010 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de projeto estrutural de estabilização de taludes através de muro em concreto armado e/ou cortina atirantada. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos | 0 | m² | 36.85 | 0 | 46.55 | 0 | 0% | 0%
16.07 | ORINF | COMPOSIÇÃO | Orçamento de obras, cronograma, composições, cotações e plano de execução das obras | 0 | km | 1209.54 | 10.78 | 1528.25 | 16474.53 | 0.103% | 3.61%
16.07 | LI-AMB | COMPOSIÇÃO | Licenciamento Ambiental para projeto de lançamento de drenagem de águas pluviais | 0 | un | 24245.57 | 0 | 30634.27 | 0 | 0% | 0%
16.07 | PIU0013 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos e projetos executivo de adequação de capacidade hidráulica e estrutural de bueiro rodoviário. Exclusive serviços topográficos e geotécnicos | 0 | un | 6244.24 | 0 | 7889.59 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | TOTAL GERAL | 15999155.5 | 100%
Atenção BDI
Note on J12: Vermelho: erro no somatório
Note on I166: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I167: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M173: NÃO DELETAR
Note on I184: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I185: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I186: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I187: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I188: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I189: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I190: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I191: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I192: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I193: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I194: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I195: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I208: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I209: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I210: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I211: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I212: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I213: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I214: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I215: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I216: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I448: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I469: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I470: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I471: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I472: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I473: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I545: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I546: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I547: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I548: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I549: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I649: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I686: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I687: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I688: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I689: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I690: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on M693: digitar: CARREGADEIRA ou ESCAVADEIRA
Note on I773: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I876: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I877: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I878: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on I879: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço

## Cronograma_Deson
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | [5 empty] | OBRA: | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | [5 empty] | TRECHO: | DIVERSAS RUAS
ANEXO VIII
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [5 empty] | DATA BASE: | Janeiro/2023
[6 empty] | E.S.S.M.O.: | DESONERADA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PRODUÇÃO | MESES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Totais |  | serviço preliminar 1º mês (mínimo)
|  | MENSAL | DIAS |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 |  |  | 35911.24 | =→ | 28.75%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.9104e-11
|  | 8 M2 | 124898.76 |  | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 10366.5971 | 10366.5971 | 10366.5971 | 10366.5971 | 10366.5971 | 10366.5971 | 10366.5971 | 10366.5971 | 10366.5971 | 10366.5971 | 10366.5971 | 10866.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124898.76 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9104e-11
2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.8208e-11
|  | 709 M | 373667.64 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  | 9 | CONCEDENTE | 100% | 37366.764 | 37366.764 | 37366.764 | 37366.764 | 37366.764 | 37366.764 | 37366.764 | 37366.764 | 37366.764 | 37366.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373667.64 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8208e-11
3 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -7.276e-12
|  | 815,51 M3 | 62260.6 |  | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  | 0.3 | CONCEDENTE | 100% | 3113.03 | 9339.09 | 12452.12 | 12452.12 | 12452.12 | 12452.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62260.6 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.276e-12
4 | MICRODRENAGEM - GALERIAS |  |  |  | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 308,46 M | 68842.41 |  | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  | #VALUE! | CONCEDENTE | 100% | 3442.1205 | 10326.3615 | 13768.482 | 13768.482 | 13768.482 | 13768.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68842.41 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  |  |  | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.9104e-11
|  | 40 UN | 236495.1 |  | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  | #VALUE! | CONCEDENTE | 100% | 11824.755 | 35474.265 | 47299.02 | 47299.02 | 47299.02 | 47299.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236495.1 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9104e-11
6 | MICRODRENAGEM - BUEIRO METÁLICO - PROLONGAMENTO BUEIRO EXISTENTE + BOCA |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 50,14 M | 634512.63 |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 158628.1575 | 158628.1575 | 158628.1575 | 158628.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634512.63 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MICRODRENAGEM - BACIA DE AMORTECIMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 M3 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 18
|  | 0 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DRENAGEM DE LENÇOL FREÁTICO |  |  |  | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 M | 0 |  | 2% | 6% | 8% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 74% |  | 18
|  | 0 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 374,05 M2 | 40546.59 |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 10136.6475 | 10136.6475 | 10136.6475 | 10136.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40546.59 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.3132e-10
|  | 46030,2 M2 | 2347453.73 |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 117372.6865 | 117372.6865 | 117372.6865 | 117372.6865 | 234745.373 | 234745.373 | 234745.373 | 234745.373 | 234745.373 | 234745.373 | 234745.373 | 234745.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347453.73 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3132e-10
9 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.3132e-10
|  | 86388,52 M2 | 6802604.96 |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  | 3 | CONCEDENTE | 100% | 340130.248 | 340130.248 | 340130.248 | 340130.248 | 680260.496 | 680260.496 | 680260.496 | 680260.496 | 680260.496 | 680260.496 | 680260.496 | 680260.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6802604.96 | 0 | 100%
|  | 30000 | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3132e-10
10 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 18913,82 M3 | 341583.63 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  | 2 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51237.5445 | 51237.5445 | 51237.5445 | 51237.5445 | 51237.5445 | 51237.5445 | 34158.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341583.63 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.6566e-10
|  | 18634,82 M2 | 2675100.13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  | 1 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401265.0195 | 401265.0195 | 401265.0195 | 401265.0195 | 401265.0195 | 401265.0195 | 267510.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675100.13 | 0 | 100%
|  | 15000 | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 12933,54 M | 827812.65 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  | 4.9 | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165562.53 | 165562.53 | 165562.53 | 165562.53 | 165562.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827812.65 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 1058,85 M2 | 77934.97 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  | #DIV/0! | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15586.994 | 15586.994 | 15586.994 | 15586.994 | 15586.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77934.97 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PARADA DE ÔNIBUS - PAVIMENTO RÍGIDO E PLATAFORMA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 UN | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 18
|  | #VALUE! | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | IMPLANTAÇÃO / ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE CICLOVIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 M | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 18
|  | #VALUE! | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 187186.77 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37437.354 | 37437.354 | 37437.354 | 37437.354 | 37437.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187186.77 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1642e-10
|  | 12 MÊS | 741914.71 |  | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 61578.9209 | 61578.9209 | 61578.9209 | 61578.9209 | 61578.9209 | 61578.9209 | 61578.9209 | 61578.9209 | 61578.9209 | 61578.9209 | 61578.9209 | 64546.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741914.71 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1642e-10
16 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 105023,34 m² | 456340.22 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 18
|  |  | CONCEDENTE | 100% | 456340.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456340.22 | 0 | 100%
|  |  | PROPONENTE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  | 15999155.5 |  | 1210300.147 | 790719.738 | 809099.6435 | 809099.6435 | 1097837.773 | 1550340.337 | 1476820.715 | 1695407.593 | 1695407.593 | 1695407.593 | 1658040.829 | 1510673.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15999155.5 | 0
|  |  | 100% |  | 7.565% | 4.942% | 5.057% | 5.057% | 6.862% | 9.69% | 9.231% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.36% | 9.442% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Concedente |  | 15999155.5 |  | 1210300.147 | 790719.738 | 809099.6435 | 809099.6435 | 1097837.773 | 1550340.337 | 1476820.715 | 1695407.593 | 1695407.593 | 1695407.593 | 1658040.829 | 1510673.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15999155.5 | 0 | 100% | 360
|  |  | 100% |  | 7.565% | 4.942% | 5.057% | 5.057% | 6.862% | 9.69% | 9.231% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.36% | 9.442% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0
| Proponente |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Total Acumulado |  |  | R$ | 1210300.147 | 790719.738 | 809099.6435 | 809099.6435 | 1097837.773 | 1550340.337 | 1476820.715 | 1695407.593 | 1695407.593 | 1695407.593 | 1658040.829 | 1510673.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | % | 7.565% | 4.942% | 5.057% | 5.057% | 6.862% | 9.69% | 9.231% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.36% | 9.442% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | SÓ PODEM SER DELETADAS AS CÉLULAS QUE CONTÉM OS PERCENTAIS DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS MENSALMENTE |  |  |  | ATENÇÃO: A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONCEDENTE TEM DE SER MAIOR QUE 10%
| PLANILHA CORRETA |  | 15999155.5
valor digitado para distribuir erro de aproximação calculado na célula S76
contagem da amostragem para distribuir o erro de aproximação
Note on D91: Verificar com o contratante o valor líquido do repasse

## CCU_Adm_Local_Deson
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : | Infraestrutura Urbana
PRAÇA : | Ribas do Rio Pardo/MS | DESONERADA
DATA : | Janeiro/2023 |  | E.Sociais horista: | 85.28%
|  |  | E.Sociais mensalista: | 47.23%
CÓDIGO | SERVIÇO |  |  | UNIDADE DO SERVIÇO |  |  | un
CPU Adm Local | Administração local do canteiro de obras |  |  | PRAZO DA OBRA |  | 12 | mês
CÓDIGO | EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID. | CUSTO | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO
AD/0002 | VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (116,49h CPI + 66h CHP - 182,49h MDO)(REF. SICRO COD. E9512) |  | COMPOSIÇÃO | UN.MÊS | 2898 | 0 | 0
AD/0003 | CAMINHONETE - 71 A 115 CV (SEM MOTORISTA) (116,49h CPI + 66h CHP - 182,49h MDO)(REF. SINAPI COD. 92145) |  | COMPOSIÇÃO | UN.MÊS | 3610.74 | 6 | 21664.44
AD/0005 | VAN - 120 A 140 CV (COM MOTORISTA) (116,49h CPI + 66h CHP) (REF. SICRO COD. E9125) |  | COMPOSIÇÃO | UN.MÊS | 9271.04 |  | 0
B8958 | Topografia |  | DNIT/Consultoria | mês | 3019.41 | 12 | 36232.92
B8957 | Laboratório de solos |  | DNIT/Consultoria | mês | 4557.09 | 12 | 54685.08
|  |  | CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO |  |  |  | 112582.44
CÓDIGO | MÃO DE OBRA |  |  | UNID. | SALÁRIO BASE | QUANT. | CUSTO HORÁRIO | 4.637%
93567 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 19128.57 | 6 | 114771.42
93565 | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 16850.15 |  | 0
93563 | Almoxarife com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 3127.74 | 12 | 37532.88
93564 | Apontador ou apropriador com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 3058.15 | 12 | 36697.8
94295 | Mestre de obras com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 5214.44 | 12 | 62573.28
100321 | Técnico de segurança do trabalho com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 4400.06 | 12 | 52800.72
94296 | Topografo com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 3774.11 | 12 | 45289.32
101456 | Técnico de laboratório e campo de construção com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 4529.43 | 12 | 54353.16
101389 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 1902.11 | 6 | 11412.66
101385 | Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 3823.46 | 6 | 22940.76
101460 | Vigia Diurno com encargos complementares (mensalista) |  |  | MES | 3019.64 | 12 | 36235.68
|  |  | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 474607.68
|  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 587190.12
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  | 48932.51
CUSTO DIRETO MENSAL : | [5 empty] | R$ | 48932.51
CUSTO DIRETO TOTAL PARA 12 MESES DE OBRA: | [5 empty] | R$ | 587190.12
Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no relatório. Instrução normativa do DNIT

## Dados_DMT
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
0 | 0
OBRA: | RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO
TRECHO: | DIVERSAS RUAS
MUNICÍPIO : | RIBAS DO RIO PARDO / MS
QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT
PRODUTO | DMT (km) MÉDIA | ORIGEM 1 |  | ORIGEM 2 |  | ORIGEM 3 |  | ORIGEM 4 |  | ORIGEM 5
|  | LOCAL | km | LOCAL | km | LOCAL | km | LOCAL | km | LOCAL | km
Tubos/Paver/Piso tatil | 100 | CAMPO GRANDE | 100 | [8 empty] | $O$3
Jazida de solo | 3.5 | RIBAS DO RIO PARDO | 3.5 | [8 empty] | $O$4
Depósito provisório | 1 | LOCAL | 1 | [8 empty] | $O$5
Depósito bota-fora rocha | 0 | [10 empty] | $O$6
Depósito de expurgo SEM reciclagem (1) | 3.5 | RIBAS DO RIO PARDO | 3.5 | [8 empty] | $O$7
Depósito de bota-fora com reciclagem (2) | 0 | [10 empty] | $O$8
Depósito de bota-fora com reciclagem (3) | [11 empty] | $O$9
Depósito de bota-fora com reciclagem (4) | 0 | [10 empty] | $O$10
Areeiro/Obra | 3.5 | RIBAS DO RIO PARDO | 3.5 | [8 empty] | $O$11
Areeiro/Usina CBUQ | 0 | [10 empty] | $O$12
Areeiro/Usina PMF | 0 | [10 empty] | $O$13
Jazida de cascalho | 0 | [10 empty] | $O$14
CM-30_RR-1C_RR-2C_RC-1CE | 110 | CAMPO GRANDE | 110 | [8 empty] | $O$15
EMULSÃO RL-1C PARA PMF | 0 | [10 empty] | $O$16
CAP 30/45 | 110 | CAMPO GRANDE | 110 | [8 empty] | $O$17
CAP 50/70 | 0 | [10 empty] | $O$18
CAP 60/85E | 0 | [10 empty] | $O$19
Usina de CBUQ | 110 | CAMPO GRANDE | 110 | [8 empty] | $O$20
Usina de PMF | 0 | [10 empty] | $O$21
Pedeira/Usina CBUQ | 0 | [10 empty] | $O$22
Pedreira/Usina PMF | 0 | [10 empty] | $O$23
Pedreira/Obra | 7 | RIBAS DO RIO PARDO | 7 | [8 empty] | $O$24
Cimento/Obra | 0 | [10 empty] | $O$25
Campo Grande = 0 km

## S_Preliminares
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS PRELIMINARES PROJETO DE ENGENHARIA | OBRAS / SERVIÇOS | CONCEITO | DRENAGEM GALERIA (m) | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA (m) | DRENAGEM PROFUNDA (m) | RECAPEAMENTO (m) | PASSEIO (m) | CICLOVIA (m) | QUANTIDADE (un) | LARGURA (m) | ALTURA / ESPESSURA (m) | COMPRIMENTO (m) | TOTAL
| EXTENSÃO (m) |  | 183.46 | 2469.37 | 0 | 10778 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13430.83
| PLACA DE OBRA (m²) | PADRÃO FORNCEDIDO PELO CONTRATANTE | [6 empty] | 1 | 4 | 2 |  | 8
| PRAZO DA OBRA (mês) | DETERMINADO NO CRONOGRAMA | [10 empty] | 12
| BARRACÃO DE OBRA (m²) | ESCRITÓRIO, COM WC | L ≤ 10 km = 1 un L > 10 km = 2 un | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ALMOXARIFADO, SEM WC | L ≤ 5 km = 1 un 5 km < L ≤ 10 km = 2un L > 10 km = 3 un | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | SANITÁRIO | L ≤ 10 km = 1 un 10 km < L ≤ 15 km = 2un L > 15 km = 3 un | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| BARRACO DE OBRA TIPO CONTAINER (un.mês) | ESCRITÓRIO (2,30m x 6,00m), COM 1 WC | L ≤ 10 km = 1 un L > 10 km = 2 un |  |  |  |  | OK | 1 |  |  |  | 12
|  | ALMOXARIFADO (2,30m x 6,00m), SEM WC | L ≤ 5 km = 1 un 5 km < L ≤ 10 km = 2un L > 10 km = 3 un | [5 empty] | 1 |  |  |  | 12
|  | SANITÁRIO (2,30m x 4,30m) | L ≤ 10 km = 1 un 10 km < L ≤ 15 km = 2un L > 15 km = 3 un | [5 empty] | 1 |  |  |  | 12
| GUARITA | GUARITA | [10 empty] | 0
| BANHEIRO QUÍMICO (um.mês) | BANHEIRO QUÍMICO (um.mês) | [6 empty] | 1 |  |  |  | 12
| PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS CERCAMENTO DA ÁREA (m) | PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS CERCAMENTO DA ÁREA (m) | [10 empty] | 0
| PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS (m²) | PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS (m²) | [10 empty] | 0
| PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA DA ÁREA (m²) | PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA DA ÁREA (m²) | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS REVESTIMENTO DO TERRENO (m²) | PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS REVESTIMENTO DO TERRENO (m²) | [10 empty] | 0
| PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) (VOLUME GEOMÉTRICO) | PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) (VOLUME GEOMÉTRICO) | [10 empty] | 0
| SEGURANÇA DE TRÂNSITO - PLACA DE ADVERTÊNCIA (m²) | 1 PLACAS DE 1m² PARA CADA 150m DE EXTENSÃO DA OBRA | 1 | 16 | 0 | 71 | 0 | 0 | 88 | 1 | 1 |  | 88
| SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ELEMENTO LUMINOSO (m) | 1m PARA POR EXTENSÃO DE TAPUME DA DRENAGEM | 154.23 | [9 empty] | 154.23
| TELA CERQUITE (m) | EXTENSÕES PREVISTAS PARA OS SERVIÇOS PRELIMINARES DA DRENAGEM, NO DRENO PROFUNDO, PASSEIO E CICLOVIA; PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO (20%) | 154.23 | 493.87 | 0 | 2155.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2803.7
| CONES E CILINDROS (un) | 1un PARA CADA 75m DE EXTENSÃO DAS OBRAS | 2 | 32 | 0 | 143 | 0 | 0 |  |  |  |  | 177
| SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA (un) | 01 un DE INVESTIGAÇÃO A CADA TRECHO DE 100m DE DRENAGEM | 5 | [9 empty] | 5
| REPARO EM RAMAL (un) | 02 un DE REPARO PARA CADA TRECHO DE DRENAGEM | 10 | [9 empty] | 10
| RECOMPOSIÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS (m²) | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DOS TRECHOS DE DRENAGEM APÓS TERRAPLENAGEM FINALIZADA | 472.64 | [9 empty] | 472.64
| CARGA DE BOTA-FORA DA LIMPEZA DO ACAMPAMENTO (m³) | ESPESSURA DA CAMADA DE EXPURGO = 20cm (empolada) | [10 empty] | 0
OBSERVAÇÃO
Barraco proporcional a dimensão da obra:
L ≤ 5 km = 1 un
5 km < L ≤ 10 km = 2un
L > 10 km = 3 un
Note on I5: digitar OK pra medir container escolher: container ou barracão
Note on I8: digitar OK pra medir container escolher: container ou barracão

## Demolicao
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS PRELIMINARES DE REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES - PROJETO DE ENGENHARIA | TRECHOS |  | FÓRMULAS | PLANILHAS DA DRENAGEM | PLANILHA DA DRENAGEM PROFUNDA | PLANILHAS DO RECAPEAMENTO | PLANILHAS DA PAVIMENTAÇÃO | PLANILHA DA ASSECIBILIDADE | PLANILHA DA CICLOVIA | TOTAL | FILTRO DE OCULTAR LINHAS VAZIAS
| DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | LARGURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [8 empty] | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) | [8 empty] | 0
| DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES | LARGURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | EXTENSÃO MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [8 empty] | 0
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 0 |  | 1.07 | 184.5 | 0 | 0 | 185.57 | 371.14
|  | CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 6
| DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | LARGURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | EXTENSÃO MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [8 empty] | 0
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) | [8 empty] | 0
| DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO | LARGURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | EXTENSÃO MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 19.466 |  | 0 | 21.989 | 0 | 0 | 41.46 | 82.915
|  | CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4
| DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO | LARGURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | EXTENSÃO MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [8 empty] | 0
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) | [8 empty] | 0
| DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA | LARGURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | EXTENSÃO MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [8 empty] | 0
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) | [8 empty] | 0
| DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PISO EM LADRILHO | LARGURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | EXTENSÃO MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | ÁREA DE DEMOLIÇÃO (m²) |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [8 empty] | 0
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) | [8 empty] | 0
| DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | LARGURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | EXTENSÃO MÉDIA (m) |  | 216.94 | 0 | [5 empty] | 216.94
|  | ÁREA DE DEMOLIÇÃO (m²) |  | 374.05 | 0 |  | 12496.88 | 0 | 0 | 12870.93 | 25741.86
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 6
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 18.7 | 0 |  | 374.9064 | 0 |  | 393.61 | 787.2164
|  | CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4
| REMOÇÃO MECANIZADA DE PISO DE BLOCO DE CONCRETO | LARGURA MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | EXTENSÃO MÉDIA (m) | [8 empty] | 0
|  | ÁREA DE REMOÇÃO (m²) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [8 empty] | 0
|  | VOLUME DE REMOÇÃO (m³) CARGA MECÂN. (2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CARGA DO BOTA-FORA (m³) | MANUAL (GEOMÉTRICO) (1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MANUAL (EMPOLADO 25%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MECANIZADA (GEOMÉTRICO) (2) |  | 38.166 | 0 | 1.07 | 581.3954 | 0 | 0 | 620.63 | 1241.2614
|  | MECANIZADA (EMPOLADO 25%) |  | 47.7075 | 0 | 1.3375 | 726.7442 | 0 | 0 | 775.79 | 1551.5792
| RECORTE MECÂNICO (m) | PAVIMENTO ASFÁLTICO |  | 433.88 |  |  | 0 |  | 0 | 433.88 | 867.76
|  | CONCRETO | [5 empty] | 275.12 |  | 275.12 | 550.24
| DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un) |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 20
| DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA (un) |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESC. DE TRONCO DE ÁRVORE (un) | 0,20m ≤ Ø < 0,40m | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Ø ≥ 0,60m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE (un) | 0,20m ≤ Ø < 0,40m | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Ø ≥ 0,60m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PODA EM ALTURA DE ÁRVORE (un) | Ø < 0,20m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,20m ≤ Ø < 0,40m | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Ø ≥ 0,60m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTE DE ENTULHO (m³) | DEPÓSITO PROVISÓRIO (SIM)
DESTINO RECICLAGEM (SIM)
|  | VOLUME TOTAL (m³) |  | 47.7075 | 0 | 1.3375 | 726.7442 | 0 | 0 | 775.79 | 1551.5792
|  | VOLUME DESTINO BOTA-FORA (m³) |  | 47.7075 | 0 | 1.3375 | 726.7442 | 0 | 0 | 775.79 | 1551.5792
|  | VOLUME DESTIMO DEPÓSITO PROVISÓRIO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME RECARGA DO ENTRULHO DEPÓSITO PROVISÓRIO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME RECLICLAREM (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME EXPURGO (m³) |  | 47.7075 | 0 | 1.3375 | 726.7442 | 0 | 0 | 775.79 | 1551.5792
| TRANSPORTE DE SUPRESSÃO (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [9 empty] | 1
Note on F6: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on H6: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on I6: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on J6: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on K6: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on L6: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on F11: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on H11: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on I11: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on J11: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on K11: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on L11: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on F16: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on H16: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on I16: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on J16: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on K16: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on L16: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on F21: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on H21: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on I21: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on J21: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on K21: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on L21: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on F26: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on H26: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on I26: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on J26: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on K26: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on L26: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on F31: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on H31: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on I31: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on J31: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on K31: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on L31: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on F37: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on H37: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on I37: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on J37: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on K37: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on L37: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on I41: se ROSA digitar espessura
Note on L41: se ROSA digitar espessura
Note on F43: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on H43: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on I43: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on J43: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on K43: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica
Note on L43: se ROSA escolher CARGA manual ou mecânica

## Dre_Ser_Prelim
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS PRELIMINARES DA DRENAGEM - PROJETO DE ENGENHARIA | TRECHOS |  | FÓRMULAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DRE. EXIST. - RUA DR. HAMILTON FONTOURA | DRE. EXIST. - RUA ARGEU SILVEIRA LIMA | DRE. EXIST. - RUA JOAQUIM FRANCISCO LOPES | DRE. EXIST. -RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO | DRE. EXIST. - RUA SENADOR FILINTO MULLER | DRE. EXIST. - TRAVESSA MÁRIO SILVA | DRE. EXIST. - RUA JOSÉ COLETO GARCIA | DRE. EXIST. - RUA JOSÉ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | DRE. EXIST. - RUA JOSÉ E. P. DA SILVA | DRE. EXIST. - RUA JOSÉ DOS SANTOS | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) SOLO alta inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) SOLO alta inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) ROCHA | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) ROCHA | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) SOLO alta inter. | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) SOLO alta inter. | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) ROCHA | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) ROCHA | LANÇAMENTO | LANÇAMENTO | LANÇAMENTO | TOTAL | FILTRO DE OCULTAR LINHAS VAZIAS
| EXTENSÃO (m) |  |  | 26.84 | 64.78 | 46.31 | 17.43 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.46 | 616.92
| GALERIA | Nº LINHAS |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 17
|  | Ø (m) |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 8.7
|  | CELULAR (BASE) (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TELA TAPUME | AQUISIÇÃO (%) |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |  | 15
|  | EXTENSÃO BIGODES (m) |  | 3 | 4 | 25 | 0 | 47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101
|  | EXTENSÃO TRONCO (m) |  | 13.42 | 32.39 | 23.155 | 8.715 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.23 | 308.46
| DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO TUBO DE LIGAÇÃO Ø 0,40m | ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | FAIXA ADCIONAL (m) |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
|  | LARGURA TOTAL (m) |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7
|  | ESPESSURA (cm) |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25
|  | EXTENSÃO (m) |  | 3 | 4 | 25 | 0 | 47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 202
|  | ÁREA (m²) |  | 4.2 | 5.6 | 35 | 0 | 65.8 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4 | 282.8
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 0.21 | 0.28 | 1.75 | 0 | 3.29 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 14.14
| DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO TUBO DE LIGAÇÃO Ø 0,60m | ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | FAIXA ADCIONAL (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA TOTAL (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ESPESSURA (cm) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO REDE TRONCO | ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) |  | 1.2918 | 1.4493 | 0 | 0 | 1.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.165
|  | FAIXA ADCIONAL (m) |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8
|  | LARGURA TOTAL (m) |  | 1.8918 | 2.0493 | 0 | 0 | 2.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.965
|  | ESPESSURA (cm) |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15
|  | EXTENSÃO (m) |  | 26.84 | 61 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.94 | 231.88
|  | ÁREA (m²) |  | 50.7756 | 125.0061 | 0 | 0 | 56.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.65 | 465.3037
|  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) |  | 2.5388 | 6.2503 | 0 | 0 | 2.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 23.2627
| RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m) |  |  | 59.68 | 130 | 50 | 0 | 150.2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.88 | 867.76
| ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²) |  |  | 54.9756 | 130.6061 | 35 | 0 | 122.6721 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.05 | 748.1037
| VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³) |  |  | 2.7488 | 6.5303 | 1.75 | 0 | 6.1336 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 37.4027
| DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un) |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10 | 20
| DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA (un) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
| ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE TUBULÇÃO (m) | Ø ≤ 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ø > 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SERVIÇOS DE CANTEIRO DE OBRAS | RECOMPOSIÇÃO DA VIA: EXTENSÃO (m) |  | 0 | 3.78 | 46.31 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 67.52 | 135.04
|  | RECOMPOSIÇÃO DA VIA: LARGURA (m) |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 21
|  | RECOMPOSIÇÃO DA VIA: ÁREA (m²) |  | 0 | 26.46 | 324.17 | 122.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 472.64 | 945.28
|  | SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA (un) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 5 | 10
|  | REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 10 | 20
| OBSERVAÇÃO | [33 empty] | 1
Note on F6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on G6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on H6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on I6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on J6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on K6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on L6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on M6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on N6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on O6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on P6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on Q6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on R6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on S6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on T6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on U6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on V6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on W6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on X6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on Y6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on Z6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AA6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AB6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AC6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AD6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AE6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AF6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AG6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AH6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada
Note on AI6: Se estiver AMARELA é sugestão de 100% de tela tapume em via pavimentada

## Dre_Terraplenagem
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DA TERRAPLENAGEM DRENAGEM - PROJETO DE ENGENHARIA | TRECHOS |  | FÓRMULAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DRE. EXIST. - RUA DR. HAMILTON FONTOURA | DRE. EXIST. - RUA ARGEU SILVEIRA LIMA | DRE. EXIST. - RUA JOAQUIM FRANCISCO LOPES | DRE. EXIST. -RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO | DRE. EXIST. - RUA SENADOR FILINTO MULLER | DRE. EXIST. - TRAVESSA MÁRIO SILVA | DRE. EXIST. - RUA JOSÉ COLETO GARCIA | DRE. EXIST. - RUA JOSÉ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | DRE. EXIST. - RUA JOSÉ E. P. DA SILVA | DRE. EXIST. - RUA JOSÉ DOS SANTOS | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) SOLO alta inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) SOLO alta inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) ROCHA | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) ROCHA | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) SOLO alta inter. | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) SOLO alta inter. | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) ROCHA | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) ROCHA | LANÇAMENTO | LANÇAMENTO | LANÇAMENTO | TOTAL | FILTRO PARA OCULTAR LINHAS VAZIAS
| EXTENSÃO (m) |  |  | 26.84 | 64.78 | 46.31 | 17.43 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 308.46 | 616.92
| TUBULAÇÃO | Nº LINHAS |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 17
|  | Ø (m) |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |  |  |  |  | 8.7
|  | PS-1 / PA-1 / PA-2 / P |  | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PEAD | PEAD | PEAD | PEAD | PEAD | PEAD |  |  |  | 27 | 27
| GALERIA CELULAR (BASE) (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| GALERIA CELULAR (ALTURA) (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| PROFUNDIDADE DA LINHA D'ÁGUA (m) | MONTANTE |  | 1.9 | 2.0234 | 2.3725 | 2.2981 | 2.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.3094
|  | JUSANTE |  | 2.0234 | 2.3725 | 2.0981 | 2.1154 | 1.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.5137
|  | MÉDIA |  | 1.9617 | 2.1979 | 2.2353 | 2.2068 | 2.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.4116
| ALTURAS (m) | PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H) |  | 2.0877 | 2.3239 | 2.3613 | 2.3328 | 2.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 1.334 | 0.126 | 1.526 | 0.084 | 0.126 | 0.084 | 0.084 | 0.105 | 0.105 | 0.084 | 0.105 |  |  |  |  | 15.2386
|  | BOLSA + ESPESSURA |  | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0.126 | 0.126 | 0.084 | 0.126 | 0.084 | 0.084 | 0.105 | 0.105 | 0.084 | 0.105 |  |  |  |  | 1.827
|  | SOLO |  | 2.0877 | 2.3239 | 2.3613 | 2.3328 | 2.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 1.334 | 0.126 | 1.526 | 0.084 | 0.126 | 0.084 | 0.084 | 0.105 | 0.105 | 0.084 | 0.105 |  |  |  |  | 15.2386
|  | ROCHA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | BLINDAGEM |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12
|  | SOLO INSERVÍVEL (EXCETO ROCHA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REATERRO MANUAL |  | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.868 | 0.126 | 1.152 | 0.084 | 0.126 | 0.084 | 0.084 | 0.105 | 0.105 | 0.084 | 0.105 |  |  |  |  | 8.767
|  | REATERRO MECÂNICO |  | 0.93568 | 1.1719 | 1.2093 | 1.1808 | 1.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.4716
|  | REATERRO HIDRÁULICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ESCAVAÇÃO: H4 > 4,51m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m |  | 2.0877 | 2.3239 | 2.3613 | 2.3328 | 2.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.9176
|  | ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 1.334 | 0.126 | 0 | 0.084 | 0.126 | 0.084 | 0.084 | 0.105 | 0.105 | 0.084 | 0.105 |  |  |  |  | 2.321
|  | REATERRO: H4 > 4,51m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REATERRO: 3,010m < H3 < 4,50m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REATERRO: H1 < 1,50 |  | 0.93568 | 1.1719 | 1.2093 | 1.1808 | 1.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.4716
| NATUREZA DO TERRENO |  |  | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | argiloso | ROCHA | ROCHA | arenoso | arenoso | arenoso | arenoso | ROCHA | ROCHA |  |  |  | 27
| NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 29
| TALUDE 1:(V) |  |  | B | B | B | B | B | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |  |  |  | #NAME? | 1
| TESTE PARA LARGURA MÍNIMA DA BASE COM BLINDAGEM (m) | BLINDAGEM H < 4,50m (L>1,50m) |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3
|  | BLINDAGEM H > 4,51m (L>1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BASE (m) | INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø) |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 |  |  |  |  | 20.2
|  | INFERIOR H > 4,51m (L=3Ø) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REATERRO MANUAL/MECÂNICO |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8336 | 1.1472 | 1.2504 | 1.6608 | 1.2168 | 1.4252 | 0.856 | 0.856 | 1.07 | 1.07 | 1.2168 | 1.321 |  |  |  |  | 21.4238
|  | BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1) |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.5
|  | SOLO INSERVÍVEL (m) (EXCETO ROCHA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ROCHA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | TOPO (BOCA DA VALA) |  | 1.2918 | 1.4493 | 1.4742 | 1.4552 | 1.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8336 | 1.3336 | 1.2504 | 1.8104 | 1.2168 | 1.4252 | 0.856 | 0.856 | 1.07 | 1.07 | 1.2168 | 1.321 |  |  |  |  | 21.3542
| ESCAVAÇÃO (m³) (cálculo total) | VOLUME DE LASTROS (JÁ ACRESCENTADO NA MEDIÇÃO ESCAVAÇÃO MECÂNICA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ROCHA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | H4 > 4,51m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 3,01m < H3 < 4,50m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 1,51m < H2 < 3,00m |  | 78.2166 | 221.9975 | 162.6176 | 60.0794 | 93.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 623.7
|  | H1 < 1,50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 173.61
|  | VOLUME TOTAL |  | 78.2166 | 221.9975 | 162.6176 | 60.0794 | 93.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6196 | 0 | 6.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 797.32
|  | VERIFICAÇÃO DOS VOLUMES |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
| ESCAVAÇÃO NÍVEL ALTA INTERFERÊNCIA (m³) | MECÂNICA ≤ 1,50m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 173.61
|  | MECÂNICA ≤ 1,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MEC. 1,51 a 3,00m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 78.2166 | 221.9975 | 162.6176 | 60.0794 | 93.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 616.81
|  | MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.89
|  | MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MECÂNICA ≥ 4,51m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MECÂNICA ≥ 4,51m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | VERIFICAÇÃO DOS VOLUMES |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
| ESCAVAÇÃO NÍVEL ALTA INTERFERÊNCIA (m³) | ROCHA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA ≤ 1,50m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 173.61 | 347.2296
|  | MECÂNICA ≤ 1,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,51 a 3,00m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 78.2166 | 221.9975 | 162.6176 | 60.0794 | 93.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 616.81 | 1233.6271
|  | MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.89 | 13.7808
|  | MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA ≥ 4,51m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA ≥ 4,51m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ESCAVAÇÃO NÍVEL BAIXA INTERFERÊNCIA (m³) | MECÂNICA ≤ 1,50m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA ≤ 1,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,51 a 3,00m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA ≥ 4,51m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICA ≥ 4,51m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| VERIFICAÇÃO DA ESCAVAÇÃO | VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO |  | 78.2166 | 221.9975 | 162.6176 | 60.0794 | 93.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6196 | 0 | 6.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 797.32 | 1594.6475
|  | MANUAL 5% Σ DA ESCAVAÇÃO |  | 3.9108 | 11.0999 | 8.1309 | 3.004 | 4.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.681 | 0 | 0.34454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 39.86 | 79.7264
| BOTA-FORA (m³) | TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA) |  | 10.9279 | 26.3752 | 18.8551 | 7.0966 | 11.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0766 | 0 | 1.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 97.99 | 195.9839
|  | SOLO INSERVÍVEL (EXCETO ROCHA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ROCHA (EMPOLADO 40%) OU SUBSTITUIÇÃO PARA ATERRO HIDRÁULICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO |  | 10.9279 | 26.3752 | 18.8551 | 7.0966 | 11.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0766 | 0 | 1.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 97.99 | 195.9839
|  | VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE SOBREPOSIÇÃO |  | 10.9279 | 26.3752 | 18.8551 | 7.0966 | 11.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0766 | 0 | 1.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 97.99 | 195.9839
| BOTA-DENTRO (PISTA x DEPÓSITO x PISTA) | TAXA DA REMOÇÃO (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0
|  | TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0
|  | VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) → |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ← (EMPOLADO 25%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| SOLO IMPORTADO PARA REATERRO (m³) | VOLUME ESCAVADO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | INSERVÍVEL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME DE REATERRO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | JAZIDA - VOLUME GEOMÉTRICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | JAZIDA - VOLUME EMPOLADO (25%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ESCORAMENTO TIPO PONTALETE (1,25m ≤ H ≤ 2,50m) | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 125 | 250
|  | ALTURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.86
|  | LARGURA DA VALA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3336 | 0 | 1.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.144
|  | ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 325.49 | 650.986
|  | ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H≤1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (1,50m<H≤3,00m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.15 | 18.306
| ESCORAMENTO TIPO DESCONTÍNUO (H ≤ 3,00m) | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ALTURA (m) [V=0;2m<H≤3m] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | LARGURA DA VALA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤3,00m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H≤3,00m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ESCORAMENTO CONTÍNUO (H > 3,00m) | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ALTURA (m) [V=0;H>3,0m] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H>3,00m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ESCORAMENTO TIPO BLINDAGEM (H ≥ 2,40m) | EXTENSÃO (m) |  | 26.84 | 64.78 | 46.31 | 17.43 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 183.46 | 366.92
|  | PROFUNDIDADE DA VALA (m) |  | 2.0877 | 2.3239 | 2.3613 | 2.3328 | 2.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.3916
|  | ALTURA DA BLINDAGEM (m) |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12
|  | ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) |  | 128.832 | 310.944 | 222.288 | 83.664 | 134.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 880.6 | 1761.208
|  | ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| PREPARO DE FUNDO DE VALA | BASE ≤ 1,50m (m²) |  | 40.26 | 97.17 | 69.465 | 26.145 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 376.39 | 752.78
|  | BASE > 1,50m (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| REATERRO DE VALA (m³) | VOLUME TOTAL DO REATERRO |  | 67.2886 | 195.6223 | 143.7625 | 52.9827 | 82.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.543 | 0 | 5.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 699.33
|  | VERIFICAÇÃO DOS VOLUMES |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK
|  | VOLUME GEOMÉTRICO DO REATERRO HIDRÁULICO (MANUAL 30cm + Ø) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MECÂNICO H ≤ 1,50m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 151.54
|  | MECÂNICO H ≤ 1,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 67.2886 | 195.6223 | 143.7625 | 52.9827 | 82.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 542.12
|  | MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.66
|  | MECÂNICO 3,00 < H ≤ 4,50m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MECÂNICO 3,00 < H ≤ 4,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MECÂNICO H > 4,50m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | MECÂNICO H > 4,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| REATERRO NÍVEL ALTA INTERFERÊNCIA (m³) | VOLUME GEOMÉTRICO DO REATERRO HIDRÁULICO (MANUAL 30cm + Ø) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO H ≤ 1,50m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 151.54 | 303.083
|  | MECÂNICO H ≤ 1,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 67.2886 | 195.6223 | 143.7625 | 52.9827 | 82.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 542.12 | 1084.2413
|  | MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.66 | 11.3294
|  | MECÂNICO 3,00 < H ≤ 4,50m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO 3,00 < H ≤ 4,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO H > 4,50m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO H > 4,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| REATERRO NÍVEL BAIXA INTERFERÊNCIA (m³) | MECÂNICO H ≤ 1,50m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO H ≤ 1,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L ≤ 0,80m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO 3,00 < H ≤ 4,50m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO 3,00 < H ≤ 4,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO H > 4,50m (L ≤ 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | MECÂNICO H > 4,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| LASTRO DE AREIA | ESPESSURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE ≤ 1,50m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| LASTRO DE CONCRETO MAGRO | ESPESSURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | VOLUME CONCRETO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| LASTRO DE BRITA - FUNDAÇÃO NA GALERIA | ESPESSURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE ≤ 1,50m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| LASTRO DE BRITA - FUNDAÇÃO / LANÇAMENTO DE OBRAS | ESPESSURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE ≤ 1,50m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| LASTRO DE PEDRA-DE-MÃO - FUNDAÇÃO NA GALERIA | ESPESSURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| LASTRO DE PEDRA-DE-MÃO / ENROCAMENTO FUNDAÇÃO / LANÇAMENTO / DRENO DE OBRAS | ESPESSURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| GRAMA | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| PLANTIO DE ÁRVORE (un) | ORNAMENTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PALMEIRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA (h) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALA DE LANÇAMENTO | ALTURA MÉDIA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | LARGURA DA BASE (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | LARGURA DO TOPO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ESCAVAÇÃO H ≤ 1,50m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ESCAVAÇÃO H: 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| CARGA | ROCHA (EMPOLADO 40%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESCAVAÇÃO SOLO (m³) |  | 13.6599 | 32.969 | 23.5689 | 8.8708 | 14.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5957 | 0 | 1.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.49 | 244.9823
|  | BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTE PARA DRENAGEM | BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ROCHA (EMPOLADO 40%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BOTA-FORA SOLO (m³) |  | 13.6599 | 32.969 | 23.5689 | 8.8708 | 14.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5957 | 0 | 1.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.49 | 244.9823
|  | JAZIDA DE SOLO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GRAMA (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁRVORE (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (CONCRETO MAGRO 0,827m³/m³) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (ATERRO HIDRÁULICO+LASTRO) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (CONCRETO MAGRO) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (LASTRO DE BRITA+RACHÃO) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TEMPO FIXO CARGA/MANOBRA/ DESCARGA | JAZIDA ATERRO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GRAMA (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁRVORE (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DEPÓSITO x PISTA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BOTA-FORA (m³) |  | 10.9279 | 26.3752 | 18.8551 | 7.0966 | 11.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0766 | 0 | 1.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CIMENTO (CONCRETO MAGRO 212,02kg/m³) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (CONCRETO MAGRO 0,827m³/m³) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (ATERRO HIDRÁULICO+LASTRO) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (CONCRETO MAGRO 0,578m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (LASTRO DE BRITA+RACHÃO) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
Note on F30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on G30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on H30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on I30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on J30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on K30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on L30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on M30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on N30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on O30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on P30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on Q30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on R30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on S30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on T30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on U30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on V30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on W30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on X30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on Y30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on Z30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AA30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AB30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AC30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AD30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AE30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AF30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AG30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AH30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on AI30: taludes recomendáveis: 10:1 (rocha) 5:1 (argila) 3:1 (argila arenosa) 1:1 (arenoso e silte) V:1 (vertical - escorado) B:1 (blindagem + talude) Rocha nunca blindagem
Note on F39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on G39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on H39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on I39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on J39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on K39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on L39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on M39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on N39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on O39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on P39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on Q39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on R39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on S39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on T39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on U39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on V39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on W39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on X39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on Y39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on Z39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AA39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AB39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AC39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AD39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AE39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on AF39: Atenção qdo a largura da vala for > 3m Pode precisar de usar depósito provisório
Note on F191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on G191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on H191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on I191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on J191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on K191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on L191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on M191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on N191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on O191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on P191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on Q191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on R191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on S191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on T191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on U191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on V191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on W191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on X191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on Y191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on Z191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AA191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AB191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AC191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AD191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AE191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AF191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AG191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AH191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)
Note on AI191: extensão do tronco com produção média de assentamento 1,7m/h e reaterro 10m³/h (1/3 do volume)

## Dre_Disp_Estruturais
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS ESTRUTURAIS DA DRENAGEM - PROJETO DE ENGENHARIA | TRECHOS |  | FÓRMULAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DRE. EXIST. - RUA DR. HAMILTON FONTOURA | DRE. EXIST. - RUA ARGEU SILVEIRA LIMA | DRE. EXIST. - RUA JOAQUIM FRANCISCO LOPES | DRE. EXIST. -RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO | DRE. EXIST. - RUA SENADOR FILINTO MULLER | DRE. EXIST. - TRAVESSA MÁRIO SILVA | DRE. EXIST. - RUA JOSÉ COLETO GARCIA | DRE. EXIST. - RUA JOSÉ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | DRE. EXIST. - RUA JOSÉ E. P. DA SILVA | DRE. EXIST. - RUA JOSÉ DOS SANTOS | DRE. EXIST. - AVENIDA FILINTO MULLER | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) SOLO alta inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) SOLO alta inter. | RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) ROCHA | RAMAL CONCRETO Ø 0,60 (m) ROCHA | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) SOLO alta inter. | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) SOLO baixa inter. | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) SOLO alta inter. | RAMAL PEAD Ø 0,40 (m) ROCHA | RAMAL PEAD Ø 0,50 (m) ROCHA | LANÇAMENTO | LANÇAMENTO | LANÇAMENTO | TOTAL | FILTRO PARA OCULTAR LINHAS VAZIAS | verificação Σ Ø | OK
| EXTENSÃO (m) |  |  | 26.84 | 64.78 | 46.31 | 17.43 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.46 | 616.92 | 308.46 | 308.46
| TUBULAÇÃO | Nº LINHAS |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 17
|  | Ø (m) |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |  |  |  |  | 8.7
|  | PS-1 / PA-1 / PA-2 / P |  | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PS-1 | PEAD | PEAD | PEAD | PEAD | PEAD | PEAD |  |  |  | 28 | 28 | cimento (kg) | [8 empty] | areia (m3) | [8 empty] | pedra (m3) | [6 empty] | aço (kg) | forma | [5 empty] | bloco de concreto 14x19x29 (un) | tijolo cerâmico (un)
| GALERIA CELULAR (BASE) (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | con. Magro | graute | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | fck 25 Mpa | argamassa 1:3 | argamassa 1:4 | chapisco | ciclópico | con. Magro | graute | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | fck 25 Mpa | argamassa 1:3 | argamassa 1:4 | chapisco | ciclópico | com. Magro | graute | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | fck 25 Mpa | ciclópico | lastro |  | tábua 2x | tábua 4x | chapa 10x | chapa 6x | chapa 2x | cimbramento
| GALERIA CELULAR (ALTURA) (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 94968 | 90279 | 94963 | 94964 | 94965 | 100475 | 88631 | 87878 | 73361 | 94968 | 90279 | 94963 | 94964 | 94965 | 100475 | 88631 | 87878 | 73361 | 94968 | 90279 | 94963 | 94964 | 94965 | 87878 | 100324 |  | 92411 | 96536 | 92431 | 92517 | 92415 | 73301
| ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m) |  |  | 1.4234 | 1.7725 | 1.7725 | 1.6981 | 1.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.9 |  |  |  |  | 18.6819 | 213.45 | 428.1236 | 273.06 | 322.98 | 362.66 | 486 | 362.66 | 422.63 | 148.414 | 0.832 | 0.6737 | 0.805 | 0.7558 | 0.723 | 1.08 | 1.15 | 0.94 | 0.5789 | 0.582 | 0.6737 | 0.579 | 0.587 | 0.593 | 0.9446 | 1.13 |  | 0.0071 | 0.0121 | 0.0057 | 0.0044 | 0.0275 | 0.0037 | 0.0087 | 0.0025
| NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [16 empty] | 17
| TUBOS PS-1 (m) ALTA INTERFERÊNCIA | 0,40 (bigode) |  | 0 | 12 | 52 | 11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 122 | 244 | [5 empty] | 0.002 | [8 empty] | 0.002
|  | 0,60 (bigode) |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 3 | 6 | [5 empty] | 0.005 | [8 empty] | 0.005
|  | 0.6 |  | 26.84 | 64.78 | 46.31 | 17.43 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 183.46 | 366.92 | [5 empty] | 0.005 | [8 empty] | 0.005
| TUBOS PS-1 (m) BAIXA INTERFERÊNCIA | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.002 | [8 empty] | 0.002
|  | 0,60 (bigode) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.005 | [8 empty] | 0.005
|  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.005 | [8 empty] | 0.005
| TUBOS PA-1 (m) ALTA INTERFERÊNCIA | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.005 | [8 empty] | 0.005
|  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.012 | [8 empty] | 0.012
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.028 | [8 empty] | 0.028
|  | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0347 | [8 empty] | 0.0347
|  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0462 | [8 empty] | 0.0462
| TUBOS PA-1 (m) BAIXA INTERFERÊNCIA | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.005 | [8 empty] | 0.005
|  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.012 | [8 empty] | 0.012
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.028 | [8 empty] | 0.028
|  | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0347 | [8 empty] | 0.0347
|  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0462 | [8 empty] | 0.0462
| TUBOS PA-2 (m) ALTA INTERFERÊNCIA | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.005 | [8 empty] | 0.005
|  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.012 | [8 empty] | 0.012
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.028 | [8 empty] | 0.028
|  | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0347 | [8 empty] | 0.0347
|  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0462 | [8 empty] | 0.0462
| TUBOS PA-2 (m) BAIXA INTERFERÊNCIA | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.005 | [8 empty] | 0.005
|  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.012 | [8 empty] | 0.012
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.028 | [8 empty] | 0.028
|  | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0347 | [8 empty] | 0.0347
|  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0462 | [8 empty] | 0.0462
| TUBOS PEAD (m) ALTA INTERFERÊNCIA | 0,40 (bigode) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0,50 (bigode) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| TUBOS PEAD (m) BAIXA INTERFERÊNCIA | 0,40 (bigode) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0,50 (bigode) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| GALERIA CELULAR OU ADUELA (m) ALTA INTERFERÊNCIA | 1,50 X 1,50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.032 | [8 empty] | 0.032
|  | 2,00 X 2,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.043 | [8 empty] | 0.043
|  | 2,50 X 2,50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.054 | [8 empty] | 0.054
|  | 3,00 X 3,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.072 | [8 empty] | 0.072
| POÇO DE VISITA (PV-TIPO) (un) | 01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 5 | 10 | 0.5103 |  |  | 2.3509 |  | 0.53413 |  | 13.464 |  | 0.5103 |  |  | 2.3509 |  | 0.53413 |  | 13.464 |  | 0.5103 |  |  | 2.3509 |  |  | 0.841 | 135.3675 |  | 2.916 |  | 5.0244 |  |  | 249.2758
|  | 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.6426 |  |  | 2.9757 |  | 0.80888 |  | 20.504 |  | 0.6426 |  |  | 2.9757 |  | 0.80888 |  | 20.504 |  | 0.6426 |  |  | 2.9757 |  |  | 0.841 | 171.8655 |  | 3.294 |  | 6.5784 |  |  | 375.3526
|  | 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.7938 |  |  | 3.6669 |  | 0.94334 |  | 24.024 |  | 0.7938 |  |  | 3.6669 |  | 0.94334 |  | 24.024 |  | 0.7938 |  |  | 3.6669 |  |  | 0.841 | 211.3374 |  | 3.726 |  | 8.3544 |  |  | 435.6502
|  | 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 1.0773 |  |  | 4.9629 |  | 1.1955 |  | 30.624 |  | 1.0773 |  |  | 4.9629 |  | 1.1955 |  | 30.624 |  | 1.0773 |  |  | 4.9629 |  |  | 0.841 | 285.3473 |  | 4.536 |  | 11.6844 |  |  | 548.7082
|  | 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 1.3797 |  |  | 6.3453 |  | 1.4644 |  | 37.664 |  | 1.3797 |  |  | 6.3453 |  | 1.4644 |  | 37.664 |  | 1.3797 |  |  | 6.3453 |  |  | 0.841 | 364.2912 |  | 5.4 |  | 15.2364 |  |  | 669.3034
|  | 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 1.7955 |  |  | 8.2461 |  | 1.8342 |  | 47.344 |  | 1.7955 |  |  | 8.2461 |  | 1.8342 |  | 47.344 |  | 1.7955 |  |  | 8.2461 |  |  | 0.841 | 472.8391 |  | 6.588 |  | 20.1204 |  |  | 835.1218
|  | CIRCULAR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.37266 |  | 0.22702 |  | 4.8302 |  |  |  |  | 0.37266 |  | 0.22702 |  | 4.8302 |  |  |  |  | 0.37266 |  |  | 0.21206 | 15.8866 | [7 empty] | 772.8318
| DIMENSÕES VERTICAIS DO PV / CC DE MONTANTE | COTA TERRENO (m) |  | 386.867 | 386.883 | 386.973 | 386.004 | 385.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1932.435
|  | COTA TAMPA (m) |  | 386.867 | 386.883 | 386.973 | 386.004 | 385.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1932.435
|  | FUNDO COTA (m) |  | 384.967 | 384.8596 | 384.6005 | 383.7059 | 383.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1921.4256
|  | PROFUNDIDADE (m) |  | 1.9 | 2.0234 | 2.3725 | 2.2981 | 2.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 11.0094
|  | CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m) |  | 385.5856 | 385.3265 | 384.6319 | 384.3186 | 383.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1923.6283
|  | CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m) |  | 385.693 | 385.5856 | 385.3265 | 384.4319 | 384.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1925.0556
|  | CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m) |  | 0 | 385.5856 | 385.3265 | 384.6319 | 384.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1539.8626
|  | CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "C" (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
|  | PÉ DIREITO DO PV (m) |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 7.5 | 15
| ACÉSCIMO DE POÇO DE VISITA (APV-TIPO) (m) | 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.13504 |  | 0.31419 |  | 7.92 |  |  |  |  | 0.13504 |  | 0.31419 |  | 7.92 |  |  |  |  | 0.13504 |  |  |  | 11.9667 | [6 empty] | 146.6328
|  | 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.15184 |  | 0.36767 |  | 9.32 |  |  |  |  | 0.15184 |  | 0.36767 |  | 9.32 |  |  |  |  | 0.15184 |  |  |  | 13.3891 | [6 empty] | 170.6148
|  | 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.17104 |  | 0.42879 |  | 10.92 |  |  |  |  | 0.17104 |  | 0.42879 |  | 10.92 |  |  |  |  | 0.17104 |  |  |  | 15.0147 | [6 empty] | 198.0228
|  | 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.20704 |  | 0.54339 |  | 13.92 |  |  |  |  | 0.20704 |  | 0.54339 |  | 13.92 |  |  |  |  | 0.20704 |  |  |  | 18.0627 | [6 empty] | 249.4128
|  | 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.24544 |  | 0.66563 |  | 17.12 |  |  |  |  | 0.24544 |  | 0.66563 |  | 17.12 |  |  |  |  | 0.24544 |  |  |  | 21.3139 | [6 empty] | 304.2288
|  | 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.29824 |  | 0.83371 |  | 21.52 |  |  |  |  | 0.29824 |  | 0.83371 |  | 21.52 |  |  |  |  | 0.29824 |  |  |  | 25.7843 | [6 empty] | 379.6008
| ANTECÂMARA (un) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.56736 |  | 0.35898 |  | 8.94 | [6 empty] | 0.35898 |  | 8.94 | [8 empty] | 44.7773 |  |  |  | 2.8488 |  |  | 169.587
| PESCOÇO / CHAMINÉ (m) |  |  | 0.08 | 0.2 | 0.55 | 0.48 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.91 | 3.82 | [5 empty] | 0.4068 | 0.0022 | [7 empty] | 0.4068 | 0.0022 | [9 empty] | 1.163 |  | 0.377 | [5 empty] | 356.2566
| TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 5 | 10
| BOCA DE LOBO SIMPLES BLS - 01 (un) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.31 | 1.4702 | 1.2479
| VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO VPA - 03 (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1475 | 0.73508 | 0.63334
| CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS - 02 (un) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 2.192 | 1.4702 | 1.2479
| ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA EDA - 01 (un) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.11 | 0.73508 | 0.63334
| DESCIDA D'ÁGUA TIPO RÁPIDO DAR - 02 (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 0.73508 | 0.63334
| BOCA DE BUEIRO BSTC Ø 0,80m (un) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 1.619 | 0.73508 | 0.63334
| AREIA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| BRITA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| SITUAÇÕES DE REPARO / MANUTENÇÃO | PESCOÇO / CHAMINÉ Ø 0,60m (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm (un) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| QUADRO E GRELHA DE FºFº PARA BL | SUBSTITUIÇÃO (un) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | REASSENTAMENTO (un) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| TAMPÃO EM FºFº PARA PV | SUBSTITUIÇÃO (un) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | REASSENTAMENTO (un) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| CAIXA (un) | PASSAGEM CP-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 2 | 4 | 0.5103 |  |  | 2.2558 |  | 0.53413 |  | 13.464 |  | 0.5103 |  |  | 2.2558 |  | 0.53413 |  | 13.464 |  | 0.5103 |  |  | 2.2558 |  |  | 0.841 | 127.3208 |  | 2.916 |  | 5.0244 |  |  | 249.2758
|  | PASSAGEM CP-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.6426 |  |  | 2.8638 |  | 0.80888 |  | 20.504 |  | 0.6426 |  |  | 2.8638 |  | 0.80888 |  | 20.504 |  | 0.6426 |  |  | 2.8638 |  |  | 0.841 | 162.3963 |  | 3.294 |  | 6.5784 |  |  | 375.3526
|  | PASSAGEM CP-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.7938 |  |  | 3.5358 |  | 0.94334 |  | 24.024 |  | 0.7938 |  |  | 3.5358 |  | 0.94334 |  | 24.024 |  | 0.7938 |  |  | 3.5358 |  |  | 0.841 | 200.2427 |  | 3.726 |  | 8.3544 |  |  | 435.6502
|  | COLETORA CC-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | COLETORA CC-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| BOCA DE LOBO (un) | PASSEIO SIMPLES - BLSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.675 | [8 empty] | 0.675 | [8 empty] | 0.675 |  |  |  | 0.675 |  |  | 10.59
|  | PASSEIO DUPLA - BLDP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 24.83 | [8 empty] | 24.83 | [8 empty] | 24.83 |  |  |  | 1.48 |  |  | 0.96
|  | PASSEIO TRIPLA - BLTP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 39.07 | [8 empty] | 39.07 | [8 empty] | 39.07 |  |  |  | 2.96 |  |  | 1.92
|  | CONCRETO SIMPLES - BLSC |  | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [15 empty] | 20 | 40 |  |  |  | 0.729 | [8 empty] | 0.729 | [8 empty] | 0.729 |  |  |  | 5.229 |  |  | 0.92
|  | CONCRETO DUPLA - BLDC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [15 empty] | 4 | 8 |  |  |  | 1.272 | [8 empty] | 1.272 | [8 empty] | 1.272 |  |  |  | 9.862 |  |  | 2.53
|  | CONCRETO TRIPLA - BLTC |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | [15 empty] | 8 | 16 |  |  |  | 1.815 | [8 empty] | 1.815 | [8 empty] | 1.815 |  |  |  | 14.495 |  |  | 4.23
|  | REFORMA BLS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [15 empty] | 21 | 42 |  |  |  | 0.2371 | [8 empty] | 0.2371 | [8 empty] | 0.2371 | [5 empty] | 0.2371
|  | REFORMA BLD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 5 | 10 |  |  |  | 0.36422 | [8 empty] | 0.36422 | [8 empty] | 0.36422 | [5 empty] | 0.36422
|  | REFORMA BLT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.49125 | [8 empty] | 0.49125 | [8 empty] | 0.49125 | [5 empty] | 0.49125
| BOCA DE BUEIRO (un) | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.6604 | [8 empty] | 0.6604 | [5 empty] | 0.6604 |  |  | 4.407
|  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.2386 | [8 empty] | 1.2386 | [5 empty] | 1.2386 |  |  | 6.6446
|  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 2.232 | [8 empty] | 2.232 | [5 empty] | 2.232 |  |  | 9.7669
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 3.629 | [8 empty] | 3.629 | [5 empty] | 3.629 |  |  | 13.464
|  | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 5.4017 | [8 empty] | 5.4017 | [5 empty] | 5.4017 |  |  | 17.4609
|  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 8.95 | [8 empty] | 8.95 | [5 empty] | 8.95 |  |  | 24.3344
|  | 1,50 X 1,50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 2,00 X 2,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 2,50 X 2,50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 3,00 X 3,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| DISSIPADOR DE ENERGIA (un) | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.9 |  |  |  | 8.24 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 8.24 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 8.24 |  |  | 34.36 |  |  |  |  | 34.3 | 3
|  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 1.3 |  |  |  | 12.48 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 12.48 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 12.48 |  |  | 45.28 |  |  |  |  | 50.6 | 5.88
|  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  | 17.6 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 17.6 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 17.6 |  |  | 59.3 |  |  |  |  | 70.1 | 10.13
|  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 2.4 |  |  |  | 23.72 |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 23.72 |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 23.72 |  |  | 74.98 |  |  |  |  | 92.7 | 16.11
|  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 3.7 |  |  |  | 39.14 |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 39.14 |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 39.14 |  |  | 109.04 |  |  |  |  | 147.6 | 34.22
|  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 4.5 |  |  |  | 48.36 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 48.36 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 48.36 |  |  | 126.26 |  |  |  |  | 179.6 | 46.87
|  | CONCRETO MAGRO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | CONCRETO 25 MPa (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | FÔRMA (m²) (CÓD. SINAPI 92415) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | AÇO CA-50 Ø 6.3mm (kg) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | CIMBRAMENTO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| OBRA ATÍPICA | CONCRETO MAGRO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | CONCRETO 25 MPa (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | FÔRMA (m²) (CÓD. SINAPI 92415) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 1
|  | AÇO CA-60 Ø 4.2mm Malha Q138 (kg) (2,2kg/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | AÇO CA-60 Ø 5.0mm (kg) | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
|  | AÇO CA-50 Ø 6.3mm (kg) | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
|  | AÇO CA-50 Ø 8.0mm (kg) | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
|  | AÇO CA-50 Ø 10.0mm (kg) | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
|  | AÇO CA-50 Ø 12.5mm (kg) | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
|  | CIMBRAMENTO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 1
| CONCRETO CICLÓPICO (m³) | ALTURA MÉDIA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA MÉDIA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| GRAMA | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | COMPRIMENTO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANTIO DE ÁRVORE (un) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| TRANSPORTE PARA DRENAGEM | CIMENTO (T) |  | 14.2801 | 7.6131 | 8.0321 | 7.4373 | 7.993 | 0.95795 | 0.82166 | 0.8538 | 8.5614 | 1.2481 | 0.23545 | 1.1724 | 1.1724 | 0.41083 | 1.6433 | 7.4411 | [15 empty] | 69.87 | 139.744
|  | AREIA (m³) |  | 32.3652 | 17.2703 | 18.2437 | 16.8663 | 18.1567 | 2.2417 | 1.9228 | 1.998 | 20.0343 | 2.9207 | 0.55098 | 2.7436 | 2.7436 | 0.96138 | 3.8455 | 16.8922 | [15 empty] | 159.76 | 319.5168
|  | BRITA/PEDRA DE MÃO/RACHÃO (m³) |  | 6.2642 | 3.6927 | 4.339 | 3.4831 | 4.339 | 1.741 | 1.4933 | 1.5517 | 15.5598 | 2.2684 | 0.42792 | 2.1308 | 2.1308 | 0.74666 | 2.9867 | 3.7595 | [15 empty] | 56.91 | 113.8247
|  | AÇO (T) |  | 0.27728 | 0.1501 | 0.15692 | 0.14638 | 0.15698 | 0.009862 | 0.019724 | 0.010458 | 0.006709 | 0.020916 | 0.005229 | 0.02899 | 0.02899 | 0.009862 | 0.039448 | 0.12732 | [15 empty] | 1.2 | 2.3952
|  | FORMA (T) |  | 0.13926 | 0.082414 | 0.080876 | 0.070069 | 0.081104 | 0.034918 | 0.028842 | 0.024833 | 0.022192 | 0.032452 | 0.005244 | 0.048222 | 0.048222 | 0.014421 | 0.05871 | 0.08188 | [15 empty] | 0.85 | 1.7037
|  | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL (T) |  | 4.3374 | 2.1687 | 2.1687 | 2.1687 | 2.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1687 | [15 empty] | 15.18 | 30.3609
|  | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (T) |  | 0.071251 | 0.17813 | 0.48985 | 0.42751 | 0.53438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.7 | 3.4011
|  | GRAMA (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | TAMPÃO E GRELHA (T) |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.35 | 0.7
|  | TUBOS (T) |  | 10.3545 | 24.6387 | 25.4296 | 8.0282 | 18.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 86.66 | 173.3216
| TEMPO FIXO CARGA/MANOBRA/ DESCARGA | CIMENTO (T) |  | 14.2801 | 7.6131 | 8.0321 | 7.4373 | 7.993 | 0.95795 | 0.82166 | 0.8538 | 8.5614 | 1.2481 | 0.23545 | 1.1724 | 1.1724 | 0.41083 | 1.6433 | 7.4411 | [15 empty] | 69.87
|  | AREIA (m³) |  | 32.3652 | 17.2703 | 18.2437 | 16.8663 | 18.1567 | 2.2417 | 1.9228 | 1.998 | 20.0343 | 2.9207 | 0.55098 | 2.7436 | 2.7436 | 0.96138 | 3.8455 | 16.8922
|  | BRITA/PEDRA DE MÃO/RACHÃO (m³) |  | 6.2642 | 3.6927 | 4.339 | 3.4831 | 4.339 | 1.741 | 1.4933 | 1.5517 | 15.5598 | 2.2684 | 0.42792 | 2.1308 | 2.1308 | 0.74666 | 2.9867 | 3.7595
|  | AÇO (T) |  | 0.27728 | 0.1501 | 0.15692 | 0.14638 | 0.15698 | 0.009862 | 0.019724 | 0.010458 | 0.006709 | 0.020916 | 0.005229 | 0.02899 | 0.02899 | 0.009862 | 0.039448 | 0.12732
|  | FORMA (T) |  | 0.13926 | 0.082414 | 0.080876 | 0.070069 | 0.081104 | 0.034918 | 0.028842 | 0.024833 | 0.022192 | 0.032452 | 0.005244 | 0.048222 | 0.048222 | 0.014421 | 0.05871 | 0.08188
|  | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL (T) |  | 4.3374 | 2.1687 | 2.1687 | 2.1687 | 2.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1687
|  | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (T) |  | 0.071251 | 0.17813 | 0.48985 | 0.42751 | 0.53438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GRAMA (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAMPÃO E GRELHA (T) |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TUBOS (T) |  | 10.3545 | 24.6387 | 25.4296 | 8.0282 | 18.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [33 empty] | 1 | 1
-

## Dre_Fecha_Vala
PLANILHA DE QUANTIDADES DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO - FECHAMENTO DE VALA DA DRENAGEM - PROJETO DE ENGENHARIA | TRECHOS |  | FÓRMULAS | PLANILHA DA DRENAGEM PROFUNDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DRE. EXIST. - RUA DR. HAMILTON FONTOURA | DRE. EXIST. - RUA ARGEU SILVEIRA LIMA | DRE. EXIST. - RUA JOAQUIM FRANCISCO LOPES | DRE. EXIST. -RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO | DRE. EXIST. - RUA SENADOR FILINTO MULLER | DRE. EXIST. - TRAVESSA MÁRIO SILVA | DRE. EXIST. - RUA JOSÉ COLETO GARCIA | DRE. EXIST. - RUA JOSÉ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | DRE. EXIST. - RUA JOSÉ E. P. DA SILVA | DRE. EXIST. - RUA JOSÉ DOS SANTOS | TOTAL | FILTRO PARA OCULTAR LINHAS VAZIAS
| EXTENSÃO (m) |  |  | 0 | 26.84 | 64.78 | 46.31 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.03 | 332.06
| TUBULAÇÃO | Nº LINHAS |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | Ø (m) |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
| GALERIA CELULAR (BASE) (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| RECAPEAMENTO - TUBO DE LIGAÇÃO Ø0,40m | LARGURA TOTAL (m) |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7
|  | EXTENSÃO (m) |  |  | 3 | 4 | 25 | 0 | 47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 202
|  | ÁREA (m²) |  |  | 4.2 | 5.6 | 35 | 0 | 65.8 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4 | 282.8
| RECAPEAMENTO - TUBO DE LIGAÇÃO Ø 0,60m | LARGURA TOTAL (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | EXTENSÃO (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RECAPEAMENTO - REDE TRONCO | LARGURA TOTAL (m) |  |  | 1.8918 | 2.0493 | 0 | 0 | 2.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.965
|  | EXTENSÃO (m) |  |  | 26.84 | 61 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.94 | 231.88
|  | ÁREA (m²) |  |  | 50.7756 | 125.0061 | 0 | 0 | 56.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.65 | 465.3037
| ESCAVAÇÃO DO TOPO DO REATERRO | ESPESSURA (cm) |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90
|  | VOLUME ESCAVAÇÃO (m³) |  | 0 | 9.8956 | 23.5091 | 6.3 | 0 | 22.081 | 5.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.33 | 134.6597
| BASE | ESPESSURA (cm) |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 0 | 8.2463 | 19.5909 | 5.25 | 0 | 18.4008 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.11 | 112.2181
|  | BASE COM MISTURA (m³) |  |  | 8.2463 | 19.5909 | 5.25 | 0 | 18.4008 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.11 | 112.2181
|  | BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BASE CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BASE SOLO (%) |  |  | 40% | 40% | 40% | 0% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 2
|  | BRITA PARA SOLO/BRITA (%) |  |  | 60% | 60% | 60% | 0% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 3
|  | BASE CASCALHO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  | BASE BICA CORRIDA (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  | BASE BRITA GRADUADA (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  | SOLO (EMPOLADO 25%) (m³) |  |  | 4.1232 | 9.7955 | 2.625 | 0 | 9.2004 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 56.104
|  | BRITA PARA SOLO/BRITA (EMPOLADO 37,5%) (m³) |  |  | 6.8032 | 16.1625 | 4.3312 | 0 | 15.1807 | 3.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.29 | 92.5791
|  | CASCALHO (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA GRADUADA SIMPLES (EMPOLADA 46,67%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IMPRIMAÇÃO | ÁREA (m²) |  | 0 | 54.9756 | 130.6061 | 35 | 0 | 122.6721 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.05 | 748.1037
|  | ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) |  | 0 | 0.065971 | 0.15673 | 0.042 | 0 | 0.14721 | 0.03696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.89886
| REVESTIMENTO -TSD COM CAPA SELANTE | ÁREA (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (m³) (0,006m³/m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (m³) (0,0223m³/m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EMULSÃO (T) (0,0048T/m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REVESTIMENTO - CBUQ | ESPESSURA (cm) |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15
|  | CBUQ (T) (2,5548 T/m3) |  | 0 | 4.2135 | 10.0102 | 2.6825 | 0 | 9.4021 | 2.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 57.339
|  | APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m) |  | 0 | 1.6493 | 3.9182 | 1.05 | 0 | 3.6802 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 22.4416
|  | APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA (m³) (L > 2,50m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA) |  | 0 | 0.25281 | 0.60061 | 0.16095 | 0 | 0.56412 | 0.14164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 3.4401
|  | AREIA (m³) (0,161m³/T) |  | 0 | 0.67838 | 1.6116 | 0.43189 | 0 | 1.5137 | 0.38006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 9.2357
|  | BRITA (m³) (0,447m³/T) |  | 0 | 1.8835 | 4.4745 | 1.1991 | 0 | 4.2027 | 1.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 25.635
| REVESTIMENTO - PMF | ESPESSURA (cm) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | PMF (T) (2,346 T/m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA (m³) (L > 2,50m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cimento (kg) | areia (m³) | pedra (m³)
|  | EMULSÃO RL-1C (T) (0,132T/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fck 15 Mpa | fck 15 Mpa | fck 15 Mpa
|  | AREIA (m³) (0,411m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94963 | 94963 | 94963
|  | BRITA (m³) (0,968m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.06 | 0.805 | 0.579
| RECOMPOSIÇÃO | PERCENTUAL DE REPARO (%) | [18 empty] | 0
|  | MEIO FIO COM SARJETA (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0615 | 0.0615 | 0.0615
|  | PERCENTUAL DE REPARO (%) | [18 empty] | 0
|  | MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 | 0.0285 | 0.0285
|  | PERCENTUAL DE REPARO (%) | [18 empty] | 0
|  | SARJETA (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | CIMENTO (kg) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CARGA | BASE COM MISTURA (m³) |  |  | 10.3079 | 24.4886 | 6.5625 | 0 | 23.001 | 5.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.14 | 140.2751
| TRANSPORTE PARA DRENAGEM | BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 12.3695 | 29.3864 | 7.875 | 0 | 27.6012 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.16 | 168.3221
|  | SOLO (m³) |  |  | 4.1232 | 9.7955 | 2.625 | 0 | 9.2004 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 56.104
|  | CIMENTO (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA CONCRETO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (TSD) (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0.67838 | 1.6116 | 0.43189 | 0 | 1.5137 | 0.38006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 9.2357
|  | AREIA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA PARA SOLO/BRITA (m³) |  |  | 6.8032 | 16.1625 | 4.3312 | 0 | 15.1807 | 3.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.29 | 92.5791
|  | BICA CORRIDA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (TSD) (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA CONCRETO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 1.8835 | 4.4745 | 1.1991 | 0 | 4.2027 | 1.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 25.635
|  | BRITA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BASE COM MISTURA (m³) |  |  | 10.3079 | 24.4886 | 6.5625 | 0 | 23.001 | 5.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.14 | 140.2751
|  | CAP 50/70 OU 30/45 (T) |  | 0 | 0.25281 | 0.60061 | 0.16095 | 0 | 0.56412 | 0.14164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 3.4401
|  | ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) |  | 0 | 0.065971 | 0.15673 | 0.042 | 0 | 0.14721 | 0.03696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.89886
|  | EMULSÃO RR-2C (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EMULSÃO RL-1C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CBUQ (MISTURA) (T) |  | 0 | 4.2135 | 10.0102 | 2.6825 | 0 | 9.4021 | 2.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 57.339
|  | PMF (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TEMPO FIXO CARGA/MANOBRA/ DESCARGA | BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 12.3695 | 29.3864 | 7.875 | 0 | 27.6012 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOLO (m³) |  |  | 4.1232 | 9.7955 | 2.625 | 0 | 9.2004 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CIMENTO (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 0.67838 | 1.6116 | 0.43189 | 0 | 1.5137 | 0.38006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA PARA SOLO/BRITA (m³) |  |  | 6.8032 | 16.1625 | 4.3312 | 0 | 15.1807 | 3.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BICA CORRIDA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (TSD) (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA CONCRETO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (CBUQ) (m³) |  | 0 | 1.8835 | 4.4745 | 1.1991 | 0 | 4.2027 | 1.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BASE COM MISTURA (m³) |  |  | 10.3079 | 24.4886 | 6.5625 | 0 | 23.001 | 5.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CBUQ (MISTURA) (T) |  | 0 | 4.2135 | 10.0102 | 2.6825 | 0 | 9.4021 | 2.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PMF (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [19 empty] | 1
Note on G52: DIGITAR DADOS
Note on H52: DIGITAR DADOS
Note on I52: DIGITAR DADOS
Note on J52: DIGITAR DADOS
Note on K52: DIGITAR DADOS
Note on L52: DIGITAR DADOS
Note on M52: DIGITAR DADOS
Note on N52: DIGITAR DADOS
Note on O52: DIGITAR DADOS
Note on P52: DIGITAR DADOS
Note on Q52: DIGITAR DADOS
Note on R52: DIGITAR DADOS
Note on S52: DIGITAR DADOS
Note on T52: DIGITAR DADOS
Note on U52: DIGITAR DADOS
Note on V52: DIGITAR DADOS
Note on G54: DIGITAR DADOS
Note on H54: DIGITAR DADOS
Note on I54: DIGITAR DADOS
Note on J54: DIGITAR DADOS
Note on K54: DIGITAR DADOS
Note on L54: DIGITAR DADOS
Note on M54: DIGITAR DADOS
Note on N54: DIGITAR DADOS
Note on O54: DIGITAR DADOS
Note on P54: DIGITAR DADOS
Note on Q54: DIGITAR DADOS
Note on R54: DIGITAR DADOS
Note on S54: DIGITAR DADOS
Note on T54: DIGITAR DADOS
Note on U54: DIGITAR DADOS
Note on V54: DIGITAR DADOS
Note on G56: DIGITAR DADOS
Note on H56: DIGITAR DADOS
Note on I56: DIGITAR DADOS
Note on J56: DIGITAR DADOS
Note on K56: DIGITAR DADOS
Note on L56: DIGITAR DADOS
Note on M56: DIGITAR DADOS
Note on N56: DIGITAR DADOS
Note on O56: DIGITAR DADOS
Note on P56: DIGITAR DADOS
Note on Q56: DIGITAR DADOS
Note on R56: DIGITAR DADOS
Note on S56: DIGITAR DADOS
Note on T56: DIGITAR DADOS
Note on U56: DIGITAR DADOS
Note on V56: DIGITAR DADOS

## Recap_Previo
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO - PROJETO DE ENGENHARIA | VIAS |  | FÓRMULA | Avenida Senador Filinto Muller (RECAPE) | Avenida Senador Filinto Muller (RECONSTRUÇÃO) | Rua Coronel Wilson Fontoura (RECAPE) | Rua Coronel Wilson Fontoura (RECONSTRUÇÃO) | Rua Argeu Silveira Lima (RECAPE) | Rua Argeu Silveira Lima (RECONSTRUÇÃO) | Rua Manoel Pereira Dias (RECAPE) | Rua Júlio Viana (RECONSTRUÇÃO) | Rua Marciana C. Lemos (RECONSTRUÇÃO) | Rua Dr. Hamilton Fontoura (RECAPE) | Rua Joaquim Francisco Lopes (RECAPE) | Travessa Horácio Lemos (RECAPE) | Rua Senador Felinto Muller - 01 (RECAPE) | Rua Senador Felinto Muller - 01 (RECONSTRUÇÃO) | Rua Conceição do Rio Pardo (RECAPE) | Rua Conceição do Rio Pardo (RECONSTRUÇÃO) | Rua Waldemar Francisco da Silva (RECAPE) | Rua Waldemar Francisco da Silva (RECONSTRUÇÃO) | Rua Filadelfo Alves (RECAPE) | Travessa Mário Silva (RECAPE) | Travessa Mário Silva (RECONSTRUÇÃO) | Rua José Coleto Garcia (RECAPE) | Rua José Coleto Garcia (RECONSTRUÇÃO) | Rua Benjamim de Oliveira (RECAPE) | Rua Benjamim de Oliveira (RECONSTRUÇÃO) | Rua Salomão Pedro Cury (RECONSTRUÇÃO) | Rua Joaquim Francisco Lopes - 01 (RECONSTRUÇÃO) | Rua José Gregório de Oliveira (RECONSTRUÇÃO) | Rua Filadelfo Alves - 01 (RECONSTRUÇÃO) | Travessa Paulino Gondin (RECONSTRUÇÃO) | Rua João de Paula (RECAPE) | Rua João de Paula (RECONSTRUÇÃO) | Rua Sem Nome - 01 (RECAPE) | Rua José Alves (RECAPE) | Rua José dos Santos (RECAPE) | Rua José Gregório de Oliveira - 01 (RECAPE) | Rua José E. P. da Silva (RECAPE) | Rua José E. P. da Silva (RECONSTRUÇÃO) | Rua Constancio Barbosa (RECAPE) | Rua Constancio Barbosa (RECONSTRUÇÃO) | Rua General Eliziário Paim (RECAPE) | Rua General Eliziário Paim (RECONSTRUÇÃO) | Rua Belarmino Fontoura (RECAPE) | Rua Belarmino Fontoura (RECONSTRUÇÃO) | Av. Senador Filinto Muller - LD (RECAPE) | Av. Senador Filinto Muller - LD (RECONSTRUÇÃO) | Av. Senador Filinto Muller - LE (RECAPE) | Av. Senador Filinto Muller - LE (RECONSTRUÇÃO) | TOTAL | FILTRO PARA OCULTAR LINHAS VAZIAS
| EXTENSÃO (m) |  |  | 170 | 345 | 23 | 232 | 194 | 181 | 150 | 145 | 125 | 320 | 365 | 132 | 297 | 191 | 325 | 707 | 600 | 405 | 165 | 137 | 97 | 488 | 565 | 115 | 678 | 365 | 131 | 150 | 312 | 126 | 110 | 132 | 104 | 280 | 292 | 213 | 102 | 134 | 102 | 115 | 50 | 10 | 122 | 31 | 300 | 135 | 300 | 10 | 10778 | 21556
| ESTACA | INÍCIO | [50 empty] | 0
|  | FIM | [50 empty] | 0
| LARGURA MÉDIA DA VIA (m) |  |  | 9.0748 | 8.9831 | 8.8183 | 8.0764 | 8.2319 | 8.4181 | 7.3713 | 8.473 | 7.7542 | 6.9871 | 7.7569 | 7.6311 | 8.062 | 7.5754 | 7.9661 | 8.0522 | 8.031 | 7.5813 | 7.6293 | 7.9528 | 6.1125 | 7.8481 | 7.5224 | 8.5452 | 8.6565 | 9.0535 | 9.0593 | 8.5125 | 8.8648 | 8.4745 | 7.8508 | 7.8898 | 5.0646 | 6.803 | 6.8574 | 6.9498 | 7.9095 | 8.3219 | 8.0781 | 8.608 | 9.1724 | 8.785 | 7.9098 | 7.9845 | 8.6078 | 7.9884 | 8.6625 | 11.063 |  | 387.5823
| ÁREA MÉDIA DA VIA DE INTERVENÇÃO (m²) |  |  | 1542.72 | 3099.17 | 202.82 | 1873.73 | 1596.99 | 1523.67 | 1105.69 | 1228.59 | 969.27 | 2235.88 | 2831.28 | 1007.31 | 2394.4 | 1446.91 | 2588.99 | 5692.92 | 4818.62 | 3070.43 | 1258.84 | 1089.53 | 592.91 | 3829.88 | 4250.16 | 982.7 | 5869.1 | 3304.54 | 1186.77 | 1276.88 | 2765.83 | 1067.79 | 863.59 | 1041.46 | 526.72 | 1904.83 | 2002.35 | 1480.31 | 806.77 | 1115.14 | 823.97 | 989.92 | 458.62 | 87.85 | 965 | 247.52 | 2582.33 | 1078.44 | 2598.75 | 110.63 | 86388.52 | 172777.04
| REVESTIMENTO TIPO: CBUQ OU PMF |  | Compatibilizar com Recap_Final | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ | CBUQ |  | 48
| CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM | PERCENTUAL DE REMENDO (%) | [50 empty] | 0
|  | ALTURA DO REPARO (cm) | [50 empty] | 0
|  | ÁREA 1 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME 1 (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REMENDO SUPERFICIAL TAPA BURADO | PERCENTUAL DE REMENDO (%) | [50 empty] | 0
|  | ALTURA DO REPARO (cm) | [50 empty] | 0
|  | ÁREA 2 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME 2 (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REMENDO PROFUNDO | PERCENTUAL DE REMENDO (%) |  | 1.224% |  | 1.75% |  | 14.67% |  | 15.65% |  |  | 6.215% | 3.755% |  | 0.2923% |  | 9.997% |  | 6.136% |  | 4.654% | 25.07% |  | 2.052% |  | 1.145% | [6 empty] | 0.5859% |  | 17.94% | 0.0525% | 0.8455% |  | 0.124% |  |  |  | 1.744% |  | 1.865% |  | 10.19% |  | 2.879%
|  | ALTURA DO REPARO (cm) |  | 23 |  | 20 |  | 20 |  | 18 |  |  | 18 | 20 |  | 23 |  | 22 |  | 23 |  | 20 | 18 |  | 20 |  | 20 | [6 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 23 |  | 23 |  |  | 451
|  | ÁREA 3 (m²) |  | 18.88 | 0 | 3.55 | 0 | 234.21 | 0 | 173.09 | 0 | 0 | 138.95 | 106.32 | 0 | 7 | 0 | 258.83 | 0 | 295.67 | 0 | 58.59 | 273.18 | 0 | 78.57 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 94.47 | 1 | 16.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 263.2 | 0 | 74.82 | 0 | 2140.57 | 4281.14
|  | VOLUME 3 (m³) |  | 4.3424 | 0 | 0.71 | 0 | 46.842 | 0 | 31.1562 | 0 | 0 | 25.011 | 21.264 | 0 | 1.61 | 0 | 56.9426 | 0 | 68.0041 | 0 | 11.718 | 49.1724 | 0 | 15.714 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 18.894 | 0.2 | 3.386 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 60.536 | 0 | 17.2086 | 0 | 441.37 | 882.7433
|  | ESPESSURA DA BASE / SUB-BASE - RECOMPOSIÇÃO (cm) |  | 19 |  | 17 |  | 17 |  | 15 |  |  | 15 | 17 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 17 | 15 |  | 17 |  | 17 | [6 empty] | 17 |  | 17 | 17 | 17 |  | 17 |  |  |  | 17 |  | 17 |  | 19 |  | 19 |  |  | 380
|  | VOLUME BASE (m³) |  | 3.5872 | 0 | 0.6035 | 0 | 39.8157 | 0 | 25.9635 | 0 | 0 | 20.8425 | 18.0744 | 0 | 1.33 | 0 | 49.1777 | 0 | 56.1773 | 0 | 9.9603 | 40.977 | 0 | 13.3569 | 0 | 1.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8602 | 0 | 16.0599 | 0.17 | 2.8781 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 3.06 | 0 | 50.008 | 0 | 14.2158 | 0 | 370.56 | 741.1205
|  | ESPESSURA DO REVESTIMENTO - RECOMPOSIÇÃO (cm) |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 69
|  | VOLUME DA MISTURA (m³) |  | 0.7552 | 0 | 0.1065 | 0 | 7.0263 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 4.1685 | 3.1896 | 0 | 0.28 | 0 | 7.7649 | 0 | 11.8268 | 0 | 1.7577 | 8.1954 | 0 | 2.3571 | 0 | 0.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1518 | 0 | 2.8341 | 0.03 | 0.5079 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.54 | 0 | 7.896 | 0 | 2.2446 | 0 | 67.43 | 134.8626
| REMENDO PROFUNDO COM REFORÇO DO SUBLEITO - LASTRO DE PEDRA DE MÃO / RACHÃO | EXTENSÃO MÉDIA (m) | Se Rosa extensão local > extensão via | [48 empty] | 0 | 0
|  | LARGURA MÉDIA (m) | [50 empty] | 0
|  | ÁREA 4 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESCAVAÇÃO ALTURA (cm) | [50 empty] | 0
|  | ESCAVAÇÃO VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RECOMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA: MANUAL (MAN) OU MECÂNICA (MEC) | [50 empty] | 0
|  | REFORÇO ALTURA (cm) | [50 empty] | 0
|  | REFORÇO VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | REFORÇO - COLCHÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | REFORÇO - LASTRO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ATERRO ALTURA (cm) | [49 empty] | 0 | 0
|  | ATERRO VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ATERRO ROLO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ATERRO PLACA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA DA BASE (cm) | [49 empty] | 0 | 0
|  | VOLUME BASE (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BASE - EXECUÇÃO MECÂNICA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BASE - EXECUÇÃO MANUAL (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA DO REVESTIMENTO - RECOMPOSIÇÃO (cm) | [49 empty] | 0 | 0
|  | VOLUME DA MISTURA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | EXTENSÃO MÉDIA (m) | Se Rosa extensão local > extensão via |  | 345 |  | 232 |  | 181 |  | 145 | 125 |  |  |  |  | 191 |  | 707 |  | 405 |  |  | 97 |  | 565 |  | 678 | 365 | 131 | 150 | 312 | 126 |  | 132 | [5 empty] | 134 |  | 115 |  | 10 |  | 31 |  | 135 |  | 10 | 5322 | 10644
|  | LARGURA MÉDIA (m) |  |  | 8.9831 |  | 8.0764 |  | 8.4181 |  | 8.473 | 7.7542 |  |  |  |  | 7.5754 |  | 8.0522 |  | 7.5813 |  |  | 6.1125 |  | 7.5224 |  | 8.6565 | 9.0535 | 9.0593 | 8.5125 | 8.8648 | 8.4745 |  | 7.8898 | [5 empty] | 8.3219 |  | 8.608 |  | 8.785 |  | 7.9845 |  | 7.9884 |  | 11.063 |  | 191.8106
|  | ALTURA DO REPARO (cm) |  |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 74
|  | ÁREA 5 (m²) |  | 0 | 3099.17 | 0 | 1873.73 | 0 | 1523.67 | 0 | 1228.59 | 969.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.91 | 0 | 5692.92 | 0 | 3070.43 | 0 | 0 | 592.91 | 0 | 4250.16 | 0 | 5869.1 | 3304.54 | 1186.77 | 1276.88 | 2765.83 | 1067.79 | 0 | 1041.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.14 | 0 | 989.92 | 0 | 87.85 | 0 | 247.52 | 0 | 1078.44 | 0 | 110.63 | 43889.63 | 87779.26
|  | VOLUME 5 (m³) |  | 0 | 123.9668 | 0 | 56.2119 | 0 | 45.7101 | 0 | 36.8577 | 29.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8764 | 0 | 170.7876 | 0 | 122.8172 | 0 | 0 | 17.7873 | 0 | 127.5048 | 0 | 176.073 | 99.1362 | 35.6031 | 38.3064 | 82.9749 | 32.0337 | 0 | 31.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4542 | 0 | 29.6976 | 0 | 2.6355 | 0 | 7.4256 | 0 | 43.1376 | 0 | 4.4252 | 1404.74 | 2809.4847
RECOMPOR REVESTIMENTO: SIM (S) OU NÃO (N)
| REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | EXTENSÃO MÉDIA (m) | Se Rosa extensão local > extensão via |  | 345 |  | 232 |  | 181 |  | 145 | 125 |  |  |  |  | 191 |  | 707 |  | 405 |  |  | 97 |  | 565 |  | 678 | 365 | 131 | 150 | 312 | 126 |  | 132 | [5 empty] | 134 |  | 115 |  | 10 |  | 31 |  | 135 |  | 10 | 5322 | 10644
|  | LARGURA MÉDIA (m) |  |  | 8.9831 |  | 8.0764 |  | 8.4181 |  | 8.473 | 7.7542 |  |  |  |  | 7.5754 |  | 8.0522 |  | 7.5813 |  |  | 6.1125 |  | 7.5224 |  | 8.6565 | 9.0535 | 9.0593 | 8.5125 | 8.8648 | 8.4745 |  | 7.8898 | [5 empty] | 8.3219 |  | 8.608 |  | 8.785 |  | 7.9845 |  | 7.9884 |  | 11.063 |  | 191.8106
|  | ALTURA DO REPARO (cm) |  |  | 19 |  | 17 |  | 17 |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  |  | 17 |  | 17 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 17 | [5 empty] | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 19 |  | 19 |  | 403
|  | ÁREA 6 (m²) |  | 0 | 3099.17 | 0 | 1873.73 | 0 | 1523.67 | 0 | 1228.59 | 969.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.91 | 0 | 5692.92 | 0 | 3070.43 | 0 | 0 | 592.91 | 0 | 4250.16 | 0 | 5869.1 | 3304.54 | 1186.77 | 1276.88 | 2765.83 | 1067.79 | 0 | 1041.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.14 | 0 | 989.92 | 0 | 87.85 | 0 | 247.52 | 0 | 1078.44 | 0 | 110.63 | 43889.63 | 87779.26
|  | VOLUME 6 (m³) |  | 0 | 588.8423 | 0 | 318.5341 | 0 | 259.0239 | 0 | 208.8603 | 164.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9129 | 0 | 1081.6548 | 0 | 583.3817 | 0 | 0 | 100.7947 | 0 | 722.5272 | 0 | 997.747 | 561.7718 | 201.7509 | 217.0696 | 470.1911 | 181.5243 | 0 | 177.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5738 | 0 | 168.2864 | 0 | 14.9345 | 0 | 42.0784 | 0 | 204.9036 | 0 | 21.0197 | 7751.21 | 15502.4171
|  | RECOMPOR BASE: SIM (S) OU NÃO (N) |  |  | S |  | S |  | S |  | S | S |  |  |  |  | S |  | S |  | S |  |  | S |  | S |  | S | S | S | S | S | S |  | S | [5 empty] | S |  | S |  | S |  | S |  | S |  | S |  | 0
| ANÁLISE DOS DADOS DOS REPAROS | TOTAL ÁREA (m²) |  | 18.88 | 6198.34 | 3.55 | 3747.46 | 234.21 | 3047.34 | 173.09 | 2457.18 | 1938.54 | 138.95 | 106.32 | 0 | 7 | 2893.82 | 258.83 | 11385.84 | 295.67 | 6140.86 | 58.59 | 273.18 | 1185.82 | 78.57 | 8500.32 | 11.25 | 11738.2 | 6609.08 | 2373.54 | 2553.76 | 5531.66 | 2135.58 | 5.06 | 2082.92 | 94.47 | 1 | 16.93 | 0 | 1 | 2230.28 | 0 | 1979.84 | 8 | 175.7 | 18 | 495.04 | 263.2 | 2156.88 | 74.82 | 221.26 | 89919.83
|  | ÍNDICE (%) |  | 1.224% | 200% | 1.75% | 200% | 14.67% | 200% | 15.65% | 200% | 200% | 6.215% | 3.755% | 0% | 0.2923% | 200% | 9.997% | 200% | 6.136% | 200% | 4.654% | 25.07% | 200% | 2.052% | 200% | 1.145% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 0.5859% | 200% | 17.94% | 0.0525% | 0.8455% | 0% | 0.124% | 200% | 0% | 200% | 1.744% | 200% | 1.865% | 200% | 10.19% | 200% | 2.879% | 200% | 104.1%
|  | TOTAL EXTENSÃO (m) |  | 0 | 690 | 0 | 464 | 0 | 362 | 0 | 290 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 1414 | 0 | 810 | 0 | 0 | 194 | 0 | 1130 | 0 | 1356 | 730 | 262 | 300 | 624 | 252 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 230 | 0 | 20 | 0 | 62 | 0 | 270 | 0 | 20 | 10644
|  | ÍNDICE (%) |  | 0% | 200% | 0% | 200% | 0% | 200% | 0% | 200% | 200% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% | 0% | 200% | 0% | 200% | 0% | 0% | 200% | 0% | 200% | 0% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 0% | 200% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% | 0% | 200% | 0% | 200% | 0% | 200% | 0% | 200% | 0% | 200% | 98.76%
| RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO | ÁREA 4 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA 4 (cm) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME 4 (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA 6 (m²) |  | 0 | 3099.17 | 0 | 1873.73 | 0 | 1523.67 | 0 | 1228.59 | 969.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.91 | 0 | 5692.92 | 0 | 3070.43 | 0 | 0 | 592.91 | 0 | 4250.16 | 0 | 5869.1 | 3304.54 | 1186.77 | 1276.88 | 2765.83 | 1067.79 | 0 | 1041.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.14 | 0 | 989.92 | 0 | 87.85 | 0 | 247.52 | 0 | 1078.44 | 0 | 110.63 | 43889.63 | 87779.26
|  | ESPESSURA 6 (cm) |  | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 19 | 403 | 806
|  | VOLUME 6 (m³) |  | 0 | 588.8423 | 0 | 318.5341 | 0 | 259.0239 | 0 | 208.8603 | 164.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9129 | 0 | 1081.6548 | 0 | 583.3817 | 0 | 0 | 100.7947 | 0 | 722.5272 | 0 | 997.747 | 561.7718 | 201.7509 | 217.0696 | 470.1911 | 181.5243 | 0 | 177.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5738 | 0 | 168.2864 | 0 | 14.9345 | 0 | 42.0784 | 0 | 204.9036 | 0 | 21.0197 | 7751.21 | 15502.4171
| ANÁLISE DOS DADOS DAS RECOMPOSIÇÕES | TOTAL ÁREA (m²) |  | 0 | 588.8423 | 0 | 318.5341 | 0 | 259.0239 | 0 | 208.8603 | 164.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9129 | 0 | 1081.6548 | 0 | 583.3817 | 0 | 0 | 100.7947 | 0 | 722.5272 | 0 | 997.747 | 561.7718 | 201.7509 | 217.0696 | 470.1911 | 181.5243 | 0 | 177.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5738 | 0 | 168.2864 | 0 | 14.9345 | 0 | 42.0784 | 0 | 204.9036 | 0 | 21.0197 | 7751.21 | 15502.4171
|  | ÍNDICE (%) |  | 0% | 19% | 0% | 17% | 0% | 17% | 0% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 0% | 17% | 0% | 17% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 17% | 0% | 17% | 0% | 17% | 0% | 19% | 0% | 19% | 8.973% | 4.1197
| BASE (m³) | TIPO: SOLOxBRITRA (SB) /CASCALHO (C) / BICA CORRIDA (BC) / BRITA GRADUADA (BG) |  | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB |  | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | 0 | 47
|  | SOLO EMPLADO PARA SOLO/BRITA (25%) |  | 1.7936 | 294.4211 | 0.30175 | 159.2671 | 19.9078 | 129.512 | 12.9817 | 104.4301 | 82.3879 | 10.4212 | 9.0372 | 0 | 0.665 | 137.4565 | 24.5889 | 540.8274 | 28.0887 | 291.6908 | 4.9802 | 20.4885 | 50.3974 | 6.6785 | 361.2636 | 0.95625 | 498.8735 | 280.8859 | 100.8754 | 108.5348 | 235.0955 | 90.7621 | 0.4301 | 88.5241 | 8.03 | 0.085 | 1.4391 | 0 | 0.085 | 94.7869 | 0 | 84.1432 | 0.68 | 7.4672 | 1.53 | 21.0392 | 25.004 | 102.4518 | 7.1079 | 10.5098 | 4060.88 | 8121.7638
|  | BRITA EMPLADA PARA SOLO/BRITA (37,5%) |  | 2.9594 | 485.7949 | 0.49789 | 262.7906 | 32.848 | 213.6947 | 21.4199 | 172.3097 | 135.9401 | 17.1951 | 14.9114 | 0 | 1.0973 | 226.8031 | 40.5716 | 892.3652 | 46.3463 | 481.2899 | 8.2172 | 33.806 | 83.1556 | 11.0194 | 596.0849 | 1.5778 | 823.1413 | 463.4617 | 166.4445 | 179.0824 | 387.9077 | 149.7575 | 0.70966 | 146.0648 | 13.2494 | 0.14025 | 2.3744 | 0 | 0.14025 | 156.3984 | 0 | 138.8363 | 1.122 | 12.321 | 2.5245 | 34.7147 | 41.2566 | 169.0455 | 11.728 | 17.3413 | 6700.46 | 13400.9183
|  | CASCALHO EMPOLADO (25%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BICA CORRIDA EMPOLADA (37,5%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA GRADUADA EMPOLADA (46,67%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOLO/BRITA (50/50) - EXECUÇÃO |  | 0 | 588.8423 | 0 | 318.5341 | 0 | 259.0239 | 0 | 208.8603 | 164.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9129 | 0 | 1081.6548 | 0 | 583.3817 | 0 | 0 | 100.7947 | 0 | 722.5272 | 0 | 997.747 | 561.7718 | 201.7509 | 217.0696 | 470.1911 | 181.5243 | 0 | 177.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5738 | 0 | 168.2864 | 0 | 14.9345 | 0 | 42.0784 | 0 | 204.9036 | 0 | 21.0197 | 7751.21 | 15502.4171
|  | CASCALHO - EXECUÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BICA CORRIDA - EXECUÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA GRADUADA - EXECUÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RECICLAGEM / RECONSTRUÇÃO | EXTENSÃO (m) | Se Rosa extensão local > extensão via | [48 empty] | 0 | 0
|  | LARGURA MÉDIA (m) | [50 empty] | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [50 empty] | 0
|  | EXECUÇÃO: SIMPLES OU CIMENTO OU BRITA | [50 empty] | 0
|  | VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | RECICLAGEM SIMPLES (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RECICLAGEM COM CIMENTO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RECICLAGEM COM BRITA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CIMENTO (kg) (88kg/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA Nº 1 (m³) (0,25m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FRESAGEM DO REVESTIMENTO | EXTENSÃO (m) | Se Rosa extensão local > extensão via | [48 empty] | 0 | 0
|  | LARGURA MÉDIA (m) | [50 empty] | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.38 | 254.76
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [19 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 2
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 2.5438
| IMPRIMAÇÃO | ÁREA 3 (m²) |  | 18.88 | 0 | 3.55 | 0 | 234.21 | 0 | 173.09 | 0 | 0 | 138.95 | 106.32 | 0 | 7 | 0 | 258.83 | 0 | 295.67 | 0 | 58.59 | 273.18 | 0 | 78.57 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 94.47 | 1 | 16.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 263.2 | 0 | 74.82 | 0 | 2140.57 | 4281.14
|  | ÁREA 4 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA 6 (m²) |  | 0 | 3099.17 | 0 | 1873.73 | 0 | 1523.67 | 0 | 1228.59 | 969.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.91 | 0 | 5692.92 | 0 | 3070.43 | 0 | 0 | 592.91 | 0 | 4250.16 | 0 | 5869.1 | 3304.54 | 1186.77 | 1276.88 | 2765.83 | 1067.79 | 0 | 1041.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.14 | 0 | 989.92 | 0 | 87.85 | 0 | 247.52 | 0 | 1078.44 | 0 | 110.63 | 43889.63 | 87779.26
|  | ÁREA TOTAL (m²) |  | 18.88 | 3099.17 | 3.55 | 1873.73 | 234.21 | 1523.67 | 173.09 | 1228.59 | 969.27 | 138.95 | 106.32 | 0 | 7 | 1446.91 | 258.83 | 5692.92 | 295.67 | 3070.43 | 58.59 | 273.18 | 592.91 | 78.57 | 4250.16 | 11.25 | 5869.1 | 3304.54 | 1186.77 | 1276.88 | 2765.83 | 1067.79 | 5.06 | 1041.46 | 94.47 | 1 | 16.93 | 0 | 1 | 1115.14 | 0 | 989.92 | 8 | 87.85 | 18 | 247.52 | 263.2 | 1078.44 | 74.82 | 110.63 | 46030.2 | 92060.4
|  | ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) |  | 0.022656 | 3.719 | 0.00426 | 2.2485 | 0.28105 | 1.8284 | 0.20771 | 1.4743 | 1.1631 | 0.16674 | 0.12758 | 0 | 0.0084 | 1.7363 | 0.3106 | 6.8315 | 0.3548 | 3.6845 | 0.070308 | 0.32782 | 0.71149 | 0.094284 | 5.1002 | 0.0135 | 7.0429 | 3.9654 | 1.4241 | 1.5323 | 3.319 | 1.2813 | 0.006072 | 1.2498 | 0.11336 | 0.0012 | 0.020316 | 0 | 0.0012 | 1.3382 | 0 | 1.1879 | 0.0096 | 0.10542 | 0.0216 | 0.29702 | 0.31584 | 1.2941 | 0.089784 | 0.13276 | 55.24 | 110.4762
| PINTURA DE LIGAÇÃO | ÁREA 2 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA 7 (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA TOTAL (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REPERFILAMENTO | EXTENSÃO (m) | Se Rosa extensão local > extensão via | [48 empty] | 0 | 0
|  | ÁREA 7 (m²) | [49 empty] | 0 | 0
|  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [50 empty] | 0
|  | EXECUÇÃO: MOTO OU VIBRO | [50 empty] | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REVESTIMENTO - CBUQ | CBUQ (T) (2,5548 T/m3) |  | 1.9294 | 0 | 0.27209 | 0 | 17.9508 | 0 | 13.2663 | 0 | 0 | 10.6497 | 8.1488 | 0 | 0.71534 | 0 | 19.8378 | 0 | 30.2151 | 0 | 4.4906 | 20.9376 | 0 | 6.0219 | 0 | 0.86225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38782 | 0 | 7.2406 | 0.076644 | 1.2976 | 0 | 0.076644 | 0 | 0 | 0 | 0.61315 | 0 | 1.3796 | 0 | 20.1727 | 0 | 5.7345 | 0 | 172.28 | 344.5568
|  | APLICAÇÃO MANUAL (m³) |  | 0.7552 | 0 | 0.1065 | 0 | 7.0263 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 4.1685 | 3.1896 | 0 | 0.28 | 0 | 7.7649 | 0 | 11.8268 | 0 | 1.7577 | 8.1954 | 0 | 2.3571 | 0 | 0.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1518 | 0 | 2.8341 | 0.03 | 0.5079 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.54 | 0 | 7.896 | 0 | 2.2446 | 0 | 67.43 | 134.8626
|  | APLICAÇÃO COM MOTO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | APLICAÇÃO COM VIBRO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (m³) (0,161m³/T) |  | 0.12159 | 0 | 0.017146 | 0 | 1.1312 | 0 | 0.83602 | 0 | 0 | 0.67113 | 0.51353 | 0 | 0.04508 | 0 | 1.2501 | 0 | 1.9041 | 0 | 0.28299 | 1.3195 | 0 | 0.37949 | 0 | 0.054338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02444 | 0 | 0.45629 | 0.00483 | 0.081772 | 0 | 0.00483 | 0 | 0 | 0 | 0.03864 | 0 | 0.08694 | 0 | 1.2713 | 0 | 0.36138 | 0 | 10.86 | 21.7166
|  | BRITA (m³) (0,447m³/T) |  | 0.86244 | 0 | 0.12162 | 0 | 8.024 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 4.7604 | 3.6425 | 0 | 0.31976 | 0 | 8.8675 | 0 | 13.5062 | 0 | 2.0073 | 9.3591 | 0 | 2.6918 | 0 | 0.38542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17335 | 0 | 3.2365 | 0.03426 | 0.58002 | 0 | 0.03426 | 0 | 0 | 0 | 0.27408 | 0 | 0.61668 | 0 | 9.0172 | 0 | 2.5633 | 0 | 77.01 | 154.0177
|  | CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA) |  | 0.11576 | 0 | 0.016325 | 0 | 1.077 | 0 | 0.79598 | 0 | 0 | 0.63898 | 0.48893 | 0 | 0.042921 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.8129 | 0 | 0.26943 | 1.2563 | 0 | 0.36132 | 0 | 0.051735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023269 | 0 | 0.43443 | 0.0045986 | 0.077855 | 0 | 0.0045986 | 0 | 0 | 0 | 0.036789 | 0 | 0.082776 | 0 | 1.2104 | 0 | 0.34407 | 0 | 10.34 | 20.6766
| REVESTIMENTO - PMF | PMF (T) (2,346 T/m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | APLICAÇÃO MANUAL (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | APLICAÇÃO COM MOTO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | APLICAÇÃO COM VIBRO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (m³) (0,411m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (m³) (0,968m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EMULSÃO RL-1C (T) (0,132T/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CARGA | BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 891.0114 | 0 | 468.4325 | 0 | 380.9175 | 0 | 307.1475 | 242.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.9866 | 0 | 1565.553 | 0 | 882.7486 | 0 | 0 | 148.2275 | 0 | 1062.54 | 0 | 1467.275 | 826.135 | 296.6925 | 319.22 | 691.4575 | 266.9475 | 0 | 260.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.785 | 0 | 247.48 | 0 | 21.9625 | 0 | 61.88 | 0 | 310.0515 | 0 | 31.8061 | 11444.94 | 22889.8797
|  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTE PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO | BOTA-FORA (m³) |  | 5.428 | 736.0529 | 0.8875 | 398.1676 | 58.5525 | 323.7799 | 38.9452 | 261.0754 | 205.9699 | 31.2637 | 26.58 | 0 | 2.0125 | 343.6411 | 71.1782 | 1352.0685 | 85.0051 | 729.2271 | 14.6475 | 61.4655 | 125.9934 | 19.6425 | 903.159 | 2.8125 | 1247.1838 | 702.2147 | 252.1886 | 271.337 | 587.7389 | 226.9054 | 1.265 | 221.3103 | 23.6175 | 0.25 | 4.2325 | 0 | 0.25 | 236.9673 | 0 | 210.358 | 2 | 18.6681 | 4.5 | 52.598 | 75.67 | 256.1295 | 21.5108 | 26.2746 | 10240.73 | 20481.4555
|  | PRODUTO FRESAGEM (T) |  | 0 | 297.5203 | 0 | 134.9086 | 0 | 109.7042 | 0 | 88.4585 | 69.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9034 | 0 | 409.8902 | 0 | 294.7613 | 2.2082 | 0 | 42.6895 | 0 | 306.0115 | 0 | 422.5752 | 237.9269 | 85.4474 | 91.9354 | 199.1398 | 76.8809 | 0 | 74.9851 | 0 | 0 | 0.84888 | 0 | 0 | 80.2901 | 0 | 71.2742 | 0 | 6.3252 | 0 | 17.8214 | 0 | 103.5302 | 0 | 10.6205 | 3374.44 | 6748.8844
|  | JAZIDA DE SOLO (m³) |  | 1.7936 | 294.4211 | 0.30175 | 159.2671 | 19.9078 | 129.512 | 12.9817 | 104.4301 | 82.3879 | 10.4212 | 9.0372 | 0 | 0.665 | 137.4565 | 24.5889 | 540.8274 | 28.0887 | 291.6908 | 4.9802 | 20.4885 | 50.3974 | 6.6785 | 361.2636 | 0.95625 | 498.8735 | 280.8859 | 100.8754 | 108.5348 | 235.0955 | 90.7621 | 0.4301 | 88.5241 | 8.03 | 0.085 | 1.4391 | 0 | 0.085 | 94.7869 | 0 | 84.1432 | 0.68 | 7.4672 | 1.53 | 21.0392 | 25.004 | 102.4518 | 7.1079 | 10.5098 | 4060.88 | 8121.7638
|  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (CBUQ) (m³) |  | 0.12159 | 0 | 0.017146 | 0 | 1.1312 | 0 | 0.83602 | 0 | 0 | 0.67113 | 0.51353 | 0 | 0.04508 | 0 | 1.2501 | 0 | 1.9041 | 0 | 0.28299 | 1.3195 | 0 | 0.37949 | 0 | 0.054338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02444 | 0 | 0.45629 | 0.00483 | 0.081772 | 0 | 0.00483 | 0 | 0 | 0 | 0.03864 | 0 | 0.08694 | 0 | 1.2713 | 0 | 0.36138 | 0 | 10.86 | 21.7166
|  | AREIA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PEDRA REFORÇO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BICA CORRIDA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA (CBUQ) (m³) |  | 0.86244 | 0 | 0.12162 | 0 | 8.024 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 4.7604 | 3.6425 | 0 | 0.31976 | 0 | 8.8675 | 0 | 13.5062 | 0 | 2.0073 | 9.3591 | 0 | 2.6918 | 0 | 0.38542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17335 | 0 | 3.2365 | 0.03426 | 0.58002 | 0 | 0.03426 | 0 | 0 | 0 | 0.27408 | 0 | 0.61668 | 0 | 9.0172 | 0 | 2.5633 | 0 | 77.01 | 154.0177
|  | BRITA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BRITA Nº 1 (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CAP 50/70 OU 30/45 (T) |  | 0.11576 | 0 | 0.016325 | 0 | 1.077 | 0 | 0.79598 | 0 | 0 | 0.63898 | 0.48893 | 0 | 0.042921 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.8129 | 0 | 0.26943 | 1.2563 | 0 | 0.36132 | 0 | 0.051735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023269 | 0 | 0.43443 | 0.0045986 | 0.077855 | 0 | 0.0045986 | 0 | 0 | 0 | 0.036789 | 0 | 0.082776 | 0 | 1.2104 | 0 | 0.34407 | 0 | 10.34 | 20.6766
|  | ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) |  | 0.022656 | 3.719 | 0.00426 | 2.2485 | 0.28105 | 1.8284 | 0.20771 | 1.4743 | 1.1631 | 0.16674 | 0.12758 | 0 | 0.0084 | 1.7363 | 0.3106 | 6.8315 | 0.3548 | 3.6845 | 0.070308 | 0.32782 | 0.71149 | 0.094284 | 5.1002 | 0.0135 | 7.0429 | 3.9654 | 1.4241 | 1.5323 | 3.319 | 1.2813 | 0.006072 | 1.2498 | 0.11336 | 0.0012 | 0.020316 | 0 | 0.0012 | 1.3382 | 0 | 1.1879 | 0.0096 | 0.10542 | 0.0216 | 0.29702 | 0.31584 | 1.2941 | 0.089784 | 0.13276 | 55.24 | 110.4762
|  | EMULSÃO RR-1C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EMULSÃO RL-1C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CBUQ (MISTURA) (T) |  | 1.9294 | 0 | 0.27209 | 0 | 17.9508 | 0 | 13.2663 | 0 | 0 | 10.6497 | 8.1488 | 0 | 0.71534 | 0 | 19.8378 | 0 | 30.2151 | 0 | 4.4906 | 20.9376 | 0 | 6.0219 | 0 | 0.86225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38782 | 0 | 7.2406 | 0.076644 | 1.2976 | 0 | 0.076644 | 0 | 0 | 0 | 0.61315 | 0 | 1.3796 | 0 | 20.1727 | 0 | 5.7345 | 0 | 172.28 | 344.5568
|  | PMF (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TEMPO FIXO CARGA/MANOBRA/ DESCARGA | BOTA-FORA (m³) |  | 5.428 | 736.0529 | 0.8875 | 398.1676 | 58.5525 | 323.7799 | 38.9452 | 261.0754 | 205.9699 | 31.2637 | 26.58 | 0 | 2.0125 | 343.6411 | 71.1782 | 1352.0685 | 85.0051 | 729.2271 | 14.6475 | 61.4655 | 125.9934 | 19.6425 | 903.159 | 2.8125 | 1247.1838 | 702.2147 | 252.1886 | 271.337 | 587.7389 | 226.9054 | 1.265 | 221.3103 | 23.6175 | 0.25 | 4.2325 | 0 | 0.25 | 236.9673 | 0 | 210.358 | 2 | 18.6681 | 4.5 | 52.598 | 75.67 | 256.1295 | 21.5108 | 26.2746
|  | PRODUTO FRESAGEM (T) |  | 0 | 297.5203 | 0 | 134.9086 | 0 | 109.7042 | 0 | 88.4585 | 69.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9034 | 0 | 409.8902 | 0 | 294.7613 | 2.2082 | 0 | 42.6895 | 0 | 306.0115 | 0 | 422.5752 | 237.9269 | 85.4474 | 91.9354 | 199.1398 | 76.8809 | 0 | 74.9851 | 0 | 0 | 0.84888 | 0 | 0 | 80.2901 | 0 | 71.2742 | 0 | 6.3252 | 0 | 17.8214 | 0 | 103.5302 | 0 | 10.6205
|  | SOLO (m³) |  | 1.7936 | 294.4211 | 0.30175 | 159.2671 | 19.9078 | 129.512 | 12.9817 | 104.4301 | 82.3879 | 10.4212 | 9.0372 | 0 | 0.665 | 137.4565 | 24.5889 | 540.8274 | 28.0887 | 291.6908 | 4.9802 | 20.4885 | 50.3974 | 6.6785 | 361.2636 | 0.95625 | 498.8735 | 280.8859 | 100.8754 | 108.5348 | 235.0955 | 90.7621 | 0.4301 | 88.5241 | 8.03 | 0.085 | 1.4391 | 0 | 0.085 | 94.7869 | 0 | 84.1432 | 0.68 | 7.4672 | 1.53 | 21.0392 | 25.004 | 102.4518 | 7.1079 | 10.5098
|  | PRODUTO DE BRITAGEM (m³) |  | 0.86244 | 0 | 0.12162 | 0 | 8.024 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 4.7604 | 3.6425 | 0 | 0.31976 | 0 | 8.8675 | 0 | 13.5062 | 0 | 2.0073 | 9.3591 | 0 | 2.6918 | 0 | 0.38542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17335 | 0 | 3.2365 | 0.03426 | 0.58002 | 0 | 0.03426 | 0 | 0 | 0 | 0.27408 | 0 | 0.61668 | 0 | 9.0172 | 0 | 2.5633 | 0
|  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AREIA (m³) |  | 0.12159 | 0 | 0.017146 | 0 | 1.1312 | 0 | 0.83602 | 0 | 0 | 0.67113 | 0.51353 | 0 | 0.04508 | 0 | 1.2501 | 0 | 1.9041 | 0 | 0.28299 | 1.3195 | 0 | 0.37949 | 0 | 0.054338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02444 | 0 | 0.45629 | 0.00483 | 0.081772 | 0 | 0.00483 | 0 | 0 | 0 | 0.03864 | 0 | 0.08694 | 0 | 1.2713 | 0 | 0.36138 | 0
|  | CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CAP 50/70 OU 30/45 (T) |  | 0.11576 | 0 | 0.016325 | 0 | 1.077 | 0 | 0.79598 | 0 | 0 | 0.63898 | 0.48893 | 0 | 0.042921 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.8129 | 0 | 0.26943 | 1.2563 | 0 | 0.36132 | 0 | 0.051735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023269 | 0 | 0.43443 | 0.0045986 | 0.077855 | 0 | 0.0045986 | 0 | 0 | 0 | 0.036789 | 0 | 0.082776 | 0 | 1.2104 | 0 | 0.34407 | 0
|  | ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) |  | 0.022656 | 3.719 | 0.00426 | 2.2485 | 0.28105 | 1.8284 | 0.20771 | 1.4743 | 1.1631 | 0.16674 | 0.12758 | 0 | 0.0084 | 1.7363 | 0.3106 | 6.8315 | 0.3548 | 3.6845 | 0.070308 | 0.32782 | 0.71149 | 0.094284 | 5.1002 | 0.0135 | 7.0429 | 3.9654 | 1.4241 | 1.5323 | 3.319 | 1.2813 | 0.006072 | 1.2498 | 0.11336 | 0.0012 | 0.020316 | 0 | 0.0012 | 1.3382 | 0 | 1.1879 | 0.0096 | 0.10542 | 0.0216 | 0.29702 | 0.31584 | 1.2941 | 0.089784 | 0.13276
|  | EMULSÃO ASFÁLTICA (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CBUQ (MISTURA) (T) |  | 1.9294 | 0 | 0.27209 | 0 | 17.9508 | 0 | 13.2663 | 0 | 0 | 10.6497 | 8.1488 | 0 | 0.71534 | 0 | 19.8378 | 0 | 30.2151 | 0 | 4.4906 | 20.9376 | 0 | 6.0219 | 0 | 0.86225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38782 | 0 | 7.2406 | 0.076644 | 1.2976 | 0 | 0.076644 | 0 | 0 | 0 | 0.61315 | 0 | 1.3796 | 0 | 20.1727 | 0 | 5.7345 | 0
|  | PMF (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [51 empty] | 1
Note on F2: DIGITAR DADOS
Note on G2: DIGITAR DADOS
Note on H2: DIGITAR DADOS
Note on I2: DIGITAR DADOS
Note on J2: DIGITAR DADOS
Note on K2: DIGITAR DADOS
Note on L2: DIGITAR DADOS
Note on M2: DIGITAR DADOS
Note on N2: DIGITAR DADOS
Note on O2: DIGITAR DADOS
Note on P2: DIGITAR DADOS
Note on Q2: DIGITAR DADOS
Note on R2: DIGITAR DADOS
Note on S2: DIGITAR DADOS
Note on T2: DIGITAR DADOS
Note on U2: DIGITAR DADOS
Note on V2: DIGITAR DADOS
Note on W2: DIGITAR DADOS
Note on X2: DIGITAR DADOS
Note on Y2: DIGITAR DADOS
Note on Z2: DIGITAR DADOS
Note on AA2: DIGITAR DADOS
Note on AB2: DIGITAR DADOS
Note on AC2: DIGITAR DADOS
Note on AD2: DIGITAR DADOS
Note on AE2: DIGITAR DADOS
Note on AF2: DIGITAR DADOS
Note on AG2: DIGITAR DADOS
Note on AH2: DIGITAR DADOS
Note on AI2: DIGITAR DADOS
Note on AJ2: DIGITAR DADOS
Note on AK2: DIGITAR DADOS
Note on AL2: DIGITAR DADOS
Note on AM2: DIGITAR DADOS
Note on AN2: DIGITAR DADOS
Note on AO2: DIGITAR DADOS
Note on AP2: DIGITAR DADOS
Note on AQ2: DIGITAR DADOS
Note on AR2: DIGITAR DADOS
Note on AS2: DIGITAR DADOS
Note on AT2: DIGITAR DADOS
Note on AV2: DIGITAR DADOS
Note on AW2: DIGITAR DADOS
Note on AX2: DIGITAR DADOS
Note on AY2: DIGITAR DADOS
Note on AZ2: DIGITAR DADOS
Note on BA2: DIGITAR DADOS
Note on BB2: DIGITAR DADOS
Note on BC2: DIGITAR DADOS
Note on BD2: DIGITAR DADOS
Note on F5: DIGITAR DADOS
Note on G5: DIGITAR DADOS
Note on H5: DIGITAR DADOS
Note on I5: DIGITAR DADOS
Note on J5: DIGITAR DADOS
Note on K5: DIGITAR DADOS
Note on L5: DIGITAR DADOS
Note on M5: DIGITAR DADOS
Note on N5: DIGITAR DADOS
Note on O5: DIGITAR DADOS
Note on P5: DIGITAR DADOS
Note on Q5: DIGITAR DADOS
Note on R5: DIGITAR DADOS
Note on S5: DIGITAR DADOS
Note on T5: DIGITAR DADOS
Note on U5: DIGITAR DADOS
Note on V5: DIGITAR DADOS
Note on W5: DIGITAR DADOS
Note on X5: DIGITAR DADOS
Note on Y5: DIGITAR DADOS
Note on Z5: DIGITAR DADOS
Note on AA5: DIGITAR DADOS
Note on AB5: DIGITAR DADOS
Note on AC5: DIGITAR DADOS
Note on AD5: DIGITAR DADOS
Note on AE5: DIGITAR DADOS
Note on AF5: DIGITAR DADOS
Note on AG5: DIGITAR DADOS
Note on AH5: DIGITAR DADOS
Note on AI5: DIGITAR DADOS
Note on AJ5: DIGITAR DADOS
Note on AK5: DIGITAR DADOS
Note on AL5: DIGITAR DADOS
Note on AM5: DIGITAR DADOS
Note on AN5: DIGITAR DADOS
Note on AO5: DIGITAR DADOS
Note on AP5: DIGITAR DADOS
Note on AQ5: DIGITAR DADOS
Note on AR5: DIGITAR DADOS
Note on AS5: DIGITAR DADOS
Note on AT5: DIGITAR DADOS
Note on AV5: DIGITAR DADOS
Note on AW5: DIGITAR DADOS
Note on AX5: DIGITAR DADOS
Note on AY5: DIGITAR DADOS
Note on AZ5: DIGITAR DADOS
Note on BA5: DIGITAR DADOS
Note on BB5: DIGITAR DADOS
Note on BC5: DIGITAR DADOS
Note on BD5: DIGITAR DADOS
Note on F6: DIGITAR DADOS
Note on G6: DIGITAR DADOS
Note on H6: DIGITAR DADOS
Note on I6: DIGITAR DADOS
Note on J6: DIGITAR DADOS
Note on K6: DIGITAR DADOS
Note on L6: DIGITAR DADOS
Note on M6: DIGITAR DADOS
Note on N6: DIGITAR DADOS
Note on O6: DIGITAR DADOS
Note on P6: DIGITAR DADOS
Note on Q6: DIGITAR DADOS
Note on R6: DIGITAR DADOS
Note on S6: DIGITAR DADOS
Note on T6: DIGITAR DADOS
Note on U6: DIGITAR DADOS
Note on V6: DIGITAR DADOS
Note on W6: DIGITAR DADOS
Note on X6: DIGITAR DADOS
Note on Y6: DIGITAR DADOS
Note on Z6: DIGITAR DADOS
Note on AA6: DIGITAR DADOS
Note on AB6: DIGITAR DADOS
Note on AC6: DIGITAR DADOS
Note on AD6: DIGITAR DADOS
Note on AE6: DIGITAR DADOS
Note on AF6: DIGITAR DADOS
Note on AG6: DIGITAR DADOS
Note on AH6: DIGITAR DADOS
Note on AI6: DIGITAR DADOS
Note on AJ6: DIGITAR DADOS
Note on AK6: DIGITAR DADOS
Note on AL6: DIGITAR DADOS
Note on AM6: DIGITAR DADOS
Note on AN6: DIGITAR DADOS
Note on AO6: DIGITAR DADOS
Note on AP6: DIGITAR DADOS
Note on AQ6: DIGITAR DADOS
Note on AR6: DIGITAR DADOS
Note on AS6: DIGITAR DADOS
Note on AT6: DIGITAR DADOS
Note on AV6: DIGITAR DADOS
Note on AW6: DIGITAR DADOS
Note on AX6: DIGITAR DADOS
Note on AY6: DIGITAR DADOS
Note on AZ6: DIGITAR DADOS
Note on BA6: DIGITAR DADOS
Note on BB6: DIGITAR DADOS
Note on BC6: DIGITAR DADOS
Note on BD6: DIGITAR DADOS
Note on F7: DIGITAR DADOS
Note on G7: DIGITAR DADOS
Note on H7: DIGITAR DADOS
Note on I7: DIGITAR DADOS
Note on J7: DIGITAR DADOS
Note on K7: DIGITAR DADOS
Note on L7: DIGITAR DADOS
Note on M7: DIGITAR DADOS
Note on N7: DIGITAR DADOS
Note on O7: DIGITAR DADOS
Note on P7: DIGITAR DADOS
Note on Q7: DIGITAR DADOS
Note on R7: DIGITAR DADOS
Note on S7: DIGITAR DADOS
Note on T7: DIGITAR DADOS
Note on U7: DIGITAR DADOS
Note on V7: DIGITAR DADOS
Note on W7: DIGITAR DADOS
Note on X7: DIGITAR DADOS
Note on Y7: DIGITAR DADOS
Note on Z7: DIGITAR DADOS
Note on AA7: DIGITAR DADOS
Note on AB7: DIGITAR DADOS
Note on AC7: DIGITAR DADOS
Note on AD7: DIGITAR DADOS
Note on AE7: DIGITAR DADOS
Note on AF7: DIGITAR DADOS
Note on AG7: DIGITAR DADOS
Note on AH7: DIGITAR DADOS
Note on AI7: DIGITAR DADOS
Note on AJ7: DIGITAR DADOS
Note on AK7: DIGITAR DADOS
Note on AL7: DIGITAR DADOS
Note on AM7: DIGITAR DADOS
Note on AN7: DIGITAR DADOS
Note on AO7: DIGITAR DADOS
Note on AP7: DIGITAR DADOS
Note on AQ7: DIGITAR DADOS
Note on AR7: DIGITAR DADOS
Note on AS7: DIGITAR DADOS
Note on AT7: DIGITAR DADOS
Note on AV7: DIGITAR DADOS
Note on AW7: DIGITAR DADOS
Note on AX7: DIGITAR DADOS
Note on AY7: DIGITAR DADOS
Note on AZ7: DIGITAR DADOS
Note on BA7: DIGITAR DADOS
Note on BB7: DIGITAR DADOS
Note on BC7: DIGITAR DADOS
Note on BD7: DIGITAR DADOS
Note on F8: DIGITAR DADOS
Note on G8: DIGITAR DADOS
Note on H8: DIGITAR DADOS
Note on I8: DIGITAR DADOS
Note on J8: DIGITAR DADOS
Note on K8: DIGITAR DADOS
Note on L8: DIGITAR DADOS
Note on M8: DIGITAR DADOS
Note on N8: DIGITAR DADOS
Note on O8: DIGITAR DADOS
Note on P8: DIGITAR DADOS
Note on Q8: DIGITAR DADOS
Note on R8: DIGITAR DADOS
Note on S8: DIGITAR DADOS
Note on T8: DIGITAR DADOS
Note on U8: DIGITAR DADOS
Note on V8: DIGITAR DADOS
Note on W8: DIGITAR DADOS
Note on X8: DIGITAR DADOS
Note on Y8: DIGITAR DADOS
Note on Z8: DIGITAR DADOS
Note on AA8: DIGITAR DADOS
Note on AB8: DIGITAR DADOS
Note on AC8: DIGITAR DADOS
Note on AD8: DIGITAR DADOS
Note on AE8: DIGITAR DADOS
Note on AF8: DIGITAR DADOS
Note on AG8: DIGITAR DADOS
Note on AH8: DIGITAR DADOS
Note on AI8: DIGITAR DADOS
Note on AJ8: DIGITAR DADOS
Note on AK8: DIGITAR DADOS
Note on AL8: DIGITAR DADOS
Note on AM8: DIGITAR DADOS
Note on AN8: DIGITAR DADOS
Note on AO8: DIGITAR DADOS
Note on AP8: DIGITAR DADOS
Note on AQ8: DIGITAR DADOS
Note on AR8: DIGITAR DADOS
Note on AS8: DIGITAR DADOS
Note on AT8: DIGITAR DADOS
Note on AV8: DIGITAR DADOS
Note on AW8: DIGITAR DADOS
Note on AX8: DIGITAR DADOS
Note on AY8: DIGITAR DADOS
Note on AZ8: DIGITAR DADOS
Note on BA8: DIGITAR DADOS
Note on BB8: DIGITAR DADOS
Note on BC8: DIGITAR DADOS
Note on BD8: DIGITAR DADOS
Note on F9: DIGITAR DADOS
Note on G9: DIGITAR DADOS
Note on H9: DIGITAR DADOS
Note on I9: DIGITAR DADOS
Note on J9: DIGITAR DADOS
Note on K9: DIGITAR DADOS
Note on L9: DIGITAR DADOS
Note on M9: DIGITAR DADOS
Note on N9: DIGITAR DADOS
Note on O9: DIGITAR DADOS
Note on P9: DIGITAR DADOS
Note on Q9: DIGITAR DADOS
Note on R9: DIGITAR DADOS
Note on S9: DIGITAR DADOS
Note on T9: DIGITAR DADOS
Note on U9: DIGITAR DADOS
Note on V9: DIGITAR DADOS
Note on W9: DIGITAR DADOS
Note on X9: DIGITAR DADOS
Note on Y9: DIGITAR DADOS
Note on Z9: DIGITAR DADOS
Note on AA9: DIGITAR DADOS
Note on AB9: DIGITAR DADOS
Note on AC9: DIGITAR DADOS
Note on AD9: DIGITAR DADOS
Note on AE9: DIGITAR DADOS
Note on AF9: DIGITAR DADOS
Note on AG9: DIGITAR DADOS
Note on AH9: DIGITAR DADOS
Note on AI9: DIGITAR DADOS
Note on AJ9: DIGITAR DADOS
Note on AK9: DIGITAR DADOS
Note on AL9: DIGITAR DADOS
Note on AM9: DIGITAR DADOS
Note on AN9: DIGITAR DADOS
Note on AO9: DIGITAR DADOS
Note on AP9: DIGITAR DADOS
Note on AQ9: DIGITAR DADOS
Note on AR9: DIGITAR DADOS
Note on AS9: DIGITAR DADOS
Note on AT9: DIGITAR DADOS
Note on AV9: DIGITAR DADOS
Note on AW9: DIGITAR DADOS
Note on AX9: DIGITAR DADOS
Note on AY9: DIGITAR DADOS
Note on AZ9: DIGITAR DADOS
Note on BA9: DIGITAR DADOS
Note on BB9: DIGITAR DADOS
Note on BC9: DIGITAR DADOS
Note on BD9: DIGITAR DADOS
Note on F12: DIGITAR DADOS
Note on G12: DIGITAR DADOS
Note on H12: DIGITAR DADOS
Note on I12: DIGITAR DADOS
Note on J12: DIGITAR DADOS
Note on K12: DIGITAR DADOS
Note on L12: DIGITAR DADOS
Note on M12: DIGITAR DADOS
Note on N12: DIGITAR DADOS
Note on O12: DIGITAR DADOS
Note on P12: DIGITAR DADOS
Note on Q12: DIGITAR DADOS
Note on R12: DIGITAR DADOS
Note on S12: DIGITAR DADOS
Note on T12: DIGITAR DADOS
Note on U12: DIGITAR DADOS
Note on V12: DIGITAR DADOS
Note on W12: DIGITAR DADOS
Note on X12: DIGITAR DADOS
Note on Y12: DIGITAR DADOS
Note on Z12: DIGITAR DADOS
Note on AA12: DIGITAR DADOS
Note on AB12: DIGITAR DADOS
Note on AC12: DIGITAR DADOS
Note on AD12: DIGITAR DADOS
Note on AE12: DIGITAR DADOS
Note on AF12: DIGITAR DADOS
Note on AG12: DIGITAR DADOS
Note on AH12: DIGITAR DADOS
Note on AI12: DIGITAR DADOS
Note on AJ12: DIGITAR DADOS
Note on AK12: DIGITAR DADOS
Note on AL12: DIGITAR DADOS
Note on AM12: DIGITAR DADOS
Note on AN12: DIGITAR DADOS
Note on AO12: DIGITAR DADOS
Note on AP12: DIGITAR DADOS
Note on AQ12: DIGITAR DADOS
Note on AR12: DIGITAR DADOS
Note on AS12: DIGITAR DADOS
Note on AT12: DIGITAR DADOS
Note on AV12: DIGITAR DADOS
Note on AW12: DIGITAR DADOS
Note on AX12: DIGITAR DADOS
Note on AY12: DIGITAR DADOS
Note on AZ12: DIGITAR DADOS
Note on BA12: DIGITAR DADOS
Note on BB12: DIGITAR DADOS
Note on BC12: DIGITAR DADOS
Note on BD12: DIGITAR DADOS
Note on F13: DIGITAR DADOS
Note on G13: DIGITAR DADOS
Note on H13: DIGITAR DADOS
Note on I13: DIGITAR DADOS
Note on J13: DIGITAR DADOS
Note on K13: DIGITAR DADOS
Note on L13: DIGITAR DADOS
Note on M13: DIGITAR DADOS
Note on N13: DIGITAR DADOS
Note on O13: DIGITAR DADOS
Note on P13: DIGITAR DADOS
Note on Q13: DIGITAR DADOS
Note on R13: DIGITAR DADOS
Note on S13: DIGITAR DADOS
Note on T13: DIGITAR DADOS
Note on U13: DIGITAR DADOS
Note on V13: DIGITAR DADOS
Note on W13: DIGITAR DADOS
Note on X13: DIGITAR DADOS
Note on Y13: DIGITAR DADOS
Note on Z13: DIGITAR DADOS
Note on AA13: DIGITAR DADOS
Note on AB13: DIGITAR DADOS
Note on AC13: DIGITAR DADOS
Note on AD13: DIGITAR DADOS
Note on AE13: DIGITAR DADOS
Note on AF13: DIGITAR DADOS
Note on AG13: DIGITAR DADOS
Note on AH13: DIGITAR DADOS
Note on AI13: DIGITAR DADOS
Note on AJ13: DIGITAR DADOS
Note on AK13: DIGITAR DADOS
Note on AL13: DIGITAR DADOS
Note on AM13: DIGITAR DADOS
Note on AN13: DIGITAR DADOS
Note on AO13: DIGITAR DADOS
Note on AP13: DIGITAR DADOS
Note on AQ13: DIGITAR DADOS
Note on AR13: DIGITAR DADOS
Note on AS13: DIGITAR DADOS
Note on AT13: DIGITAR DADOS
Note on AV13: DIGITAR DADOS
Note on AW13: DIGITAR DADOS
Note on AX13: DIGITAR DADOS
Note on AY13: DIGITAR DADOS
Note on AZ13: DIGITAR DADOS
Note on BA13: DIGITAR DADOS
Note on BB13: DIGITAR DADOS
Note on BC13: DIGITAR DADOS
Note on BD13: DIGITAR DADOS
Note on F16: DIGITAR DADOS
Note on G16: DIGITAR DADOS
Note on H16: DIGITAR DADOS
Note on I16: DIGITAR DADOS
Note on J16: DIGITAR DADOS
Note on K16: DIGITAR DADOS
Note on L16: DIGITAR DADOS
Note on M16: DIGITAR DADOS
Note on N16: DIGITAR DADOS
Note on O16: DIGITAR DADOS
Note on P16: DIGITAR DADOS
Note on Q16: DIGITAR DADOS
Note on R16: DIGITAR DADOS
Note on S16: DIGITAR DADOS
Note on T16: DIGITAR DADOS
Note on U16: DIGITAR DADOS
Note on V16: DIGITAR DADOS
Note on W16: DIGITAR DADOS
Note on X16: DIGITAR DADOS
Note on Y16: DIGITAR DADOS
Note on Z16: DIGITAR DADOS
Note on AA16: DIGITAR DADOS
Note on AB16: DIGITAR DADOS
Note on AC16: DIGITAR DADOS
Note on AD16: DIGITAR DADOS
Note on AE16: DIGITAR DADOS
Note on AF16: DIGITAR DADOS
Note on AG16: DIGITAR DADOS
Note on AH16: DIGITAR DADOS
Note on AI16: DIGITAR DADOS
Note on AJ16: DIGITAR DADOS
Note on AK16: DIGITAR DADOS
Note on AL16: DIGITAR DADOS
Note on AM16: DIGITAR DADOS
Note on AN16: DIGITAR DADOS
Note on AO16: DIGITAR DADOS
Note on AP16: DIGITAR DADOS
Note on AQ16: DIGITAR DADOS
Note on AR16: DIGITAR DADOS
Note on AS16: DIGITAR DADOS
Note on AT16: DIGITAR DADOS
Note on AV16: DIGITAR DADOS
Note on AW16: DIGITAR DADOS
Note on AX16: DIGITAR DADOS
Note on AY16: DIGITAR DADOS
Note on AZ16: DIGITAR DADOS
Note on BA16: DIGITAR DADOS
Note on BB16: DIGITAR DADOS
Note on BC16: DIGITAR DADOS
Note on BD16: DIGITAR DADOS
Note on F17: DIGITAR DADOS
Note on G17: DIGITAR DADOS
Note on H17: DIGITAR DADOS
Note on I17: DIGITAR DADOS
Note on J17: DIGITAR DADOS
Note on K17: DIGITAR DADOS
Note on L17: DIGITAR DADOS
Note on M17: DIGITAR DADOS
Note on N17: DIGITAR DADOS
Note on O17: DIGITAR DADOS
Note on P17: DIGITAR DADOS
Note on Q17: DIGITAR DADOS
Note on R17: DIGITAR DADOS
Note on S17: DIGITAR DADOS
Note on T17: DIGITAR DADOS
Note on U17: DIGITAR DADOS
Note on V17: DIGITAR DADOS
Note on W17: DIGITAR DADOS
Note on X17: DIGITAR DADOS
Note on Y17: DIGITAR DADOS
Note on Z17: DIGITAR DADOS
Note on AA17: DIGITAR DADOS
Note on AB17: DIGITAR DADOS
Note on AC17: DIGITAR DADOS
Note on AD17: DIGITAR DADOS
Note on AE17: DIGITAR DADOS
Note on AF17: DIGITAR DADOS
Note on AG17: DIGITAR DADOS
Note on AH17: DIGITAR DADOS
Note on AI17: DIGITAR DADOS
Note on AJ17: DIGITAR DADOS
Note on AK17: DIGITAR DADOS
Note on AL17: DIGITAR DADOS
Note on AM17: DIGITAR DADOS
Note on AN17: DIGITAR DADOS
Note on AO17: DIGITAR DADOS
Note on AP17: DIGITAR DADOS
Note on AQ17: DIGITAR DADOS
Note on AR17: DIGITAR DADOS
Note on AS17: DIGITAR DADOS
Note on AT17: DIGITAR DADOS
Note on AV17: DIGITAR DADOS
Note on AW17: DIGITAR DADOS
Note on AX17: DIGITAR DADOS
Note on AY17: DIGITAR DADOS
Note on AZ17: DIGITAR DADOS
Note on BA17: DIGITAR DADOS
Note on BB17: DIGITAR DADOS
Note on BC17: DIGITAR DADOS
Note on BD17: DIGITAR DADOS
Note on F20: DIGITAR DADOS
Note on G20: DIGITAR DADOS
Note on H20: DIGITAR DADOS
Note on I20: DIGITAR DADOS
Note on J20: DIGITAR DADOS
Note on K20: DIGITAR DADOS
Note on L20: DIGITAR DADOS
Note on M20: DIGITAR DADOS
Note on N20: DIGITAR DADOS
Note on O20: DIGITAR DADOS
Note on P20: DIGITAR DADOS
Note on Q20: DIGITAR DADOS
Note on R20: DIGITAR DADOS
Note on S20: DIGITAR DADOS
Note on T20: DIGITAR DADOS
Note on U20: DIGITAR DADOS
Note on V20: DIGITAR DADOS
Note on W20: DIGITAR DADOS
Note on X20: DIGITAR DADOS
Note on Y20: DIGITAR DADOS
Note on Z20: DIGITAR DADOS
Note on AA20: DIGITAR DADOS
Note on AB20: DIGITAR DADOS
Note on AC20: DIGITAR DADOS
Note on AD20: DIGITAR DADOS
Note on AE20: DIGITAR DADOS
Note on AF20: DIGITAR DADOS
Note on AG20: DIGITAR DADOS
Note on AH20: DIGITAR DADOS
Note on AI20: DIGITAR DADOS
Note on AJ20: DIGITAR DADOS
Note on AK20: DIGITAR DADOS
Note on AL20: DIGITAR DADOS
Note on AM20: DIGITAR DADOS
Note on AN20: DIGITAR DADOS
Note on AO20: DIGITAR DADOS
Note on AP20: DIGITAR DADOS
Note on AQ20: DIGITAR DADOS
Note on AR20: DIGITAR DADOS
Note on AS20: DIGITAR DADOS
Note on AT20: DIGITAR DADOS
Note on AV20: DIGITAR DADOS
Note on AW20: DIGITAR DADOS
Note on AX20: DIGITAR DADOS
Note on AY20: DIGITAR DADOS
Note on AZ20: DIGITAR DADOS
Note on BA20: DIGITAR DADOS
Note on BB20: DIGITAR DADOS
Note on BC20: DIGITAR DADOS
Note on BD20: DIGITAR DADOS
Note on F22: DIGITAR DADOS
Note on G22: DIGITAR DADOS
Note on H22: DIGITAR DADOS
Note on I22: DIGITAR DADOS
Note on J22: DIGITAR DADOS
Note on K22: DIGITAR DADOS
Note on L22: DIGITAR DADOS
Note on M22: DIGITAR DADOS
Note on N22: DIGITAR DADOS
Note on O22: DIGITAR DADOS
Note on P22: DIGITAR DADOS
Note on Q22: DIGITAR DADOS
Note on R22: DIGITAR DADOS
Note on S22: DIGITAR DADOS
Note on T22: DIGITAR DADOS
Note on U22: DIGITAR DADOS
Note on V22: DIGITAR DADOS
Note on W22: DIGITAR DADOS
Note on X22: DIGITAR DADOS
Note on Y22: DIGITAR DADOS
Note on Z22: DIGITAR DADOS
Note on AA22: DIGITAR DADOS
Note on AB22: DIGITAR DADOS
Note on AC22: DIGITAR DADOS
Note on AD22: DIGITAR DADOS
Note on AE22: DIGITAR DADOS
Note on AF22: DIGITAR DADOS
Note on AG22: DIGITAR DADOS
Note on AH22: DIGITAR DADOS
Note on AI22: DIGITAR DADOS
Note on AJ22: DIGITAR DADOS
Note on AK22: DIGITAR DADOS
Note on AL22: DIGITAR DADOS
Note on AM22: DIGITAR DADOS
Note on AN22: DIGITAR DADOS
Note on AO22: DIGITAR DADOS
Note on AP22: DIGITAR DADOS
Note on AQ22: DIGITAR DADOS
Note on AR22: DIGITAR DADOS
Note on AS22: DIGITAR DADOS
Note on AT22: DIGITAR DADOS
Note on AV22: DIGITAR DADOS
Note on AW22: DIGITAR DADOS
Note on AX22: DIGITAR DADOS
Note on AY22: DIGITAR DADOS
Note on AZ22: DIGITAR DADOS
Note on BA22: DIGITAR DADOS
Note on BB22: DIGITAR DADOS
Note on BC22: DIGITAR DADOS
Note on BD22: DIGITAR DADOS
Note on F24: DIGITAR DADOS
Note on G24: DIGITAR DADOS
Note on H24: DIGITAR DADOS
Note on I24: DIGITAR DADOS
Note on J24: DIGITAR DADOS
Note on K24: DIGITAR DADOS
Note on L24: DIGITAR DADOS
Note on M24: DIGITAR DADOS
Note on N24: DIGITAR DADOS
Note on O24: DIGITAR DADOS
Note on P24: DIGITAR DADOS
Note on Q24: DIGITAR DADOS
Note on R24: DIGITAR DADOS
Note on S24: DIGITAR DADOS
Note on T24: DIGITAR DADOS
Note on U24: DIGITAR DADOS
Note on V24: DIGITAR DADOS
Note on W24: DIGITAR DADOS
Note on X24: DIGITAR DADOS
Note on Y24: DIGITAR DADOS
Note on Z24: DIGITAR DADOS
Note on AA24: DIGITAR DADOS
Note on AB24: DIGITAR DADOS
Note on AC24: DIGITAR DADOS
Note on AD24: DIGITAR DADOS
Note on AE24: DIGITAR DADOS
Note on AF24: DIGITAR DADOS
Note on AG24: DIGITAR DADOS
Note on AH24: DIGITAR DADOS
Note on AI24: DIGITAR DADOS
Note on AJ24: DIGITAR DADOS
Note on AK24: DIGITAR DADOS
Note on AL24: DIGITAR DADOS
Note on AM24: DIGITAR DADOS
Note on AN24: DIGITAR DADOS
Note on AO24: DIGITAR DADOS
Note on AP24: DIGITAR DADOS
Note on AQ24: DIGITAR DADOS
Note on AR24: DIGITAR DADOS
Note on AS24: DIGITAR DADOS
Note on AT24: DIGITAR DADOS
Note on AV24: DIGITAR DADOS
Note on AW24: DIGITAR DADOS
Note on AX24: DIGITAR DADOS
Note on AY24: DIGITAR DADOS
Note on AZ24: DIGITAR DADOS
Note on BA24: DIGITAR DADOS
Note on BB24: DIGITAR DADOS
Note on BC24: DIGITAR DADOS
Note on BD24: DIGITAR DADOS
Note on F25: DIGITAR DADOS
Note on G25: DIGITAR DADOS
Note on H25: DIGITAR DADOS
Note on I25: DIGITAR DADOS
Note on J25: DIGITAR DADOS
Note on K25: DIGITAR DADOS
Note on L25: DIGITAR DADOS
Note on M25: DIGITAR DADOS
Note on N25: DIGITAR DADOS
Note on O25: DIGITAR DADOS
Note on P25: DIGITAR DADOS
Note on Q25: DIGITAR DADOS
Note on R25: DIGITAR DADOS
Note on S25: DIGITAR DADOS
Note on T25: DIGITAR DADOS
Note on U25: DIGITAR DADOS
Note on V25: DIGITAR DADOS
Note on W25: DIGITAR DADOS
Note on X25: DIGITAR DADOS
Note on Y25: DIGITAR DADOS
Note on Z25: DIGITAR DADOS
Note on AA25: DIGITAR DADOS
Note on AB25: DIGITAR DADOS
Note on AC25: DIGITAR DADOS
Note on AD25: DIGITAR DADOS
Note on AE25: DIGITAR DADOS
Note on AF25: DIGITAR DADOS
Note on AG25: DIGITAR DADOS
Note on AH25: DIGITAR DADOS
Note on AI25: DIGITAR DADOS
Note on AJ25: DIGITAR DADOS
Note on AK25: DIGITAR DADOS
Note on AL25: DIGITAR DADOS
Note on AM25: DIGITAR DADOS
Note on AN25: DIGITAR DADOS
Note on AO25: DIGITAR DADOS
Note on AP25: DIGITAR DADOS
Note on AQ25: DIGITAR DADOS
Note on AR25: DIGITAR DADOS
Note on AS25: DIGITAR DADOS
Note on AT25: DIGITAR DADOS
Note on AV25: DIGITAR DADOS
Note on AW25: DIGITAR DADOS
Note on AX25: DIGITAR DADOS
Note on AY25: DIGITAR DADOS
Note on AZ25: DIGITAR DADOS
Note on BA25: DIGITAR DADOS
Note on BB25: DIGITAR DADOS
Note on BC25: DIGITAR DADOS
Note on BD25: DIGITAR DADOS
Note on F30: DIGITAR DADOS
Note on G30: DIGITAR DADOS
Note on H30: DIGITAR DADOS
Note on I30: DIGITAR DADOS
Note on J30: DIGITAR DADOS
Note on K30: DIGITAR DADOS
Note on L30: DIGITAR DADOS
Note on M30: DIGITAR DADOS
Note on N30: DIGITAR DADOS
Note on O30: DIGITAR DADOS
Note on P30: DIGITAR DADOS
Note on Q30: DIGITAR DADOS
Note on R30: DIGITAR DADOS
Note on S30: DIGITAR DADOS
Note on T30: DIGITAR DADOS
Note on U30: DIGITAR DADOS
Note on V30: DIGITAR DADOS
Note on W30: DIGITAR DADOS
Note on X30: DIGITAR DADOS
Note on Y30: DIGITAR DADOS
Note on Z30: DIGITAR DADOS
Note on AA30: DIGITAR DADOS
Note on AB30: DIGITAR DADOS
Note on AC30: DIGITAR DADOS
Note on AD30: DIGITAR DADOS
Note on AE30: DIGITAR DADOS
Note on AF30: DIGITAR DADOS
Note on AG30: DIGITAR DADOS
Note on AH30: DIGITAR DADOS
Note on AI30: DIGITAR DADOS
Note on AJ30: DIGITAR DADOS
Note on AK30: DIGITAR DADOS
Note on AL30: DIGITAR DADOS
Note on AM30: DIGITAR DADOS
Note on AN30: DIGITAR DADOS
Note on AO30: DIGITAR DADOS
Note on AP30: DIGITAR DADOS
Note on AQ30: DIGITAR DADOS
Note on AR30: DIGITAR DADOS
Note on AS30: DIGITAR DADOS
Note on AT30: DIGITAR DADOS
Note on AV30: DIGITAR DADOS
Note on AW30: DIGITAR DADOS
Note on AX30: DIGITAR DADOS
Note on AY30: DIGITAR DADOS
Note on AZ30: DIGITAR DADOS
Note on BA30: DIGITAR DADOS
Note on BB30: DIGITAR DADOS
Note on BC30: DIGITAR DADOS
Note on BD30: DIGITAR DADOS
Note on F34: DIGITAR DADOS
Note on G34: DIGITAR DADOS
Note on H34: DIGITAR DADOS
Note on I34: DIGITAR DADOS
Note on J34: DIGITAR DADOS
Note on K34: DIGITAR DADOS
Note on L34: DIGITAR DADOS
Note on M34: DIGITAR DADOS
Note on N34: DIGITAR DADOS
Note on O34: DIGITAR DADOS
Note on P34: DIGITAR DADOS
Note on Q34: DIGITAR DADOS
Note on R34: DIGITAR DADOS
Note on S34: DIGITAR DADOS
Note on T34: DIGITAR DADOS
Note on U34: DIGITAR DADOS
Note on V34: DIGITAR DADOS
Note on W34: DIGITAR DADOS
Note on X34: DIGITAR DADOS
Note on Y34: DIGITAR DADOS
Note on Z34: DIGITAR DADOS
Note on AA34: DIGITAR DADOS
Note on AB34: DIGITAR DADOS
Note on AC34: DIGITAR DADOS
Note on AD34: DIGITAR DADOS
Note on AE34: DIGITAR DADOS
Note on AF34: DIGITAR DADOS
Note on AG34: DIGITAR DADOS
Note on AH34: DIGITAR DADOS
Note on AI34: DIGITAR DADOS
Note on AJ34: DIGITAR DADOS
Note on AK34: DIGITAR DADOS
Note on AL34: DIGITAR DADOS
Note on AM34: DIGITAR DADOS
Note on AN34: DIGITAR DADOS
Note on AO34: DIGITAR DADOS
Note on AP34: DIGITAR DADOS
Note on AQ34: DIGITAR DADOS
Note on AR34: DIGITAR DADOS
Note on AS34: DIGITAR DADOS
Note on AT34: DIGITAR DADOS
Note on AV34: DIGITAR DADOS
Note on AW34: DIGITAR DADOS
Note on AX34: DIGITAR DADOS
Note on AY34: DIGITAR DADOS
Note on AZ34: DIGITAR DADOS
Note on BA34: DIGITAR DADOS
Note on BB34: DIGITAR DADOS
Note on BC34: DIGITAR DADOS
Note on BD34: DIGITAR DADOS
Note on F38: DIGITAR DADOS
Note on G38: DIGITAR DADOS
Note on H38: DIGITAR DADOS
Note on I38: DIGITAR DADOS
Note on J38: DIGITAR DADOS
Note on K38: DIGITAR DADOS
Note on L38: DIGITAR DADOS
Note on M38: DIGITAR DADOS
Note on N38: DIGITAR DADOS
Note on O38: DIGITAR DADOS
Note on P38: DIGITAR DADOS
Note on Q38: DIGITAR DADOS
Note on R38: DIGITAR DADOS
Note on S38: DIGITAR DADOS
Note on T38: DIGITAR DADOS
Note on U38: DIGITAR DADOS
Note on V38: DIGITAR DADOS
Note on W38: DIGITAR DADOS
Note on X38: DIGITAR DADOS
Note on Y38: DIGITAR DADOS
Note on Z38: DIGITAR DADOS
Note on AA38: DIGITAR DADOS
Note on AB38: DIGITAR DADOS
Note on AC38: DIGITAR DADOS
Note on AD38: DIGITAR DADOS
Note on AE38: DIGITAR DADOS
Note on AF38: DIGITAR DADOS
Note on AG38: DIGITAR DADOS
Note on AH38: DIGITAR DADOS
Note on AI38: DIGITAR DADOS
Note on AJ38: DIGITAR DADOS
Note on AK38: DIGITAR DADOS
Note on AL38: DIGITAR DADOS
Note on AM38: DIGITAR DADOS
Note on AN38: DIGITAR DADOS
Note on AO38: DIGITAR DADOS
Note on AP38: DIGITAR DADOS
Note on AQ38: DIGITAR DADOS
Note on AR38: DIGITAR DADOS
Note on AS38: DIGITAR DADOS
Note on AT38: DIGITAR DADOS
Note on AV38: DIGITAR DADOS
Note on AW38: DIGITAR DADOS
Note on AX38: DIGITAR DADOS
Note on AY38: DIGITAR DADOS
Note on AZ38: DIGITAR DADOS
Note on BA38: DIGITAR DADOS
Note on BB38: DIGITAR DADOS
Note on BC38: DIGITAR DADOS
Note on BD38: DIGITAR DADOS
Note on F42: DIGITAR DADOS
Note on G42: DIGITAR DADOS
Note on H42: DIGITAR DADOS
Note on I42: DIGITAR DADOS
Note on J42: DIGITAR DADOS
Note on K42: DIGITAR DADOS
Note on L42: DIGITAR DADOS
Note on M42: DIGITAR DADOS
Note on N42: DIGITAR DADOS
Note on O42: DIGITAR DADOS
Note on P42: DIGITAR DADOS
Note on Q42: DIGITAR DADOS
Note on R42: DIGITAR DADOS
Note on S42: DIGITAR DADOS
Note on T42: DIGITAR DADOS
Note on U42: DIGITAR DADOS
Note on V42: DIGITAR DADOS
Note on W42: DIGITAR DADOS
Note on X42: DIGITAR DADOS
Note on Y42: DIGITAR DADOS
Note on Z42: DIGITAR DADOS
Note on AA42: DIGITAR DADOS
Note on AB42: DIGITAR DADOS
Note on AC42: DIGITAR DADOS
Note on AD42: DIGITAR DADOS
Note on AE42: DIGITAR DADOS
Note on AF42: DIGITAR DADOS
Note on AG42: DIGITAR DADOS
Note on AH42: DIGITAR DADOS
Note on AI42: DIGITAR DADOS
Note on AJ42: DIGITAR DADOS
Note on AK42: DIGITAR DADOS
Note on AL42: DIGITAR DADOS
Note on AM42: DIGITAR DADOS
Note on AN42: DIGITAR DADOS
Note on AO42: DIGITAR DADOS
Note on AP42: DIGITAR DADOS
Note on AQ42: DIGITAR DADOS
Note on AR42: DIGITAR DADOS
Note on AS42: DIGITAR DADOS
Note on AT42: DIGITAR DADOS
Note on AV42: DIGITAR DADOS
Note on AW42: DIGITAR DADOS
Note on AX42: DIGITAR DADOS
Note on AY42: DIGITAR DADOS
Note on AZ42: DIGITAR DADOS
Note on BA42: DIGITAR DADOS
Note on BB42: DIGITAR DADOS
Note on BC42: DIGITAR DADOS
Note on BD42: DIGITAR DADOS
Note on F44: DIGITAR DADOS
Note on G44: DIGITAR DADOS
Note on H44: DIGITAR DADOS
Note on I44: DIGITAR DADOS
Note on J44: DIGITAR DADOS
Note on K44: DIGITAR DADOS
Note on L44: DIGITAR DADOS
Note on M44: DIGITAR DADOS
Note on N44: DIGITAR DADOS
Note on O44: DIGITAR DADOS
Note on P44: DIGITAR DADOS
Note on Q44: DIGITAR DADOS
Note on R44: DIGITAR DADOS
Note on S44: DIGITAR DADOS
Note on T44: DIGITAR DADOS
Note on U44: DIGITAR DADOS
Note on V44: DIGITAR DADOS
Note on W44: DIGITAR DADOS
Note on X44: DIGITAR DADOS
Note on Y44: DIGITAR DADOS
Note on Z44: DIGITAR DADOS
Note on AA44: DIGITAR DADOS
Note on AB44: DIGITAR DADOS
Note on AC44: DIGITAR DADOS
Note on AD44: DIGITAR DADOS
Note on AE44: DIGITAR DADOS
Note on AF44: DIGITAR DADOS
Note on AG44: DIGITAR DADOS
Note on AH44: DIGITAR DADOS
Note on AI44: DIGITAR DADOS
Note on AJ44: DIGITAR DADOS
Note on AK44: DIGITAR DADOS
Note on AL44: DIGITAR DADOS
Note on AM44: DIGITAR DADOS
Note on AN44: DIGITAR DADOS
Note on AO44: DIGITAR DADOS
Note on AP44: DIGITAR DADOS
Note on AQ44: DIGITAR DADOS
Note on AR44: DIGITAR DADOS
Note on AS44: DIGITAR DADOS
Note on AT44: DIGITAR DADOS
Note on AV44: DIGITAR DADOS
Note on AW44: DIGITAR DADOS
Note on AX44: DIGITAR DADOS
Note on AY44: DIGITAR DADOS
Note on AZ44: DIGITAR DADOS
Note on BA44: DIGITAR DADOS
Note on BB44: DIGITAR DADOS
Note on BC44: DIGITAR DADOS
Note on BD44: DIGITAR DADOS
Note on F45: DIGITAR DADOS
Note on G45: DIGITAR DADOS
Note on H45: DIGITAR DADOS
Note on I45: DIGITAR DADOS
Note on J45: DIGITAR DADOS
Note on K45: DIGITAR DADOS
Note on L45: DIGITAR DADOS
Note on M45: DIGITAR DADOS
Note on N45: DIGITAR DADOS
Note on O45: DIGITAR DADOS
Note on P45: DIGITAR DADOS
Note on Q45: DIGITAR DADOS
Note on R45: DIGITAR DADOS
Note on S45: DIGITAR DADOS
Note on T45: DIGITAR DADOS
Note on U45: DIGITAR DADOS
Note on V45: DIGITAR DADOS
Note on W45: DIGITAR DADOS
Note on X45: DIGITAR DADOS
Note on Y45: DIGITAR DADOS
Note on Z45: DIGITAR DADOS
Note on AA45: DIGITAR DADOS
Note on AB45: DIGITAR DADOS
Note on AC45: DIGITAR DADOS
Note on AD45: DIGITAR DADOS
Note on AE45: DIGITAR DADOS
Note on AF45: DIGITAR DADOS
Note on AG45: DIGITAR DADOS
Note on AH45: DIGITAR DADOS
Note on AI45: DIGITAR DADOS
Note on AJ45: DIGITAR DADOS
Note on AK45: DIGITAR DADOS
Note on AL45: DIGITAR DADOS
Note on AM45: DIGITAR DADOS
Note on AN45: DIGITAR DADOS
Note on AO45: DIGITAR DADOS
Note on AP45: DIGITAR DADOS
Note on AQ45: DIGITAR DADOS
Note on AR45: DIGITAR DADOS
Note on AS45: DIGITAR DADOS
Note on AT45: DIGITAR DADOS
Note on AV45: DIGITAR DADOS
Note on AW45: DIGITAR DADOS
Note on AX45: DIGITAR DADOS
Note on AY45: DIGITAR DADOS
Note on AZ45: DIGITAR DADOS
Note on BA45: DIGITAR DADOS
Note on BB45: DIGITAR DADOS
Note on BC45: DIGITAR DADOS
Note on BD45: DIGITAR DADOS
Note on F46: DIGITAR DADOS
Note on G46: DIGITAR DADOS
Note on H46: DIGITAR DADOS
Note on I46: DIGITAR DADOS
Note on J46: DIGITAR DADOS
Note on K46: DIGITAR DADOS
Note on L46: DIGITAR DADOS
Note on M46: DIGITAR DADOS
Note on N46: DIGITAR DADOS
Note on O46: DIGITAR DADOS
Note on P46: DIGITAR DADOS
Note on Q46: DIGITAR DADOS
Note on R46: DIGITAR DADOS
Note on S46: DIGITAR DADOS
Note on T46: DIGITAR DADOS
Note on U46: DIGITAR DADOS
Note on V46: DIGITAR DADOS
Note on W46: DIGITAR DADOS
Note on X46: DIGITAR DADOS
Note on Y46: DIGITAR DADOS
Note on Z46: DIGITAR DADOS
Note on AA46: DIGITAR DADOS
Note on AB46: DIGITAR DADOS
Note on AC46: DIGITAR DADOS
Note on AD46: DIGITAR DADOS
Note on AE46: DIGITAR DADOS
Note on AF46: DIGITAR DADOS
Note on AG46: DIGITAR DADOS
Note on AH46: DIGITAR DADOS
Note on AI46: DIGITAR DADOS
Note on AJ46: DIGITAR DADOS
Note on AK46: DIGITAR DADOS
Note on AL46: DIGITAR DADOS
Note on AM46: DIGITAR DADOS
Note on AN46: DIGITAR DADOS
Note on AO46: DIGITAR DADOS
Note on AP46: DIGITAR DADOS
Note on AQ46: DIGITAR DADOS
Note on AR46: DIGITAR DADOS
Note on AS46: DIGITAR DADOS
Note on AT46: DIGITAR DADOS
Note on AV46: DIGITAR DADOS
Note on AW46: DIGITAR DADOS
Note on AX46: DIGITAR DADOS
Note on AY46: DIGITAR DADOS
Note on AZ46: DIGITAR DADOS
Note on BA46: DIGITAR DADOS
Note on BB46: DIGITAR DADOS
Note on BC46: DIGITAR DADOS
Note on BD46: DIGITAR DADOS
Note on F50: DIGITAR DADOS
Note on G50: DIGITAR DADOS
Note on H50: DIGITAR DADOS
Note on I50: DIGITAR DADOS
Note on J50: DIGITAR DADOS
Note on K50: DIGITAR DADOS
Note on L50: DIGITAR DADOS
Note on M50: DIGITAR DADOS
Note on N50: DIGITAR DADOS
Note on O50: DIGITAR DADOS
Note on P50: DIGITAR DADOS
Note on Q50: DIGITAR DADOS
Note on R50: DIGITAR DADOS
Note on S50: DIGITAR DADOS
Note on T50: DIGITAR DADOS
Note on U50: DIGITAR DADOS
Note on V50: DIGITAR DADOS
Note on W50: DIGITAR DADOS
Note on X50: DIGITAR DADOS
Note on Y50: DIGITAR DADOS
Note on Z50: DIGITAR DADOS
Note on AA50: DIGITAR DADOS
Note on AB50: DIGITAR DADOS
Note on AC50: DIGITAR DADOS
Note on AD50: DIGITAR DADOS
Note on AE50: DIGITAR DADOS
Note on AF50: DIGITAR DADOS
Note on AG50: DIGITAR DADOS
Note on AH50: DIGITAR DADOS
Note on AI50: DIGITAR DADOS
Note on AJ50: DIGITAR DADOS
Note on AK50: DIGITAR DADOS
Note on AL50: DIGITAR DADOS
Note on AM50: DIGITAR DADOS
Note on AN50: DIGITAR DADOS
Note on AO50: DIGITAR DADOS
Note on AP50: DIGITAR DADOS
Note on AQ50: DIGITAR DADOS
Note on AR50: DIGITAR DADOS
Note on AS50: DIGITAR DADOS
Note on AT50: DIGITAR DADOS
Note on AV50: DIGITAR DADOS
Note on AW50: DIGITAR DADOS
Note on AX50: DIGITAR DADOS
Note on AY50: DIGITAR DADOS
Note on AZ50: DIGITAR DADOS
Note on BA50: DIGITAR DADOS
Note on BB50: DIGITAR DADOS
Note on BC50: DIGITAR DADOS
Note on BD50: DIGITAR DADOS
Note on F51: DIGITAR DADOS
Note on G51: DIGITAR DADOS
Note on H51: DIGITAR DADOS
Note on I51: DIGITAR DADOS
Note on J51: DIGITAR DADOS
Note on K51: DIGITAR DADOS
Note on L51: DIGITAR DADOS
Note on M51: DIGITAR DADOS
Note on N51: DIGITAR DADOS
Note on O51: DIGITAR DADOS
Note on P51: DIGITAR DADOS
Note on Q51: DIGITAR DADOS
Note on R51: DIGITAR DADOS
Note on S51: DIGITAR DADOS
Note on T51: DIGITAR DADOS
Note on U51: DIGITAR DADOS
Note on V51: DIGITAR DADOS
Note on W51: DIGITAR DADOS
Note on X51: DIGITAR DADOS
Note on Y51: DIGITAR DADOS
Note on Z51: DIGITAR DADOS
Note on AA51: DIGITAR DADOS
Note on AB51: DIGITAR DADOS
Note on AC51: DIGITAR DADOS
Note on AD51: DIGITAR DADOS
Note on AE51: DIGITAR DADOS
Note on AF51: DIGITAR DADOS
Note on AG51: DIGITAR DADOS
Note on AH51: DIGITAR DADOS
Note on AI51: DIGITAR DADOS
Note on AJ51: DIGITAR DADOS
Note on AK51: DIGITAR DADOS
Note on AL51: DIGITAR DADOS
Note on AM51: DIGITAR DADOS
Note on AN51: DIGITAR DADOS
Note on AO51: DIGITAR DADOS
Note on AP51: DIGITAR DADOS
Note on AQ51: DIGITAR DADOS
Note on AR51: DIGITAR DADOS
Note on AS51: DIGITAR DADOS
Note on AT51: DIGITAR DADOS
Note on AV51: DIGITAR DADOS
Note on AW51: DIGITAR DADOS
Note on AX51: DIGITAR DADOS
Note on AY51: DIGITAR DADOS
Note on AZ51: DIGITAR DADOS
Note on BA51: DIGITAR DADOS
Note on BB51: DIGITAR DADOS
Note on BC51: DIGITAR DADOS
Note on BD51: DIGITAR DADOS
Note on F52: DIGITAR DADOS
Note on G52: DIGITAR DADOS
Note on H52: DIGITAR DADOS
Note on I52: DIGITAR DADOS
Note on J52: DIGITAR DADOS
Note on K52: DIGITAR DADOS
Note on L52: DIGITAR DADOS
Note on M52: DIGITAR DADOS
Note on N52: DIGITAR DADOS
Note on O52: DIGITAR DADOS
Note on P52: DIGITAR DADOS
Note on Q52: DIGITAR DADOS
Note on R52: DIGITAR DADOS
Note on S52: DIGITAR DADOS
Note on T52: DIGITAR DADOS
Note on U52: DIGITAR DADOS
Note on V52: DIGITAR DADOS
Note on W52: DIGITAR DADOS
Note on X52: DIGITAR DADOS
Note on Y52: DIGITAR DADOS
Note on Z52: DIGITAR DADOS
Note on AA52: DIGITAR DADOS
Note on AB52: DIGITAR DADOS
Note on AC52: DIGITAR DADOS
Note on AD52: DIGITAR DADOS
Note on AE52: DIGITAR DADOS
Note on AF52: DIGITAR DADOS
Note on AG52: DIGITAR DADOS
Note on AH52: DIGITAR DADOS
Note on AI52: DIGITAR DADOS
Note on AJ52: DIGITAR DADOS
Note on AK52: DIGITAR DADOS
Note on AL52: DIGITAR DADOS
Note on AM52: DIGITAR DADOS
Note on AN52: DIGITAR DADOS
Note on AO52: DIGITAR DADOS
Note on AP52: DIGITAR DADOS
Note on AQ52: DIGITAR DADOS
Note on AR52: DIGITAR DADOS
Note on AS52: DIGITAR DADOS
Note on AT52: DIGITAR DADOS
Note on AV52: DIGITAR DADOS
Note on AW52: DIGITAR DADOS
Note on AX52: DIGITAR DADOS
Note on AY52: DIGITAR DADOS
Note on AZ52: DIGITAR DADOS
Note on BA52: DIGITAR DADOS
Note on BB52: DIGITAR DADOS
Note on BC52: DIGITAR DADOS
Note on BD52: DIGITAR DADOS
Note on F55: DIGITAR DADOS
Note on G55: DIGITAR DADOS
Note on H55: DIGITAR DADOS
Note on I55: DIGITAR DADOS
Note on J55: DIGITAR DADOS
Note on K55: DIGITAR DADOS
Note on L55: DIGITAR DADOS
Note on M55: DIGITAR DADOS
Note on N55: DIGITAR DADOS
Note on O55: DIGITAR DADOS
Note on P55: DIGITAR DADOS
Note on Q55: DIGITAR DADOS
Note on R55: DIGITAR DADOS
Note on S55: DIGITAR DADOS
Note on T55: DIGITAR DADOS
Note on U55: DIGITAR DADOS
Note on V55: DIGITAR DADOS
Note on W55: DIGITAR DADOS
Note on X55: DIGITAR DADOS
Note on Y55: DIGITAR DADOS
Note on Z55: DIGITAR DADOS
Note on AA55: DIGITAR DADOS
Note on AB55: DIGITAR DADOS
Note on AC55: DIGITAR DADOS
Note on AD55: DIGITAR DADOS
Note on AE55: DIGITAR DADOS
Note on AF55: DIGITAR DADOS
Note on AG55: DIGITAR DADOS
Note on AH55: DIGITAR DADOS
Note on AI55: DIGITAR DADOS
Note on AJ55: DIGITAR DADOS
Note on AK55: DIGITAR DADOS
Note on AL55: DIGITAR DADOS
Note on AM55: DIGITAR DADOS
Note on AN55: DIGITAR DADOS
Note on AO55: DIGITAR DADOS
Note on AP55: DIGITAR DADOS
Note on AQ55: DIGITAR DADOS
Note on AR55: DIGITAR DADOS
Note on AS55: DIGITAR DADOS
Note on AT55: DIGITAR DADOS
Note on AV55: DIGITAR DADOS
Note on AW55: DIGITAR DADOS
Note on AX55: DIGITAR DADOS
Note on AY55: DIGITAR DADOS
Note on AZ55: DIGITAR DADOS
Note on BA55: DIGITAR DADOS
Note on BB55: DIGITAR DADOS
Note on BC55: DIGITAR DADOS
Note on BD55: DIGITAR DADOS
Note on F64: DIGITAR DADOS
Note on G64: DIGITAR DADOS
Note on H64: DIGITAR DADOS
Note on I64: DIGITAR DADOS
Note on J64: DIGITAR DADOS
Note on K64: DIGITAR DADOS
Note on L64: DIGITAR DADOS
Note on M64: DIGITAR DADOS
Note on N64: DIGITAR DADOS
Note on O64: DIGITAR DADOS
Note on P64: DIGITAR DADOS
Note on Q64: DIGITAR DADOS
Note on R64: DIGITAR DADOS
Note on S64: DIGITAR DADOS
Note on T64: DIGITAR DADOS
Note on U64: DIGITAR DADOS
Note on V64: DIGITAR DADOS
Note on W64: DIGITAR DADOS
Note on X64: DIGITAR DADOS
Note on Y64: DIGITAR DADOS
Note on Z64: DIGITAR DADOS
Note on AA64: DIGITAR DADOS
Note on AB64: DIGITAR DADOS
Note on AC64: DIGITAR DADOS
Note on AD64: DIGITAR DADOS
Note on AE64: DIGITAR DADOS
Note on AF64: DIGITAR DADOS
Note on AG64: DIGITAR DADOS
Note on AH64: DIGITAR DADOS
Note on AI64: DIGITAR DADOS
Note on AJ64: DIGITAR DADOS
Note on AK64: DIGITAR DADOS
Note on AL64: DIGITAR DADOS
Note on AM64: DIGITAR DADOS
Note on AN64: DIGITAR DADOS
Note on AO64: DIGITAR DADOS
Note on AP64: DIGITAR DADOS
Note on AQ64: DIGITAR DADOS
Note on AR64: DIGITAR DADOS
Note on AS64: DIGITAR DADOS
Note on AT64: DIGITAR DADOS
Note on AV64: DIGITAR DADOS
Note on AW64: DIGITAR DADOS
Note on AX64: DIGITAR DADOS
Note on AY64: DIGITAR DADOS
Note on AZ64: DIGITAR DADOS
Note on BA64: DIGITAR DADOS
Note on BB64: DIGITAR DADOS
Note on BC64: DIGITAR DADOS
Note on BD64: DIGITAR DADOS
Note on F68: DIGITAR DADOS
Note on G68: DIGITAR DADOS
Note on H68: DIGITAR DADOS
Note on I68: DIGITAR DADOS
Note on J68: DIGITAR DADOS
Note on K68: DIGITAR DADOS
Note on L68: DIGITAR DADOS
Note on M68: DIGITAR DADOS
Note on N68: DIGITAR DADOS
Note on O68: DIGITAR DADOS
Note on P68: DIGITAR DADOS
Note on Q68: DIGITAR DADOS
Note on R68: DIGITAR DADOS
Note on S68: DIGITAR DADOS
Note on T68: DIGITAR DADOS
Note on U68: DIGITAR DADOS
Note on V68: DIGITAR DADOS
Note on W68: DIGITAR DADOS
Note on X68: DIGITAR DADOS
Note on Y68: DIGITAR DADOS
Note on Z68: DIGITAR DADOS
Note on AA68: DIGITAR DADOS
Note on AB68: DIGITAR DADOS
Note on AC68: DIGITAR DADOS
Note on AD68: DIGITAR DADOS
Note on AE68: DIGITAR DADOS
Note on AF68: DIGITAR DADOS
Note on AG68: DIGITAR DADOS
Note on AH68: DIGITAR DADOS
Note on AI68: DIGITAR DADOS
Note on AJ68: DIGITAR DADOS
Note on AK68: DIGITAR DADOS
Note on AL68: DIGITAR DADOS
Note on AM68: DIGITAR DADOS
Note on AN68: DIGITAR DADOS
Note on AO68: DIGITAR DADOS
Note on AP68: DIGITAR DADOS
Note on AQ68: DIGITAR DADOS
Note on AR68: DIGITAR DADOS
Note on AS68: DIGITAR DADOS
Note on AT68: DIGITAR DADOS
Note on AV68: DIGITAR DADOS
Note on AW68: DIGITAR DADOS
Note on AX68: DIGITAR DADOS
Note on AY68: DIGITAR DADOS
Note on AZ68: DIGITAR DADOS
Note on BA68: DIGITAR DADOS
Note on BB68: DIGITAR DADOS
Note on BC68: DIGITAR DADOS
Note on BD68: DIGITAR DADOS
Note on F78: DIGITAR DADOS
Note on G78: DIGITAR DADOS
Note on H78: DIGITAR DADOS
Note on I78: DIGITAR DADOS
Note on J78: DIGITAR DADOS
Note on K78: DIGITAR DADOS
Note on L78: DIGITAR DADOS
Note on M78: DIGITAR DADOS
Note on N78: DIGITAR DADOS
Note on O78: DIGITAR DADOS
Note on P78: DIGITAR DADOS
Note on Q78: DIGITAR DADOS
Note on R78: DIGITAR DADOS
Note on S78: DIGITAR DADOS
Note on T78: DIGITAR DADOS
Note on U78: DIGITAR DADOS
Note on V78: DIGITAR DADOS
Note on W78: DIGITAR DADOS
Note on X78: DIGITAR DADOS
Note on Y78: DIGITAR DADOS
Note on Z78: DIGITAR DADOS
Note on AA78: DIGITAR DADOS
Note on AB78: DIGITAR DADOS
Note on AC78: DIGITAR DADOS
Note on AD78: DIGITAR DADOS
Note on AE78: DIGITAR DADOS
Note on AF78: DIGITAR DADOS
Note on AG78: DIGITAR DADOS
Note on AH78: DIGITAR DADOS
Note on AI78: DIGITAR DADOS
Note on AJ78: DIGITAR DADOS
Note on AK78: DIGITAR DADOS
Note on AL78: DIGITAR DADOS
Note on AM78: DIGITAR DADOS
Note on AN78: DIGITAR DADOS
Note on AO78: DIGITAR DADOS
Note on AP78: DIGITAR DADOS
Note on AQ78: DIGITAR DADOS
Note on AR78: DIGITAR DADOS
Note on AS78: DIGITAR DADOS
Note on AT78: DIGITAR DADOS
Note on AV78: DIGITAR DADOS
Note on AW78: DIGITAR DADOS
Note on AX78: DIGITAR DADOS
Note on AY78: DIGITAR DADOS
Note on AZ78: DIGITAR DADOS
Note on BA78: DIGITAR DADOS
Note on BB78: DIGITAR DADOS
Note on BC78: DIGITAR DADOS
Note on BD78: DIGITAR DADOS
Note on F79: DIGITAR DADOS
Note on G79: DIGITAR DADOS
Note on H79: DIGITAR DADOS
Note on I79: DIGITAR DADOS
Note on J79: DIGITAR DADOS
Note on K79: DIGITAR DADOS
Note on L79: DIGITAR DADOS
Note on M79: DIGITAR DADOS
Note on N79: DIGITAR DADOS
Note on O79: DIGITAR DADOS
Note on P79: DIGITAR DADOS
Note on Q79: DIGITAR DADOS
Note on R79: DIGITAR DADOS
Note on S79: DIGITAR DADOS
Note on T79: DIGITAR DADOS
Note on U79: DIGITAR DADOS
Note on V79: DIGITAR DADOS
Note on W79: DIGITAR DADOS
Note on X79: DIGITAR DADOS
Note on Y79: DIGITAR DADOS
Note on Z79: DIGITAR DADOS
Note on AA79: DIGITAR DADOS
Note on AB79: DIGITAR DADOS
Note on AC79: DIGITAR DADOS
Note on AD79: DIGITAR DADOS
Note on AE79: DIGITAR DADOS
Note on AF79: DIGITAR DADOS
Note on AG79: DIGITAR DADOS
Note on AH79: DIGITAR DADOS
Note on AI79: DIGITAR DADOS
Note on AJ79: DIGITAR DADOS
Note on AK79: DIGITAR DADOS
Note on AL79: DIGITAR DADOS
Note on AM79: DIGITAR DADOS
Note on AN79: DIGITAR DADOS
Note on AO79: DIGITAR DADOS
Note on AP79: DIGITAR DADOS
Note on AQ79: DIGITAR DADOS
Note on AR79: DIGITAR DADOS
Note on AS79: DIGITAR DADOS
Note on AT79: DIGITAR DADOS
Note on AV79: DIGITAR DADOS
Note on AW79: DIGITAR DADOS
Note on AX79: DIGITAR DADOS
Note on AY79: DIGITAR DADOS
Note on AZ79: DIGITAR DADOS
Note on BA79: DIGITAR DADOS
Note on BB79: DIGITAR DADOS
Note on BC79: DIGITAR DADOS
Note on BD79: DIGITAR DADOS
Note on F81: DIGITAR DADOS
Note on G81: DIGITAR DADOS
Note on H81: DIGITAR DADOS
Note on I81: DIGITAR DADOS
Note on J81: DIGITAR DADOS
Note on K81: DIGITAR DADOS
Note on L81: DIGITAR DADOS
Note on M81: DIGITAR DADOS
Note on N81: DIGITAR DADOS
Note on O81: DIGITAR DADOS
Note on P81: DIGITAR DADOS
Note on Q81: DIGITAR DADOS
Note on R81: DIGITAR DADOS
Note on S81: DIGITAR DADOS
Note on T81: DIGITAR DADOS
Note on U81: DIGITAR DADOS
Note on V81: DIGITAR DADOS
Note on W81: DIGITAR DADOS
Note on X81: DIGITAR DADOS
Note on Y81: DIGITAR DADOS
Note on Z81: DIGITAR DADOS
Note on AA81: DIGITAR DADOS
Note on AB81: DIGITAR DADOS
Note on AC81: DIGITAR DADOS
Note on AD81: DIGITAR DADOS
Note on AE81: DIGITAR DADOS
Note on AF81: DIGITAR DADOS
Note on AG81: DIGITAR DADOS
Note on AH81: DIGITAR DADOS
Note on AI81: DIGITAR DADOS
Note on AJ81: DIGITAR DADOS
Note on AK81: DIGITAR DADOS
Note on AL81: DIGITAR DADOS
Note on AM81: DIGITAR DADOS
Note on AN81: DIGITAR DADOS
Note on AO81: DIGITAR DADOS
Note on AP81: DIGITAR DADOS
Note on AQ81: DIGITAR DADOS
Note on AR81: DIGITAR DADOS
Note on AS81: DIGITAR DADOS
Note on AT81: DIGITAR DADOS
Note on AV81: DIGITAR DADOS
Note on AW81: DIGITAR DADOS
Note on AX81: DIGITAR DADOS
Note on AY81: DIGITAR DADOS
Note on AZ81: DIGITAR DADOS
Note on BA81: DIGITAR DADOS
Note on BB81: DIGITAR DADOS
Note on BC81: DIGITAR DADOS
Note on BD81: DIGITAR DADOS
Note on F82: DIGITAR DADOS
Note on G82: DIGITAR DADOS
Note on H82: DIGITAR DADOS
Note on I82: DIGITAR DADOS
Note on J82: DIGITAR DADOS
Note on K82: DIGITAR DADOS
Note on L82: DIGITAR DADOS
Note on M82: DIGITAR DADOS
Note on N82: DIGITAR DADOS
Note on O82: DIGITAR DADOS
Note on P82: DIGITAR DADOS
Note on Q82: DIGITAR DADOS
Note on R82: DIGITAR DADOS
Note on S82: DIGITAR DADOS
Note on T82: DIGITAR DADOS
Note on U82: DIGITAR DADOS
Note on V82: DIGITAR DADOS
Note on W82: DIGITAR DADOS
Note on X82: DIGITAR DADOS
Note on Y82: DIGITAR DADOS
Note on Z82: DIGITAR DADOS
Note on AA82: DIGITAR DADOS
Note on AB82: DIGITAR DADOS
Note on AC82: DIGITAR DADOS
Note on AD82: DIGITAR DADOS
Note on AE82: DIGITAR DADOS
Note on AF82: DIGITAR DADOS
Note on AG82: DIGITAR DADOS
Note on AH82: DIGITAR DADOS
Note on AI82: DIGITAR DADOS
Note on AJ82: DIGITAR DADOS
Note on AK82: DIGITAR DADOS
Note on AL82: DIGITAR DADOS
Note on AM82: DIGITAR DADOS
Note on AN82: DIGITAR DADOS
Note on AO82: DIGITAR DADOS
Note on AP82: DIGITAR DADOS
Note on AQ82: DIGITAR DADOS
Note on AR82: DIGITAR DADOS
Note on AS82: DIGITAR DADOS
Note on AT82: DIGITAR DADOS
Note on AV82: DIGITAR DADOS
Note on AW82: DIGITAR DADOS
Note on AX82: DIGITAR DADOS
Note on AY82: DIGITAR DADOS
Note on AZ82: DIGITAR DADOS
Note on BA82: DIGITAR DADOS
Note on BB82: DIGITAR DADOS
Note on BC82: DIGITAR DADOS
Note on BD82: DIGITAR DADOS
Note on F89: DIGITAR DADOS
Note on G89: DIGITAR DADOS
Note on H89: DIGITAR DADOS
Note on I89: DIGITAR DADOS
Note on J89: DIGITAR DADOS
Note on K89: DIGITAR DADOS
Note on L89: DIGITAR DADOS
Note on M89: DIGITAR DADOS
Note on N89: DIGITAR DADOS
Note on O89: DIGITAR DADOS
Note on P89: DIGITAR DADOS
Note on Q89: DIGITAR DADOS
Note on R89: DIGITAR DADOS
Note on S89: DIGITAR DADOS
Note on T89: DIGITAR DADOS
Note on U89: DIGITAR DADOS
Note on V89: DIGITAR DADOS
Note on W89: DIGITAR DADOS
Note on X89: DIGITAR DADOS
Note on Y89: DIGITAR DADOS
Note on Z89: DIGITAR DADOS
Note on AA89: DIGITAR DADOS
Note on AB89: DIGITAR DADOS
Note on AC89: DIGITAR DADOS
Note on AD89: DIGITAR DADOS
Note on AE89: DIGITAR DADOS
Note on AF89: DIGITAR DADOS
Note on AG89: DIGITAR DADOS
Note on AH89: DIGITAR DADOS
Note on AI89: DIGITAR DADOS
Note on AJ89: DIGITAR DADOS
Note on AK89: DIGITAR DADOS
Note on AL89: DIGITAR DADOS
Note on AM89: DIGITAR DADOS
Note on AN89: DIGITAR DADOS
Note on AO89: DIGITAR DADOS
Note on AP89: DIGITAR DADOS
Note on AQ89: DIGITAR DADOS
Note on AR89: DIGITAR DADOS
Note on AS89: DIGITAR DADOS
Note on AT89: DIGITAR DADOS
Note on AV89: DIGITAR DADOS
Note on AW89: DIGITAR DADOS
Note on AX89: DIGITAR DADOS
Note on AY89: DIGITAR DADOS
Note on AZ89: DIGITAR DADOS
Note on BA89: DIGITAR DADOS
Note on BB89: DIGITAR DADOS
Note on BC89: DIGITAR DADOS
Note on BD89: DIGITAR DADOS
Note on F90: DIGITAR DADOS
Note on G90: DIGITAR DADOS
Note on H90: DIGITAR DADOS
Note on I90: DIGITAR DADOS
Note on J90: DIGITAR DADOS
Note on K90: DIGITAR DADOS
Note on L90: DIGITAR DADOS
Note on M90: DIGITAR DADOS
Note on N90: DIGITAR DADOS
Note on O90: DIGITAR DADOS
Note on P90: DIGITAR DADOS
Note on Q90: DIGITAR DADOS
Note on R90: DIGITAR DADOS
Note on S90: DIGITAR DADOS
Note on T90: DIGITAR DADOS
Note on U90: DIGITAR DADOS
Note on V90: DIGITAR DADOS
Note on W90: DIGITAR DADOS
Note on X90: DIGITAR DADOS
Note on Y90: DIGITAR DADOS
Note on Z90: DIGITAR DADOS
Note on AA90: DIGITAR DADOS
Note on AB90: DIGITAR DADOS
Note on AC90: DIGITAR DADOS
Note on AD90: DIGITAR DADOS
Note on AE90: DIGITAR DADOS
Note on AF90: DIGITAR DADOS
Note on AG90: DIGITAR DADOS
Note on AH90: DIGITAR DADOS
Note on AI90: DIGITAR DADOS
Note on AJ90: DIGITAR DADOS
Note on AK90: DIGITAR DADOS
Note on AL90: DIGITAR DADOS
Note on AM90: DIGITAR DADOS
Note on AN90: DIGITAR DADOS
Note on AO90: DIGITAR DADOS
Note on AP90: DIGITAR DADOS
Note on AQ90: DIGITAR DADOS
Note on AR90: DIGITAR DADOS
Note on AS90: DIGITAR DADOS
Note on AT90: DIGITAR DADOS
Note on AV90: DIGITAR DADOS
Note on AW90: DIGITAR DADOS
Note on AX90: DIGITAR DADOS
Note on AY90: DIGITAR DADOS
Note on AZ90: DIGITAR DADOS
Note on BA90: DIGITAR DADOS
Note on BB90: DIGITAR DADOS
Note on BC90: DIGITAR DADOS
Note on BD90: DIGITAR DADOS
Note on F92: DIGITAR DADOS
Note on G92: DIGITAR DADOS
Note on H92: DIGITAR DADOS
Note on I92: DIGITAR DADOS
Note on J92: DIGITAR DADOS
Note on K92: DIGITAR DADOS
Note on L92: DIGITAR DADOS
Note on M92: DIGITAR DADOS
Note on N92: DIGITAR DADOS
Note on O92: DIGITAR DADOS
Note on P92: DIGITAR DADOS
Note on Q92: DIGITAR DADOS
Note on R92: DIGITAR DADOS
Note on S92: DIGITAR DADOS
Note on T92: DIGITAR DADOS
Note on U92: DIGITAR DADOS
Note on V92: DIGITAR DADOS
Note on W92: DIGITAR DADOS
Note on X92: DIGITAR DADOS
Note on Y92: DIGITAR DADOS
Note on Z92: DIGITAR DADOS
Note on AA92: DIGITAR DADOS
Note on AB92: DIGITAR DADOS
Note on AC92: DIGITAR DADOS
Note on AD92: DIGITAR DADOS
Note on AE92: DIGITAR DADOS
Note on AF92: DIGITAR DADOS
Note on AG92: DIGITAR DADOS
Note on AH92: DIGITAR DADOS
Note on AI92: DIGITAR DADOS
Note on AJ92: DIGITAR DADOS
Note on AK92: DIGITAR DADOS
Note on AL92: DIGITAR DADOS
Note on AM92: DIGITAR DADOS
Note on AN92: DIGITAR DADOS
Note on AO92: DIGITAR DADOS
Note on AP92: DIGITAR DADOS
Note on AQ92: DIGITAR DADOS
Note on AR92: DIGITAR DADOS
Note on AS92: DIGITAR DADOS
Note on AT92: DIGITAR DADOS
Note on AV92: DIGITAR DADOS
Note on AW92: DIGITAR DADOS
Note on AX92: DIGITAR DADOS
Note on AY92: DIGITAR DADOS
Note on AZ92: DIGITAR DADOS
Note on BA92: DIGITAR DADOS
Note on BB92: DIGITAR DADOS
Note on BC92: DIGITAR DADOS
Note on BD92: DIGITAR DADOS
Note on F103: DIGITAR DADOS
Note on G103: DIGITAR DADOS
Note on H103: DIGITAR DADOS
Note on I103: DIGITAR DADOS
Note on J103: DIGITAR DADOS
Note on K103: DIGITAR DADOS
Note on L103: DIGITAR DADOS
Note on M103: DIGITAR DADOS
Note on N103: DIGITAR DADOS
Note on O103: DIGITAR DADOS
Note on P103: DIGITAR DADOS
Note on Q103: DIGITAR DADOS
Note on R103: DIGITAR DADOS
Note on S103: DIGITAR DADOS
Note on T103: DIGITAR DADOS
Note on U103: DIGITAR DADOS
Note on V103: DIGITAR DADOS
Note on W103: DIGITAR DADOS
Note on X103: DIGITAR DADOS
Note on Y103: DIGITAR DADOS
Note on Z103: DIGITAR DADOS
Note on AA103: DIGITAR DADOS
Note on AB103: DIGITAR DADOS
Note on AC103: DIGITAR DADOS
Note on AD103: DIGITAR DADOS
Note on AE103: DIGITAR DADOS
Note on AF103: DIGITAR DADOS
Note on AG103: DIGITAR DADOS
Note on AH103: DIGITAR DADOS
Note on AI103: DIGITAR DADOS
Note on AJ103: DIGITAR DADOS
Note on AK103: DIGITAR DADOS
Note on AL103: DIGITAR DADOS
Note on AM103: DIGITAR DADOS
Note on AN103: DIGITAR DADOS
Note on AO103: DIGITAR DADOS
Note on AP103: DIGITAR DADOS
Note on AQ103: DIGITAR DADOS
Note on AR103: DIGITAR DADOS
Note on AS103: DIGITAR DADOS
Note on AT103: DIGITAR DADOS
Note on AV103: DIGITAR DADOS
Note on AW103: DIGITAR DADOS
Note on AX103: DIGITAR DADOS
Note on AY103: DIGITAR DADOS
Note on AZ103: DIGITAR DADOS
Note on BA103: DIGITAR DADOS
Note on BB103: DIGITAR DADOS
Note on BC103: DIGITAR DADOS
Note on BD103: DIGITAR DADOS
Note on F104: DIGITAR DADOS
Note on G104: DIGITAR DADOS
Note on H104: DIGITAR DADOS
Note on I104: DIGITAR DADOS
Note on J104: DIGITAR DADOS
Note on K104: DIGITAR DADOS
Note on L104: DIGITAR DADOS
Note on M104: DIGITAR DADOS
Note on N104: DIGITAR DADOS
Note on O104: DIGITAR DADOS
Note on P104: DIGITAR DADOS
Note on Q104: DIGITAR DADOS
Note on R104: DIGITAR DADOS
Note on S104: DIGITAR DADOS
Note on T104: DIGITAR DADOS
Note on U104: DIGITAR DADOS
Note on V104: DIGITAR DADOS
Note on W104: DIGITAR DADOS
Note on X104: DIGITAR DADOS
Note on Y104: DIGITAR DADOS
Note on Z104: DIGITAR DADOS
Note on AA104: DIGITAR DADOS
Note on AB104: DIGITAR DADOS
Note on AC104: DIGITAR DADOS
Note on AD104: DIGITAR DADOS
Note on AE104: DIGITAR DADOS
Note on AF104: DIGITAR DADOS
Note on AG104: DIGITAR DADOS
Note on AH104: DIGITAR DADOS
Note on AI104: DIGITAR DADOS
Note on AJ104: DIGITAR DADOS
Note on AK104: DIGITAR DADOS
Note on AL104: DIGITAR DADOS
Note on AM104: DIGITAR DADOS
Note on AN104: DIGITAR DADOS
Note on AO104: DIGITAR DADOS
Note on AP104: DIGITAR DADOS
Note on AQ104: DIGITAR DADOS
Note on AR104: DIGITAR DADOS
Note on AS104: DIGITAR DADOS
Note on AT104: DIGITAR DADOS
Note on AV104: DIGITAR DADOS
Note on AW104: DIGITAR DADOS
Note on AX104: DIGITAR DADOS
Note on AY104: DIGITAR DADOS
Note on AZ104: DIGITAR DADOS
Note on BA104: DIGITAR DADOS
Note on BB104: DIGITAR DADOS
Note on BC104: DIGITAR DADOS
Note on BD104: DIGITAR DADOS
Note on F105: DIGITAR DADOS
Note on G105: DIGITAR DADOS
Note on H105: DIGITAR DADOS
Note on I105: DIGITAR DADOS
Note on J105: DIGITAR DADOS
Note on K105: DIGITAR DADOS
Note on L105: DIGITAR DADOS
Note on M105: DIGITAR DADOS
Note on N105: DIGITAR DADOS
Note on O105: DIGITAR DADOS
Note on P105: DIGITAR DADOS
Note on Q105: DIGITAR DADOS
Note on R105: DIGITAR DADOS
Note on S105: DIGITAR DADOS
Note on T105: DIGITAR DADOS
Note on U105: DIGITAR DADOS
Note on V105: DIGITAR DADOS
Note on W105: DIGITAR DADOS
Note on X105: DIGITAR DADOS
Note on Y105: DIGITAR DADOS
Note on Z105: DIGITAR DADOS
Note on AA105: DIGITAR DADOS
Note on AB105: DIGITAR DADOS
Note on AC105: DIGITAR DADOS
Note on AD105: DIGITAR DADOS
Note on AE105: DIGITAR DADOS
Note on AF105: DIGITAR DADOS
Note on AG105: DIGITAR DADOS
Note on AH105: DIGITAR DADOS
Note on AI105: DIGITAR DADOS
Note on AJ105: DIGITAR DADOS
Note on AK105: DIGITAR DADOS
Note on AL105: DIGITAR DADOS
Note on AM105: DIGITAR DADOS
Note on AN105: DIGITAR DADOS
Note on AO105: DIGITAR DADOS
Note on AP105: DIGITAR DADOS
Note on AQ105: DIGITAR DADOS
Note on AR105: DIGITAR DADOS
Note on AS105: DIGITAR DADOS
Note on AT105: DIGITAR DADOS
Note on AV105: DIGITAR DADOS
Note on AW105: DIGITAR DADOS
Note on AX105: DIGITAR DADOS
Note on AY105: DIGITAR DADOS
Note on AZ105: DIGITAR DADOS
Note on BA105: DIGITAR DADOS
Note on BB105: DIGITAR DADOS
Note on BC105: DIGITAR DADOS
Note on BD105: DIGITAR DADOS
Note on F106: DIGITAR DADOS
Note on G106: DIGITAR DADOS
Note on H106: DIGITAR DADOS
Note on I106: DIGITAR DADOS
Note on J106: DIGITAR DADOS
Note on K106: DIGITAR DADOS
Note on L106: DIGITAR DADOS
Note on M106: DIGITAR DADOS
Note on N106: DIGITAR DADOS
Note on O106: DIGITAR DADOS
Note on P106: DIGITAR DADOS
Note on Q106: DIGITAR DADOS
Note on T106: DIGITAR DADOS
Note on V106: DIGITAR DADOS
Note on X106: DIGITAR DADOS
Note on AA106: DIGITAR DADOS
Note on AC106: DIGITAR DADOS
Note on AE106: DIGITAR DADOS
Note on AF106: DIGITAR DADOS
Note on AG106: DIGITAR DADOS
Note on AH106: DIGITAR DADOS
Note on AI106: DIGITAR DADOS
Note on AJ106: DIGITAR DADOS
Note on AL106: DIGITAR DADOS
Note on AR106: DIGITAR DADOS
Note on AT106: DIGITAR DADOS
Note on AW106: DIGITAR DADOS
Note on AY106: DIGITAR DADOS
Note on BA106: DIGITAR DADOS
Note on BC106: DIGITAR DADOS
Note on BD106: DIGITAR DADOS

## Recap_Final
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PROJETO DE ENGENHARIA | VIAS |  |  | FÓRMULA | Avenida Senador Filinto Muller (RECAPE) | Avenida Senador Filinto Muller (RECONSTRUÇÃO) | Rua Coronel Wilson Fontoura (RECAPE) | Rua Coronel Wilson Fontoura (RECONSTRUÇÃO) | Rua Argeu Silveira Lima (RECAPE) | Rua Argeu Silveira Lima (RECONSTRUÇÃO) | Rua Manoel Pereira Dias (RECAPE) | Rua Júlio Viana (RECONSTRUÇÃO) | Rua Marciana C. Lemos (RECONSTRUÇÃO) | Rua Dr. Hamilton Fontoura (RECAPE) | Rua Joaquim Francisco Lopes (RECAPE) | Travessa Horácio Lemos (RECAPE) | Rua Senador Felinto Muller - 01 (RECAPE) | Rua Senador Felinto Muller - 01 (RECONSTRUÇÃO) | Rua Conceição do Rio Pardo (RECAPE) | Rua Conceição do Rio Pardo (RECONSTRUÇÃO) | Rua Waldemar Francisco da Silva (RECAPE) | Rua Waldemar Francisco da Silva (RECONSTRUÇÃO) | Rua Filadelfo Alves (RECAPE) | Travessa Mário Silva (RECAPE) | Travessa Mário Silva (RECONSTRUÇÃO) | Rua José Coleto Garcia (RECAPE) | Rua José Coleto Garcia (RECONSTRUÇÃO) | Rua Benjamim de Oliveira (RECAPE) | Rua Benjamim de Oliveira (RECONSTRUÇÃO) | Rua Salomão Pedro Cury (RECONSTRUÇÃO) | Rua Joaquim Francisco Lopes - 01 (RECONSTRUÇÃO) | Rua José Gregório de Oliveira (RECONSTRUÇÃO) | Rua Filadelfo Alves - 01 (RECONSTRUÇÃO) | Travessa Paulino Gondin (RECONSTRUÇÃO) | Rua João de Paula (RECAPE) | Rua João de Paula (RECONSTRUÇÃO) | Rua Sem Nome - 01 (RECAPE) | Rua José Alves (RECAPE) | Rua José dos Santos (RECAPE) | Rua José Gregório de Oliveira - 01 (RECAPE) | Rua José E. P. da Silva (RECAPE) | Rua José E. P. da Silva (RECONSTRUÇÃO) | Rua Constancio Barbosa (RECAPE) | Rua Constancio Barbosa (RECONSTRUÇÃO) | Rua General Eliziário Paim (RECAPE) | Rua General Eliziário Paim (RECONSTRUÇÃO) | Rua Belarmino Fontoura (RECAPE) | Rua Belarmino Fontoura (RECONSTRUÇÃO) | Av. Senador Filinto Muller - LD (RECAPE) | Av. Senador Filinto Muller - LD (RECONSTRUÇÃO) | Av. Senador Filinto Muller - LE (RECAPE) | Av. Senador Filinto Muller - LE (RECONSTRUÇÃO) | TOTAL | FILTRO PARA OCULTAR LINHAS VAZIAS
| EXTENSÃO (m) |  |  |  | 170 | 345 | 23 | 232 | 194 | 181 | 150 | 145 | 125 | 320 | 365 | 132 | 297 | 191 | 325 | 707 | 600 | 405 | 165 | 137 | 97 | 488 | 565 | 115 | 678 | 365 | 131 | 150 | 312 | 126 | 110 | 132 | 104 | 280 | 292 | 213 | 102 | 134 | 102 | 115 | 50 | 10 | 122 | 31 | 300 | 135 | 300 | 10 | 10778 | 21556
| LARGURA MÉDIA (m) |  |  |  | 9.0748 | 8.9831 | 8.8183 | 8.0764 | 8.2319 | 8.4181 | 7.3713 | 8.473 | 7.7542 | 6.9871 | 7.7569 | 7.6311 | 8.062 | 7.5754 | 7.9661 | 8.0522 | 8.031 | 7.5813 | 7.6293 | 7.9528 | 6.1125 | 7.8481 | 7.5224 | 8.5452 | 8.6565 | 9.0535 | 9.0593 | 8.5125 | 8.8648 | 8.4745 | 7.8508 | 7.8898 | 5.0646 | 6.803 | 6.8574 | 6.9498 | 7.9095 | 8.3219 | 8.0781 | 8.608 | 9.1724 | 8.785 | 7.9098 | 7.9845 | 8.6078 | 7.9884 | 8.6625 | 11.063 |  | 387.5823
| ÁREA MÉDIA DA VIA DE INTERVENÇÃO (m²) |  |  |  | 1542.72 | 3099.17 | 202.82 | 1873.73 | 1596.99 | 1523.67 | 1105.69 | 1228.59 | 969.27 | 2235.88 | 2831.28 | 1007.31 | 2394.4 | 1446.91 | 2588.99 | 5692.92 | 4818.62 | 3070.43 | 1258.84 | 1089.53 | 592.91 | 3829.88 | 4250.16 | 982.7 | 5869.1 | 3304.54 | 1186.77 | 1276.88 | 2765.83 | 1067.79 | 863.59 | 1041.46 | 526.72 | 1904.83 | 2002.35 | 1480.31 | 806.77 | 1115.14 | 823.97 | 989.92 | 458.62 | 87.85 | 965 | 247.52 | 2582.33 | 1078.44 | 2598.75 | 110.63 | 86388.52 | 172777.04
| TRONCO - RECAPEAMENTO |  | EXTENSÃO (m) |  | 170 | 345 | 23 | 232 | 194 | 181 | 150 | 145 | 125 | 320 | 365 | 132 | 297 | 191 | 325 | 707 | 600 | 405 | 165 | 137 | 97 | 488 | 565 | 115 | 678 | 365 | 131 | 150 | 312 | 126 | 110 | 132 | 104 | 280 | 292 | 213 | 102 | 134 | 102 | 115 | 50 | 10 | 122 | 31 | 300 | 135 | 300 | 10 | 10778 | 21556
|  |  | LARGURA MÉDIA (m) |  | 9.0748 | 8.9831 | 8.8183 | 8.0764 | 8.2319 | 8.4181 | 7.3713 | 8.473 | 7.7542 | 6.9871 | 7.7569 | 7.6311 | 8.062 | 7.5754 | 7.9661 | 8.0522 | 8.031 | 7.5813 | 7.6293 | 7.9528 | 6.1125 | 7.8481 | 7.5224 | 8.5452 | 8.6565 | 9.0535 | 9.0593 | 8.5125 | 8.8648 | 8.4745 | 7.8508 | 7.8898 | 5.0646 | 6.803 | 6.8574 | 6.9498 | 7.9095 | 8.3219 | 8.0781 | 8.608 | 9.1724 | 8.785 | 7.9098 | 7.9845 | 8.6078 | 7.9884 | 8.6625 | 11.063 |  | 387.5823
|  |  | ESPESSURA MÉDIA CBUQ OU PMF (cm) | se AMARELO micro / se ROSA digitar espessura | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 154
|  |  | ÁREA (m²) |  | 1542.72 | 3099.17 | 202.82 | 1873.73 | 1596.99 | 1523.67 | 1105.69 | 1228.59 | 969.27 | 2235.88 | 2831.28 | 1007.31 | 2394.4 | 1446.91 | 2588.99 | 5692.92 | 4818.62 | 3070.43 | 1258.84 | 1089.53 | 592.91 | 3829.88 | 4250.16 | 982.7 | 5869.1 | 3304.54 | 1186.77 | 1276.88 | 2765.83 | 1067.79 | 863.59 | 1041.46 | 526.72 | 1904.83 | 2002.35 | 1480.31 | 806.77 | 1115.14 | 823.97 | 989.92 | 458.62 | 87.85 | 965 | 247.52 | 2582.33 | 1078.44 | 2598.75 | 110.63 | 86388.52 | 172777.04
|  |  | verificação se há mais de um tipo de revestimento |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
|  |  | MICRO 0,8cm (SIM) | [50 empty] | 0
|  |  | MICRO 1,5cm (SIM) | [50 empty] | 0
|  |  | MICRO 2,0cm (SIM) | [50 empty] | 0
|  |  | TSD (SIM) | [50 empty] | 0
|  |  | CBUQ CAP 30-45 (SIM) |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | 48
|  |  | CBUQ CAP 50-70 (SIM) | [50 empty] | 0
|  |  | CBUQ (p) CAP 60-85-E (SIM) | [50 empty] | 0
|  |  | PMF (SIM) | [50 empty] | 0
| TIPO DE REVESTIMENTO EMPREGADO NAS RECOMPOSIÇÕES |  | CBUQ CAP 30-45 (SIM) | se VERDE especificar tipo de revestimento ou deletar espessura do revestimento
CBUQ CAP 50-70 (SIM)
CBUQ (p) CAP 60-85-E (SIM)
PMF (SIM)
| TRECHO COM REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO |  | EXTENSÃO (m) | Trecho previsto com remoção do revestimento no recapeamento prévio | [48 empty] | 0 | 0
|  |  | LARGURA MÉDIA (m) |  | 0 | [48 empty] | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | [47 empty] | 0 | 0
|  |  | ESPESSURA REMOVIDA (cm) |  | 0 | [48 empty] | 0
|  |  | ESPESSURA DO REVESTIMENTO (cm) | se for recompor o revestimento além do recapeamento geral, indicar a espessura e tipo. Pode ser indicado agulhamento e revestimento simultaneamente | [49 empty] | 0
|  |  | AGULHAMENTO (SIM) | [50 empty] | 0
| TRECHO COM REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO |  | EXTENSÃO (m) | Trecho previsto com remoção do revestimento e base no recapeamento prévio | [48 empty] | 0 | 0
|  |  | LARGURA MÉDIA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ESPESSURA DO REVESTIMENTO (cm) | se for recompor o revestimento além do recapeamento geral, indicar a espessura e tipo. Pode ser indicado agulhamento e revestimento simultaneamente | [49 empty] | 0
|  |  | AGULHAMENTO (SIM) | [50 empty] | 0
| TRECHO COM RECICLAGEM / RECONSTRUÇÃO |  | EXTENSÃO (m) | Trecho previsto com reciclagem da base no recapeamento prévio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | LARGURA MÉDIA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | executar revestimento além do recapeamento (SIM) | se for recompor o revestimento além do recapeamento geral, indicar a espessura e tipo. Pode ser indicado agulhamento e revestimento simultaneamente
|  |  | ESPESSURA MÉDIA (cm) | [50 empty] | 0
|  |  | AGULHAMENTO (SIM) | [50 empty] | 0
| MICRORREVESTIMENTO (0,8cm) |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AGREGADO (m³) (0,01212m³/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RC-1C-E (T) (0,00194T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MICRORREVESTIMENTO (1,5cm) |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AGREGADO (m³) (0,022725m³/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RC-1C-E (T) (0,0032T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MICRORREVESTIMENTO (2,0cm) |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AGREGADO (m³) (0,0303m³/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RC-1C-E (T) (0,0039T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REVESTIMENTO COM TSD COM CAPA SELANTE |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (m³) (0,006m³/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (m³) (0,0223m³/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RR-2C (T) (0,0048T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA DE LIGAÇÃO |  | ÁREA (m²) |  | 1542.72 | 3099.17 | 202.82 | 1873.73 | 1596.99 | 1523.67 | 1105.69 | 1228.59 | 969.27 | 2235.88 | 2831.28 | 1007.31 | 2394.4 | 1446.91 | 2588.99 | 5692.92 | 4818.62 | 3070.43 | 1258.84 | 1089.53 | 592.91 | 3829.88 | 4250.16 | 982.7 | 5869.1 | 3304.54 | 1186.77 | 1276.88 | 2765.83 | 1067.79 | 863.59 | 1041.46 | 526.72 | 1904.83 | 2002.35 | 1480.31 | 806.77 | 1115.14 | 823.97 | 989.92 | 458.62 | 87.85 | 965 | 247.52 | 2582.33 | 1078.44 | 2598.75 | 110.63 | 86388.52 | 172777.04
|  |  | EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) |  | 0.77136 | 1.5496 | 0.10141 | 0.93687 | 0.7985 | 0.76184 | 0.55285 | 0.61429 | 0.48463 | 1.1179 | 1.4156 | 0.50365 | 1.1972 | 0.72346 | 1.2945 | 2.8465 | 2.4093 | 1.5352 | 0.62942 | 0.54476 | 0.29645 | 1.9149 | 2.1251 | 0.49135 | 2.9346 | 1.6523 | 0.59338 | 0.63844 | 1.3829 | 0.53389 | 0.43179 | 0.52073 | 0.26336 | 0.95242 | 1.0012 | 0.74016 | 0.40338 | 0.55757 | 0.41199 | 0.49496 | 0.22931 | 0.043925 | 0.4825 | 0.12376 | 1.2912 | 0.53922 | 1.2994 | 0.055315 | 43.19 | 86.3843
| CAPA SELANTE PARA AGULHAMENTO NA BASE |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (m³) (0,006m³/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RR-2C (T) (0,001T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REVESTIMENTO ASFÁLTICO RESUMO |  | ÁREA (m²) |  | 1542.72 | 3099.17 | 202.82 | 1873.73 | 1596.99 | 1523.67 | 1105.69 | 1228.59 | 969.27 | 2235.88 | 2831.28 | 1007.31 | 2394.4 | 1446.91 | 2588.99 | 5692.92 | 4818.62 | 3070.43 | 1258.84 | 1089.53 | 592.91 | 3829.88 | 4250.16 | 982.7 | 5869.1 | 3304.54 | 1186.77 | 1276.88 | 2765.83 | 1067.79 | 863.59 | 1041.46 | 526.72 | 1904.83 | 2002.35 | 1480.31 | 806.77 | 1115.14 | 823.97 | 989.92 | 458.62 | 87.85 | 965 | 247.52 | 2582.33 | 1078.44 | 2598.75 | 110.63 | 86388.52 | 172777.04
|  |  | CBUQ CAP 30-45 (m³) (2,5548T/m³) |  | 61.7088 | 123.9668 | 6.0846 | 56.2119 | 47.9097 | 45.7101 | 33.1707 | 36.8577 | 29.0781 | 67.0764 | 84.9384 | 30.2193 | 95.776 | 57.8764 | 77.6697 | 170.7876 | 192.7448 | 122.8172 | 37.7652 | 32.6859 | 17.7873 | 114.8964 | 127.5048 | 29.481 | 176.073 | 99.1362 | 35.6031 | 38.3064 | 82.9749 | 32.0337 | 25.9077 | 31.2438 | 15.8016 | 57.1449 | 60.0705 | 44.4093 | 24.2031 | 33.4542 | 24.7191 | 29.6976 | 13.7586 | 2.6355 | 28.95 | 7.4256 | 103.2932 | 43.1376 | 103.95 | 4.4252 | 2819.08 | 5638.1596
|  |  | CBUQ CAP 50-70 (m³) (2,5548T/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CBUQ (p) CAP 60-85-E (m³) (2,5548T/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PMF (m³) (2,346T/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA CBUQ (m³) (0,161m³/T) |  | 25.3822 | 50.9904 | 2.5027 | 23.1212 | 19.7064 | 18.8016 | 13.6439 | 15.1604 | 11.9605 | 27.5901 | 34.9371 | 12.4299 | 39.3949 | 23.8059 | 31.9473 | 70.2488 | 79.2803 | 50.5175 | 15.5337 | 13.4445 | 7.3163 | 47.2595 | 52.4456 | 12.1262 | 72.4228 | 40.777 | 14.6444 | 15.7563 | 34.1295 | 13.1762 | 10.6564 | 12.8513 | 6.4996 | 23.505 | 24.7084 | 18.2666 | 9.9553 | 13.7605 | 10.1675 | 12.2153 | 5.6592 | 1.084 | 11.9078 | 3.0543 | 42.4868 | 17.7435 | 42.757 | 1.8202 | 1159.55 | 2319.1017
|  |  | AREIA PFM (m³) (0,411m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA CBUQ (m³) (0,447m³/T) |  | 70.4712 | 141.5695 | 6.9486 | 64.1937 | 54.7127 | 52.2007 | 37.8808 | 42.0913 | 33.2071 | 76.601 | 96.9993 | 34.5103 | 109.3758 | 66.0946 | 88.6985 | 195.0387 | 220.1137 | 140.2567 | 43.1277 | 37.3272 | 20.313 | 131.2112 | 145.6099 | 33.6672 | 201.0746 | 113.2131 | 40.6586 | 43.7457 | 94.757 | 36.5823 | 29.5865 | 35.6803 | 18.0454 | 65.2592 | 68.6002 | 50.7152 | 27.6398 | 38.2045 | 28.2291 | 33.9145 | 15.7123 | 3.0097 | 33.0608 | 8.48 | 117.9604 | 49.2629 | 118.7104 | 5.0536 | 3219.38
|  |  | BRITA PMF (m³) (0,968m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 30-45 (T) (6% MISTURA) |  | 9.4592 | 19.0026 | 0.9327 | 8.6166 | 7.344 | 7.0068 | 5.0847 | 5.6498 | 4.4573 | 10.282 | 13.02 | 4.6323 | 14.6813 | 8.8718 | 11.9058 | 26.1797 | 29.5455 | 18.8264 | 5.789 | 5.0104 | 2.7266 | 17.6122 | 19.545 | 4.5191 | 26.9899 | 15.1964 | 5.4575 | 5.8719 | 12.7191 | 4.9104 | 3.9713 | 4.7893 | 2.4222 | 8.7596 | 9.2081 | 6.8074 | 3.71 | 5.1281 | 3.7891 | 4.5523 | 2.109 | 0.40399 | 4.4377 | 1.1383 | 15.8336 | 6.6125 | 15.9343 | 0.67833 | 432.13
|  |  | CAP 50-70 (T) (6% MISTURA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 60-85-E (T) (6% MISTURA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RL-1C (T) (0,132T/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMOLIÇÃO (m) | MEIO FIO COM SARJETA | PERCENTUAL DE REPARO (%) | [50 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 34.78
|  | MEIO FIO SIMPLES (GUIA) | PERCENTUAL DE REPARO (%) | [50 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cimento (kg) |  |  | areia (m³) |  |  | pedra (m³)
|  | SARJETA | PERCENTUAL DE REPARO (%) | [50 empty] | 0 | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | argamassa 1:4 | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | argamassa 1:4 | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa
|  |  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94963 | 94964 | 88631 | 94963 | 94964 | 88631 | 94963 | 94964
|  | VOLUME DEMOLIÇÃO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 2.1395
| RECOMPOSIÇÃO (m) | MEIO FIO COM SARJETA | PERCENTUAL DE REPARO (%) | [50 empty] | 0 | 273.06 | 322.98 | 362.66 | 0.805 | 0.7558 | 1.15 | 0.579 | 0.587
|  |  | EXTENSÃO (m) |  | 702 | 0 | 0 | 500 |  | 340 | 35 | 121 | 49 |  |  |  | 374 |  |  | 1632 |  |  |  |  | 293 |  | 1197 |  | 1272 |  |  | 313 |  |  |  | 224 |  |  |  | 198 |  | 275 |  | 244 | 22 |  |  |  | 216 |  | 53 |  | 8060 | 16120 | 0.0615 |  |  | 0.0615 |  |  | 0.0615
|  | MEIO FIO SIMPLES (GUIA) | PERCENTUAL DE REPARO (%) | [50 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 |  |  | 0.0285 |  |  | 0.0285
|  | SARJETA | PERCENTUAL DE REPARO (%) | [50 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 |  |  | 0.033 |  |  | 0.033
| GRAMA |  | EXTENSÃO (m) | [50 empty] | 0
|  |  | LARGURA (m) | [49 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANTIO DE ÁRVORE (un) |  | ORNAMENTAL | [49 empty] | 0 | 0
|  |  | PALMEIRA | [49 empty] | 0 | 0
| QUADRO E GRELHA DE FºFº PARA BL |  | SUBSTITUIÇÃO (un) | [49 empty] | 0 | 0 |  | 0.0696 | 0.008 |  | 0.0696 | 0.008 |  | 0.0696
|  |  | REASSENTAMENTO (un) | [49 empty] | 0 | 0 |  | 0.0696 | 0.008 |  | 0.0696 | 0.008 |  | 0.0696
| TAMPÃO EM FºFº Ø 600mm PARA PV |  | SUBSTITUIÇÃO (un) | [49 empty] | 0 | 0 |  | 0.12303 | 0.005 |  | 0.12303 | 0.005 |  | 0.12303
|  |  | REASSENTAMENTO (un) |  | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 4 |  |  | 7 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 |  | 2 | 4 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  | 51 | 102 |  | 0.12303 | 0.005 |  | 0.12303 | 0.005 |  | 0.12303
| TAMPÃO EM FºFº PARA REGISTRO DE ÁGUA |  | IMPLANTAÇÃO (un) | [49 empty] | 0 | 0 |  | 0.4981 | 0.0018 |  | 0.4981 | 0.0018 |  | 0.4981
|  |  | SUBSTITUIÇÃO (un) | [49 empty] | 0 | 0 |  | 0.4981 | 0.0018 |  | 0.4981 | 0.0018 |  | 0.4981
| CARGA |  | ENTULHO (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 2.6769
| TRANSPORTE PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO |  | ENTULHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 2.6769
|  |  | CIMENTO (T) |  | 11.8304 | 0.1662 | 0 | 8.3966 | 0 | 5.7928 | 0.62931 | 2.032 | 0.86442 | 0.04155 | 0.0831 | 0 | 6.4469 | 0 | 0 | 27.6973 | 0 | 0.0831 | 0.04155 | 0 | 4.9204 | 0 | 20.143 | 0 | 21.3609 | 0 | 0 | 5.2563 | 0 | 0 | 0 | 3.8448 | 0 | 0.0831 | 0.1662 | 3.3251 | 0 | 4.6181 | 0 | 4.0975 | 0.45255 | 0 | 0.12465 | 0 | 3.8351 | 0 | 1.1393 | 0 | 137.47 | 274.9422
|  |  | AREIA (m³) |  | 34.853 | 0.39495 | 0 | 24.7538 | 0 | 17.03 | 1.8315 | 5.9904 | 2.5246 | 0.098737 | 0.19747 | 0 | 18.9108 | 0 | 0 | 81.4874 | 0 | 0.19747 | 0.098737 | 0 | 14.5057 | 0 | 59.3592 | 0 | 62.9735 | 0 | 0 | 15.4958 | 0 | 0 | 0 | 11.2872 | 0 | 0.19747 | 0.39495 | 9.8025 | 0 | 13.6146 | 0 | 12.0798 | 1.2866 | 0 | 0.29621 | 0 | 11.1873 | 0 | 3.2163 | 0 | 404.07 | 808.136
|  |  | AREIA (TSD) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (CBUQ) (m³) |  | 25.3822 | 50.9904 | 2.5027 | 23.1212 | 19.7064 | 18.8016 | 13.6439 | 15.1604 | 11.9605 | 27.5901 | 34.9371 | 12.4299 | 39.3949 | 23.8059 | 31.9473 | 70.2488 | 79.2803 | 50.5175 | 15.5337 | 13.4445 | 7.3163 | 47.2595 | 52.4456 | 12.1262 | 72.4228 | 40.777 | 14.6444 | 15.7563 | 34.1295 | 13.1762 | 10.6564 | 12.8513 | 6.4996 | 23.505 | 24.7084 | 18.2666 | 9.9553 | 13.7605 | 10.1675 | 12.2153 | 5.6592 | 1.084 | 11.9078 | 3.0543 | 42.4868 | 17.7435 | 42.757 | 1.8202 | 1159.55 | 2319.1017
|  |  | AREIA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA CONCRETO (m³) |  | 25.0694 | 0.28888 | 0 | 17.8042 | 0 | 12.2513 | 1.3185 | 4.3086 | 1.817 | 0.072219 | 0.14444 | 0 | 13.6065 | 0 | 0 | 58.6186 | 0 | 0.14444 | 0.072219 | 0 | 10.4333 | 0 | 42.6956 | 0 | 45.294 | 0 | 0 | 11.1455 | 0 | 0 | 0 | 8.1207 | 0 | 0.14444 | 0.28888 | 7.0505 | 0 | 9.7923 | 0 | 8.6885 | 0.92783 | 0 | 0.21666 | 0 | 8.0525 | 0 | 2.3206 | 0 | 290.69 | 581.3777
|  |  | PÓ DE PEDRA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (TSD+AGULHAMENTO) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (CBUQ) (m³) |  | 70.4712 | 141.5695 | 6.9486 | 64.1937 | 54.7127 | 52.2007 | 37.8808 | 42.0913 | 33.2071 | 76.601 | 96.9993 | 34.5103 | 109.3758 | 66.0946 | 88.6985 | 195.0387 | 220.1137 | 140.2567 | 43.1277 | 37.3272 | 20.313 | 131.2112 | 145.6099 | 33.6672 | 201.0746 | 113.2131 | 40.6586 | 43.7457 | 94.757 | 36.5823 | 29.5865 | 35.6803 | 18.0454 | 65.2592 | 68.6002 | 50.7152 | 27.6398 | 38.2045 | 28.2291 | 33.9145 | 15.7123 | 3.0097 | 33.0608 | 8.48 | 117.9604 | 49.2629 | 118.7104 | 5.0536 | 3219.38 | 6438.7565
|  |  | BRITA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RC-1C-E (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RR-1C (T) |  | 0.77136 | 1.5496 | 0.10141 | 0.93687 | 0.7985 | 0.76184 | 0.55285 | 0.61429 | 0.48463 | 1.1179 | 1.4156 | 0.50365 | 1.1972 | 0.72346 | 1.2945 | 2.8465 | 2.4093 | 1.5352 | 0.62942 | 0.54476 | 0.29645 | 1.9149 | 2.1251 | 0.49135 | 2.9346 | 1.6523 | 0.59338 | 0.63844 | 1.3829 | 0.53389 | 0.43179 | 0.52073 | 0.26336 | 0.95242 | 1.0012 | 0.74016 | 0.40338 | 0.55757 | 0.41199 | 0.49496 | 0.22931 | 0.043925 | 0.4825 | 0.12376 | 1.2912 | 0.53922 | 1.2994 | 0.055315 | 43.19 | 86.3843
|  |  | EMULSÃO RR-2C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RL-1C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 30-45 (T) |  | 9.4592 | 19.0026 | 0.9327 | 8.6166 | 7.344 | 7.0068 | 5.0847 | 5.6498 | 4.4573 | 10.282 | 13.02 | 4.6323 | 14.6813 | 8.8718 | 11.9058 | 26.1797 | 29.5455 | 18.8264 | 5.789 | 5.0104 | 2.7266 | 17.6122 | 19.545 | 4.5191 | 26.9899 | 15.1964 | 5.4575 | 5.8719 | 12.7191 | 4.9104 | 3.9713 | 4.7893 | 2.4222 | 8.7596 | 9.2081 | 6.8074 | 3.71 | 5.1281 | 3.7891 | 4.5523 | 2.109 | 0.40399 | 4.4377 | 1.1383 | 15.8336 | 6.6125 | 15.9343 | 0.67833 | 432.13 | 864.2611
|  |  | CAP 50-70 (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 60-85-E (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CBUQ (MISTURA) (T) |  | 157.6536 | 316.7104 | 15.5449 | 143.6102 | 122.3997 | 116.7802 | 84.7445 | 94.1641 | 74.2887 | 171.3668 | 217.0006 | 77.2043 | 244.6885 | 147.8626 | 198.4305 | 436.3282 | 492.4244 | 313.7734 | 96.4825 | 83.5059 | 45.443 | 293.5373 | 325.7493 | 75.3181 | 449.8313 | 253.2732 | 90.9588 | 97.8652 | 211.9843 | 81.8397 | 66.189 | 79.8217 | 40.3699 | 145.9938 | 153.4681 | 113.4569 | 61.8341 | 85.4688 | 63.1524 | 75.8714 | 35.1505 | 6.7332 | 73.9615 | 18.9709 | 263.8935 | 110.2079 | 265.5715 | 11.3055 | 7202.18 | 14404.3646
|  |  | PMF (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TEMPO FIXO CARGA/MANOBRA/ DESCARGA |  | ENTULHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CIMENTO (T) |  | 11.8304 | 0.1662 | 0 | 8.3966 | 0 | 5.7928 | 0.62931 | 2.032 | 0.86442 | 0.04155 | 0.0831 | 0 | 6.4469 | 0 | 0 | 27.6973 | 0 | 0.0831 | 0.04155 | 0 | 4.9204 | 0 | 20.143 | 0 | 21.3609 | 0 | 0 | 5.2563 | 0 | 0 | 0 | 3.8448 | 0 | 0.0831 | 0.1662 | 3.3251 | 0 | 4.6181 | 0 | 4.0975 | 0.45255 | 0 | 0.12465 | 0 | 3.8351 | 0 | 1.1393 | 0
|  |  | AREIA (m³) |  | 34.853 | 0.39495 | 0 | 24.7538 | 0 | 17.03 | 1.8315 | 5.9904 | 2.5246 | 0.098737 | 0.19747 | 0 | 18.9108 | 0 | 0 | 81.4874 | 0 | 0.19747 | 0.098737 | 0 | 14.5057 | 0 | 59.3592 | 0 | 62.9735 | 0 | 0 | 15.4958 | 0 | 0 | 0 | 11.2872 | 0 | 0.19747 | 0.39495 | 9.8025 | 0 | 13.6146 | 0 | 12.0798 | 1.2866 | 0 | 0.29621 | 0 | 11.1873 | 0 | 3.2163 | 0
|  |  | AREIA (TSD) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (CBUQ) (m³) |  | 25.3822 | 50.9904 | 2.5027 | 23.1212 | 19.7064 | 18.8016 | 13.6439 | 15.1604 | 11.9605 | 27.5901 | 34.9371 | 12.4299 | 39.3949 | 23.8059 | 31.9473 | 70.2488 | 79.2803 | 50.5175 | 15.5337 | 13.4445 | 7.3163 | 47.2595 | 52.4456 | 12.1262 | 72.4228 | 40.777 | 14.6444 | 15.7563 | 34.1295 | 13.1762 | 10.6564 | 12.8513 | 6.4996 | 23.505 | 24.7084 | 18.2666 | 9.9553 | 13.7605 | 10.1675 | 12.2153 | 5.6592 | 1.084 | 11.9078 | 3.0543 | 42.4868 | 17.7435 | 42.757 | 1.8202
|  |  | AREIA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA CONCRETO (m³) |  | 25.0694 | 0.28888 | 0 | 17.8042 | 0 | 12.2513 | 1.3185 | 4.3086 | 1.817 | 0.072219 | 0.14444 | 0 | 13.6065 | 0 | 0 | 58.6186 | 0 | 0.14444 | 0.072219 | 0 | 10.4333 | 0 | 42.6956 | 0 | 45.294 | 0 | 0 | 11.1455 | 0 | 0 | 0 | 8.1207 | 0 | 0.14444 | 0.28888 | 7.0505 | 0 | 9.7923 | 0 | 8.6885 | 0.92783 | 0 | 0.21666 | 0 | 8.0525 | 0 | 2.3206 | 0
|  |  | PÓ DE PEDRA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (TSD+AGULHAMENTO) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (CBUQ) (m³) |  | 70.4712 | 141.5695 | 6.9486 | 64.1937 | 54.7127 | 52.2007 | 37.8808 | 42.0913 | 33.2071 | 76.601 | 96.9993 | 34.5103 | 109.3758 | 66.0946 | 88.6985 | 195.0387 | 220.1137 | 140.2567 | 43.1277 | 37.3272 | 20.313 | 131.2112 | 145.6099 | 33.6672 | 201.0746 | 113.2131 | 40.6586 | 43.7457 | 94.757 | 36.5823 | 29.5865 | 35.6803 | 18.0454 | 65.2592 | 68.6002 | 50.7152 | 27.6398 | 38.2045 | 28.2291 | 33.9145 | 15.7123 | 3.0097 | 33.0608 | 8.48 | 117.9604 | 49.2629 | 118.7104 | 5.0536
|  |  | BRITA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RC-1C-E (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RR-1C (T) |  | 0.77136 | 1.5496 | 0.10141 | 0.93687 | 0.7985 | 0.76184 | 0.55285 | 0.61429 | 0.48463 | 1.1179 | 1.4156 | 0.50365 | 1.1972 | 0.72346 | 1.2945 | 2.8465 | 2.4093 | 1.5352 | 0.62942 | 0.54476 | 0.29645 | 1.9149 | 2.1251 | 0.49135 | 2.9346 | 1.6523 | 0.59338 | 0.63844 | 1.3829 | 0.53389 | 0.43179 | 0.52073 | 0.26336 | 0.95242 | 1.0012 | 0.74016 | 0.40338 | 0.55757 | 0.41199 | 0.49496 | 0.22931 | 0.043925 | 0.4825 | 0.12376 | 1.2912 | 0.53922 | 1.2994 | 0.055315
|  |  | EMULSÃO RR-2C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RL-1C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 30-45 (T) |  | 9.4592 | 19.0026 | 0.9327 | 8.6166 | 7.344 | 7.0068 | 5.0847 | 5.6498 | 4.4573 | 10.282 | 13.02 | 4.6323 | 14.6813 | 8.8718 | 11.9058 | 26.1797 | 29.5455 | 18.8264 | 5.789 | 5.0104 | 2.7266 | 17.6122 | 19.545 | 4.5191 | 26.9899 | 15.1964 | 5.4575 | 5.8719 | 12.7191 | 4.9104 | 3.9713 | 4.7893 | 2.4222 | 8.7596 | 9.2081 | 6.8074 | 3.71 | 5.1281 | 3.7891 | 4.5523 | 2.109 | 0.40399 | 4.4377 | 1.1383 | 15.8336 | 6.6125 | 15.9343 | 0.67833
|  |  | CAP 50-70 (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 60-85-E (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CBUQ (MISTURA) (T) |  | 157.6536 | 316.7104 | 15.5449 | 143.6102 | 122.3997 | 116.7802 | 84.7445 | 94.1641 | 74.2887 | 171.3668 | 217.0006 | 77.2043 | 244.6885 | 147.8626 | 198.4305 | 436.3282 | 492.4244 | 313.7734 | 96.4825 | 83.5059 | 45.443 | 293.5373 | 325.7493 | 75.3181 | 449.8313 | 253.2732 | 90.9588 | 97.8652 | 211.9843 | 81.8397 | 66.189 | 79.8217 | 40.3699 | 145.9938 | 153.4681 | 113.4569 | 61.8341 | 85.4688 | 63.1524 | 75.8714 | 35.1505 | 6.7332 | 73.9615 | 18.9709 | 263.8935 | 110.2079 | 265.5715 | 11.3055
|  |  | PMF (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [52 empty] | 1
Note on G2: DIGITAR DADOS
Note on H2: DIGITAR DADOS
Note on I2: DIGITAR DADOS
Note on J2: DIGITAR DADOS
Note on K2: DIGITAR DADOS
Note on L2: DIGITAR DADOS
Note on M2: DIGITAR DADOS
Note on N2: DIGITAR DADOS
Note on O2: DIGITAR DADOS
Note on P2: DIGITAR DADOS
Note on Q2: DIGITAR DADOS
Note on R2: DIGITAR DADOS
Note on S2: DIGITAR DADOS
Note on T2: DIGITAR DADOS
Note on U2: DIGITAR DADOS
Note on V2: DIGITAR DADOS
Note on W2: DIGITAR DADOS
Note on X2: DIGITAR DADOS
Note on Y2: DIGITAR DADOS
Note on Z2: DIGITAR DADOS
Note on AA2: DIGITAR DADOS
Note on AB2: DIGITAR DADOS
Note on AC2: DIGITAR DADOS
Note on AD2: DIGITAR DADOS
Note on AE2: DIGITAR DADOS
Note on AF2: DIGITAR DADOS
Note on AG2: DIGITAR DADOS
Note on AH2: DIGITAR DADOS
Note on AI2: DIGITAR DADOS
Note on AJ2: DIGITAR DADOS
Note on AK2: DIGITAR DADOS
Note on AL2: DIGITAR DADOS
Note on AM2: DIGITAR DADOS
Note on AN2: DIGITAR DADOS
Note on AO2: DIGITAR DADOS
Note on AP2: DIGITAR DADOS
Note on AQ2: DIGITAR DADOS
Note on AR2: DIGITAR DADOS
Note on AS2: DIGITAR DADOS
Note on AT2: DIGITAR DADOS
Note on AU2: DIGITAR DADOS
Note on AV2: DIGITAR DADOS
Note on AW2: DIGITAR DADOS
Note on AX2: DIGITAR DADOS
Note on AY2: DIGITAR DADOS
Note on AZ2: DIGITAR DADOS
Note on BA2: DIGITAR DADOS
Note on BB2: DIGITAR DADOS
Note on BC2: DIGITAR DADOS
Note on BD2: DIGITAR DADOS
Note on BE2: DIGITAR DADOS
Note on G4: DIGITAR DADOS
Note on H4: DIGITAR DADOS
Note on I4: DIGITAR DADOS
Note on J4: DIGITAR DADOS
Note on K4: DIGITAR DADOS
Note on L4: DIGITAR DADOS
Note on M4: DIGITAR DADOS
Note on N4: DIGITAR DADOS
Note on O4: DIGITAR DADOS
Note on P4: DIGITAR DADOS
Note on Q4: DIGITAR DADOS
Note on R4: DIGITAR DADOS
Note on S4: DIGITAR DADOS
Note on T4: DIGITAR DADOS
Note on U4: DIGITAR DADOS
Note on V4: DIGITAR DADOS
Note on W4: DIGITAR DADOS
Note on X4: DIGITAR DADOS
Note on Y4: DIGITAR DADOS
Note on Z4: DIGITAR DADOS
Note on AA4: DIGITAR DADOS
Note on AB4: DIGITAR DADOS
Note on AC4: DIGITAR DADOS
Note on AD4: DIGITAR DADOS
Note on AE4: DIGITAR DADOS
Note on AF4: DIGITAR DADOS
Note on AG4: DIGITAR DADOS
Note on AH4: DIGITAR DADOS
Note on AI4: DIGITAR DADOS
Note on AJ4: DIGITAR DADOS
Note on AK4: DIGITAR DADOS
Note on AL4: DIGITAR DADOS
Note on AM4: DIGITAR DADOS
Note on AN4: DIGITAR DADOS
Note on AO4: DIGITAR DADOS
Note on AP4: DIGITAR DADOS
Note on AQ4: DIGITAR DADOS
Note on AR4: DIGITAR DADOS
Note on AS4: DIGITAR DADOS
Note on AT4: DIGITAR DADOS
Note on AU4: DIGITAR DADOS
Note on AV4: DIGITAR DADOS
Note on AW4: DIGITAR DADOS
Note on AX4: DIGITAR DADOS
Note on AY4: DIGITAR DADOS
Note on AZ4: DIGITAR DADOS
Note on BA4: DIGITAR DADOS
Note on BB4: DIGITAR DADOS
Note on BC4: DIGITAR DADOS
Note on BD4: DIGITAR DADOS
Note on BE4: DIGITAR DADOS
Note on G5: DIGITAR DADOS
Note on H5: DIGITAR DADOS
Note on I5: DIGITAR DADOS
Note on J5: DIGITAR DADOS
Note on K5: DIGITAR DADOS
Note on L5: DIGITAR DADOS
Note on M5: DIGITAR DADOS
Note on N5: DIGITAR DADOS
Note on O5: DIGITAR DADOS
Note on P5: DIGITAR DADOS
Note on Q5: DIGITAR DADOS
Note on R5: DIGITAR DADOS
Note on S5: DIGITAR DADOS
Note on T5: DIGITAR DADOS
Note on U5: DIGITAR DADOS
Note on V5: DIGITAR DADOS
Note on W5: DIGITAR DADOS
Note on X5: DIGITAR DADOS
Note on Y5: DIGITAR DADOS
Note on Z5: DIGITAR DADOS
Note on AA5: DIGITAR DADOS
Note on AB5: DIGITAR DADOS
Note on AC5: DIGITAR DADOS
Note on AD5: DIGITAR DADOS
Note on AE5: DIGITAR DADOS
Note on AF5: DIGITAR DADOS
Note on AG5: DIGITAR DADOS
Note on AH5: DIGITAR DADOS
Note on AI5: DIGITAR DADOS
Note on AJ5: DIGITAR DADOS
Note on AK5: DIGITAR DADOS
Note on AL5: DIGITAR DADOS
Note on AM5: DIGITAR DADOS
Note on AN5: DIGITAR DADOS
Note on AO5: DIGITAR DADOS
Note on AP5: DIGITAR DADOS
Note on AQ5: DIGITAR DADOS
Note on AR5: DIGITAR DADOS
Note on AS5: DIGITAR DADOS
Note on AT5: DIGITAR DADOS
Note on AU5: DIGITAR DADOS
Note on AV5: DIGITAR DADOS
Note on AW5: DIGITAR DADOS
Note on AX5: DIGITAR DADOS
Note on AY5: DIGITAR DADOS
Note on AZ5: DIGITAR DADOS
Note on BA5: DIGITAR DADOS
Note on BB5: DIGITAR DADOS
Note on BC5: DIGITAR DADOS
Note on BD5: DIGITAR DADOS
Note on BE5: DIGITAR DADOS
Note on G6: DIGITAR DADOS
Note on H6: DIGITAR DADOS
Note on I6: DIGITAR DADOS
Note on J6: DIGITAR DADOS
Note on K6: DIGITAR DADOS
Note on L6: DIGITAR DADOS
Note on M6: DIGITAR DADOS
Note on N6: DIGITAR DADOS
Note on O6: DIGITAR DADOS
Note on P6: DIGITAR DADOS
Note on Q6: DIGITAR DADOS
Note on R6: DIGITAR DADOS
Note on S6: DIGITAR DADOS
Note on T6: DIGITAR DADOS
Note on U6: DIGITAR DADOS
Note on V6: DIGITAR DADOS
Note on W6: DIGITAR DADOS
Note on X6: DIGITAR DADOS
Note on Y6: DIGITAR DADOS
Note on Z6: DIGITAR DADOS
Note on AA6: DIGITAR DADOS
Note on AB6: DIGITAR DADOS
Note on AC6: DIGITAR DADOS
Note on AD6: DIGITAR DADOS
Note on AE6: DIGITAR DADOS
Note on AF6: DIGITAR DADOS
Note on AG6: DIGITAR DADOS
Note on AH6: DIGITAR DADOS
Note on AI6: DIGITAR DADOS
Note on AJ6: DIGITAR DADOS
Note on AK6: DIGITAR DADOS
Note on AL6: DIGITAR DADOS
Note on AM6: DIGITAR DADOS
Note on AN6: DIGITAR DADOS
Note on AO6: DIGITAR DADOS
Note on AP6: DIGITAR DADOS
Note on AQ6: DIGITAR DADOS
Note on AR6: DIGITAR DADOS
Note on AS6: DIGITAR DADOS
Note on AT6: DIGITAR DADOS
Note on AU6: DIGITAR DADOS
Note on AV6: DIGITAR DADOS
Note on AW6: DIGITAR DADOS
Note on AX6: DIGITAR DADOS
Note on AY6: DIGITAR DADOS
Note on AZ6: DIGITAR DADOS
Note on BA6: DIGITAR DADOS
Note on BB6: DIGITAR DADOS
Note on BC6: DIGITAR DADOS
Note on BD6: DIGITAR DADOS
Note on BE6: DIGITAR DADOS
Note on G7: DIGITAR DADOS
Note on H7: DIGITAR DADOS
Note on I7: DIGITAR DADOS
Note on J7: DIGITAR DADOS
Note on K7: DIGITAR DADOS
Note on L7: DIGITAR DADOS
Note on M7: DIGITAR DADOS
Note on N7: DIGITAR DADOS
Note on O7: DIGITAR DADOS
Note on P7: DIGITAR DADOS
Note on Q7: DIGITAR DADOS
Note on R7: DIGITAR DADOS
Note on S7: DIGITAR DADOS
Note on T7: DIGITAR DADOS
Note on U7: DIGITAR DADOS
Note on V7: DIGITAR DADOS
Note on W7: DIGITAR DADOS
Note on X7: DIGITAR DADOS
Note on Y7: DIGITAR DADOS
Note on Z7: DIGITAR DADOS
Note on AA7: DIGITAR DADOS
Note on AB7: DIGITAR DADOS
Note on AC7: DIGITAR DADOS
Note on AD7: DIGITAR DADOS
Note on AE7: DIGITAR DADOS
Note on AF7: DIGITAR DADOS
Note on AG7: DIGITAR DADOS
Note on AH7: DIGITAR DADOS
Note on AI7: DIGITAR DADOS
Note on AJ7: DIGITAR DADOS
Note on AK7: DIGITAR DADOS
Note on AL7: DIGITAR DADOS
Note on AM7: DIGITAR DADOS
Note on AN7: DIGITAR DADOS
Note on AO7: DIGITAR DADOS
Note on AP7: DIGITAR DADOS
Note on AQ7: DIGITAR DADOS
Note on AR7: DIGITAR DADOS
Note on AS7: DIGITAR DADOS
Note on AT7: DIGITAR DADOS
Note on AU7: DIGITAR DADOS
Note on AV7: DIGITAR DADOS
Note on AW7: DIGITAR DADOS
Note on AX7: DIGITAR DADOS
Note on AY7: DIGITAR DADOS
Note on AZ7: DIGITAR DADOS
Note on BA7: DIGITAR DADOS
Note on BB7: DIGITAR DADOS
Note on BC7: DIGITAR DADOS
Note on BD7: DIGITAR DADOS
Note on BE7: DIGITAR DADOS
Note on G26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on H26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on I26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on J26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on K26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on L26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on M26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on N26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on O26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on P26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on Q26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on R26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on S26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on T26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on U26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on V26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on W26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on X26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on Y26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on Z26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AA26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AB26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AC26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AD26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AE26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AF26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AG26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AH26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AI26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AJ26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AK26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AL26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AM26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AN26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AO26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AP26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AQ26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AR26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AS26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AT26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AU26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AV26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AW26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AX26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AY26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AZ26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on BA26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on BB26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on BC26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on BD26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on BE26: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on G31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on H31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on I31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on J31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on K31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on L31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on M31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on N31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on O31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on P31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on Q31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on R31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on S31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on T31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on U31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on V31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on W31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on X31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on Y31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on Z31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AA31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AB31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AC31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AD31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AE31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AF31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AG31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AH31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AI31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AJ31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AK31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AL31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AM31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AN31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AO31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AP31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AQ31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AR31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AS31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AT31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AU31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AV31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AW31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AX31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AY31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AZ31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on BA31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on BB31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on BC31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on BD31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on BE31: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on G36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on H36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on I36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on J36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on K36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on L36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on M36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on N36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on O36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on P36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on Q36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on R36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on S36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on T36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on U36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on V36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on W36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on X36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on Y36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on Z36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AA36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AB36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AC36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AD36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AE36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AF36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AG36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AH36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AI36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AJ36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AK36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AL36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AM36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AN36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AO36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AP36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AQ36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AR36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AS36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AT36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AU36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AV36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AW36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AX36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AY36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on AZ36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on BA36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on BB36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on BC36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on BD36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on BE36: se verde escolher sim: para aplicar capa
Note on G37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on H37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on I37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on J37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on K37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on L37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on M37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on N37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on O37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on P37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on Q37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on R37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on S37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on T37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on U37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on V37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on W37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on X37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on Y37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on Z37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AA37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AB37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AC37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AD37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AE37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AF37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AG37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AH37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AI37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AJ37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AK37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AL37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AM37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AN37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AO37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AP37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AQ37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AR37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AS37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AT37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AU37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AV37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AW37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AX37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AY37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on AZ37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on BA37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on BB37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on BC37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on BD37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on BE37: DIGITAR ESPESSURA SOMENTE SE FOR CBUQ OU PMF
Note on G70: DIGITAR DADOS
Note on H70: DIGITAR DADOS
Note on I70: DIGITAR DADOS
Note on J70: DIGITAR DADOS
Note on K70: DIGITAR DADOS
Note on L70: DIGITAR DADOS
Note on M70: DIGITAR DADOS
Note on N70: DIGITAR DADOS
Note on O70: DIGITAR DADOS
Note on P70: DIGITAR DADOS
Note on Q70: DIGITAR DADOS
Note on R70: DIGITAR DADOS
Note on S70: DIGITAR DADOS
Note on T70: DIGITAR DADOS
Note on U70: DIGITAR DADOS
Note on V70: DIGITAR DADOS
Note on W70: DIGITAR DADOS
Note on X70: DIGITAR DADOS
Note on Y70: DIGITAR DADOS
Note on Z70: DIGITAR DADOS
Note on AA70: DIGITAR DADOS
Note on AB70: DIGITAR DADOS
Note on AC70: DIGITAR DADOS
Note on AD70: DIGITAR DADOS
Note on AE70: DIGITAR DADOS
Note on AF70: DIGITAR DADOS
Note on AG70: DIGITAR DADOS
Note on AH70: DIGITAR DADOS
Note on AI70: DIGITAR DADOS
Note on AJ70: DIGITAR DADOS
Note on AK70: DIGITAR DADOS
Note on AL70: DIGITAR DADOS
Note on AM70: DIGITAR DADOS
Note on AN70: DIGITAR DADOS
Note on AO70: DIGITAR DADOS
Note on AP70: DIGITAR DADOS
Note on AQ70: DIGITAR DADOS
Note on AR70: DIGITAR DADOS
Note on AS70: DIGITAR DADOS
Note on AT70: DIGITAR DADOS
Note on AU70: DIGITAR DADOS
Note on AV70: DIGITAR DADOS
Note on AW70: DIGITAR DADOS
Note on AX70: DIGITAR DADOS
Note on AY70: DIGITAR DADOS
Note on AZ70: DIGITAR DADOS
Note on BA70: DIGITAR DADOS
Note on BB70: DIGITAR DADOS
Note on BC70: DIGITAR DADOS
Note on BD70: DIGITAR DADOS
Note on BE70: DIGITAR DADOS
Note on G72: DIGITAR DADOS
Note on H72: DIGITAR DADOS
Note on I72: DIGITAR DADOS
Note on J72: DIGITAR DADOS
Note on K72: DIGITAR DADOS
Note on L72: DIGITAR DADOS
Note on M72: DIGITAR DADOS
Note on N72: DIGITAR DADOS
Note on O72: DIGITAR DADOS
Note on P72: DIGITAR DADOS
Note on Q72: DIGITAR DADOS
Note on R72: DIGITAR DADOS
Note on S72: DIGITAR DADOS
Note on T72: DIGITAR DADOS
Note on U72: DIGITAR DADOS
Note on V72: DIGITAR DADOS
Note on W72: DIGITAR DADOS
Note on X72: DIGITAR DADOS
Note on Y72: DIGITAR DADOS
Note on Z72: DIGITAR DADOS
Note on AA72: DIGITAR DADOS
Note on AB72: DIGITAR DADOS
Note on AC72: DIGITAR DADOS
Note on AD72: DIGITAR DADOS
Note on AE72: DIGITAR DADOS
Note on AF72: DIGITAR DADOS
Note on AG72: DIGITAR DADOS
Note on AH72: DIGITAR DADOS
Note on AI72: DIGITAR DADOS
Note on AJ72: DIGITAR DADOS
Note on AK72: DIGITAR DADOS
Note on AL72: DIGITAR DADOS
Note on AM72: DIGITAR DADOS
Note on AN72: DIGITAR DADOS
Note on AO72: DIGITAR DADOS
Note on AP72: DIGITAR DADOS
Note on AQ72: DIGITAR DADOS
Note on AR72: DIGITAR DADOS
Note on AS72: DIGITAR DADOS
Note on AT72: DIGITAR DADOS
Note on AU72: DIGITAR DADOS
Note on AV72: DIGITAR DADOS
Note on AW72: DIGITAR DADOS
Note on AX72: DIGITAR DADOS
Note on AY72: DIGITAR DADOS
Note on AZ72: DIGITAR DADOS
Note on BA72: DIGITAR DADOS
Note on BB72: DIGITAR DADOS
Note on BC72: DIGITAR DADOS
Note on BD72: DIGITAR DADOS
Note on BE72: DIGITAR DADOS
Note on G74: DIGITAR DADOS
Note on H74: DIGITAR DADOS
Note on I74: DIGITAR DADOS
Note on J74: DIGITAR DADOS
Note on K74: DIGITAR DADOS
Note on L74: DIGITAR DADOS
Note on M74: DIGITAR DADOS
Note on N74: DIGITAR DADOS
Note on O74: DIGITAR DADOS
Note on P74: DIGITAR DADOS
Note on Q74: DIGITAR DADOS
Note on R74: DIGITAR DADOS
Note on S74: DIGITAR DADOS
Note on T74: DIGITAR DADOS
Note on U74: DIGITAR DADOS
Note on V74: DIGITAR DADOS
Note on W74: DIGITAR DADOS
Note on X74: DIGITAR DADOS
Note on Y74: DIGITAR DADOS
Note on Z74: DIGITAR DADOS
Note on AA74: DIGITAR DADOS
Note on AB74: DIGITAR DADOS
Note on AC74: DIGITAR DADOS
Note on AD74: DIGITAR DADOS
Note on AE74: DIGITAR DADOS
Note on AF74: DIGITAR DADOS
Note on AG74: DIGITAR DADOS
Note on AH74: DIGITAR DADOS
Note on AI74: DIGITAR DADOS
Note on AJ74: DIGITAR DADOS
Note on AK74: DIGITAR DADOS
Note on AL74: DIGITAR DADOS
Note on AM74: DIGITAR DADOS
Note on AN74: DIGITAR DADOS
Note on AO74: DIGITAR DADOS
Note on AP74: DIGITAR DADOS
Note on AQ74: DIGITAR DADOS
Note on AR74: DIGITAR DADOS
Note on AS74: DIGITAR DADOS
Note on AT74: DIGITAR DADOS
Note on AU74: DIGITAR DADOS
Note on AV74: DIGITAR DADOS
Note on AW74: DIGITAR DADOS
Note on AX74: DIGITAR DADOS
Note on AY74: DIGITAR DADOS
Note on AZ74: DIGITAR DADOS
Note on BA74: DIGITAR DADOS
Note on BB74: DIGITAR DADOS
Note on BC74: DIGITAR DADOS
Note on BD74: DIGITAR DADOS
Note on BE74: DIGITAR DADOS
Note on G77: DIGITAR DADOS
Note on H77: DIGITAR DADOS
Note on I77: DIGITAR DADOS
Note on J77: DIGITAR DADOS
Note on K77: DIGITAR DADOS
Note on L77: DIGITAR DADOS
Note on M77: DIGITAR DADOS
Note on N77: DIGITAR DADOS
Note on O77: DIGITAR DADOS
Note on P77: DIGITAR DADOS
Note on Q77: DIGITAR DADOS
Note on R77: DIGITAR DADOS
Note on S77: DIGITAR DADOS
Note on T77: DIGITAR DADOS
Note on U77: DIGITAR DADOS
Note on V77: DIGITAR DADOS
Note on W77: DIGITAR DADOS
Note on X77: DIGITAR DADOS
Note on Y77: DIGITAR DADOS
Note on Z77: DIGITAR DADOS
Note on AA77: DIGITAR DADOS
Note on AB77: DIGITAR DADOS
Note on AC77: DIGITAR DADOS
Note on AD77: DIGITAR DADOS
Note on AE77: DIGITAR DADOS
Note on AF77: DIGITAR DADOS
Note on AG77: DIGITAR DADOS
Note on AH77: DIGITAR DADOS
Note on AI77: DIGITAR DADOS
Note on AJ77: DIGITAR DADOS
Note on AK77: DIGITAR DADOS
Note on AL77: DIGITAR DADOS
Note on AM77: DIGITAR DADOS
Note on AN77: DIGITAR DADOS
Note on AO77: DIGITAR DADOS
Note on AP77: DIGITAR DADOS
Note on AQ77: DIGITAR DADOS
Note on AR77: DIGITAR DADOS
Note on AS77: DIGITAR DADOS
Note on AT77: DIGITAR DADOS
Note on AU77: DIGITAR DADOS
Note on AV77: DIGITAR DADOS
Note on AW77: DIGITAR DADOS
Note on AX77: DIGITAR DADOS
Note on AY77: DIGITAR DADOS
Note on AZ77: DIGITAR DADOS
Note on BA77: DIGITAR DADOS
Note on BB77: DIGITAR DADOS
Note on BC77: DIGITAR DADOS
Note on BD77: DIGITAR DADOS
Note on BE77: DIGITAR DADOS
Note on G79: DIGITAR DADOS
Note on H79: DIGITAR DADOS
Note on I79: DIGITAR DADOS
Note on J79: DIGITAR DADOS
Note on K79: DIGITAR DADOS
Note on L79: DIGITAR DADOS
Note on M79: DIGITAR DADOS
Note on N79: DIGITAR DADOS
Note on O79: DIGITAR DADOS
Note on P79: DIGITAR DADOS
Note on Q79: DIGITAR DADOS
Note on R79: DIGITAR DADOS
Note on S79: DIGITAR DADOS
Note on T79: DIGITAR DADOS
Note on U79: DIGITAR DADOS
Note on V79: DIGITAR DADOS
Note on W79: DIGITAR DADOS
Note on X79: DIGITAR DADOS
Note on Y79: DIGITAR DADOS
Note on Z79: DIGITAR DADOS
Note on AA79: DIGITAR DADOS
Note on AB79: DIGITAR DADOS
Note on AC79: DIGITAR DADOS
Note on AD79: DIGITAR DADOS
Note on AE79: DIGITAR DADOS
Note on AF79: DIGITAR DADOS
Note on AG79: DIGITAR DADOS
Note on AH79: DIGITAR DADOS
Note on AI79: DIGITAR DADOS
Note on AJ79: DIGITAR DADOS
Note on AK79: DIGITAR DADOS
Note on AL79: DIGITAR DADOS
Note on AM79: DIGITAR DADOS
Note on AN79: DIGITAR DADOS
Note on AO79: DIGITAR DADOS
Note on AP79: DIGITAR DADOS
Note on AQ79: DIGITAR DADOS
Note on AR79: DIGITAR DADOS
Note on AS79: DIGITAR DADOS
Note on AT79: DIGITAR DADOS
Note on AU79: DIGITAR DADOS
Note on AV79: DIGITAR DADOS
Note on AW79: DIGITAR DADOS
Note on AX79: DIGITAR DADOS
Note on AY79: DIGITAR DADOS
Note on AZ79: DIGITAR DADOS
Note on BA79: DIGITAR DADOS
Note on BB79: DIGITAR DADOS
Note on BC79: DIGITAR DADOS
Note on BD79: DIGITAR DADOS
Note on BE79: DIGITAR DADOS
Note on G81: DIGITAR DADOS
Note on H81: DIGITAR DADOS
Note on I81: DIGITAR DADOS
Note on J81: DIGITAR DADOS
Note on K81: DIGITAR DADOS
Note on L81: DIGITAR DADOS
Note on M81: DIGITAR DADOS
Note on N81: DIGITAR DADOS
Note on O81: DIGITAR DADOS
Note on P81: DIGITAR DADOS
Note on Q81: DIGITAR DADOS
Note on R81: DIGITAR DADOS
Note on S81: DIGITAR DADOS
Note on T81: DIGITAR DADOS
Note on U81: DIGITAR DADOS
Note on V81: DIGITAR DADOS
Note on W81: DIGITAR DADOS
Note on X81: DIGITAR DADOS
Note on Y81: DIGITAR DADOS
Note on Z81: DIGITAR DADOS
Note on AA81: DIGITAR DADOS
Note on AB81: DIGITAR DADOS
Note on AC81: DIGITAR DADOS
Note on AD81: DIGITAR DADOS
Note on AE81: DIGITAR DADOS
Note on AF81: DIGITAR DADOS
Note on AG81: DIGITAR DADOS
Note on AH81: DIGITAR DADOS
Note on AI81: DIGITAR DADOS
Note on AJ81: DIGITAR DADOS
Note on AK81: DIGITAR DADOS
Note on AL81: DIGITAR DADOS
Note on AM81: DIGITAR DADOS
Note on AN81: DIGITAR DADOS
Note on AO81: DIGITAR DADOS
Note on AP81: DIGITAR DADOS
Note on AQ81: DIGITAR DADOS
Note on AR81: DIGITAR DADOS
Note on AS81: DIGITAR DADOS
Note on AT81: DIGITAR DADOS
Note on AU81: DIGITAR DADOS
Note on AV81: DIGITAR DADOS
Note on AW81: DIGITAR DADOS
Note on AX81: DIGITAR DADOS
Note on AY81: DIGITAR DADOS
Note on AZ81: DIGITAR DADOS
Note on BA81: DIGITAR DADOS
Note on BB81: DIGITAR DADOS
Note on BC81: DIGITAR DADOS
Note on BD81: DIGITAR DADOS
Note on BE81: DIGITAR DADOS
Note on G88: DIGITAR DADOS
Note on H88: DIGITAR DADOS
Note on I88: DIGITAR DADOS
Note on J88: DIGITAR DADOS
Note on K88: DIGITAR DADOS
Note on L88: DIGITAR DADOS
Note on M88: DIGITAR DADOS
Note on N88: DIGITAR DADOS
Note on O88: DIGITAR DADOS
Note on P88: DIGITAR DADOS
Note on Q88: DIGITAR DADOS
Note on R88: DIGITAR DADOS
Note on S88: DIGITAR DADOS
Note on T88: DIGITAR DADOS
Note on U88: DIGITAR DADOS
Note on V88: DIGITAR DADOS
Note on W88: DIGITAR DADOS
Note on X88: DIGITAR DADOS
Note on Y88: DIGITAR DADOS
Note on Z88: DIGITAR DADOS
Note on AA88: DIGITAR DADOS
Note on AB88: DIGITAR DADOS
Note on AC88: DIGITAR DADOS
Note on AD88: DIGITAR DADOS
Note on AE88: DIGITAR DADOS
Note on AF88: DIGITAR DADOS
Note on AG88: DIGITAR DADOS
Note on AH88: DIGITAR DADOS
Note on AI88: DIGITAR DADOS
Note on AJ88: DIGITAR DADOS
Note on AK88: DIGITAR DADOS
Note on AL88: DIGITAR DADOS
Note on AM88: DIGITAR DADOS
Note on AN88: DIGITAR DADOS
Note on AO88: DIGITAR DADOS
Note on AP88: DIGITAR DADOS
Note on AQ88: DIGITAR DADOS
Note on AR88: DIGITAR DADOS
Note on AS88: DIGITAR DADOS
Note on AT88: DIGITAR DADOS
Note on AU88: DIGITAR DADOS
Note on AV88: DIGITAR DADOS
Note on AW88: DIGITAR DADOS
Note on AX88: DIGITAR DADOS
Note on AY88: DIGITAR DADOS
Note on AZ88: DIGITAR DADOS
Note on BA88: DIGITAR DADOS
Note on BB88: DIGITAR DADOS
Note on BC88: DIGITAR DADOS
Note on BD88: DIGITAR DADOS
Note on BE88: DIGITAR DADOS
Note on G89: DIGITAR DADOS
Note on H89: DIGITAR DADOS
Note on I89: DIGITAR DADOS
Note on J89: DIGITAR DADOS
Note on K89: DIGITAR DADOS
Note on L89: DIGITAR DADOS
Note on M89: DIGITAR DADOS
Note on N89: DIGITAR DADOS
Note on O89: DIGITAR DADOS
Note on P89: DIGITAR DADOS
Note on Q89: DIGITAR DADOS
Note on R89: DIGITAR DADOS
Note on S89: DIGITAR DADOS
Note on T89: DIGITAR DADOS
Note on U89: DIGITAR DADOS
Note on V89: DIGITAR DADOS
Note on W89: DIGITAR DADOS
Note on X89: DIGITAR DADOS
Note on Y89: DIGITAR DADOS
Note on Z89: DIGITAR DADOS
Note on AA89: DIGITAR DADOS
Note on AB89: DIGITAR DADOS
Note on AC89: DIGITAR DADOS
Note on AD89: DIGITAR DADOS
Note on AE89: DIGITAR DADOS
Note on AF89: DIGITAR DADOS
Note on AG89: DIGITAR DADOS
Note on AH89: DIGITAR DADOS
Note on AI89: DIGITAR DADOS
Note on AJ89: DIGITAR DADOS
Note on AK89: DIGITAR DADOS
Note on AL89: DIGITAR DADOS
Note on AM89: DIGITAR DADOS
Note on AN89: DIGITAR DADOS
Note on AO89: DIGITAR DADOS
Note on AP89: DIGITAR DADOS
Note on AQ89: DIGITAR DADOS
Note on AR89: DIGITAR DADOS
Note on AS89: DIGITAR DADOS
Note on AT89: DIGITAR DADOS
Note on AU89: DIGITAR DADOS
Note on AV89: DIGITAR DADOS
Note on AW89: DIGITAR DADOS
Note on AX89: DIGITAR DADOS
Note on AY89: DIGITAR DADOS
Note on AZ89: DIGITAR DADOS
Note on BA89: DIGITAR DADOS
Note on BB89: DIGITAR DADOS
Note on BC89: DIGITAR DADOS
Note on BD89: DIGITAR DADOS
Note on BE89: DIGITAR DADOS
Note on G90: DIGITAR DADOS
Note on H90: DIGITAR DADOS
Note on I90: DIGITAR DADOS
Note on J90: DIGITAR DADOS
Note on K90: DIGITAR DADOS
Note on L90: DIGITAR DADOS
Note on M90: DIGITAR DADOS
Note on N90: DIGITAR DADOS
Note on O90: DIGITAR DADOS
Note on P90: DIGITAR DADOS
Note on Q90: DIGITAR DADOS
Note on R90: DIGITAR DADOS
Note on S90: DIGITAR DADOS
Note on T90: DIGITAR DADOS
Note on U90: DIGITAR DADOS
Note on V90: DIGITAR DADOS
Note on W90: DIGITAR DADOS
Note on X90: DIGITAR DADOS
Note on Y90: DIGITAR DADOS
Note on Z90: DIGITAR DADOS
Note on AA90: DIGITAR DADOS
Note on AB90: DIGITAR DADOS
Note on AC90: DIGITAR DADOS
Note on AD90: DIGITAR DADOS
Note on AE90: DIGITAR DADOS
Note on AF90: DIGITAR DADOS
Note on AG90: DIGITAR DADOS
Note on AH90: DIGITAR DADOS
Note on AI90: DIGITAR DADOS
Note on AJ90: DIGITAR DADOS
Note on AK90: DIGITAR DADOS
Note on AL90: DIGITAR DADOS
Note on AM90: DIGITAR DADOS
Note on AN90: DIGITAR DADOS
Note on AO90: DIGITAR DADOS
Note on AP90: DIGITAR DADOS
Note on AQ90: DIGITAR DADOS
Note on AR90: DIGITAR DADOS
Note on AS90: DIGITAR DADOS
Note on AT90: DIGITAR DADOS
Note on AU90: DIGITAR DADOS
Note on AV90: DIGITAR DADOS
Note on AW90: DIGITAR DADOS
Note on AX90: DIGITAR DADOS
Note on AY90: DIGITAR DADOS
Note on AZ90: DIGITAR DADOS
Note on BA90: DIGITAR DADOS
Note on BB90: DIGITAR DADOS
Note on BC90: DIGITAR DADOS
Note on BD90: DIGITAR DADOS
Note on BE90: DIGITAR DADOS
Note on G91: DIGITAR DADOS
Note on H91: DIGITAR DADOS
Note on I91: DIGITAR DADOS
Note on J91: DIGITAR DADOS
Note on K91: DIGITAR DADOS
Note on L91: DIGITAR DADOS
Note on M91: DIGITAR DADOS
Note on N91: DIGITAR DADOS
Note on O91: DIGITAR DADOS
Note on P91: DIGITAR DADOS
Note on Q91: DIGITAR DADOS
Note on R91: DIGITAR DADOS
Note on S91: DIGITAR DADOS
Note on T91: DIGITAR DADOS
Note on U91: DIGITAR DADOS
Note on V91: DIGITAR DADOS
Note on W91: DIGITAR DADOS
Note on X91: DIGITAR DADOS
Note on Y91: DIGITAR DADOS
Note on Z91: DIGITAR DADOS
Note on AA91: DIGITAR DADOS
Note on AB91: DIGITAR DADOS
Note on AC91: DIGITAR DADOS
Note on AD91: DIGITAR DADOS
Note on AE91: DIGITAR DADOS
Note on AF91: DIGITAR DADOS
Note on AG91: DIGITAR DADOS
Note on AH91: DIGITAR DADOS
Note on AI91: DIGITAR DADOS
Note on AJ91: DIGITAR DADOS
Note on AK91: DIGITAR DADOS
Note on AL91: DIGITAR DADOS
Note on AM91: DIGITAR DADOS
Note on AN91: DIGITAR DADOS
Note on AO91: DIGITAR DADOS
Note on AP91: DIGITAR DADOS
Note on AQ91: DIGITAR DADOS
Note on AR91: DIGITAR DADOS
Note on AS91: DIGITAR DADOS
Note on AT91: DIGITAR DADOS
Note on AU91: DIGITAR DADOS
Note on AV91: DIGITAR DADOS
Note on AW91: DIGITAR DADOS
Note on AX91: DIGITAR DADOS
Note on AY91: DIGITAR DADOS
Note on AZ91: DIGITAR DADOS
Note on BA91: DIGITAR DADOS
Note on BB91: DIGITAR DADOS
Note on BC91: DIGITAR DADOS
Note on BD91: DIGITAR DADOS
Note on BE91: DIGITAR DADOS
Note on G92: DIGITAR DADOS
Note on H92: DIGITAR DADOS
Note on I92: DIGITAR DADOS
Note on J92: DIGITAR DADOS
Note on K92: DIGITAR DADOS
Note on L92: DIGITAR DADOS
Note on M92: DIGITAR DADOS
Note on N92: DIGITAR DADOS
Note on O92: DIGITAR DADOS
Note on P92: DIGITAR DADOS
Note on Q92: DIGITAR DADOS
Note on R92: DIGITAR DADOS
Note on S92: DIGITAR DADOS
Note on T92: DIGITAR DADOS
Note on U92: DIGITAR DADOS
Note on V92: DIGITAR DADOS
Note on W92: DIGITAR DADOS
Note on X92: DIGITAR DADOS
Note on Y92: DIGITAR DADOS
Note on Z92: DIGITAR DADOS
Note on AA92: DIGITAR DADOS
Note on AB92: DIGITAR DADOS
Note on AC92: DIGITAR DADOS
Note on AD92: DIGITAR DADOS
Note on AE92: DIGITAR DADOS
Note on AF92: DIGITAR DADOS
Note on AG92: DIGITAR DADOS
Note on AH92: DIGITAR DADOS
Note on AI92: DIGITAR DADOS
Note on AJ92: DIGITAR DADOS
Note on AK92: DIGITAR DADOS
Note on AL92: DIGITAR DADOS
Note on AM92: DIGITAR DADOS
Note on AN92: DIGITAR DADOS
Note on AO92: DIGITAR DADOS
Note on AP92: DIGITAR DADOS
Note on AQ92: DIGITAR DADOS
Note on AR92: DIGITAR DADOS
Note on AS92: DIGITAR DADOS
Note on AT92: DIGITAR DADOS
Note on AU92: DIGITAR DADOS
Note on AV92: DIGITAR DADOS
Note on AW92: DIGITAR DADOS
Note on AX92: DIGITAR DADOS
Note on AY92: DIGITAR DADOS
Note on AZ92: DIGITAR DADOS
Note on BA92: DIGITAR DADOS
Note on BB92: DIGITAR DADOS
Note on BC92: DIGITAR DADOS
Note on BD92: DIGITAR DADOS
Note on BE92: DIGITAR DADOS
Note on G93: DIGITAR DADOS
Note on H93: DIGITAR DADOS
Note on I93: DIGITAR DADOS
Note on J93: DIGITAR DADOS
Note on K93: DIGITAR DADOS
Note on L93: DIGITAR DADOS
Note on M93: DIGITAR DADOS
Note on N93: DIGITAR DADOS
Note on O93: DIGITAR DADOS
Note on P93: DIGITAR DADOS
Note on Q93: DIGITAR DADOS
Note on R93: DIGITAR DADOS
Note on S93: DIGITAR DADOS
Note on T93: DIGITAR DADOS
Note on U93: DIGITAR DADOS
Note on V93: DIGITAR DADOS
Note on W93: DIGITAR DADOS
Note on X93: DIGITAR DADOS
Note on Y93: DIGITAR DADOS
Note on Z93: DIGITAR DADOS
Note on AA93: DIGITAR DADOS
Note on AB93: DIGITAR DADOS
Note on AC93: DIGITAR DADOS
Note on AD93: DIGITAR DADOS
Note on AE93: DIGITAR DADOS
Note on AF93: DIGITAR DADOS
Note on AG93: DIGITAR DADOS
Note on AH93: DIGITAR DADOS
Note on AI93: DIGITAR DADOS
Note on AJ93: DIGITAR DADOS
Note on AK93: DIGITAR DADOS
Note on AL93: DIGITAR DADOS
Note on AM93: DIGITAR DADOS
Note on AN93: DIGITAR DADOS
Note on AO93: DIGITAR DADOS
Note on AP93: DIGITAR DADOS
Note on AQ93: DIGITAR DADOS
Note on AR93: DIGITAR DADOS
Note on AS93: DIGITAR DADOS
Note on AT93: DIGITAR DADOS
Note on AU93: DIGITAR DADOS
Note on AV93: DIGITAR DADOS
Note on AW93: DIGITAR DADOS
Note on AX93: DIGITAR DADOS
Note on AY93: DIGITAR DADOS
Note on AZ93: DIGITAR DADOS
Note on BA93: DIGITAR DADOS
Note on BB93: DIGITAR DADOS
Note on BC93: DIGITAR DADOS
Note on BD93: DIGITAR DADOS
Note on BE93: DIGITAR DADOS

## Pav_Terraplenagem
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DA TERRAPLENAGEM - PROJETO DE ENGENHARIA | VIAS |  | FÓRMULA | Rua José Gregório de Oliveira | Rua José dos Santos | Rua Sem Nome - 02 | Rua Manoel Garcia Tostão Laura | Rua Conceição do Rio Pardo | Rua Waldemar Francisco da Silva (CBUQ) | Rua Waldemar Francisco da Silva (PAVER) | Rua Dr. Hamilton Fontoura (PAVER) | Rua Marciana C. Lemos | Rua Júlio Viana | Avenida Jesuíno Alvares de Barros | Av. Senador Filinto Muller - LD | Av. Senador Filinto Muller - LE | Rua Projetada 01 | TOTAL | FILTRO PARA OCULTAR LINHAS VAZIAS
| EXTENSÃO (m) |  |  | 123.57 | 363.25 | 105 | 122 | 164.4 | 44.97 | 79.31 | 21.15 | 13 | 13 | 607.7337 | 331.8059 | 378.2671 | 101.9189 | 2469.37 | 4938.7456
| ESTACA | INÍCIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | FIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA (SIMPLES ou DUPLA) |  |  | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | 14
| LARGURA (m) | PISTA + ESTACIONAMENTO |  | 7 | 7 | 7.5 | 10 | 2.5 | 7 | 2.5 | 5.3 | 7.1 | 2 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9.5 |  | 92.4
|  | CANTEIRO CENTRAL (SEMI LARGURA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| LIMPEZA MECANIZADA | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FAIXA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA DA CAMADA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DESTINO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESC. DE TRONCO DE ÁRVORE (un) | 0,20m ≤ Ø < 0,40m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ø ≥ 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE (un) | 0,20m ≤ Ø < 0,40m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ø ≥ 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PODA EM ALTURA DE ÁRVORE (un) | Ø < 0,20m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,20m ≤ Ø < 0,40m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ø ≥ 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMOLIÇÃO (m) | RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PAVIMENTO (m²) (h≤10cm) |  | 0 | 0 | 497.52 | 0 | 415.8 | 171.24 | 0 | 0 | 300.24 | 94.24 | 5048.14 | 5969.7 | 0 | 0 | 12496.88
|  | MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) |  | 2.69 | 0 | 220.14 | 16.75 | 0 | 32.72 | 0 | 148.98 | 247.3 | 46.23 | 1041.39 | 1243.87 | 0 | 0 | 3000.07 | 6000.14
|  | SARJETA (m) |  | 2.69 | 0 | 220.14 | 16.75 | 0 | 32.72 | 0 | 148.98 | 247.3 | 46.23 | 1041.39 | 1243.87 | 0 | 0 | 3000.07 | 6000.14
|  | VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³) |  | 0.16543 | 0 | 13.5386 | 1.0301 | 0 | 2.0123 | 0 | 9.1623 | 15.209 | 2.8431 | 64.0455 | 76.498 | 0 | 0 | 184.5 | 369.0043
| COLCHÃO DE RACHÃO | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA ESTIMADA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA MÉDIA(m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME EXECUÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME PEDRA BRITADA - SELO (m³) (0,10m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME RACHÃO (m³) (1,30m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOLO INSERVÍVEL | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA ESTIMADA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA MÉDIA(m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME EXECUÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBSTITUIÇÃO DE SOLO POR MATERIAL DE ATERRO | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA ESTIMADA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALETA - VPA 03 | CORTE EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CORTE ALTURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CORTE LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CORTE VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DESTINO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ATERRO EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ATERRO ALTURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ATERRO LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ATERRO VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DESTINO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CANTEIRO CENTRAL | CORTE EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CORTE ALTURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CORTE LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CORTE VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DESTINO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ATERRO EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ATERRO ALTURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ATERRO LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ATERRO VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DESTINO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| RETORNOS E LIMPA RODAS | CORTE EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CORTE ALTURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CORTE LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CORTE VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DESTINO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ATERRO EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ATERRO ALTURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ATERRO LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ATERRO VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DESTINO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TRONCO | CORTE EXTENSÃO (m) |  | 123.57 | 363.25 | 105 | 122 | 164.4 | 44.97 | 79.31 | 21.15 | 13 | 13 | 607.7337 | 331.8059 | 378.2671 | 101.9189 |  | 2469.3756
|  | CORTE ALTURA MÉDIA (m) |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 4.2
|  | CORTE LARGURA (m) |  | 0 | 106.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106.96
|  | ÁREA (m²) |  | 21015.36 | 42030.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63046.0841
|  | CORTE VOLUME (m³) |  | 6304.608 | 12609.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18913.82 | 37827.6452
|  | DESTINO PARA COMPENSAÇÃO (%) | [15 empty] | 0 | 0
|  | VOLUME PARA COMPENSAÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCAL DE DESTINO
|  | DMT APLICAÇÃO (km) | [15 empty] | 0 | 0
|  | DMT PONDERADO (km) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME BOTA-FORA (m³) |  | 6304.608 | 12609.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18913.82 | 37827.6452
|  | ATERRO EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ATERRO ALTURA MÉDIA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ATERRO LARGURA PLATAFORMA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA DA PLATAFORMA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA DA BASE DO ATERRO (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ATERRO VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISTRUIÇÃO DE MATERIAL | ATERRO - EXECUÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ORIGEM 1 | [16 empty] | 0
|  | VOLUME COMPENSADO (m³) | [15 empty] | 0 | 0
|  | ORIGEM | [16 empty] | 0
|  | VOLUME COMPENSADO (m³) | [15 empty] | 0 | 0
|  | ORIGEM | [16 empty] | 0
|  | VOLUME COMPENSADO (m³) | [15 empty] | 0 | 0
|  | VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RESUMO | COLCHÃO DE RACHÃO - EXECUÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CORTE SOLO: INSERVÍVEL + SUBSTITUIÇÃO + PASSEIO + CANTEIRO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³) |  | 6304.608 | 12609.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18913.82 | 37827.6452
|  | ATERRO (GEOMÉTRICO) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JAZIDA (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CARGA | BOTA-FORA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ENTULHO EMPOLADO (m³) |  | 0.20679 | 0 | 16.9233 | 1.2877 | 0 | 2.5154 | 0 | 11.4528 | 19.0112 | 3.5539 | 80.0569 | 95.6225 | 0 | 0 | 230.63 | 461.2604
|  | COMPENSAÇÃO (DEPÓSITOxPISTA) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTE PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | PEDRA - COLCHÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ENTULHO EMPOLADO (m³) |  | 0.20679 | 0 | 16.9233 | 1.2877 | 0 | 2.5154 | 0 | 11.4528 | 19.0112 | 3.5539 | 80.0569 | 95.6225 | 0 | 0 | 230.63 | 461.2604
|  | BOTA-FORA LIMPEZA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BOTA-FORA SOLO (m³) |  | 7880.76 | 15761.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23642.28 | 47284.5615
|  | COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JAZIDA DE SOLO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TEMPO FIXO CARGA/MANOBRA/ DESCARGA | PEDRA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ENTULHO EMPOLADO (m³) |  | 0.20679 | 0 | 16.9233 | 1.2877 | 0 | 2.5154 | 0 | 11.4528 | 19.0112 | 3.5539 | 80.0569 | 95.6225 | 0 | 0
|  | SOLO: CORTE/ATERRO (m³) |  | 6304.608 | 12609.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [17 empty] | 1
Note on F87: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on G87: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on H87: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on I87: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on J87: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on K87: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on L87: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on M87: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on N87: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on O87: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on P87: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on Q87: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on R87: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on S87: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO
Note on T87: se VERMELHO falta extensão ou tem volume ERRADO

## Pav_Estrutura
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO PROJETO DE ENGENHARIA | VIAS |  |  | FÓRMULA | Rua José Gregório de Oliveira | Rua José dos Santos | Rua Sem Nome - 02 | Rua Manoel Garcia Tostão Laura | Rua Conceição do Rio Pardo | Rua Waldemar Francisco da Silva (CBUQ) | Rua Waldemar Francisco da Silva (PAVER) | Rua Dr. Hamilton Fontoura (PAVER) | Rua Marciana C. Lemos | Rua Júlio Viana | Avenida Jesuíno Alvares de Barros | Av. Senador Filinto Muller - LD | Av. Senador Filinto Muller - LE | Rua Projetada 01 | TOTAL | FILTRO PARA OCULTAR LINHAS VAZIAS
| EXTENSÃO (m) |  |  |  | 123.57 | 363.25 | 105 | 122 | 164.4 | 44.97 | 79.31 | 21.15 | 13 | 13 | 607.7337 | 331.8059 | 378.2671 | 101.9189 | 2469.38 | 4938.7556
| ESTACA |  | INÍCIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
|  |  | FIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
| DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA (SIMPLES ou DUPLA) |  |  |  | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | 14
| LARGURA (m) |  | PISTA + ESTACIONAMENTO |  | 7 | 7 | 7.5 | 10 | 2.5 | 7 | 2.5 | 5.3 | 7.1 | 2 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9.5 |  | 92.4
|  |  | CANTEIRO CENTRAL (SEMI LARGURA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PAVIMENTAÇÃO | REGULARIZAÇÃO | EXTENSÃO LONGITUDINAL (m) |  | 123.57 | 363.25 | 105 | 122 | 164.4 | 44.97 | 79.31 | 21.15 | 13 | 13 | 607.7337 | 331.8059 | 378.2671 | 101.9189 | 2469.38 | 4938.7556
|  |  | LARGURA MÉDIA (m) |  | 8.04 | 8.04 | 8.54 | 11.04 | 3.54 | 8.04 | 3.54 | 6.34 | 8.14 | 3.04 | 9.04 | 9.54 | 9.54 | 10.54 |  | 106.96
|  |  | ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) |  | 128.518 | 382.6836 | 16.4632 | 26.312 | 179.5248 | 60.8088 | 86.6065 | 92.17 | 117.442 | 15.7196 | 547.9084 | 277.4588 | 336.8944 | 112.034 |  | 2380.5441
|  |  | ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²) |  | 993.528 | 3035.0636 | 828.6332 | 1232.182 | 595.3248 | 424.8388 | 306.4965 | 206.82 | 221.722 | 30.7396 | 5409.7784 | 3097.8088 | 3552.1644 | 1080.264 | 21015.36 | 42030.7241
|  | SUB-BASE | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ESPESSURA (cm) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | LARGURA (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ÁREA SUB-BASE (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-BASE SOLO (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | BRITA PARA SOLO/BRITA (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | SUB-BASE CASCALHO (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | SUB-BASE BICA CORRIDA (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | SUB-BASE BRITA GRADUADA (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | CIMENTO (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | SUB-BASE SOLO/CIMENTO (2%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-BASE SOLO/CIMENTO (4%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-BASE SOLO/CIMENTO (6%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-BASE SOLO/CIMENTO (8%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-BASE COM MISTURA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-BASE CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-BASE BICA CORRIDA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-BASE BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SOLO (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA PARA SOLO/BRITA (EMPOLADO 37,5%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CASCALHO (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA GRADUADA (EMPOLADA 46,67%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BASE ESTABILIZADA | EXTENSÃO (m) |  | 123.57 | 363.25 | 105 | 122 | 164.4 | 44.97 | 79.31 | 21.15 | 13 | 13 | 607.7337 | 331.8059 | 378.2671 | 101.9189 |  | 2469.3756
|  |  | ESPESSURA (cm) |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 248
|  |  | LARGURA (m) |  | 7.94 | 7.94 | 8.44 | 10.94 | 3.44 | 7.94 | 3.44 | 6.24 | 8.04 | 2.94 | 8.94 | 9.44 | 9.44 | 10.44 |  | 105.56
|  |  | ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) |  | 116.1605 | 345.8871 | 14.8802 | 23.782 | 162.2628 | 54.9618 | 78.279 | 83.3075 | 106.1495 | 14.2081 | 495.2249 | 253.9168 | 307.8884 | 101.2615
|  |  | ÁREA BASE (m²) |  | 981.1705 | 2998.2671 | 827.0502 | 1229.652 | 578.0628 | 418.9918 | 298.169 | 197.9575 | 210.4295 | 29.2281 | 5357.0949 | 3074.2668 | 3523.1584 | 1069.4915 | 20792.99 | 41585.9801
|  |  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) |  | 166.799 | 509.7054 | 140.5985 | 209.0408 | 98.2707 | 79.6084 | 50.6887 | 33.6528 | 35.773 | 4.9688 | 1017.848 | 584.1107 | 669.4001 | 203.2034 | 3803.67 | 7607.3384
|  |  | BASE SOLO (%) |  | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |  | 5.6
|  |  | BRITA PARA SOLO/BRITA (%) |  | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |  | 8.4
|  |  | BASE CASCALHO (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | BASE BICA CORRIDA (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | BASE BRITA GRADUADA (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | CIMENTO (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
|  |  | BASE SOLO/CIMENTO (2%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BASE SOLO/CIMENTO (4%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BASE SOLO/CIMENTO (6%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BASE SOLO/CIMENTO (8%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BASE COM MISTURA (m³) |  | 166.799 | 509.7054 | 140.5985 | 209.0408 | 98.2707 | 79.6084 | 50.6887 | 33.6528 | 35.773 | 4.9688 | 1017.848 | 584.1107 | 669.4001 | 203.2034 | 3803.67 | 7607.3384
|  |  | BASE CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BASE BICA CORRIDA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BASE BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SOLO (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 83.3995 | 254.8527 | 70.2993 | 104.5204 | 49.1353 | 39.8042 | 25.3444 | 16.8264 | 17.8865 | 2.4844 | 508.924 | 292.0553 | 334.7 | 101.6017 | 1901.83 | 3803.6642
|  |  | BRITA PARA SOLO/BRITA (EMPOLADO 37,5%) (m³) |  | 137.6092 | 420.507 | 115.9938 | 172.4587 | 81.0733 | 65.677 | 41.8182 | 27.7635 | 29.5127 | 4.0992 | 839.7246 | 481.8913 | 552.2551 | 167.6428 | 3138.03 | 6276.0564
|  |  | CASCALHO (EMPOLADO 25%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA GRADUADA (EMPOLADA 46,67%) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | IMPRIMAÇÃO | ÁREA (m²) |  | 865.01 | 2652.38 | 812.17 | 1205.87 | 415.8 | 364.03 | 219.89 | 114.65 | 104.28 | 15.02 | 4861.87 | 2820.35 | 3215.27 | 968.23 | 18634.82 | 37269.64
|  |  | ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) |  | 1.038 | 3.1829 | 0.9746 | 1.447 | 0.49896 | 0.43684 | 0.26387 | 0.13758 | 0.12514 | 0.018024 | 5.8342 | 3.3844 | 3.8583 | 1.1619 | 22.36 | 44.7218
|  | PINTURA DE LIGAÇÃO | ÁREA (m²) |  | 865.01 | 2652.38 | 812.17 |  |  | 364.03 |  |  | 104.28 | 15.02 | 4861.87 | 2820.35 | 3215.27 | 968.23 | 16678.61 | 33357.22
|  |  | EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) |  | 0.43251 | 1.3262 | 0.40608 |  |  | 0.18201 |  |  | 0.05214 | 0.00751 | 2.4309 | 1.4102 | 1.6076 | 0.48412 | 8.34 | 16.6793
|  | REVESTIMENTO -TSD COM CAPA SELANTE | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (m³) (0,006m³/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (m³) (0,0223m³/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RR-2C (T) (0,0048T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CAPA SELANTE PARA AGULHAMENTO NA BASE | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (m³) (0,006m³/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RR-2C (T) (0,001T/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PAVER - INTERTRAVADO | PAVER PÁTIO 8cm (m²) (180kg/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PAVER PÁTIO 10cm (m²) (230kg/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PAVER VIA 8cm (m²) (180kg/m²) |  | 0 | 0 | 812.17 | 1205.87 | 415.8 | 0 | 219.89 | 114.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768.38 | 5536.76
|  |  | PAVER VIA 10cm (m²) (230kg/m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PAVER (T) |  | 0 | 0 | 146.1906 | 217.0566 | 74.844 | 0 | 39.5802 | 20.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.31 | 996.6184
|  |  | AREIA PAVER (m³) (0,065m³/m²) |  | 0 | 0 | 52.791 | 78.3815 | 27.027 | 0 | 14.2928 | 7.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.94 | 359.8847
|  | REVESTIMENTO - CBUQ (2,5548T/m³) | ESPESSURA (cm) |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 31
|  |  | CBUQ CAP 30-45 (m³) |  | 25.9503 | 79.5714 | 0 | 0 | 0 | 14.5612 | 0 | 0 | 3.1284 | 0.4506 | 145.8561 | 112.814 | 128.6108 | 38.7292 | 549.67 | 1099.342
|  |  | CBUQ CAP 50-70 (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CBUQ (p) CAP 60-85-E (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (m³) (0,161m³/t) |  | 4.178 | 12.811 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 0 | 0 | 0.50367 | 0.072547 | 23.4828 | 18.1631 | 20.7063 | 6.2354 | 88.5 | 176.9972
|  |  | BRITA (m³) (0,447m³/T) |  | 12.3783 | 37.9556 | 0 | 0 | 0 | 6.9457 | 0 | 0 | 1.4922 | 0.21494 | 69.5734 | 53.8123 | 61.3474 | 18.4738 | 262.19 | 524.3835
|  |  | CAP 30-45 (T) (6% MISTURA) |  | 3.9779 | 12.1973 | 0 | 0 | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 0.47955 | 0.069072 | 22.358 | 17.293 | 19.7145 | 5.9367 | 84.26 | 168.5181
|  |  | CAP 50-70 (T) (6% MISTURA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 60-85-E (T) (6% MISTURA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | REVESTIMENTO - PMF (2,346 T/m³) | ESPESSURA (cm) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | APLICAÇÃO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (m³) (0,411m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (m³) (0,968m³/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RL-1C (T) (0,132T/m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CARGA |  | BASE E SUB-BASE COM MISTURA (m³) |  | 208.4987 | 637.1318 | 175.7482 | 261.301 | 122.8383 | 99.5106 | 63.3609 | 42.066 | 44.7163 | 6.211 | 1272.31 | 730.1384 | 836.7501 | 254.0042 | 4754.59 | 9509.1755
|  |  | BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTE PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  | SOLO PARA BASE (m³) |  | 83.3995 | 254.8527 | 70.2993 | 104.5204 | 49.1353 | 39.8042 | 25.3444 | 16.8264 | 17.8865 | 2.4844 | 508.924 | 292.0553 | 334.7 | 101.6017 | 1901.83 | 3803.6642
|  |  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (PAVER) (m³) |  | 0 | 0 | 52.791 | 78.3815 | 27.027 | 0 | 14.2928 | 7.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.94 | 359.8847
|  |  | AREIA (TSD) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (CBUQ) (m³) |  | 4.178 | 12.811 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 0 | 0 | 0.50367 | 0.072547 | 23.4828 | 18.1631 | 20.7063 | 6.2354 | 88.5 | 176.9972
|  |  | AREIA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA PARA SOLO/BRITA (m³) |  | 137.6092 | 420.507 | 115.9938 | 172.4587 | 81.0733 | 65.677 | 41.8182 | 27.7635 | 29.5127 | 4.0992 | 839.7246 | 481.8913 | 552.2551 | 167.6428 | 3138.03 | 6276.0564
|  |  | BICA CORRIDA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (TSD+AGULHAMENTO) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (CBUQ) (m³) |  | 12.3783 | 37.9556 | 0 | 0 | 0 | 6.9457 | 0 | 0 | 1.4922 | 0.21494 | 69.5734 | 53.8123 | 61.3474 | 18.4738 | 262.19 | 524.3835
|  |  | BRITA (PMF) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BASE COM MISTURA (m³) |  | 208.4987 | 637.1318 | 175.7482 | 261.301 | 122.8383 | 99.5106 | 63.3609 | 42.066 | 44.7163 | 6.211 | 1272.31 | 730.1384 | 836.7501 | 254.0042 | 4754.59 | 9509.1755
|  |  | PAVER (T) |  | 0 | 0 | 146.1906 | 217.0566 | 74.844 | 0 | 39.5802 | 20.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.31 | 996.6184
|  |  | ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) |  | 1.038 | 3.1829 | 0.9746 | 1.447 | 0.49896 | 0.43684 | 0.26387 | 0.13758 | 0.12514 | 0.018024 | 5.8342 | 3.3844 | 3.8583 | 1.1619 | 22.36 | 44.7218
|  |  | EMULSÃO RR-1C (T) |  | 0.43251 | 1.3262 | 0.40608 | 0 | 0 | 0.18201 | 0 | 0 | 0.05214 | 0.00751 | 2.4309 | 1.4102 | 1.6076 | 0.48412 | 8.34 | 16.6793
|  |  | EMULSÃO RR-2C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMULSÃO RL-1C (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 30-45 (T) |  | 3.9779 | 12.1973 | 0 | 0 | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 0.47955 | 0.069072 | 22.358 | 17.293 | 19.7145 | 5.9367 | 84.26 | 168.5181
|  |  | CAP 50-70 (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAP 60-85-E (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CBUQ (MISTURA) (T) |  | 66.2978 | 203.289 | 0 | 0 | 0 | 37.201 | 0 | 0 | 7.9924 | 1.1512 | 372.6332 | 288.2172 | 328.5749 | 98.9454 | 1404.3 | 2808.602
|  |  | PMF (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TEMPO FIXO CARGA/MANOBRA/ DESCARGA |  | SOLO (m³) |  | 83.3995 | 254.8527 | 70.2993 | 104.5204 | 49.1353 | 39.8042 | 25.3444 | 16.8264 | 17.8865 | 2.4844 | 508.924 | 292.0553 | 334.7 | 101.6017
|  |  | CIMENTO (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (m³) |  | 0 | 0 | 52.791 | 78.3815 | 27.027 | 0 | 14.2928 | 7.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (TSD) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AREIA (CBUQ) (m³) |  | 4.178 | 12.811 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 0 | 0 | 0.50367 | 0.072547 | 23.4828 | 18.1631 | 20.7063 | 6.2354
|  |  | CASCALHO (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA GRADUADA (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (m³) |  | 137.6092 | 420.507 | 115.9938 | 172.4587 | 81.0733 | 65.677 | 41.8182 | 27.7635 | 29.5127 | 4.0992 | 839.7246 | 481.8913 | 552.2551 | 167.6428
|  |  | BRITA (TSD) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BRITA (CBUQ) (m³) |  | 12.3783 | 37.9556 | 0 | 0 | 0 | 6.9457 | 0 | 0 | 1.4922 | 0.21494 | 69.5734 | 53.8123 | 61.3474 | 18.4738
|  |  | BASE COM MISTURA (m³) |  | 208.4987 | 637.1318 | 175.7482 | 261.301 | 122.8383 | 99.5106 | 63.3609 | 42.066 | 44.7163 | 6.211 | 1272.31 | 730.1384 | 836.7501 | 254.0042
|  |  | PAVER (T) |  | 0 | 0 | 146.1906 | 217.0566 | 74.844 | 0 | 39.5802 | 20.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CBUQ (MISTURA) (T) |  | 66.2978 | 203.289 | 0 | 0 | 0 | 37.201 | 0 | 0 | 7.9924 | 1.1512 | 372.6332 | 288.2172 | 328.5749 | 98.9454
|  |  | PMF (MISTURA) (T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [18 empty] | 1
Note on G8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on H8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on I8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on J8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on K8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on L8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on M8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on N8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on O8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on P8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on Q8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on R8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on S8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on T8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on U8: se VERMELHO extensão do colchão > extensão da via
Note on G23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on H23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on I23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on J23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on K23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on L23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on M23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on N23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on O23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on P23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on Q23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on R23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on S23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on T23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on U23: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on G49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on H49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on I49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on J49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on K49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on L49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on M49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on N49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on O49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on P49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on Q49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on R49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on S49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on T49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%
Note on U49: 0% ou 2% ou 4% ou 6% ou 8%

## S_Complementares
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PROJETO DE ENGENHARIA | VIAS |  | FÓRMULA | PLANILHAS DA DRENAGEM | PLANILHAS DO RECAPEAMENTO | PLANILHA DA ASSECIBILIDADE | Rua José Gregório de Oliveira | Rua José dos Santos | Rua Sem Nome - 02 | Rua Manoel Garcia Tostão Laura | Rua Conceição do Rio Pardo | Rua Waldemar Francisco da Silva (CBUQ) | Rua Waldemar Francisco da Silva (PAVER) | Rua Dr. Hamilton Fontoura (PAVER) | Rua Marciana C. Lemos | Rua Júlio Viana | Avenida Jesuíno Alvares de Barros | Av. Senador Filinto Muller - LD | Av. Senador Filinto Muller - LE | Rua Projetada 01 | TOTAL | FILTRO PARA OCULTAR LINHAS VAZIAS | cimento (kg) |  | areia (m3) |  | pedra (m3) |  | aço (kg) | forma
| EXTENSÃO (m) | [5 empty] | 123.57 | 363.25 | 105 | 122 | 164.4 | 44.97 | 79.31 | 21.15 | 13 | 13 | 607.7337 | 331.8059 | 378.2671 | 101.9189 | 2469.38 | 4938.7556 | fck 15 Mpa | fck 25 Mpa | fck 15 Mpa | fck 25 Mpa | fck 15 Mpa | fck 25 Mpa |  | chapa 4x
| ESTACA | INÍCIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 94963 | 94965 | 94963 | 94965 | 94963 | 94965 |  | 96542
|  | FIM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 273.06 | 362.66 | 0.805 | 0.723 | 0.579 | 0.593 |  | 0.1356
| MEIOS-FIOS (m) | COM SARJETA |  | 0 | 8060 |  | 247.15 | 735.93 | 31.66 | 50.6 | 345.24 | 116.94 | 166.551 | 177.25 | 225.85 | 30.23 | 1053.67 | 470.84 | 580.12 | 215.45 | 12507.48 | 25014.961 | 0.0615 |  | 0.0615 |  | 0.0615
|  | MEIO-FIO SIMPLES (GUIA) (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 |  | 0.0285 |  | 0.0285
|  | GUIA PARA CANTEIRO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.015
|  | GUIA ESPECIAL (para rotatórias e ilhas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.37 | 58.72 | 0 | 113.09 | 226.18 | 0.0875 |  | 0.0875 |  | 0.0875
| TENTO (m) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.5 | 40.5 | 81 | 0.033 |  | 0.033 |  | 0.033
| SARJETAS (m) | SEÇÃO 330cm² |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 |  | 0.033 |  | 0.033
|  | AMERICANA 445cm² |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.71 | 82.04 | 0 | 24.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.47 | 544.94 | 0.0445 |  | 0.0445 |  | 0.0445
| HIDROSSEMEADURA | ÁREA (m²) (A) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EXTENSÃO (m) (B) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LARGURA (m) (B) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA TOTAL (m²) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GRAMA | ÁREA (m²) (A) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EXTENSÃO (m) (B) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LARGURA (m) (B) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | GRAMA PARA PISO GRAMA (m²) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA TOTAL (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA COM ARAME LISO - ALTURA LIVRE 1,50m (m) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO COM ARAME LISO - ALTURA LIVRE 1,80m (m) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ALAMBRADO COM TELA DE AÇO - ALTURA LIVRE 1,80m (m) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PORTÃO EM TELA ARAME E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO | QUANTIDADE (un) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ALTURA (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANTIO DE ÁRVORE (un) | ORNAMENTAL |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PALMEIRA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREPARO MANUAL DO TERRENO | ÁREA (m²) (A) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EXTENSÃO (m) (B) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LARGURA (m) (B) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA TOTAL (m²) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REGULARIZAÇÃO COM MOTONIVELADORA | ÁREA (m²) (A) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EXTENSÃO (m) (B) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LARGURA (m) (B) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA TOTAL (m²) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CONCRETO 15MPa | EXTENSÃO (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ESPESSURA (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | VOLUME (m³) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1
| CONCRETO 25MPa | EXTENSÃO (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ESPESSURA (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | VOLUME (m³) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| FÔRMA | EXTENSÃO (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA (m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1
| AÇO (kg) | CA-60 Ø 5.0mm (0,154 kg/m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
|  | CA-50 Ø 6.3mm (0,245kg/m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
|  | CA-50 Ø 8.0mm (0,395kg/m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
|  | CA-50 Ø 10.0mm (0,617kg/m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| TUBO DE AÇO (m) | DN 40mm (1 1/2") |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 50mm (2") |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEFENSA METÁLICA (m) | SIMPLES (19,36kg/m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DUPLA (33,18kg/m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTE PARA SERVIÇOS COMPLEMENTARES | CIMENTO (T) |  |  |  | 0 | 4.1504 | 12.3586 | 0.53167 | 0.84974 | 7.8113 | 3.1589 | 2.7969 | 3.277 | 3.7927 | 0.50766 | 17.6945 | 9.2871 | 11.145 | 3.7037 | 81.07 | 162.1352
|  | AREIA (m³) |  |  |  | 0 | 12.2358 | 36.4341 | 1.5674 | 2.5051 | 23.0281 | 9.3127 | 8.2455 | 9.6607 | 11.1813 | 1.4966 | 52.1646 | 27.3789 | 32.8564 | 10.9188 | 238.99 | 477.9759
|  | BRITA (m³) |  |  |  | 0 | 8.8006 | 26.2054 | 1.1274 | 1.8018 | 16.5631 | 6.6982 | 5.9306 | 6.9485 | 8.0422 | 1.0764 | 37.5196 | 19.6924 | 23.6321 | 7.8534 | 171.89 | 343.7817
|  | AÇO (T) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FORMA (T) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BLOCO PISOGRAMA (T) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GRAMA (T) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TUBO AÇO (T) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DEFENSA METÁLICA (T) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TEMPO FIXO CARGA/MANOBRA/ DESCARGA | CIMENTO (T) |  |  |  | 0 | 4.1504 | 12.3586 | 0.53167 | 0.84974 | 7.8113 | 3.1589 | 2.7969 | 3.277 | 3.7927 | 0.50766 | 17.6945 | 9.2871 | 11.145 | 3.7037
|  | AREIA (m³) |  |  |  | 0 | 12.2358 | 36.4341 | 1.5674 | 2.5051 | 23.0281 | 9.3127 | 8.2455 | 9.6607 | 11.1813 | 1.4966 | 52.1646 | 27.3789 | 32.8564 | 10.9188
|  | BRITA (m³) |  |  |  | 0 | 8.8006 | 26.2054 | 1.1274 | 1.8018 | 16.5631 | 6.6982 | 5.9306 | 6.9485 | 8.0422 | 1.0764 | 37.5196 | 19.6924 | 23.6321 | 7.8534
|  | AÇO (T) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FORMA (T) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PEÇA PISOGRAMA (T) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GRAMA (T) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TUBO AÇO (T) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DEFENSA METÁLICA (T) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [20 empty] | 1

## Passeio
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO, PASSEIO, CALÇADA E ACESSIBILIDADE - PROJETO DE ENGENHARIA | VIAS |  |  | FÓRMULA | Rua José Gregório de Oliveira | Rua José dos Santos | Avenida Jesuíno Alvares de Barros | Av. Senador Filinto Muller - LD | Av. Senador Filinto Muller - LE | Rua Projetada 01 | TOTAL | FILTRO PARA OCULTAR LINHAS VAZIAS
| EXTENSÃO DO EIXO (m) |  |  |  | 123.57 | 363.25 | 607.7337 | 331.8059 | 378.2671 | 101.9189 | 1906.54
| EXTENSÃO DA OBRA (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TELA TAPUME |  | AQUISIÇÃO (%) | [8 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PASSEIO - CALÇADA LINEAR | TRECHO "A" | LARGURA (m) | [8 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | [7 empty] | 0 | 0
|  | TRECHO "B" | LARGURA (m) | [8 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | [7 empty] | 0 | 0
| PASSEIO - CALÇADA CANTEIRO CENTRAL | TRECHO "A" | QUANTIDADE (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | LARGURA (m/un) | [8 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m/un) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m/un) | [7 empty] | 0 | 0
|  | TRECHO "B" | QUANTIDADE (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | LARGURA (m/un) | [8 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m/un) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m/un) | [7 empty] | 0 | 0
| PASSEIO - CALÇADA |  | ÁREA TOTAL PARCIAL (m²) |  | 55.0314 | 181.494 | 403.3836 | 156.5046 | 156.5046 | 105.939 | 1058.85 | 2117.7072
| LIMPEZA DO TERRENO | EXTENSÃO (m) | [9 empty] | 0
|  | FAIXA (m) | [9 empty] | 0
|  | ESPESSURA DA CAMADA (m) | [9 empty] | 0
|  | ÁREA (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BOTA-FORA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PASSEIO - CALÇADA REVESTIMENTO BLOCO INTERTRAVADO "PAVER" | TRECHO "A" | ÁREA (m²) | [7 empty] | 0 | 0
|  | TRECHO "B" | LARGURA (m) | [8 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA TOTAL (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GRAMA | TRECHO "A" | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FAIXA (m) | [8 empty] | 0
|  | TRECHO "B" | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FAIXA (m) | [8 empty] | 0
|  | ÁREA TOTAL (m²) | [8 empty] | 0 | 0
| RAMPAS DE ASSESSIBILIDADE (un) | TIPO RT-01 | QUANTIDADE (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 9.01 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MEIO-FIO SIMPLES (m) | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RT-02 | QUANTIDADE (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 15.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MEIO-FIO SIMPLES (m) | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RT-03 | QUANTIDADE (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MEIO-FIO SIMPLES (m) | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RT-04 | QUANTIDADE (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MEIO-FIO SIMPLES (m) | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RE-01 | QUANTIDADE (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 42.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RE-02 | QUANTIDADE (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 42.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RE-03 | QUANTIDADE (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MEIO-FIO SIMPLES (m) | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RE-04 | QUANTIDADE (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MEIO-FIO SIMPLES (m) | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RE-05 | QUANTIDADE (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 37.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 15.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RE-06 | QUANTIDADE (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 37.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 15.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RA-01 | QUANTIDADE (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RA-02 | QUANTIDADE (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 6.26 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  | TIPO RA-03 | QUANTIDADE (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  | TIPO xx | QUANTIDADE (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | LARGURA (m) | [8 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL ALERTA (m) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  | ACESSO VEÍCULO EM CONCRETO ARMADO | QUANTIDADE (un) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | LARGURA (m) | [8 empty] | 0
|  |  | EXTENSÃO (m) | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PERÍMETRO DE CORTE (m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (un) | [7 empty] | 0 | 0
| MEIO-FIO SIMPLES (m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PISO TÁTIL AVULSO (m) | DIRECIONAL | [8 empty] | 0 | 137.56
|  | ALERTA |  |  | 8.8 | 26.64 | 35.52 | 26.64 | 26.64 | 13.32 | 137.56 | 275.12 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4
| PISO TÁTIL (m) (PEÇA 40cm) | PASSEIO LINEAR | DIRECIONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CANTEIRO CENTRAL | ALERTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAMPA | DIRECIONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ALERTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cimento (kg) | [7 empty] | areia (m3) | [7 empty] | pedra (m3) |  |  |  |  | aço (kg) |  | tijolo cerâmico (un) | forma |  | cal hidratada
|  | ACESSO VEÍCULO | DIRECIONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | fck 35 Mpa | cimento | argamassa 1:3 | argamassa 1:4 | argamassa 1:2:8 | chapisco | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | fck 35 Mpa | areia | argamassa 1:3 | argamassa 1:4 | argamassa 1:2:8 | chapisco | fck 15 Mpa | fck 20 Mpa | fck 35 Mpa | pedra | lastro | tela | vergalhao |  | calçada | tábua 2x
|  | AVULSO | DIRECIONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94963 | 94964 | 34495 |  | 87298 | 88631 | 87335 | 87878 | 94963 | 94964 | 34495 |  | 87298 | 88631 | 87335 | 87878 | 94963 | 94964 | 34495 |  | 100324 | 7156 | 43059 |  |  | 92411 | 1106
|  |  | ALERTA |  | 8.8 | 26.64 | 35.52 | 26.64 | 26.64 | 13.32 | 137.56 | 275.12 | 273.06 | 322.98 | 425.84 | 1 | 573.61 | 362.66 | 362.66 | 422.63 | 0.805 | 0.7558 | 0.581 | 1 | 1.27 | 1.15 | 362.66 | 0.94 | 0.579 | 0.587 | 0.668 | 1 | 1.13 | 3.11 | 1 | 0.0025 | 1 | 0.0071 | 1
|  | CONTRAPISO DE CONCRETO MAGRO | EXTENSÃO (m) |  | 8.8 | 26.64 | 35.52 | 26.64 | 26.64 | 13.32 | 137.56 | 275.12
|  |  | ESPESSURA (cm) |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 18
|  |  | VOLUME (m³) |  | 0.1056 | 0.31968 | 0.42624 | 0.31968 | 0.31968 | 0.15984 | 1.65 | 3.3007
|  | RESUMO | DIRECIONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | [7 empty] | 0.06
|  |  | ALERTA |  | 8.8 | 26.64 | 35.52 | 26.64 | 26.64 | 13.32 | 137.56 | 275.12 |  |  |  |  | 0.06 | [7 empty] | 0.06
| ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO | CONCRETO SIMPLES | LINEAR E CANTEIRO (m²) |  | 55.0314 | 181.494 | 403.3836 | 156.5046 | 156.5046 | 105.939 | 1058.85 | 2117.7072
|  |  | RAMPA NOVA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RAMPA REFORMA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ÁREA PISO TÁTIL (m²) |  | 3.52 | 10.656 | 14.208 | 10.656 | 10.656 | 5.328 |  | 55.024 |  | 62.5273
|  |  | ÁREA TOTAL (m²) |  | 51.5114 | 170.838 | 389.1756 | 145.8486 | 145.8486 | 100.611 | 1003.83 | 2007.6632
|  |  | ESPESSURA (cm) |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 84
|  |  | VOLUME CONCRETO (m³) |  | 3.6058 | 11.9587 | 27.2423 | 10.2094 | 10.2094 | 7.0428 | 70.26 | 140.5283 |  | 1.213 | [7 empty] | 1.213 | [7 empty] | 1.213 | [6 empty] | 0.01
|  | CONCRETO ARMADO | ÁREA ACESSO (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LASTRO DE BRITA (m³) (h=5cm) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 1
|  |  | ÁREA PISO TÁTIL (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | CONCRETO (8cm) (m³) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.097 | [7 empty] | 0.097 | [7 empty] | 0.097 | [6 empty] | 0.001 |  | 0.001
|  |  | TELA DE AÇO SOLDADA (3,11kg/m²) (kg) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
| REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²) |  |  |  | 55.0314 | 181.494 | 403.3836 | 156.5046 | 156.5046 | 105.939 | 1058.85 | 2117.7072
| ATERRO DE PASSEIO | EXTENSÃO (m) | [8 empty] | 0 | 0
|  | FAIXA (m) | [9 empty] | 0
|  | ESPESSURA (cm) | [9 empty] | 0
|  | ÁREA (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VOLUME (EMPOLADO 25%) (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RECORTE PISO DE CONCRETO OU ASFÁLTICO (m) | RAMPAS E ACESSOS | [8 empty] | 0 | 0
|  | TRAFFIC CALMING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AVULSOS |  |  | 17.6 | 53.28 | 71.04 | 53.28 | 53.28 | 26.64 | 275.12 | 550.24
|  | TOTAL |  |  | 17.6 | 53.28 | 71.04 | 53.28 | 53.28 | 26.64 | 275.12 | 550.24
| DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | RAMPAS E ACESSOS | ESPESSURA (cm) | [8 empty] | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | VOLUME (m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AVULSO | EXTENSÃO (m) | [8 empty] | 0
|  |  | LARGURA (m) | [8 empty] | 0
|  |  | ESPESSURA (cm) | [8 empty] | 0
|  |  | VOLUME (m3) | [7 empty] | 0 | 0
|  | VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | EXTENSÃO (m) | [9 empty] | 0
|  | LARGURA (m) | [9 empty] | 0
|  | ESPESSURA (cm) | [9 empty] | 0
|  | VOLUME (m3) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO | EXTENSÃO (m) | [9 empty] | 0
|  | LARGURA (m) | [9 empty] | 0
|  | ESPESSURA (cm) | [9 empty] | 0
|  | ÁREA (m²) | [8 empty] | 0 | 0
|  | VOLUME (m3) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS NO PASSEIO | TUBO PVC ÁGUA PLUVIAL, DN 100mm | [8 empty] | 0 | 0
|  | TAMPA DE CONCRETO ARMADO (m²) | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0.05 |  | 307.78 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.89 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.2 |  | 6171
|  | TAMPÃO FºFº 200x200mm (un) |  | 3.5 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0018 | [7 empty] | 0.0018 | [13 empty] | A305700
|  | TAMPÃO FºFº 300x300mm (un) |  | 5.8 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0027 | [7 empty] | 0.0027 | [13 empty] | A305750
|  | TAMPÃO FºFº 300x400mm (un) |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.00315 | [7 empty] | 0.00315 | [13 empty] | A305800
|  | TAMPÃO FºFº 400x400mm (un) |  | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0036 | [7 empty] | 0.0036 | [13 empty] | A305850
|  | TAMPÃO FºFº 400x500mm (un) |  | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.00405 | [7 empty] | 0.00405 | [13 empty] | A305900
|  | TAMPÃO FºFº 400x600mm (un) |  | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0045 | [7 empty] | 0.0045 | [13 empty] | 84798
|  | TAMPÃO FºFº 550x1100mm (un) |  | 45.375 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.007 | [7 empty] | 0.007 | [13 empty] | 84796
|  | TAMPÃO TIL PVC DN 100mm (un) | [8 empty] | 0 | 0
|  | CONCRETO 15 MPa (m³) | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ALVENARIA (m³) | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 58.8297 | [7 empty] | 0.32775 | [8 empty] | 795 |  |  | 0.039219 | 95474
|  | CHAPISCO (m²) | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | REBOCO (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| SUPRESSÃO DE MASSA ARBÓREA | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESC. DE TRONCO DE ÁRVORE (un) | 0,20m ≤ Ø < 0,40m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ø ≥ 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE (un) | 0,20m ≤ Ø < 0,40m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ø ≥ 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE (un) | Ø < 0,20m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,20m ≤ Ø < 0,40m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,40m ≤ Ø < 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ø ≥ 0,60m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRAFFIC CALMING | QUANTIDADE (un) | [8 empty] | 0 | 0
|  | EXTENSÃO TOTAL (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LARGURA BASE (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | LARGURA TOPO (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ALTURA FUNDAÇÃO (cm) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ALTURA DO LASTRO DE BRITA (cm) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ALTURA T. CALMING (cm) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESCAVAÇÃO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LASTRO DE BRITA (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 1
|  | FORMA (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
|  | CONCRETO 35 MPa (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | TELA DE AÇO SOLDADA Q-138 (2,2kg/m²) (kg) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
|  | GUARDA CORPO (un) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTE PARA ACESSIBILIDADE / PASSEIO | BOTA-FORA SOLO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JAZIDA DE SOLO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PISO TÁTIL (T) |  |  | 0.16896 | 0.51149 | 0.68198 | 0.51149 | 0.51149 | 0.25574 | 2.64 | 5.2812
|  | TAMPÃO FºFº (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CIMENTO (T) |  |  | 1.7155 | 5.602 | 11.8953 | 4.9166 | 4.9166 | 3.2176 | 32.26 | 64.5237
|  | AREIA (m³) |  |  | 3.9763 | 12.9935 | 27.682 | 11.3898 | 11.3898 | 7.4717 | 74.9 | 149.803
|  | BRITA (m³) |  |  | 2.5674 | 8.5149 | 19.3974 | 7.2694 | 7.2694 | 5.0147 | 50.03 | 100.0632
|  | AÇO (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FÔRMA (T) |  |  | 0.036058 | 0.11959 | 0.27242 | 0.10209 | 0.10209 | 0.070428 | 0.7 | 1.4027
|  | CAL HIDRATADA (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TEMPO FIXO CARGA / MANOBRA/ DESCARGA | BOTA-FORA SOLO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JAZIDA DE SOLO (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PISO TÁTIL (T) |  |  | 0.16896 | 0.51149 | 0.68198 | 0.51149 | 0.51149 | 0.25574
|  | TAMPÃO FºFº (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CIMENTO (T) |  |  | 1.7155 | 5.602 | 11.8953 | 4.9166 | 4.9166 | 3.2176
|  | AREIA (m³) |  |  | 3.9763 | 12.9935 | 27.682 | 11.3898 | 11.3898 | 7.4717
|  | BRITA (m³) |  |  | 2.5674 | 8.5149 | 19.3974 | 7.2694 | 7.2694 | 5.0147
|  | AÇO (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FÔRMA (T) |  |  | 0.036058 | 0.11959 | 0.27242 | 0.10209 | 0.10209 | 0.070428
|  | CAL HIDRATADA (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO | [10 empty] | 1
Note on G42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L42: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L49: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L56: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L63: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L70: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L77: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L84: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L92: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L99: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L106: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L113: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L120: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L127: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L135: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on H142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on I142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on J142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on K142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on L142: se ROSA demolição maior que implantação
Note on G159: se ROSA demolição maior que construção
Note on H159: se ROSA demolição maior que construção
Note on I159: se ROSA demolição maior que construção
Note on J159: se ROSA demolição maior que construção
Note on K159: se ROSA demolição maior que construção
Note on L159: se ROSA demolição maior que construção
Note on G162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on H162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on I162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on J162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on K162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil
Note on L162: somar rampa nova. Somente se linear for ZERO suprimida área tátil

## Sinal_Via
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PROJETO DE ENGENHARIA | VIAS |  |  | FÓRMULAS |  | RUA JOSÉ DOS SANTOS | RUA JOSÉ GREGÓRIO DOS SANTOS | RUA JOSÉ GREGÓRIO DOS SANTOS - 01 | RUA WALDEMAR FRANCISCO DA SILVA | RUA JOSÉ ALVES | RUA JOÃO DE PAULA | RUA JOSÉ E. P. DA SILVA | TRAVESSA PAULINO GONDIN | RUA SEM NOME - 01 | RUA SEM NOME - 02 | RUA CONSTANCIO BARBOSA | RUA JOSÉ COLETO GARCIA | RUA FILADELFO ALVES | RUA FILADELFO ALVES - PARTE 01 | RUA FILADELFO ALVES - PARTE 02 | TRVESSA MARIA SILVA | RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO | RUA JOAQUIM FRANCISCO LOPES | TRAVESSA HORÁCIO LEMOS | RUA CORONEL WILSON FONTOURA | RUA ARGEU SILVEIRA LIMA | RUA BENJAMIM DE OLIVEIRA | RUA SENADOR FILINTO MULLER | RUA SENADOR FILINTO MULLER - 01 | RUA SALOMÃO PEDRO CURY | RUA SALOMÃO PEDRO CURY | RUA DR. HAMILTON FONTOURA | RUA MARCIANA C. LEMOS | RUA JÚLIO VIANA | RUA MANOEL PEREIRA DIAS | RUA MANOEL GARCIA TOSTÃO LAURA | TOTAL | FILTRO DE OCULTAR LINHAS VAZIAS
| PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PELÍCULA TIPO I-A (GT/GT) | Área da placa (m²) | 0.28 | F |  | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 89 | 178
|  | Parada obrigatória (R-1) |  | F | [33 empty] | 178
|  | Área da placa (m²) | 0.25 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Dê a Preferência (R-2) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [27 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
|  | Sentido proibido (R-3) |  | F | [33 empty] | 2
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Proibido virar à esquerda (R-4 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Proibido virar à direita (R-4 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Proibido retornar à esquerda (R-5 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Proibido retornar à direita (R-5 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Proibido estacionar (R-6 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Estacionamento regulamentado (R-6 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Proibido parar e estacionar (R-6 c) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Proibido ultrapassar (R-7) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para direita (R-8 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para esquerda (R-8 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Proibido trânsito de caminhões (R-9) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Proibido trânsito de veículos automotores (R-10) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Proibido trânsito de veículos de tração animal (R-11) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Proibido trânsito de bicicletas (R-12) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras (R-13) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Peso bruto total máximo permitido (R-14) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Altura máxima permitida (R-15) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Largura máxima permitida (R-16) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Peso máximo permitido por eixo (R-17) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Comprimento máximo permitido (R-18) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Veloc. máx. permitida 30km/h (R-19) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F |  | 4 | 2 | [29 empty] | 6 | 12
|  | Veloc. máx. permitida 40km/h (R-19) |  | F | [33 empty] | 12
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Veloc. máx. permitida 50km/h (R-19) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.785 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Veloc. máx. permitida 60km/h (R-19) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.785 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Veloc. máx. permitida 80km/h (R-19) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Proibido acionar buzina ou sinal sonoro (R-20) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Alfândega (R-21) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Uso obrigatório de corrente (R-22) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Conserve-se à direita (R-23) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [10 empty] | 2 | [21 empty] | 2 | 4
|  | Sentido de circulação da via (R-24 a) |  | F | [33 empty] | 4
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Passagem Obrigatória (R-24 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Vire à esquerda (R-25 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Vire à direita (R-25 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Siga em frente ou à esquerda (R-25 c) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Siga em frente ou à direita (R-25 d) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Siga em frente (R-26) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita (R-27) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [27 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
|  | Duplo sentido de circulação (R-28) |  | F | [33 empty] | 2
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Proibido trânsito de pedestres (R-29) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Pedestre, ande pela esquerda (R-30) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Pedestre, ande pela direita (R-31) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Circulação exclusiva de ônibus (R-32) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Sentido de circulação na rotatória (R-33) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Circulação exclusiva de bicicletas (R-34) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Ciclista, transite à esquerda (R-35 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Ciclista, transite à direita (R-35 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Ciclistas à esquerda, pedestres à direita (R-36 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Pedestres à esquerda, ciclistas à direita (R-36 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Circulação compartilhada entre Ciclistas e Pedestres (R-36 c) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores (R-37) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Proibido trânsito de ônibus (R-38) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Circulação exclusiva de caminhão (R-39) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.28 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Trânsito proibido a carros de mão (R-40) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 3 | 6
|  | Curva acentuada à esquerda (A-01 a) |  | F | [33 empty] | 6
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F |  | 1 | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 2 | 4
|  | Curva acentuada à direita (A-01 b) |  | F | [33 empty] | 4
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Curva à esquerda (A-02 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Curva à direita (A-02 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Pista sinuosa à esquerda (A-03 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Pista sinuosa à direita (A-03 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Curva acentuada em “S” à esquerda (A-04 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Curva acentuada em “S” à direita (A-04 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Curva em “S” à esquerda (A-05 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Curva em “S” à direita (A-05 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Cruzamento de vias (A-06) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Via lateral à esquerda (A-07 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Via lateral à direita (A-07 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Interseção em “T” (A-08) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Bifurcação em “Y” (A-09) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Entroncamento oblíquo à esquerda (A-10 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Entroncamento oblíquo à direita (A-10 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Junções sucessivas contrárias primeira à esquerda (A-11 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Junções sucessivas contrárias primeira à direita (A-11 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Interseção em círculo (A-12) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Confluência à esquerda (A-13 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Confluência à direita (A-13 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Semáforo à frente (A-14) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Parada obrigatória à frente (A-15) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Bonde (A-16) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Pista irregular (A-17) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Saliência ou lombada (A-18 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.96 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Saliência ou lombada (A-18 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Depressão (A-19) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Declive acentuado (A-20 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Aclive acentuado (A-20 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Estreitamento de pista ao centro (A-21 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Estreitamento de pista à esquerda (A-21 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Estreitamento de pista à direita (A-21 c) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Alargamento de pista à esquerda (A-21 d) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Alargamento de pista à direita (A-21 e) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Ponte estreita (A-22) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Ponte móvel (A-23) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Obras (A-24) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Mão dupla adiante (A-25) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.15 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Sentido único (A-26 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.15 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Sentido duplo (A-26 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Área com desmoronamento (A-27) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Pista escorregadia (A-28) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Projeção de cascalho (A-29) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Trânsito de ciclistas (A-30 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Passagem sinalizada de ciclistas (A-30 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres (A-30 c) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Trânsito de tratores ou maquinária agrícola (A-31) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Trânsito de pedestres (A-32 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Passagem sinalizada de pedestres (A-32 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.96 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Passagem sinalizada de pedestres (A-32 c) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Área escolar (A-33 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Passagem sinalizada de escolares (A-33 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Crianças (A-34) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Animais (A-35) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Animais selvagens (A-36) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Altura limitada (A-37) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Largura limitada (A-38) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Passagem de nível sem barreira (A-39) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Passagem de nível com barreira (A-40) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.284 | F |  |  |  |  | 2 | [17 empty] | 2 |  | 2 | [7 empty] | 6 | 12
|  | Cruz de Santo André (A-41) |  | F | [33 empty] | 12
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Início de pista dupla (A-42 a) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Fim de pista dupla (A-42 b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Pista dividida (A-42 c) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Aeroporto (A-43) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Vento lateral (A-44) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Rua sem saída (A-45) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Peso bruto total limitado (A-46) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Peso limitado por eixo (A-47) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.36 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Comprimento limitado (A-48) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.15 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Placa retangular |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.3 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Marcador de Alinhamento |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.12 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Marcador de Perigo (Passagem ambos os lados) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.12 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Marcador de Perigo (Passagem pela esquerda ou direita) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.96 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Placa Indicativa - Córrego |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 2 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Interseção a 500m (R-26b) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 2 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Reduza a velocidade |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.375 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Ciclovia - Parada obrigatória |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.375 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Ciclovia - Travessia de via |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.375 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Ciclovia - Mão dupla |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área da placa (m²) | 0.375 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Ciclovia - Contrafluxo |  | F | [33 empty] | 0
|  | TOTAL DE PLACAS (un) |  | F |  | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 110 | 220
|  | TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un) |  | F |  | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 110 | 220
|  | TOTAL PLACAS (GT/GT) (m²) |  | F | SOMARPRODUTO(($E2:$E42)*(H2:H42)) | 2.04 | 1.48 | 0.28 | 1.688 | 0.84 | 0.56 | 0.84 | 0.84 | 0.56 | 0.84 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 1 | 0.56 | 0.64 | 1.4 | 0.56 | 0.56 | 2.24 | 2.24 | 2.248 | 0.84 | 1.968 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.56 | 0.84 | 0.56 | 31.22 | 62.444
| PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PELÍCULAS TIPO I-A E TIPO II-A (AI/AI) | PLACAS FIXADAS EM POSTE (COLUNA) SIMPLES (x2) |  | F |  | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) |  | 0
|  | 2.4 | 2,00x1,20 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | 2 | 2,00x1,00 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | 3 | 3,00x1,00 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | PLACAS FIXADAS EM BRAÇO PROJETADO METÁLICO |  | F |  | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) | (un) |  | 0
|  | 2.4 | 2,00x1,20 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | 2 | 2,00x1,00 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | 3 | 3,00x1,00 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un) |  | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL PLACAS (AI/AI) (m²) |  | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSTE (COLUNA) SIMPLES (un) |  |  | F |  | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 110 | 220
| COLUNA DE AÇO CÔNICA (un) |  |  | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BRAÇO PROJETADO DE AÇO (un) |  |  | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IDENTIFICAÇÃO DE RUA | IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x25cm (un) |  | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA DE FAIXA TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO HOT SPRAY - ESPESSURA 1,5 mm | Largura (m) | 0.1 | F |  | 58.22 | 21.95 | 30 | 97.21 | 120 | 60 | 120 | 60 | 60 |  | 60 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | 150 | 60 | 60 | 191.1 | 190.65 | 189.11 | 90 | 78.36 | 90 | 90 | 60 | 99.96 | 30 | 96.95 | 60 | 2463.51 | 4927.02
|  | Faixa Contínua (m) |  | F | [33 empty] | 4927.02
|  | EXTENSÃO INTEIRA DA FAIXA TRACEJADA E OCULTAR |  | F |  | 642.05 | 248.54 | 135.62 | 625.54 | 181.9 | 132.16 | 161.8 | 89.15 | 72.74 |  | 168.03 | 872.31 | 128.26 | 59 | 279.21 | 137.87 | 818.29 | 93.91 | 95.4 | 160.24 | 150.64 | 568.67 | 412.63 | 415.57 | 281.05 | 281.05 | 57.74 | 98.1 | 94.38 | 112.06 | 83.61 | 2552.4
|  | Largura (m) | 0.1 | F |  | 214.01 | 82.84 | 45.2 | 208.51 | 60.63 | 44.05 | 53.93 | 29.71 | 24.24 | 0 | 56.01 | 290.77 | 42.75 | 19.66 | 93.07 | 45.95 | 272.76 | 31.3 | 31.8 | 53.41 | 50.21 | 189.55 | 137.54 | 138.52 | 93.68 | 93.68 | 19.24 | 32.7 | 31.46 | 37.35 | 27.87 |  | 2552.4
|  | Faixa Tracejada Pista (m) | Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m | F | [33 empty] | 2552.4
|  | EXTENSÃO INTEIRA DA FAIXA TRACEJADA E OCULTAR |  | F | [27 empty] | 173.81 | 35.99 |  |  |  | 104.89
|  | Largura (m) | 0.1 | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 17.99 | 0 | 0 | 0 |  | 104.89
|  | Faixa Tracejada Estacionamento (m) | Cadência: Traço 1m / Espaçamento 1m | F | [33 empty] | 104.89
|  | ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²) |  | F |  | 27.223 | 10.479 | 7.52 | 30.572 | 18.063 | 10.405 | 17.393 | 8.971 | 8.424 | 0 | 11.601 | 38.077 | 10.275 | 4.966 | 12.307 | 7.595 | 42.276 | 9.13 | 9.18 | 24.451 | 24.086 | 37.866 | 22.754 | 21.688 | 18.368 | 18.368 | 16.614 | 15.065 | 6.146 | 13.43 | 8.787 | 512.08 | 1024.16
| PINTURA DE FAIXA TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA 0,3 mm | EXTENSÃO INTEIRA DA FAIXA TRACEJADA E OCULTAR |  | F | [32 empty] | 0
|  | Largura (m) | 0.1 | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Faixa Tracejada (Ciclovia) (m) | Cadência: Traço 1m / Espaçamento 2m | F | [33 empty] | 0
|  | Largura (m) | 0.1 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Faixa Contínua Vermelha (Ciclovia) (m) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Largura (m) | 0.2 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Faixa Contínua Branca (Ciclovia) (m) |  | F | [33 empty] | 0
|  | ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²) |  | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA DE FAIXA TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO II - RELEVO SIMPLES RANHURADO | Largura (m) | 0.3 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Faixa Contínua Alto Relevo (m) |  | F | [33 empty] | 0
|  | ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²) |  | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA DE SETAS E LEGENDAS TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA 3,0 mm | Área (m²) | 2.92 | F |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 85 | 170
|  | Pare (un) |  | F | [33 empty] | 170
|  | Área (m²) | 4.89 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Devagar (un) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área (m²) | 3.99 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Ônibus (un) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área (m²) | 3.74 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Escola (un) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área (m²) | 3.66 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Radar (un) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área (m²) | 3.5 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | 30 km/h |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área (m²) | 3.5 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | 40 km/h |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área (m²) | 3.57 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | 50 km/h |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área (m²) | 2.12 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Preferência (un) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área (m²) | 1.09 | F |  |  | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 124 | 248
|  | Seta (un) |  | F | [33 empty] | 248
|  | Área (m²) | 1.87 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Seta (un) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área (m²) | 1.15 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Seta (un) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área (m²) | 1.38 | F |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 4 | 8
|  | Seta (un) |  | F | [33 empty] | 8
|  | Área (m²) | 2.61 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Seta (un) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área (m²) | 3.87 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Seta (un) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área (m²) | 0.7 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Radar (un) |  | F | [33 empty] | 0
|  | ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²) |  | F |  | 7.22 | 10.49 | 5.1 | 16.74 | 18.22 | 10.2 | 16.04 | 8.02 | 8.02 | 4.01 | 10.2 | 21.84 | 8.02 | 5.39 | 4.01 | 5.39 | 25.5 | 8.02 | 8.02 | 27.72 | 27.72 | 25.5 | 13.12 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 8.37 | 10.94 | 10.2 | 10.94 | 8.02 | 388.88 | 777.76
| PINTURA DE LEGENDAS LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA LEGENDAS, COM 1,5mm DE ESPESSURA E COM MEDIDAS DIVERSAS, EM CORES, COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. ÁREA ENTRE 150 E 500m² DO MATERIAL | Área (m²) | 1.13 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Moto (un) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área (m²) | 1.44 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | PNE (un) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área (m²) | 1.44 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | IDOSO (un) |  | F | [33 empty] | 0
|  | ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²) |  | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA DE SETAS E LEGENDAS TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA 0,3 mm | Área (m²) | 0.7 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Pare ciclovia (un) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área (m²) | 0.2 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Seta (Ciclovia) (un) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Área (m²) | 0.78 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Bicicleta (Ciclovia) (un) |  | F | [33 empty] | 0
|  | ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²) |  | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E RETENÇÃO E DE ZEBRADOS TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA 3,0 mm | Largura (m) | 0.4 | F |  | 13.8 | 10 | 5.01 | 33.2 | 22.57 | 10.9 | 24.8 | 14.16 | 9 | 7.27 | 13.53 | 18.06 | 11.93 | 3.96 | 6.91 | 6.01 | 29.61 | 13.27 | 12.08 | 54.56 | 53.12 | 68.6 | 21.45 | 39.17 | 19.16 | 19.16 | 4.02 | 13.81 | 14 | 16.26 | 12.56 | 601.94 | 1203.88
|  | Faixa de Retenção (m) |  | F | [33 empty] | 1203.88
|  | Largura (m) | 0.4 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Faixa de Retenção (Tracejada) (m) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Largura (m) | 0.4 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Faixa de Pedestre (m) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Largura (m) | 0.2 | F | [27 empty] | 79.93 | 4.97 |  |  |  | 84.9 | 169.8
|  | Zebrado Faixa externa (m) |  | F | [33 empty] | 169.8
|  | Largura (m) | 0.4 | F | [27 empty] | 114.76 | 4.1 |  |  |  | 118.86 | 237.72
|  | Zebrado Faixa interna (m) |  | F | [33 empty] | 237.72
|  | Largura (m) | 0.2 | F | [29 empty] | 53.48 |  |  | 53.48 | 106.96
|  | Zebrado Faixa externa (m) |  | F | [33 empty] | 106.96
|  | Largura (m) | 0.4 | F | [29 empty] | 9.82 |  |  | 9.82 | 19.64
|  | Zebrado Faixa interna (m) |  | F | [33 empty] | 19.64
|  | Largura (m) | 0.15 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Marcador de área de conflito Faixa externa (m) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Largura (m) | 0.1 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Marcador de área de conflito Faixa interna (m) |  | F | [33 empty] | 0
|  | Largura (m) | 0.4 | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Faixa da ciclovia (m) | Cadência: Traço 0,40m / Espaçamento 0,40m | F | [33 empty] | 0
|  | ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²) |  | F |  | 5.52 | 4 | 2.004 | 13.28 | 9.028 | 4.36 | 9.92 | 5.664 | 3.6 | 2.908 | 5.412 | 7.224 | 4.772 | 1.584 | 2.764 | 2.404 | 11.844 | 5.308 | 4.832 | 21.824 | 21.248 | 27.44 | 8.58 | 15.668 | 7.664 | 7.664 | 63.498 | 8.158 | 20.224 | 6.504 | 5.024 | 319.92 | 639.844
| PINTURA DE PISO PARA CICLOFAIXA PLÁSTICO À FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS | Largura (m) |  | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Piso da ciclofaixa (m²) |  | F | [33 empty] | 0
|  | ÁREA TOTAL DE PINTURA NO PAVIMENTO (m²) |  | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA DE PISO PARA CICLOVIA TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA 0,3 mm | Largura (m) |  | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | Piso da ciclovia (m²) |  | F | [33 empty] | 0
|  | ÁREA TOTAL DE PINTURA NO PAVIMENTO (m²) |  | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TACHAS E TACHÕES (un) | TACHA REFLETIVA DIRECIONAL | MONO BRANCA (un) | F | [32 empty] | 0 | 0
|  |  | MONO AMARELA (un) | [33 empty] | 0 | 0
|  |  | BI BRANCA (un) | [33 empty] | 0 | 0
|  |  | BI AMARELA (un) | F | [32 empty] | 0 | 0
|  | TACHÃO REFLETIVA DIRECIONAL | MONO BRANCA (un) | F | [32 empty] | 0 | 0
|  |  | MONO AMARELA (un) | [33 empty] | 0 | 0
|  |  | BI BRANCA (un) | [33 empty] | 0 | 0
|  |  | BI AMARELA (un) | F | [32 empty] | 0 | 0
| ABRIGO PADRÃO DO CONTRATANTE (un) | [35 empty] | 0 | 0
| SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DISPOSITIVOS AUXILIARES |  | DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL Ø 75mm (m) | F | [32 empty] | 0 | 0
|  |  | CAIXA DE PASSAGEM (un) | F | [32 empty] | 0 | 0
| OBSERVAÇÃO |  |  | F | [33 empty] | 1

## Dren_Dim
| OBRA: |  | RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO | [16 empty] | Ø0,50m | Ø0,60m | Ø0,75m | Ø0,80m | Ø0,90m | Ø1,00m | Ø1,20m |  | Ø1,50m | [5 empty] | EQUAÇÃO DE CHUVA - IDF | [38 empty] | Diâmetro do Tubo: | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5
| TRECHO: |  | DIVERSAS RUAS | [15 empty] | CONCERTO | NÃO | OK | NÃO | OK | NÃO | OK | OK |  | OK | [5 empty] | I = a.Trb / (tc + c)d | [38 empty] | H PV | 1.162 | 1.446 | 1.73 | 2.014 | 2.442
| MUNICÍPIO : |  | RIBAS DO RIO PARDO / MS | [15 empty] | PEAD | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | [5 empty] | a = | 1146.93 | c = | 12 | [35 empty] | Espessura do Tubo + Bolsa 2 x: | 0.252 | 0.336 | 0.42 | 0.504 | 0.632
| DATA: |  | Janeiro/2023 | [30 empty] | b = | 0.18 | d = | 0.79 | [35 empty] | Viga: | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
[34 empty] | Tr = | 10 | PDDU 2009 | [36 empty] | Laje: | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | [21 empty] | 130532.44 | [14 empty] | MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) | [35 empty] | Diâmetro: | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5
c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | c9 | c10 | c11 | c12 | c13 | c14 | c15 | c16 | c17 | c18 | c19 | c20 | c21 | c22 | c23 | c24 | c25 | c26 | c27 | c28 | c29 | c30 | c31 | c32 | c33 | c34 | c35 | c36 | c37 | c38 | c39 | c40 | c41 | c42 | c43 | c44 | c45 | c46 | c47 | c48 | c49 | c50 | c51 | c52 | c53 | c54 | c55 | c56 | c57 | c58 | c59 | c60 | c61 | c62 | c63 | c64 | c65 | c66 | c67 | c68 | c69 | c70 | c71 | c72 |  | Tampão: | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c1: TRECHO; PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c2: POÇO DE VISITA - COTAS (m); PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c9: NÍVEL D'ÁGUA; PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c14: EXTEN. (m); PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c15: BACIA LOCAL; PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c17: ÁREA TOTAL (há); PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c18: COEF. DISTR. (n); PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c19: TEMPO CONC. (min); PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c20: INTENS. PLUVIOM. (mm/h); PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c21: COEF. DEFL. (f); PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS c22: DEFLÚVIO LOCAL (l/s); 130532.44 c23: VAZÃO A ESCOAR (l/s); 130532.44 c24: DECLIVIDADE (%); 130532.44 c27: SEÇÃO DA GALERIA; 130532.44 c35: ALTURA D'ÁGUA (m); 130532.44 c37: VELOC. V≥0,80 V≤8,00 (m/s); MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c38: TEMPO DE PERSURSO (min); MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c40: TRECHOS À; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c44: COTA DE FUNDO; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c47: TEMPO DE; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c50: ALTURA D'ÁGUA - NORMAL; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c53: ÁREA; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c54: ALTURA D'ÁGUA - CRÍTICA; MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M) c57: ESTUDO DAS ALTURAS INTERNAS DOS PV'S / ACRÉSCIMO / ANTECÂMARA / PESCOÇO |  | Total: | 1.362 | 1.646 | 1.93 | 2.214 | 2.642
| MONTANTE |  |  |  | JUSANTE |  |  | PV | RAMAIS MONTANTE |  |  | sugestão |  | ÁREA (há) | RUN OFF | [7 empty] | TERRENO NATURAL | GALERIA |  | MATERIAL | manning P/C/M | Nº LINHAS | CIRCULAR Ø (m) | RETANGULAR (m) | [8 empty] | JUS | MONTANTE |  |  | DE MONTANTE |  |  | CONCENTRAÇÃO |  |  | F1 | F2 | F3 | Ø | G1 | G2 | G3 | PV MONTANTE (m) |  |  |  | COTA DA GERATRIZ SUPERIOR GALERIA (GSG) TUBO + VERGA (m) |  |  |  |  | ALTURA INTERNA DO PV (m) |  |  | ALTURA DO ACRÉSCIMO (m) | ANTE- CÂMARA (un) | TAMPÃO FºFº + LAJES (m) | PESCOÇO / CHAMINÉ (m)
| TAMPA | DEGRAU | FUNDO | PROF. | TAMPA | FUNDO | PROF. | SAÍDA | A | B | C | degrau | [11 empty] | PROJ. | MÍNIMA Y/H≥85% |  |  |  |  | BASE | ALTURA | N.A. | VAZÃO | NORMAL ≤ 85% | CRÍTICA |  |  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | hc<30 | 30>hc>85 | hc>85 | C1 | hc<30 | 30>hc>85 | hc>85 | COTA TERRENO | COTA TAMPA | FUNDO COTA | PROFUN. | LOCAL LANÇAMENTO | LOCAL SAÍDA | MONTANTE A | MONTANTE B | MONTANTE C | GSG + VERGA | PROJETO TIPO | EXECUÇÃO |  |  |  |  | CHECK
1 | 386.867 | -0.2 | 384.967 | 1.9 | 386.883 | 384.8596 | 2.0234 | 385.1513 |  |  |  |  | 26.84 | 0.3476 | 0.6 | 0.3476 | 1 | 15 | 128.4575 | 0.51463 | 63.8365 | 63.8365 | -0.059613 | 0.4 | 0.013551 | C | 0.015 | 1 | 0.6 |  |  |  | #DIV/0! | 0.18431 | 0.15986 | 0.86593 | 15.5166 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 15 | 0 | 0 | 0.17497 | 0.18431 | 0.0064176 | 204.7781 | 0.15986 | 0.16023 | 0.30422 | 386.867 | 386.867 | 384.967 | 1.9 | 385.5856 | 385.693 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.32 | 0.08 | ok
2 | 386.883 |  | 384.8596 | 2.0234 | 386.973 | 384.6005 | 2.3725 | 385.2033 | 385.044 |  |  | -0.15935 | 64.78 | 0.8217 | 0.6 | 1.1693 | 0.97254 | 15.5166 | 126.5485 | 0.51788 | 145.4934 | 209.3298 | -0.13893 | 0.4 | 0.14571 | C | 0.015 | 1 | 0.6 |  |  |  | #DIV/0! | 0.34366 | 0.29569 | 1.2499 | 16.3804 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 384.8596 | 10000 | 10000 | 15.5166 | 0 | 0 | 0.31014 | 0.34366 | 0.13596 | 465.2137 | 0.29318 | 0.29569 | 0.4405 | 386.883 | 386.883 | 384.8596 | 2.0234 | 385.3265 | 385.5856 | 385.5856 | 0 | 0 | 0.916 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.32 | 0.20336 | ok
3 | 386.973 |  | 384.6005 | 2.3725 | 386.004 | 383.9059 | 2.0981 | 384.8881 | 384.9442 |  |  |  | 46.31 | 0.5978 | 0.6 | 1.7671 | 0.90362 | 16.3804 | 123.4958 | 0.52305 | 96.932 | 306.2618 | 2.0924 | 1.5 | 0.3119 | C | 0.015 | 1 | 0.6 |  |  |  | #DIV/0! | 0.28761 | 0.35983 | 2.2865 | 16.7179 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 384.6005 | 10000 | 10000 | 16.3804 | 0 | 0 | 0.27094 | 0.28761 | 0.066169 | 372.0586 | 0.35607 | 0.35983 | 0.49597 | 386.973 | 386.973 | 384.6005 | 2.3725 | 384.6319 | 385.3265 | 385.3265 | 0 | 0 | 0.916 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.32 | 0.55248 | ok
4 | 386.004 | 0.2 | 383.7059 | 2.2981 | 385.708 | 383.5926 | 2.1154 | 384.1139 | 384.1935 |  |  |  | 17.43 | 0.2252 | 0.6 | 1.9923 | 0.88453 | 16.7179 | 122.3477 | 0.52498 | 35.5428 | 341.8046 | 1.6982 | 0.65 | 0.65 | C | 0.015 | 1 | 0.6 |  |  |  | #DIV/0! | 0.40807 | 0.3808 | 1.6691 | 16.892 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 383.9059 | 10000 | 10000 | 16.7179 | 0 | 0 | 0.34944 | 0.40807 | 0.257 | 568.8374 | 0.3766 | 0.3808 | 0.51324 | 386.004 | 386.004 | 383.7059 | 2.2981 | 384.3186 | 384.4319 | 384.6319 | 0 | 0 | 1.116 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.32 | 0.47813 | ok
5 | 385.708 | 0.3 | 383.2926 | 2.4154 | 384.944 | 383.0397 | 1.9043 | 383.7228 | 384.0006 |  |  |  | 28.1 | 0.604 | 0.6 | 2.5963 | 0.84381 | 16.892 | 121.7651 | 0.52595 | 90.6744 | 432.479 | 2.7189 | 0.9 | 0.65 | C | 0.015 | 1 | 0.6 |  |  |  | #DIV/0! | 0.43018 | 0.42994 | 1.9934 | 17.1269 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 383.5926 | 10000 | 10000 | 16.892 | 0 | 0 | 0.36188 | 0.43018 | 0.30978 | 602.6445 | 0.42469 | 0.42994 | 0.5523 | 385.708 | 385.708 | 383.2926 | 2.4154 | 383.7657 | 384.0186 | 384.3186 | 0 | 0 | 1.216 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.32 | 0.59543 | ok
Note on B11: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP11: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B12: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP12: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B13: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP13: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B14: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP14: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara
Note on B15: se ROSA ver estudo das alturas dos PV's colunas BE a BS
Note on BP15: Se AMARELO não tem PV pode ter Antecâmara