## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
| Obra | Bancos | B.D.I.
| 80 CASAS POPULARES | SINAPI - 01/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul | 28,34%
ANEXO VIII
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO | 100,00% 239.373,21 | 5,00% 11.968,66 | 10,00% 23.937,32 | 18,00% 43.087,18 | 23,00% 55.055,84 | 20,00% 47.874,64 | 12,00% 28.724,79 | 10,00% 23.937,32 | 2,00% 4.787,46
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 5.266,80 |  | 10,00% 526,68 | 10,00% 526,68 | 10,00% 526,68 | 30,00% 1.580,04 | 10,00% 526,68 | 10,00% 526,68 | 10,00% 526,68 | 10,00% 526,68
3 | SERVIÇOS EM TERRA | 100,00% 183.710,00 | 5,00% 9.185,50 | 8,00% 14.696,80 | 10,00% 18.371,00 | 16,00% 29.393,60 | 25,00% 45.927,50 | 16,00% 29.393,60 | 10,00% 18.371,00 | 10,00% 18.371,00
4 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 100,00% 905.736,61 |  | 10,00% 90.573,66 | 10,00% 90.573,66 | 10,00% 90.573,66 | 30,00% 271.720,98 | 10,00% 90.573,66 | 10,00% 90.573,66 | 10,00% 90.573,66 | 10,00% 90.573,66
5 | PAREDES DE CONCRETO | 100,00% 1.279.803,91 |  |  | 10,00% 127.980,39 | 15,00% 191.970,59 | 20,00% 255.960,78 | 20,00% 255.960,78 | 10,00% 127.980,39 | 15,00% 191.970,59 | 10,00% 127.980,39
6 | ESTRUTURA DE COBERTURA | 100,00% 690.879,39 |  |  |  | 16,60% 114.685,98 | 16,60% 114.685,98 | 16,60% 114.685,98 | 17,00% 117.449,50 | 16,60% 114.685,98 | 16,60% 114.685,98
7 | COBERTURA | 100,00% 240.784,48 | [5 empty] | 25,00% 60.196,12 | 25,00% 60.196,12 | 25,00% 60.196,12 | 25,00% 60.196,12
8 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 100,00% 625.934,08 | [5 empty] | 25,00% 156.483,52 | 25,00% 156.483,52 | 25,00% 156.483,52 | 20,00% 125.186,82 | 5,00% 31.296,70
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 729.030,40 | [5 empty] | 25,00% 182.257,60 | 25,00% 182.257,60 | 25,00% 182.257,60 | 20,00% 145.806,08 | 5,00% 36.451,52
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 1.238.958,80 |  |  |  |  | 20,00% 247.791,76 | 20,00% 247.791,76 | 20,00% 247.791,76 | 20,00% 247.791,76 | 20,00% 247.791,76
11 | REVESTIMENTO | 100,00% 41.457,66 | [5 empty] | 25,00% 10.364,42 | 25,00% 10.364,42 | 25,00% 10.364,42 | 20,00% 8.291,53 | 5,00% 2.072,88
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 566.737,65 | 10,00% 56.673,77 | 10,00% 56.673,77 | 10,00% 56.673,77 | 10,00% 56.673,77 | 10,00% 56.673,77 | 10,00% 56.673,77 | 10,00% 56.673,77 | 10,00% 56.673,77 | 10,00% 56.673,77 | 10,00% 56.673,77
13 | LIMPEZA | 100,00% 11.356,80 | [9 empty] | 100,00% 11.356,80
Porcentagem |  |  | 1,15% | 2,76% | 4,99% | 7,97% | 15,42% | 18,25% | 16,17% | 16,79% | 14,47% | 2,04%
Custo |  |  | 77.827,93 | 186.408,23 | 337.212,67 | 538.880,11 | 1.042.215,45 | 1.233.632,67 | 1.092.605,73 | 1.134.682,55 | 977.712,78 | 137.851,67
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,15% | 3,91% | 8,9% | 16,87% | 32,29% | 50,54% | 66,71% | 83,5% | 97,96% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 77.827,92 | 264.236,15 | 601.448,82 | 1.140.328,93 | 2.182.544,38 | 3.416.177,05 | 4.508.782,78 | 5.643.465,33 | 6.621.178,11 | 6.759.029,79