## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO -MS
OBRA/SERVIÇO: OBRAS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA-BURACOS).
LOCAL: DIVERSAS VIAS URBANAS DA CIDADE
BDI: 26,74%
DATA BASE: JUNHO/2023/SINAPI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE | CUSTO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01
01.01 | COMPOSIÇÃO 1 | Serviço de tapa buraco superficial | m² | 20000 | 61.77 | 26.74 | 78.28 | 1565600
01.02 | COMPOSIÇÃO 2 | Serviço de tapa buraco remendo profundo | m² | 20000 | 90.43 | 26.74 | 114.61 | 2292200
[7 empty] | TOTAL | 3857800
_____________________________________
Fábio Alexandre Camargo
Arquiteto e Urbanista
CAU/MS: A108899-8

## CPU
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
DATA BASE: SINAPI 06/2023
COMPOSIÇÃO 1 - TAPA BURACO REMENDO SUPERFICIAL |  |  |  | UNIDADE: |  | m²
Código | Materiais/Serviços | DMT | Unidade | QTDE | CUSTO DESONERADO (R$)
[5 empty] | Valor Unitário | Valor Total
97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO |  | m³ | 0.02 | 17.01 | 0.34
100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ |  | m³ | 0.032 | 8.42 | 0.26
97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | 5 | m³.km | 0.16 | 1.79 | 0.28
96402 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C |  | m² | 1 | 2.88 | 2.88
95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO |  | m³ | 0.03 | 1619.32 | 48.57
95876 | TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | 115 | m³.km | 3.45 | 1.95 | 6.72
93593 | TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL DMT EXCEDENTE A 30KM | 115 | m³.km | 3.45 | 0.79 | 2.72
[5 empty] | CUSTO TOTAL | 61.77
BDI:26,74% |  |  |  |  | VALOR COM BDI | 78.28
COMPOSIÇÃO 2 - TAPA BURACO - REMENDO PROFUNDO |  |  |  | UNIDADE: |  | m²
Código | Materiais/Serviços | DMT | Unidade | QTDE | CUSTO ONERADO (R$)
[5 empty] | Valor Unitário | Valor Total
97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO |  | m³ | 0.089 | 17.01 | 1.51
100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ |  | m³ | 0.1157 | 8.42 | 0.97
97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | 5 | m³.km | 0.5785 | 1.79 | 1.03
101828 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) |  | m³ | 0.15 | 164.76 | 24.71
93596 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | 15 | m³.km | 2.25 | 0.59 | 1.32
96402 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C |  | m² | 1 | 2.88 | 2.88
95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO |  | m³ | 0.03 | 1619.32 | 48.57
95876 | TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | 115 | m³.km | 3.45 | 1.95 | 6.72
93593 | TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL DMT EXCEDENTE A 30KM | 115 | m³.km | 3.45 | 0.79 | 2.72
[5 empty] | CUSTO TOTAL | 90.43
BDI:26,74% |  |  |  |  | VALOR COM BDI | 114.61
_____________________________________
Fábio Alexandre Camargo
Arquiteto e Urbanista
CAU: A108899-8

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO -MS
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA-BURACOS).
LOCAL: DIVERSAS VIAS URBANAS DA CIDADE
BDI: 26,74%
DATA BASE: JUNHO/2023/SINAPI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DA FASE | % | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
01 | Serviço de tapa buraco superficial | 1565600 | 100 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8%
|  |  |  | 156560 | 156560 | 156560 | 156560 | 156560 | 125248
02 | Serviço de tapa buraco superficial | 2292200 | 100 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8%
|  |  |  | 229220 | 229220 | 229220 | 229220 | 229220 | 183376
TOTAL SIMPLES |  | 3857800 | 100 | 385780 | 385780 | 385780 | 385780 | 385780 | 308624
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 385780 | 771560 | 1157340 | 1543120 | 1928900 | 2237524
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DA FASE | % | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
01 | Serviço de tapa buraco superficial | 1565600 | 100 | 8% | 8% | 8% | 8% | 5% | 5%
|  |  |  | 125248 | 125248 | 125248 | 125248 | 78280 | 78280
02 | Serviço de tapa buraco superficial | 2292200 | 100 | 8% | 8% | 8% | 8% | 5% | 5%
|  |  |  | 183376 | 183376 | 183376 | 183376 | 114610 | 114610
TOTAL SIMPLES |  | 3857800 | 100 | 308624 | 308624 | 308624 | 308624 | 192890 | 192890
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 2546148 | 2854772 | 3163396 | 3472020 | 3664910 | 3857800
_____________________________________
Fábio Alexandre Camargo
Arquiteto e Urbanista
CAU/MS: A108899-8

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO -MS
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA-BURACOS).
LOCAL: DIVERSAS VIAS URBANAS DA CIDADE
CALCULO POR M²
| DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO |  | m³ | 0,497X0,05 | 0.025
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ |  | m³ | 0,025+30% | 0.032
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | 5 | m³.km | 5X0,052 | 0.16
| PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C |  | m² | 1X1 | 1
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO |  | m³ | 1X1X0,03 | 0.03
| TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | 115 | m³.km | 115X0,03 | 3.45
| TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL DMT EXCEDENTE A 30KM | 115 | m³.km | 115X0,03 | 3.45
_____________________________________
Fábio Alexandre Camargo
Arquiteto e Urbanista
CAU/MS: A108899-8

## BDI
Variável | Componente | 1° Quartil (%) | Taxa(%) | 3° Quartil (%)
R | RISCO | 0.5 | 0.56 | 0.97
S+G | SEGURO + GARANTIA | 0.32 | 0.4 | 0.74
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.02 | 1.11 | 1.21
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.8 | 4.01 | 4.67
L | LUCRO | 6.64 | 7.3 | 8.69
| PIS |  | 0.65
| COFINS |  | 3
| ISSQN |  | 2
| INSS (CPRB) |  | 4.5
I | TRIBUTOS |  | 10.15
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) |  |  | 26.74
Acórdão 2622/2013
BDI