## Orçamento_Deson
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | [12 empty] | DMT (km) |  | $p$1 | CIDADE / LOCAL ORIGEM
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | [12 empty] | Tubos/Paver/Piso tatil | 98 | $p$2 | CAMPO GRANDE
[14 empty] | Jazida de aterro : | 5 | $p$3 | RIBAS
[8 empty] | atenção: se preço unitário ficar rosa é pq tem algo de errado no BDI | [5 empty] | Depósito de expurgo: | 5 | $p$4 | RIBAS
| OBRA : | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | DATA BASE: | AGOSTO/2020 |  |  |  | Depósito provisório: | 5 | $p$5 | RIBAS
| LOCAL : | JARDIM DO TRABALHADOR II | [6 empty] | E.S.S.M.O.: | DESONERADA |  |  |  | Depósito de bota-fora: | 5 | $p$6 | RIBAS
| MUNICÍPIO : | RIBAS DO RIO PARDO / MS | [6 empty] | E.S.D. (MÊS): | 84.11% |  |  |  | Areeiro/Obra: |  | $p$7 | RIBAS
| COORDENADAS : | (20°27'01.98"S ; 53°46'05.20"O) ; (20°26'54.89"S ; 53°46'05.74"O) ; (20°26'57.96"S ; 53°46'08.59"O). | [6 empty] | E.S.D. (HORA): | 47.31% |  |  |  | Areeiro/Usina CBUQ: |  | $p$8
[9 empty] | BDI SERVIÇOS: | 26.35% |  |  |  | Areeiro/Usina PMF: |  | $p$9
|  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA |  |  |  |  | BDI INSUMO (*): | 20.92% |  |  |  | Cascalho: | 5 | $p$10 | RIBAS
[14 empty] | EMULSÃO E ASF. DILUÍDO TSD + PINTURA + IMPRIMAÇÃO: | 113 | $p$11 | CAMPO GRANDE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | código auxiliar p/ curva ABC | DISCRIMINAÇÃO | observações do boletim | DMT | UNID. | unitário s/BDI | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | (%) |  | EMULSÃO PMF: |  | $p$12
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | S_Preliminares!A1 |  |  |  |  | SUB-TOTAL 1 | 17498.41 | 2.342% | 100% | CAP 50/70 : |  | $p$13
1.01 | SP/0001 | composição | - | Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e adesivos, estrutura e suporte de madeira. Fornecimento e colocação | 0 |  | M2 | 366.03 | 16 | 462.47 | 7399.52 | 0.9902% | 42.29% | Usina de CBUQ: | 113 | $p$14 | CAMPO GRANDE
1.02 | 10775 | SINAPI | - | Locação de container 2,30 m x 6,00 m, altura 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas, forro com isolamento termo-acústico | 0 |  | MES | 522 | 3 | 659.54 | 1978.62 | 0.2648% | 11.31% | Usina de PMF: |  | $p$15
1.03 | SP/0005 | composição | - | Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimensões 2,31 x 1,15 x 1,15m | 0 |  | UN.MÊS | 980 | 3 | 1170 | 3510 | 0.4697% | 20.06% | Pedeira/Usina CBUQ: |  | $p$16
1.04 | SP/0020 | composição | - | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito | 0 |  | M2 | 97.46 | 6 | 123.14 | 738.84 | 0.09887% | 4.222% | Pedreira/Usina PMF: |  | $p$17
1.05 | SP/0025 | composição | - | Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com elemento luminoso (balde vermelho) | 0 |  | M | 2.41 | 165 | 3.04 | 501.6 | 0.06713% | 2.867% | Pedreira/Obra: | 113 | $p$18 | CAMPO GRANDE
1.06 | SP/0030 | composição | - | Segurança de trânsito - isolamento de obra com tela cerquite plática laranja conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito | 0 |  | M | 7.44 | 184.28 | 9.4 | 1732.23 | 0.2318% | 9.899%
1.07 | 13244 | SINAPI | - | Segurança de trânsito - cone de sinalização em PVC rígido, h = 70 / 76 cm | 0 |  | UN | 64.81 | 20 | 81.88 | 1637.6 | 0.2192% | 9.359%
2 |  |  |  | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM | Dre_Terraplenagem!A1 |  |  |  |  | SUB-TOTAL 2 | 44657.97 | 5.976% | 100%
2.01 | 90100 | SINAPI | - | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_01/2015 | 6.7 |  | M3 | 8.2 | 91.07 | 10.36 | 943.48 | 0.1263% | 2.113% | 13.5925
2.02 | 90085 | SINAPI | - | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), largura de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_01/2015 | 15.2 |  | M3 | 6.68 | 750.51 | 8.44 | 6334.3 | 0.8477% | 14.18% | 49.3757
2.03 | 93358 | SINAPI | - | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. AF_03/2016 | 0 |  | M3 | 55.89 | 42.07 | 70.61 | 2970.56 | 0.3975% | 6.652%
2.04 | 94037 | SINAPI | - | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência. Af_06/2016 | Alta Interferência |  | M2 | 14.27 | 170.75 | 18.03 | 3078.62 | 0.412% | 6.894%
2.05 | 94040 | SINAPI | - | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. Af_06/2016 | 0 |  | M2 | 16.78 | 942.88 | 21.2 | 19989.05 | 2.675% | 44.76%
2.06 | 94098 | SINAPI | - | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência. AF_06/2016 | Alta Interferência |  | M2 | 4.7 | 342.95 | 5.93 | 2033.69 | 0.2722% | 4.554%
2.07 | 93375 | SINAPI | - | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016 | 12.3 |  | M3 | 13.06 | 79.49 | 16.5 | 1311.58 | 0.1755% | 2.937% | 6.4626
2.08 | 93362 | SINAPI | - | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016 | 14.3 |  | M3 | 8.15 | 651.52 | 10.29 | 6704.14 | 0.8972% | 15.01% | 45.5608
2.09 | 95879 | SINAPI | - | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT DMT até 30 km. Af_09/2016 | observar o tipo trajeto (rodovia ou urbana) e DMT | 5 | TXKM | 0.83 | 552.85 | 1.04 | 574.96 | 0.07694% | 1.287%
2.1 | 100973 | SINAPI | - | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | 0 |  | M3 | 5.14 | 110.57 | 6.49 | 717.59 | 0.09603% | 1.607%
3 |  |  |  | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES | Dre_Disp_Estruturais!A1 |  |  |  |  | SUB-TOTAL 3 | 119337.15 | 15.97% | 100%
3.01 | 7781 | SINAPI | - | Tubo de concreto simples, D = 0,40m (180kg/m), PB, Classe PS-1, aquisição | D B I................. INSUMO |  | M | 44.9 | 64 | 54.29 | 3474.56 | 0.465% | 2.912%
3.02 | 7791 | SINAPI | - | Tubo de concreto simples, D = 0,60m (347kg/m), PB, Classe PS-1, aquisição |  |  | M | 80 | 243.13 | 96.73 | 23517.96 | 3.147% | 19.71%
3.03 | 92821 | SINAPI | - | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 0,40m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento do tubo). AF_12/2015 | 3.7 |  | M | 41.28 | 64 | 52.15 | 3337.6 | 0.4467% | 2.797% | 17.2973
3.04 | 92824 | SINAPI | - | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 0,60m, junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento do tubo). AF_12/2015 | 2.6 |  | M | 59.83 | 243.13 | 75.59 | 18378.19 | 2.459% | 15.4% | 93.5115
3.05 | DR/0135 | composição | - | PV-1 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14MPa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão | 0 |  | UN | 4108.3 | 5 | 5190.83 | 25954.15 | 3.473% | 21.75%
3.06 | 98051 | SINAPI | - | Chaminé circular para poço de visita para esgoto e águas pluviais, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,60 m. Af_05/2018 | 0 |  | M | 763.17 | 4.82 | 964.26 | 4647.73 | 0.622% | 3.895%
3.07 | 98114 | SINAPI | - | Tampão fºfº articulado, classe B125 carga máxima 12,5 T, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, para chaminé, caixa de areia e poço visita assentado com concreto fck = 20MPa, fornecimento e assentamento | 0 |  | UN | 458.23 | 5 | 578.97 | 2894.85 | 0.3874% | 2.426%
3.08 | DR/0265 | composição | - | BLSC - Boca-de-lobo simples em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelha em f°f° tipo pesada, conforme projeto | BL concreto |  | UN | 1080.91 | 1 | 1365.72 | 1365.72 | 0.1828% | 1.144%
3.09 | DR/0270 | composição | - | BLDC - Boca-de-lobo dupla em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelhas em f°f° tipo pesada, conforme projeto | 0 |  | UN | 2032.03 | 1 | 2567.46 | 2567.46 | 0.3436% | 2.151%
3.1 | DR/0275 | composição | - | BLTC - Boca-de-lobo tripla em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, sarjeta de contorno (chama) em concreto e grelhas em f°f° tipo pesada, conforme projeto | 0 |  | UN | 2983.11 | 6 | 3769.15 | 22614.9 | 3.026% | 18.95%
3.11 | 100953 | SINAPI | - | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | 0 | 98 | TXKM | 0.58 | 9396.84 | 0.73 | 6859.69 | 0.918% | 5.748%
3.12 | 93593 | SINAPI | - | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km. Af_04/2016 | observar o tipo trajeto (rodovia ou urbana) e DMT | 113 | M3XKM | 0.49 | 2265.65 | 0.61 | 1382.04 | 0.185% | 1.158%
3.13 | 100973 | SINAPI | - | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | 0 |  | M3 | 5.14 | 20.05 | 6.49 | 130.12 | 0.01741% | 0.109%
3.14 | ST/0070 | composição | - | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria - carga e descaga manuais (Refer. SICRO CÓD.5915474) | 0 |  | T | 18.26 | 95.89 | 23.07 | 2212.18 | 0.296% | 1.854%
4 |  |  |  | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM | Pav_Terraplenagem!A1 |  |  |  |  | SUB-TOTAL 4 | 15992.44 | 2.14% | 100%
4.01 | PA/0005 | composição | - | Preparo do subleito, escavação e carga. Exclusive transporte | 0 |  | M3 | 3.37 | 863.62 | 4.25 | 3670.38 | 0.4912% | 22.95%
4.02 | 100574 | SINAPI | - | Espalhamento de material, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | 0 |  | M3 | 0.85 | 1.58 | 1.07 | 1.69 | 0.0002262% | 0.01057%
4.03 | 96385 | SINAPI | - | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso 95% PN. Exclusive escavação, carga e transporte e solo. Af_09/2017 | 0 |  | M3 | 6.49 | 1.26 | 8.2 | 10.33 | 0.001382% | 0.06459%
4.04 | 100973 | SINAPI | - | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | 0 |  | M3 | 5.14 | 1.58 | 6.49 | 10.25 | 0.001372% | 0.06409%
4.05 | 95876 | SINAPI | - | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km. Af_12/2016 | observar o tipo trajeto (rodovia ou urbana) e DMT | 5 | M3XKM | 1.23 | 15.8 | 1.55 | 24.49 | 0.003277% | 0.1531%
4.06 | 95876 | SINAPI | - | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km. Af_12/2016 | observar o tipo trajeto (rodovia ou urbana) e DMT | 5 | M3XKM | 1.23 | 4310.15 | 1.55 | 6680.73 | 0.894% | 41.77%
4.07 | 100973 | SINAPI | - | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | 0 |  | M3 | 5.14 | 862.03 | 6.49 | 5594.57 | 0.7487% | 34.98%
5 |  |  |  | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO | Pav_Estrutura!A1 |  |  |  |  | SUB-TOTAL 5 | 296671.89 | 39.7% | 100%
5.01 | 100577 | SINAPI | - | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, 100% PI, até 20 cm de espessura | 0 |  | M2 | 0.63 | 4107.3 | 0.79 | 3244.76 | 0.4342% | 1.094%
5.02 | 6079 | cotação - SINAPI | - | Argila, argila vermelha, argila arenosa ou arenito (posto jazida / fornecedor, sem frete) | 0 |  | M3 | 9.43 | 380.06 | 11.4 | 4332.68 | 0.5798% | 1.46%
5.03 | 100973 | SINAPI | - | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | 0 |  | M3 | 5.14 | 380.06 | 6.49 | 2466.58 | 0.3301% | 0.8314%
5.03 | 95875 | SINAPI | - | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km. Af_12/2016 | observar o tipo trajeto (rodovia ou urbana) e DMT | 5 | M3XKM | 1.38 | 1900.3 | 1.74 | 3306.52 | 0.4425% | 1.115%
5.04 | 4748 | cotação - SINAPI | - | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira / fornecedor, sem frete) | medir empolado com 37,5% |  | M3 | 61.88 | 395.26 | 74.82 | 29573.35 | 3.958% | 9.968%
5.05 | 93593 | SINAPI | - | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km. Af_04/2016 | observar o tipo trajeto (rodovia ou urbana) e DMT | 113 | M3XKM | 0.49 | 44664.38 | 0.61 | 27245.27 | 3.646% | 9.184%
5.06 | PA/0022 | composição | - | Execução e compactação de base e ou sub-base, 100% PM, com mistura na pista ou no canteiro com materiais granulares. Exclusive fornecimento, carga da mistura e transporte (Refer. SINAPI CÓD. 100564) | 0 |  | M3 | 13.1 | 608.09 | 16.55 | 10063.88 | 1.347% | 3.392%
5.07 | PA/0025 | composição | - | Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (Refer. SINAPI CÓD. 96401, data 08/2020). Prod de equipe: 166,67 m²/h. | 0 |  | M2 | 4.15 | 3552.16 | 5.24 | 18613.31 | 2.491% | 6.274%
5.08 | PA/0023 | composição | - | Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C (Refer. SINAPI CÓD. 96402, data 08/2020). Prod de equipe: 166,67 m²/h. | 0 |  | M2 | 1.73 | 3552.16 | 2.18 | 7743.7 | 1.036% | 2.61%
5.09 | 93176 | SINAPI |  | Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. AF_02/2016 | observar o tipo trajeto (rodovia ou urbana) e DMT | 113 | TXKM | 0.49 | 682.52 | 0.61 | 416.33 | 0.05572% | 0.1403%
5.09 | 95995 | SINAPI | - | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ - faixa C - CAP 50/70 - usina comercial), camada de rolamento. Exclusive transporte da mistura. Af_03/2017 | 0 |  | M3 | 1108.12 | 106.56 | 1400.1 | 149194.65 | 19.97% | 50.29%
5.1 | 93593 | SINAPI | - | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km. Af_04/2016 | observar o tipo trajeto (rodovia ou urbana) e DMT | 113 | M3XKM | 0.49 | 30763.06 | 0.61 | 18765.46 | 2.511% | 6.325%
5.11 | ST/0070 | composição | - | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria - carga e descaga manuais (Refer. SICRO CÓD.5915474) | 0 |  | T | 18.26 | 940.85 | 23.07 | 21705.4 | 2.905% | 7.316%
6 |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | S_Complementares!A1 |  |  |  |  | SUB-TOTAL 6 | 124683.89 | 16.69% | 100%
6.01 | SC/0010 | composição | - | Meio-fio (guia) simples, concreto fck = 15MPa, seção 285cm2, moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão | 0 |  | M | 16.89 | 1067.58 | 21.34 | 22782.15 | 3.049% | 18.27%
6.02 | SC/0040 | composição | - | Sarjeta tipo americana em concreto fck = 15MPa, seção 455cm², moldada no local, exclusive escavação | 0 |  | M | 26.39 | 37 | 33.34 | 1233.58 | 0.1651% | 0.9894%
6.03 | ST/0070 | composição | - | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria - carga e descaga manuais (Refer. SICRO CÓD.5915474) | observar o tipo trajeto (rodovia ou urbana) e DMT | 113 | T | 18.26 | 4352.76 | 23.07 | 100418.17 | 13.44% | 80.54%
6.04 | 100973 | SINAPI | - | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | 0 |  | M3 | 5.14 | 38.52 | 6.49 | 249.99 | 0.03345% | 0.2005%
7 |  |  |  | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | Acessibilidade!A1 |  |  |  |  | SUB-TOTAL 7 | 82877.47 | 11.09% | 100%
7.01 | 98524 | SINAPI | - | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Af_05/2018 | 0 |  | M2 | 2.21 | 1253.7 | 2.79 | 3497.82 | 0.4681% | 4.22%
7.02 | SR/0100 | composição | - | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto | 0 |  | M | 3.26 | 246.64 | 4.11 | 1013.69 | 0.1357% | 1.223%
7.03 | SR/0010 | composição | - | Demolição de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento (Refer. SICRO CÓD. 1600436) | 0 |  | M3 | 198.33 | 24.61 | 250.58 | 6166.77 | 0.8253% | 7.441%
7.04 | 72897 | SINAPI | - | Carga manual de entulho em caminhão basculante | 0 |  | M3 | 18.77 | 31.99 | 23.71 | 758.48 | 0.1015% | 0.9152%
7.05 | 100973 | SINAPI | - | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | 0 |  | M3 | 5.14 | 162.98 | 6.49 | 1057.74 | 0.1416% | 1.276%
7.06 | 95875 | SINAPI | - | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km. Af_12/2016 | ver comentário | 5 | M3XKM | 1.38 | 974.85 | 1.74 | 1696.23 | 0.227% | 2.047%
7.07 | SC/0080 | composição | - | Piso tátil de alerta ou direcional com lajota cimentícia 40x40x2,5cm, nas cores da NBR 16537, assentado com argamassa de cimento e areia 1:3 | 0 |  | M | 40.16 | 29.25 | 50.74 | 1484.14 | 0.1986% | 1.791%
7.08 | 94962 | SINAPI | - | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016 | 0 |  | M3 | 230.7 | 0.87 | 291.48 | 253.58 | 0.03394% | 0.306%
7.09 | 92873 | SINAPI | - | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | 0 |  | M3 | 143.58 | 0.87 | 181.41 | 157.82 | 0.02112% | 0.1904%
7.1 | 68333 | SINAPI | - | Piso em concreto 20 MPa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira | 0 |  | M2 | 40.58 | 1224.45 | 51.27 | 62777.55 | 8.401% | 75.75%
7.11 | 100947 | SINAPI | - | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | observar o tipo trajeto (rodovia ou urbana) e DMT | 98 | TXKM | 1.16 | 114.66 | 1.46 | 167.4 | 0.0224% | 0.202%
7.12 | 93593 | SINAPI | - | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km. Af_04/2016 | observar o tipo trajeto (rodovia ou urbana) e DMT | 113 | M3XKM | 0.49 | 5722.32 | 0.61 | 3490.61 | 0.4671% | 4.212%
7.13 | 100973 | SINAPI | - | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | 0 |  | M3 | 5.14 | 50.64 | 6.49 | 328.65 | 0.04398% | 0.3965%
7.14 | ST/0070 | composição | - | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria - carga e descaga manuais (Refer. SICRO CÓD.5915474) | 0 |  | T | 18.26 | 1.17 | 23.07 | 26.99 | 0.003612% | 0.03257%
8 |  |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | Sinalizacao!A1 |  |  |  |  | SUB-TOTAL 8 | 18704.48 | 2.503% | 100%
8.01 | SV/0037 | composição | - | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm (Refer. SICRO CÓD. 5213403) | indicado para as cidades do interior |  | M2 | 15.18 | 69.34 | 19.17 | 1329.24 | 0.1779% | 7.107%
8.02 | SV/0012 | composição | - | Pintura de setas e legendas - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm (Refer. SICRO CÓD. 5213407) | indicado para as cidades do interior |  | M2 | 27.08 | 43.66 | 34.21 | 1493.6 | 0.1999% | 7.985%
8.03 | 13521 | cotação - SINAPI | - | Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões *45x25* cm | 0 |  | UN | 99 | 24 | 125.08 | 3001.92 | 0.4017% | 16.05%
8.04 | SV/0090 | composição | - | Coluna simples de 50,8 mm (2") de diâmetro, espessura da parede 2,75mm, altura total de 3500mm, em aço galvanizado por imersão à quente para suporte de placa de sinalização e fixado em base de concreto estrutural - fornecimento e implantação. Inclusive serviço de implantação da placa de sinalização | 0 |  | UN | 302.28 | 12 | 381.93 | 4583.16 | 0.6133% | 24.5%
8.05 | SV/0085 | composição | - | Poste simples madeira de lei aparelhada 75 x 75 x 3500 mm para suporte de placa de sinalização, pintado com esmalte sintético e fixado em base de concreto estrutural -fornecimento e implantação. Inclusive serviço de implantação da placa de sinalização | 0 |  | UN | 120.03 | 24 | 151.65 | 3639.6 | 0.4871% | 19.46%
8.06 | SV/0105 | composição | - | Placa de sinalização de alumínio, espessura 1,5mm, com fundo, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR 14644 (GT/GT), inclusive elementos de fixação, conforme especificação AGETRAN/PMCG - fornecimento | 0 |  | M2 | 526.57 | 6.72 | 693 | 4656.96 | 0.6232% | 24.9%
9 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CPU Adm Local'!A1 |  |  | CPU correta |  | SUB-TOTAL 9 | 26823.35 | 3.59% | 100%
9.01 | CPU Adm Local | composição | CPU Adm Local | Administração local do canteiro de obras |  |  | un | 21229.41 | 1 | 26823.35 | 26823.35 | 3.59% | 100%
[10 empty] | TOTAL GERAL | 747247.05 | 100% | VERIFICAÇÕES |  | PRODUÇÃO (UMA FRENTE)
[13 empty] | Total Geral | OK | DIÁRIA | OBRA (MÊS)
|  |  |  | RESUMO | [6 empty] | 747247.05 | 100% | Sub-totais | %
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 16 | M2 | 17498.41 | 2.342% | OK | OK
2 |  |  |  | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 841.58 | M3 | 44657.97 | 5.976% | OK | OK | 62.97 | 1
3 |  |  |  | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  |  |  |  | 307.13 | M | 119337.15 | 15.97% | OK | OK | 93.51 | 1
|  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | OK
|  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | OK
|  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | OK
|  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | OK | 30000 | 1
4 |  |  |  | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 863.62 | M3 | 15992.44 | 2.14% | OK | OK
5 |  |  |  | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 3552.16 | M2 | 296671.89 | 39.7% | OK | OK | 15000 | 1
6 |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1067.58 | M | 124683.89 | 16.69% | OK | OK
|  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | OK
7 |  |  |  | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 1224.45 | M2 | 82877.47 | 11.09% | OK | OK
8 |  |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA |  |  |  |  | 113 | M2 | 18704.48 | 2.503% | OK | OK
|  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | OK
|  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | OK
9 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 1 | un | 26823.35 | 3.59% | OK | OK
|  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | OK
Campo Grande = 0 km
Registrar as origens dos materiais
Note on K35: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on K36: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on K61: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on K64: ATENÇÃO: Definir se BDI insumo ou BDI serviço
Note on F86: o transporte poderá ser 10m3 ou de 6m3 adotar o cód. correto

## Cronograma_Deson
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS |  |  |  |  | OBRA : | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
[5 empty] | LOCAL : | JARDIM DO TRABALHADOR II
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  | DATA BASE: | AGOSTO/2020
[5 empty] | E.S.S.M.O.: | DESONERADA
ITEM | Discriminação dos Serviços | MESES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Totais |  | serviço preliminar 1º mês (mínimo)
|  | DIAS |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 |  |  | 9633.35 | =→ | 55.05%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0058042
|  | 17498.41 |  | 33% | 34% | 33% | [15 empty] | 100% | 0% |  | 3
|  | CONCEDENTE | 66.91% | 3863.8328 | 3980.9186 | 3863.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11708.5842 | 0 | 66.91%
|  | PROPONENTE | 33.09% | 1910.64 | 1968.54 | 1910.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5789.82 | 0.0058042
2 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0063655
|  | 44657.97 |  | 30% | 30% | 40% | [15 empty] | 100% | 0% |  | 3
|  | CONCEDENTE | 66.91% | 8964.4991 | 8964.4991 | 11952.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29881.6636 | 0 | 66.91%
|  | PROPONENTE | 33.09% | 4432.89 | 4432.89 | 5910.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14776.3 | 0.0063655
3 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.018179
|  | 119337.15 |  | 30% | 30% | 40% | [15 empty] | 100% | 0% |  | 3
|  | CONCEDENTE | 66.91% | 23955.3605 | 23955.3605 | 31940.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79851.2018 | 0 | 66.91%
|  | PROPONENTE | 33.09% | 11845.78 | 11845.78 | 15794.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39485.93 | 0.018179
4 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01459
|  | 15992.44 |  | 20% | 20% | 60% | [15 empty] | 100% | 0% |  | 3
|  | CONCEDENTE | 66.91% | 2140.1811 | 2140.1811 | 6420.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700.9054 | 0 | 66.91%
|  | PROPONENTE | 33.09% | 1058.3 | 1058.3 | 3174.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291.52 | 0.01459
5 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.019523
|  | 296671.89 |  | 20% | 20% | 60% | [15 empty] | 100% | 0% |  | 3
|  | CONCEDENTE | 66.91% | 39701.9821 | 39701.9821 | 119105.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198509.9105 | 0 | 66.91%
|  | PROPONENTE | 33.09% | 19632.39 | 19632.39 | 58897.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98161.96 | 0.019523
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0028136
|  | 124683.89 |  |  | 50% | 50% | [15 empty] | 100% | 0% |  | 2
|  | CONCEDENTE | 66.91% | 0 | 41714.4136 | 41714.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83428.8272 | 0 | 66.91%
|  | PROPONENTE | 33.09% | 0 | 20627.53 | 20627.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41255.06 | 0.0028136
7 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  |  | 0 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0094743
|  | 82877.47 |  |  | 25% | 75% | [15 empty] | 100% | 0% |  | 2
|  | CONCEDENTE | 66.91% | 0 | 13863.8001 | 41591.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55455.2005 | 0 | 66.91%
|  | PROPONENTE | 33.09% | 0 | 6855.56 | 20566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27422.26 | 0.0094743
8 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0069307
|  | 18704.48 |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | 0% |  | 1
|  | CONCEDENTE | 66.91% | 0 | 0 | 12515.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12515.5931 | 0 | 66.91%
|  | PROPONENTE | 33.09% | 0 | 0 | 6188.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6188.88 | 0.0069307
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.016321
|  | 26823.35 |  | 33% | 34% | 33% | [15 empty] | 100% | 0% |  | 3
|  | CONCEDENTE | 66.91% | 5922.8775 | 6102.3587 | 5922.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17948.1137 | 0 | 66.91%
|  | PROPONENTE | 33.09% | 2928.82 | 3017.58 | 2928.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8875.22 | 0.016321
| Total | 747247.05 |  | 126357.5531 | 209862.0838 | 411027.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747246.95 | -0.1
|  | 100% |  | 16.91% | 28.08% | 55.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Concedente | 500000 |  | 84548.7331 | 140423.5138 | 275027.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 66.91% | 23
|  | 66.91% |  | 16.91% | 28.08% | 55.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0
| Proponente | 247247.05 |  | 41808.82 | 69438.57 | 135999.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247246.95 | -0.1
|  | 33.09% |  | 16.91% | 28.08% | 55.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Total Acumulado |  | R$ | 126357.5531 | 209862.0838 | 411027.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | % | 16.91% | 28.08% | 55.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | SÓ PODEM SER DELETADAS AS CÉLULAS QUE CONTÉM OS PERCENTAIS DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS MENSALMENTE |  |  |  | ATENÇÃO: A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONCEDENTE TEM DE SER MAIOR QUE 10%
| #REF! | 747247.05
valor digitado para distribuir erro de aproximação calculado na célula S76
contagem da amostragem para distribuir o erro de aproximação
Note on C47: Verificar com o contratante o valor líquido do repasse