## PLANILHA ORÇAMENTARIA
MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
PLANILHA ORÇAMENTARIA REFORMA CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
FONTE: SINAP/SEPRO
| B.D.I = 28,34% |  | SINAP : Junho / 2023
SEPRO Abril/ 2023 AGESUL
CODIGO FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO FONTE | VALOR SEM BDI | VALOR COM BDI
1 | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO
201002310 | REMOCAO DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 6 | 4.26 | 25.56 | 32.8
201002012 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 11.5 | 5.99 | 68.885 | 88.41
97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME NTO. AF_12/2017 | M2 | 43.24 | 17.63 | 762.3212 | 978.36
[5 empty] | 856.7662 | 1099.57
2 | ESTRUTURA DE COBERTURA
CODIGO | S E R V I C O S |  |  | TOTAL
92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 11.5 | 78.34 | 900.91 | 1156.23
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 1156.23
3 | COBERTURA
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 11.5 | 38.14 | 438.61 | 562.91
94231 | RUFO CHAPA GALVANIZADO 35 CM #26 | M | 2.5 | 51.58 | 128.95 | 165.49
94227 | CALHA CHAPA GALVANIZADA 50CM #24 | M | 3.5 | 63.79 | 223.265 | 286.54
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 1014.94
4 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
90842 | PORTA LISA MADEIRA COM BATENTE GUARNIÇÃO E DOBRADIÇA FECHADURA 70X2,10 CM banheiro | UN | 1 | 1054.47 | 1054.47 | 1353.31
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 1353.31
5 | REVESTIMENTO DE PAREDES
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
701000102 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 2 CM | M² | 43.24 | 24.79 | 1071.9196 | 1375.7
87275 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 /M2 | M² | 43.24 | 67.33 | 2911.3492 | 3736.43
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 5112.13
6 | REVESTIMENTO DE PISOS
.
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
87256 | REVESTIMENTO CERÃMICO PARA PISO COMPLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DIMENSÃO 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ARÉA MAIOR QUE 10CM | M² | 166.3 | 82.01 | 13638.263 | 17503.35
94990 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 | m3 | 5.5 | 735.54 | 4045.47 | 5191.96
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 22695.31
7 | PINTURA
.
CODIGO | S E R V I C O S |  |  | TOTAL |  | .
88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 /M2 | M² | 184.56 | 3.38 | 623.8128 | 800.6
88489 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 /M2 | M² | 184.56 | 11.15 | 2057.844 | 2641.04
102203 | PINTURA VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M² | 2.94 | 8.31 | 24.4314 | 31.36
100759 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02DEMAOS). AF_01/2020 PINTURA GRADIL | M² | 796.2 | 40.17 | 31983.354 | 41047.44
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 44520.44
8 | MURRO / GRADIL
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CONSTRUÇÃO E PILAR DE CONCRETO ARMADO PARA FIXAR GRADIL | UN | 47 | 187.4278 | 8809.1066 | 11305.61
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 11305.61
| SUBTOTAL | TOTAL
9 | CAMPO DE BOCHA
CODIGO | S E R V I C O S | UN | QUANT | PR S BDI | PR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | REPOSIÇÃO DE PARTE DE REVESIMENTO COM TABUA AREA EXTERNA DA PISTA DE JOGO | M2 | 18.2 | 88.0331 | 1602.2031 | 2056.27
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 2056.27
| SUBTOTAL | TOTAL |  |  |  | 90313.81

## MEMORIA DE CALCULO
MEMORIA DE CALCULO
REFORMA CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
REMOCAO DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS, SEM REAPROVEITAMENTO
| Calha |  | 2,50 m
| Rufo |  | 3,50m
TOTAL |  |  | 6,00 m
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
|  | area 01 |  | 1.2 | 2.3 | 2.76
|  | area 02 |  | 2.3 | 1.78 | 4.094
|  | area 03 |  | 1.25 | 1.12 | 1.4
|  | area 04 |  | 1.8 | 1.8 | 3.24
[6 empty] | 11.494 | 11,50 m2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME NTO. AF_12/2017
( 4,80+3,80+2,75+4,25)x2,60 = 43,238 = 43,24 m2
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
|  | area 01 |  | 1.2 | 2.3 | 2.76
|  | area 02 |  | 2.3 | 1.78 | 4.094
|  | area 03 |  | 1.25 | 1.12 | 1.4
|  | area 04 |  | 1.8 | 1.8 | 3.24
[6 empty] | 11.494 | 11,50 m2
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
|  | area 01 |  | 1.2 | 2.3 | 2.76
|  | area 02 |  | 2.3 | 1.78 | 4.094
|  | area 03 |  | 1.25 | 1.12 | 1.4
|  | area 04 |  | 1.8 | 1.8 | 3.24
[6 empty] | 11.494 | 11,50 m2
REVESTIMENTO DE PAREDES
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME NTO. AF_12/2017
( 4,80+3,80+2,75+4,25)x2,60 = 43,238 = 43,24 m2
REVESTIMENTO DE PISOS
REVESTIMENTO CERÃMICO PARA PISO COMPLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DIMENSÃO 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ARÉA MAIOR QUE 10CM
Salão Coberto = 19,00x6,88 = 130,72m2
| Copa = ( 3,80+2,70) / 2 *5,75 = 18,68 m2 |  |  |  |  | Somatoria = 166,25m2 = 166,30 m2
Copa = ( 3,80+2,70) / 2 *5,75 = 16,85m2
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
2,20m x 2,50 = 5,50 m2
PINTURA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 /M2
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 /M2
Pintura externa de Predio deposito =
| 11+11+7+ 7 x altura 3,80 m =136,80 m2 |  |  |  |  | Somatoria = 184,56 m2
3,90+5,91+2,75+5,80 x altura 2,60 m =47,76 m2
PINTURA VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
Pintura de uma porta 0,70x2,10 x 2 lados = 2,94 m2
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02DEMAOS). AF_01/2020 PINTURA GRADIL
284,35 m x 1,4 x 2 lados = 796,18 = 796,20 m2
CAMPO DE BOCHA
36,40 * 0,50 = 18,20 m2
substituição de tabuas

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
OBRA: REFORMA CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO |  | FONTE SINAP/ SEPRO |  | SINAP : Junho / 2023
LOCAL: JOSE COLETO GARCIA |  |  |  | SEPRO Abril/ 2023 AGESUL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITENS | ATIVIDADES |  | 30 | 60 | TOTAL
|  |  | 1 | 2
1 | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO | 1099.57 | 1099.57 | 0 | 1099.57
|  | 1.217% | 100% |  | 100%
2 | ESTRUTURA DE COBERTURA | 1156.23 | 578.115 | 578.115 | 1156.23
|  | 1.28% | 50% | 50% | 100%
3 | COBERTURA | 1014.94 | 507.47 | 507.47 | 1014.94
|  | 1.124% | 50% | 50% | 100%
4 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 1353.31 | 270.662 | 1082.648 | 1353.31
|  | 1.498% | 20% | 80% | 100%
5 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 5112.13 | 2556.065 | 2556.065 | 5112.13
|  | 5.66% | 50% | 50% | 100%
6 | REVESTIMENTO DE PISOS | 22695.31 | 0 | 22695.31 | 22695.31
|  | 25.13% |  | 100% | 100%
7 | PINTURA | 44520.44 | 0 | 44520.44 | 44520.44
|  | 49.3% |  | 100% | 100%
8 | MURRO / GRADIL | 11305.61 | 5652.805 | 5652.805 | 11305.61
|  | 12.52% | 50% | 50%
9 | CAMPO DE BOCHA | 2056.27 | 1028.135 | 1028.135 | 2056.27
|  | 2.277% | 50% | 50%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 90313.81 | 11692.822 | 78620.988 | 90313.81
TOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL |  | 100% | 11692.822 | 78620.988 | 90313.81
TOTAL DO DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  | 11692.822 | 90313.81
PERCENTUAL MENSAL |  |  | 12.95% | 87.05% | 100%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO |  |  | 12.95% | 100%

## COMPOSIÇÃO
OBRA: REFORMA CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
composição
8 | MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
2001004041 | GRADIL EM METALON, H=2,00M, INCLUSIVE BROCA DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS GRADIL COM 2,00 GRAD |  | 660.02 | 462.014
601001007 | FORMA |  | 0.8 | 71.18 | 56.944
601002160 | ARMAÇÃO |  | 2.94 | 14.67 | 43.1298
601003016 | CONCRETO |  | 0.2 | 436.77 | 87.354
187.4278
9 | CAMPO DE BOCHA
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE | CR | 1.1 | 28.53 | 31.383
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  | 0.0452 | 22.78 | 1.0297
10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.8663 | 8.74 | 7.5715
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8044 | 17.89 | 14.3907
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6088 | 20.82 | 33.4952
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI |  | 0.0066 | 24.71 | 0.16309
88.0331